
广州市番禺区市桥街先锋小学旧址装修工程
设计施工总承包合同

[image: image1.png]o7 3=




	项 目 名 称：
	广州市番禺区市桥街先锋小学旧址装修工程

	合 同 编 号：
	 

	发  包   人：
	中建四局城市发展投资有限公司

	承  包   人：
	

	签 订 日 期：
	 2026年  月    日

	签 订 地 点：
	广州市番禺区


说  明

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。

二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。

三、《示范文本》的性质

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



目  录

1第一部分 合同协议书

一、工程概况
1
二、合同工期
9
三、质量标准
9
四、签约合同价与合同价格形式
10
五、工程总承包项目经理
11
六、合同文件组成及优先顺序
11
七、承诺
12
八、订立时间
12
九、订立地点
12
十、合同生效
12
十一、合同份数
12
第二部分 通用合同条件
14
第一条  一般约定
14
1.1 词语定义和解释
14
1.2 语言文字
17
1.3 法律
17
1.4 标准和规范
17
1.5 合同文件的优先顺序
18
1.6 文件的提供和照管
18
1.7 联络
19
1.8 严禁贿赂
19
1.9 化石、文物
19
1.10 知识产权
20
1.11 保密
20
1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
20
1.13 责任限制
21
1.14 建筑信息模型技术的应用
21
第二条 发包人
21
2.1 遵守法律
21
2.2 提供施工现场和工作条件
21
2.3 提供基础资料
22
2.4 办理许可和批准
22
2.5 支付合同价款
22
2.6 现场管理配合
22
2.7 其他义务
23
第三条 发包人的管理
23
3.1 发包人代表
23
3.2 发包人人员
23
3.3 工程师
24
3.4 任命和授权
24
3.5 指示
24
3.6 商定或确定
25
3.7 会议
25
第四条 承包人
25
4.1 承包人的一般义务
25
4.2 履约担保
26
4.3 工程总承包项目经理
26
4.4 承包人人员
27
4.5 分包
28
4.6 联合体
29
4.7 承包人现场查勘
29
4.8 不可预见的困难
29
4.9 工程质量管理
30
第五条 设计
30
5.1 承包人的设计义务
30
5.2 承包人文件审查
30
5.3 培训
32
5.4 竣工文件
32
5.5 操作和维修手册
32
5.6 承包人文件错误
32
第六条 材料、工程设备
33
6.1 实施方法
33
6.2 材料和工程设备
33
6.3 样品
34
6.4 质量检查
35
6.5 由承包人试验和检验
36
6.6 缺陷和修补
37
第七条 施工
37
7.1 交通运输
37
7.2 施工设备和临时设施
38
7.3 现场合作
39
7.4 测量放线
39
7.5 现场劳动用工
39
7.6 安全文明施工
39
7.7 职业健康
41
7.8 环境保护
42
7.9 临时性公用设施
42
7.10 现场安保
42
7.11 工程照管
43
第八条 工期和进度
43
8.1 开始工作
43
8.2 竣工日期
43
8.3 项目实施计划
43
8.4 项目进度计划
44
8.5 进度报告
44
8.6 提前预警
45
8.7 工期延误
45
8.8 工期提前
46
8.9 暂停工作
46
8.10 复工
47
第九条 竣工试验
47
9.1 竣工试验的义务
47
9.2 延误的试验
48
9.3 重新试验
48
9.4 未能通过竣工试验
48
第十条 验收和工程接收
49
10.1 竣工验收
49
10.2 单位/区段工程的验收
50
10.3 工程的接收
50
10.4 接收证书
50
10.5 竣工退场
51
第十一条 缺陷责任与保修
52
11.1 工程保修的原则
52
11.2 缺陷责任期
52
11.3 缺陷调查
52
11.4 缺陷修复后的进一步试验
53
11.5 承包人出入权
53
11.6 缺陷责任期终止证书
53
11.7 保修责任
54
第十二条 竣工后试验
54
12.1 竣工后试验的程序
54
12.2 延误的试验
54
12.3 重新试验
54
12.4 未能通过竣工后试验
54
第十三条 变更与调整
55
13.1 发包人变更权
55
13.2 承包人的合理化建议
55
13.3 变更程序
55
13.4 暂估价
56
13.5 暂列金额
57
13.6 计日工
57
13.7 法律变化引起的调整
58
13.8 市场价格波动引起的调整
58
第十四条 合同价格与支付
59
14.1 合同价格形式
59
14.2 预付款
60
14.3 工程进度款
60
14.4 付款计划表
61
14.5 竣工结算
62
14.6 质量保证金
63
14.7 最终结清
64
第十五条 违约
64
15.1 发包人违约
64
15.2 承包人违约
65
15.3 第三人造成的违约
65
第十六条 合同解除
65
16.1 由发包人解除合同
66
16.2 由承包人解除合同
67
16.3 合同解除后的事项
69
第十七条 不可抗力
69
17.1 不可抗力的定义
69
17.2 不可抗力的通知
69
17.3 将损失减至最小的义务
69
17.4 不可抗力后果的承担
69
17.5 不可抗力影响分包人
70
17.6 因不可抗力解除合同
70
第十八条 保险
70
18.1 设计和工程保险
70
18.2 工伤和意外伤害保险
71
18.3 货物保险
71
18.4 其他保险
71
18.5 对各项保险的一般要求
71
第十九条 索赔
72
19.1 索赔的提出
72
19.2 承包人索赔的处理程序
72
19.3 发包人索赔的处理程序
72
19.4 提出索赔的期限
73
第二十条 争议解决
73
20.1 和解
73
20.2 调解
73
20.3 仲裁或诉讼
73
20.4 争议解决条款效力
73
第三部分 专用合同条件
74
第一条 一般约定
74
第二条 发包人
87
第三条 发包人的管理
89
第四条 承包人
89
第五条 设计
97
第六条 材料、工程设备
98
第七条 施工
102
第八条 工期和进度
111
第九条 竣工试验
114
第十条 验收和工程接收
114
第十一条 缺陷责任与保修
115
第十二条 竣工后试验
115
第十三条 变更与调整
115
第十四条 合同价格与支付
118
第十五条 违约
125
第十六条 合同解除
126
第十七条 不可抗力
128
第十八条 保险
129
第十九条 索赔
129
第二十条 争议解决
130
专用合同条件附件
132
附件1《发包人要求》
133
附件2 发包人供应材料设备一览表
140
附件3 工程质量保修书
141
附件4主要建设工程文件目录
152
附件5承包人主要管理人员表
153
附件6价格指数权重表
154
附件7保险
155
附件8商务管理篇
158
附件9工程管理奖罚行为清单
161
附件10项目成品保护方案
164
附件11廉洁、合规协议
167



第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 中建四局城市发展投资有限公司 

承包人（承包人为联合体时）： 

(牵头单位全称) ：               
(成员单位全称)：                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用工程总承包实施的有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称： 广州市番禺区市桥街先锋小学旧址装修工程设计施工总承包 。

1.2 工程地点： 广州市番禺区市桥街先锋小学 。

1.3 工程审批、核准或备案文号：  / 。

1.4 资金来源： 企业自筹 。

1.5合同类型： 

☑其它：本合同为设计施工总承包合同,勘察以及BIM相关内容不在承包人的承包范围内，本合同通用条款及专用条款中勘察以及BIM相关条款不约束承包人。
1.6合同签订阶段： 

□可行性研究批准立项或者备案后 

□初步设计批准后 
(其它阶段： 公开招标定标后 。
1.7 工程内容及规模：项目位于广州市番禺区市桥街道，本项目总用地面积约0.4万平方米(其中建筑基底面积约0.2万平方米，操场、园林等附属场地面积约0.2万平方米)，不涉及建筑拆除及新增建筑面积。主要对原有先锋小学旧址建筑物进行整体改造，包括室内装修、加装外部电梯、更新消防设施系统、改造给排水及强弱电工程等，相关建设内容均按照现行商业与办公建筑规范标准执行。总建筑面积3990.5平方米，最大单体建筑面积2131.14平方米，最大建筑高度20.530米，最大单跨跨度6.48米。
1.8 结构形式：   框架结构  。

☑本项目不含装配式建筑 

1.9 BIM 技术应用： ☑本项目不采用 BIM 技术应用
□本项目采用 BIM 技术应用： 
1.10 工程承包范围：完成本项目(勘察、(设计、□采购、(施工、□BIM技术应用、□其他等工作（具体详见设计任务书和合同约定条款）。

☑设计:2.1 服务内容

设计人在本项目中的设计总承包管理服务，涵盖项目改造设计、配合报建、施工配合及竣工验收的全过程，具体内容包括但不限于：

技术统辖与接口管理：负责建立并维护项目的统一技术标准与设计接口规则，确保所有内外部专业设计之间的无缝衔接与系统集成。

设计审查权：对甲方直接发包或指定的其他设计方（包括但不限于专项设计、深化设计单位）提交的设计方案、施工图及深化图，拥有技术审查权。乙方需出具正式的书面审查意见。

总体协调与修改义务：为满足项目整体技术最优，乙方有义务根据审查结果和协同需要，对本方负责的设计进行相应修改与调整。

成果集成与总体负责：对设计人自行设计部分及设计人分包部分的所有设计成果进行最终集成，并对最终交付的设计文件包的完整性、协调性、合规性负总责。

负责完成以下方案及施工图设计，并配合通过政府审查。包括：建筑（含简装）、结构（含钢结构）、给排水、暖通（如有）、强电、边坡支护（如有），含专家评审）、基坑支护（如有，含专家评审）、挡墙支护（如有，含专家评审）、场地高差改造设计、泛光（如有）、弱电智能化(包含室内外)，室外综合管线设计、供配电（不含外电）等方案、VI系统、导视标牌、商业包装设计、编制初步设计概算、及施工图设计；

项目开发配合与竣工验收：提供施工阶段全过程配合（技术交底、现场服务、设计变更等）及竣工验收配合及营销等技术配合工作等内容；

(一)建筑方案设计阶段

本项目方案设计（包含但不限于：基地区位图、基地现状图、总体构思、与周边环境及空间关系分析图、交通系统分析图、公共交通设施等分布图、彩色总平面设计图、主要空间节点透视图、公共空间设计意向图、商业业态策划建议、改造建筑对比图、建筑单体平立剖面图、景观设计图、公区室内设计图、首开区与展厅室内设计图、VI及标识导视系统设计、建设阶段商业包装设计、相关分析图和效果图、展示图板、方案造价估算等。）并配合发包人完成政府的报规报建工作，包含景观概念意向分析，室内公共部分概念意向推荐，其中建筑专业达到初步设计深度并满足报规、报建要求。对各专项顾问咨询工作中涉及方案效果的审控、施工图设计配合，以及施工配合、现场效果的审核把控。

具体包括但不限于以下：

（1）本工程项目用地红线内的建筑及构筑物平面、立面概念方案设计。

（2）本工程项目的设计报规报建配合。

（3）本工程项目用地红线内的建筑及构筑物平面、立面方案设计。

（4）本工程项目用地红线内的建筑及构筑物平面、立面剖面、节点扩初设计。

（5）本工程项目用地红线内的建筑及构筑物外饰面材料样板提供。

（6）本工程项目用地红线内的建筑及构筑物平面、立面、剖面和节点施工指引图设计。

（7）本工程项目的施工配合及竣工验收配合等工作。

(二)施工图设计阶段服务

办理建设工程规划许可证环节的建筑专业报建图、扩初设计、全专业施工图设计、报批报建及施工阶段的配合等。包含建筑、结构及结构加固、给排水、暖通、电气、边坡（含挡墙和基坑）支护方案、景观结构、钢结构、泛光、内部道路（方案）、弱电智能化(包含室内外)、室外综合管线设计、供配电设计（不含外电设计）、展厅施工图设计配合与出图等内容；

具体服务内容包括但不限于设计任务书所列细项。

配合审查相关其它专业设计施工图及深化图审查，并给予正式审查回复。

2.2 各阶段要求

(一)建筑方案设计阶段要求

a）设计要求

①建筑方案设计要求

（1）设计依据及设计范围：《任务书》。

（2）设计要点：

1）以满足运营需求为主导，围绕“身边的美好”, 将项目设计为满足一个社区最刚需之外的消费、社交、情绪价值需求的社区商业。总体布局应与周边环境相协调，合理利用场地现状，科学确定竖向设计。总体方案需充分满足设计要求、符合本项目的实际情况，充分体现区域特色，合理可行。

2）公共空间设计：挖掘街区内可利用的公共空间，着力表现各个尺度的街区环境，建立起相互关联、统一又富有变化的整体公共空间，力求打造一个有特色的街道环境。

3）道路交通：充分调研道路现状情况，合理设计交通组织、道路优化、人流组织及竖向标高，改造手法从经济适用角度考虑。

4）立面改造：社区内以微改造手法改造建筑立面，不破坏建筑原有风貌。

5）场地基础设施：给排水、照明、铺装设计需与现状场地契合，以补充基本功能出发，以人为本，解决运营需求，融合居民生活诉求，提高街区生活幸福感。

②建筑方案设计（平立剖设计）

（1）用地范围内的建筑改造方案设计，包括：建筑总图、各栋建筑平面、展示与招商中心、其他配套设施及其它构筑物的建筑单体方案设计, 初步形成全面的设计成果，较重要部分精确地推敲每个细部的设计，确保所有建筑元素尺度、比例适当及衔接无误，设计概念完整清晰。

（2）用地范围内的建筑立面改造设计，包括：36处建筑单体及其它构筑物的立面设计，从概念设计到施工指引图、平立面分色图、立面排砖/分缝图、实体材料样板（必要时做好发包人或其材料供应商相应配合工作），提供多个外形（立面）草稿选择。

（3）用地范围内的交通设计，包括：用地内交通设计。

（4）对于因报建过程中产生的方案调整，设计人应与发包人和相关机构作积极深入的探讨和完成设计的修改、优化和调整，同时包括方案报建审批通过后的非重大修改。

（5）发包人针对上述设计实际情况，设计人有义务提供其他合情合理的成果（成果深度不超过国家有关标准及地方法规）。

⑤施工配合

（1）项目后期的设计交底及顾问咨询，包括参与用料的定板，并由设计人提供最终材料确认样板。

（2）景观、装修、某些特殊专业由发包人委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时，设计人要协助发包人作方案审核。

b）设计配合

（1）协助发包人的基础资料收集工作（包括但不限于位置图、地形图、风向、日照、气象和供电、供排水等的供应、走向、数量等资料）；参加并协助发包人使各阶段设计获得政府有关部门批准。

（2）配合设计协作单位高质量完成各阶段设计工作；设计人承担本合同约定范围内，与所有设计协作单位的总协调工作。设计协作单位包括但不限于：土建扩初图、展示中心相关深化图纸、土建施工图、景观、泛光照明、幕墙、建筑模型、张拉膜、标识系统等。

（3）设计人需指定至少1名经发包人认可的专人（能代表设计人的意见陈述）负责参与设计协作单位联系配合，设计总负责人参加由发包人组织的其他专项设计各阶段评审会，并在本项目竣工前保持该负责人的稳定性，如因实际情况需要作变动应事先取得发包人的同意。

（4）随时接受设计协作单位关于各专业的技术咨询，对于协作单位提出的问题做及时的答复。

（5）本着对设计负责的态度，对于因其他专项设计需要产生的方案设计调整，设计人应与设计协作单位和发包人作积极深入的探讨，如有不协调处设计人应提出其他专项设计或建筑设计调整意见。

（6）对于设计协作单位的各阶段设计成果和与项目有关的各专业设计变更图纸，设计人应对其中可能影响建筑方案及立面设计部分进行审核，及时向发包人和设计协作单位提交复核意见，当设计协作单位对该复核意见有异议，并就此征询设计人意见时，设计人有责任及时积极的向设计协作单位解释和作进一步的协商；当设计协作单位与设计人在复核意见上不能达成共识时，设计人可要求发包人作设计人与设计协作单位的协调工作，并由发包人明确最终意见。

（7）设计人负责本项目建筑扩初图设计的配合事宜，在设计过程中针对建筑方案设计必须加强与发包人、建筑扩初图设计方的沟通和协调，配合建筑扩初图设计方高质量完成各阶段设计工作。

（8）设计人应在收到建筑扩初图纸 1 个日历天内或收到设计变更文件 1 个日历天内向发包人和建筑扩初图设计方同时提交复核意见各一份。

（9）建筑扩初图设计方根据设计人的复核意见或发包人的最终意见对扩初设计阶段图纸作最后调整，并提交调整后的建筑扩初草图；设计人在收到该建筑扩初草图并得到发包人对该图的认可意见后，配合完成包括立面扩初图设计；图纸深度满足政府审批要求及发包人要求。

（10）设计人负责本项目土建施工图设计的配合事宜，在设计过程中针对立面方案设计必须加强与发包人、土建施工图设计方的沟通和协调，配合土建施工图设计方高质量完成各阶段设计工作。

（11）设计人应在收到土建施工图纸_1_个日历天内或收到设计变更文件_1_个日历天内向发包人和土建施工图设计方同时提交复核意见各一份。

（12）土建施工图设计方根据设计人的复核意见或发包人的最终意见对施工图阶段图纸作最后调整，并提交调整后的施工草图；设计人在收到该施工草图并得到发包人对该图的认可意见后，配合完成包括墙身大样、构架等所有建筑施工图设计；图纸深度满足政府审批要求及发包人施工要求。

（13）负责配合先锋小学公共部位、室内精装修施工图设计中对土建设计提出的配合要求。

（15）设计人有责任配合立面装修(所有建筑的外立面装修)深化设计（即二次深化设计），包括但不限于：与建筑外立面有关的各项装饰、装修工程，如外墙材料、架空层、门窗设计、空调位和空调百叶、各类雨蓬、阳台、栏杆大样、户间防盗、特种结构、装饰构件和装饰百叶等。

（17）设计人负责协助发包人进行幕墙设计的控制、配合工作，应按发包人规定时间提交幕墙设计条件图，在幕墙设计过程中对方案提出意见，对幕墙设计的外立面效果性进行复核。

（18）设计人负责协助发包人进行建筑上张拉膜设计的控制、配合工作，应按发包人规定时间根据立面效果提供张拉膜设计草图，由专业公司负责细化设计，设计人负责对设计的外立面效果进行复核。

（19）设计人负责泛光照明设计的配合工作，设计人对泛光照明、标识系统的最终效果进行审核。

（20）设计人负责协助发包人完成招商动画制作过程中的设计审核及配合、指导工作。

（21）设计人负责协助发包人完成招商模型制作过程中的设计审核及配合、指导工作。

（22）某些特殊专业由发包人委托其它单位或相关专业公司设计时，设计人要积极配合，并对立面效果承担总体责任。

（23）配合建筑平面方案报建图纸的绘制，并负责完成其中立面效果图的制作、立面条件图的提出及其他发包人要求的配合工作。

（24）在外立面施工完成后，参加发包人组织的竣工验收，并针对与建筑方案设计图纸不符的施工作现场验收记录，提交正式的报告给发包人。

（25）招商效果图的制作，设计变更所引起的图纸修改应在该部分图中表达。

（26）配合招商动画的制作，提供条件图，并对整体效果进行把控。

（27）配合招商模型的制作，提供条件图，并对整体效果进行把控。

（28）进行招商所需建筑设计方案推介宣讲，推介文件由设计人负责制作。

（29）在每一阶段结束时，设计人须向发包人、其它设计协作单位进行工作交流和设计交底，以阐明设计思想和技术处理，并解答发包人及配合单位所提问题。在设计过程中，设计人有责任应发包人要求参与设计图纸的阐释和会审工作。

（30）设计人负责配合施工进度，依发包人要求派人定期进行立面施工效果的把控，定期到施工现场解决施工中发现的设计图纸及其它有关问题，随时接受发包人地盘管理人员或工程监理人员在设计上的咨询。确保施工效果符合设计意图。时间根据发包人要求，次数包含在本合同约定的出差人次内。

(二)施工图设计阶段服务要求

（1）报批报建配合工作：包括报建设工程规划许可证、消防、电力、配套管网、园林、施工图外审、报建筑工程施工许可证、报指标校核、技术审查、建筑面积测绘等设计配合工作；完成结构、机电等相关专业的扩初设计，并提供设计图样及说明书、设备清单、概算等资料。

（2）全专业施工图设计：

1）提供详细的各专业施工图设计，包括详细的单体平面图、能明确说明所有建筑空间的立面图及面图、节点详图、各放大平面（含后续专业布点及定位）、能明确说明立面所采用的材料、立面分缝设计图、完成所有单体及相关配套建筑SU的深化模型；配合厂家做好土建工程、机电设备的二次设计、小市政（总体管网）综合图、专业设计说明及材料标准要求、详细经济技术指标表，以满足指导具体施工要求。

2）完成本项目相关配合报审工作。

3)负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。

4)负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，原则上要求设计变更24小时内完成（特殊情况需延长时限的，设计人需向发包人申请，并取得发包人同意），并按业主要求准备汇报材料，每月至少一次现场服务指导。

5)施工图审查配合。配合图审验收版并配合结算版项目竣工图编制工作（凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应由设计人重新绘制竣工图）。

6)负责景观专业（包含但不限于）结构、室外装修等专项设计。

7)配合各设备专业厂商完成专项设计，直至其盖章出图；完成高压配电房土建设计，并提交供电局审核。

8)配合室外配套工程、室外环境工程，完成与主体设计的衔接。

9)配合发包人完成对新材料新技术应用的研究。

10)全力完成配合报审报建的设计工作，直至报批完成。

11)按照发包人要求完成合同附图及各部分面积指标复核。

12)根据项目招商的交付要求完成设计和水电点位设计。

13)负责牵头不限于精装、配套管网、园林、综合管网等专业整合工作，改动量过大导致需重新外审时，设计人需积极配合完成。

14)全力配合完成项目专家评审工作。

（3）施工阶段配合：

1)就施工过程中出现的疑问及时给予解释澄清，就有关技术问题提供解决方案，并根据工程要求，提交设计变更以指导现场施工。

2)设计人配合施工进度，按发包人需求负责派人在施工现场办公，代表设计院解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的相关设计、选材等技术问题，随时接受发包人工程部或施工单位在设计上的咨询。

3)设计人需配合发包人设计进度，按发包人设计进度时间节点完成设计成果并经发包人确认，未经发包人确认不算设计成果完成，且不得以其他理由拖延完成设计成果。

4)按发包人需求进行现场巡场服务，每次巡场必须为专业负责人带头，并在完成巡场后，两个日历天内，完成巡场报告，每次巡场报告意见不少于10条。

5)设计人在收到发包人邮件等正式指令后，设计人需无条件配合发包人限期完成处理施工图范围内施工上的技术难点问题，且不得对发包人要求的配合做诸多限制要求。

6)施工图审查合格证批复前，无条件配合发包人修改限期完成各专业设计图纸，且无条件配合发包人限期完成政府对项目的检查，完善相关资料并盖章；按发包人进度计划完成施工图审查工作，并应牵头负责施工图审查上传等工作，在时间节点内取得施工图审查合格证；施工图审查合格证批复后，根据发包人需求，无条件配合发包人限期完成修改各专业图纸。

7)按发包人需求限期完成相关设计变更，设计人认为无需进行设计变更的或对变更的内容有疑问的，可与发包人进行沟通，若沟通后发包人认为仍需要出具设计变更的，设计人应进行配合，且不得对发包人要求的变更做诸多限制要求。

8)所有图纸必须按发包人进度节点时间如期交付，且经发包人完成确认，不得以其他理由拖延完成设计图纸交付。

9)所有图纸提交发包人时必须附带设计人审核意见及审核承诺函并完成盖章。

10)配合各阶段验收工作，包含但不限于规划、消防、人防以及竣工验收等。。

（4）项目营销推广服务：招商培训、招商附图中需建筑师提供的产品说明及相关图纸等。

（5）设计创优阶段：

1)按发包人要求，设计人负责收集完善设计亮点相关资料，经发包人审核后确认。

2）设计人按发包人要求进行施工图及深化图纸内审，并提出审查及优化意见。
☑施工:承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审记录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。包深化设计、包材料、包施工、包质量、包工期、包联合调试、包施工安全、包文明施工、包成品（半成品）保护、包调试与检测、第三方检测及监测、包试运行、包验收合格、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包工程备案、包竣工验收及备案资料（资料按照档案馆要求收集归档并取得档案馆验收合格成果文件）、包税费、包配合整体竣工验收（含相关工程资料收集整理）、包因验收（合同范围内）不能通过所需要发生的整改费用，以及包承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费（包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整）等工作及其它相关服务内容。除合同有特殊约定外，价格不因施工期间市场价格变化、水、电、机械、人员工资、福利调整、施工条件变化、采购图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。包括承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经发包人书面同意，本合同不含增值税价不予调整。具体如下：

（1）负责本项目的施工工作：室内装修、加装外部电梯、更新消防设施系统、改造给排水及强弱电工程等，完成以上工作内容的报、验收，接通、开通，直至投入使用为止。

（2）购买建筑工程一切险，以及在竣工前完成项目空气检测（如有）。
（3）对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程承包人管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。经发包人同意，承包人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。

（4）负责办理工程开工及验收所需的各项报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、淤泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收（包含消防第三方检测）、人防验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收（包含移交管理方）、永久路口开设验收、燃气验收、制作安装主体工程竣工验收牌、负责联合验收、档案验收等工作，各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用。承包人应积极利用自身技术力量，负责组织实施开工前施工场地的地形复测工作，相关费用已包含在本合同价款中。
（5）红线内的清表工作（含树木迁移或清除）及施工入场前场地保管、勘察后的洞口封堵，红线内构筑物拆除清理。

（6）协助做好迎检、开工仪式等筹备工作。

（8）负责施工管理配合，配合发包人完成管线迁移工作，对由招标人另行发包的其他工程提供配合工作，包括但不限于提供场地、临时用水、临时用电和使用临时设施的配合工作，包含但不限于与另行发包单位及发包单位签订三方合同，另行发包单位安全文明施工纳入总包管理，另行发包单位工人纳入总包实名制管理。

（7）上述承包范围内涉及图纸优化后所需的施工与施工管理工作。

（8）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作。

（9）负责合同执行全过程对场地既有结构、设备设施、管线、通道等安全保护工作（若有）。

（10）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作。

（11）除以上内容外，项目实施最终以经发包人确认的施工图和工程量清单为准。

二、合同工期

合同工期总日历天数： 95 天，暂定从 2026 年 4 月进场，具体以发包人书面通知为准。合同工期总日历天数与勘察、设计、采购、施工等各分项计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。除合同约定调整的情形外，本合同工期不予调整。

三、质量标准
☑ 设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。

□ 设备及工器具购置标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标）：                                          
       /                              。 

□ 装配式构件采购标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标）：                                            
       /                              。

□ 工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，一次验收合格。
□ 职业健康安全管理目标和环境管理目标 
①职业健康安全管理目标：贯彻国家有关职业健康的相关规定，建立职业健康管理制度，不出现职业健康损誉事件；环境管理不出现区县级以上征信记录，不受相关部门通报及处罚。
②环境管理目标：    符合国家和当地相关管理规范要求   。
四、签约合同价与合同价格形式

4.1合同价格形式为： 

□总价合同；

□单价合同；

☑其他价格形式：设计部分采用综合单价包干形式，施工部分采用按定额计价下浮模式。
4.2 签约合同价（含税）：人民币（大写）   （¥  元）。其中：不含税金额：   元，增值税金额：   元。 若因国家税费政策变动导致税率变动，则不含税价不变，增值税金按变动后的税率执行。

☑ 工程勘察费（含税）：

人民币（大写）       （¥    元）；

☑ 工程设计费（含税）： 

人民币（大写）       （¥     元）；

□ 设备及工器具购置费（含税）：

人民币（大写）    /      （¥     /  元）；

☑ 建筑安装工程费（含税，不含暂列金额）： 

人民币（大写）  （¥  元）。

建筑安装工程费中含有以下费用： 

□ 绿色施工安全防护措施费用（含税）： 人民币（大写）            （¥             元）；

□ 淤泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用（含税）：人民币（大写）   /   （¥   /  元）；

□专业工程暂估价（含税）：人民币（大写） /  （¥  /  元）；

□其他（不含税，按实填写费用名称 ）：人民币（大写） /  （¥  / 元）；

□ 暂列金额（含税）： 

人民币（大写）  /  （¥   / 元）；

□ 其他费用（含税）：

人民币（大写）  /   （¥   / 元）；

□ 联合体牵头人项目管理费（单列）：联合体牵头人对联合体各成员的组织、管理和协调产生的费用，在本合同价中不得增加计算本费用，从合同总价中提取后，在本协议书中单列供各方监督使用情况； 

□ 设计单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）： 

人民币（大写）  /    （¥  /  元）；

□ 施工单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）：

人民币（大写）    /    （¥  /  元）。

□ 双方约定的其他费用（含税）： 人民币（大写)  /    （¥   /  元）；适用税率：  /   %，税金为人民币（大写)   /   （¥   /   元）。

□ 工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户 
工人工资款支付专用账户开设的约定内容：  /  。
工人工资款支付专用账户开户银行（如果有）：   / 。
工人工资款支付专用账户（如果有）： /   。
工程款中的工人工资款比例：  / 。其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：  /  。工人工资支付周期： / 。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。 
建筑安装工程费支付专用账户开设的约定内容：  /  。
建筑安装工程费支付专用账户开户银行（如果有）：  / 。

建筑安装工程费支付专用账户（如果有）：  /  。
建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款比例： / 。
其中：每一期建筑安装工程费的工程进度款中的工程材料、工程设备款比例：  /  。工程材料、工程设备款支付周期： /  。

承包人已确认上述约定建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款款比例能满足本工程项目的工程材料、工程设备款支付。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：             。

六、合同文件组成及优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议
（2）合同协议书；

（3）合同履行期间有关工程的洽商、变更等达成的书面材料；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及投标函附录（如果有）；

（6）专用合同条款及《发包人要求》等附件；

（7）通用合同条款；

（8）承包人建议；

（9）价格清单；

（10）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）（如有）

（11）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

7.1 发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定履行项目审批或备案手续、筹集工程建设资金，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

7.2 承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包内容，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

八、订立时间

本合同于 2026  年    月     日订立。

九、订立地点

本合同在 广州市番禺区订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执玖     份。如有未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

	发包人：（公章）

中建四局城市发展投资有限公司
	承包人：（盖章）

 

	统一社会信用代码：91441900MAEXLWL91H

地址：  
	统一社会信用代码： 
地址： 

	法定代表人：

委托代理人：    /


	法定代表人：

委托代理人：    /


	承包人：（盖章）

 
	承包人：（盖章）

 

	统一社会信用代码： 
地址： 
	统一社会信用代码： 
地址： 

	法定代表人：

委托代理人：    /

	法定代表人：

委托代理人：    /



第二部分 通用合同条件

第一条  一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 补充协议；
（2） 合同协议书；

（3） 中标通知书；

（4） 投标函及投标函附录；

（5） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（6） 通用合同条件；

（7） 承包人建议书； 

（8） 价格清单；

（9） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1）《发包人要求》中规定的相关文件；
（2）满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第二条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第三条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师 

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第四条 承包人

4.1 承包人的一般义务 

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包 

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第五条 设计

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第六条 材料、工程设备

6.1 实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管 

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第七条 施工

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第八条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第十三条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作 

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工 

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第九条 竣工试验 

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验 

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包  人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第十条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第十一条 缺陷责任与保修 
11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期 

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷期修复义务，承包人未能履行缺陷期修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第十二条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验 

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第十三条 变更与调整

13.1 发包人变更权 

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第二十条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

① 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

②价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

③ 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额 

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第十四条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金 

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第十五条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第十六条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金（如有）；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第十七条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第十八条 保险 

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第十九条 索赔 

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第二十条 争议解决 

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用合同条件

第一条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：  /  。
1.1.1.11通用条款：指根据法律、法规以及建设项目工程总承包管理的需要所订立的，是通用于建设工程设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包实施的基础性合同条款。 

1.1.1.12 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规，结合本合同工程实际情况，经协商达成一致意见的，专用于实施、完成本合同工程总承包范围与工程内容的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。

1.1.1.13《发包人要求》：指发包人就工程总承包范围与工程内容提出相应要求的书面文件，包括勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等方面，构成合同的组成部分。由双方在专用条款中明确约定。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责开展设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责开展工程材料、工程设备、装配式构件、设备即工器具等采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责施工管理并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，承包人对总承包范围内的部分工程、工程材料、工程设备或服务依法招标或直接分包，被发包人接受且具有相应资质或资格的法人或其他组织，并与承包人订立分包合同的当事人，以及取得该分包合同当事人资格的合法继受人。 
1.1.2.12设计顾问人：指受发包人委托，在项目建设各阶段协助发包人监督管理承包人的工程设计活动、审核设计成果、提供设计优化建议、审核设计变更、参与相关设计评审会、参与竣工验收等的自然人、法人或其它组织。 

1.1.2.13监理人：指受发包人委托，负责合同工程的施工阶段及保修阶段监理且具有相应工程监理资质的法人或组织。

1.1.2.14造价咨询人：指受发包人委托，负责合同工程的工程造价管理的法人或组织。 

1.1.2.15工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.1.2.16勘察负责人：指承包人指定负责开展勘察工作并具有相应资格的人员。 
1.1.2.17 BIM 负责人：指承包人指定负责开展 BIM 技术应用工作并具有相应资格的人员。 
1.1.2.18 其他工作负责人（如果有）：指承包人指定负责开展其他工作并具有相应资格（如果有）的人员。 
1.1.2.19 设计顾问工程师：指设计顾问人委派负责合同工程的设计专业技术咨询的专业人员。设计顾问工程师由设计顾问人提名，经发包人约定任命并书面通知承包人。 

1.1.2.20 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人约定任命并书面通知承包人。 

1.1.2.21 造价工程师：指造价咨询人委派负责合同工程的工程造价专业技术与管理的专业人员。造价工程师由造价咨询人提名，经发包人约定任命并书面通知承包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：   /   。

1.1.3.7 施工设备：指为实施、完成并保修永久工程，由承包人临时带入工程现场的所有仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括发包人设备（如果有）、用于生产或运营的设备及工器具（如果有）和其他不属于承包人的物品（如果有）。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 为完成本建设工程项目临时搭设或临时租赁的生活、办公及材料加工等场所，包括租地、临时占地等不限于红线范围内用地。
1.1.3.10 永久占地包括：不限于工程建设项目红线范围内 。

1.1.3.11 临时占地包括：不限于工程建设项目红线范围内 。

1.1.3.12 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。 
1.1.3.13 工程材料：指构成永久工程实体的各类物品（工程设备、装配式构件除外），包括根据合同约定由承包人自主采购供应的物品、由承包人采购供应的发包人指定物品（如果有）或由发包人采购供应的物品（如果有）。 
1.1.3.14 装配式构件：指由承包人工厂自行预制或采购、运输到施工现场进行吊装、拼接后构成永久工程实体，且符合装配式结构技术标准与施工规范的主要结构及围护构件（梁、板、柱、墙板等），包括钢结构构件、预制钢筋混凝土构件等。 
1.1.3.15 工程设备：指构成永久工程实体、能够发挥建筑安装工程功能的建筑设备、机电设备及其他配套设备和装置。 
1.1.3.16 设备及工器具：指独立于永久工程的实体之外、用于生产或运营的生产设备、办公设备及相关工具、仪器。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.2 开始工作日期与开工日期：开始工作日期指发包人代表发出的工作指令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始工程的勘察、初步设计和（或）施工图设计、设备及工器具购置等某项工作的日期；开工日期指根据第8.1.1条约定，监理人在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始施工的日期。

1.1.4.4 竣工日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的施工后，由发包人按照合同约定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。包括合同约定的工期与按合同约定允许调整的工期。

1.1.4.5 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。包括勘察工期、设计工期、施工工期等。

1.1.4.9 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事项有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期和完成工作日期除外。时限最后一天的截止时间为当天 24:00（即次日零点）。

1.1.4.13 完成工作日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的勘察、初步设计和（或）施工图设计、设备及工器具购置等某项工作后，由发包人按照专用条款约定的发包人要求、标准、规范等，对其工作成果组织审查或验收并颁发审查批准或验收合格通知书的日期。

1.1.4.14 绝对日期：指以公历年、月、日所表示的起止时间。

1.1.4.15 相对日期：指以日历天数表示两个绝对日期之间的时长，例如：合同签订日期后 28 天内开工。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但签订合同前无法确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。合同履行过程中，应视所涉及的采购金额或工程费用大小，遵守招投标政策法规组织采购或专业工程招标或双方根据市场行情协商确定，并按合同约定的调整方法调整合同价格。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中暂定并包括在合同总价中的一笔金额（如果有）。用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。实际发生时按合同约定的计价方法计算调整，实际未发生不予计取。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出总承包范围以外的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.9合同价格清单：指承包人按发包人规定的格式和要求填写、标明总承包范围内所有服务和（或）施工内容的项目名称、项目特征、数量及价格的清单项目及价格明细表，是双方进行合同价格结算的依据。价格清单包括工程勘察费（如果有）、工程设计费、BIM 技术应用费（如果有）、设备及工器具购置费（如果有）、建筑安装工程费等各项费用及明细。招标发包工程为中标通知书所接受的经济标以及有效的澄清文件。

1.1.5.10工程勘察费：指承包人完成合同约定的工程勘察工作向发包人收取的服务费。 

1.1.5.11工程设计费：指承包人完成合同约定的设计工作向发包人收取的服务费。 

1.1.5.11 BIM 技术应用费：指承包人完成合同约定的 BIM 技术服务内容和（或）利用 BIM 技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管理、运营维护等向发包人收取的费用。 

1.1.5.11 设备及工器具购置费：指合同约定由承包人负责为本项目提供发包人组织生产、运营、办公等所需设备及工器具的购置费用。 

1.1.5.12 建筑安装工程费：指承包人按合同约定实施、完成并保修合同工程的施工费用。其中包含的分部分项工程费、措施项目费、税金的定义分述如下： 

1.1.5.12.1 分部分项工程费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于永久工程实体项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和风险费用。 

1.1.5.12.2措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非永久工程实体项目费用。 

1.1.5.12.3税金：指根据国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。

1.1.5.13工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。    1.1.5.14竣工结算书：指合同工程通过竣工验收交付使用后，承包人按合同约定编制并经发包人审定的合同价格报表。

1.1.5.15认价：承包人/分包人签约合同外价格的审核确认过程。

1.1.5.15其他承包范围及工程内容 
1.1.5.15.1 勘察：指发包人要求承包人提供本项目的工程地质勘察服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。 
1.1.5.15.2 设计：指发包人要求承包人提供本项目的初步设计文件和（或）施工图设计文件及相关深化设计、后期配合等服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。 
1.1.5.15.3 BIM 技术应用：指发包人要求承包人于设计、施工、竣工验收或运维等阶段开展 BIM 技术应用或有关服务，提供本项目的建筑信息模型（BIM），利用BIM技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管理及相关协调配合。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。      1.1.5.15.4  BIM 正向设计：在三维环境下开展设计，将不同维度的相关信息进行集成统一形成建筑信息模型（BIM）的设计方式。 
1.1.5.15.5  设备及工器具购置：指发包人要求承包人提供本项目所需的、为达到生产能力应配备的设备及工器具（不含构成建筑安装工程实体的建筑材料、建筑设备、机电设备以及施工用机械设备）。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定

1.1.5.15.6  施工：指发包人要求承包人建造、完成并保修工程。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.1.5.16 缺陷及修复 

1.1.5.16.1 勘察缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程勘察或勘察成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，勘察成果存在遗漏、错误，导致设计成果或已完工程存在重大缺陷或出现质量事故。 

1.1.5.16.2 设计缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程设计或设计成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，设计文件存在遗漏、错误或超过限额设计指标，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。 

1.1.5.16.3 BIM 技术应用缺陷：指因承包人提供的建筑信息模型（BIM）、信息服务平台及协调管理等服务内容不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，建筑信息模型（BIM）及相关工作存在遗漏、错误，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。 

1.1.5.16.4 设备及工器具购置缺陷：指因承包人未按合同约定的要求购置设备及工器具，或购置的设备及工器具质量与数量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致建设项目无法达到生产或运营能力。 

1.1.5.16.5 采购缺陷：指因承包人采购的构成工程实体的工程材料、工程设备及装配式构件等不符合产品合格标准或发包人要求，导致工程实体存在质量隐患、不良效果等缺陷。 

1.1.5.16.6 工程质量缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行施工或施工质量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致工程存在重大缺陷或出现质量事故。 

1.1.5.16.7 其他服务缺陷：指承包人未按合同约定的要求开展其他服务或服务质量达不到合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致发包人无法正常使用。 

1.1.5.17设计变更、工程签证、索赔、验收及其他 

1.1.5.17.1 设计变更：需承包人设计管理部门出具图纸对在建工程进行的修改、完善、优化等设计修改工作，且经发包人同意的变更事项。   

1.1.5.17.2 工程签证：指设计图纸已明确做法，但需发包人对施工工艺、施工范围、施工内容、工期等进行调整确认，或因发包人原因导致工程返工，用于改变合同价格的证明。

1.1.5.17.3 索赔：指合同履行期间，承包人对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人补偿的行为。
1.1.5.17.4 工作成果验收：指承包人完成了勘察、设计、建筑信息模型（BIM）等合同约定的阶段性工作后，发包人按照合同约定对其完成的工作成效和（或）成果文件进行的验收或确认。  

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用          /        语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

适用于合同的其他规范性文件： 按通用合同条款执行（根据实际调整）。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：  /  。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：   /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /    ；发包人提供的国外标准、规范的时间：   /  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：以《合同协议书》约定的顺序为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：相关前期资料详第2.3.1条。
勘察的一般要求：1.承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的勘察要求（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的勘察要求进行核实，并对发包人勘察要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：（1）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；（2）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和（或）资料。2. 因承包人勘察工作缺陷影响后续设计或施工的，承包人应及时完善勘察工作及成果，因此对勘察及后续设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。3.因承包人自身原因造成的勘察及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

□ 勘察要求：

①提供的时间：  /     。

②提供的名称：  /      。

③提供的数量：  /      。

④提供的形式：  /      。

设计的一般要求：1.承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设计要求（包括标准、规范和限额设计指标等相关数据，如果有），承包人应对发包人的设计要求进行核实，并对发包人设计要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；（2）有关合同工程的试车、试验和（或）性能标准；（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。.2.因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计及后续设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。3.因承包人自身原因造成的设计及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。4.承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》进行设计，提倡采用 BIM技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，且设计文件不得超过发包人要求中的合理限额设计指标。由于承包人违规设计或设计文件超过合理限额设计指标的，承包人应当承担相应的违约责任。 

□ 初步设计与施工图设计要求（适用于可行性研究报告批准或备案后发包）： 
①提供的时间：  /          。

②提供的名称：  /              。

③提供的数量：  /                。

④提供的形式：  /             。

□ 施工图设计要求（适用于初步设计批准或备案后发包）： 
①提供的时间：  /             。

②提供的名称：  /              。

③提供的数量：  /               。

④提供的形式：  /             。

设备及工器具购置的一般要求（如有）：1.承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设备及工器具购置要求和购置工程量清单（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的购置要求及购置工程量清单进行核实，并对发包人购置要求和购置工程量清单的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：（1）有关设备及工器具的预期目的的说明；（2）有关设备及工器具的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和（或）产品合格标准；（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。2.因承包人购置的设备及工器具不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

□ 设备及工器具购置要求： 
①提供的时间：  /               。

②提供的名称：  /                 。

③提供的数量：  /            。

④提供的形式：  /              。

工程材料与工程设备、装配式构件采购的一般要求（如果有）：1 承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人基于保证工程质量和功能用途对主要工程材料、工程设备的采购要求（包括标准、规范、品质、档次、生产厂家、运输方式、堆放场地、拼装工艺和相关数据等，如果有），承包人应对发包人的采购要求进行核实，并对发包人要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：（1）有关采购的预期目的的说明；（2）有关工程设备或装配式构件的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和（或）产品合格标准；（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。2.因承包人采购的工程材料、工程设备、装配式构件等不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
□ 工程材料与工程设备、装配式构件采购要求： 
①提供的时间：  /               。

②提供的名称：  /              。

③提供的数量：  /             。

④提供的形式：  /               。

□ 发包人的其他要求：  /         。
1.6.2 承包人文件的提供
勘察报告的提供及一般要求：（1）合同约定由承包人负责工程勘察的，承包人应按合同约定提供勘察报告，按约定的时间和份数报送发包人、设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善勘察报告。如承包人未按时提供勘察报告并通过审查，导致后续设计和（或）施工工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按合同条款约定处理。（2）工程勘察报告的完备性、正确性由承包人负责，若勘察报告存在缺陷，承包人应及时完善、修正或补充勘察，由此造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。（3）承包人不得将其承包的勘察工作或将其肢解后以分包的名义转包给第三方。因承包人不具备勘察资质，承包人应经发包人同意后方可将勘察工作分包给具有相应资质的勘察单位，但不免除承包人的相关责任。（4）承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送成果文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。 
□ 勘察报告： 
①提供的时间：  协商确定  。

②提供的名称：  协商确定   。

③提供的数量： 协商确定   。

④提供的形式：  协商确定      。

设计文件的提供及一般要求：

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	方案设计文本及工程估算
	按进度节点提交
	8，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	2
	初步设计成果文件（含概算）
	按进度节点提交
	8，或按招标人要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	3
	设计相关报建、报批成果文件
	按进度节点提交
	按报建要求提供
	电子文档1份

	4
	施工图
	施工报建的成果文件
	按进度节点提交
	按报建要求
	电子文档1份

	
	
	施工图设计送审成果文件（送施工图审查单位审查）
	按进度节点提交
	8，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	完整版施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括主要设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书、技术规范要求等文件）
	2026年3月30日
	20，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	专项方案及图纸
	按进度节点提交
	20，或按招标人要求提供
	电子文档1份


 施工图各专业成果要求:
（1）建筑专业
	建筑专业
	图纸类型
	比例
	备注

	先锋小学各单体
	各层平面图
	1:100
	

	
	厨房、卫生间放大平面图
	1:50
	

	
	楼梯间放大平面图
	1:50
	

	
	各向立面图
	1:100
	

	
	户内平面放大图、立面放大图
	1:50
	

	
	门、窗、幕墙分割详图
	1:50
	

	
	特殊做法详图
	≧1:10
	

	
	主要剖面图
	≧1:100
	

	
	墙身剖面详图
	≧1:20
	包括墙地面交接、窗台、窗顶、特殊部位构造、屋顶、女儿墙、机房等部位。

	其他部分
	各层平面图
	1:100
	

	
	卫生间放大图
	1:50
	

	
	楼梯放大图
	1:50
	

	
	各向立面图
	1:100
	

	
	立面放大图
	1:50
	

	
	门、窗、幕墙分割详图
	1:50
	

	
	特殊做法详图
	≧1:10
	

	
	主要剖面图
	1:100
	

	
	墙身剖面详图
	≧1:20
	包括墙地面交接、窗台、窗顶、特殊部位构造、屋顶、女儿墙、机房等部位。

	
	环境构筑物平、立、剖面图及详图
	1:100
	

	
	数据用房墙地面贴砖图（静音地板）及水电点位图
	
	


（2）结构专业
	内容要求：

1.设计说明

2.结构加固设计经济及技术比较报告

3.结构施工图设计计算书（书面及电子文件）


（3）给排水专业
	内容要求：
施工图设计文件包含图纸及CAD电脑光盘等，施工图设计文件除须按国家及市有关规范进行设计外，应向发包人提供的设计文件应包括以下内容：图纸目录，设计说明，施工说明，图例及系统编号，主要设备材料表，室外给水排水总平面图，室外给排水管高程表，首层、标准层、屋面机机房层给排水消防平面图，生活水箱、消防水池、消防水箱、水泵房、卫生间、管井、水箱间、集水井等大样图，生活给水、污水、废水、雨水系统图，消火栓、喷淋消防系统图。


（4）暖通专业
	空调通风内容要求：

交付要求预留排烟道和通风口。施工图设计文件包含图纸及CAD电脑光盘等，施工图设计文件除须按国家及市有关规范进行设计外，应向发包人提供的设计文件应包括以下内容：图纸目录、每层平面图、剖面图、立面图、设备用房及设备大样图、管道井大样图、系统图、步骤、图例、设备及材料表、设计说明、施工说明、节能说明等。

燃气内容要求：

施工图设计文件包含图纸及CAD电脑光盘等，施工图设计文件除须按国家及市有关规范进行设计外，应向发包人提供的设计文件应包括以下内容：图纸目录、室外管网图、每层平面图、剖面图、立面图、设备及管道大样图、系统图、步骤、图例、设备及材料表、设计说明等。


（5）电气专业
	内容要求：
交付要求先锋小学部分预埋电线管道，安装配电箱，预留开关、插座和灯具接线盒。施工图设计文件包含图纸及CAD电脑U盘等，除按照国家标准要求完成所需的图纸外，应向发包人提供的设计文件应包括以下内容：设计说明、施工说明、图例及材料表、选用图集和线型说明、高低压系统图（包括10KV高压）、高低压关系干线图、电力平面图、低压配电干线系统图、配电箱系统图、配电平面图、照明（含插座）平面图、弱电系统图、弱电平面图、火灾自动报警及消防联动系统图、火灾自动报警及消防联动平面图、基础接地平面图、设备房大样图（中心配、专变房、强弱电井）、变压器、负荷计算书、设计单位内部施工图校审意见表（含回复）电气负荷计算书。


（6）设计变更
	内容及格式要求：
1.设计变更单中必须详细注明变更原因、变更前后内容，不应简略注明。

2.必须在变更图纸上附带变更前及变更后的图纸，且变更部位需用云线框出并按1、2、3、4等数字进行编号，便于统计修改变更部位。

3.需要注明原图纸变更前后图纸编号，编号规则按专业区分，如建-楼栋-001。。


4.3 时间节点要求
	工作阶段
	完成时间
	完成内容

	概念方案设计
	发包人要求开始时间起_15_个日历天内
	完成全套建筑概念方案（包含且不限于平面、立面和剖面）设计报批图纸，并获得发包人认可。同时完成展示中心平立剖面的方案、扩初及相关节点的施工指引图。

	建筑方案设计
	概念方案确认后，发包人要求开始时间起__10_个日历天内
	完成全套建筑方案（包含且不限于平面、立面和剖面）设计报批图纸，并获得政府及发包人认可。同时完成展示中心平立剖面的方案、扩初及相关节点的施工指引图。

	平面、立面、剖面和方案专项设计阶段
	发包人要求开始时间起_4_个日历天内
	完成全套平立剖面方案专项设计，并获得发包人认可（如需提交政府的，仍需同时满足政府认可）并提供建筑方案相关样板不少于2套给发包人确认。

	平面、立面、剖面和节点扩初图设计阶段
	发包人要求开始时间起_4_个日历天内
	完成全套包含但不限于平面、立面、剖面、节点图等扩初图设计图纸，并获得发包人认可（如需提交政府的，仍需同时满足政府认可）。

	平面、立面、剖面和节点施工指引图设计阶段
	发包人要求开始时间起_4_个日历天内
	完成全套包含但不限于平面、立面、剖面、节点等施工指引图设计图纸，并获得发包人认可（如需提交政府的，仍需同时满足政府认可）。

	施工图设计
	方案确定后30天提交施工图
	

	施工配合阶段
	实时或经双方另行协商
	


交付的设计成果资料及交付时间：

注：所有电子文件（包括但不限于DWG、PDF、PPT、3Dmax、草图大师等格式），电子文件格式需满足发包人及政府使用要求。各类发包人认可的效果类设计材料样板2套。

注：①电子文件格式为dwg及pdf格式。

②设计人设计进度应满足发包人报规报建、项目开发进度的需要。

③项目各子项设计周期可根据工程实际进度需要另行确定，如项目分期，则上述设计周期需按分期工作量另议。

④所有成果提交日期以实际最终确定日期为准。 
⑤其他图纸要求见任务书规定设计进度如需变更，必须由发包人与设计人双方一致确认方可生效。

设计要求：
1）设计要求详见各阶段设计任务书。

2）设计人应根据发包人要求进行必要的现场勘查以补充相应资料。

3）设计人保证将根据任务书的规定对本项目投入足够的专业技术人员和技术条件支持，严格保证设计质量及设计进度，使项目各阶段设计在外观、功能、品质等方面达到发包人及有关主管部门的要求。

4） 材料的选择及建议：设计人在设计中应对本项目中所用的建筑材料进行研究，对于主要的装饰装修材料，提供准确的材料样品或样块，必要时应与经发包人确认的专业厂商进行配合设计，协助发包人以及发包人指定的造价咨询公司对设计效果与成本控制进行统一把握；除非发包人书面认可，设计人应避免在设计成果中指定品牌或使用特定品牌专属性的参数。

5）如设计图纸与测绘面积或规划指标有出入，设计人无偿修改设计并重新计算。

6） 设计人的设计必须切合实际，符合国内加工精度水平以及在本项目地块施工的可行性，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工并满足发包人的合理使用要求。设计文件必须完整、准确、详尽，标准统一，规格一致，其深度应满足发包人及有关审批部门的要求。

7）设计人设计必须符合国家和地方现行设计规范和有关技术标准的规定，如审查部门依据有关文件对设计提出异议，设计人应负责尽快的作出无偿修改，直至有关审查部门批准为止。如因设计人对设计规范和技术标准不了解而导致设计进度推迟，发包人有权追究设计人相关违约责任，违约金从设计费用中扣除。

8）如因某些部分目前中国尚无规范或标准可循，或规范、标准不尽完善，设计人可同发包人磋商，并征得有关部门同意，参照或采用国外的相应标准、规范进行设计，但设计人应向发包人提供所采用的国外规范的文本及实例，并由设计人送有关部门备案。

9）设计人提交的设计文件，经发包人检查核对，确认符合本合同的要求，在获得东莞市政府相关部门批准后，将签发认可文件给设计人，作为设计人向发包人收取设计费用的依据。

10）建筑专业初步设计及施工图设计的深度应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

11）设计人采用的主要技术标准是：国家、行业及地方有关的设计规范、标准和规定。

12）本合同的设计项目设计人需取得不少于两项具备业内含金量的设计奖项。

13）设计人必须配合本合同奖项获取需设计人提供的相应资料。

14）设计人（施工图设计单位）需提供方案报规报建和精装、景观专业施工图审查所需的套图及盖章服务。

15）设计合理使用年限为50年。
1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：  /  。 
1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： /。

发包人的送达地址： /。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： / 。

承包人的送达地址：  /  。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  按通用条款执行       。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  按通用条款执行   。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  按通用条款执行     。

1.10.6补充其他约定：

承包人应保护和保障发包人免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程使用的任何承包人的设备、材料、施工机械、工艺、方法等方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼，并应保护和保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它费用。因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

在中标、合同签订、工程施工期间及交付使用后的任何时间，无论承包人使用的材料、工程设备、成品和半成品是否通过发包人、监理人或任何第三方的检查、检测和检验，以及是否通过竣工验收并交付使用，一旦出现承包人使用的材料、工程设备侵犯或涉嫌侵犯他人知识产权，被相关行政主管部门采取查封、扣押等强制措施等情况的，承包人必须按照发包人要求拆除、更换并承担由此而引起的一切损失、费用等法律责任。如果承包人未能在发包人书面通知规定的时间内按照发包人要求执行上述工作，则发包人有权委托他人执行该项工作，因此发生的费用经发包人与第三人结算确认后由承包人承担，承包人无条件接受，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除并向承包人追讨不足部分。
1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：     /         ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。

本合同约定工程及其所在项目全部工程的单据票证、图纸、工程材料、施工工艺、技术参数、阶段性施工成果、样板、规划设计、施工现状等，发包人与承包人人以口头、书面（含微信、邮件等）等方式沟通的项目工程相关文字、数据等（以及承包人人凭借施工单位的便利条件所获悉的前述信息），均属于发包人的保密信息，承包人人应当对此履行保密义务。除法律规定或合同约定工程施工管理要求外，未经发包人同意，承包人人严禁拍照、录制视频、复印、录音、截图等，也不得以任何形式向第三人或公众发送、传播。否则，构成承包人人重大违约，发包人有权随时终止合同并向承包人人追索由此而引起的直接或间接经济损失外，承包人还应当按照合同总价款 1%/次或50万元/次的标准（以孰高为准）向发包人支付惩罚性违约金。同时，承包人人保证其承包单位均会按照本条约定履行保密义务，并对承包单位的保密义务承担连带责任。承包人人应当就本合同约定的保密义务，与其承包单位、施工人员等签署保密协议，或将保密义务纳入承包人人与其承包单位、施工人员等签署的其他书面文件中，明确保密责任，并将相关保密协议报发包人备案。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 按通用条款执行  。

第二条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围：/ 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：
（1）办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地（含勘察施工场地）具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地（含勘察施工场地）外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足交通运输的需要；

（4）办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；承包人应对发包人办理施工许可证及相关手续提供协助，合同价款不作调整。必要时，发包人可全权委托承包人办理，承包人不得有异议，因此发生的费用由承包人承担；

（5）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

（6）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

①提供的时间：  /    
②提供的数量：    /  

发包人提供的基础资料的正确性和完整性：承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人提供的项目基础资料，承包人应对发包人提供的资料进行核实，并对发包人提供资料的正确性和（或）完整性负责。承包人从发包人或其他方面得到的任何数据或资料，不免除承包人应承担的责任。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；（2）有关合同工程的试车、试验、工艺流程和（或）性能标准；（3）承包人不能或无法核实的数据和（或）资料；（4）工程现场发生的不利物质条件，包括不能预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物；（5）专用条款约定不可变更的数据和资料。 
□ 项目基础资料的提供

发包人（或其委托设计顾问人）应按约定的时间和份数提供书面项目基础资料的提供工程材料与工程设备、装配式构件采购的一般要求（如果有）文件，向承包人提供已知悉的工程现场情况、工程地质勘察报告（如果有）、图纸（如果有）、项目建议书、已批准或备案的可行性研究报告、建设方案、工艺流程、初步设计文件（如果有）等相关资料，并为承包人收集其他有关资料提供必要的协助。如发包人未按时提供项目基础资料，承包人无法按时开展承包人各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按合同条款约定处理。

发包人提供的项目基础资料中有专利人或制造商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利人、制造商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

□ 发包人在确定中标人后，发包人组织管线协调会，承包人自行收集以下资料：施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，水利相关要求，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料（由此产生费用须由投标人综合考虑在投标报价中，后期不予调整）。

□ 项目基础资料中不可变更数据或资料的约定：/。

□ 发包人要求中不可变更内容的约定：/  。
□ 发包人的其他要求： 
发包人应向设计人提交项目立项批文、设计任务书、用地红线图、经外审合格的地质勘察报告等资料。 
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务： /。

第三条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：       ；

发包人代表的联系电话：    ；

3.4授权

3.4.1发包人对设计顾问人授权：/
3.4.2发包人对监理人授权：

监理人职权：监理人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的施工进度、质量、投资（造价）和安全，以及现场发生的签证变更的监督见证，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的工程材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。监理人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。监理人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向监理人发出书面确认函。监理人应在承包人收到书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。如果承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理人提出书面报告，监理人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理人的指令。

3.4.3发包人对造价咨询人授权：/
3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：/ 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：/；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：/。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：/ 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：/。

第四条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

办理法律规定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失。

对发包人提供的《发包人要求》和项目基础资料进行核实确认，并按照相关法律法规开展后续工作。

按合同约定的时间完成勘察、设计等阶段的工作，及时提交发包人审查，完善设计成果。

按照审查批准的设计文件、合同约定和监理人的指令实施、完成并保修合同工程。

按照合同约定和设计顾问人、监理人的要求提交勘察、设计、施工等进度报告和进度计划。

按照合同约定提交支付申请和服务费、工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价格等。
负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志。

按照合同约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋、设施及对应水电费，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理人、造价咨询人需要时使用。

遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用由承包人各自承担。

承包人必须协助发包人办理完毕施工许可证所需的相关手续，因承包人原因在该期限内未办理完毕，承包人应支付发包人5000 元/日的违约金，延期超过30日，发包人有权解除合同；未取得施工许可证擅自开工的，收取承包人违约金5万元并按要求立即停工整改，拒不执行者，发包人有权解除合同。
承包人负责施工过程中（包括分包工程）及工程完工后的现场清理及垃圾清运，费用已包含在签约合同价中。承包人负责为各分包人指定其建筑垃圾堆放的合理地点（垃圾堆放地应按发包方要求进行围蔽，垃圾堆放区堆满垃圾后12小时内清理完成），由承包人统一将垃圾清运至政府规定的合法弃置场地，若承包人违反此项义务，发包人有权在应付工程款中扣除相关费用。
地表以上所有建筑垃圾、生活垃圾以及地表以下建筑物基础、构筑物及基础、道路及树根等原有障碍物拆除及外运、生活垃圾及淤泥、沟塘换填（含暗塘）的清出及外运、树穴等等一切不利因素，已包含在合同价款中，并由承包人负责拆除清运，确保正常施工，承包人自行勘察现场，综合考虑各种风险，结算时不予调整。
如有外弃土或外购土（包括建筑垃圾、淤泥外运等）发包人不提供弃土点和取土点，承包人对弃土点和取土点的选取需经发包人同意，弃土不得擅自堆放，否则按照每次1万元收取承包人违约金。
承包人自行处理施工所需要的进场道路及施工场所内的道路。应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的拆除、古树名木的保护及周边关心的协调工作，并承担相应的费用。
在合同工程或其某单项工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用。
承包人中标后在项目进场前上报拟采用品牌，拟采用品牌与参考品牌不一致的，由发包人和承包人双方协商解决，如达不成一致的由发包人、承包人、项目使用方共同协商解决，如需组织专家认证，专家论证可从厂家实力、年销量、工程业绩、产品奖项等方面进行论证，论证费用已包含在签约合同价款中。若承包人拟采用品牌经专家论证不符合要求的，承包人须从参考品牌中选取任意一个，拒不配合的发包人有权解除合同，并按照承包人违约相关规定处理。
合同供水方案、使用设备由承包人深化设计并报自来水公司审核，经自来水公司同意后方可施工，确保供水工程验收并投入使用。如因此增加费用包含在合同价内，后期不予调整。
承包人必须立刻绝对遵从发包人所有发出的指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行，否则每次发包人有权扣除5000元的违约金。
基于施工现场及周边环境的诸多原因考虑，在水、电无法正常使用时，承包人应考虑自备水井（或水池）和发电机以确保工程的顺利进行，由此产生的费用也已在合同价款中充分考。
遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好工程移交前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款。

工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

将发包人按合同支付的各项价款专用于合同工程且应及时支付其雇佣人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款。
如发包人提供的施工文件不完整，承包人须于合同签订后十天内以书面形式向发包人提出补充施工文件(需列清单)的时间表。在不影响进度的情况下，应列明发包人在整个工期内应向承包人提供补充施工文件的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦有义务以书面形式及早向发包人进行提示。否则，由此造成的损失由承包人承担。
承包人对所有勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）、现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和进度要求，向发包人代表或监理人代表提交合同工程拟采用的勘察工作方案、设计工作方案、BIM 技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等的详细说明。如承包人对勘察工作方案、设计工作方案、BIM 技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等作出重大修改，应事先征得发包人代表、设计顾问人或监理人代表同意。

承包人应提供为完成合同工程所需的勘察资料、设计文件、建筑信息模型（BIM）、劳务、工程材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求改正后的 7 天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价咨询人/发包人核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

对于需二次深化设计的工程，承包人需将深化设计方案报经发包人批准后方可实施，且合同价格只减不增。如承包人深化设计方案未报经发包人批准后即自行实施，发包人有权要求承包人对已实施工程返工或拆除。如承包人未按要求深化施工，发包人有权直接另行安排其他单位进行深化设计或施工，所需费用由承包人无条件承担，同时承包人需支付所需费用10%的违约金，并要求承包人赔偿发包人一切损失。
承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人未能正确履行本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

承包人应考虑到协调配合和穿插施工所导致的工效损失，满足工程的合理配合要求，并给其留下足够的时间以便其完成工作。对施工图纸不一致或施工中的工序矛盾应立即以书面形式提出，以便发包人作出合理安排。否则，由此造成的损失由承包人承担。

承包人须定期主持召开工程协调会并做好会议记录，负责解决工程之间的相关配合，确保工程质量、进度、安全文明满足要求。
承包人按要求提供必要的测量定位，并对数据的准确性负责。
承包人须根据工程进度要求及时提交其进行施工的工作面,工作面须满足其他工程进行施工的条件。
应免费提供现有的垂直运输及施工现场照明以及脚手架等设施设备供使用，如需拆除相关设施设备须采书面形式报发包人批准后方可拆除，否则由此造成的重复搭拆费用由承包人承担。若电梯井道土建场地未能及时移交导致室内电梯安装验收滞后，从而影响室外垂直运输工具必须延期拆除，导致室外园林工程工期滞后、承包人自身垂直运输工具租赁期延长等一切费用由承包人承担。
应及时提供材料吊装、堆放、保管条件。保证施工现场材料堆放整齐、道路畅通，做好相应安全保障及防火、防盗措施。
承包人负责在施工过程中，采取有效措施保护工程成品，工程的成品遭到破坏，除当场抓住破坏者外，全部责任由承包人承担。若在现场内发生货物损坏、遗失等，也由承包人承担全部责任。

工程施工过程中及完工后，承包人负责督促将易损坏部位进行保护。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责工程移交给发包人前的现场成品保护工作，并对隐蔽工程进行验收后，方可进行下一步施工，并承担相应的费用；承包人负责工程完工后的成品保护工作；工程在承包人保护期间发生损坏的，由承包人出资修复，其费用已包括在合同总价中造成工期延误的责任由承包人承担；成品在竣工验收时有污染的，由承包人负责清洁以及更换，一切成品的保护、清洁以及更换的费用均含在合同总价中并由承包人承担。因发包人提前使用而发生的损坏，由承包人负责修复，由此产生的修复费用由发包人承担。
项目移交前，承包人须按照相关法律法规规定，成立安全生产管理部门，配备专职安监人员和安全总监，并向发包人报备；安监人员数量满足相关规定要求；须按照规定对管理人员和工人进行安全交底、教育，配备应急救援物资，成立应急救援小组，开展应急演练活动；须建立安全生产费用使用台账，接受发包人对安全生产费用的监督检查；承包人负责处理现场一切质量、安全、环境事故，负责组织事故救援，及时向相关单位和发包人报告事故信息。
承包人在办理完所有结算手续后7天内，必须遵照项目所在地有关规定提供本标段范围内所使用的散装水泥、轻质墙体材料、商品砼及预拌砂浆等的材料供货单及相应发票复印件(原件备查)，并由承包人负责该标段范围内散装水泥及墙改押金的退还工作。将该标段范围内散装水泥及墙改的押金退给负责该标段供货的供应商，如因承包人原因致使该部分押金不能退还，发包人有权在应付工程款中扣除该金额。

因承包人配合或封堵、修补等工序的质量不合格造成的工程的质量问题，承包人承担包括返修费在内的一切损失和责任。

承包人须参加承包范围内工程的中间验收和竣工验收，并对整体工程的安全文明施工、工程质量和工期负责。收集、整理承包范围内的工程竣工备案资料，并负责备案工作。

承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止承包人人员（含承包人分包单位的相关工作人员）或其内部发生任何非法的、骚动的、或无序的行为，以保持安定，保护现场及邻近人员人身和财产的安全，否则由此给发包人造成的损失和责任由承包人承担，且如上述行为对发包人造成不良影响的（包括但不限于被媒体曝光、围堵发包人办公场所、导致发包人被相关政府部门处罚、约谈等）承包人应按每次10000元向发包人支付违约金。
承包人违反该条款规定，承包人除按照该条款约定赔偿损失外，还应按照给发包人造成的损失金额的  1％扣除违约金。
承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向发包人提交的项目管理机构以及人员安排。承包人应确保其现场主要人员落实到位，承包人因工作安排或其它原因，需要更换现场主要人员时，必须在15天内上报发包人，并得到发包人的书面同意。

除发包人书面提出或同意更换该人选及非因承包人客观原因(包括但不限于生病、辞职等承包人无法控制的原因)，承包人擅自更换现场主要人员的，发包人有权从应付但未付工程款中扣除相应的违约金，其中项目经理为100000元/人次，项目技术负责人、生产经理、物资经理、商务经理、安全总监、财务负责人、综合办经理等为50000元/人次。

承包人现场主要管理人员应保证在施工阶段常驻现场。离开现场1天（含1天）以上需经发包方同意，若擅自离开现场，需承担违约责任。发包人有权从应付但未付工程款中扣除相应的违约金，其中项目经理为10000元/人天，项目技术负责人、生产经理、物资经理、商务经理、安全总监、财务负责人、综合办经理等为5000元/人天。

发包人有权以书面形式要求承包人更换不能有效配合或不能按照本合同的规定履行服务的现场人员。承包人在收到发包人上述更换其现场人员的要求后7个日历日内进行更换，否则发包人将拒绝该人员所签署的任何文件，承包人承担由此给发包人造成的损失。

承包人应建立劳务人员月管理制度，承包人应在每月25日前将上月的劳务人员数量上报发包人，发包人有权进行复核，若实际劳务人员数量与承包人上报数量存在差异，则每少一人，承包人按1000元/人/月向发包人支付违约金，违约金可直接从应付工程款中扣除。

如跨春节施工，承包人在春节前20日内，应向发包人上报节后劳动力保障承诺函，并获得发包人同意。承包人未能根据发包人的需求出具节后劳动力保障承诺函的，应向发包人承担200000元违约金。春节后复工时，承包人应按劳动力保障承诺函的承诺安排劳务人员进行施工，若实际劳务人员人数不足劳动力保障承诺函承诺的人数，则承包人按1000元/人向发包人承担违约金，违约金可直接从应付工程款中扣除。

承包人应按照相关法律法规落实农民工工资保障制度，应当建立农民工工资专用账户，专用账户资金应专款专用，接受发包人监督；若因承包人原因导致农民工影响发包人正常的生产经营活动，发包人可从承包人的未付工程款中垫付农民工工资，且根据情况承包人应向发包人支付10000元-30000元违约金，违约金可直接从应付工程款中扣除。

承包人擅自把工程全部或部分分包或转包给其他任何单位，发包人有权解除合同，承包人应按分包或转包部分相应价款的20％向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此造成的一切损失。

承包人对发包人工程管理制度的了解与接受。有关发包人工程管理制度与管理规范（《中建四局城市发展投资有限公司工程管理细则》《中建四局城市发展投资有限公司工程质量管理工作指引》《中建四局城市发展投资有限公司工程安全与环境管理工作指引》）等文件内容，承包人可于办公时间内到发包人之项目部查阅。承包人应细阅上述合同条件及管理规范致使其能完全明白及理解该文件之内容。承包人应被视为对发包人工程管理制度的条文及内容完全理解，并接受发包人工程管理制度中发包人和承包商就本分包工程范围内的相应权利及义务。如发包人相关制度出现更新并发给承包人，承包人承诺愿意服从发包人最新管理要求。

承包人须特别注意工程进行期间，须与相关交叉施工单位共同施工及提供适当的照管及协调，承包人必须清楚上述安排，并不得因此要求任何费用索赔或要求工期延长。

承包人承担施工场地安全保卫工作，并负责提供和维修封闭施工和临时设施用地的各种照明、维护设施、交通标牌、标志设施、安全警示标牌等；承包人负责发包人及工程师在现场的各种设施和财物的保卫工作，防止被盗丢失；承包人按施工交通组织要求，提供和维修封闭施工使用的照明维护和交通标牌、标志设施，并负责安全保卫和交通协管工作。承包人一定要做好安全防护（如护栏、警示牌等）及交通组织工作。以上所需费用全部由承包人承担，该费用已包含在合同价款内。

承包人对进度计划总控制直接负责：本工程总体施工进度由承包人负责协调平衡，以满足发包人和监理对整个施工过程中阶段性工期的控制要求，对此，承包人负有不可推卸的责任。承包人在编制所有工程施工计划时，应充分考虑所有工程的施工单位提交的工期计划，特别对于相关专业、部位和工序的施工顺序应合理安排进度，确保所有单位都能按计划有序地完成各自的工程施工任务。

施工过程中，若施工合同范围内的工作内容发生设计变更，变更的估价原则按合同相关条款规定执行，承包人须无条件接受并实施；发包人也有权依法另行确定施工单位实施，承包人须无条件接受。承包人可在工程实施过程中，对设计文件进行优化提出合理化建议，但合理化建议必须报经发包人批准后方可实施。

承包人对承包范围内的工程质量直接负责：本工程总体施工质量由承包人负责管控，由工程质量问题引发的一系列后果均由承包人负责。

承包人需对承包范围内的所有工程进行技术（包括但不限于前期图纸管理、施工技术等）负责，统筹各专业的施工图纸、技术方案的审核等为实现专业工程施工的所有工作内容。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是                。

履约担保的方式、金额及期限:承包人/分包人需按照投标须知前附表第16条履约担保规定的金额向发包人提供履约保函，履约保函的格式需满足发包人要求，如经发包人复核后，不能满足发包人的要求，通视为未开保函，按未开具的条款约定处理。履约保函的有效期自银行开具之日起，至承包人工程竣工之日后3个月止。

履约保函须在合同签订后10个工作日内提供，如分包人未能按时提供或所提供的履约保函不符合指定格式时，发包人有权在付给分包人的款项内暂扣全额相当于履约保函之金额，直至分包人提供经认可的履约保函为止；或该全额扣款金额直接作为履约保证金，在承包人工程实际竣工之日起计3个月后再返还分包人。由此带来的一切风险和损失由分包人承担。分包人如无法提供履约保函的，应向发包人支付相当于履约保函金额的履约保证金；或向发包人提出申请，承诺同意发包人可在支付给其的款项内先全额扣除相当于履约保函之金额作为履约保证金，由此带来的一切风险和损失由分包人承担。惟无论分包人是否作出此等支付或申请，只要履约保函未提供，均不妨碍发包人行使在付给分包人的款项内直接扣除相当于履约保函之金额作为履约保证金的权利。

若承包人原因导致承包人工程工期延长，以致分包人的履约保函需延长，产生的费用全部由承包人承担。若分包人原因导致工期延长，费用增加由分包人承担，非承包人和分包人原因导致工期延长，费用增加由发包人承担。若未能将保函延期的，发包人有权暂时从后期应付款中全额扣留相当于履约保函之金额后再进行付款。

4.3 工程承包人项目经理

4.3.1 工程承包人项目经理姓名：                      ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：      ；

联系电话：                        ；

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程承包人项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行     。
4.3.2 工程承包人项目经理每月在现场的时间要求： /。工程承包人项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：/ 。

4.3.3 承包人对工程承包人项目经理的授权范围: /。

4.3.4 承包人擅自更换工程承包人项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报工程承包人项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并按照10万元/人次支付违约金。更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程承包人项目经理的违约责任: 工程承包人项目经理在施工期间不能满足工程的需要，发包人有权要求更换，并视承包人为违约一次，承包人支付违约金5万元/人次。工程承包人单位拒绝更换的，监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日书面通知该工程承包人项目经理停止工作，指示暂时停止施工，承包人按照本条款约定的违约金额向发包人支付5万元/人次支付违约金。承包人暂时停止施工的按照通用合同条款8.7.2 款【承包人原因引起的暂停施工】处理 。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 按专用条款第4.1条相关规定执行 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 按通用条款执行 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 按专用条款第4.1相关规定执行。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 按专用条款第4.1相关规定执行。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 按专用条款第4.1相关规定执行。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  按专用条款第4.1相关规定执行。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：/ 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：如承包人擅自分包，分包部分工程的工程款发包人不予支付，由此造成的损失由承包人自行承担。如承包人仍不按照发包人要求整改，发包人有权解除合同。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：

发包人与分包人的价款结算只能通过发包人的账户与分包人的账户进行划转，不能通过此外的任何第三方账户进行价款结算。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 按联合体协议约定执行  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，道路、储存空间、起卸限制、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并取得所有有关资料及考虑施工时可能产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素，并承担因此而发生的所有费用。

不论承包人是否前往勘察现场，发包人均认为承包人回标时已接受现场场地现状，承包人后期不得以场地现状为由向发包人索赔。包括如进场后塔吊布置与承包人方案存在偏差，施工过程中如存在额外的措施费用，或施工完成且检测后如发现检测不合格，承包人不得以不了解现场条件、地质情况复杂或地质报告与实际不符为由要求免除责任、调整方案、增加费用，由此产生增加的费用和（或）延误的工期等一切责任由承包人承担。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括： 执行通用合同条款     。

第五条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 发包人对承包人文件审查的期限： / 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：发包人需组织审查会议的，发包人需提前一天通知承包人相关设计人员参加会议 ，审查会议的相关差旅费用由 发包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：经发包人同意并满足相关政策及规范要求。

5.3 培训

培训的时长为 发包人指定的实操人员会熟练操作 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为满足发包人要求，其培训费用已包含在投标报价中。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 按《发包人要求》执行。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：       /             。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：      /          。

第六条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 按通用条款执行。除甲供材料、设备及招标文件中规定的由发包人提供的材料外，本项目施工之后所需的一切设备、材料由承包人负责采购。特别说明，本工程中涉及的所有材料，发包人有权根据实际情况调整是否由发包人提供，发包人将材料改为由发包人提供，承包人应在投标报价时综合考虑此因素，不得以任何理由变更综合单价，发包人在合同总价中扣除发包人提供材料的费用。
6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

（1）甲供材料及设备包括：【 / 】。

（2）承包人应按工程进度及发包人的要求向发包人提交甲供材供应计划，包括材料供应的时间和地点。发包人按清单约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。

（3）甲供材料及设备由供应商送货至项目现场，承包人应现场进行验收。在验收合格后，如需卸货，承包人应立即安排人员在货到现场1小时内组织卸货。

（4）若承包人未在约定时间内验收及卸货的，发包人有权要求供应商或安排第三方进行卸货，相关成本由承包人承担。自承包人未在约定时间内验收及卸货时起，视为相关材料、设备已经承包人验收合格，货物毁损、灭失的风险由承包人承担。

（5）由承包人使用的甲供材料及设备，承包人须负责甲供材料及设备的保管、转运、施工等一切后续事宜，由于非因发包人责任导致的一切损失由承包人承担。

（6）甲供材料及设备如出现质量问题，由发包人负责更换。但相关使用、安装、调试等工作由承包人负责。如因承包人安装、调试、使用不当而导致损坏及质量问题，责任由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。具体规定如下：

本工程全部甲供材料由承包人负责卸货及二次转运。承包人应针对各项物资制定合理的供货计划，并及时报发包人进行物资的下单，对于下单到货数量存在问题时应第一时间同发包人沟通，经发包人同意方可进行退回操作。下单到货后应在48小时内完成收货、验收确认，否则将对承包人处以每笔迟滞收货1,000元的管理违约金扣除。

发包人供应材料的应供量由发包人及专业分包人按图纸（若有深化图，则是按经发包人确认的深化图纸）及工程量清单计量计价规则要求以净尺寸计算，并仅考虑按现场工艺样板施工确定之设计排版损耗；验收后移交承包人直至施工损耗则包括在专业分包人的安装单价内综合包干，甲供材运输损耗包括在独立供货人供货单价内，均不在应供量计算的损耗率范围内。即：应供量=净尺寸计算量*（1+设计排版损耗率），净尺寸计算量即为按图纸（若有深化图，则是按经发包人确认的深化图纸）计算的工程量。 安装部分的工程量则是按施工图纸（非深化图）净尺寸量或合同清单量。 
设计排版损耗的确定方法：由承包人按设计图纸排版并提交设计负责人及发包人确认。若未经发包人确认，则不计损耗。
甲供材料超领数量＝合同清单实际数量（含设计变更增减数量）×损耗率-实际供货数量，对于超供物资在扣款时须在扣除超供物资采购的基础上加收20%的管理费（即增加20%的“超领违约金”扣除），扣款基价以发包人最新采购价为基准。

对于节约的甲供物资，原则上不给合作商返还。供货过程中如果发现可能超供，要及时复核并预警，分析超供原因，若承包人不能提供合理解释，要将超供金额从承包人的进度款中暂时预扣。如确实是由于变更、合同外增加工程或应供量汇总错误等原因导致实际供货量超过应供量，应在相关手续完成后及时计算物资供应数量的变化，调整甲供物资应供量数量，并在进度款中返还已扣的超供金额（包含加计的管理费）

除供应商负责安装的物资以外，如合同和发包人之采购合同未作规定，则甲供材卸货责任方规定如下： 
装饰性材料、设备除洁具、木地板外由本工程承包人卸货，洁具、木地板由供应商卸货。
水暖电物资、设备除电梯、空调及可视对讲外由机电工程承包人卸货，电梯、空调及可视对讲由供应商卸货。
装配式构件由承包人卸货。
卸货的责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。物资到达现场后，承包人应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间，承包人对其使用的甲供物资负有存储、转运、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务，因未尽义务造成物资丢失，损坏的，承包人应承担赔偿责任。使用机械设备的承包人，还应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 建筑材料、设备及构配件等工程施工过程中必备物资，数量视实际情况而定根据设计施工图确定 。

（1）承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家须经发包人和监理单位认可。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以要求停止使用，承包人必须无条件服从。若该材料经检验部门鉴定确有质量问题，承包人须做返工处理 ，由此而发生的一切费用由承包人自行承担。

（2）因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 满足相关规范要求 。

承包人应确保其采购的材料及设备应专用于本项目。未经发包人批准，承包人不得将材料及设备运出项目现场挪作他用。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 分包工程移交承包人后,承包人对分包工程的看管及保护负全责，直至集中交付之日为止。除专用条款第4.1条相关规定外，还应履约以下义务：

承包人应对自身承包范围内所有材料承担责任，保证所有的材料都符合国家标准和当地政府的要求。所有材料进场时均应提供厂商的合格证明，并按政府要求进行各项性能送检复试。未经检验的材料不得应用于本工程。

承包人应为钢筋、防水、砌体等材料建立明显的现场标识，分别以未送检、检验中和检验合格进行标识，严禁检验结果尚未明确之时投入使用。

钢筋堆放场地应硬化，并设排水坡度，四周挖设排水沟，以利泄水。钢筋堆放时，下面要垫以垫木，离地且不宜少于 100mm，以防钢筋锈蚀和污染。防水材料必须存放在干燥阴凉的室内，严禁露天存放。蒸压砌体材料应在明显位置喷涂进场日期，除非有确凿证据表明材料养护时间合格，否则应在现场储藏养护 14 天后方才允许使用。

除承包人负责施工安装的物资以外，如合同和发包人之采购合同未作规定，则本工程承包范围内的甲供材卸货责任方规定如下：
总原则为负责该批材料安装的单位负责卸货以及保管，但总包需提供卸货道路、场地及堆放地点；
电梯由电梯安装单位卸货，承包人单位负责提供堆放场地，并派专人保管；
外墙砖、外墙涂料（施工除外）、防水材料（施工除外）、管材等由总包单位负责卸货、安装、保管。
卸货的责任包括用人力或机械将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。物资到达现场后，承包人应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间，承包人对其使用的甲供物资负有存储、转运、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务，因未尽义务造成物资丢失，损坏的，承包人应承担赔偿责任。使用机械设备的，承包人还应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
承包人在运输繁忙阶段，需夜间加班连续运输时，必须配备充足作业人员，保证安全有效将各单位材料运输就位，且不得向各家分包单位索要加班费等任何费用。
由供应商卸货的材料到场后，承包人应及时接受并运输材料，应无条件提供货品存放场地，并提供塔吊、电梯等垂直运输机械的使用便利。所涉及的人工台班费用包含在合同总价。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 按通用条款执行 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 按发包人要求 。

（1）用于本工程之任何材料和设备的品质，在使用前必须得到发包人认可。在定购大宗材料和设备前，承包人要免费提供样品作认可之用。

(2) 在施工前，承包人须提供各分部分项工程所需之样品作认可之用。

(3) 承包人须在工地保存认可的样品，作为以后验收货物和（或）工程的标准。

(4) 发包人对任何样品之认可，并不会减轻或免除承包人按合同须履行之责任。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 质量标准合格 。承包人施工的工程质量达不到合同约定的标准，应按照合同约定的标准进行整改，虽经整改合格但是未达到合同约定的质量标准违约金；虽经整改但仍不合格的，应向发包人支付本合同总价款 1 ％的违约金，同时赔偿由此给发包人造成的一切损失（包括但不限于委托第三方整改、拆除重建等一切相关损失）。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 按发包人要求 。

发包人在工程施工期间会不定期对工程质量、安全文明施工、进度、资料等方面 进行检查，每不合格一次，承包人按照2万元/次向发包人支付违约金，发包人亦会在工程期间根据工程进度、工程质量、安全文明施工、资料管理等方面随时对承包人书面发出一些工作指令，承包人拒不完成或完成不及时、不达标、承包人按照3 万元/次 向发包人支付违约金，直至解除合同。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：（1）隐蔽工程需经相关责任主体验收合格后，在隐蔽前由发包人在承包人提出书面申请后3日内，按项目所在地要求牵头组织相关部门联合现场收方计量，以现场签证资料作为隐蔽工程结算依据；（2）未经发包人批准，擅自隐蔽的，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。（3）隐蔽工程未经联合现场收方计量的，一律不予办理结算审核，一律不得支付该部分工程款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：        /          。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 满足现行规范要求  。

试验和检验费用的计价原则：承包人负责并承担施工过程中直至竣工验收完毕所需的为满足当地及国家各类验收规范和要求的检测及费用，包括但不限于材料、设备、实体和系统检测等，合同内另有约定的除外。不论报建分证如何划分，由此产生的检测费用增加均已包含在本项报价中。

（1）承包人供应材料的检测费用

按照政府相关部门的要求，提供钢筋、混凝土等材料送检，包括样品准备、送检、试验室委托、试验报告准备等所需的一切费用。指定分包工程所须的测试，则由相关工程的指定分包人负责。

（2）发包人供应材料的检测费用

按照政府相关部门的要求，所有发包人供应材料取样复试由承包人承担，包括样品准备、送检、试验室委托、试验报告准备等所需的一切费用。检验合格，费用由承包人承担，检验不合格，费用由材料供货单位承担，并更换所有材料。

本工程有关必须由发包人委托第三方检测事项的特别约定：涉及本项目工程质量检测及其他必要检测业务由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测，涉及费用由承包人承担。检测内容包括但不限于涉及本工程项目按照有关验收规范及各级行政主管部门的要求，并满足建设单位进行工程备案或移交等所需的检测、监理、实验内容（比如环保检测、基坑变形、沉降监测、各种设备和材料等其他检测内容），所有试验、检 测、专项检测费用均由承包人综合考虑在合同价中，后期不予调整。检测单位由发包人选定，发包人与检测单位签订书面检测合同，检测费用按招标文件以及发包人与检测机构签订的书面合同约定方式计取，检测费用由承包人承担。检测费用支付方式为发包人先行向检测机构支付，发包人支付后再由发包人从应付承包人最近一期工程款中相应扣除。承包人从发包人实际收到的工程价款为合同价款扣除检测费用的数额，承包人向发包人出具的工程款发票数额也即为合同价款减去检测费用的数额。所有试验、检测、专项检测费用均由承包人综合考虑在合同价中，后期不予调整。

第七条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续，所需费用由承包人承担 。

市政基础设施损坏及修复费用的规定：

工程开工前，承包人须预先检查施工现场或邻近地方是否有市政设施，以避免因工程施工而引致市政设施任何损坏或断路。若现场环境有市政设施须改向，承包人须负责代表发包人与有关市政基建设施之公用部门协调及并承担相关费用。

承包人须自费即时修复或更换因其原因所引致之任何公用市政道路等的损坏，并承担由此产生的处罚等各类衍生损失，至政府相关管理机构满意为止。若相关管理机构认为上述之损坏须由其特许之承包人进行修补时，则承包人须承担该等费用。
场外临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护和修复的规定：承包人须对可能因施工造成的场外市政设施破坏负全责，所以务必格外小心以 及尽可能对场外地下设施予以全面了解。承包人应深刻认识到由此产生的后果将影响十分之大，因此管理上应由专人负责，如果意外发生，波及面失控，应由承包人承担全部法律责任。 
无论市政燃气、通信、电力、给排水等所有设施，还是场地外设施，如一旦造成任何破坏，承包人不但要全权负责，负责修复，还将承担相关的关联责任，但承包人能证明非己方原因并能够确定责任方的除外。 
（1）对临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护费用
对于在施工过程中可能受到干扰或损坏的邻近土地、建筑物、构筑物、树林、道路、围墙、护墙和挡土墙、市政燃气、通信、电力、给排水等，承包人应用适当之措施、支撑及临时保护，以避免因工程施工引致上述项目有所损坏。 
任何由发包人所提供之地下管道及公共设施之资料，均应被视为仅作参考之用，发包人并不保证其准确性，承包人需自行核验以保证周边安全。 
（2）对临近公共设施、房屋、道路、市政设施的修复费用 
承包人应自费对那些因其他任何原因引起的对上述设施的损害或损坏进行修缮，并支付与此相关的任何费用和罚款。承包人应保证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失。
7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人应自行获得场外交通设施的技术参数和具体条件。承包人应被认为已对现场的进入通路的适宜性和可用性感到满意。承包人应负责因其使用进场通路所需要的任何维护，并应就其使用通路取得必要的有关当局的许可。发包人不保证进场通路的适宜性和可用性，且不负责由于任何进场通路的使用引起的索赔，也不负责由于进场通路不适宜或不可用而发生的费用。承包人应自己所需要的专用和/或临时通行权（包括进场道路的通行权）承担所有费用和开支。承包人还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 场内道路和交通设施由承包人施工并承担费用。

临时道路费用的规定：

（1）在工程开工前，承包人应按照发包人的要求进行临时道路、出入口等的布置，以便在工程现场内外提供合适的、安全的通道。所有通道必须对工程现场内所有单位开放，并在各方正常使用的条件下加以维护。特殊使用所造成的损坏由发包人鉴定后责成责任人修复。在整个施工期间视实际需要和在工程实际竣工时，承包人应负责恢复现场原状。

（2）本工程须设置钢结构安全防护棚，防护棚须采用双层防护，防护棚内需设置标识指引。防护棚根据总平面布置方案进行布置,宽度 5m 计，防护棚钢方通立柱安装固定位置膨胀螺丝不得破坏地库顶板及防水材料，可考虑细石砼防水保护层局部加厚等措施

关于场内交通与场外交通边界的约定：以工程现场红线为准，若围墙在红线之外的，以大者为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：产生的所有费用，已包含在签约合同价之内，由承包人承担 。

1.临时围墙费用的规定：

承包人须接收现有的围墙或按需要自费重砌围墙，并根据发包人及政府部门之要求，架设其它所需之围板、栏墙、闸门、廊道、人行道、过道、临时围墙及栏栅等及需要时改动、加建、维修及重新油漆及书写于所有围板、栏栅等。

工程完成后，承包人根据发包人安排，须拆除所有围墙、围网等及修复所有受影响的地方，并自行承担上述物资残值抵充之外所有之费用。承包人进场前发包人完成的临时围墙，对应的拆除、受影响地方之修复及考虑物资残值抵充后其余所有之费用单独提供明细，若因发包人其他安排导致承包人最终实际未完成相应拆除、修复、回收等工作时，发包人将扣除对应明细项费用。

2.临时设施的规定：承包人须提前提供场地布置图，并合理安排办公、加工场、仓库等设施，尽量提供大门、岗亭、门禁设施及车辆出入口闸门。

（1）承包人的办公室修建与维护费用

承包人须搭建临时工地办公用房并维护和保持其在良好的状况。施工中可能还须将临时办公用房搬至发包人指定之其它位置重建所需的一切费用。若由于发包人发展计划调整或政府提前收地等原因，发包人须提前回收并要求承包人清理所占用的临设场地，承包人须无条件及无偿做好相应场地清理、临设搬迁及重建等工作。

承包人的办公室需预留足够位置作为会议室，并包括所需的会议桌及椅子，以供日常工程会议之用。

（2）工人生活区修建及维护费用

承包人须搭建临时所必需的生活区全部生活设施，包括场地硬化、临时通道、给排水接驳、生活用电接驳、生活垃圾收集站等，负责日常维护，在不需要时拆除，等所需一切费用。工地内不允许搭设生活区，承包人须自费在工地外提供一切员工之生活区。

（3）临时厕所修建、维护及拆除费用

承包人必须在现场或其它所需地点提供给工程雇用的所有工人使用的厕所，其中塔楼内每隔 5 层设置 1 个移动厕所，地下每层设置 1 个移动厕所；并保持其实用和卫生，包括修建化粪池及清理费用，若采用化学厕所，包括一切租赁、维保及拆除费用。

（4）发包人/监理办公室

承包人须为发包人和监理单位提供工地足够空间的办公室，并附设厕所。（为发包人提供的板房需采用租赁形式，使用完毕后由承包人回收。）

发包人及监理项目办公室使用期间（至交付后两个月）所有的设备（包括但不限于家具、厨电、灯具、门窗及板房等）的维护维修、临水临电抢修、隔油池及化粪池每月清理，办公区每日垃圾清理、人行通道清洁工作和现场安保 24 小时看管均由承包人负责，费用含在合同总价内（发包人项目办公室的化粪池由于无法接驳至附近排污管道，因此需每月安排清运）。

3.施工机械

承包人须提供所有必要的施工机具供现场使用，本措施费将包括租赁费、维修、保养、操作、运输、安装、拆卸及基础等费用。

承包人须明确了解所有机具安全的重要性，务必提供设备安全许可证及操作员合格相关证明，确保万无一失。

对于塔吊，尤其要保证钢丝绳、马达控制板时刻处于完好状态，对井架及双龙人货梯务必保证有防止坠落立即锁死功能。

所有需要采用附墙措施的机械，承包人应结合图纸及施工方案充分考虑工期、工序关系的影响和要求，予以充分合理的设置考虑；因不能满足工序搭接、工期排布、场地制约等情况而发生的附墙方案变化，由承包人负责更改、整改，相关费用含在施工机械报价内。

所有机具承包人应对各承包人开放使用，并提供相应的司机、指挥服务，不得设置障碍，不得阻碍工程顺利推进。

垂直运输设备和大型机械由承包人自行考虑配置，需满足现场施工需求。

（1）施工塔吊费用

提供符合本工程使用数量要求的塔吊，从出厂之日至安装验收合格之日，不超过2年；

所有塔吊必须达到足够的高度、臂长，承包人在架设和使用过程中应自费施工塔吊基础及相应地基处理、申报政府部门检验并取得使用许可、在现场保存足够的零配件、随时维修使其处于良好的运转状态，在发包人要求时或同意后拆除塔吊并运离工地，同时清除塔吊基础及其所产生的垃圾。

（2）双笼人货电梯费用

要求全新设备（T4 户型的楼栋施工电梯至少配置两部，其余楼栋至少配置一部，且均要求为高速梯）；所有人货电梯的运力应能满足本工程的需要，承包人在架设和使用过程中应自费施工人货电梯基础及相应地基处理、申报政府部门检验并取得使用许可、在现场保存足够的零配件、随时维修使其处于良好的运转状态，在发包人要求时或同意后拆除电梯并运离工地，同时清除人货电梯基础及其所产生的垃圾。此外承包人尚应在各楼层人货电梯进出口处设置安全栏杆、跳板、以及带安全插销的防护铁闸。进出口安全设施的设置及标识应符合政府部门有关安全文明施工的规定。

（3）井架费用（如有）

提供符合本工程使用数量的高速井架，从出厂之日至安装验收合格之日，不超过3 年；承包人在架设和使用过程中应自费施工井架基础及相应地基处理、申报政府部门检验并取得使用许可、在现场保存足够的零配件、随时维修使其处于良好的运转状态，在发包人要求时或同意后拆除电梯并运离工地，同时清除塔吊基础及其所产生的垃圾。

4.脚手架费用

承包人须根据招标时的施工组织设计确定脚手架方案，无论最终采取何种方式，不得影响进度，并保证绝对安全。

本措施费中脚手架费用涵盖了脚手架租赁（含架体图案、标识）、运输、搭设、安全网、维修、改动及最终拆除。

承包人需结合工期要求、施工方案，为可能或需要出现的立面穿插施工提供防护，包括但不限于水平硬质隔离、水平安全网、防流坠措施等。

因场地和周边环境限制，需要对红线内外设施、构筑物等采取防护和保护的，承包人应充分考虑该防护和保护所需使用的脚手架等措施，包括但不限于高压线缆、变配电设备、文物、名贵树木等政府所要求保护之一切设施。（若本项目存在此要求，需在措施费清单中单列并提供详细报价表）

在正常工期范围内，任何场内的承包人及供应商均可无条件使用，承包人报价包含此部分费用。

承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等；脚手架和挑平台的搭设应在所有方面都满足有关安全生产的法律、法规、规章和政府有关机构制定的规范性文件等的要求，如果须采用特别的脚手架，诸如爬架、超高脚手架等，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过政府有关机构批准采用，并承担与此有关的一切费用。

承包人应允许所有指定的承包人在承包人的统一调度和指挥下免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。

5.承包人及承包人施工用水、用电

承包人须根据工地现状给出详尽的平面布置，涵盖临时水、电系统，方便承包人及各类承包人施工，并在各主要接驳点提供详细标识。

正如安全施工所要求，对高空、地下及任何地方确保用电绝对安全，特别是漏电保护。

承包人在此完整预计从开工至项目最后一批集中交付后两个月的所有施工（含期间集中交付后维修施工）和淋水及闭水试验、调试用水、用电费用，一次性在措施费中包干，并不得分表，任何由此影响整体进度视为严重违约。

所有临水、临电施工将采用包工包料，由承包人负责完成。

（1）临时供水场内施工及维护费用

接驳、管线敷设均由承包人承担。售楼部样板房的临水主管道及接驳均由承包人负责。

承包人应负责将水接驳到发包人指定的现场所需位置的一切材料、设备、施工及维护费用。

（2）承包人及其他分包人施工用水费用

承包人必须为所有工种，包括其他分包人的工程提供施工及调试（含淋水）等用水费用。还包括发包人办公用水费用。承担时间直至最后一批次集中交付后两个月。上述所有水电费用已含在签约合同价中。

售楼部样板房的施工期间相应水费由承包人负责。示范区及样板房开放一个月后产生的水费不再由承包人承担。

（3）现场临时供电场内施工及维护费用

本项目现场临时施工用电接驳点由承包人自行接驳，并设置电表，相关接驳、管线敷设由承包人自行承担。

售楼部样板房的临电电箱、到售楼部与实体样板房的电缆铺设均由承包人负责. 承包人须从此指定的电源位置提供一切接驳、引入、铺设临时电线，配电箱及其它设备装置到发包人指定位置所需的一切施工及维护费用。

（4）承包人及其他分包人施工用电费用

承包人必须为所有工种，包括其他分包人的工程提供施工及调试等用电费用。还包括发包人办公用电费用。承担时间直至最后一批次集中交付后两个月。

售楼部样板房的施工期间相应电费由承包人负责。示范区及样板房开放一个月后产生的电费不再由承包人承担。

（5）发电机及油料费用（如有）

对于施工初期场内临时供电未施工到位，以及承包人施工期间停电而影响施工连续时，需要配置临时发电机等所需发电机租赁及油料等一切费用。如招标时约定开工前临时供电施工到位，但实际开工前未能施工到位，需要采用发电机所需差价由发包人承担，另行计算。

临时供水出现类似情况按临时供电处理。

（6）其他

若由发包人代为缴纳施工用水电费用时，发包人将会向承包人出示有关收据或发票，并在支付承包人工程款项时扣回发包人垫付的水电费、排污费、现场内之供水及变电损耗部分等。但发包人不会向承包人开具发票。

在供水压力不足以供至施工楼层时，承包人应自费提供给水加压设备以满足工程施工需要。承包人应自费接驳、安装一切临时储水池及附件等，以便在停水时使用。在不需要时拆除此设施并修复受影响部位或恢复原状。

任何供电和供水的中断或延误均不能使工期得以延长。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：       /       。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 承包人单位的协调配合费按合同协议书约定执行，工作内容包括但不限于承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，甲供材等进行保管以及施工现场管理（质量、安全、进度等所有现场管理行为）、竣工资料汇总整理等服务。承包人应按规定承担总包管理责任与义务，如无偿提供自身正常施工期间的脚手架、电梯供应及安装工程提供脚手架、塔吊等；承包人应为专业分包工程提供工程需要的水源、电源、安全护栏、消防器材、垂直运输的便利，负责分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补和承包人配合；负责与施工有关的土建部分的填塞、浇注和接受发包人要求的装修，承包人负责解决分包工程管路一次性调整后的孔洞修补及垃圾清运；承包人应对发包人分包工程的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安等承担全部责任；负责甲供材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管；承包人应保证自己预埋管路的畅通、无堵塞，有关预留管路应满足设计、规范的要求，同时做好成品保护工作 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：      /  。施工控制网资料的告知期限： 满足发包人要求 。

7.5 现场劳动用工

7.5.1关于农民工工资问题的约定：农民工工资是指承包人及其分包人所雇佣的农民工为本工程提供劳动后依法应当获得的劳动报酬。

在本合同履行过程中，如果发包人及时拨付了进度款，承包人必须及时发放农民工工资，维护工程形象。如发现拖欠农民工工资情况，承包人必须在接到发包人书面或口头通知后立即进行整改。如果政府相关部门见证、指令或者法院法律文书要求发包人直接支付或垫付农民工工资的，发包人按要求履行后，发包人所支付或垫付的款项直接在拨付进度款中扣除，承包人不得持有任何异议，同时发包人有权收取上述款项 20%的违约金。

承包人需按发包人要求，与发包人及经发包人认可的监管银行签订工资专户三方托管协议，并于该银行指定的分理机构开设工资专户，负责相关备案工作。该专户职能用于该项目划拨人工费和支付工资，不得挪作他用。

承包人需按发包人要求负责本工程智慧工地劳务实名制平台的信息维护，设立农民工花名册，收集农民工身份证、劳务合同、工资表，确保农民工考勤的准确性，监督农民工工资发放，并按照项目所在地政府的相关要求进行保障农民工工资支付的工作。若发包人每发现一次农民工未实名制管理，在进度款中扣除50000元/次的违约金。

承包人需每月准确汇总本月农民工考勤及工资表，承报发包人审核，经发包人审批同意后方可报监管银行申请工资支付。承包人需确保数据真实准确，实际发生的工资情况应与智慧工地实名制管理数据一致，禁止虚报、瞒报，每发现一次发放工资与工地实名制名单不一致的，在进度款中扣除50000元/次的违约金。如因承包人原因产生导致工资发放有误，发包人有权将相关款项在拨付进度款中扣除，承包人不得持有异议，并由承包人承担相应后果。

 当发包人按照合同约定金额支付人工费，而农民工工资专用资金帐户中的人工费不足以发放当月农民工工资时，总承包单位有义务对农民工工资专用帐户进行补足，若承包人未能及时足额补足农民工工资而引发农民工讨薪、维权的，由发包人补足并于最近一期节点款中进行扣回并加扣 20%违约金，且由承包人承担由此带来相应后果（包括因此给发包人造成的损失），若最近一期节点款不足扣回的，则发包人有权从其他应付承包人的工程款中扣回；若仍有不足，承包人同意并授权发包人从与发包人有关联关系的其他公司应付承包人的任何款项中直接扣回。

若承包人有拖欠、克扣农民工劳动报酬行为的，发包人有权解除合同。

如因承包人未支付农民工工资、代工费用等款项，造成发包人支付或垫付农民工工资、代工费用等应从工程款中扣除的费用，承包人应当自接到发包人书面通知后 3 日内，向发包人返还上述款项，并赔偿上述款项支付或垫付期间的资金占用利息损失（利息标准按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率的 4 倍据实予以计算），且发包人有权从承包人在发包人及发包人关联企业各在施项目的欠付工程款中据实予以扣回，承包人对此不得持有异议，发包人相应扣回金额，以发包人和（或）发包人关联企业向承包人发出扣回通知的函件载明金额为准，扣回通知送达承包人，即视为发包人关联企业已经支付相应金额的工程款。另，如发包人关联企业发生上述情形，发包人根据其关联企业的请求有权按照上述约定，将发包人关联企业支付或垫付的上述款项，从本合同项下的欠付工程款中据实予以扣回，扣回通知函件送达承包人，即视为扣回通知上的载明扣回金额已经实际支付给承包人。
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 承包人必须按照国家、省、市相关主管部门最新要求执行，保障农民工工资按时足额支付。若因违反《保障农民工工资支付条例》等相关规定造成矛盾纠纷或发生农民工集体讨薪事件的，承包人按10万 元/次的违约金支付给发包人，相关违约金在工程款中扣除。造成停工、阻塞交通等正常运行的，发生一次，承包人承担20万元的违约金；情节严重影响施工进程的，可终止合同  。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 除按通用条款执行外，若承包人相关安全管理和安全防护不到位或违反相关规定而致使发包人遭受损失的（包括但不限于行政处罚、经济损失以及媒体曝光等不良影响的），除赔偿损失外还应按照每次10000元的标准向发包人支付违约金 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 除按通用条款执行外， 若承包人违反国家、地方当局及发包人代表颁布有关建筑施工的相关规定而致使发包人遭受损失的（包括但不限于行政处罚、经济损失以及媒体曝光等不良影响的），除赔偿损失外还应按照每次10000元的标准向发包人支付违约金。

7.8 环境保护

因承包人未采取合理措施保护施工现场环境发包人遭受损失的（包括但不限于行政处罚、经济损失以及媒体曝光等不良影响的），应当予以赔偿，并按照每次10000元支付违约金。
7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 按发包人要求提供办公场所 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 承包人须知保安、保护的重要性，包括全场及所有承包人，含所有材料、设备供应商，特别是机电尚未成系统时以及未正式通电前都容易发生偷盗及损坏。防盗和出入口安全、访客登记须配置专人 24 小时负责，根据需要设置录像、视频，包括一切人工及设备。
对成品、半成品及工程材料的保护费用规定：承包人应采取各种适当的保护措施防备其他外界因素如人为破坏、恶劣天气等对已完成工程和材料的损坏，必须充分地保护所有已完成的工程。发包人有权要求承包人根据需要更加完善地保护本工程范围内的已完工程。承包人应负责保管运至现场的任何材料，并自费补充丢失的或被盗的该等材料，及疏忽、贮存不当或操作不善所损坏的任何材料或物品。其它承包人施工期间如出现承包人材料或成品损失，无法核查责任单位的情况下，承包人与其他分包人各承担 50%的损失；在移交承包人后如出现其他分包人成品损失，无法核查责任单位的情况下由承包人全部负责。

安全保卫费用 
承包人应采取各种适当的保卫措施对整个施工现场的安全保卫负责，包括整个施工现场的围闭、出入口大门的安全管理及保留足够的保安员保护工程、材料、施工机械等，并采取一切措施以确保未经其允许之人士不能进入工地范围。

承包人须在现有南北侧两个大门临时出入口各配置一个保安岗进行 24 小时值守，施工范围内的保安岗位由承包人自行考虑设置，每个工地出入口必须配置不少于 2 名专职保安。自承包人进场开始，直至竣工备案后一个月。 
承包人须负责现场之保安及工程之保护包括其他分包人之工程项目，承包人 须负责所有供货商提供的设备材料的保管，若因承包人之保安及保护措施不足导致任何损坏，承包人须要承担一切有关之修补费用连其他分包人修补之费用。 
其他分包人应服从承包人对于现场安全保卫的管理。
7.11 冬雨季及严寒/热天气下施工费用

承包人须自费提供一切适当的措施以使工程于严寒天气、雨季及严热天气下施工不会产生任何进度及质素不良的影响。

承包人视所有项目实际情况提供必要措施保证项目正常推进，若冬季热水混凝土、冬季浇筑混凝土覆盖、夏季降温养护、增加混凝土添加剂等。

承包人须于严寒天气施工期间提供一切临时供热及保温措施，严热天气施工期间提供一切临时降温措施，以保证各项工程正常施工，雨季期间用阻燃防水油布覆盖以防止雨水对工程的任何不良影响。一切为达到上述环境施工条件所须之费用包括向有关部门申请及接驳供热水管、提供临时的供热系统、密封洞口、在外墙铺上保温棉、热力费用及燃料费之缴付及提供发热器及提供降温添加剂、临时通风及空调系统等均须由承包人承担。

7.12专家论证费用

现场施工涉及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》需专家论证时，专家论证费用总价包干，包括但不限于高支模、塔吊方案、避难层的外挑防护架等内容，需要委托第三方单位进行监测且监测方案需要进行专家论证的，由承包人承担相应费用，费用总价包干，如最终实际实施方案不涉及专家论证，发包人将对本项费用整项扣除。

7.13淋水试验

外墙淋水试验由承包人负责，外墙淋水必须大于 24 小时（冲淋压力不小于0.3MPa），淋水须无条件配合评估要求，次数不限，包含不会使邻近的工程受损坏并修复所有受影响的地方，根据需要提供、安装相应加压设备、水箱、淋水设备（外门窗安装完成后的淋水试验由承包人提供施工用水，门窗单位负责接驳水管及相关临水支管及淋水实验组织），不包含淋水试验相应水费（考虑在施工用水费用中），费用总价包干。

第八条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：具体开工时间已发包人书面通知载明的时间为准。承包人应在进场后一周内上报施工组织设计供监理方和发包人方审查，施工组织设计必须包括进度计划保证体系、质量保证体系、安全保证措施、重难点技术措施及技术解决方案。各项施工方案应在每道工序施工一个星期前编制完毕，并经监理单位和发包人认可后方可施工。如承包人不能及时提供施工方案或提供无任何针对性的方案，发包人有权对承包人进行违约金扣除直至要求进行停工，同时承包人还应承担施工方案不当带来的任何责任。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：           /                  。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：以合同范围内全部单位工程竣工验收合格，且取得工程竣工验收备案单及发包人出具工程完工证明书之日为准 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 包括不限于按合同约定各时间节点完成设计、勘察、施工等的实施计划，施工内容包括不限于进度、劳动力、组织架构、施工方案、管理措施等满足发包人要求的内容 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 承包人在开工后 7 天内必须向发包人和监理单位提交本工程的详细总施工进度计划，该进度计划必须满足招标文件要求和发包人所制定的项目发展计划，总施工进度计划必须取得发包人和监理单位的批准，但上述批准并不解除合同所规定的承包人的任何责任和义务 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

8.4.2 进度计划的具体要求：承包人总施工进度计划须包含对于甲供材的供货计划，分包单位的进场开工计划工期等书面报于发包人，如因承包人未提交上述计划或提交计划不合理造成的工期滞后及误工及二次收口等相关责任与费用一律由承包人承担。应明确反映关键路线和节点，可作为独立章节编制；满足发包人要求 。

关键路径及关键路径变化的确定原则： 工程实际进度与计划不相符时，承包人应按发包人、监理的要求提出改进措施，经监理人确认后执行。 因承包人的原因导致实际进度与计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 执行通用合同条款 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 执行通用合同条款 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用合同条款。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用合同条款。

进度计划表（包括修改）的提交和发包人批准，皆不会解除承包人在合同中的任务和责任。

承包人位负责对各分包单位的进度进行综合协调和控制，组织编制包含所有专项工程在内的项目总体控制进度计划（网络图），安排好各专业的工序穿插施工和交叉作业，统筹各单位的进、退场时间，协调日常工作。承包人负责向各分包单位按月提供进度要求，督促各分包单位按进度计划组织施工，督促各分包单位提交专项工程施工方案，经监理、发包人确认后执行。承包人对整体工程的施工质量和工期负责。
8.5 进度报告

进度报告的具体要求： 承包人应于每月 25 日前提交本月工作完成情况和下个月的施工进度计划。在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表。若承包人未能按时完成工作，承包人须采取所有必需的措施使工作能按照核准的既定计划执行，本工程工期不会因规定的个别工序不能按时完成而调整。承包人须每天向发包人和监理提供进度日报，说明当日天气、进度、现场劳动力情况、机械、材料进场情况以及验收、检查等重要事项；每周向发包人和监理单位提交工程周报，详细说明工程的进度、质量和安全情况、下周计划及需要协调的问题等。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

本项目工期顺延均需经发包人现场代表书面确认，顺延日期以发包人现场代表书面确认的日期为准。未经发包人现场代表书面确认的，工期不予顺延。

承包人于各节点工期的延误按延误赔偿约定承担违约责任，违约金由发包人在应付承包人的工程款项中扣除。

（1）承包人必须按照合同专用条款约定的关键节点，在确保质量符合本合同约定的前提下，在规定的时限内完成节点工期，否则，每个节点工期未按时完成，承包人需向发包人支付违约金人民币伍万元；

（2）对于发包人下达给承包人的责任状中的包括但不限于一级工期节点、二级工期节点，以及各种协调会、监理例会等发包人要求承包人必须达到的工期节点，承包人需在规定的时间按时完成，否则，发包人将按责任状或相关联系函、会议纪要等中的约定对承包人进行处罚。

因承包人原因导致发包人不能按时竣工，对发包人所造成的经济损失及法律责任概由承包人承担，包括但不限于发包人因此向第三方支付的违约金、赔偿金、诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费、律师代理费等费用。

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 / %或人民币金额为： 50000元  、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  10  %或人民币金额为：     /         。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工： 根据行政审批要求，发包人、承包人应密切配合办理各自相关行政审批手续，一方不配合，造成工程延期和损失的由责任方承担相应责任 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 通用合同条款规定视为异常恶劣的气候条件的情形及重污染天气预警时环保部门要求停工的气候条件 。

8.8 工期提前

8.8.1补充说明：发包人要求总承包工程提前竣工而需分包人配合的，或发包人要求分包人提前竣工的，发包人应向分包人下达提前竣工指示，分包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、对分包合同价款的影响等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和专业分包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此产生的费用变化由发包人承担。专业分包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：          /            。

第九条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用条件执行 。

竣工试验的操作要求： 按通用条件执行 。

第十条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1承包人负责组织本工程竣工验收，确保通过验收并取得政府有关部门的相关许可文件，所有相关费用已包含在合同价款内。按政府相关规定必须纳入一并竣工验收的各专业承包人，均由承包人负责组织竣工验收。
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款，另外机电设备的验收由建设单位、监理单位、设计单位、项目使用单位共同验收。承包人不在规定约定时限配合办理竣工验收手续的或提交相关竣工验收资料的，每逾期一日的按照 10000 元支付违约金，超过 30 日的，发包人有权委托第三方鉴定机构对工程质量进行鉴定并按照相关法律规定办理相关的竣工验收及备案手续，由此造成的一切责任、费用和损失由承包人承担。

竣工资料提供的日期、份数及形式：承包人须在竣工备案前，按相关部门要求的资料形式(含竣工图)、份数按时完成竣工备案存档，另需单独提交两套完整竣工图予发包人。

承包人申请竣工验收提供的资料应该包括但不限于：《建设工程竣工验收报告》、完整的技术档案和施工管理资料、主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程质量保修书、质量检测和功能性试验资料、专项工程验收证明、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改问题的完成证明、缴交工程质量安全监督费证明、单位工程施工安全评价书、建设工程所属区域要求的其他文件。

竣工清理费用的规定：在竣工验收前、工地开放日及集中交付前，承包人应对现场做开荒保洁工作，范围包括：所有地库及所有地库设备房、结构空腔以及外立面的空调外机位的垃圾，此费用总价包干，承包人在投标前合理考虑，若承包人无法按要求、按清理标准、按时间节点完成开荒保洁工作，发包人将委托其他单位进场完成，所发生的实际费用由承包人负责。（外立面的铝板、玻璃由幕墙单位负责清洗）。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 执行通用合同条款       。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 满足发包人要求 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 按国家、省、市有关规定执行并满足发包人要求 。

10.3.3 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 因承包人无正当理由不移交工程对发包人造成损失的承包人按实际损失进行赔偿   。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：           /          。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 工程竣工验收合格后14日内退场 。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：        /                。

第十一条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 详附件3《工程质量保修书》         。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2天内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14   天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详附件3《工程质量保修书》 
第十二条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： / 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   /        。

第十三条 变更与调整

13.1 发包人变更权 

13.1.1若发包人认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，则发包人有权指示承包人进行下述任何工作，分包人应遵照执行：

(1) 增加或减少合同中所包括的任何工作的数量；

(2) 省略任何这类工作；

(3) 改变任何这类工作的性质、质量或类型；

(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；

(5) 实施为工程完工所必需的任何性质的附加工作。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，但对所有上述变更对工程价值的影响（如果有的话）应按合同中对变更计价条款执行。如果发包人发出指示进行工程变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由他对此负责任的原因造成，则任何由此类违约造成的变更的费用应由承包人承担。

13.1.2变更审批及确认

履约过程中发生的设计变更、工程签证、工程联系单等，若影响结算金额的，应经发包人授权审批人审批后方可作为结算依据。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 专用合同条款13.3.3条约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/。

13.3 变更程序

13.3.2变更执行

承包人应在收到工程指令后14日内将工程指令的费用预算报送监理人、发包人。

在承包人完成工程指令施工完成后，承包人应在14个工作日内将工程指令的费用完成完成情况确认；

（1）由于承包人沟通不及时而造成的工程变更费用不予计取，由承包人自行承担。

（2）承包人应充分发挥技术人员工作经验，负责检查、指正图纸逻辑错误并提出优化建议，若因承包人未尽到前述审图义务，造成返工、拆除等问题时，承包人承担由此产生的一切费用，并向发包人支付对应工程量费用20%的违约金。

工程指令施工、验收完成后，承包人须在3个日历天内报送《工程验收单》，经发包人确认为有效，发包人在收到承包人报送的《工程验收单》后7个日历天完成审核。

承包人在工程指令施工完工验收后14个工作日内上报工程指令结算资料，如在14个日历天内未上报结算资料，则视为承包人放弃该笔签证权益，费用不予计取。如无特殊情况，发包人应在收到完整签证结算资料完成该签证结算的审核，最后由承包人和发包人双方授权审批人在《变更签证完工结算审核确认单》上签字确认。所有变更签证结算办理完《变更签证完工结算审核确认单》后方可在近期进度产值申请中申请支付，否则不予支付任何款项；但变更为减账的，发包人可在付款中直接扣除而无论专业分包人是否已确认。

承包人上报单项工程指令结算造价超过审定结算造价5%，发包人按以下方式收违约金：违约金＝[承包人报送工程指令造价－工程指令审定价×(1+5%)]×10%，直接计入签证结算金额。

对于工程指令内容的造价金额减少的部分，在工程结算时需按实扣除，减账部分包括：

（1）减少了合同、图纸、合同单价表中约定的工程量；

（2）减少了合同、图纸、合同单价表中约定的施工工序；

（3）减少了合同、图纸、合同单价表中约定的工作范围；

（4）因图纸做法或发包人的要求的改变引起的减少。

变更办理流程及表单详见附件8《商务管理篇》

因设计变更产生的现场签证，实施联合收方制度，未经联合现场收方计量的，一律不予办理结算审计，一律不得支付该部分工程款。联合收方由发包人在承包人提出申请后3日内，牵头组织项目相关人员、施工单位、监理单位进行现场收方计量，以现场签证资料作为结算依据。项目建设中的隐蔽工程，需经相关责任主体验收合格后，方可进行联合现场收方计量。

发包下发指令后，分包人应按照发包人规定的时间完成该项指令的相关工作内容，分包人不可以未确认变更洽商金额为由而不执行该项变更洽商；对于未在发包人规定的时间内完成变更洽商的，发包人有权指派其他单位完成相应工作，所产生的费用如对原合同金额有影响，受影响的金额应于分包人的进度款/结算中扣除。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：（1）合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;（2）合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价调整，根据附件8《商务管理篇》中的认价和变更签证结算管理确定;（3）合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价办法、由合同双方当事人商定，根据附件8《商务管理篇》中的认价和变更签证结算管理确定。

1.13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  / 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：   /  。

招投标程序及其他约定：按《中建四局城市发展投资有限公司招标采购管理细则》执行   。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 按《中建四局城市发展投资有限公司招标采购管理细则》执行 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行 。

13.6计日工

当变更工作不能正确地计量和估价时，分包人可被允许采用计日工单价，规定如下：

当分包人有意根据本条提出计日工作申请时，应将其意向于开始该项计日工作前最少三天送抵工程监理单位/发包人，供工程监理单位/发包人批核。该项通知并不表示工程监理单位/发包人必须允许以计日工作方法计算该等变更工作的应付金额。同时，分包人应按工程监理单位/发包人批准的格式提交计日工资料及记录予工程监理单位/发包人。如分包合同内有计日工作表的规定的费率和价格，则有关的计日工应按计日工作表内的费率和价格作估值。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：    /  。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 详附件

8〔合同价款调整说明〕 。

第十四条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：设计部分采用综合单价包干形式，施工部分采用定额计价下浮模式。

其中设计部分：

	设计类别
	设计阶段
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	(元/㎡)
	(元)
	

	配套管网、专项设计
	方案-施工图设计
	项
	1
	
	
	小学区域配套管网改造设计、排水改造设计等

	建筑设计
	方案设计
	㎡
	3343
	
	
	小学区域包含建筑、消防、水、电、燃气（如有）、配套管网和商业一次机电

	
	施工图设计
	㎡
	3343
	
	
	

	景观设计
	方案设计
	㎡
	2770
	
	
	

	
	施工图设计
	㎡
	2770
	
	
	

	公区室内设计
	方案设计
	㎡
	1303.54
	
	
	包含包括小学全部走廊、阳台、楼梯、电梯厅、卫生间（小计1303.54㎡）。公区（走廊、门窗等）、钢结构雨棚

	
	施工图设计
	㎡
	1303.54
	
	
	门窗需厂家二次深化

	VI & LOGO 设计
	方案设计
	项
	1
	
	
	方案深度，制作文件需厂家深化

	导视系统设计
	方案设计
	项
	1
	
	
	方案深度，制作文件需厂家深化

	商业包装设计
	方案设计
	项
	1
	
	
	仅包括建设阶段商业包装，方案深度，制作文件需厂家深化

	合计
	
	
	
	
	 
	


注：1.本合同单价和价税合计金额已包括设计人完成本合同规定的所有服务内容的全部费用（包括设计公司的所有直接和间接费用、利润、税金等，包括但不限于行政费用和设计人员的薪金、现场服务、福利、保险、交通、食宿和通讯等所有费用）。

2.上述设计费用包括设计过程及施工过程中的不超过20%的设计修改费用，设计内容不超过20%的，设计人不得以设计修改为理由增加费用；超过20%的，设计人应在接到发包人通知3天内进行书面回应超出部分工作内容及所需费用，并与发包人协商确认。

3.本合同金额税率为合同签订时政策规定税率，若后期税率政策发生变化，则前述税率及税金随政策变化调整，价税合计金额随之调整。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：总价包含的风险范围：材料价格变化，政策性、法律法规、规范标准调整及不可抗力以外的其他风险。

对于综合单价包干的部分，合同暂定工程量应根据双方确认的施工图纸完成计算确定，并按照固定单价核算暂转固合同价款。具体约定如下

办理条件：签订合同为单价合同或合同清单为模拟清单。

申报时间：承包人/分包人按确认的图纸版本进行重计量工作，并在规定时间内向发包人商务管理部申报重计量预算书。

申报时间：确认图纸版本时间后，承包人为45日历天，分包人为30日历天内。

审核时间：收到预算书后45日历天内审核完成。

上报份数：盖章签字纸质版一式一份，同时附上签字版对应电子文件。

其他注意事项：发包人商务管理部对承包人/分包人上报施工图预算书文件进行审核，经双方确认后签订补充协议。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 按专用条款第14.3.2款执行 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为： 本工程无预付款  。

预付款支付期限： /          。

预付款扣回的方式：   /          。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限： /  。

预付款担保形式： / 。

14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式： 按附件8《商务管理篇》执行 。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按 按附件8《商务管理篇》执行。

进度付款申请单应包括的内容： 按附件8《商务管理篇》执行。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：
☑设计 
按节点支付，具体规定如下表：

	付费期数
	费用占比

（%）
	付款条件
	期限

	第一次付费
	15
	乙方提交方案成果并通过项目决策组认可后
	提交完整请款资料后次月内

	第二次付费
	25
	经发包人认可的总图及单体方案报批通过，取得政府主管部门批复
	提交完整请款资料后次月内

	第三次付费
	30
	设计人提交的施工图，经审查通过取得施工图审查合格证
	提交完整请款资料后次月内

	第四次付费
	15
	所有专项设计完成，并正式出图后
	提交完整请款资料后次月内

	第五次付费
	5
	建筑改造工程完成，出具巡场报告并经发包人认可后
	提交完整请款资料后次月内

	第六次付费
	5
	现场机电安装工程施工完成，完成竣工图编制
	提交完整请款资料后次月内

	第七次付费
	5
	全部工程竣工验收备案后，前面的支付条件全部达成后
	提交完整请款资料后次月内


注：提供付款资料：发包人将在收到设计人提交的下列文件后方负有支付上述所示费用的义务，如因设计人未及时提供付款资料及合规发票导致的发包人付款延迟，发包人不因此承担任何责任，设计人也不得因此怠于履行本合同。：
（1）发包人出具的各阶段设计文件签收和认可文件；

（2）设计人向发包人提交书面设计费支付申请及相关附件；

（3）设计人每次请款时，必须按发包人指定的格式向发包人呈交付款申请的报表，报表说明设计人到规定日根据本合同条款有权得到的金额及以前已支付的金额。

（4）设计人在向发包人请款时，应根据发包人确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。
☑ 施工 
（1）本工程不支付任何有关的预付款、材料备用款、订金等； 
（2）每月20日前承包人向发包人报送上月20日至本月19日实际完成工程量进度书，发包人审核完毕后支付实际完成工程进度的75%款项。若现场施工进度不满足发包人要求，则不支付任何进度款；
（3）本工程全部完工后付至已完成产值部分的80%；
（4）项目竣工验收合格后，支付至已完成产值部分的85%款项；

（5）项目竣工验收合格后并上报经发包人认可的结算资料付至累计完成产值的90%；
（6）项目竣工备案完成且结算完成后，发包人支付至结算总价的97%，保留结算总价的3%作为本工程的保修金。

14.3.4 付款办理相关规定

承包人每次请款时，必须按发包人指定的格式向发包人/工程监理单位呈交付款申请的报表，报表说明承包人到规定日根据分包合同条款有权得到的金额及以前已支付的金额。

承包人每次请款若含变更签证费用，必须提供经发承包人双方授权人签字确认的完整有效的《变更签证完工结算审核确认单》，同时需填写《累计至XX年XX月发生的变更签证清单》，该表必须填报，若该表未填报，作退件处理。但变更为减账的，发包人可在付款中直接扣除而无论承包人是否已确认。

承包人应在每次符合阶段付款条件前向发包人/工程监理单位提交本阶段计量周期内符合计量条件之付款申请报表，工程监理单位应于收到分包报送计量文件后5日内完成审核，并于提交至发包人，发包人应于收到监理签署之计量文件后尽快完成审核，并将批复意见传送至承包人，同时抄送工程监理单位。

发包人在办理每一次付款手续前，承包人须至少提前十个工作日向甲方开具与已完工并完成核算产值或结算的产值等额的、合法有效的增值税专用发票，且须同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。发包人收到承包人的增值税专用发票须经过防伪税控系统抵扣认证，认证通过后方可向承包人付款。承包人开具的增值税专用发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票、或伪造、变造的发票，否则一切责任由承包人自行承担，同时承包人需向甲方承担票面金额20%的违约金，对由此引起的发包人全部损失由承包人负责双倍赔偿。同时，发包人可将承包人列为不合格供方，并保留对承包人追究法律责任的权利。如发生增值税专用发票丢失、毁损、逾期无法认证及需要开具红字增值税专用发票等情况时，双方应互相配合进行处理。

发包人向承包人支付相应阶段节点工程款的，并不视为发包人对该部分工程质量的认可，如在工程款支付后出现质量缺陷的，发包人仍有权按照本合同规定追究承包人的责任。

承包人按合同约定须缴纳的违约金、赔偿金、罚款、发包人按合同约定支付给承包人的奖励，将计入当期审定已完成合同含税金额，并与最近一期的付款内合并支付。

14.3.5 保修金的支付规定

（1）保修金待保修期2年届满且扣除防水工程保修金后根据保修情况退还或部分退还。保修金虽已付清，但不能免除承包人合同文件内规定的保修责任。

（2）发包人对保修金的权益只是受托保管性质，并没有投资的责任，返还时均为无息返还。若根据本合同有权从应支付或将会支付给承包人的款项作任何扣除时，可由此保修金中扣除，保修金不够支付扣除款项时，发包人可依法向承包人追偿。

（3）在2年保修期（防水为5年）满前45日内，承包人应向发包人递交工程保修金释放申请书，经发包人及物业管理单位共同验收后，扣除应由承包人因施工质量引起的保修费用外（包括前述因承包人未能按照合同要求履行保修责任的扣款），并与发包人、物业管理单位三方共同签订《工程保修金释放协议书》，发包人将在承包人办理完上述保修金结算手续后无息支付承包人。

（4）以上每次付款均需承包人在发包人规定每月提交截止时间前提交付款申请，发包人将在审核当期承包人提交的付款申请后进行付款。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：         /            。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：          /                      。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：承包人在竣工备案完成后 30 个日历日内提报完整、真实、有效结算资料，并根据发包人结算要求共同完成结算手续的办理，办理程序详附件8《商务管理篇》，否则，视为承包人无条件认可发包人单方面办理的结算手续，最终结算金额以该结算手续载明的金额为准，并对双方均具备法律效力。若承包人申请分阶段结算，需提出申请并经发包人同意审批后，方可分阶段办理结算。

竣工结算文件编制的前置程序，具体规定如下：承包人编制竣工结算文件之前，须与发包人至少完成如下事项的确认：

承包人须与发包人完成相关款项支付条件的确认和发包人已付款情况的确认；

承包人须与发包人完成扣留质保金比例或金额的确认；

承包人须与发包人完成承包人实际未施工项目工程价款的确认；

承包人须与发包人完成已经发生的代工扣款金额和将要可能产生的代工扣款的金额确认；

承包人须与发包人完成施工过程中各项违约金扣款金额的确认；

承包人须与发包人完成施工过程中人工调差、材料调差等各项调差金额的确认；

承包人须与发包人完成施工过程中各项设计变更和签证部分金额的确认；
承包人须与发包人完成施工过程中应承担的水费、电费等应由承包人承担的费用金额的确认；

承包人须与发包人完成发包人认为的其他合同约定事项的确认。

承包人在完成上述全部确认之前不得进行结算文件的编制和提交，缺少任何一项确认，其所编制和提交的竣工结算资料均为不合格的竣工结算文件，承包人提交不合格的结算文件资料，视为未编制和未提交竣工结算资料，发包人有权不予结算并停止止付任何款项。
竣工结算申请的资料清单和份数： 详附件附件8《商务管理篇》规定  。

竣工结算申请单的内容应包括： 详附件附件8《商务管理篇》规定 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： （1）竣工结算文件由承包人编制并提交完整的竣工结算资料给发包人，承包人在未完成项目竣工结算编制工作并提交完整的竣工结算资料给发包人之前，无权要求发包人进行结算，发包人也无任何付款义务。（2）编制符合要求的竣工结算文件是承包人的主要义务，任何情况下，承包人都不能免除编制结算文件的义务。承包人不能以结算文件以外，其他任何形式的文件资料、函件等代替结算文件的编制，否则发包人有权不予结算和支付任何款项。（3）发包人在收到符合要求的结算资料后12个月内完成审核。（4）发包人与承包人共同签订《竣工造价结算单》。

本工程实行诚信结算。发包人与承包人应本着客观公正、诚实守信原则办理工程价款结算，承包人在送审结算中不得高估冒算。凡工程送审结算与发包人的审定结算之比其审减率超过5％的，超过部份审计费用由承包人自行承担。

结算造价确定按如下原则：

结算造价＝综合包干单价*实际工程量+价差调整(仅含可调差材料价格调差) ±工程指令结算价±工程变更结算价-减少项目+奖励及补偿-索赔、扣除款。

如分包商正式提交的工程结算金额超过最终审定金额的5%（不含5%），则对超出5%偏差率上限部分的申报结算金额，业主有权按5%的比例计算违约金，并从实际结算金额中扣除。在提交结算资料后3个月内承包人可对结算资料进行两次补充，但业主将对每次补报的结算金额收取服务费：服务费=当次补充结算金额×10%，服务费在结算金额中扣除。

违约金计算公式为：

违约金=[分包商申报额-业主最终核定金额×（1+5%）]×10%

发包人完成竣工付款的期限： 按14.3.4规定执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人与承包人工程结算发生的任何异议，应当通过合同约定的方式解决，但是无论是否发生或者争议责任如何，都不能成为承包人拒绝办理工程移交、工程验收、竣工验收备案以及移交工程资料的抗辩理由 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   (2)     种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：   /    ；

(2)   3 %的工程款；

(3) 其他方式：     /  。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第   (2)   种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： /   ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:    /   。

关于质量保证金的补充约定： 按照签订完成的《工程质量保修书》的约定支付。如在质保期内出现质量问题，导致的维护费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定的时间内响应维修，发包人有权委托具有相关经验的单位进行维修，且费用由承包人支付或直接从质量保证金中扣除，该维修费用承包人必须无条件接受；缺陷责任期满且无质量问题，承包人应及时办理退款申请手续  。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：满足下列条件后即可提交申请：

（1）全部遗留工程或缺陷工程均已完成且达到合同的要求，并获得监理工程师签发的《工程缺陷责任终止证书》；

（2）有关合同方面的遗留事宜（如费用索赔、工程变更、价格调整、中期支付中有争议而未解决的问题等）均已与发包人协商得到一致，并按合同规定办理了有关手续；

（3）竣工图及有关的竣工资料已按合同规定全部完成，并得到监理工程师的确认；

（4）对合同期间所有支付的款项进行了全面清理，对所需的支付凭证进行了必要的补充与完善。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按专业条款第14.3.4条规定办理相关手续。奖项是在竣工之后才评选，且在结算书签订前尚未有定论的，则结算金额将暂不考虑该等奖项对应的奖罚金额，但会在结算书内列明将来奖罚的处理原则。

第十五条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形       /    。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：    /  。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，承包人应向发包人支付合同总价款1%的违约金。

承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：或承包人在施工中偷工减料的，或未经验收擅自隐蔽的，或不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，发生质量事故，承包人承担全部责任并赔偿发包人损失，发包人有权扣除承包人5万元/次的违约金，并限期整改。

因承包人工程质量不符合合同要求的：

因承包人施工质量中间验收一次性验收达不到合同约定的质量目标，承包人应自费采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量目标，并向发包人支付违约金，违约金数额为 5万元，并按实赔偿工程质量造成的发包人的损失。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不免除承包人继续整改并使工程质量达到承诺标准的义务。

因承包人工程竣工一次性验收达不到合同约定的质量目标，承包人应自费采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量目标，并向发包人支付违约金，违约金数额为合同签约总价的1%，并按实赔偿工程质量造成的发包人的损失。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不免除承包人继续整改并使工程质量达到承诺标准的义务。

承包人违反的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权对承包人处以1万元/次的违约金。因承包人违约致使发包人采取仲裁/诉讼方式实现债权的，承包人应当承担发包人为此支付的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、鉴定费、交通费等及其他实现债权的费用。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：收到整改通知书后48小时内进行改正 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

承包人如在施工质量、安全方面存在的隐患，符合以下条件之一的，发包人可委托他人完成该项工作，实际产生费用由承包人承担，并收取承包人完成该项工作同等额度的违约金；  

承包人未能在14天完成整改或无法提供有监理单位确认书面理由的，发包人视为无能力按招标文件履行合同的。  

承包人未按发包人要求采取有力措施对有关问题进行整改的。  

整改后无明显成效的。  

承包人拒不执行监理通知及指令的。  

承包人施工的分部分项工程质量达不到合同约定的，应及时整改至约定的质量标准，并向发包人支付与该分部分项工程合同造价等额的违约金。  

承包人必须根据发包人及相关部门要求采取切实可行的措施并确保不影响周边交通畅通、各种管线安全运营、沿线居民出行、水系及管网畅通，将施工给社会带来的影响降低到最低限度。因承包人措施不力引起上述不良影响，产生的相关责任由承包人承担，且每发生一次收取承包人50000元的违约金。  

承包人必须服从发包人及监理单位的调度，做好迎检及其他有关事项的协调配合工作，若承包人拒不执行的，收取承包人 10000元/次的违约金。  

监理工程师下发监理通知单后，承包人应按监理通知单立即进行整改并按时回复，监理工程师对同一问题再次下发监理通知单时，每份监理通知单发包人收取承包人10万元的违约金。发包人在日常的项目巡查中，如发现承包人未履行相关手续，未严格按设计图纸、规范、施工方案施工等，除按期整改外，每次将收取人民币10000 违约金；存在偷工减料的，除按期整改外，并收取相应工程量合同价5倍的违约金。  

劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场的视为承包人违约一次，并向发包人支付违约金5万元/次，并限期在3日内按照投标文件中的承诺到场，否则，视为再次违约，累计超过三次发包人有权解除合同。  

承包人不服从发包人指令，发包人收取承包人人民币 50000 元违约金/次，并有权解除合同。
第十六条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：承包人存在以下情况的，发包人有权解除本合同并按照本合同的约定追究起违约责任并要求赔偿由此造成的一切损失和责任：

在施工过程中，承包人以报价过低为由，向发包人提出调价，在发包人不同意的情况下，承包人如采取停工、怠工等形式拒不履行合同，影响工程进度及正常施工，经发包人书面催告后，承包人在2日内仍未恢复正常施工的。

非因工程款拖欠导致承包人拖欠民工工资而引起民工上访、申诉等情形的，发生上访一次，承包人承担10万元的违约金；造成停工、阻塞交通等正常运行的，发生一次，承包人承担20万元的违约金；情节严重影响施工进程的，可终止合同。

承包人在施工过程中应按照发包人的要求参加相关会议，如承包人未参加则发包人可在承包人工程款中扣减5000元/次作为承包人违约处理，如累计5次未参加则发包人与承包人解除合同。

施工中，如因承包人原因导致实际工程进度滞后约定进度达到30%及以上时，发包人有权单方面解除合同且要求承包人无条件退场。

重要节点工期或总工期逾期超过5日以上的；

承包人施工的工程（含部分工程或单项工程）质量不合格经催告拒不整改，或整改仍不合格的；

承包人无正当理由停止施工或故意拖延施工，且经催告拒不整改的；

被列为失信人且在一个月内没有解决的；

擅自转包、分包或被发现存在挂靠情形的；

使用不合格材料且经催告仍拒不整改的；
施工中应严格按照施工图纸和发包人的要求施工，若发现承包人未按图纸和发包人要求施工，每次收取违约金5万元，对连续违反三次且不听劝阻者，发包人有权解除合同，清除出场，一切损失由承包人承担。

其他违反本合同实质性条款的，承包人承担相应违约责任。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

因承包人违约接触合同后承包人除通用条款约定条款外，还应履约以下义务：合同解除并不因此而解除合同规定的承包人的任何义务和责任或影响合同授予发包人和监理人的任何权力。 

合同解除后，承包人应在发包人书面通知的期限内完成施工现场自有机械设备和人员等的清理和撤离，并承担相应费用。承包人未在发包人书面通知的期限完成前述清理和撤离的，每逾期一日，承包人应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，并视为放弃现场遗留材料、工程设备、施工设备和临时工程等的所有权，发包人有权自行处理。合同解除后，未经监理人和发包人许可，承包人不应将现场的任何材料、设备、施工设备、临时设施运出现场，若发包人或第三方需要时，可使用承包人的一切设备、临时设施和材料等。

合同解除后，发包人和监理人应尽快查清并书面签证确认以下情况：

（1）承包人实际完成工作的质量以及对应的合同价款； 

（2）承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值。

（3）合同解除后，承包人应该配合工程师和发包人共同书面签证确认上述情况。

（4）承包人在发包人书面通知的期限内不参加上述情况确认的，应无条件接受监理人和发包人共同书面签证确认的上述情况。

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

合同因承包人原因解除的，（1）发包人依据本合同专用条款第16.1.1条约定解除合同的，仅支付已完成合格工程量50%的价款，并且履约保证金不予退还。（2）承包人应向发包人支付合同总价 10％的违约金，且应赔偿发包人因此受到的包括但不限于发包人聘请其他施工单位完成剩余工程增加的成本、发包人选聘后续施工单位期间的工期拖延损失等经济损失超过违约金的部分。（3）发包人有权直接从应付承包人的任何款项中扣除前述违约金、赔偿金等费用。合同解除后，发包人可随时进入现场完成剩余工程，或雇用第三方完成剩余工程。 

对于承包人已完成工程量及工程质量由双方协商指定第三方机构鉴定，协商不成的由发包方指定，双方应接受第三方机构鉴定的结果并不得提出异议，所需费用由承包人承担。  

承包人应按照发包人的要求提供施工资料等文件并不得以任何理由干涉阻挠新承包人的进场施工。  

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

除通用条款规定外，若发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包方继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /       。

第十七条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用合同条款 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 /   天内完成款项的支付。

第十八条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 详附件保险的规定 。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 详附件保险的规定 。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 详附件保险的规定。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：详附件保险的规定 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定： 详附件保险的规定      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：详附件保险的规定   。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：详附件保险的规定
第十九条 索赔

19.1 当承包人在本工程中确实受到发包人原因的影响以致承包人蒙受直接的工期延期和（或）费用支出，但未能按合同其他条件得到适当补偿，而承包人的书面申请是按 19.5 款程序做出，则发包人应给予补偿。 
19.2 发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的一切有效证据资料及对这些证据的说明。提出索赔要求的一方应在现场或双方认可的其他地点，保持一切用以证明索赔可能需要的有效证据资料，提出索赔要求一方应允许另一方检查所有资料，并应向另一方提供这些资料的复印件。 
19.3 提出的索赔要求应依据以下文件： 
(1) 招标文件、合同文本及附件、其他各签约文件，经认可的施工组织计划、各种图纸、工程规范。 
(2) 双方的来往信件及各种会议纪要。 
(3) 进度计划和具体的进度及项目现场的有关文件。
(4) 气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。 
(5) 国家有关法律、法令、政策文件，各种材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的凭据。 
19.4 承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人按下列顺序向承包人提出索赔：

(1) 如果发包人认为，根据合同任何条款，或合同有关的另外事项，他有权得到任何付款和（或）对保修期的任何延长，发包人应向承包人发出书面索赔通知，说明细节。 
(2) 索赔通知应在发包人了解（或应了解）引起索赔的事项或情况后的28日历天内发出。 
(3) 关于保修期任何延长的通知，应在保修期满前发出。 
(4) 承包人应在收到索赔报告后42日历天内做出答复，如承包人在上述期限内未能对索赔报告做出相应的答复，则视作承包人认同索赔报告中的付款和（或）对保修期的延长。 
19.5 发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，承包人按下列顺序向发包人提出索赔： 
(1) 承包人认为，根据合同任何条款或与合同有关的其他文件，其有权得到工期的任何延长或任何追加付款，承包人应向发包人发出有意索赔的书面报告，说明引起索赔的事件或情况。该通知应尽快在承包人察觉（或应已察觉）该事件或情况后的28日历天内发出。如承包人未能在上述期限内发出索赔通知，则视作承包人就该索赔事件放弃索赔权，工期不予延长，承包人无权获得追加付款，而发包人应免除有关该索赔的全部责任。 
(2) 在有意索赔的书面报告提出后42日历天内，承包人向发包人递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、证据、要求延长工期和（或）追加付款的全部详细资料。 
(3) 当据以提出索赔的事件具有连续影响时，上述详细报告应被认为是临时详细报告，承包人应按每月发出进一步的临时详细报告，给出索赔的累计总额及进一步提出索赔的依据。在向发包人发出临时详细报告的情况下，承包人应在索赔事件所产生的影响结束后28日历天之内发出一份最终详细报告，否则视为放弃获得索赔的权利。 
19.6 发包人同承包人的索赔金额可在合同价款和付款单中列为扣减额。发包人有权按照将索赔金额从付款单确认的金额中冲销或扣除。 
19.7 在承包人和发包人协商之后，认为根据承包人所提供足够充分证据，能够确定应付的金额，发包人应将该索赔款额增加到合同价款中。如果承包人所能提供的材料不足以证实全部的索赔，则发包人应将已满足要求的那部分材料所证明的有关部分的索赔款额增加到合同价款中。发包人应将按本款所做的任何决定通知承包人。

第二十条 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

附件7：保险

附件8：商务管理篇

附件9 :工程管理奖罚行为清单
附件10 ：项目成品保护方案
附件11 ：廉洁、合规协议

附件12 ：设计任务书等要求
附件1《发包人要求》

1. 甲乙双方权利义务

1.1 发包人权利义务

1.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，向设计人提交基础资料及文件。

1.1.2 发包人设计条件出现重大变更或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（含费用补偿），重新明确有关条款。

1.1.3 发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。但设计人按照本合同约定向发包人提交的最终设计成果的知识产权及所有权归发包人所有。

1.1.4 为进驻施工现场的设计人员提供必要的工作条件。

1.1.5 按合同规定按时、足额支付设计费。

1.2 设计人权利义务

1.2.1 设计人应按国家、行业、地方规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求及投资估算，按合同文件规定的进度要求及投资估算限额要求提交质量合格的设计资料。

1.2.2 设计人按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。如发包人另有要求，设计人应对发包人提供额外数量的设计文件，由此导致的额外复制费用由发包人承担。

1.2.3 设计人应在初步设计之前向发包人提供完整的各专业统一技术措施。经发包人认可后的各专业统一技术措施作为施工图绘制过程中的设计及成本把控的依据。

1.2.4 按发包人要求免费向发包人提供各阶段电子版图纸文档，统一命名格式为时间+项目名称+专业+版本号。

1.2.5 根据图纸报审及发包人开展前期工作需要，对于工作量较小的情况，设计人须在接到发包人通知后48个小时内配合发包人提供保证质量要求的图纸及计算、说明等相关文件，并在指定时间内到达指定地点进行工作配合；对于工作量较大的情况，设计人与发包人另行商定提交成果及到达工作地点的日期等。

1.2.6设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定设计范围的设计内容做调整补充直到通过审查。

1.2.7 在施工过程中，设计人应根据发包人需要派专人到施工现场，向承包方做出必要的和适宜的指导；正常情况下，设计方相关设计团队应确保项目施工需要时到达施工现场解决相关问题，每次驻留时间应不少于一个工作日。

负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，原则上要求设计变更24小时内完成（特殊情况需延长时限的，设计人需向发包人申请，并取得发包人同意），并按发包人要求准备汇报材料，每月至少两次现场服务指导。

按发包人需求进行现场巡场服务，并在完成巡场后，两个日历天内，完成巡场报告，每次巡场报告意见不少于10条。

1.2.8 在施工过程中，设计人负责审核承包方提交的与设计人服务范围相关的资料，如加工图、产品数据、样品及特殊材料的替代品；对设计中的失误、错误、遗漏做出修正，对发包人提出的合理变更出具图纸，并及时解决和协调现场遇到的设计问题，对于工作量较小的设计人须在接到发包人通知后24个小时内向发包人提交变更图纸；对于工作量较大的，设计人与发包人另行商定提交成果的日期。

1.2.9 所有设计图纸均须得到发包人的认可，在发包人或发包人委托的第三方进行合理审核或优化设计时，按照发包人同意后的第三方正确意见、合理优化方案修改设计。

1.2.10 积极配合发包人委托的其他各专业工程设计人的设计工作，包括提供专业设计人所需的数据、资料、图纸、技术要求等。

1.2.11 配合发包人进行各专业工程发包的招标工作，并提供各专业工程的技术要求、回复答疑文件、参加答疑会、如有必要还要参加评标会。

1.2.12 设计交底与各项验收：设计人应根据要求对发包人及发包人指定的施工单位进行技术交底。按规定参加本项目各项工程的竣工验收。

1.2.13 配合报审：设计人应根据发包人需要派专人到项目所在地配合发包人进行规划、消防、人防、园林、交通等方面的报审工作，如需调整，设计人应无偿承担相应的设计调整工作。设计人应自行保存好各阶段的报批底图，以备备案或验收。

1.2.14 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误除负责修改或补充外，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收该项目阶段直接受损失部分的设计费。因设计单位设计错漏、延误造成的直接和间接损失超过工程施工费用的0.5%时，超出的损失由设计单位承担。

1.2.15 设计人应负责通过施工图审查，施工图审查过程中需要的修改产生相关费用已包含合同价格中。

1.2.16 如发包人委托第三方就本项目提供投资估算作为设计人限额设计的依据，并根据设计人提供的设计方案从成本角度提出优化方案，以实现在保证安全、使用功能和建筑品质的前提下，设计方案更加经济（成本更低）；或在不增加成本的情况下，使建筑的品质更高。设计人应积极主动和第三方进行沟通配合，满足限额设计的要求，并按照发包人与设计人审批同意的优化设计方案修改设计方案。

1.2.17 未经发包人书面同意，设计人不得将本合同项下的任何权利义务转让或分包给任何第三人。

2. 设计修改

2.1 对于设计人提交的设计成果，在获得发包人书面认可确认文件前，发包人提出的设计修改或完善意见，设计人应予以修改。若发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。除上述情况外的设计修改，相关费用已包含在合同价格中。

2.2 由设计人本身提出的对原设计的修改与补充，不论改动程度大小，均应取得发包人的事先书面同意，由此增加的设计人设计工作量，发包人均不再另行增加设计人的设计费用，并且该等修改与补充不应影响任务书规定的设计进度或给发包人造成损失，否则，设计人应承担违约赔偿责任。

3. 人员安排

3.1 设计人应为本合同设计范围组成经发包人认可的设计团队，并指定专人负责总体协调工作。

3.2 根据报批报建工程需要，设计人派遣具备资格的设计人员进行现场服务，及时协调和解决报批报建及现场施工遇到的设计问题。

3.3 设计人承担本合同设计任务的人员名单作为本合同的附件之一（详见附件二）。

3.4 设计人因工作安排或其它原因,需要更换主要设计人员时，应事先得到发包人的书面同意。除发包人书面提出或同意更换该人选及非因设计人主观原因（包括但不限于负责人生病、辞职、违法等设计人无法控制的原因），设计人擅自更换其总设计师、主要设计师、各专业负责人，发包人将从其付费中扣除人民币10000 元／人次，同时发包人保留终止合同的权利。

3.5 发包人有权以书面形式要求设计人更换不能有效配合或不能按照本合同的规定履行服务的设计人员。设计人在收到发包人上述更换其设计人员的要求后5个工作日内进行更换，否则发包人将拒绝该人员所签署的任何文件，设计人承担由此给发包人造成的损失。

3.6 即使是发包人要求或同意更换的设计人员，其代替人员的资质仍应事先得到发包人的书面认可。

4. 罚则

4.1 方案设计阶段罚则

（1）设计人违反本合同约定，未经发包人书面同意，将本合同赋予设计人的责任转让给第三方的，发包人有权随时终止本合同，设计人须向发包人支付合同总价款的20%作为违约金，造成损失的，设计人应承担损失赔偿责任。

（2）设计人未能按按约如期提交设计图及文件，发包人有权单方面扣除设计人相应阶段设计费，设计人不得有异议；每逾期1个日历天，设计人应按照该阶段发包人应付的设计费的2%支付违约金；逾期15个日历天的，发包人有权单方解除合同，设计人应向发包人支付合同总价20%的违约金，造成损失的，应承担损失赔偿责任。

（3）如果设计人无故未履行其参加有关会议、进行技术交底、施工技术配合、现场服务及巡检，或者没有及时修改和完善设计文件等其他义务和承诺，在发包人提出后3天内仍不改正，或者由于设计人的前述违约行为已经造成发包人项目进度延误，发包人有权单方解除合同，设计人应向发包人支付合同总价20%的违约金，造成损失的，应承担损失赔偿责任。

（4）设计人未能在按约及时寄送设计样板，每逾期1个日历天，设计人应按照该阶段发包人应付的设计费的2%支付违约金；逾期15个日历天的，发包人有权单方解除合同，设计人应向发包人支付该阶段设计费20%的违约金，造成损失的，应承担损失赔偿责任。

（5）因设计人设计过失造成工程质量事故、计容积率建筑面积误差值超过  1%、大额第三类设计变更（因设计人设计失误引发的经发包人确认的设计修改）、设计进度拖延、顾问服务拖延、服务质量不能满足要求或业主投诉，设计人须在该阶段有效期内按照发包人指示采取补救措施，发包人有权追究设计人相应的法律责任，设计人不得有异议。如造成发包人损失的，设计人应承担损失赔偿责任。

（6）设计人应认真阅读发包人所交付的《设计缺陷手册》和《构造做法》，并避免在图纸设计中出现手册中的问题，如需更改的，需先经发包人同意后方可更改。如在审图及施工过程中发现存在手册中问题，超过五条的，以第五次起，每次对设计人处以违约金2000元，发包人有权直接从应付款项予以扣除。

（7）设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人对设计控制未能达到发包人所要求的各项设计经济技术指标的，发包人有权扣减设计人设计费的20%以上；设计人对设计控制未能达到发包人所要求的各项设计限额指标，工程造价超过设计限额或设计预算造价的5%以上或使用过程中未能达到本合同所规定的质量要求，发包人扣减设计人设计费的20%及以上。

（8）设计人未按本合同约定，对发包人提出的设计中存在的问题做出正确处理的，发包人有权扣除设计人正在进行阶段的款项，给发包人造成损失的，设计人须就发包人损失进行赔偿。此种情形发生三次以上（包括三次）的，发包人有权单方解除本合同，设计人应向发包人支付合同总价款20%的违约金，造成损失的，承担损失赔偿责任。

（9）设计人未按本合同约定进行各阶段配合的，发包人可要求设计人改正警告，并且发包人有权对设计人处以违约金，并在以后每发出一次警告函可对设计人处以违约金2000元。警告函发出累计6次及以上的，后每次处以5000元违约金，同时委托人有权解除合同。

（10）未能提供设计服务：设计人主要人员或工地代表必须按发包人要求到现场服务，如换人必须征得发包人同意。如设计人员或工地代表不履行服务约定，发包人将书面通知设计人，情况严重的，发包人视情况扣减设计费作为违约金，扣减费用不超过50000元。

（11）因发包人责任或发包人对设计人正确之专业意见不予采纳，造成工程损失者，由发包人自行承担相应责任，但设计人须提交书面意见或证明。

（12）因设计人设计原因导致新增设计变更金额超过工程总造价金额的0.5%，发包人有权对设计人处以10000元违约金。

4.2 施工图设计阶段罚则

（1）设计人应按发包人提供的全周期计划（附件）完成设计工作，若未按计划约定时间完成，每延迟一天予与500元处罚，若下一个节点设计人采取措施后能弥补上一个节点的延误时间，发包人可视情况退还该节点的罚款。因发包人原因需调整全周期计划的，发包人需以函件形式通知设计人，函件上附带新的设计全周期计划作为设计人重新遵守的时间节点。

（2）设计人应认真阅读发包人所交付的《施工图图审要点》和、《构造做法》《结构限额指标》，并避免在施工图中出现手册中的问题，若需要更改做法，设计人应征得发包人同意后方可更改。如在审图及施工过程中发现存在手册中问题，超过五条的，以第五次起，每次对设计人处以违约金2000元。

（3）设计人如违反本合同规定的其他义务，除本合同另有明确约定外，设计人应在收到发包人的纠正通知后7天内完成纠正工作，否则，每逾期一天，设计人应按2万元/次向其支付违约金，同时发包人有权单方解除本合同。

（4）如果设计人没有履行其参加有关会议、进行技术交底、施工技术配合、现场服务及巡检，或者没有及时修改和完善设计文件等其他义务和承诺，在发包人提出后3天内仍不改正，或者由于设计人的前述违约行为已经造成发包人项目进度延误，设计人应按设计费总额的2%向发包人支付违约金，同时发包人有权单方解除本合同。

（5）未能提供设计服务：设计人主要设计人员或工地代表必须按发包人要求到现场服务，如换人必须征得发包人同意。如设计人员或工地代表不履行服务约定，发包人将书面通知设计人，情况严重的，发包人视情况扣减设计费作为违约金，扣减费用不超过5万元。

（6）设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人对设计控制未能达到发包人所要求的各项设计限额指标，工程造价超过设计限额或设计预算造价的5%以上或使用过程中未能达到本合同所规定的质量要求，发包人扣减设计人设计费的20%。

（7）如设计人的提供的团队工作方法及态度无法达到发包人要求，发包人发出三次警告函而效果不明显的，发包人有权对设计人处以违约金，并在以后每发出一次警告函可对设计人处以违约金2000元。警告函发出累计6次及以上的，后每次处以5000元违约金，同时发包人有权解除合同。

（8）本合同设计范围内，设计导致的所有变更金额（含返工造成其它专业变更等直接和间接损失的一切费用）不大于对应工程总造价的0.5%，否则视为设计人违约，发包人有权对超出部分的变更金额从合同款中扣回，超出部分按变更金额的100%扣除相应设计费（费用扣完为止）。

（9）配合报审：设计人提供的设计图纸应符合相关法律、法规、规章、规范等的规定及发包人和政府主管部门的要求。设计人应根据发包人需要派专人到项目所在地配合发包人进行消防、交通等方面的报审工作，并提供准确的图纸及说明。设计人应对项目的建筑面积按国家有关规范准确计算，误差率不得超过规划部门最终审批建筑面积的1‰，并不得低于发包人提供的计容积率面积；同时根据发包人提供的户招商控制面积及房地局计可售产权面积相关规定，提供最终可售产权面积与发包人要求户招商控制面积的对照表，若建筑面积误差率超过限值或者低于发包人提供的计容积率面积，设计人应按设计费总额的2%向委托人支付违约金（除政策奖励面积除外）

（10）设计人未按本合同第1.2条款进行各阶段配合的，发包人可要求设计人改正警告，并且发包人有权对设计人处以违约金，并在以后每发出一次警告函可对设计人处以违约金2000元。警告函发出累计6次及以上的，后每次处以5000元违约金，同时委托人有权解除合同。

（11）本项目设计人的违约金在下一次付款时同步扣除，并附带违约清单，以函件形式发给设计单位。

5. 违约责任

5.1 设计人应按合同的约定向发包人交付设计成果，非发包人原因，每逾期提交一天，应承担该阶段对应设计费的千分之一作为逾期违约金。逾期超过30天以上时，发包人有权解除设计合同，设计人退还发包人已支付的相关款项，支付发包人合同总价20%的违约金，造成发包人损失的，应承担损失赔偿责任。

5.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程成本增加或质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收相应部分的设计费。成本增加过大或损失严重的，设计人根据成本增加或造成损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。

5.3 如发包人未按照合同约定支付设计费，每延误一天，应承担该阶段应付而未付部分设计费的千分之一作为逾期违约金。逾期累计超过30天的，设计人有权解除合同，同时发包人还应按合同约定支付逾期违约金。

5.4 如发包人未能及时提供设计所需的相关文件资料的，设计人的设计周期相应后延，发包人不承担违约责任。

5.5 如因发包人违约导致合同终止的，发包人应根据设计人提交发包人并经发包人书面确认的实际完成工作量支付相应的设计费。

5.6 因不可抗力导致合同终止的，发包人和设计人互不承担责任。                    
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：  中建四局城市发展投资有限公司  
承包人（全称）：       
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 广州市番禺区市桥街先锋小学旧址装修工程 订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

凡属于承包人原因造成的质量问题、缺陷或由于承包人维修造成发包人（指房屋的产权拥有者，下同）及他人的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由发包人和承包人双方协商由承包人维修的，承包人应予以维修，费用由责任方承担。

对于保修期起算日之前出现上述问题的，承包人也应承担责任，及时维修处理，特别对于交付前内部查验问题的维修处理要求。

即使超过保修期，但本属于施工、交付时即存在的质量问题、缺陷，承包人依法承担瑕疵担保责任，仍需依法进行维修、修复及赔偿”。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所承担的所有内容            。

二、质量保修期

1.保修期的起算时间：

（1）土建总承包工程、机电工程、门窗工程、幕墙工程、大堂及公共部位装饰工程、户内精装修工程、外立面装饰工程、消防工程、智能化工程、保温工程、栏杆工程、园建绿化工程、室外道路及排水管网工程、非集采物资、零星采购物资的保修期起算时间为：承包人合同范围内全部单位工程竣工验收合格，且取得工程竣工验收备案单并完成完工验收，及合同范围内项目集中交付之日。

（2）桩基工程、地基处理工程、基坑支护工程、临时道路及临时围墙工程的保修期起算时间为：发包人完工验收合格之日。

（3）售楼处精装修、样板房、展示区类工程的保修期按完工验收合格之日起算。

（4）维修工程（包含年度代工维修工程及零星专项维修工程）的保修期起算日期为合同范围内维修工程验收合格之日起。

（5）纳入集采范畴的物资以集中采购合同所约定的保修期起算日期为准。

（6）以上未提及的工程合同保修期的起算日期，除国家/当地政府/垄断行业等有特殊规定外，均以“合同范围内全部单位工程竣工验收合格，且取得工程竣工验收备案单并完成完工验收，及合同范围内项目集中交付之日”执行。

（7）若合同内存在多批次且交付日期不同的情况：距首次交付批次3个月以内的所有批次，统一以该组中最晚交付批次的交付日期起计（保修责任按实际交付日期起计）；距首次交付时间超过3个月的批次，此类批次按照各批次实际交付日期起计。

2.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

（3）装修工程为    2     年；

（4）气管线、给排水管道、设备安装工程为      2     年；

（5）供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1        年；

（7）其他项目保修期限约定如下： ①幕墙工程，为 三 年；②土方工程如含土方回填，回填部分为 二 年，如无土方回填，不设置保修期；③清洁、检测、造价咨询、监理可不设置保修期；④其他项目的保修期以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按2年计算； 。

在保修期内出现下述情况：

(1) 工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现三次及三次以上；

或

(2) 单个或多个缺陷项目价值达到承包工程决算总价的 10%及以上；

或

(3) 修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。

则保修期应作适当延长。延长的期限以原保修期的 50%，在保修质量保证延长期内，扣留的保修金按剩余保修金的 50%计算。

未出售房屋在保修期截止前，由发包人会同承包人对其进行全面检查，如存在施工质量和材料质量问题，按本协议条款执行。

对于有明显证据证明，已验收工程存在未按合同约定进行违法、违规施工造成工程缺陷的，承包人应无限期承担工程质量维修责任。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  /    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

1.保修人员安排

（1）承包人承诺，土建总承包、机电、精装、门窗、防水、景观等重点工程在项目集中入伙后至保修期内须设置驻场维修负责人，并按实际维修需求配置足够的驻场维修人员，其余工程至少应保证集中入伙后三个月内均设置驻场维修负责人及足够的驻场维修人员，每天留驻现场维修人员不少于十名，以完成发包人收房时，所提出质量问题的及时整改；维修人员数量需按照发包人要求配置，当人员出现变化、增加、减少，均需以书面形式报发包人项目工程经理及工程维保中心负责人之书面认可，所有费用由承包人自行承担。

（2）承包人指派保修负责人为     ，手机号码为      ；电子邮箱为      ；公司负责人为     ，联系电话为   ，手机号码为    ；；电子邮箱为    ，公司地址为   ，邮编为     。承（分）包人须确保通讯方式信息准确有效。若上述通讯方式信息发生变更，须在变更前2个工作日书面通知发包人。

（3）承包人需保证其保修负责人或公司负责人每天二十四小时保持电话处于开机状态。保修期内该保修负责人代表承包人履行保修范围内的一切保修义务，如调换保修负责人，承包人须提前一个月书面告知发包人。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 若以上保修项目，因承包人原因发生的质量缺陷，发包人通知承包人修复，承包人必须合理期限内（具体期限详见附件《项目质保期内限时整改清单》）进行修复，否则发包人有权通知其他施工单位进场修复，由此所产生的费用由承包人负责，且发包人有权随时从质量保证金扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程承包人合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：（公章）

中建四局城市发展投资有限公司
	承包人：（盖章）

 

	统一社会信用代码：91441900MAEXLWL91H

地址：  
	统一社会信用代码： 

地址： 

	法定代表人：

委托代理人：    /


	法定代表人：

委托代理人：    /


	承包人：（盖章）

 
	承包人：（盖章）

 

	统一社会信用代码： 

地址： 
	统一社会信用代码： 

地址： 

	法定代表人：

委托代理人：    /

	法定代表人：

委托代理人：    /



保修书附件：

项目质保期内限时整改清单

	序号
	一级检查项名称
	二级检查项名称
	三级检查项名称
	问题描述
	处理时限（天）

	1
	 内装饰部品
	户内门
	门扇
	破损、翘曲变形（需换门）
	40

	2
	  内装饰部品
	户内门
	门扇
	破损、翘曲变形（普通维修）
	7

	3
	   内装饰部品
	户内门
	门扇
	开关异常
	7

	4
	内装饰部品
	户内门
	门体配件
	门锁故障（需换配件）
	15

	5
	内装饰部品
	户内门
	门体配件
	门锁故障（普通调试维修）
	7

	6
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	翘曲变形、严重破损（需换门）
	40

	7
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	翘曲变形、严重破损（普通补漆维修）
	7

	8
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	划痕擦伤、明显修补、户门下坠
	7

	9
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	墙体与框留缝宽度过大（需拆门框）
	15

	10
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	墙体与框留缝宽度过大（普通维修）
	7

	11
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	门锁损坏、开启不灵、开关异响、配件缺失、损伤（需换配件）
	15

	12
	内装饰部品
	入户门
	门扇
	门锁损坏、开启不灵、开关异响、配件缺失、损伤（普通调试维修）
	7

	13
	小区配套部品（件）
	单元门
	门体
	开关不畅、锁体损坏、门体破损（需换门）
	30

	14
	小区配套部品（件）
	单元门
	门体
	开关不畅、锁体损坏、门体破损（普通维修）
	7

	15
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	墙地面涂料装饰
	涂料层开裂、起皮、涂料颜色不对、有色差、污染
	7

	16
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	墙地面瓷砖装饰
	面砖破损、面砖铺贴高低差、面砖空鼓、面砖勾缝差、面砖铺贴尺寸偏差
	7

	17
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	木地板
	拼缝观感差、松动、行走异响、铺设不平整（需换木地板）
	30

	18
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	木地板
	拼缝观感差、松动、行走异响、铺设不平整（普通维修）
	7

	19
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	踢脚线
	钉眼明显、破损、松动
	7

	20
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	踢脚线
	与墙面拼缝宽度不一致或过宽、拼缝毛糙、不平整、不均匀
	7

	21
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	天然装饰石材（门槛、台面、窗台石）
	破裂、破损
	30

	22
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	天然装饰石材（门槛、台面、窗台石）
	表面色差大、表面污染、大面积空鼓
	30

	23
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	天然装饰石材（门槛、台面、窗台石）
	安装不正、不牢固
	30

	24
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	天然装饰石材（门槛、台面、窗台石）
	打胶效果差
	7

	25
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	石膏线
	涂料色差、成品污染
	7

	26
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	石膏线
	裂缝
	15

	27
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门
	开关异响、柜门高低差（需换材料）
	30

	28
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门
	开关异响、柜门高低差（普通维修）
	7

	29
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门、柜体
	五金件缺失、打胶差、大小头（需换材料）
	30

	30
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门、柜体
	五金件缺失、打胶差、大小头（普通维修）
	7

	31
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门、柜体
	柜体板/门板表面划伤、污染、与墙体有缝隙（需换材料）
	30

	32
	内装饰部品
	玄关柜/鞋柜
	柜门、柜体
	柜体板/门板表面划伤、污染、与墙体有缝隙（普通补漆维修）
	7

	33
	内装饰部品
	电视背景墙
	背景墙
	刮痕
	7

	34
	内装饰部品
	电视背景墙
	背景墙
	钉眼明显
	7

	35
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	窗护栏
	栏杆油漆脱落、生锈、成品污染、安装歪斜
	7

	36
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	窗护栏
	护栏间隙不符合规范要求(超过11CM)
	7

	37
	内装饰部品
	装饰与功能部件
	门牌及标示
	遗漏、错误
	7

	38
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	马桶
	破损
	30

	39
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	马桶
	成品污染、水箱问题、返臭、打胶效果差（需换材料）
	30

	40
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	马桶
	成品污染、水箱问题、返臭、打胶效果差（普通维修）
	7

	41
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	马桶
	安装不正、不牢固
	7

	42
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	洗脸盆
	破损
	30

	43
	厨卫部品（件）体系
	洁具
	洗脸盆
	污染、堵头漏水、排水不畅、返臭、安装不牢固、水龙头冷热水接反
	7

	44
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	拉手安装不正、损坏、柜门安装不正、合页不牢（需换配件）
	15

	45
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	拉手安装不正、损坏、柜门安装不正、合页不牢（普通调试维修）
	7

	46
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	柜体五金件划伤、损坏、松动（执手、龙头、铰链、阻尼器等）（需换配件）
	15

	47
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	柜体五金件划伤、损坏、松动（执手、龙头、铰链、阻尼器等）（普通调试维修）
	7

	48
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	柜体破损、污染（需换柜体）
	30

	49
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	橱柜
	柜体破损、污染（普通调试维修）
	7

	50
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	污染、交接部位打胶效果差（需换台面）
	30

	51
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	污染、交接部位打胶效果差（普通维修）
	7

	52
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	破损、破裂（需换台面）
	30

	53
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	破损、破裂（普通维修）
	7

	54
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	划痕（需换台面）
	30

	55
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	划痕（普通维修）
	7

	56
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	棱角锋利（需换台面）
	30

	57
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	台面
	棱角锋利（普通维修）
	7

	58
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	洗涤盆
	划伤、磕碰变形（需换材料）
	30

	59
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	洗涤盆
	划伤、磕碰变形（普通维修）
	7

	60
	厨卫部品（件）体系
	橱柜及配件
	洗涤盆
	污染、堵头漏水、下水堵塞、缺溢水口、交接部位打胶效果差
	7

	61
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	地漏
	地漏盖缺失、返臭、堵塞、排水不畅
	7

	62
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	地漏
	破损、生锈
	7

	63
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	地面装饰（地砖）
	反坡、积水
	15

	64
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	厨卫铝扣板
	安装不规范、铝扣板有锈迹、变形破损
	7

	65
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	洗脸盆台面
	污染、棱角锋利、交接部位打胶效果差（需换台面）
	30

	66
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	洗脸盆台面
	污染、棱角锋利、交接部位打胶效果差（普通维修）
	7

	67
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	洗脸盆台面
	破损、划痕（需换台面）
	30

	68
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	洗脸盆台面
	破损、划痕（普通维修）
	7

	69
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	淋浴隔断
	框体、玻璃划伤、破损（需换材料）
	30

	70
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	淋浴隔断
	框体、玻璃划伤、破损（普通维修）
	7

	71
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	淋浴隔断
	安装不牢、开闭不顺畅、异响（需换材料）
	30

	72
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	淋浴隔断
	安装不牢、开闭不顺畅、异响（普通维修）
	7

	73
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	浴霸
	安装不牢固、损坏、无法使用（需换配件）
	15

	74
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	浴霸
	安装不牢固、损坏、无法使用（普通调试维修）
	7

	75
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	浴霸
	异响、灯不亮
	15

	76
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	浴霸
	异响、灯不亮（普通调试维修）
	7

	77
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	柜体、台盆、镜子、龙头破损、污染、划伤（需换柜体）
	30

	78
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	柜体、台盆、镜子、龙头破损、污染、划伤（普通维修）
	7

	79
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	台面石与墙面间大小头（需换台面）
	30

	80
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	台面石与墙面间大小头（普通维修）
	7

	81
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	柜门高低差、开关异响（执手未对齐）、柜内隔板安装不平、不牢固（需换柜体）
	30

	82
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	柜门高低差、开关异响（执手未对齐）、柜内隔板安装不平、不牢固（普通维修）
	7

	83
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	角阀漏水（需换角阀）
	10

	84
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	角阀漏水（普通维修）
	1

	85
	厨卫部品（件）体系
	厨卫间装修
	卫浴柜
	柜体五金件缺失
	7

	86
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	浴镜
	镜面卫生清理不到位
	3

	87
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	毛巾架
	成品污染、损伤（需换配件）
	15

	88
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	毛巾架
	成品污染、损伤（普通维修）
	7

	89
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	毛巾架
	安装松动
	7

	90
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	水龙头/花洒
	接头漏水、水量小、冷热水反接、安装松动（需换配件）
	30

	91
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	水龙头/花洒
	接头漏水、水量小、冷热水反接、安装松动（普通调试维修）
	7

	92
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	水龙头/花洒
	损伤、破损（需换配件）
	30

	93
	厨卫部品（件）体系
	五金配件
	水龙头/花洒
	损伤、破损（普通调试维修）
	7

	94
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	排气扇（厨卫间排气扇）
	无排气洞口、排气效果不佳（需换配件）
	30

	95
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	排气扇（厨卫间排气扇）
	无排气洞口、排气效果不佳（普通调试维修）
	7

	96
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	排气扇（厨卫间排气扇）
	排气扇噪音过大、固定不牢（需换配件）
	15

	97
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	排气扇（厨卫间排气扇）
	排气扇噪音过大、固定不牢（普通调试维修）
	7

	98
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	烟道
	窜烟、排烟不畅
	7

	99
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	烟道
	渗漏
	7

	100
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	烟道
	排烟管未连接
	3

	101
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	烟道
	开裂
	7

	102
	厨卫部品（件）体系
	排气排烟
	烟道止阀
	松动、脱落、漏装
	3

	103
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	抽油烟机
	划痕、破损（需换配件）
	30

	104
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	抽油烟机
	划痕、破损（普通调试维修）
	7

	105
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	抽油烟机
	噪音大、抽烟效果差（需换配件）
	30

	106
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	抽油烟机
	噪音大、抽烟效果差（普通调试维修）
	7

	107
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	燃气灶
	划痕、破损（需换配件）
	30

	108
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	燃气灶
	划痕、破损（普通调试维修）
	7

	109
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	燃气灶
	开关故障（需换配件）
	30

	110
	厨卫部品（件）体系
	厨具
	燃气灶
	开关故障（普通调试维修）
	7

	111
	结构部品
	土建
	墙面
	墙面开裂、门框收口裂缝、墙面空鼓
	30

	112
	结构部品
	土建
	墙面
	墙面平整度超偏、墙面的垂直度超偏
	15

	113
	结构部品
	土建
	墙面
	墙面渗漏（卫生间）
	30

	114
	结构部品
	土建
	墙面
	墙面渗漏（其他维修）
	15

	115
	结构部品
	楼板
	顶棚
	顶棚不平整、开裂、起砂、露筋
	15

	116
	结构部品
	楼梯
	消防楼梯
	踏步破损、严重污染、钢筋外露
	15

	117
	外围护部品
	外墙围护
	外墙装饰（涂料）
	开裂、反潮脱落、严重色差
	15

	118
	外围护部品
	外墙围护
	外墙装饰
	外墙伸缩缝、变形缝处渗漏
	30

	119
	外围护部品
	空调机位
	空调百叶
	变形、破损、安装歪斜无法正常开关
	7

	120
	外围护部品
	空调机位
	空调洞口
	倒坡引起漏水
	7

	121
	外围护部品
	空调机位
	空调板
	渗漏、积水
	15

	122
	外围护部品
	屋面
	女儿墙
	抹灰面脱落、与屋面交界部位渗漏
	30

	123
	外围护部品
	屋面
	屋面排水管
	雨水口或排水沟堵塞
	7

	124
	外围护部品
	屋面
	防雷设施
	防雷接地锈蚀
	7

	125
	外围护部品
	屋面
	屋面防水
	屋面渗漏
	30

	126
	外围护部品
	屋面
	屋面保温透气
	保温层漏装、破损
	15

	127
	外围护部品
	屋面
	屋面保温透气
	通气管道损坏
	7

	128
	外围护部品
	铝合金塑钢门窗
	玻璃
	爆裂、破损
	30

	129
	外围护部品
	铝合金塑钢门窗
	框扇
	门窗塞缝渗漏、密封性差、泻水孔数量不够导致排水不畅
	7

	130
	外围护部品
	铝合金塑钢门窗
	框扇
	成品损坏、划痕、掉漆
	15

	131
	外围护部品
	铝合金塑钢门窗
	框扇
	开关异常、拼缝等处打胶不均匀、遗漏
	7

	132
	外围护部品
	铝合金塑钢门窗
	框扇
	配件缺失
	7

	133
	外围护部品
	单元入口
	单元雨棚
	成品损坏、渗漏
	15

	134
	外围护部品
	单元入口
	单元门
	漆膜损坏、划痕擦伤、配件缺失
	7

	135
	外围护部品
	单元入口
	单元门
	开启不灵
	3

	136
	外围护部品
	单元入口
	信报箱
	锈蚀、损坏
	15

	137
	外围护部品
	阳、露台部品
	阳露台围栏（阳露台栏杆）
	栏杆油漆脱落、生锈、安装歪斜、松动
	7

	138
	外围护部品
	阳、露台部品
	阳露台围栏（阳露台栏杆）
	金属框架封头片、盖板等小配件缺损
	7

	139
	外围护部品
	阳、露台部品
	阳露台围栏（阳露台栏杆）
	无防攀爬设施、高度、缝隙不符合规范要求
	15

	140
	外围护部品
	阳、露台部品
	防水
	渗漏
	15

	141
	智能化部品（件）体系
	安全防范系统
	监控设备（摄像头）
	失灵
	7

	142
	智能化部品（件）体系
	安全防范系统
	监控设备
	图像不清晰
	7

	143
	智能化部品（件）体系
	安全防范系统
	紧急报警
	破损
	7

	144
	智能化部品（件）体系
	安全防范系统
	燃气泄漏报警器
	破损
	7

	145
	智能化部品（件）体系
	安全防范系统
	烟感、温感报警器
	遗漏、破损
	7

	146
	小区配套部品（件）
	室外设施
	人行步道
	路面不平整、路面砖污染、破碎
	7

	147
	小区配套部品（件）
	室外设施
	人行步道
	道路导示标识错误（需换标识）
	30

	148
	小区配套部品（件）
	室外设施
	人行步道
	道路导示标识错误（普通维修）
	7

	149
	小区配套部品（件）
	室外设施
	车行道
	路面不平整
	15

	150
	小区配套部品（件）
	室外设施
	车行道
	减速坡太高
	30

	151
	小区配套部品（件）
	室外设施
	车行道
	存在路面积水现象
	15

	152
	小区配套部品（件）
	室外设施
	室外照明
	灯不亮、灯具缺损
	7

	153
	小区配套部品（件）
	室外设施
	水景设备
	水流噪音
	15

	154
	小区配套部品（件）
	室外设施
	水景设备
	水景池内渗漏
	30

	155
	小区配套部品（件）
	室外设施
	娱乐休闲设施
	质量差、设施损坏
	30

	156
	小区配套部品（件）
	园林绿化
	苗木
	修剪不整齐、绿化密度不够
	15

	157
	小区配套部品（件）
	园林绿化
	苗木
	植物虫害
	10

	158
	小区配套部品（件）
	园林绿化
	园区道路
	路面凹凸不平、道路积水、铺装松动
	15

	159
	小区配套部品（件）
	园林绿化
	铺装
	石材破损、木质铺装腐烂、石材污染
	15

	160
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	门体
	门体破损（需换材料）
	30

	161
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	门体
	门体破损（普通维修）
	7

	162
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	门体
	开门不畅（需换材料）
	30

	163
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	门体
	开门不畅（普通维修）
	7

	164
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	配件
	闭门器损坏（需换材料）
	15

	165
	小区配套部品（件）
	消防通道防火门
	配件
	闭门器损坏（普通维修）
	7

	166
	设备部品
	给水排水设备系统
	阀门类
	损坏、无法正常开启、关闭
	7

	167
	设备部品
	给水排水设备系统
	阀门类
	接头渗水
	7

	168
	设备部品
	给水排水设备系统
	给、排水泵
	噪音
	7

	169
	设备部品
	给水排水设备系统
	给、排水泵
	水压不足
	7

	170
	设备部品
	给水排水设备系统
	水表
	计量不准、接头渗水
	7

	171
	设备部品
	给水排水设备系统
	水表
	破损
	15

	172
	设备部品
	给水排水设备系统
	自动抄表系统
	计量不准
	7

	173
	设备部品
	给水排水设备系统
	自动抄表系统
	玻璃碎裂
	7

	174
	设备部品
	燃气设备系统
	燃气计量表
	计量不准
	7

	175
	设备部品
	燃气设备系统
	燃气计量表
	玻璃碎裂
	7

	176
	设备部品
	燃气设备系统
	燃气角阀
	阀门损坏
	3

	177
	设备部品
	燃气设备系统
	采暖供热
	地热管外露
	7

	178
	设备部品
	燃气设备系统
	采暖供热
	供热效果不理想
	7

	179
	设备部品
	电气与照明系统
	电表
	计量不准
	3

	180
	设备部品
	电气与照明系统
	电表
	线路接错
	3

	181
	设备部品
	电气与照明系统
	接线盒
	歪斜、不牢固
	7

	182
	设备部品
	电气与照明系统
	插座
	无可靠接地、安装歪斜、并列面板高低差、开关、面板缺失、接触不良、短路测试对应跳闸漏保不正确、接线错误、面板离墙缝隙过大、安装松动
	7

	183
	设备部品
	电气与照明系统
	开关/面板
	表面污染、破损、刮花
	7

	184
	设备部品
	电气与照明系统
	开关/面板
	安装歪斜、并列面板高低差、接线错误、开关不顺畅、面板离墙缝隙过大、安装松动
、线路虚连
	7

	185
	设备部品
	电气与照明系统
	开关/面板
	开关、面板缺失
	7

	186
	设备部品
	电气与照明系统
	配电箱
	面板破损、保护器无作用、开关损坏、标示不清、错误、无线路图、单元配电箱周边渗漏、开关安装不规范等（需换配件）
	15

	187
	设备部品
	电气与照明系统
	配电箱
	面板破损、保护器无作用、开关损坏、标示不清、错误、无线路图、单元配电箱周边渗漏、开关安装不规范等（普通调试维修）
	3

	188
	设备部品
	电气与照明系统
	线路
	漏电、短路、线路不通
	3

	189
	设备部品
	电气与照明系统
	线路
	预埋管线堵塞、未穿线
	7

	190
	设备部品
	电气与照明系统
	照明灯具
	灯管损坏、灯不亮、断电闪烁
	7

	191
	设备部品
	消防系统
	广播
	损坏
	7

	192
	设备部品
	消防系统
	警铃
	损坏
	7

	193
	设备部品
	消防系统
	控制盘
	损坏
	7

	194
	设备部品
	消防系统
	破玻按扭
	损坏
	7

	195
	设备部品
	消防系统
	消防管道
	管道污染、支架锈蚀、支架松动、油漆不匀有脱落、无标识、室外无保温
	7

	196
	设备部品
	消防系统
	消防管道
	接头连接不牢固、脱节（导致漏水）
	7

	197
	设备部品
	消防系统
	消火栓箱
	边框损伤
	15

	198
	设备部品
	消防系统
	消火栓箱
	玻璃破损
	15

	199
	设备部品
	消防系统
	消火栓箱
	锁失灵、箱角尖锐划伤人、消防水管未接驳到位
	7

	200
	设备部品
	消防系统
	消火栓箱
	配件丢失
	7

	201
	设备部品
	消防系统
	消火栓箱
	栓头朝向不正确、箱体及配件锈蚀
	7

	202
	设备部品
	电梯系统
	楼层显示
	显示失灵
	3

	203
	设备部品
	电梯系统
	呼梯按扭
	按扭失灵
	3

	204
	设备部品
	电梯系统
	轿箱
	轿厢内有损伤、轿厢内灯不亮、掉层、有异响、装修品质差、按扭损坏
	3

	205
	设备部品
	电梯系统
	轿箱
	无安全检测标志
	7

	206
	设备部品
	电梯系统
	控制屏
	控制按扭有故障
	3

	207
	设备部品
	管道体系
	管道井土建
	漏水
	7

	208
	设备部品
	管道体系
	管道井土建
	井内有杂物
	3

	209
	设备部品
	管道体系
	给排水管道
	管道污染
	3

	210
	设备部品
	管道体系
	给排水管道
	接头连接不牢固、脱节（导致漏水）、堵塞
	7

	211
	设备部品
	管道体系
	给排水管道
	管卡锈蚀、管卡松动、管卡间距过大
	7

	212
	设备部品
	管道体系
	燃气管道
	管道污染
	3

	213
	内装饰部品
	入内门
	门体配件
	门锁故障（需换配件）
	15

	214
	内装饰部品
	入内门
	门体配件
	门锁故障（普通调试维修）
	7


附件4主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5承包人主要管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程承包人

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变

值

部

分
	/
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件7保险

承包人须购买工程一切险、第三者责任险等相关保险，若承包人未购买或购买额度不足，发包人有权停止支付进度款，承包人应立即完善购买保险等措施，且承包人应承担所有因未购买保险而产生的后果和损失。

1.工程一切险和第三者责任险

（1）承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险，费用由发包人承担。

（2）投有的一切险符合以下要求：① 保险单内一切险部分赔偿本工程（包括临时建筑物和所有送到工地上或邻近供本工程用的物料）在施工期间的一切损坏，并赔偿在保修期内因施工期间发生的原因，或承包人在执行保修的义务和工作期间，对本工程所造成的损坏；② 投保额相等于合同总价加顾问费及垃圾清理费的赔偿额，其额度按保险合同书的规定；③承包人须负责保险单的免赔额，每次事故的免赔额按保险合同书规定。

（3）投有的第三者责任险符合以下要求：① 保险单内第三者责任险部份承担被保险人因与本工程有关或本工程进行期间发生的法律责任、费用及索偿，该保险在施工期间及保修或保养期内维持有效；② 每次事故的赔偿限额按保险合同书的规定及保险期内总额无限；③ 承包人须负责保险单的免赔额，每次事故的免赔额按保险合同书规定。

（4）承包人所拥有或负责的施工机械和设备的损失或破坏、人员的意外或伤亡、物料在运输途中直至运抵工地的安全等发包人认为有需要的保险，承包人均应进行购买相关保险。

2..雇员赔偿保险

（1）承包人须对其雇员（包括其现场管理人员、其下属各分包的劳务人员、独立承包人和指定供应单位及独立施工单位的劳务人员）及经承包人允许进入现场的人员在现场发生的意外或伤亡负全责，承包人须按照国家及各地有关规定为上述人员办理施工人员意外伤害保险，费用已含在合同价款内。

（2）发包人对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

（3）承包人购买的施工人员意外伤害保险期限自本工程开工之日起至全部工程交付并办理正式移交手续之日止。

（4）发包人可要求承包人出示其购买的施工人员意外伤害保险单和收据，承包人不得拒绝。

（5）承包人未按规定购买施工人员意外伤害保险而引致的一切法律责任及经济损失皆由其承担。发包人保留从承包人的合同总价内扣除相应保险费用的权利。

（6）假若有任何受雇于本工程与本合同有关的雇员或其他人士受到损伤，不论是承包人或其分包方所雇用的，亦不论有没有索偿，承包人须马上以书面将该损伤通知发包人。

3.责任保障(保险是对意外发生时的额外补偿，并不会因已经投保而免除承包人的责任，因此此处对责任保障给予进一步明确，以避免歧义)

（1）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或由本工程引致的现场和周围人身伤亡及财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任。不论其是否购买工程一切险和第三方责任险，所有与此有关的责任均由承包人承担，发包人概不负责，除非有关伤亡是发包人所引致的。

（2）发包人将为承包人提供保险单及条款一份。承包人须积极地遵从保险条款和承包人关于解决索偿、追讨损失、防止意外、安全措施、事故发生后补救和减低损失的措施和提供必要证明的一切合理要求。承包人应承担因未能遵从有关要求而造成的一切后果。上述保险若有若干不负责项目或限制和免赔额，承包人须承担保险单内规定的免赔额、不负责项目或限制的费用。

（3）虽然本条款所指的保险由发包人维持，为清楚起见，双方特此同意对整个工地，包括所有执行的工作和所有送到工地上或邻近工程用的未安装物料或机械的风险全归承包人承担，包括对第三者的任何和所有责任及因为（但不限于）火灾、雷电、爆炸、暴风雨、飓风、水灾、仪器或水管的爆裂溢泻、地震、飞机、飞行物体及从其跌下的物体、尘埃和暴动等事故所造成损坏。

（4）保险期若因承包人的过失而需延长，承包人须自费延长该保险。保险期若因任何其他原因而需延长，将由发包人延长保险，因此而增加的保险费由事故的直接责任者负责。

（5）如果发包人或承包人未能遵守根据保险合同生效的保险单规定的条件，责任方应保障另一方免受因此类失误而造成的一切损失和赔偿。  

4.发包人在向承包人进行上述保险的理赔时，承包人应有义务积极配合发包人准备有关资料、保护现场等，并接受保险公司的承赔额。如因承包人原因导致发包人无法就上述保险内容得到应有的赔偿，则应由承包人承担相应的责任。

5.各方应遵守保险单规定的条件，承包人应保持使保险人随时了解工程实施中的任何相关变化，并确保按本条要求维持保险。

（1）没有得到另一方的事先批准，任一方不应对任何保险的条件作出实质性变动。如果保险人作出（或要作出）任何变动，首先收到保险人通知的一方应立即通知另一方。

（2） 如果承包人对合同要求办理并维持的任何保险未能按要求办好并保持有效，或未能按本款要求提供满意的证据和保险单副本，另一方可以(由其选择，并在不影响任何其他权利或补偿的情况下)办理该保险范围的保险，并支付应交的保险费。承包人应向另一方支付这些保险费。  

6.本条规定不限制合同其余条款或其他文件所规定的发包人、承包人的义务、责任或职责。任何未保险或未能从保险人收回的款项，应由承包人和(或)发包人按照这些义务、责任或职责的规定承担。但是，如果承包人对于能做到的，并在合同中规定要办理并保持的某项保险，未能按要求办好并保持有效，而另一方既没有批准这项省略，又没有办理与此违约有关的保险范围的保险，则根据此项保险应能收回的任何款项应由承包人支付。

（1）承包人应为工程、生产设备、材料和承包人文件投保，保险金额应不低于全部复原的费用，包括拆除、运走废弃物的费用、以及专业费用和利润。该保险应从规定的提交证据的日期起，至颁发工程接收证书的日期止保持有效。

（2）承包人应维持该保险在直到颁发履约证书的日期为止的期间继续有效，以便对承包人应负责的，由颁发接收证书前发生的某项原因引起的损失或损害，以及由承包人在任何其他作业过程中造成的损失或损害，提供保险。

（3）承包人应对承包人设备投保，保险金额不低于全部重置价值，包括运至现场的费用。对每项承包人的设备，该保险都应从该设备运往现场的过程中，直至不再需要作为承包人设备为止的期间保持有效。

（4）承包人应为可能由承包人履行合同引起、并在履约证书颁发前发生的，任何物质财产规定被保险的物品除外)的任何损失或损害，或任何人员的任何死亡或伤害，办理每方责任险。

附件8商务管理篇

商务管理规定及流程

    进度产值管理规定（包括预付款、进度款、结算尾款、质保金释放）

申报流程：承包人/分包人每月15日申报→监理单位20日审核完成→发包人工程管理部25日审核完成→建设商务管理部审核并于次月25日反馈签字确认。由承包人/分包人负责提交各单位相关部门审核。

上报时间：符合合同约定付款条件进度产值，每月15日申报至监理单位，形象进度产值指开工至本月15日的形象进度产值。

上报格式：《进度产值管理套表》。

上报份数：纸质文件一式二份（工程形象进度三份，其中一份返施工单位）。签字版对应电子文件。其他注意事项：

工程形象进度确认表：工程形象进度指现场实际已完工程，承包人/分包人根据工程特点，按单体、分部分项工程统计开工至当期的累计完成形象进度，要求描述清晰。监理单位由总监（或总监代表）签字盖章，发包人由工程总监签字确认。签属意见为对工程形象进度的确认，不能签“同意，同意支付”等字眼。

进度产值报审内容及计算明细务必清晰，以及涉及合同条款、验收文件、往来函件等务必一并附上。

承包人/分包人未按要求填报进度款申请报告，监理单位或发包人有权驳回申请报告，承包人/分包人需在驳回之日起7个日历天后完善申报资料。

承包人/分包人未申报当期的变更清单表及附件资料的，视为放弃相关变更签证费用，发包人有权不予结算。

承包人/分包人申报所有文件均要签字盖章。签字和盖章均为有效授权人员和章。

认价/变更签证

承包人/分包人承包人/分包人
1.认价范围：合同范围外的材料、设备、配件等。2.申报流程：承包人/分包人收到指令单14天内申报认价申请表→监理单位3天内审核完成→发包人工程管理部。由承包人/分包人负责提交各单位相关部门审核。

上报格式：《认价申请表》。

上报份数：纸质版一式两份。签字版对应电子文件。

变更签证结算管理流程

申报流程：承包人/分包人在工程验收单办理完毕后14天内申报变更/签证指令单结算书→监理单位3天内审核完成→发包人工程管理部审核。由承包人/分包人负责提交各单位相关部门审核。

上报时间：承包人/分包人在工程验收单办理完毕后14天内上报该变更/签证指令单结算书。日期以《工程验收单》上日期为基准。

上报格式：《变更签证结算申请书》。

上报份数：纸质版一式两份。签字版对应电子文件。

其他注意事项：

对该指令单实施内容及工程验收单内容所涉及的增减费用按实结算，若指令实施完成前已办理确认合同外单价，需附上发包人审批确认的《认价审批表》。

监理单位和发包人工程部对该指令单事实进行审核确认。

变更/签证指令单实施完毕后的变更签证费用，需变更签证结算书审批确认后方可在进度产值中申报。

索赔管理

承包人/分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人/分包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

承包人/分包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔报告。索赔报告应详细说明索赔理由和相应的要求，并附必要的记录和证明材料；

索赔事件具有持续影响的，承包人/分包人应按合理时间间隔继续提交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况记录；

在索赔事件影响结束后的28天内，承包人/分包人应向发包人提交最终索赔报告，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

结算

重计量预算（暂转固）
办理条件：签订合同为单价合同或合同清单为模拟清单。

申报时间：承包人/分包人按确认的图纸版本进行重计量工作，并在规定时间内向发包人商务管理部申报重计量预算书。

申报时间：确认图纸版本时间后，总承包工程承包人为45日历天，分包人为30日历天内。
审核时间：收到预算书后45日历天内审核完成。
上报份数：盖章签字纸质版一式一份，同时附上签字版对应电子文件。

其他注意事项：发包人商务管理部对承包人/分包人上报施工图预算书文件进行审核，经双方确认后签订补充协议。

合同结算

办理条件：合同约定的全部工作内容已经完成，现场问题已按要求整改完毕，取得建设主管部门/发包人出具的竣工验收合格证明书，工程及资料已按要求移交。

申报流程：承包人/分包人取得竣工验收合格证明书一个月内申报结算书→监理单位5天内审核完成→发包人工程管理部审核。由承包人/分包人负责提交各单位相关部门审核。

上报时间：工程验收合格后一个月内，合同另有约定除外。

上报份数：盖章签字纸质版一式二份。同步报电子文件。

提交文件：承诺书、授权书、结算书、合同内清单完成情况确认表、变更费用汇总表、合同文件、开竣工报告、招标合同图纸、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程指令单、工程验收单、指令价款确认以及设备工程需提供设备专项验收报告、竣工验收证明等。

上报格式：结算管理套表。

其他注意事项：

监理单位和发包人工程管理部对结算资料内容真实有效性进行审核。

工程结算经双方审核确认后签订《竣工结算协议书》。

附件9工程管理奖罚行为清单

	责任主体
	第三方评估奖惩
	奖惩方式

	建设单位项目部
	1.每次评估得分≥得分目标奖励5000元，小于得分目标罚款5000元。

（得分目标：2023年地下工程80%，土建阶段88%，装修阶段85%；2024年地下工程81%，土建阶段89%，装修阶段86%；2025年地下工程82%，土建阶段91%，装修阶段89%。后续每年初根据公司管理需求设定分值并颁布后执行）

2.结合项目年度经营业绩责任书加分项中质量安全等创优获奖情况0-3分的考核权限，对2023年度最后一次评估土建≥88%，装修≥85%的项目可分别加1分，往后每年一调。

3.结合项目年度经营业绩责任书减分项中关于质量管理目标责任书以及安全生产责任书中监督管理控制目标0-5分的考核权限，对土建阶段以及装修阶段2023年度最后一次评估得分低于行业平均分（评估单位提供的2023年行业平均分：地下工程78.7%，土建阶段84.51%，装修阶段84.49%，往后每年一调）的项目，每个阶段扣1分。

4.每年根据评估情况进行年度总结排名，对年度平均分排名第一且高于行业平均分的项目，予以通报表扬。当年度未能有效改观项目，不建议参与评优评先活动。

5.连续两次得分排名倒数第一且低于得分目标的项目，由公司工程管理中心组织约谈建设单位项目经理、工程管理团队。
	分配方法由建设单位项目部自行决定，要求挂钩到个人，评估成绩出来后7日内项目内部通报，报人力资源部执行，工程管理中心备案。

	监理单位、施工单位
	1.每次第三方评估完成，由地产公司工程管理中心行文排名通报至各总承包单位分公司。未达目标值的参建单位，由建设单位项目部组织约谈分公司分管领导做提升汇报，报备工程管理中心。

2.地下及土建阶段，总承包单位每次评估得分≥得分目标奖励5000元，小于得分目标罚款5000元。

3.装修阶段，装修单位每次评估得分≥得分目标奖励5000元，小于得分目标罚款5000元。

4.监理每次评估得分≥得分目标奖励3000元，小于得分目标罚款2000元。

5.对单次排名第一且超过得分目标的总承包单位、装修单位、监理颁发流动红旗。

6.得分超过行业排名平均分前十（由评估单位提供服务的2023年行业第十名平均得分：地下工程80%，土建阶段89.33%，装修阶段88.48%，往后每年一设）的总承包或装修单位按奖励10000元/次，监理6000元/次。

7.每次第三方评估出现单项指标得分低于60%时，该指标相应责任的施工单位处罚2000元/项。

8.连续两次得分排名倒数第一且低于得分目标的项目，处罚总承包或装修单位10000元/次，由公司工程管理中心组织约谈总承包单位分管领导或装修单位公司负责人。

9.连续三次得分排名倒数第一且低于得分目标的项目，处罚总承包或装修单位20000元/次，地产公司总部正式发文至总分包、监理总部，对处罚情况予以通报，年度履约评价取消评优资格，视情况发文要求更换项目管理团队成员。
	1. 建设单位项目部于评价报告出来后3天内发文知会参建单位，奖罚金额随次月进度款发放，参建单位奖惩须落实到项目管理成员，分配方案于当月报备至建设单位项目部。

2.单项指标处罚由建设单位项目部按合同界面、管理界面分判，处罚对应的施工单位，如外墙、铝窗、橱柜、入户门等等。


	责任主体
	处罚行为
	处罚方式

	监理单位
	未按省、市有关文件及合同约定设置监理机构及配置监理人员
	500-1000元/天，限期整改

	
	监理人员不具备上岗资格或未按投标备案文件配备的
	500-1000元/天，限期整改

	
	监理人员出现兼岗或变动未按规定征求建设单位书面同意或未履行变更、兼任备案手续的
	500-1000元/次

	
	在施工阶段未按监理规范履行监理职责的
	500-1000元/次

	
	发生质量、安全、环境事故，监理单位事前无预警的或事后未及时跟进处理事故的
	2000-4000元/次

	
	建设单位要求参加的会议，无故不参加的或迟到、早退的
	500-2000元/次

	
	总监理工程师未通知建设单位无故离岗的
	1000-2000元/天

	
	建设单位通知工地巡视无监理人员参加的
	500-1000元/次

	
	拒不服从建设单位的管理，对建设单位提出的整改建议拒不整改，造成项目效益受损的
	更换管理团队或更换监理单位

	施工承包单位
	未按要求配置技术负责人、 试验员、质检员、安全员等相关管理人员的
	500-1000元/天，限期整改

	
	工程技术资料、工程进度资料与实际不符，或签字手续缺失严重的
	500-1000元/次

	
	未对建筑材料实施见证取样，或取样不规范、资料不完成的
	500-1000元/次

	
	工程物资未履行进场报验，或报验不合格而投入使用
	1000-2000元/次，补充报验，验收不合格的，材料全部更换，并增加罚金

	
	隐蔽工程不经建设单位或监理单位检查同意，私自进行隐蔽的
	5000-10000元/次，返工重新隐蔽

	
	因施工单位原因，造成工程质量问题的
	500-2000元/次，限期整改

	
	成品保护制度不健全，成品保护措施不得力，造成成品、半成品大量污染、损坏，严重影响工程质量的
	500-1000元/次，限期整改

	
	总包单位未履行现场管理职责，未对分包单位安全生产进行监督，未协调工程现场设备使用、材料进场堆放的
	1000-5000元/次

	
	未按图施工，导致工程验收不通过或造成工程返工的
	5000-10000元/次，限期整改

	
	现场发生一般以下安全（环境、质量）事故
	5000-10000元/次，瞒报、谎报或拖延报告的，依法处理

	
	现场发生一般及以上安全（环境、质量）事故
	10000-50000元/次，给建设单位造成经济损失的，应给予建设单位补偿，瞒报、谎报或拖延报告的，依法处理

	
	拒不配合建设单位实施安全、质量、环境隐患整改的
	1000-10000元/次

	
	建设单位要求参加的会议，无故不参加的或迟到、早退的
	500-2000元/次

	
	建设单位、监理单位通知工地巡视项目管理层无故不参加的
	500-1000元/次

	
	项目经理未通知建设单位无故离岗的
	1000-2000元/天

	物资供应单位
	供应物资质量不合格引起工程质量问题或质量事故
	按合同约定整改，依法承担赔偿责任

	
	未按供货通知要求供货，导致工期严重延误的
	1000-5000元/天，视情况可更换供货单位

	工程检测单位
	出具假报告，或出具报告不及时的，或不及时告知建设单位项目检测信息的
	1000-5000元/次，限期整改

	注：

上述处罚行为，承包单位履犯不止的，建设单位应及时约谈，提出整改要求，整改无效或拒绝整改的，建设单位应考虑更换乙方的管理团队或更换承包单位。

同一承包单位的累计处罚金额不应大于其承包工程合同总额的2%，若超过2%，建设单位应及时约谈，提出整改要求，整改无效或拒绝整改的，建设单位应考虑更换乙方的管理团队或更换承包单位。

对于被更换的承包单位，原则上两年内不允许其承包公司的任何工程。

上述处罚行为与合同条款有冲突的，以合同条款为准。


附件10项目成品保护方案
一、编制说明 
本标准作为成品保护的做法标准，包括地砖/石材成品保护、窗台石成品保护、木地板成品保护、入户门/户内门成品保护、防火门成品保护、铝合金门窗成品保护、阳台栏杆/玻璃栏板成品保护、楼梯栏杆/扶手成品保护、空调出风口成品保护、强弱电箱底盒、开关/插座底盒成品保护、插座面板（户内）成品保护、电梯轿厢/电梯门套/电梯呼叫开关成品保护、消防箱成品保护、玄关柜成品保护、橱柜、镜柜、浴室柜成品保护、洁具五金件、毛巾杆、厕纸盒等五金件成品保护、马桶成品保护等标准做法。 
本方案为统一标准，供项目设计、施工、监理等单位施工中使用，各项目必须严格执行。对于其中有多个方案的，可以根据当地施工队伍习惯及水平选择相应方案，方案选择要在施工前确定。 
二、编制目的 
合理安排各专业施工顺序，明确装修饰面作业、设备安装完成后的标准保护措施，最大限度的减少由于施工工艺、工序不合理和成品保护措施不合格引起的再次维修问题，提高装修工程质量及成品一次合格率、一次成优率，降低客户入伙验收投诉比率，从而提升客户对于工程质量的满意度。 
三、施工范围 
适用于适用于中建四局城市发展投资有限公司范围内所有装修房项目（包含展示样板间、交付样板间）。 
四、术语定义 
成品保护：即在饰面层作业完成后对饰面层的防护以及终端设备安装完成后对于设备的保护，在本方案中还包含对部分半成品的防护。 
五、标准使用 
本标准适用于项目操作的各个环节，包括但不限于招标文件、合同附件、技术交底、验收标准等。 
六、成品保护的基本原则6.1 明确责任原则 
6.1.1 总分包单位需根据合同条款和本做法，在成品、半成品移交前对各自施工范围内的成品、半成品采取保护措施并做好维护工作。 
6.1.2 户门安装上锁后，室内成品保护进入专人看护集中管理阶段，后续工作进出室内需要办理移交手续。项目每周召开协调会，明确后续施工及维修工种进入房间的时间，看护人员根据此表组织场地移交，提供开门、检查、关门、再检查的工作。 
6.1.3 装修单位须督促各分包单位做好成品保护和维护工作，进行定期检查， 并在必要时做好二次保护工作。 
5.1.4 如果各总分包单位没有按照本标准采取成品保护措施，项目工程管理部有权按照合同条款扣除相应成品保护费用，且可委托第三方施工，并加扣施工费用和公司管理费用。 
6.1.5 总分包单位在完成各自合同范围内施工内容并进行成品保护后，向精装修单位移交作业面时，必须有书面确认的现场移交记录，记录内容需清晰描述移交时间、范围及移交内容，确保书面记录的可追溯性，作业面移交单由监理、移交方、接收方三方签认。 
6.2 工序合理化原则 
6.2.1 合理工序安排对成品保护和施工质量起到事半功倍的效果，要求装修单位提交施工进度计划（含专业分包配合计划和甲供材料进场计划），得到项目经理批准后实施。 
6.2.2 具备锁门条件为计划关键节点， 并作为合同工期节点，灯具、开关、插座、燃气灶、龙头五金件须在具备锁门条件后安装，安装时间需得到项目经理批准。 
6.2.3 合理规划工序，尽量避免多工种在同一作业套内交叉施工，对于成品保护难度较大材料（如户内门、木地板等）须安排在户内大面装修完成后安装。 6.2.4 装修单位进场接受作业面阶段必须参与上道工序验收工作，确保上道工序不因质量缺陷导致精装修成品二次破坏。 
6.3 先检查后保护的原则 
成品制作完成后，施工单位必须先自检，自检合格后报监理验收，项目工程师进行抽查验收，只有验收合格后方可进行产品卫生清洁，然后进行成品保护。 6.4 持续保护原则

6.4.1 未移交装修单位时，成品施工方有成品保护及巡视检查的责任，对破损保护须及时修复。 
6.4.2 移交装修单位后，装修总分包须做好成品保护的后续检查和维护工作，对于成品保护措施被损坏、拆除的，必须及时恢复保护措施。 
6.4.3 成品保护措施在精保洁之前必须完好。 
6.5 保洁 
6.5.1 保洁进场前应制定具体实施方案， 并对操作人员进行成品保洁注意事项的交底、培训。 
6.5.2 保洁应由上至下，由里而外打扫房间，样板验收通过后方可开始大面积保洁工作。 
6.5.3 清洁龙头等五金件时不能用酸性或碱性液体，也不能用粗糙的抹布、钢丝球， 应用毛巾保洁。 
6.5.4.瓷砖清洁要用柔软的布料，不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦。 
6.5.5 石材是天然矿物，不应将容易生锈的金属物品长期放置其上，清洗污渍时不可使用酸碱液体，要注意不要让重物冲击其表面。 
6.5.6 清洁地板要注意拖把的干湿度。 
6.5.7 橱、柜、门窗等开关时要注意用力适度，并注意门窗开启和关闭的先后顺序。 
6.5.8 移动清洗设备时不要在地面上拖移，使用梯子时要进行梯脚的软包处理并应在梯脚下铺垫厚纸板或地毯。

附件11廉洁、合规协议
甲方（发包人）：中建四局城市发展投资有限公司
乙方（承包人）： 
为了规范合作期间的各项事宜，防止发生各种违法、违规、违纪行为，促进本单位的党风廉政建设和合规管理，确保甲乙双方工作人员在合同履行中遵守国家法律法规等内外部规章制度，廉洁自律，诚实守信，维护甲乙双方的合法权益。根据国家法律法规、有关政策和廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家法律法规、有关政策以及党和国家关于党风廉政建设的各项规定，诚实守信，自觉抵制和纠正行业不正之风。乙方有权监督甲方严格遵守甲方内部管理制度。

二、甲方及其工作人员禁止从事如下行为:

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费、感谢费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品、购物卡券等，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动或其他活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（七）甲方工作人员不得利用职务便利，向乙方借用交通工具、工款等，或提出、暗示其他不正当要求。

（八）甲方工作人员不得为谋取私利擅自与乙方工作人员就锁定房源、折扣释放等进行私下商谈或者达成默契。

（九）甲方工作人员不得进行其他违反法律法规、政策或廉洁从业要求的其他行为。

三、乙方应严格遵守以下合规要求：

（一）遵法守规，严守合规底线。自觉遵守国家法律法规、监管规定、行业准则；

（二）笃诚守信，坚持合规经营。恪守与市场经济和现代治理相适应的诚信理念、规则意识、契约精神，讲规范、讲诚信。

（三）勤勉尽责，筑牢合规防线。绝不从事任何形式的商业贿赂、利益输送及其他不正当交易；

（四）强化意识，培育合规文化。主动参与甲方牵头组织的合规文化活动，践行遵规、学规、守规、用规的良好习惯，筑牢合规思想基础，提升合规履职能力。
四、乙方应严格按合同履行自身义务，并不得有以下违规行为：

（一）违法转包、分包工程；

（二）违规拖欠农民工工资支付；

（三）违规拖欠中小企业款项；

（四）其他依法需乙方遵守的包括但不限于安全、环保等合规要求。

五、乙方发现甲方工作人员有本协议第二条所列任何行为，有义务拒绝，亦有义务向甲方举报，甲方人员予以开除处分。

甲方接受举报的途径如下：

（一）违纪举报方式

受理电话：020-28817348
受理邮箱：zjsjdcgzjjjcs@cscec.com
受理地址：广州市天河区临江大道807号之一中建四局科创大厦16楼
受理部门：法律与纪检审计部

（二）违规举报方式

受理电话：020-87141634
受理邮箱：hgglwgjbyx@cscec.com
受理地址：广州市天河区临江大道807号之一中建四局科创大厦16楼
受理部门：法律与纪检审计部

六、乙方不得主动或被动从事或配合甲方工作人员从事违反本协议第二条所列的禁止事项，否则甲方有权解除合同，并先从财务划扣乙方当月应付款项的1%的作为罚款，乙方还应赔偿甲方因其工作人员违反廉洁要求而遭受的损失。乙方同意同时承担违约金和赔偿责任。且乙方将被列入甲方不合格分供商名册，禁止其参与甲方今后组织的招投标。再根据其性质按照相关法律法规作进一步处理。

七、本协议经双方签署后立即生效。过程中未尽事宜，须甲乙双方共同协商。

甲方（签章）：                    乙方（签章）：                  

法定代表人：                      法定代表人：                    

                                  项目经理（现场代表）：          

