南沙区东涌镇片区内涝防治一期工程

设计施工总承包合同

合同编号：

（本合同仅供投标时参考使用，具体以签订时合同为准）

发包人：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

建设管理单位：

承包人：

签订日期：   年   月   日

重要提示

一、广州市南沙区以建设广州市城市副中心，高水平对外开放门户枢纽为战略思路，以“低碳节能、绿色生态、智慧城市、岭南水城”为城市规划建设理念，以“国际化、高端化、品质化、精细化”为工程建设目标，高标准、严要求的开展工程建设管理工作。

二、承包人应严格执行合同，确保实现合同约定的工程质量、进度、安全文明施工等管理目标。如承包人未按合同履行义务，出现严重违约情形的，发包人有权在后续发包项目中拒绝其参与投标，并将违约行为上报水行政主管部门。

三、发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由中标单位承担。

四、承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括施工图设计文件等），须通过建设管理单位、发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队或与承包人部分解除合同或解除合同，并按合同约定承担违约责任。

五、承包人必须加强工人工资支付管理工作，不得逾期支付工人工资。

六、使用说明：本合同由合同协议书、专用合同条款、通用合同条款和合同附件四大部分组成。对合同协议书、专用合同条款和合同附件中的部分内容设选项（□）按标准化模式设置，选项（√）表示适用于本合同，选项（×）表示不适用于本合同。

目 录

第一部分   合同协议书	8

第二部分   通用合同条款	14

1. 一般约定	14

1.1 词语定义	14

1.2 语言文字	16

1.3 法律	16

1.4 合同文件的优先顺序	16

1.5 合同协议书	17

1.6 文件的提供和照管	17

1.7 联络	17

1.8 转让	17

1.9 严禁贿赂	18

1.10 化石、文物	18

1.11 知识产权	18

1.12 文件及信息的保密	18

1.13 发包人要求中的错误（B）	18

1.14 发包人要求违法	19

2．发包人义务	19

2.1 遵守法律	19

2.2 发出承包人开始工作通知	19

2.3 提供施工场地	19

2.4 办理证件和批件	19

2.5 支付合同价款	19

2.6 组织竣工验收	19

2.7 其他义务	19

3. 监理人	20

3.1 监理人的职责和权力	20

3.2 总监理工程师	20

3.3 监理人员	20

3.4 监理人的指示	20

3.5 商定或确定	21

4. 承包人	21

4.1 承包人的一般义务	21

4.2 履约担保	22

4.3 分包和不得转包	22

4.4 联合体	22

4.5 承包人工程总承包项目经理	22

4.6 承包人人员的管理	23

4.7 撤换承包人工程总承包项目经理和其他人员	23

4.8 保障承包人人员的合法权益	23

4.9 工程价款应专款专用	24

4.10 承包人现场查勘	24

4.11 不可预见的困难和费用	24

4.12 进度计划	24

4.13 质量保证	25

5. 设计	25

5.1 承包人的设计义务	25

5.2 承包人设计进度计划	25

5.3 设计审查	25

5.4 培训	26

5.5 竣工文件	26

5.6 操作和维修手册	26

5.7 承包人文件错误	26

6. 材料和工程设备	27

6.1 承包人提供的材料和工程设备	27

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）	27

6.3 专用于工程的材料和工程设备	27

6.4 实施方法	27

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备	27

7. 施工设备和临时设施	28

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施	28

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）	28

7.3 要求承包人增加或更换施工设备	28

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	28

8. 交通运输	28

8.1 道路通行权和场外设施（B）	28

8.2 场内施工道路	28

8.3 场外交通	28

8.4 超大件和超重件的运输	29

8.5 道路和桥梁的损坏责任	29

8.6 水路和航空运输	29

9. 测量放线	29

9.1 施工控制网	29

9.2 施工测量	29

9.3 基准资料错误的责任	29

9.4 监理人使用施工控制网	30

10. 安全、治安保卫和环境保护	30

10.1 发包人的安全责任	30

10.2 承包人的安全责任	30

10.3 治安保卫	31

10.4 环境保护	31

10.5 事故处理	31

11. 开始工作和竣工	31

11.1 开始工作	31

11.2 竣工	31

11.3 发包人引起的工期延误	32

11.4 异常恶劣的气候条件	32

11.5 承包人引起的工期延误	32

11.6 工期提前	32

11.7 行政审批迟延	32

12. 暂停工作	33

12.1 由发包人暂停工作	33

12.2 由承包人暂停工作	33

12.3 暂停工作后的照管	33

12.4 暂停工作后的复工	33

12.5 暂停工作56天以上	34

13. 工程质量	34

13.1 工程质量要求	34

13.2 承包人的质量检查	34

13.3 监理人的质量检查	34

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查	34

13.5 清除不合格工程	35

14. 试验和检验	35

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	35

14.2 现场材料试验	36

14.3 现场工艺试验	36

15. 变更	36

15.1 变更权	36

15.2 承包人的合理化建议	36

15.3 变更程序	36

15.4 暂列金额	37

15.5 计日工（A）	37

15.6 暂估价（B）	37

16. 价格调整	37

16.1 物价波动引起的调整（B）	37

16.2 法律变化引起的调整	37

17. 合同价格与支付	38

17.1 合同价格	38

17.2 预付款	38

17.3 工程进度付款	38

17.4 质量保证金	40

17.5 竣工结算	40

17.6 最终结清	41

18. 竣工试验和竣工验收	41

18.1 竣工试验	41

18.2 竣工验收申请报告	42

18.3 竣工验收	42

18.4 国家验收	43

18.5 区段工程验收	43

18.6 施工期运行	43

18.7 竣工清场	43

18.8 施工队伍的撤离	43

18.9 竣工后试验（B）	44

19. 缺陷责任与保修责任	44

19.1 缺陷责任期的起算时间	44

19.2 缺陷责任	44

19.3 缺陷责任期的延长	44

19.4 进一步试验和试运行	44

19.5 承包人的进入权	45

19.6 缺陷责任期终止证书	45

19.7 保修责任	45

20. 保险	45

20.1 勘察设计和工程保险	45

20.2 工伤保险	45

20.3 人身意外伤害险	45

20.4 其他保险	45

20.5 对各项保险的一般要求	46

21. 不可抗力	46

21.1 不可抗力的确认	46

21.2 不可抗力的通知	46

21.3 不可抗力后果及其处理	47

22. 违约	47

22.1 承包人违约	47

22.2 发包人违约	49

22.3 第三人造成的违约	50

23. 索赔	50

23.1 承包人索赔的提出	50

23.2 承包人索赔处理程序	50

23.3 承包人提出索赔的期限	50

23.4 发包人的索赔	51

24. 争议的解决	51

24.1 争议的解决方式	51

24.2 友好解决	51

24.3 争议评审	51

第三部分   专用合同条款	53

1. 一般约定	53

1.1 词语定义	53

1.1.1	53

1.4 合同文件的优先顺序	54

1.6 文件的提供和照管	55

1.7 联络及信息化管理要求	56

1.13 发包人要求中的错误	56

2．发包人主要权利和义务	56

3. 监理人	57

3.1 监理人的职责和权力	57

4.承包人	58

4.1 承包人的一般义务	58

4.2 履约担保	63

4.3 分包	65

4.4 联合体	65

4.5 承包人工程总承包项目经理	65

4.6 承包人人员的管理	66

4.7 撤换承包人工程总承包项目经理、施工项目负责人和其他人员	68

4.8 保障承包人人员的合法权益	68

4.11 不可预见的困难和费用	69

4.12 进度计划	69

5. 设计	70

5.1 承包人的设计义务	70

5.1.4 设计后续服务	73

5.1.5 限额设计	73

5.1.6 设计优化	75

5.1.7设计成果确认	75

6. 材料和工程设备	76

6.2发包人提供的材料和工程设备	76

6.4 实施方法	76

9．测量放线	76

9.1 施工控制网	76

10.安全、治安保卫和环境保护	77

10.2承包人的安全责任	77

10.3治安保卫	80

10.4 环境保护	80

10.4.6 绿色施工	80

11. 开始工作和竣工	81

11.1 开始工作	81

11.2 竣工	81

11.3 发包人的工期延误	81

11.4 异常恶劣的气候条件	82

11.5 承包人的工期延误	82

11.6 工期提前	82

11.7 行政审批迟延	82

12. 暂停工作	82

12.1 由发包人暂停工作	82

12.2 由承包人暂停工作	83

12.3 暂停工作后的照管	83

12.4 暂停工作后的复工	83

13．工程质量	83

13.1 工程质量要求	83

13.2 承包人的质量检查	83

14.试验和检验	83

14.2 现场材料试验	83

15．变更	84

15.1 变更权	84

15.2 承包人的合理化建议	84

15.3 变更程序	84

16．价格调整	87

16.1物价波动引起的调整	87

17．合同价格与支付	88

17.1 合同价格	88

17.2 预付款	90

17.3 合同价款中间支付	91

17.4 质量保证金	92

17.5 竣工结算	92

17.6 最终结清	93

17.7支付管理	94

18.竣工试验和竣工验收	94

19. 缺陷责任与保修责任	95

19.1 缺陷责任期的起算时间	95

19.2 保修责任	95

20. 保险	95

20.1 设计和工程保险	95

22. 违约	96

22.1 承包人违约	96

22.1.2承包人违约责任认定程序	104

24. 争议的解决	104

24.1 争议的解决方式	104

25. 承包人风险	105

25.1承包人的风险	105

25.2 风险责任的转移	105

25.3 不可抗力解除合同	105

26. 完工验收	106

26.1 完工验收申请报告	106

26.2 完工资料	106

26.4 子项单位工程验收	107

26.5 部分工程验收	107

26.6 发包人不及时验收	107

27.项目移交	107

27.1 移交范围	107

27.2 移交程序	107

27.3 移交标准	107

27.4 本合同移交后的效力	108

28.退出机制及结算	108

28.1 退出情形	108

28.2退出的通知	108

28.3退出撤离	108

28.4退出期间	109

28.5 退出补偿	109

第四部分  合同附件格式	110

附件一：建设工程项目廉洁责任合同	111

附件四：履约担保格式	119

附件五：工程质量终身责任承诺书	120

附件六：承包人违约责任明细表	122

## 第一部分   合同协议书

鉴于：                 （以下称发包人）采用设计-施工总承包模式建设                      项目（以下简称“本项目”），                   （以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就本项目设计-施工（EPC）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：南沙区东涌镇片区内涝防治一期工程

（2）项目名称：南沙区东涌镇片区内涝防治一期工程设计施工总承包

（3）工程地点：广州市南沙区东涌镇。

（4）工程立项批准文号：穗南发改投批〔2025〕11号。

（5）工程规模：本项目通过改造及新建雨水排水管线及相关排涝排水设施，重点解决东涌镇的内涝问题。建设内容主要包括:新建雨水管涵 d300~2600x1600(含配套雨水排放口雨水篦、检查井)约20千米，修复现状排水管网约 2.4千米，新建及改造雨水排涝设施12 处等。

（6）资金来源： 财政资金

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1工程内容：                                          。

2.2承包范围：

（1）工程设计：施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、编制施工图预算及预算评审配合服务、配合竣工图编制、树木保护专章编制，包括但不限于设计协调服务、现场指导与监督，配合专家评审及相关报建等工作。

（2）采购：材料、设备的采购、保管、安装等；

（3）工程施工：按照招标文件及合同约定的范围和发包人审核通过的施工图进行施工总承包，包括本项目施工范围内配合报批报建工作、安全文明措施、交通疏解、土建、配合竣工图编制、完工验收、结算、保修、竣工验收、资料档案管理等。包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合发包人的相关需求、包资料整理、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包保修等。

（4）其他：

①造价文件编制：包括编制项目预、结算，设计变更造价分析等。

②报批报建：承包人派出专人协助发包人开展项目的报批报建工作(包括但不限于办理管线规划许可证所需规划放线测量、套图费用及规划验收等)并承担相关费用，配合征地拆迁工作，内容包括但不限于：施工许可证、夜间施工许可证等。凡工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、质量安全、节能、水利、航道、海事、交通等有关部门验收及检查的项目，及时做好验收准备工作、参与验收、落实整改工作。竣工验收前，向发包人提交竣工验收申请报告，验收通过后，协助办理竣工备案等。

2.3承包方式：

本合同采用的承包方式为设计施工总承包。

2.4考虑到市政道路、设备、园林及其他等专业设计的专业性及特殊性，若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可，则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计，相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中，并按此原则签订专业设计分包合同，支付时由承包人转付给专业设计单位，发包人无需为此补偿任何费用。该部分设计承包人除收取合理税费外，不得向专业设计分包商收取差价。

2.5本项目须与广州市总河长令第4号、第5号、第8号、第10号以及对应南沙区政府正式印发实施的有关方案合理衔接，具体以发包人要求为准，承包人应按发包人要求实施。

2.6发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为：合同总工期      日历天。合同总工期自本设计施工总承包合同签订之日起计至竣工验收合格。发包人要求按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，承包人应负责返工直至合格为止。由此产生的一切费用均由承包人承担。(合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、六级以下地震及停电、停水等影响施工的时间。)

关键节点工期要求：

3.1.1设计工期：承包人应在合同签订后 30日历天内按招标人要求完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 7 工作日内完成补充、修改；

3.1.2施工节点工期：

施工工期     日历天，开工时间为   年  月   日，竣工时间为   年  月  日（暂定）。开工日期以总监理工程师下发的工程开工令/或进场通知为准。

发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4、质量标准：

4.1 设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

4.2 施工要求的质量标准：合格。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

- （1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）确保

ý 达到广州市安全文明样板工地标准。

ý达到广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

ý 其他：。

- （2）环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安〔2018〕45号）、《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号）执行，以及按相关文件开展工地泥浆水治理，规范泥浆水排放行为。（如有更新文件则执行最新文件）

6、合同价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2签约合同暂定总价为        元（大写：    ），其中：

工程费用（含建安费、设备及工器具购置费）暂定为      元，工程费用下浮率为     ％；

施工图设计费暂定为      元，包括但不限于施工图基本设计费（占项目工程设计费的50%）、施工图预算编制费等。施工图设计费下浮率为    ％。

6.3本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同专用条款第17条约定确定，待发包人（或有权审批部门）概预算评审后，签订修正合同修订合同价款，最终结算价以财政评审审定的金额为准。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）合同补充协议；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）招标人的答疑文件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）初步设计图纸；

（8）招标文件；

（9）承包人的承诺文件、投标文件及其附件；

（10）招标控制价方案；

（11）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与专业条款、通用条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人的法定代表人应积极配合。

12、因建设管理需要，发包人委托了建设管理单位，承包人应无条件服从并配合其开展工作。发包人委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确。因造价控制需要，除监理外，发包人有权另行委托造价咨询单位、设计咨询单位（若有）负责本项目全过程造价咨询管理及技术管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。

13、履约保证金

承包人（主办方或联合体各方）应按中标价的5%向发包人提供履约担保。

（1）在收到中标通知书后30日历天内，承包人（主办方或联合体各方）应按承包人名义用银行履约保函或经发包人同意的担保公司出具的履约保函方式提交经发包人认可的见索即付保函作为履约保证金，履约保证金为中标价的5%；如果承包人（主办方或联合体各方）的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册银行开具，是不可撤销银行保函，如发现承包人（主办方或联合体各方）提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任；如果使用担保公司的履约保函则须在递交保函前将担保公司相关资料送与发包人审核。

（2）承包人（主办方或联合体各方）未按上款的规定递交履约担保，视为自动放弃中标资格，依法承担相应法律责任。承包人有异议的，可以工程所在地向人民法院起诉。

（3）履约保证金的有效期

履约保证金的有效期从递交履约担保至该项目竣工验收及结算完成止

14、承包人积极加入南沙区水务行业党委，共同参与行业党委建设工作。在行业党委的领导下，积极参与行业政策研讨、资源共享、党建联建、业务协同等工作，共同探索行业发展新路径，为南沙区水务事业贡献力量。承包人将积极配合行业党委开展相关工作，共同推动南沙区水务事业高质量发展。

15、根据《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》（广东省第十四届人民代表大会常务委员会公告（第22号））、《广州市南沙区港澳专业机构和港澳专业人士执业实施办法》（广州市人民政府令第217号），承包人承诺在本合同中积极引入港澳地区相关专业人士，助力工程建设。

16、承包人按投标承诺及发包人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，参与建筑业结对帮扶等活动。

17、合同生效

合同订立时间：   年   月   日。

合同订立地点：广州市南沙区

本合同自发包人、建设管理单位、承包人各方法定代表人（或其委托代理人）签章并加盖公章之日起生效。

18、合同份数

本合同正本一式  份，发包人、建设管理单位、承包人各执一份；副本   份，发包人执   份，建设管理单位执   份，承包人执   份。

（此页以下无正文）

发包人：  （公章）                      建设管理单位:（公章）

广州市南沙区排水和污水处理事务中心

法定代表人（或其委托代理人）：         法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）                               （签章）

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

电子邮箱：                              电子邮箱：

承包人（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

地  址：

电  话：

电子邮箱：

开户银行：

账  号：

## 第二部分   通用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人工程总承包项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 施工技术负责人：指承包人指定负责组织指导施工技术实施工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3款约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定

1.1.4.6基准日期：以投标当月的上一个月为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

### 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

### 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

### 1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

### 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

### 2．发包人义务

### 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

### 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

### 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

### 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

### 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

### 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

4.2.1履约保证金的有效期限从合同签订之日起至整体竣工验收合格之日止，承包人应保证其履约担保在有效期内一直有效，发包人应在工程竣工验收移交之后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体主办方或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5 承包人工程总承包项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换工程总承包项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的工程总承包项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人工程总承包项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人工程总承包项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人工程总承包项目经理签字。

4.5.4 承包人工程总承包项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。工程总承包项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过2天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换工程总承包项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过2天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 4.7 撤换承包人工程总承包项目经理和其他人员

承包人应对其工程总承包项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人工程总承包项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

### 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

### 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

### 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

### 4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

### 5. 设计

### 5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

### 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

### 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

### 5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

### 6. 材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

### 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

### 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

### 7. 施工设备和临时设施

### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

### 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

### 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

### 9. 测量放线

### 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

### 10. 安全、治安保卫和环境保护

### 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

### 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行施工的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

### 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

### 11. 开始工作和竣工

### 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 款约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

### 12. 暂停工作

### 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

### 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

### 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### 13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

### 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

### 15. 变更

### 15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

### 15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

### 15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

### 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

### 17. 合同价格与支付

### 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 款约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

### 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5款 约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 款约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

### 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）项的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）项的约定执行。

### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）项的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）项的约定执行。

### 18. 竣工试验和竣工验收

### 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

### 18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

### 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### 18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

### 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5款约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

### 20. 保险

### 20.1 勘察设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程勘察设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

### 20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

### 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

### 22. 违约

### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）项约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）项约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）项和第22.1.1（8）项约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）项的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1款约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

### 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

### 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第三部分   专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

- 1.1.1

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标书及投标书附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件、投标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.4 投标书：本合同特指《投标书》及《投标书附录》。

1.1.1.7价格清单：本合同指承包人按合同专用条款第17.1.2款要求编制，并经发包人组织评审审核的价格清单。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：本合同发包人为广州市南沙区排水和污水处理事务中心（简称区排水中心）。

本项目合同管理涉及的以下重要事项发包人履行审核、把关职责，由区水务局组织审查、审批：

（1）设计变更：按《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知（穗南开管办函〔2024〕14号）》执行。

（2）主要材料设备采购：管材、设备及其他主要材料（主要材料指单一类别占工程费20%或以上的材料）的供应商选择，由承包人（联合体主办方）报监理单位、项目管理单位审核后，报区排水中心审查、审批。若后续区排水中心印发相关指引或办法，则按相关指引或办法执行。

（3）资金支付：按区排水中心及区财政局的相关规定执行。承包人请款应先报监理单位和建设管理单位审核，审核后报区排水中心审批支付。

（4）验收工作：分部分项工程验收由建设管理单位组织，区排水中心参加。子项单位工程验收由区排水中心组织，建设管理单位参加；达到验收条件后，施工单位提出申请，竣工验收由区排水中心组织。

（5）移交工作：由建设管理单位审核并提出申请，区排水中心审批并组织移交。若子项单位工程验收合格且区排水中心有移交的需求，承包人应按区排水中心要求将已完成的子项单位工程进行移交；若子项单位工程未进行移交，承包人将自行维护已经完成的子项单位工程，相关费用已在投标报价中综合考虑、不单独计取，待项目整体竣工验收合格后进行移交；具体以区排水中心要求为准。

（6）结算/财务决算工作：区排水中心组织办理。

1.1.2.3 承包人：本合同承包人为                  。

1.1.2.4 承包人工程总承包项目经理：本合同工程总承包项目经理为       。负责项目设计施工总承包全面组织工作。

1.1.2.5 设计项目负责人：本合同设计项目负责人为        。负责项目设计管理工作。

1.1.2.6 施工项目负责人：本合同施工项目负责人为        。负责项目施工管理工作。

1.1.2.7 施工技术负责人：本合同施工技术负责人为        。负责项目施工技术工作。

1.1.2.8 分包人：经发包人批准的专业工程分包单位。

1.1.2.9 监理人：本合同监理人为               。

1.1.2.10 总监理工程师：本合同总监理工程师为       。

1.1.2.11 建设管理单位：发包人依法确定的建设管理单位为                       。负责全面统筹项目建设工作。

1.1.2.12 双方：本合同所指 “双方”为发包人、承包人两方。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.12子项单位工程：子项单位工程原则上按行政村（或社区或片区）为单位进行划分，具体以发包人要求为准。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.5 缺陷责任期：整体工程缺陷责任期2年。

1.1.4.6 基准日期：基准日期指投标截止之日前28天的日期。修正合同价款及工程结算采用的价格信息、材料调差条款中有关基准日期价格信息的界定，依据基准日期所在月份广州市建设工程造价管理站发布的最新价格信息文件确定。具体详见合同约定。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.4 暂列金额：无。

1.1.5.5 暂估价：无。

1.1.5.6 计日工：本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。

1.1.6 其他

1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指在承包人的施工图纸经发包人及政府相关部门批准后，根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求的改变。工程变更分类如下：

（1）一类变更：即一次变更净增减金额在100万元(含100万元)以上的变更。

（2）二类变更：即一次变更净增减金额在30万元(含30万元)至100万元之间的变更。

（3）三类变更：即一次变更净增减金额在30万元以下的变更。

（4）工程变更按相应程序审核后，引起累计工程变更总金额超过单项中标合同价 5%（含 5%）的，本次工程变更需由建设业主的主管单位报管委会或区政府审定。

具体分类详见《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知（穗南开管办函〔2024〕14号）》为准（注：如有新规定按新规定执行）。

- 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同补充协议书；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）招标人的答疑文件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）初步设计图纸；

（8）招标文件；

（9）承包人的承诺文件、投标文件及其附件；

（10）招标控制价方案；

（11）其他合同文件。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：承包人交付的设计文件、份数及时间约定如下：

| 序号 | 阶段 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报建 阶段 | 报建相关设计成果文件 | 按发包人要求 | 满足报建需要 | 含可编辑的电子版 |
| 2 | 施工图设计阶段 | 施工图设计成果文件（含施工图、设计计算书、满足招标和施工使用的技术条款、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求等），其深度应满足施工要求 | 按发包人要求及工程进度需要 | 16 | 可根据施工需要分批提供，还应提供可编辑的电子版 |
| 3 | 现场服务阶段 | 设计变更图纸（设计变更同时提供工程量对比清单，重大设计变更应同时提交概算及计算书） | 按发包人要求 | 16 | 含可编辑的电子版 |
| 4 | 竣工 验收 | 竣工图 | 按发包人要求 | 10 | 含可编辑的电子版 |
| 5 | 其他 | 1、提供满足甲方要求的若干效果图，供方案说明或宣传使用； 2、其他设计文件 | 按发包人要求及工程进度需要 | 按发包人要求提交 | 含可编辑的电子版 |

注：设计单位必须随各阶段设计文件提供设计单位的设计计算书。发包人及发包人委托的审查单位、主管部门对设计资料成果、设计文件的审查并不免除承包人设计单位的责任。

1.6.2 发包人提供的文件：发包人提供文件的份数及时间的约定如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作相关文件 | 1 | 招标时已提供 | 如有补充或修改，根据需要提供 |
| 2 | 发包人要求 | 1 | 设计工作开始前 |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 1.7 联络及信息化管理要求

1.7.3承包人（联合体主办方）法定代表人：       ，在本工程合同实施全过程中，由    （工程总承包项目经理）作为驻工地的委托代理人（工程总承包项目经理），负责本方一切组织领导工作。

承包人（联合体主办方）法定代表人：   （设计方） ，在本工程合同实施全过程中，由（设计项目负责人）作为驻工地设计工作的设计项目负责人。

承包人（联合体成员方）法定代表人：   （施工方） ，在本工程合同实施全过程中，由（施工项目负责人）作为驻工地施工工作的施工项目负责人。

1.7.4发包人、监理人的发函和答复由承包人工程总承包项目经理签收，送达地点为承包人项目经理部。如承包人拒绝签收，监理人可在签收回执上注明相关情况及原因，并由发包人现场工程师签字证明，并将函件放置于承包人工程总承包项目经理部即视为送达。

1.7.5承包人现场采取的质量、安全和文明施工等措施，包括取样检测、隐蔽工程及各类验收的视频音像资料，应做到全覆盖、无死角清晰和按分单位工程、分部工程、分项工程图纸，有序标示上传存储，并须满足工程质量安全监督机构的要求。

- 1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照专用合同条款第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款第1.13.3条约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误按工程变更处理。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

- 2．发包人主要权利和义务

2.1发包人为本工程的建设单位，负责所在区域的本工程对应建设内容的总协调工作。

2.2发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，造成关键路径延误的，工期按照施工部分专用条款11.3条约定执行。

2.3 提供施工场地

协助有关部门办理红线以内的土地征用工作，使施工场地具备施工条件。

现场保安工作的责任主体由承包人负责。承包人负责与当地有关治安部门联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.4 办理证件和批件

对于按规定应由发包人办理各类审批、核准或备案手续，承包人应主动提出使用时间计划并积极协助发包人协调，以便于保证项目工期。

2.5 支付合同价款

本款双方约定为：发包人按合同约定支付合同价款，发包人无需提供支付担保。

2.7 其他

发包人负责项目总协调，建设管理单位协助。建设管理单位对发包人负责，协调项目设计咨询（若有）、造价咨询、施工图审查等相关服务单位开展工作，负责监督组织设计施工总承包单位开展设计、施工工作。设计咨询（若有）、造价咨询、施工图审查等发包人委托的服务单位出具的相关成果文件，在送达发包人及建设管理单位的同时，抄送监理人。涉及本合同的报批事项，应先报建设管理单位，然后依次报区排水中心。

2.8发包人内部职责分工见合同条款第1.1.2条。建设管理单位、设计咨询单位（若有）具体职责以签订的委托合同为准。

- 3. 监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准

（1）确定延长完工期限。

（2）作出变更决定。

（3）批准承包人更换施工项目负责人、设计项目负责人、主要设计及施工管理及技术人员。

（4）功能和工艺的变更。

（5）材料和设备品牌的替代。

（6）质量标准的调整。

（7）工程款（包括进度款）的确认和支付。

（8）工程价款的增加。

（9）验收的通过。

（10）最终结算的认可。

（11）变更合同涉及发包人与承包人实体权利义务的事项。

（12）在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。

为避免误解，双方在此确认，清楚明白：上述事项，如果未经发包人的书面批准，即使监理人已签署确认并提交给承包人，也不能约束发包人，承包人不得据此主张权利。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按合同规定计算相应增加的费用，并通知承包人。

除上述规定以外监理人具体工作职责和权力以该项目监理合同及发包人的监理工作要求为准。

- 4.承包人

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 联合体主办方（适用于联合体中标的）

（1）联合体主办方为本合同承包方工程款向发包人请款的申请代表，对本项目工程款有监管及审核权。

（2）联合体主办方为本合同承包方安全负责的管理及责任方，若成员单位不服从主办方的安全监督管理，主办方有权对成员单位进行处罚，情况严重的（发生重大安全事故）主办方有权向发包人提出解除违规的成员单位。

（3）联合体主办方有权监管各成员单位涉及本项目工程款资金流向，若发现违规挪用工程款或拖欠工人工资等行为，主办方有权对成员单位进行处罚，情况严重的主办方有权向发包人提出解除违规的成员单位。

（4）本工程进度、质量、人员配备、合理分包等事宜所涉及本合同承包方的，联合体主办方有权监管各成员单位其工作。

4.1.10 其他义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、广州市南沙区城市建设档案有关管理规定和发包人有关整理工程档案的管理规定及要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人需要提交的竣工资料套数及竣工资料形式要求：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式六份；

②与本款①项内容相同的电子版档案一式二份；

③声像档案一式二份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交监理人审查。经监理人审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人应在收到经审查合格的竣工档案后7天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后10天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担100万元的违约金。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（2）承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）实名制的管理，工人工资支付实行分账管理，并按时足额发放工人工资。

①承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

②承包人应每月编制施工人员工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

③承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工人员工资。

④贯彻落实《住房城乡建设部人力资源 社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的 通知》（建市〔2019〕18 号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183 号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理 暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）、《广州市南沙区建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗南建交[2016]1388号文）、《广州市水务局关于落实水务工程农民工工资支付担保工作的通知》、《南沙区建筑工地生活污水转移处理工作指引》等政策文件要求执行（如有新规定，则按新规定执行）。

承包人应将建设项目中工人工资和工程款等其他款项实行分开银行账户管理，在工程所在地商业银行设立“工人工资支付专用账户”专用于支付工人工资。“工人工资支付专用账户”为人民银行规定的单位结算账户，其开户、使用和管理应符合人民银行相关规定。并要求如下:

a.严格落实报建制度。承包人应按合同约定配合发包人做好工程项目报建工作，严格落实我市实名制与工人工资分账管理制度。

b.不具备报建条件、未纳入建设领域管理应用信息平台的在建项目，发布人督促承包人按照政策法规做好实名制与工人工资分账管理。

c.未纳入监管财政投资建设工程项目，农民工工资专户开户银行可在入围我市建设领域管理应用信息平台服务范围的银行中自行选取，并签订三方协议。开户银行需单独标识此类账户，此类账户工资发放数据定期上报市治欠办。

承包人签订合同时应同时签订《建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书》。

承包人在建设项目动工前，在工程所在地商业银行提交《工人工资支付专用账户开户申请表》及其他开户资料，在南沙区设立“工人工资支付专用账户”。并按南沙区住房和城乡建设局和南沙区人力资源和社会保障局的要求办理相关手续。

承包人应当在用工之日起15个自然日内为每一个工人办理个人银行账户。在用工之日起1个月内，将工人名册、劳动合同、工资台账等交建设单位留存备查。若有人员调整及时向开户银行确认，报建设单位备案。

承包人应按照“及时支付，按时结算”的原则，填写《工人工资支付申请表》和《广州市南沙区建筑施工单位工资核算情况表》，由银行直接划拨到工人的个人账户。专业承包单位或劳务分包单位工人工资支付材料报承包人汇总后，统一报建设单位备案。

工程竣工并由发包人及有关部门确认验收后，承包人出具工人工资已全部结清的情况证明（须发包人盖章确认）、竣工备案表和工人工资支付明细表等资料、填写《工人工资支付专用账户销户申请表》，向施工地区的人社部提出“工人工资支付专用账户”账户核销申请。人社部门将在接到申请后3个工作日内，在施工现场公示工人工资支付情况，公示期不少于7个自然日，公示期满后，该项目不存在拖欠工资的举报投诉情况或有欠薪举报投诉但中标单位已清偿拖欠工资的，人社部门在3个工作日内出具证明，中标单位凭人社部门出具的证明等材料到开户行 办理账户核销业务，退回账户资金。建设项目有专业分包（劳务分包）的，人社部门可根据承包人的公示结果对专业承包单位（劳务分包）销户出具意见。

⑤承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资而被投诉或上访属实的，发生一次上访事件，发包人按上访造成的不良影响程度对承包人进行处罚，单次处罚金额为5000-100000元，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

⑥由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠施工人员工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，发包人除追究承包人和其他相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算扣回相关款项作为补偿。

⑦承包人必须以高度负责的态度，对存在可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

⑧成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和工程总承包项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程建设期间不发生施工人员集体上访、集聚围阻等事件。

（3）对各合同段内发包人委托第三方施工的工程，凡需互相配合协作的，承包人应按发包人的指令积极予以配合和提供方便（如施工水电、施工通道、场地等），不得借故收取额外费用，水电费由使用方负责。

（4）承包人需配合由发包人委托的第三方检测（监测）工作，按检测（监测）单位要求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，所发生相关费用由承包人综合考虑，包括在合同报价中。

（5）承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行摸查，根据摸查结果确定具体的保护措施并承担有关费用。本项目经过城镇居民住宅区，应充分考虑施工准备措施和施工方案，加强安全文明施工，避免扰民和发生纠纷。因此，发包人要求承包人：①按规定需要围蔽施工的必须围蔽施工，围蔽标准必须符合发包人的要求；②临近居民区施工应避免扰民，并制定可行措施保证周边居民接受施工。承包人完成上述工作可能发生的措施费等费用，已包含在承包人合同（修正合同）总价中，承包人应在合同（修正合同）总价中考虑，任何由于承包人未按照上述要求进行安全文明施工所引起的纠纷由承包人负责并保证发包人免于任何可能的指控和赔偿。

承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

（6）承包人应自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期。

（7）承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人不对承包人因施工方案改变而引起的任何费用的增加进行补偿，如发生工程变更则按变更条款执行。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）及法律责任均由承包人承担，情况严重时发包人有权终止合同。

（8）承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同（修正合同）总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

（9）根据广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅《关于调整2019年度我省工伤保险长期待遇发放标准的通知》（粤人社规〔2019〕50号）要求，承包人应当依法参加工伤保险，并按时、足额缴纳工伤保险费。

（10）根据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）高大模板、深基坑支护工程等六类危险性较大工程需由承包人编制（通过其内部审批的）专项施工方案，并由承包人聘请专家进行论证评审通过后方可实施，该审查费用已包含在合同（修正合同）总价中，发包人不予以另外支付。

（11）由于承包人的原因，工程质量或工程进度无法满足合同要求，则在发包人发出书面警告后5天内，若承包人仍没有采取令发包人满意的措施，发包人有权要求承包人对部分工作量进行分包，交由其他承包人完成，承包人应无条件接受，并扣除相应合同款项，否则发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人应无条件提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供分包人使用，承包人必须接受并不得为此要求增加任何费用。

（12）承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。

（13） 临水临电报建

承包人不得以临时用水、临时用电未接通为由延迟或拒绝施工，施工用水、用电（含临时用水、临时用电报装、停电采用的发电机等）由承包人自行解决，相关费用请承包人综合考虑，包括在合同（修正合同）总价中。

（14）办理开工的各项手续

协助建设单位办理开工的各项手续（所需费用包含在合同内，不含按规定应由发包人支付的费用），包括但不限于办理开工许可证（或临时施工复函）、专业报建报装、报监手续、排污手续、排水接驳、水质检测、扬尘排污、排水许可证等申报安装工作。

（15）按照区档案馆归档要求进行项目施工声像资料拍摄、整理照片，形成归档资料。

（16）承包人须协助做好施工用地场地的协调工作。

（17）承包人应按招标文件、图纸等要求及有关规定，充分了解本工程周边毗邻建筑物、构筑物和地下管线等实际情况，以便及时采取相关措施，确保周边建筑物、构筑物和地下管线等的安全，区分因施工过程中对周边建筑物、构筑物和地下管线等可能造成损坏的各方应担负的责任。

建设管理单位应明确建筑物、构筑物和地下管线等安全鉴定内容及要求，承包人应在施工过程中进行安全监测，建设管理单位及监理单位应监督检查承包人相关建筑物、构筑物和地下管线等安全鉴定的落实及工程实施中相关问题的处理。承包人根据发包人委托的鉴定机构出具的鉴定报告与周边利益人、产权业主单位签订协议，协议明确由工程施工原因造成的工程周边建筑物、构筑物和地下管线等的破坏由承包人负责修缮或赔偿，此相关费用视为已包含在投标报价中。

（18）承包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周边建筑物及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对发包人提供的《基坑开挖对周边房屋的影响专项报告》、《工程对周边利益人的影响专项报告》及专家评审意见，投标人应充分了解设计方案并应采取相应施工措施，此费用视为已包含在投标报价中。有关与本工程实施的有关鉴定报告、专项报告及协议作为合同附件资料。

（19）承包人应按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全等。以及配合发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目建设的其它工作。

（20）在暴雨预警期间，配合发包人做好排水防涝应急值守等相关工作，具体以发包人要求为准。

（21）ESG工作内容及要求：

为切实落实国家的生态文明思想和国际可持续发展理念，依照相关法律法规要求，强化动态管理能力，持续优化项目治理水平，提升项目绩效和价值。

A.承包人相应的ESG工作内容包括但不限于以下：

1）总体要求

结合内涝防治场景特点，重点识别关键指标，制定工作方案，开展治理工作，最终实现绩效提升，并形成ESG典型案例。

2)过程评价

在合同履行中承包人应持续关注内涝点的治理情况，在项目实施前开展一次评价，在项目实施过程中，每年开展一次评价工作，项目竣工后进行整体评价。在缺陷责任期届满前一个月内按发包人要求开展治理效果评估，形成ESG的评价报告。

B.承包人在工作中落实ESG（环境、社会、治理）要求，包括但不限于以下：

（1）环境（Environmental）方面：生态影响最小化（设计阶段纳入生态修复方案，并采用海绵城市理念优化排水系统）；低碳技术应用（推广绿色建材，减少材料浪费）；合规与风险管理（严格执行环境影响评价及地方生态保护红线要求）。

（2）社会（Social）方面：利益相关方参与（与当地社区居民沟通，评估项目对居民生活、文化的影响，通过问卷调查收集意见）；安全与健康保障（落实安全生产标准，保护工人健康；识别危大工程，并提出相应措施）；项目可实施性（梳理开工条件，包括借地、用地等）。

（3）治理（Governance）方面：透明化决策机制（明确设计施工全流程责任分工，形成ESG的评价报告；反腐败与合规管理（制定供应商ESG准入标准，强化内部审计、确保企业廉洁规范）。

C.创新性要求

承包人应根据项目情况识别提出不少于6项内涝防治关键指标，不同场景、不同阶段指标可不同，但一定要能反映项目核心问题。包括但不限于：内涝治理率、应急能力（临时导流措施、极端暴雨应急措施等）、布防机制（及时率、完成率、准确率等）、文明施工管理（噪音控制、建筑废弃物、扬尘、泥浆水处理等）、多方联动机制。

内涝防治关键指标具体由承包人提出，以发包人确认为准。

D.交付成果要求

1）根据项目特点识别内涝治理关键指标，在项目实施前、中、后各阶段按照要求开展项目评价并形成ESG评价报告。

2）对已完成区域的治理效果和各阶段的评价报告进行总结提炼，提出改进办法，不断提升内涝防治能力和效果，形成可复制推广的ESG典型案例。要求至少打造2个典型案例。

3）发表核心期刊论文1-2篇，体现研究成果的理论与实践价值。

（22）承包人按照发包人要求落实工程管理系统等电子化管理（含电子计量支付）措施，并在合同履约期间不断优化工程管理。相关费用已含在合同价中不单独计取。

（23）承包人对本项目在线监测技术及无人值守的泵站进行研究，并发表核心期刊不少于1篇论文。相关费用已含在合同价中不单独计取。

（24）对本工程包含8个区域积水内涝整治，承包人在治理工作完成前，针对区域内涝情况制定应急处理方案，能快速开展排涝应急处置工作。每个区域能提供不少于    m³/h的水泵作为排水防涝应急设备，配备应急抢险队伍并服从发包人的整体调度。

- （25）承包人在施工工程中，应做好临时排水工作，确保安全文明施工，其临时排水方案应在施工前报发包人审核并取得行业主管部门同意。

- 4.2 履约担保

通用条款不适用于本项目，双方约定如下：

4.2.1履约担保金额：中标价的5％；

4.2.2履约保函要求：在收到中标通知书后 30 日历天内，承包人（主办方或联合体各方）应按中标价的5%向发包人递交履约担保。履约担保可以是银行保函或经发包人同意的金融机构保函等作为履约保证金。如果承包人（主办方或联合体各方）的履约担保是以银行保函的形式提供，承包人按招标文件载明的格式向发包人提交由在中华人民共和国境内注册的银行开出的《履约银行保函》原件且是不可撤销的银行保函或经发包人同意的担保公司出具的履约保函方式提交经发包人认可的见索即付保函。如发现承包人提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任。如果使用担保公司的履约保函则须在递交保函前将担保公司相关资料送与发包人审核。承包人可以选择按子项分别开具履约保函，也可以按合同整体开具履约保函。承包人（主办方或联合体各方）未按上款的规定递交履约担保，视为自动放弃中标资格，依法承担相应法律责任。

4.2.3承包人提交的履约保函是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向出函担保单位提出索赔。承包人给发包人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，可以工程所在地向人民法院起诉。

4.2.4承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约保函向担保单位索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额等于承包人第一次提交的履约保函金额。如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

4.2.5在承包人按照合同要求实施在工程整体竣工验收及结算完成之前，履约担保一直有效。如果履约保函因有效期届满，致使履约保函自动失效，而承包人尚未按合同要求实施的，承包人应在保函有效期满前3个月无条件办理保函续保，新保函的有效期不低于1年。否则发包人有权从合同价款中扣除相应金额（签约合同价的5%），作为履约担保。

4.2.6承包人违约与履约担保金的扣除

如果承包人违反国家法律法规，或监理工程师向发包人证明承包人有下述行为时：

（1）已不再承认合同或无正当理由中途退场；

（2）无正当理由而未能：

①按时开工；

②按发包人、监理工程师根据合同条款的规定，要求其加快工程进度；

③按合同规定的工期完工（除非合同另有规定）；

（3）对监理工程师按规定发出的整改指示，未采取相应的改正措施；

（4）对发包人、监理工程师指出的施工质量不合格或有缺陷的工程，未能补救或返工重建；

（5）无视发包人、监理工程师事先书面警告，仍一贯或公然忽视履行合同责任;

（6）违反合同规定没有派投标书中承诺的主要施工管理人员到场组织施工，或没有经发包人同意，替换不合格的施工管理人员；

（7）违反合同规定不使用投标书中承诺的关键施工机械；

（8）违反合同规定转包或分包主体工程；

（9）未按规定按时足额支付农民工工资；

（10）合同约定的其他情形。

发包人在向承包人发出通知的5天内未见纠正的，发包人可以视情况扣除全部或部分履约担保金，或取消承包人承包的权利，另行发包。

4.2.7履约保函的退回

履约保证金的有效期从递交履约担保至该项目竣工验收及结算完成止。在合同履约有保障的情况下，发包人可根据工程进展及履约情况逐步返还履约保证金。

4.2.8工人工资支付保证金：承包人应按《广州市人力资源和社会保障局等7个部门关于印发广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法的通知》（穗人社规字〔2023〕1号）中的要求，缴存专项资金，用于支付拖欠的农民工工资（注：如有新规定按新规定执行）。

- 4.3 分包

双方协商一致，补充以下条款：

4.3.5本工程严禁分包单位将工程再分包，分包单位将工程再分包的，一经发现，发包人有权将再分包单位驱逐出场，所造成的经济损失，由承包人负责。情节严重或屡禁再犯时，发包人有权对承包人作违约处置。

4.3.6根据省、市有关规定，本合同工程严禁转包。凡属二、三层分包的，都属非法经营。但承包人从有利于保证质量或保证工期的需要出发，可在征得发包人同意下，依法分包给其他符合招标条件要求的施工单位，主体工程不能分包，否则发包人不予承认，对其完成的工程量，拒绝验收，不支付费用，并有权解除与承包人的合同关系。因此造成的一切后果概由承包人负责。

4.3.7即使发包人同意分包，并不免除承包人在本合同规定所应承担的全部责任和义务。对分包单位违约及疏忽造成的一切经济损失和责任，均由承包人负责。

4.3.8在承包人承包施工的范围内，若发包人认为有属特殊要求的部分项目工程，承包人不宜承担施工时，双方应本着“质量第一”的原则，选择他人分包来完成。负责分包的施工队伍，可首先由承包人自行选定，但须报经发包人审查同意认为符合条件；否则，发包人有权推荐合适的施工单位与承包人进行协商分包该项工程，其所增加或减少的工程费用、施工期限等有关问题，按原合同文件执行，概由承包人自行处理解决，发包人不承担任何责任。

- 4.4 联合体

补充以下内容：

4.4.4如果承包人为联合体，合同签订后联合体成员应根据所承担的工作内容向发包人提交相关支付协议，但合同价款应统一由主办方向发包人请款。

4.4.5当事人任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），由承包人主办方承担，联合体成员承担连带责任；如承包人败诉的，承包人主办方应按法院判决向发包人支付费用，联合体成员承担连带责任。

- 4.5 承包人工程总承包项目经理

4.5.1工程总承包项目经理姓名：

双方协商一致，补充以下条款：

4.5.5工程总承包项目经理职责：代表承包人全权处理本工程的一切事务。

工程总承包项目经理应履行职责包括但不限于以下：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程总承包企业的管理制度，严格履行工程总承包合同。

（2）代表承包人组织实施工程项目管理，对实现合同规定的项目目标负责。

（3）组织编制项目管理实施规划。对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制。

（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

（6）完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务。

（7）在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其他各协作单位的协调，解决项目中出现的问题。

（8）进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。

（9）参与工程完工验收,准备结算资料和分析总结。

（10）负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。

（11）协助企业进行项目的检查，鉴定和评奖申报。

（12）按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

4.5.6因擅自更换工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或工程总承包项目经理兼职其它工程总承包项目经理的违约约定：具体的规定及执行标准，见本合同附件六《承包人违约责任明细表》。

（1）承包人如需更换工程总承包项目经理，应具备下列条件：

①新更换的工程总承包项目经理必须与投标时所报工程总承包项目经理的专业一致且资格等级一致或高于,资历与工程经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务；

②不能同时在其他工程项目中服务；

③至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。

（2）前任承包人代表应与后任承包人代表做好交接工作，后任承包人代表继续行使合同规定的承包人代表的职权和履行相应的义务，承包人应督促做好前述工作，如发现由于承包人代表的更换令发包人受到影响，发包人有权扣除违约金最高10万元/每人次（以发包人通知金额为准）。

4.5.7本工程竣工验收前工程总承包项目经理不能参与其他工程项目招投标。

- 4.6 承包人人员的管理

双方协商一致，本条约定如下：

4.6.1承包人人员的安排

(1) 工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专业负责人等主要管理人员必须在项目建设所在地驻场办公，具体驻场人员安排需报区排水中心同意。设计施工总承包单位应派驻2人，其中设计单位要求派遣1名高工，应具备较高的专业水平和工程经验，根据项目部驻场人员情况补齐专业，为给排水或结构专业；施工单位要求派遣1名具有工程建设管理经验的人员；设计施工总承包单位是项目建设管理单元的实施主体，同时负责协助项目管理单元存在的问题，提供技术指向意见，指导施工现场调度。驻场人员必须持有派出单位的委任通知书，并书面明确其工作职责。

(2)除合同另有规定外，承包人应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付酬金。

(3)承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应报监理人同意。

4.6.2提交管理机构和人员情况报告

承包人应在接到开工通知后2天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。

4.6.3承包人人员的上岗资格

技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理人认为有必要时可进行考核，合格者才准上岗。承包人应在按第4. 6.2款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

4.6.4监理人有权要求撤换承包人的人员

承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包人应及时予以撤换。

4.6.5保障承包人人员的合法权益

承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包人人员的合法权益。承包人应做到(但不限于)：

(1)保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。

(2)为其人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。

(3)按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，承包人应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。

(4)按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险.

(5)负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。

4.6.6 承包人人员在项目实施前必须全部到位且与投标文件承诺一致，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理人的监督。承包人人员确须变更的，应符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》第九条规定，且须经发包人同意、水行政主管部门批准后方可变更。

（1）施工项目负责人及其他关键人员应长驻工地，并配胸卡、戴安全帽上岗，每月驻工地时间不得少于22天。

（2）施工技术负责人应有类似于本工程的施工经历，未经发包人批准同意擅自更换技术负责人，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人处违约责任。未经发包人批准同意擅自更换其他施工管理人员的，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人处违约责任。

（3）设计项目负责人应有类似于本工程的设计经历，同时必须是投标时承诺的人员。未经发包人批准同意擅自更换设计项目负责人，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人处违约责任。

（4）施工项目负责人等投标承诺关键人员必须长驻工地现场。关键人员短期离开工地时应委托其他有资质的人员代行其职，离岗两天以内的，需书面向现场监理请假；离岗两天及以上的，需书面向总监请假，并经发包人书面批准。

（5）按照承包人投标书或月（半月）进度计划承诺用于本工程的施工人员，以不影响施工进度及质量为原则按承诺的人员及时进场，若未经监理人同意而擅自减少、调离施工人员并经监理人书面通知后1天内仍未到位的，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行违约处罚，同时承担因此对发包人造成的工期延误和经济损失。

（6）承包人人员管理违约责任详见合同附件六《承包人违约责任明细表》，违约金由发包人在承包人当期的工程进度款中扣除。

- 4.7 撤换承包人工程总承包项目经理、施工项目负责人和其他人员

发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由承包人承担，承包人无理由拒不执行的，发包人有权单方面解除合同，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。

- 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 补充以下内容：

（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，承担相应违约责任。

- 4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。

- 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

（1）进度计划的提交时间约定：接到开始工作通知后7天内；

（2）监理人批复合同进度计划时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划后3日内批复或提出修改意见。

（3）承包人在监理人发出进场通知后3天内将施工组织设计报送监理人审批。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

1）各分部分项工程的完整的施工方案；

2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

3）季节性施工措施；

4）保证工期、质量的措施；

5）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

6）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

7）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

8）承包人编制的工程进度计划应在承包人、监理、代建、发包人、镇街（社区）等五方主体对现场进行调研的基础上编制。应按发包人要求确定各积水内涝治理重点区域开工先后顺序，确保“治理一个，达标一个”。

内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

9）保证执行施工组织设计中所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。

（4）各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

4.12.2 合同进度计划的修订

（1）承包人提交合同进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。

（2）监理人批复合同进度计划修订报告时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。

4.12.3本项目需根据财政资金落实情况有序开工，承包人进场时需按流程向发包人申请，以经业主审核下发的施工任务为开工依据。当承包人在完成工程施工产值达到15000万元时，需以书面形式告知发包人，后续施工任务需按流程向发包人提出申请并经发包人书面同意后方可实施。

- 5. 设计

- 5.1 承包人的设计义务

5.1.1补充以下内容：

（1）在项目实施过程中，如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计等，直至满足要求。因设计质量导致的工程变更、工期延误或工程质量问题，联合体各成员单位均须承担连带责任，发包人不因承包人的设计质量缺陷承担任何额外费用支出。

（2）承包人设计人员工作开展要求：

1）设计阶段工程总承包项目经理、设计项目负责人须全程参与设计工作并与设计人员合署办公；

2）施工阶段设计专业负责人须全程提供施工现场配合服务并与施工人员合署办公。

设计人员应指导施工人员按照设计文件施工；技术人员应进行现场服务，处理现场问题；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。对一些特殊工程（如基坑支护方案），设计人员应提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。

3）设计人员应参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。

5.1.3工程设计要求

5.1.3.1工程设计的总体要求

（1）承包人交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。

（2）承包人应在设计成果文件中明确列出本工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

（3）承包人应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。承包人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，发包人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻承包人的相关责任。

（4）承包人应在接到中标通知书后立即进行本工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据发包人总体实施计划和本工程特点编制详细的设计计划，根据发包人的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证承包人设计范围内工程的施工进度不受影响。

（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。如果执行新标准、规定和依据导致承包人义务增加、工作量或费用增加，发包人应根据实际情况，支付相应费用，使承包人不因执行新标准、规定和依据而遭受损失,双方另行签订补充协议。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

（6）承包人根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守发包人的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。

（7）承包人应积极配合各项审批、施工图审查单位、发包人的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。

（8）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响勘察、设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

（9）承包人的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

（10）承包人应确保其提交的施工图设计成果文件通过发包人、发包人委托的第三方、或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，承包人应按发包人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保施工图预算满足合同约定的工程投资控制要求。承包人应及时提供修改图纸，确保发包人有关工作的有效推进。

（11）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本工程，承包人应向发包人推荐并提供科学的评估。

（13）承包人须加强设计图纸的管理，建立完善的台账制度，图纸交收应有详细目录。设计图纸应有完善的图纸名称、版本号和出图日期。设计变更应经发包人有关变更审核程序审核后，才能正式发出并实施，设计变更审核时应与费用预算一并提交。

（14）承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括施工图设计文件等），须通过建设管理单位、发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，应在限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人、建设管理单位有权要求承包人更换设计团队或部分解除合同或解除合同，并按合同约定承担违约责任。

（15）承包人编制项目实施方案和预算，设计文件应充分征求项目所在地村居和周边利益人意见，对于可能影响周边建构筑物稳定或安全的，应编制“项目对周边房屋的影响专项报告”和“项目对周边利益人的影响专项报告”，此相关费用视为已包含在投标报价中。

5.1.3.2施工图设计阶段的主要工作及要求

（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：

1）应根据发包人批准的初步设计进行编制；

2）满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》施工图设计阶段的要求；

3）能据以编制施工图预算；

4）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

5）能据以进行施工和安装；

6）能据以进行工程竣工验收。

（3）承包人提交给发包人的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。

（4）承包人须根据发包人的相关规定和要求，采用工程量清单计价方法进行预算的编制，预算组成必须完整（包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等）、开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，提交时间必须与相应的施工图设计文件同步（否则发包人拒绝接收其设计文件，影响设计进度的，承包人承担进度违约责任），满足工程投资控制的要求。

（5）承包人应对分包单位的各专项设计（包括各专项设计的预算）进行预审把关，确保专项设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。承包人分包单位提交的预算由承包人负责汇总，承包人须确保汇总后预算满足工程投资控制的要求。

（6）承包人应根据本项目设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。

5.1.3.3材料、设备选型的设计配合

（1）设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

（2）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

（5）承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（6）承包人的设计文件在对本工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

（7）对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本工程设计专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料设备选型的相关技术意见。

（8）由于本工程中采用新工艺而导致需要采用新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

（9）承包人应对本工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议）。

（10）承包人应详细了解市场上本工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备提前订货时间的建议。

（11）承包人应根据南沙区城市规划、城市绿化的要求，选择适合当地气候、经济性高、成活率强的植物，并负责编制技术文件。

- 5.1.4 设计后续服务

承包人应在施工现场设立代表处，并派驻设计代表常驻施工现场，且设计代表应为参与本工程设计的各专业负责人，做好施工现场服务，包括但不限于：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；

（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（3）其他设计问题。

以上各专业设计代表每月驻工地时间不得少于22天。更换设计代表的违约责任详见附件六《承包人违约责任明细表》。

- 5.1.5 限额设计

5.1.5.1限额设计要求

承包人承诺在不降低发包人要求的主要设计指标的前提下，本工程项目投资必须按照发包人的投资额度和要求严格控制设计限额，确保经审定的预算金额不超过概算批复的相应工程费用、工程费用最高投标限价。因规划调整等客观原因导致投资估算或概算发生重大调整时，应按程序报批。

（1）承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

（2）承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个方案）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表（含推荐品牌）、主要设备清单（含推荐品牌）等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

（3）承包人应承诺如果根据承包人提供的施工图编制的预算超出初步设计概算或施工部分招标限价，承包人必须在不改变原方案设计的构想及设计理念、不降低设计质量标准及使用要求、不影响下一阶段交付设计文件的期限、不追加设计费用的情况下对施工图设计进行优化。

（4）承包人应承诺有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。

（5）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后,如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估。

5.1.5.2 限额设计的管理

（1）实行全员的限额设计管理

承包人严格执行技术责任制，每一个子项目都要指定总体设计项目负责人和各专业负责人，组成总体组，负责本项目限额设计的综合管理，包括分阶段的限额框算、检查，切块分配，以及切块间的协调等。

（2）实行全过程的限额设计管理

承包人要在每个专业每道工序中都把限额设计作为重点工作内容，明确限额目标，实行工序管理。各个专业限额的实现，是实现总限额的保证。

（3）实行防、检结合，以防为主的限额设计管理

承包人采取积极预防和严格把关相结合，抓好事前指导、中间检查和成品审定三个环节。以事先采取措施，防止突破限额为主，重在管理影响造价升降的各主要因素。

（4）加强限额设计的信息反馈

承包人要发挥内部、外部两个反馈的作用，及时将内部下道工序对上道工序的信息、部门之间的信息以及外部施工、运营单位的信息进行整理、归纳、分析、汇总，每月上报限额设计状况给发包人。

5.1.5.3限额设计责任

（1）除出现以下情形可据实调整投资额外，承包人应确保结算工程费用不超过概算审定的工程费用：

①治理任务调整；

②合同履行过程实施条件相对于投标阶段发生了重大变化；

③其他因素（如不可抗力等）；

如合同结算工程费用（按单项合同计算）超出招标限价施工部分，超出部分工程费用由承包人自行承担，且超出部分工程费用不列入该项目设计费计费基数。

- 5.1.6 设计优化

具体要求包括但不限于如下：

（1）总体设计方案的优化：在满足使用功能和经济合理的基础上，进行总体设计方案的优化。

（2）管网路由及埋深优化：控制管网埋深、合理增设提升泵，进行方案比选。

（3）设备选型：以经济实用，运行可靠，维护管理方便为原则进行设备选型。通过主要技术指标对设备选型进行限额控制，通过设备询价对设备提出可靠的价格信息（提供相关询价单），详细制定大型设备选型、招标、采购控制方法，尽可能采用性价比较优的设备。在造价控制方面重点控制好水处理设备、电气设备、泵、监测设备等。

（4）结构工程的优化：对于结构的选择，要在满足结构安全的前提下，进行结构优化设计，以降低混凝土、钢筋等的单方消耗含量，进而降低造价。

（5）室外附属工程：道路工程、园林绿化工程、室外管网工程等在保证道路应用、绿化指标的前提下，尽可能减少高标准道路面积。园建工程要突出重点部位，简化非重点部位。

（6）其他设计优化要求。

- 5.1.7设计成果确认

（1）对联合体承包人，预算文件必须经联合体各方审核、确认，并将该审核、确认文件报价监理人、发包人备案。

（2）对联合体承包人，在施工图设计阶段负责施工任务的一方须深度介入设计工作，解决设计的错漏碰问题以及施工措施方案等问题，提出优化设计的方案，并需出具专项审核报告，报建设管理单位及发包人审核。

（3）建设管理单位、设计咨询单位、发包人对承包人各阶段的设计成果文件提出的审核或咨询意见，承包人应逐条予以书面回复。建设管理单位、设计咨询单位、发包人的审核或咨询意见不免除或减轻承包人对设计工作应承担的责任和义务。

（4）承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括施工图设计文件等），须通过发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队或与承包人部分解除合同或解除合同。

5.1.8对承包人设计成果文件的设计评审包括相关行政主管部门及行业主管部门的审查、设计图纸审查单位的审查、发包人或建设单位组织的专家评审。发包人、建设单位有权视项目情况组织召开方案设计、专项设计、重大技术论证等方面的专家评审会，评审会一切费用已包含在合同价（结算价）中，由承包人负责支付，发包人不单独支付。

5.1.9除上述规定以外，其余未尽事宜以设计任务书、批准的初步设计文件为准，详见附件。

- 6. 材料和工程设备

- 6.2发包人提供的材料和工程设备

6.2.1发包人不提供材料和工程设备，合同范围内的材料和工程设备均由承包人负责，但针对管材、设备采购，承包人应选择质量管控体系完善、供应能力有保障、信誉度高的供应商，在承包人选择供应商前，承包人联合体成员各方应共同确认（注：适用于联合体），并须取得建设管理单位及建设单位的认可后报区排水中心同意，否则相对应的设备采购不被发包人认可。

6.2.2在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利于保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人有权对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更（如乙供改甲供，或乙供改甲招乙供），承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件地接受发包人对材料设备采购供应方式的变更并予以积极配合。

6.2.3出于为保证本工程的整体质量和效果等特殊原因，发包人决定将某种材料设备的供货方式由乙供改为甲供或甲招乙供时，承包人应提前做好材料数量、到货及使用时间计划给发包人，发包人根据材料数量、到货及使用时间计划确定购买时间后将书面通知承包人。发包人将以设计图纸结算用量（含定额规定的损耗）乘以合同中的相应材料设备价格后从合同总价款中扣除相应的材料设备价款及其相关取费。若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（含定额规定的损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除。如不由承包人安装，安装费也相应扣除。

- 6.4 实施方法

6.4.1承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.4.2承包人应全面落实“三标”（管理流程标准化、施工工艺标准化和工地建设标准化）建设，相关费用含在合同价款中。

- 9．测量放线

- 9.1 施工控制网

9.1.1监理人应在承包人进场后3天内，协助向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应按监理人要求，将施工控制网资料报送监理人审批。

9.3基准资料错误的责任

发包人提供测量基准点、基准线和水准点的，承包人应进行复核并对其真实性、准确性负责；发包人不提供的，承包人应自行收集。

- 10.安全、治安保卫和环境保护

- 10.2承包人的安全责任

（1）发包人应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人放意延误或拒绝改正时，则监理人有权责令其停工整改。

（2）承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

（3）承包人须在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。

（4）发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。

（5）本工程安全生产目标：不发生1宗安全生产事故。发生安全生产事故的，除按照国家和地方安全生产法律法规及市场主体不良行为记录和处理办法处罚外，根据工程建设质量和安全事故分级，按照合同附件六《承包人违约责任明细表》的标准承担违约责任。

（6）承包人必须按照国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）、《广东省安委会办公室广东省应急管理厅关于印发<广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引>的通知》（粤安办(2020)107 号）、《广州市水务局关于印发<广州市排水设施维护 有限空间作业安全生产工作指引（试行）>和 <广州市污水处理设施维护有限空间作业 安全生产工作指引（试行）>的通知》（穗水排水〔2021〕7 号）、《广州市安全生产委员会办公室关于印发<广州市自然灾害与生产安全事故突发事件 舆情应对管理规定（试行）>的通知》（穗安办〔2021〕64 号）、《南沙区涉燃气管道保护第三方施工管理工作指引》、《广州市水务局关于加强合流渠箱清污分流工程和排水单元达标整治工程安全文明施工监管的通知》、《关于印发<关于提升南沙区建筑工程文明施工水平的工作方案>的通知》（穗南住建（2020）20号）、《关于印发<广州市南沙区建设工程围蔽提升和文明施工专项整治工作方案>的通知》（穗南住建（2020）247号）、《广州市工业和信息化局关于印发<广州市建设工程施工范围内电力设施保护工作指引>的通知》（穗工信函〔2021〕186 号）、《广州市建设工程扬尘整治联席会议办公室关于进一步规范建筑工地扬尘防治和文明施工管理工作标准的通知》、《南沙区建筑工地生活污水转移处理工作指引》（如有新规定，则按新规定执行）及其他有关法律法规、制度和本合同规定，制定完善并落实安全生产工作制度和安全生产事故应急预案，全面预防消防、防汛、环保及其他方面涉及的各类施工事故的发生，及时处理，减少损失，降低危害。上述安全生产工作制度和安全生产事故应急预案由承包人接到开工通知7日内提交监理人审批，不能按时提交或提交的文件不合格的，按照合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任，并视情节加重处罚。

（7）所有进入施工现场的施工人员必须戴安全帽，管理人员佩戴胸卡，否则按照合同附件六的标准承担违约责任。

（8）承包人应按安全生产和文明施工的有关规定落实公示牌、警示牌、施工围蔽等相关安全生产措施，进行安全操作，所需费用包含在投标报价中。未按规定落实上述措施，按照合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

（9）承包人必须按照国务院《建设工程安全生产管理条例》的规定，采取必要的安全措施确保毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的安全，所需费用已经包含在绿色施工安全防护措施费或其他投标报价中。未按规定落实上述措施，按照合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。因此发生安全事故的，按本款（5）处理。

（10）突发事件、应急事件处置：承包人应在第一时间对突发事件、应急事件进行处置并报告，若因处置不力或不及时、不落实有关部门及涉事第三方合法要求而造成事故及事故扩大损失，发包人可按专用合同条款支取履约担保资金及处理后续工作。此外，发包人视情节影响严重程度，按合同附件六《承包人违约责任明细表》对承包人处违约责任。

（11）承包人必须配备应急和备用电源、水源等，避免不可预见的突然停电、停水对工程正常和安全施工造成影响，所需费用已经包含在绿色施工安全防护措施费或其他投标报价中。

（12）工程安全监督部门以及建设或水行政主管部门检查指出的安全问题，除返工整顿外，根据合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

（13）安全文明管理：按照《广州市建设工程安全文明施工管理规定》（广州市人民政府令第 62 号）执行。应急预案的处理应符合《关于印发广州市建筑工程突发事件应急预案的通知》（穗建质[2020]217号）文关于企业先期处理相关要求，承包人为企业先期处置的主责单位，施工项目负责人为第一责任人。

（14）通用条款第10.2条约定的安全责任。

- 承包人既有管线保护责任

（1）设计方对施工期间管线保护负设计责任:

①根据地下管线资料和勘察文件，结合实地踏勘，制定管线综合规划方案;

②涉及重要敏感管线时，应明确地下管线安全防护措施;

③设计交底时，应包含地下管线迁改和保护管理等相关内容。

（2）施工方对施工期间管线保护负主体责任:

①对地下管线资料进行复核并及时更新;

②编制地下管线保护方案（包含应急预案)，报管线权属单位审核通过;

③与发包人、管线权属单位签订三方安全监护协议;

④落实地下管线安全保护措施，做好现场动态巡查;

⑤对现场作业人员进行专项安全培训教育和技术交底;

⑥及时报告管线事故，配合相关部门开展应急抢险、救援及事故调查处理工作。

- 承包人的其他安全责任：

（1）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

（2）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

（3）需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

（4）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

（5）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

（6）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（7）承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

（8）承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本合同条款约定承担违约责任。

（9）现场作业人员必须接受包括但不限于交通安全培训的安全教育，交通疏解人员专职专用，不得挪做他用，承包人必须给现场作业人员购买意外伤害险等保险，并报备南沙区住房和城乡建设局，开工前，承包人需与广州市道路养护中心南城养护所签订安全协议。

（10）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。该费用已包含在签约合同（修正合同）总价中，承包人不得向发包人另外收取任何费用。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

（11）承包人应全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（12）视频监控安装约定：承包人应在工地现场装备实时监控系统，并符合发包人和政府相关主管部门的要求，由此产生的一切费用已包含在合同（修正合同）总价中（包括接入发包人办公室的视频监控系统费用）。

- 10.3治安保卫

删除本款全文，代之以：

“本工程施工范围内的治安保卫责任由承包人负责协助当地公安部门落实。”

- 10.4 环境保护

10.4.2承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必需的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应与本项目的环境影响评价报告中的要求一致，且须符合法律规定和发包人的要求。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

10.4.4排水、排污费用

施工过程中排水、排污所需的费用由承包人承担，已包含在合同（修正合同）总价中。

10.4.5环保验收

承包人负责本项目环境保护设施竣工验收工作，由此产生的一切费用由承包人承担，已包含在合同（修正合同）总价中。

- 10.4.6 绿色施工

（1）施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

（2）环境保护要求。对土方作业阶段、结构安装装饰阶段作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。

（3）节材与材料资源利用。优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框竹模、竹胶板代替木模板； 钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。

（4）推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

（5）量化指标要求

在环境保护方面，要求土方作业区目测扬尘高度小于1.5m；结构施工、安装装饰装修作业区目测扬尘高度小于0.5m；场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3；现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定；施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》的要求；住宅建筑每万平方米的建筑垃圾不宜超过400吨；建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。

在节材与材料资源利用方面，要求材料损耗率比定额损耗率降低30%；施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上；工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70％。

在节水与水资源利用方面，施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率；施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

在节能与能源利用方面，施工临时用电采用声控、光控等节能照明灯具；照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

在节地与施工用地保护方面，临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计；临时设施占地面积有效利用率大于90%。

承包人在施工期间涉及电力设施的，须接受当地供电管理部门的管理和监督。

（6）承包人应按照《广东省建筑垃圾管理条例》在设计阶段从源头上减少建筑垃圾产生，在施工阶段，采取有效措施预防和减少建筑垃圾的产生和排放。

- 11. 开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

开始工作的条件：承包人应按协议书约定进场开展设计工作，并按经发包人批准的进度计划，按期开工施工。

- 11.2 竣工

预计竣工时间：见合同协议书。

- 11.3 发包人的工期延误

本款修改为：

11.3.1本合同为设计施工总承包合同，承包人是工期控制的主体，因发包人下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期并按以下条款履约：

（l）因计划调整导致暂停施工的，延长工期；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查，延长工期；

（3）因改变功能和需求导致设计变更的，延长工期，费用按变更的相关规定执行；

（4）因场地移交滞后原因导致工期拖延的，且影响关键节点工期的，承包人有权要求发包人延长工期；

（5）承包人因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工（指遇六级以上地震，十级以上强台风或龙卷风造成的重大破坏而延误工期或政府部门出具的停工指令的）；

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误，承包人无权要求延长工期和增加费用。

11.3.2因承包人原因或因承包人对专业分包现场组织管理不力造成的工期延误的；因材料供应、施工劳力和机具设备的不足或发生安全、质量事故而影响工期属承包人责任的；承包人对现场组织管理不力或未能对专业分包提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期的，承包人不得以上述理由提出延长工期的要求，造成工期、质量影响的承包人还应当按照合同承担相应的违约责任。

- 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的（指遇六级以上地震，十级以上强台风或龙卷风造成的重大破坏而延误工期或政府部门出具的停工指令的），承包人有权要求发包人延长工期。由于下雨、洪水等原因造成工程、施工现场的材料和工程设备等承包人财产损失或人员伤亡的，费用全部由承包人承担，发包人一概不负责。

- 11.5 承包人的工期延误

（1）对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。

（2）由于承包人原因未能完成监理人批准的预期半月进度、月进度和季进度工作，承包人除自己承担赶工费用外还应支付逾期违约金。

（3）承包人工期延误按合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

- 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工的，赶工费用协商解决；承包人工期提前的，不支付奖金。

- 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。

- 12. 暂停工作

- 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

- 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此工期延误责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

- 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

- 12.4 暂停工作后的复工

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

- 13．工程质量

- 13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：见合同协议书第4条。

施工质量验收依据，包括但不限于：《工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）》、《水利水电建设工程验收规程》及相应配套的各专业验收规范等现行规定等。（注：如有新规范，则按新规范执行，并从严执行）

发包人有权结合项目的实际情况，直接调整工程实施范围，并相应调整投资额。发包人不补偿任何费用。

- 13.2 承包人的质量检查

（1）本工程质量目标：见合同协议书第4条。如因承包人原因未达成质量目标应承担违约责任。详见合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

（2）按规定必须检验的隐蔽工程和隐蔽部位未经检验合格而私自覆盖的，承包人须按合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

（3）由于承包人原因产生的质量问题的，承包人须按合同附件六《承包人违约责任明细表》承担违约责任。

- 14.试验和检验

- 14.2 现场材料试验

承包人应按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验并承担所需费用。试验须委托工程质量安全监督机构或其他经监理人同意的合格检测单位进行（如承包人在工地建立自己的试验室进行材料实验，实验室资质须经过监理人的验收合格后方能使用）。承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理人可以使用承包人的试验设备，承包人应予协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。

- 15．变更

- 15.1 变更权

未经发包人同意，建设管理单位、监理人无权作出变更。施工图经过图审合格后，原则上不允许设计变更。因承包人自身原因造成施工图变更的，导致工期和费用增加由承包人承担，工期不予以顺延，并赔偿发包人由此产生的经济损失。

- 15.2 承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，如政策允许，发包人可按国家、广东省、广州市有关规定给予奖励。具体以双方另行签订的补充协议为准。

- 15.3 变更程序

15.3.1增加以下内容：

（4）本项目发包人发出的设计变更指令，按合同约定的变更结算原则计算，其余因设计、施工、预算编制质量等问题所导致的变更，如费用增加的结算时不予增加费用，费用减少的结算时按实结算。

（5）以下工程变更由承包人自行承担变更增加费用：

1）设计质量造成的工程变更，包括设计成果不完善、设计图纸不准确、设计文件有错误、设计图纸不详细等；

2）预算编制质量造成的工程造价缺陷，包括预算漏记、少算，综合单价、人工工日、机械台班及主材价格偏低，施工方案及施工措施不合理等情况。

上述变更，如费用减少，结算时按实结算。

15.3.2 变更估价

本款修改为：

1、除发包人发出的施工图设计费合同价变更指令外，施工图设计费不予调价。

2、施工部分工程变更的计价应遵循合理、合法、节约成本的原则，合同双方按以下方法对变更工程项目进行计价:

（1)已标价工程量清单(合同清单)中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

（2)已标价工程量清单(合同清单)中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料单价，其它不变。

（3)已标价工程量清单(合同清单)中没有适用也没有类似于变更工程项目的，则根据变更工程资料、计量规则和计价办法确定变更工程项目的单价，其中，企业管理费和利润等取费按照已标价工程量清单(合同清单)计算，人工、材料、工程设备、机械台班价格按以下情况确定:

①已标价工程量清单(合同清单)中已有相同人工、材料、工程设备、机械台班价格的，则采用已有的价格。

②已标价工程量清单(合同清单)中没有相同人工、材料、工程设备、机械台班价格的，则采用工程造价管理机构发布的信息价格(申报工程变更时最新广州市建设工程造价管理站最新发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》)下浮计算，下浮率采用承包人报价浮动率(非招标工程若无承包人报价浮动率，则由合同双方协商确定下浮率);工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由合同双方通过市场调查取得市场价格并结合承包人报价浮动率下浮确定。

（4)变更工程项目的人工、材料、工程设备、机械台班采用已标价工程量清单(合同清单)中的价格且合同条款涉及价格调整的，计价时相应调整人工、材料、工程设备、机械台班价格。

（5)工程变更中涉及的主要材料应注明产地、品牌、规格和组价依据，并由监理人、发包人(建设管理单位)复核，经发包人(建设单位)审批后确认。

上述已标价工程量清单(合同清单)是指本工程的修正合同清单。变更申报时间以经发包人同意的需求会议所约定时间为准。新增主材单价取费先后顺序：信息价-厂商价-市场价；新增主材单价（市场价）以三方（施工、监理、代建）确认，业主同意或者按照《广东省建设工程主要材料询价规则》（粤标定函〔2022〕164号）进行询价。

（6）除上述规定外，变更项目还需按照《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）规定执行（注：如有新规定按新规定执行）。

（7）本合同项目的结算造价以财政评审审核后的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价。

15.3.3变更指示

（1）监理人应在发包人授权范围内，按第15.1款的规定及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第15.3款规定指明的变更处理原则。

（2）监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第15.1款所述的变更。若存在变更，监理人应按本款（1）项的规定发出变更指示。

（3）承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第15.1款所述的变更而监理人未按本款（l）项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后5天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后5天内答复承包人：若同意作为变更。应按本款（1）项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在5天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。

（4）承包人在投标时已充分考察了施工现场情况，报价中已包括了施工范围内的场地平整、地上附着物拆卸（除）、鱼（虾）塘处理、清淤、排水及其他相关临时工程等费用，在合同实施时，不得以任何原因增加该部分费用。

（5）发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人应以书面形式通知发包人及监理工程师，经监理工程师审查并报发包人同意后实施，增加的费用及工期损失由承包人自行承担。

（6）合同签订后，承包人进场施工，中途如遇国家宏观计划决策调控，或因不可抗力以及甲、乙双方之外的原因，导致工程必须执行停建、缓建命令时，双方对在建工程应商定建至安全部位，避免更大损失。此时，发包人应按合同规定支付已完工的价款，并向承包人作价接收已为本工程所储备的材料；承包人应妥善做好已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人要求将自有设备和人员尽快撤离施工场地。发包人应为承包人撤离工作提供必要条件，并支付以上工作所需费用。已经订货的材料、设备由订方负责退货，未及时退货造成的损失由责任方承担。

15.3.4 变更的报价

（l）承包人收到监理人发出的变更指示后5天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。

（2）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后5天内通知监理人，监理人则应在收到通知后5天内答复承包人。

15.3.5 变更决定

（l）监理人应在收到承包人变更报价书后5天内对变更报价书进行审核后报发包人作出变更决定，监理人将该决定并通知承包人。

（2）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第17款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的5天内要求按第24款的规定提请争议评审组评审，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。

（3）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后,应先按指示执行,再按第15.3.4款的规定监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（l）、（2）项的规定补发变更决定通知。

（4）监理人签署的变更指示是合同文件的补充，承包人必须按要求执行，不得拒绝。

15.3.6 承包人原因引起的变更

（1）承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

（2）承包人不得擅自变更设计。倘如承包人有合理化建议措施，必须事先提出变更设计图纸，计算书和施工方案，经发包人、设计单位与监理工程师审查签认后，方可实施。凡未经设计、审核、设计项目负责人签字及设计单位盖章的图纸和未经发包人及监理工程师审查签认的，均属手续不全，一概无效。由于承包人按无效图纸施工造成的一切损失，均由承包人承担。

- 16．价格调整

双方协商一致，第16.1条修改如下：

- 16.1物价波动引起的调整

当《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》及其补充文件等最新政策允许的情况下，按如下方式调整：

（1）主要材料（设备）价格在工程实施期（发包人批准的）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》与基准日期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》相比，其材料单价价格差价超过±20%的材料项目方可进行调整，其材料价格超过±20%的部分方可进行调整，其材料价格在±20%内的部分不作调整。承包人自身原因导致工期滞后所造成的材料价差不属于上述调整范围。可调整的主要材料名称为：钢筋、水泥、砂、混凝土、管材及其他单一类别占工程费用20%或以上的材料。具体调整结果以财政部门核定的完工结算为准。

（2）符合上款材价调整范围的主要材料在工程实施期（发包人批准的）的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》与基准日期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》相比，超出±20%的部分作价差调整，按以下公式计算价差；

①主要材料价格下降时，且：

| （1— | 工程实施期（发包人批准的）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》 | ）×100%＞ | 20%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准日期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》 |  |  |

单价价差=当期计划应完成工程量（且实际已完）施工期间的材料指导价格-（基准日期的材料指导价格×0.8）

②主要材料价格上涨时，且：

| （ | 工程实施期（发包人批准的）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》 | —1）×100%＞ | 20%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准日期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》 |  |  |

单价价差=当期计划应完成工程量（且实际已完）施工期间的材料指导价格-（基准日期的材料指导价格×1.2）

主要材料的当期总价差,按以下公式计算：

调整后的当期主要材料价差结算价=主要材料单价价差×当期计划应完成工程量（且实际已完）中相应材料量中符合调价范围的材料量小计。

（3）因不可抗力或法律变化原因导致工期滞后所造成的材料（设备）价差按以下原则 办理：主要材料（设备）单价取工程实施期（发包人批准的）广州地区建设工程常用材料税前综合价格和基准日期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》两者之间的低值。

- 17．合同价格与支付

双方协商一致，第17条修改如下：

- 17.1 合同价格

17.1.1设计服务暂定价、收费标准及结算方式。

（1）施工图设计费暂定价为              元，并下浮    %（按投标文件的施工图设计费下浮率计算）。最终结算价由评审部门按本合同规定的结算原则审定。

施工图设计费包括但不限于施工图基本设计费（占项目工程设计费的50%）、施工图预算编制费，为完成合同约定所有工程设计工作的费用。合同成立后需提供包括但不限于树木保护专章编制、课题研究、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、设计修改、设计变更、派驻现场设计代表、结算工程量复核、参加竣工验收等服务工作，如产生费用亦包含在设计费中，不另计费。

按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年版）的收费标准计算。最终结算时，施工图设计费以该工程的工程费用结算审定金额为基数进行计算，并下浮   %（按投标文件的施工图设计费下浮率计算），设计费系数按行政主管部门核定值为准，施工图设计费结算金额最终不得超过概算批复的相应施工图设计费金额。

如果施工图预算超出经确认的初步设计概算建安费的，设计单位须保证无偿在初步设计的基础上对施工图进行修改，项目立项投资调整而引起的设计概算修改除外。

（2）发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此而产生的设计修改费用已包含在设计服务费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

17.1.2 工程费用：

本工程中标工程费用仅作为签约暂定合同价。待施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，承包人依据合同第17.1.2.1条规定按合同约定的方法编制施工图清单预算，由发包人（或有权审批部门）组织的预算评审审核得出合同价格清单的综合单价及总价，具体原则如下：

17.1.2.1施工图预算编制原则：

预算送审的金额不超过审定概算及EPC招标控制价中的工程费用且按政府最新的管理规定执行。如出现不符合上述条件，承包人应无条件自行优化图纸以及造价直至满足要求，否则发包人有权终止合同并保留追讨相关责任的权利。

- 1.计价依据：现行有效的计价规范、计价通则及相应专业综合定额，具体为：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、2018年广东省建设工程计价依据及配套文件等。

- 2.工程量确定方式：以经审查的施工图为依据，按国标清单计价规范计算工程量。

- 3.施工图预算确定原则：

- （1）综合单价确定方式如下：

①若批复概算工程量清单已有相同的项目，则在批复的综合单价基础上按照中标通知书落款时间对应最新的广州市建设工程造价管理机构发布价格信息（以文件盖章落款日期为准，信息文件中的价格信息如同一材料同一期内发布信息价格存在区间值或不同价格的情况，则信息价取当期最低值）调整工料机价格。

②若批复概算工程量清单已有类似的项目，则仅通过调整单价分析内的工机料名称、规格型号、含量及价格（价格确定方式参照第③条）来调整综合单价。

③若批复概算工程量清单中既没有相同的项目，也没有可参照的类似项目，则按计价依据文件进行计价。其中人工、材料价格及机械台班单价按以下原则确定：

I.广州市建设工程造价管理机构发布价格信息中已有的价格，按中标通知书落款时间对应最新的广州市建设工程造价管理机构发布价格信息（以文件盖章落款日期为准，信息文件中的价格信息如同一材料同一期内发布信息价格存在区间值或不同价格的情况，则信息价取当期最低值）执行

II.若信息价中无相应价格且批复概算中已有相应材料、机械台班的价格，则采用批复概算清单中已有的价格；

III.若批复概算价格清单及广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中均无相应的材料价格及机械台班价格，由合同双方通过市场调查取得市场价格确定。

（2）经审定的未下浮前施工图预算金额不得超过批复概算及EPC招标控制价工程费用，其中土石方的弃置、组成等均按概算批复时同样的组价原则和规则，在此基础上土石方工程（含挖、填、运、消纳费）单价及总价可以优化但不能调增，不得超过概算批复中的土石方价格（土石方工程范围包括但不限于：场地平整、现状混凝土拆除弃运、堆载预压、土石方挖填弃运、砂石料回填等）。水利工程执行水利预算定额，其他内容从上述规定。

（3）总价措施费、其他项目费及税金等按照相关规定及依据文件计取，如涉及区间取费，则按下限计取。

（4）批复概算中有开项的清单或费用，但本合同约定不予计算或要求在投标下浮率中综合考虑的费用在预算中不得开项计取。

17.1.2.2合同价格清单确定原则：

合同价格清单可以按单位（或子项单位）工程进行编制。根据上述原则编制的施工图清单预算经发包人（或有权审批部门）组织评审后，以审定的施工图清单预算为基数，按以下表规定下浮后得出合同价格清单的单价或合价后，签订修正合同，作为进度款支付、结算等依据。

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程综合单价 | 合同价中分部分项工程综合单价=发包人组织审定的施工图预算中对应的分部分项工程综合单价×（1-工程费用中标下浮率） |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 合同价中绿色施工安全防护措施费合价=发包人组织审定的施工图预算中对应的绿色施工安全防护措施费合计； |  |
| 2.2 | 其他以“项”为单位计价的措施项目 | 合同价中其他以“项”计价的措施项目合价=发包人组织审定的施工图预算中对应的措施项目合价×（1-工程费用中标下浮率） | 以“项”计价的措施项目费合计包干，结算时不作调整。合同另有约定的除外。 |
| 2.3 | 其他以分部分项方式计价的措施费或以费率计算的措施项目 | 合同价中其他以分部分项方式计价的措施费或以费率计算的措施项目综合单价=发包人组织审定的施工图预算中对应的措施项目综合单价×（1-工程费用中标下浮率） | 不含2.1项的“绿色施工安全防护措施费” |
| 三 | 其他项目费 | 以第一、二项费用为依据，按本合同相关规定计算 | 工程优质优价费：不计取。 |
| 四 | 规费及税金 | （以第一、二、三项费用为依据，按本合同相关规定计算） |  |

17.1.2.3工程优质费 （合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

□ 本合同工程无工程优质费，并增加以下规定：

/     。

□ 本合同含有优质费，按以下条款计算：

□（1）获得合同约定的国家级质量奖：优质费按照合同最终结算价分部分项工程费的 /%，计算；

□（2）获得合同约定的省级质量奖：优质费按照合同最终结算价分部分项工程费的 / %计算；

□（3）获得合同约定的市级质量奖：优质费按照合同最终结算价分部分项工程费的  / %计算。

17.1.3发包人拟将本工程纳入工程款专用监管范畴，中标人应积极配合发包人、建设单位等签订《项目工程款资金账户监管协议》，并配合做好本工程资金监管的协助工作。

- 17.2 预付款

双方协商一致，本条款补充如下：

（1）工程预付款为工程费用中标价的30%（含本数），承包人在签订合同后第一笔工程进度款申请前可一次性或分期办理预付款的申领手续，否则视为放弃。在承包人按招标文件及合同专用条款的要求提交履约保函且具备开工条件后，承包人（若联合体投标，由承接施工任务的成员方提出支付申请经联合体牵头方确认）向发包人提交工程预付款申请书，发包人批复后支付工程费第一期预付款；后续发包人在确保项目资金风险可控情况下，有权根据工程交地及施工准备工作情况酌情调整预付款支付比例。

（2）扣回工程预付款的时间、比例：根据上级资金下达情况及使用要求，自累计完成产值6000万元起开始起扣，原则上在工程量产值完成65%前全部扣回。

（3）绿色施工安全防护措施费支付：

承包人应按合同约定的安全工作内容在开工前编制绿色施工安全防护措施费资金使用计划，报建设管理单位、监理工程师及发包人审批。按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定绿色施工安全防护措施费专款专用。绿色施工安全防护措施费按相关部门、机构审定的本工程招标控制价及《转发省建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（穗建筑[2008]967号文）及相关补充说明执行，从工程施工合同价中提取，专款专用。

本项目绿色施工安全防护措施费的总金额暂定为 (按概算批复相应金额）元。承包人在签订合同后第一笔工程进度款申请前可一次性或分期办理绿色施工安全防护措施费部分预付款的申领手续，预付绿色施工安全防护措施费总额的50%，即人民币       元；其余部分由承包人按月报使用计划，经监理人审核后与进度款同期支付，绿色施工安全防护措施费预付款不扣回，直至付完绿色施工安全防护措施费暂定的总金额为止，最终费用以财政部门审定的绿色施工安全防护措施费结算。

本工程安全生产目标：不发生1宗安全生产事故。

（4）工程预付款保函：不需提交预付款保函。

- 17.3 合同价款中间支付

17.3.1 付款时间

17.3.1.1设计服务费支付方式。

由发包人根据工作进度向设计单位按项目、分期支付，施工图设计费计量进度支付如下：

设计工作可按片区开展，设计工作完成以工程设计成果提交审批完成或被确认合格且工程顺利进入下一阶段或设计合同符合终止条件为准。对应的施工图设计费按比例分阶段付款，如下：

（1）施工图设计费支付方式：完成施工图编制（审查合格）、施工图预算编制工作，并经发包人确认，支付至设计服务费的40%，施工进度达到60%时可支付至设计服务费的70%，完工验收合格可支付至设计服务费的80%。

（2）竣工图编制费在工程费总价中考虑，不单独列计，发包人不再另行计算及支付。

（3）施工图设计费结算经审定后，发包人支付项目应支付的施工图设计费余款。

17.3.1.2 本合同工程费按进度支付，支付比例如下：

1）工程预付款按第17.2条规定支付。

2）进度款付款时间：完成预算评审且签订修订合同之后，原则上按月支付，发包人有权根据实际情况对付款时间进行调整。

3）工程进度款的支付，由承包人（若联合体投标，由承接施工任务的成员方提出支付申请经联合体牵头方确认）根据实际完成的工作进度提出支付申请。工程进度款按实际完成工程量原则上每个月支付一次，承包人应在每月20日前按规定的申请书格式填写支付申请书并备齐有关资料送监理人审核，资料包括：经验收合格的工程（作）量完成清单（若有），工程（作）量签证单，工程验收汇总表（若有）、合同（含补充合同或协议）、履约保函、违约处罚通知单（若有）、工程结算评审通知书（若有）、保修责任终止证书（若有）、上次支付凭证复印件等。监理人在收到承包人支付申请书后7天内完成审核。

4）每期进度款只付应付款的85%，如有预付款和违约金的，按专用合同条款第17.2项约定扣回预付款和违约金后支付进度款。工程费财政评审结算、待工程档案验收合格、工程竣工验收合格后支付至结算价的97.0%。剩余3%工程质量保证金可由承包方提供发包人认可的工程质量履约保证金或工程保修责任终止证书颁发后28天内支付。

5）发包人收到监理人出具的月进度付款证书后14天内完成付款证书审批，完成付款证书审批后14天内发包人应完成财政付款申请上报工作（以发包人向财政部门发出的申请支付申请函发文日期为截止计算日期），发包人不对由于财政性资金集中支付原因引起的支付延误承担责任。因承包人支付申请书和有关资料不齐或错误引起的支付延误，责任由承包人承担。

6）当承包人提供的履约保函不足以承担因承包人违约所造成的后果时，发包人可动用暂扣的结算金，以保证工程的顺利实施，对此承包人不得提出异议。

7）若承包人拒签违约处理单，发包人有权暂停支付工程进度款。

- 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金：承包人可提供担保机构的保函、保险机构的保单等担保方式缴纳质量保证金，或直接扣留质量保证金，质量保证金金额为工程费结算价3%。

- 17.5 竣工结算

本条修改为：

17.5.1设计服务费：

按本合同17.1.1款、17.3.1.1款约定执行；

17.5.2工程费：

工程量以竣工图为依据计算；综合单价按专用条款第17.1.2.2款执行，材料调差按专用条款第16.1条执行。

17.5.2.1完工验收后20天内，承包人向监理人提交工程施工完工结算（过程结算）申请单，监理人收到承包人提出的完工结算申请单后10天内完成与承包人协商修改和复核，并提交发包人，发包人收到监理人送来的完工结算申请单后10天内完成复核并送财政部门审定。完工结算申请单必须附有关结算书、竣工图及证明材料，并装订成册。结算金额以财政部门最终审定的为准。发包人不对财政部门的审定时间作任何承诺及保证。如果财政部门审定时间延迟的，不视为发包人的违约行为。

17.5.2.2在完工结算经财政部门审核确认后，承包人应按规定格式提交一份完工付款申请单（一式5份），并附财政部门完工结算核定确认通知书。

17.5.2.3完工付款证书及支付时间

监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的4天内完成复核，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的10天内审批，并按合同条款17.3.1.2款的规定支付给承包人。

17.5.3设计、施工工作任务由不同单位组成联合体共同完成本项目时，结算支付申请应由联合体牵头方提出结算申请后报批。结算款项支付至联合体牵头方账户，后续由牵头方按各成员方完成工作的占比按实分配。

- 17.6 最终结清

17.6.1最终付款申请单

（1）缺陷责任期满后，承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书的14天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。

①按合同规定已经完成的全部工程价款金额：

②按合同规定应付给承包人的追加金额：

③承包人认为应付给他的其它金额。

（2）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。

17.6.2最终付款证书和支付时间

监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的10天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：

（l）按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。

（2）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则按合同条款17.3.1款的规定支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。

若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人还对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第24.1款规定提起诉讼。

17.6.3最终结算办理

（1）承包人应积极配合发包人完成结算工作，最终结算在全部工程竣工验收合格后办理（如有新规定按新规定执行），承包人在工程竣工后六个月内按国家有关规定办理最终结算，发包人接到结算报告后三个月内审定完毕。承包人应及时提交结算申请书文件，在具备结算条件但未在四个月内提交或者不按规定提交的，发包人有权依据已有资料做出判断并报送给结算审核方，以保证结算的连续性，承包人应被视为对发包人送出结算已予以认可。如涉及相关政府部门审核的，还应符合相关政府部门审核的时间要求。

（2）工程费合同最终结算的工程量按竣工图为依据进行计算，单价以合同价格清单为准，除合同条款第16和第17条规定以外不作任何调整。

（3）结算时，发包人作为送审单位完成本项目的结算审核工作。

（4）承包人收到结算文件核对意见，逾期未提出异议或者无正当理由不认可评审结果的，发包人有权向财政行政主管部门申请单方确认或退审。

- 17.7支付管理

17.7.1承包人工程资金的管理。未经发包人同意，承包人在合同签订过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，若承包人违反上述约定的，发包人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。

17.7.2承包人的所有建设资金（包含但不限于进度款、预付款等），发包人均采用直接转入承包人项目专用账户的拨款方式。承包人须保证实行专款专用，不得转移或用于其他工程。

17.7.3承包人须按发包人要求上报项目资金使用情况等有利于发包人了解和监控项目资金的财务资料。如经发包人发现承包人的资金未使用于本项目的建设，发包人可暂停对该承包人的支付，直至承包人改正上述行为。

17.7.4本合同中涉及的所有应由发包人支付的款项，包括但不限于工程预付款、绿色施工安全防护措施费、进度款、合同实施过程中发生的工程变更、调整、竣工验收进行的结算、最终清算款等，除按照上述条款执行以外还应按照发包人《施工合同计量支付管理办法》、《资金支付管理办法》等管理制度执行，最终以发包人组织评审审定的结果为准。

17.7.5发包人按合同规定向承包人开出任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受此条款。

发包人按合同规定向承包人开出的任何和违约金的扣除时间会在发包人任何合适的任何计量月中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可。

- 18.竣工试验和竣工验收

双方协商一致，补充以下条款：

本项目分部分项工程验收由建设管理单位组织。子项单位工程验收由区排水中心组织、建设管理单位参加；达到验收条件后，施工单位提出申请，竣工验收由区排水中心组织。

- 19. 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算，保修期按《建设工程质量管理条例》规定执行。

补充以下内容：

在缺陷责任期内，因承包人责任造成的工程缺陷或损坏，承包人应按发包人或监理人的保修通知的要求履行保修责任。

- 19.2 保修责任

按《建设工程质量管理条例》规定执行。

- 20. 保险

- 20.1 设计和工程保险

20.1.1.1工程保险

（l）工程险（包括材料和工程设备）的投保由承包人自行确定。

（2）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。

（3）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为；

①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。

②在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

（4）承包人须按照《广州市水务局关于印发2018年广州市水务工程安全生产责任保险推行任务的通知》（穗水质[2018]54号）文要求购买安全责任险。

20.1.1.2损失和损坏的费用补偿

（1）自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第20.1款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。

（2）若发生的工程风险包含第20.l款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。

（3）若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,应由承包人自行承担其所需的全部费用。

（4）在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人提供保险凭证的时间：项目正式开工前。

20.5.4 保险金不足的补偿

由承包人负责办理的保险，如保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。

- 22. 违约

- 22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

22.1.1.1设计违约责任

设计单位违约，应支付给发包人违约金。违约金的支付采取扣减设计服务酬金的方式，同时给发包人带来经济损失，承包人负责赔偿，赔偿金为全部直接经济损失。

因设计单位违约，违反规定，发生不良行为，给发包人设计工作造成不良影响和后果的，按以下方式处理：

（1）符合下列条件之一的，认定1次轻微不良行为，给予警告的违约处罚：

  - 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成一定影响和后果的；

  - 不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人、建设管理单位等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月的；

  - 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成一定影响和后果的；

  - 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成一定影响和后果的；

  - 不按发包人、建设管理单位要求出具临时工程施工图造成一定影响和后果的；

  - 不按时提交设计成果，造成一定影响和后果的；

  - 不主动积极配合发包人、建设管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成一定影响和后果的；

  - 不按时提供招标所需的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较一定影响和后果的；

  - 不提供优质后期服务，造成一定影响和后果的；

  - 预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成一定影响和后果的；

  - 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成一定影响和后果的；

  - 不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成一定影响和后果的；

  - 其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成一定影响和后果的；

  - 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成一定影响和后果1次的。

（2）符合下列条件之一的，认定1次比较严重不良行为，给予通报，并相应扣减设计服务酬金2000元，或设计服务酬金1%（注：取两者中的较大值）的违约处罚：

- 未按承诺和合同及时选派满足设计工作要求的工程总承包项目经理、设计项目负责人和技术负责人、各专业设计单位员等组建项目设计工作机构的；

- 工程设计工作开始前未向发包人报送符合实际和规定要求的设计工作大纲和设计工作进度计划的；

- 未履行相关手续，擅自更换设计项目负责人、技术负责人和各专业主要设计单位人员的；

- 无正当理由中标后不按时签订合同、不接受委托业务、放弃中标1次的；

- 拒签发包人文件或拒绝执行发包人已经生效的指令（违反相关规范或危及生命财产安全的指令除外）的；

- 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成较大影响和后果的；

- 不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月以上、三个月以下的；

- 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成较大影响和后果的；

- 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成较大影响和后果的；

- 不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成较大影响和后果的；

- 不按时提交设计成果，造成较大影响和后果的；

- 不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成较大影响和后果的；

- 不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较大影响和后果的；

- 不提供优质后期服务，造成较大影响和后果的；

- 预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成较大影响和后果的；

- 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成较大影响和后果的；

- 因设计原因导致一般设计变更的，一般设计变更及重大设计变更划分标准依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）为准（注：如有新规定按新规定执行）；

- 不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）为准（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成较大影响和后果的；

- 其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成较大影响和后果的；

- 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成较大影响和后果1次的。

（3）符合下列条件之一的，认定1次严重不良行为，给予上报上级有关部门处理及暂停1-3个月发包人招标项目的投标资格，并相应扣减设计服务酬金5000元，或设计服务酬金2%（注：取两者中的较大值）的违约处罚：

1）项目设计单位人员无相应岗位证书的；

- 项目设计单位人员和设备不满足相关项目设计工作需要的；

- 利用工作便利与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取

不正当利益的；

- 隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的；

- 设计单位人员利用执 （从）业上的便利，索取或者收受监理人、承包人以及建筑

材料、建筑构配件和设备供应单位财物的；

- 设计单位人员与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

- 设计单位人员非法泄露本项目应当保守的秘密的；

- 设计单位人员故意刁难监理人、承包人，以谋取私利的；

- 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成重大影响和后果的；

- 不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程三个月以上的；

- 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成重大影响和后果的；

- 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成重大影响和后果的；

- 不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成重大影响和后果的；

- 不按时提交设计成果，造成重大影响和后果的；

- 不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成重大影响和后果的；

- 不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成重大影响和后果的；

- 不提供优质后期服务，造成重大影响和后果的；

- 预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成重大影响和后果的；

- 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成重大影响和后果的；

- 因设计原因导致重大设计变更的，一般变更及重大变更划分标准依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）；

- 不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成重大影响和后果的；

- 其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成重大影响和后果的；

- 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成重大影响和后果1次的。

- 违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认但未被问责的，或发生一般举报投诉并被确认有效的。

（4）符合下列条件之一的，认定1次特别严重不良行为，给予上报上级有关部门处理及暂停3-12个月发包人招标项目的投标资格，并相应扣减设计服务酬金10000元，或设计服务酬金5%（注：取两者中的较大值）的违约处罚：

1）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程设计业务的；

2）与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，却承担本项工程设计业务的；

3）因设计单位人员过错或管理不力，造成质量事故、安全生产事故、环境污染事故的；

4）蓄意损害发包人或监理人、承包人利益的；

5）与监理人、承包人串通，弄虚作假，降低工程质量或骗取国家建设资金的；

6）设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成特别重大影响和后果的；

7）设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成特别重大影响和后果的；

8）不按时提供咨询单位资料的，不接受咨询单位合理建议造成特别重大影响和后果的；

9）不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成特别重大影响和后果的；

10）不按时提交设计成果，造成特别重大影响和后果的；

11）不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成特别重大影响和后果的；

12）不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成特别重大影响和后果的；

13）不提供优质后期服务，造成特别重大影响和后果的；

14）预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成特别重大影响和后果的；

15）设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成特别重大影响和后果的；

16）不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成特别重大影响和后果的；

17）违反国家法律、法规或有关工程建设强制性标准的；

18）经发包人对设计单位进行资质复核审查，所提交的资料无效、有虚假情况或不满足资质条件的；

19）其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节特别严重，造成特别重大影响和后果的；

20）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，对设计工作造成特别重大影响和后果的。

21）其他特别严重的工作失误或违法违规行为，或违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认并被问责的，或发生重大举报投诉并被确认有效的，或构成犯罪的。

（5）符合下列条件之一的，除相应给予上述（一）至（四）的处罚外，同时处以取消当次设计资格、终止相关设计合同且不予支付任何设计服务费用的处罚；

1）经非招标方式或区政府规定的方式确定为中标第一候选人，但经发包人复审不具备项目服务资格或不满足项目要求的；

2）超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务的；

3）未经发包人同意转包分包设计业务的；

4）承包发生特别严重不良行为，发包人发出整改通知后，承包人在整改期限届满7天后仍拒不整改或未按要求整改到位。

以上“一般举报投诉”是指：举报投诉人关于非招标方式或区政府规定的方式或招投标过程中存在一般违法违规违纪行为但尚不影响中标结果，或关于设计工作存在一般违法违规违纪行为，造成较大及以下经济和社会影响的举报投诉。

“重大举报投诉”是指：举报投诉人关于非招标方式或区政府规定的方式或招投标过程中存在重大违法违规违纪行为，实质性影响中标结果，或关于设计工作存在重大违法违规违纪行为，造成重大及以上经济和社会影响的举报投诉。

以上“一定影响和后果”是指：不良行为情节轻微，经整改后，工程实施所受影响轻微，尚未造成不良经济和社会影响，因设计单位过错违反设计工作目标符合附表关于工程实施中违反设计工作目标认定标准所列情形的。

“较大影响和后果”是指：不良行为情节比较严重，经整改后，工程实施受到较大影响但尚未受到实质性影响，造成一定经济和社会影响，因设计单位过错违反设计工作目标符合附表关于工程实施中违反设计工作目标认定标准所列情形的。

“重大影响和后果”是指：不良行为情节严重，经整改后，设计工作受到实质性影响，但设计工作仍可以继续推进，造成严重经济和社会影响，因设计单位过错违反设计工作目标符合附表关于工程实施中违反设计工作目标认定标准所列情形的。

“特别重大影响和后果”是指：不良行为情节特别严重，且已经不具备整改条件，对工程实施造成特别严重经济和社会影响，因设计单位过错违反设计工作目标符合附表关于工程实施中违反设计工作目标认定标准所列情形的。

附表：工程实施中违反设计工作目标认定标准

| 工作 目标 | 对工程实施造成影响的认定标准（各目标对应影响等级以满足表格所列条件之一为准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一定影响和后果 | 较大影响和后果 | 重大影响和后果 | 特别重大影响和后果 |
| 工期 控制 | 1、延误超出合同工期1/10以内； 2、延误3天及以内的。 | 1、延误超出合同工期1/10-1/5（含）； 2、延误3-10天（含）。 | 1、延误超出合同工期1/5-1/3（含）； 2、延误10-15天（含）。 | 1、延误超出合同工期1/3； 2、延误15天以上的。 |
| 设计 质量 控制 | 1、工程设计成果和文件不完整不准确不可靠但尚未造成工程变更或给发包人造成损失的； 2、工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程预算值偏离合理值5%-10%（含）的。 | 1、工程设计成果和文件不完整不准确不可靠，造成单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%或给发包人带来经济损害10万元（含）以下的。 2、工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程预算值偏离合理值10%-20%（含）的； 3、经专家或审批机关认定，设计报告存在较多错误或缺陷，需要做出较多修改或补充论证的； 4、因设计质量问题发生较大及以下质量安全问题或隐患但尚未造成质量安全事故的。 | 1、工程设计成果和文件不完整不准确不可靠，造成单项变更增减超过50万元或累计变更造价变化超过合同价10%或给发包人带来10-50万元（含）经济损害的。 2、工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程预算值偏离合理值20%以上的； 3、经专家或审批机关认定，设计报告存在重大错误或缺陷，包括选址、规模、主要技术方案、主要建筑物布置等，需要做出重大修改或补充论证的。 4、因设计质量问题发生重大及以上质量安全问题或隐患但尚未造成质量安全事故的。 | 1、工程设计成果和文件不完整不准确不可靠，给发包人带来50万元以上经济损害的； 2、经专家或审批机关认定，设计报告被否定，需要重新编制和报批的； 3、因设计质量问题发生质量安全事故的。 |
| 投资 控制 |  | 1、工程预算达到工程费用招标控制价100%-110%（含）的； 2、工程结算送审前工程预计总投资达到招标控制价95%-100%（含）的。 | 1、工程预算达到工程费用招标控制价110%以上的； 2、工程结算送审前工程预计总投资达到招标控制价100%以上的。 |  |
| 工程 预算 | 1、超出合同规定时间10天及以内审核并完成上报工程预算书和设计图纸的； | 1、超出合同规定时间10天以上审核并完成上报工程预算书和设计图纸的； |  |  |
| 工程款支付 | 因承包人原因，导致未完成年度预算支付计划，支付比例在95%（不含本数）以上。 | 因承包人原因导致未完成年度预算支付计划，80%＜支付比例≤95%。 | 因承包人原因导致未完成年度预算支付计划，50%＜支付比例≤80%。 | 因承包人原因导致未完成年度预算支付计划，支付比例≤50%。 |
| 施工 质量 控制 | 1、被发现1次及以上较大及以下质量问题或隐患，尚未造成质量缺陷； 2、发生一般质量缺陷的。 | 1、被发现1次及以上较大及以下质量问题或隐患，造成严重及以上质量缺陷的； 2、被发现1次及以上重大及以上质量问题或隐患，尚未造成严重及以上质量缺陷的。 | 1、被发现1次及以上重大及以上质量问题或隐患，造成严重及以上质量缺陷但尚未造成质量事故的； 2、经质量监督部门核定达不到施工合同质量等级的。 | 发生质量事故的。 |
| 安全 生产 | 1、被发现1次及以上较大及以下安全问题或隐患，尚未造成人员受伤或经济损失的； 2、发生不安全不文明施工行为且未造成社会影响的。 | 1、被发现1次及以上较大及以下安全问题或隐患，造成一定人员受伤或经济损失且尚未构成安全生产事故的； 2、被发现1次及以上重大及以上安全问题或隐患，尚未造成人员受伤或经济损失的； 3、发生不安全不文明施工行为且造成较大及以下社会影响的。 | 1、被发现1次及以上重大及以上安全问题或隐患，造成一定人员受伤和经济损失的但尚未构成安全生产事故的； 2、发生不安全不文明施工行为且造成重大及以上社会影响的。 | 发生安全生产事故的。 |
| 变更 控制 | 发生1次违规变更行为，但尚未造成不良后果的 | 1、发生2 次及以上违规变更行为，但尚未造成不良后果的； 2、发生1次违规变更行为，单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%的且未给发包人带来经济损害的。 | 1、发生2次及以上违规变更行为，单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%的； 2、发生违规变更行为，给发包人带来经济损害10万元及以下的。 | 发生违规变更行为，给发包人带来经济损害10万元以上的。 |

备注：①质量或安全问题或隐患的等级以可能造成的最高质量或安全事故等级来确定，质量缺陷等级以返工所需的施工直接费来确定，一般质量缺陷为5万元（含），严重质量缺陷为5-10万元（含），特别严重质量缺陷为10-20万元。

②责任的期限

设计单位与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但设计单位对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

22.1.1.2 施工违约责任

施工单位违约，应支付给发包人违约金。违约金的支付采取扣减工程进度款的方式，同时给发包人带来经济损失，承包人负责赔偿，赔偿金为全部直接经济损失。

具体的规定及执行标准，见本合同附件六《承包人违约责任明细表》。

- 22.1.2承包人违约责任认定程序

22.1.2.1设计违约责任认定程序

（1）承包人轻微不良行为、比较严重不良行为，由监理单位组织认定，其他相关单位予以协助。承包人对监理单位认定的违约行为持有异议的，可在收到违约通知书7天内向发包人提出申诉。

（2）承包人严重不良行为、特别严重不良行为及其他违约行为，由监理单位组织初步认定，呈建设单位审批，报发包人核准。承包人对发包人认定的违约行为持有异议的，可在收到违约通知书7天内向有关主管部门提出申诉。

22.1.2.2施工违约责任认定程序

（1）对于书面警告、限期整改的违约行为，由监理人直接组织认定，其他相关单位予以协助。承包人对监理人认定的违约行为持有异议的，可在收到违约通知书7天内向发包人提出申诉。

（2）对于一般违约行为，由监理人组织初步认定，报发包人审批。承包人对监理单位认定的违约行为持有异议的，可在收到违约通知书7天内向发包人提出申诉。

（3）对于严重违约行为，由监理人组织初步认定，报发包人审批。承包人对发包人认定的违约行为持有异议的，可在收到违约通知书7天内向有关主管部门提出申诉。

22.1.2.3监理单位应及时发现违约情形并及时制止，同时按照权限规定及时处罚或上报有处罚权的单位处罚。

- 24. 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，选择以下方式（2）解决。

（1）向中国广州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向广州市南沙区人民法院起诉。

24.2 当事人任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），由承包人主办方承担，联合体成员承担连带责任。

双方协商一致，补充第25条、第26条、第27条、第28条：

- 25. 承包人风险

- 25.1承包人的风险

25.1.1工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。

（l）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。

（2）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

（3）其它由于承包人原因造成的损失和损坏。

25.1.2承包人投标总报价中应包含风险金，发包人不再另行支付风险金。风险金是工程实施过程中因不利因素对工程影响所造成承包人增加的费用，风险金额度由承包人在仔细审阅招标文件、招标图纸和现场调查分析的基础上自行测算确定。风险金包含以下因素：

（1）工程量清单中所列工程量漏项或计算误差给承包人造成的损失；

（2）图纸中地面线与实际地形不符给承包人造成的损失；

（3）设计变更给投标人造成的损失，以及变更引起的施工组织和进度计划变动给投标人造成的损失；

（4）人工工资及费用标准、施工方案、地形、一般地质变化给承包人带来的风险，主要材料单项价格变化幅度在20%以内及其他材料价格变化所带来的风险；

（5）征地拆迁、当地群众对工程施工的干扰给承包人造成的损失；

（6）因施工对现场地下管线和邻近建筑物、构造物造成损害的赔偿，或设计未考虑但现场必须采取的对相邻建筑物、构造物的应急防护措施所涉及的费用；

（7）由于图纸不清晰造成的工程量计算误差，以设计单位补充出具的详图为准，视为招标图纸不变，不予调整施工合同价。

（8）对于搅拌桩工程量，因在设计阶段难以准确设计桩长，因此，以搅拌桩施工达到设计技术要求和质量验收标准为准，视为招标图纸不变，不予调整施工合同价。本合同项目其他桩基础处理工程参照该原则执行。

（9）其他本合同没有约定的不可预见的因素给承包人造成的损失。

- 25.2 风险责任的转移

工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第25.1款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外）。

- 25.3 不可抗力解除合同

合同签订后发生第25.1.2款（3）和（4）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同、解除合同后的付款由双方协商处理。

- 26. 完工验收

- 26.1 完工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向建设单位人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。

（1）已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

（2）已按第26.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。

（3）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

- 26.2 完工资料

完工资料（一式6份）应包括：

（1）工程实施概况和大事记。

（2）已完工程移交清单（包括工程设备）。

（3）永久工程竣工图。

（4）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

（5）未完成的缺陷修复清单。

（6）施工期的观测资料。

（7）监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录像资料）以及其它应补充的完工资料。

（8）其他发包人要求的资料。

（9）以上资料电子资料（四份）。

26.3 工程完工的验收

监理人收到承包人按第26.1款规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

（l）监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的7天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

（2）监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的7天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的7天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。

（3）监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的7天内提请发包人进行工程验收。发包人在收到完工验收申请报告后的7天内签署工程移交证书，颁发给承包人。

（4）在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。

- 26.4 子项单位工程验收

在子项单位工程完工后，经发包人同意，承包人可申请对本合同专用条款第1.1.3.12款所列的子项单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第26.1款至第26.3款的规定进行。子项单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件，验收后应由发包人或授权监理人按第27款的规定签发该单位工程的移交证书。

- 26.5 部分工程验收

在全部工程完工验收前，发包人根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收，其验收的内容和程序可参照第26.1款至第26.4款的规定进行，并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书，其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位，还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。

- 26.6 发包人不及时验收

（1）若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于非承包人原因使完工验收不能进行时，应由发包人或授权监理人进行初步验收，并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示，由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程未符合合同要求时，承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

（2）若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书（即不接收工程），则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。

26.7 完工验收还应执行以下规定：须符合设计图纸及现行施工验收规范要求。

- 27.项目移交

- 27.1 移交范围

在工程完工后，承包人应向发包人或发包人指定机构移交：

（1）使用项目设施所占有土地的权利；

（2）项目设施；

（3）项目设施、设备的技术资料和使用维护手册等。

承包人应积极协同发包人完成移交验收，及整体移交工作。

- 27.2 移交程序

子项单位工程完工前2个月，承包人向发包人提交移交申请及方案。发包人或发包人指定机构和承包人成立移交委员会，另行协商约定移交程序。

- 27.3 移交标准

移交委员会根据项目实际情况，另行协商约定移交标准，乙方应确保管网、设备、设施是完好的，能正常使用的。移交标准确定后，应当由合同各方签署认可。

- 27.4 本合同移交后的效力

自移交完成日，承包人在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有规定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人应接管项目的运营及本合同明示或默示的、因本合同产生的、于合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

- 28.退出机制及结算

- 28.1 退出情形

28.1.1设计阶段的退出情形

承包人发生合同附件六《承包人违约责任明细表》“设计违约责任”中特别严重不良行为的，发包人有权解除合同。

28.1.2施工阶段的退出情形

承包人发生合同附件六《承包人违约责任明细表》“施工及其他违约责任” 中任一解除合同情形的，发包人有权解除合同。

28.1.3合同约定的其他解除合同情形。

- 28.2退出的通知

（1）监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

（2）监理人发出整改通知28天内，承包人如纠正了退出情形事件，监理人、建设管理单位、发包人确认后，共同签发整改合格通知书。

- 28.3退出撤离

承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，将项目设施及资料移交给发包人或其指定机构。具体移交内容包括但不限于如下：

包括但不限于：

1）设计成果文件；

2）已验收合格的工程设施；

3）工程设施所要求的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）；

4）所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益（只要这些是可以转让的）；

5）与工程设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

6）为转移工程设施的所有权所需的文件；

7）发包人合理要求的其它物品与资料。

- 28.4退出期间

承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，双方另有约定的按双方约定。

- 28.5 退出补偿

28.5.1因承包人原因导致合同解除的，承包人应赔偿发包人的各种损失，发包人可以通过兑现履约保函取得赔偿金。协议解除合同的，如发包人免除了承包人损害赔偿责任的，解除协议生效后，不得再请求赔偿。

28.5.2补偿金

若承包人退出，发包人应按下表补偿承包人。

| 退出时间及退出情形 |  | 退出补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 合同期 | “28.1”条款约定的退出情形 | （A+B）*60% |
| 备注： A为经后续承接单位及发包人验收合格且承包人未取得的设计费用； B为验收合格且承包人尚未收回的工程费用； |  |  |

28.6 若承包人违反“28.1”条款而拒绝退出，发包人可以对承包人采取措施，具体如下：

1、发包人责令承包人停产停业；

2、发包人发出合同解除通知14日，承包人仍然拒绝退场，发包人可以向承包人发出警告通知；

3、委托发出警告通知7日后，承包人仍然拒绝退场，发包人将动用行政手段强制承包人退出，并将承包人被列入企业诚信黑名单，在黑名单有效期内，不得参与发包人后续项目投标，不得在南沙区从事设计、施工和银行贷款等工作。

28.7合同解除后，承包人完成的工程实体数量、质量由本项目建设管理单位、设计咨询单位（若有）负责鉴定、审核，设计成果文件由后续实施单位组织审查，后续实施单位可结合项目的实际情况，申请一次修正设计标准，但须经建设管理单位审核并报区水务局同意后方可修改。

28.8合同解除后，发包人有权将后续工作委托给其他承包人实施，承包人应予以配合交接。

## 第四部分  合同附件格式

## 附件一：建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

建设管理单位：

承包人：

建设工程项目：

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

第九条  本合同一式    份，各方各执   份，送交南沙区水务局纪检组一份。

发包人：  （公章）                     建设管理单位： （公章）

广州市南沙区排水和污水处理事务中心

法定代表人（或其委托代理人）：         法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）                               （签章）

日  期：                                日  期：

承包人（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

日  期：

附件二：安全生产合同

安全生产合同

发包人：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

建设管理单位：

承包人（受托人）：

为确保实施过程中的安全，发包人（以下称发包人）与承包人（以下称承包人），特签订本安全生产合同，明确双方职责。

一、发包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。

二、承包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。工程总承包项目经理、施工项目负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的工程总承包项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）及各职能部门都必须有明确的安全责任，施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，工程总承包项目经理、施工项目负责人必须承担责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴安全帽等防护用品。工程总承包项目经理、施工项目负责人和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

（十）承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

三、违约责任

如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。

本安全生产合同由双方法定代表人（或委托代理人）签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

发包人：  （公章）                     建设管理单位： （公章）

广州市南沙区排水和污水处理事务中心

法定代表人（或其委托代理人）：         法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）                               （签章）

日  期：                                日  期：

承包人（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

日  期：

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

建设管理单位：

承包人（受托人）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《房屋建筑工程质量保修办法》《建设工程质量管理条例》，经协商一致就      （工程全称）     签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程设计、施工质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 市政、桥梁工程为1年；

8. 园林工程为1年；

9. 其他项目保修期限约定如下：                     。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。子项单位工程先于全部工程进行验收的，子项单位工程缺陷责任期自该子项单位工程验收合格之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(发包人)：  （公章）             建设管理单位： （公章）

广州市南沙区排水和污水处理事务中心

法定代表人（或其委托代理人）：         法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）                               （签章）

日  期：                                日  期：

承包人（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

日  期：

### 附件四：履约担保格式

履约保函（格式）

（中标后提交，投标时不需要提交）

编号：

致：（发包人）

（地址）

鉴于                            （以下称承包人）已保证按中标通知书（编号：        ）实施       （工程名称及服务内容）          工作，又鉴于你方在招标文件中要求承包人按规定金额提交一份已经认可的保函作履约担保，本行已同意为承包人出具保函。

本行作为保证人并代表承包人向你方承担支付人民币         元的责任，如承包人违约，我方在收到你方第一次书面付款要求后，保证在上述担保金范围内无条件向你方支付。

本行放弃你方应先向承包人索赔上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行还同意，在你方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函直至你方退还本保函原件或至   年  月   日（设计施工工期之和且不得少于一年）一直有效。

担保单位名称（公章）：

法定代表人或其授权人签章：

联系电话（经办部门）：

地址：

日期：

### 附件五：工程质量终身责任承诺书

法定代表人授权书

兹授权我单位（姓名）担任工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对施工过程安全生产承担相应责任，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：年月日

工程质量终身责任承诺书

本人受单位（法定代表人）授权，担任工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对施工过程安全生产承担相应责任，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签字日期：    年   月   日

### 附件六：承包人违约责任明细表

承包人违约责任明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 工程违约条款内容 |  | 合同设计金额等级及违约金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 500万元以内 |  | 500万元（含）-1000万元 | 1000万元以上 |  | / |  |
| 一 | 设计违约责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻微不良行为 |  | （一）符合下列条件之一的，认定1次轻微不良行为，给予警告： （1）设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成一定影响和后果的； （2）不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月的； （3）设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成一定影响和后果的； （4）不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成一定影响和后果的； （5）不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成一定影响和后果的； （6）不按时提交设计成果，造成一定影响和后果的； （7）不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成一定影响和后果的； （8）不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较一定影响和后果的； （9）不提供优质后期服务，造成一定影响和后果的； （10）预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成一定影响和后果的； （11）设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成一定影响和后果的； （12）不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成一定影响和后果的； （13）其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成一定影响和后果的； （14）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成一定影响和后果1次的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 比较严重不良行为 |  | （二）符合下列条件之一的，认定1次比较严重不良行为，给予通报，并相应扣减设计服务酬金2000元，或设计服务酬金1%（注：取两者中的较大值）的违约处罚： （1）未按承诺和合同及时选派满足设计工作要求的项目负责人和技术负责人、各专业设计单位员等组建项目设计工作机构的； （2）工程设计工作开始前未向发包人报送符合实际和规定要求的设计工作大纲和设计工作进度计划的； （3）未履行相关手续，擅自更换项目负责人、技术负责人和各专业主要设计单位员的； （4）无正当理由中标后不按时签订合同、不接受委托业务、放弃中标1次的； （5）拒签发包人文件或拒绝执行发包人已经生效的指令（违反相关规范或危及生命财产安全的指令除外）的； （6）设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成较大影响和后果的； （7）不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月以上、三个月以下的； （8）设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成较大影响和后果的； （9）不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成较大影响和后果的； （10）不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成较大影响和后果的； （11）不按时提交设计成果，造成较大影响和后果的； （12）不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成较大影响和后果的； （13）不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较大影响和后果的； （14）不提供优质后期服务，造成较大影响和后果的； （15）预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成较大影响和后果的； （16）设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成较大影响和后果的； （17）因设计原因导致一般设计变更的，一般设计变更及重大设计变更划分标准依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）； （18）不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成较大影响和后果的； （19）其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成较大影响和后果的； （20）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成较大影响和后果1次的。 |  | Max[2000元,设计服务酬金1%] |  | 设计服务酬金1% | 设计服务酬金1% |  |  |  |
| 3 | 严重不良行为 |  | （三）符合下列条件之一的，认定1次严重不良行为，给予上报上级有关部门处理及暂停1-3个月发包人招标项目的投标资格，并相应扣减设计服务酬金5000元，或设计服务酬金2%（注：取两者中的较大值）的违约处罚： （1）项目设计单位人员无相应岗位证书的； （2）项目设计单位人员和设备不满足相关项目设计工作需要的； （3）利用工作便利与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取 不正当利益的； （4）隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的； （5）设计单位人员利用执 （从）业上的便利，索取或者收受监理人、承包人以及建筑 材料、建筑构配件和设备供应单位财物的； （6）设计单位人员与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的； （7）设计单位人员非法泄露本项目应当保守的秘密的； （8）设计单位人员故意刁难监理人、承包人，以谋取私利的； （9）设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成重大影响和后果的； （10）不仔细踏勘现场，不主动积极配合发包人等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程三个月以上的； （11）设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成重大影响和后果的； （12）不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成重大影响和后果的； （13）不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成重大影响和后果的； （14）不按时提交设计成果，造成重大影响和后果的； （15）不主动积极配合发包人、开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成重大影响和后果的； （16）不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成重大影响和后果的； （17）不提供优质后期服务，造成重大影响和后果的； （18）预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成重大影响和后果的； （19）设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成重大影响和后果的； （20）因设计原因导致重大设计变更的，一般变更及重大变更划分标准依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）； （21）不依据《关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成重大影响和后果的； （22）其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成重大影响和后果的； （23）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成重大影响和后果1次的。 （24）违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认但未被问责的，或发生一般举报投诉并被确认有效的。 |  | Max[5000元,设计服务酬金2%] |  | 设计服务酬金2% | 设计服务酬金2% |  |  |  |
| 4 | 特别严重不良行为 |  | （四）符合下列条件之一的，认定1次特别严重不良行为，给予上报上级有关部门处理及暂停3-12个月发包人招标项目的投标资格，并相应扣减设计服务酬金10000元，或设计服务酬金5%（注：取两者中的较大值）的违约处罚： （1）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程设计业务的； （2）与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，却承担本项工程设计业务的； （3）因设计单位人员过错或管理不力，造成质量事故、安全生产事故、环境污染事故的； （4）蓄意损害发包人或监理人、承包人利益的； （5）与监理人、承包人串通，弄虚作假，降低工程质量或骗取国家建设资金的； （6）设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成特别重大影响和后果的； （7）设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成特别重大影响和后果的； （8）不按时提供咨询单位资料的，不接受咨询单位合理建议造成特别重大影响和后果的； （9）不按发包人要求出具临时工程实施图纸造成特别重大影响和后果的； （10）不按时提交设计成果，造成特别重大影响和后果的； （11）不主动积极配合发包人开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及预算评审等相关工作，造成特别重大影响和后果的； （12）不按时提供招标所需的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、方案设计图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成特别重大影响和后果的； （13）不提供优质后期服务，造成特别重大影响和后果的； （14）预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；预算漏项，对工程投资造成特别重大影响和后果的； （15）设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成特别重大影响和后果的； （16）不依据关于印发广州南沙政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》（穗南开管办函〔2024〕14号）（注：如有新规定按新规定执行）开展设计变更工作，造成特别重大影响和后果的； （17）违反国家法律、法规或有关工程建设强制性标准的； （18）经发包人对设计单位进行资质复核审查，所提交的资料无效、有虚假情况或不满足资质条件的； （19）其他未依法依规和依据合同及设计单位内部管理规章制度和发包人公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节特别严重，造成特别重大影响和后果的； （20）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，对设计工作造成特别重大影响和后果的。 （21）其他特别严重的工作失误或违法违规行为，或违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认并被问责的，或发生重大举报投诉并被确认有效的，或构成犯罪的。 |  | Max[10000元,设计服务酬金5%] |  | 设计服务酬金5% | 设计服务酬金5% |  |  |  |
|  |  |  | 符合下列条件之一的，除相应给予上述（一）至（四）的处罚外，同时处以取消当次设计资格、终止相关设计合同且不予支付任何设计服务费用的处罚； （1）经非招标方式或区政府规定的方式确定为中标第一候选人，但经发包人复审不具备项目服务资格或不满足项目要求的； （2）超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务的； （3）未经发包人同意转包分包设计业务的； （4）承包发生特别严重不良行为，发包人发出整改通知后，承包人在整改期限届满7天后仍拒不整改或未按要求整改到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  | 1.未经发包人批准同意擅自更换设计代表的，承包人承担50000元违约金。如特殊原因需要更换设计代表的，由承包人向发包人提出申请，发包人同意后方可更换，承包人需承担违约金10000元/次。 2.工程实施中违反设计工作目标认定标准见本合同正文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 工程违约条款内容 |  | 合同工程费金额等级及违约金额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5000万元以内 | 5000万元（含）-10000万元 |  | 10000万元（含）-30000万元 |  | 30000万元或以上 |
| 二 |  | 施工及其他违约责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 合同履约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 人员管理 |  | （详见专用条款约定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 更换工程总承包项目经理 |  | 未得到发包人批准更换工程总承包项目经理，发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在承包人递交的履约保函内扣除）。连续两次更换的，暂停在发包人所负责的工程系统内投标资格3年。发包人要求更换工程总承包项目经理、设计项目负责人的，承包人应服从，该情形下无需罚款，不计入更换次数。 |  | 40万元每人次 | 100万元每人次 |  | 200万元每人次 |  | 400万元每人次 |
| 1.1.2 |  | 承包人代表工作交接 |  | 前任承包人代表应与后任承包人代表做好交接工作，后任承包人代表继续行使合同规定的承包人代表的职权和履行相应的义务，承包人应督促做好前述工作，如发现由于承包人代表的更换令至发包人受到影响，发包人有权扣除罚金最高10万元/每人次（以发包人通知金额为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 更换施工项目负责人 |  | 未得到发包人批准更换施工项目负责人，发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在承包人递交的履约保函内扣除）。连续两次更换的，暂停在发包人所负责的工程系统内投标资格3年。发包人要求更换施工项目负责人的，承包人应服从，该情形下无需罚款，不计入更换次数。 |  | 20万元每人次 | 50万元每人次 |  | 100万元每人次 |  | 200万元每人次 |
| 1.1.4 |  | 主要管理人员驻场管理 |  | 项目主要管理人员长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天以内），或每月3次以上未参加会议，发包人有权按超过天（次）数的每人每次（天）及相对应等级①对承包人进行处罚，分项负责工程师超过天（次）数的每人每次（天）及相对应等级②对承包人进行处罚。 |  | ①1万元； ②0.5万元； | ①2万元； ②1万元； |  | ①5万元； ②2万元； |  | ①10万元； ②5万元； |
| 1.1.5 |  | 相关管理人员到位情况 |  | 在发包人下发进场通知书的三天内工程总承包项目经理、施工项目负责人及其主要管理和技术人员须驻场管理，否则，延迟一天罚款5万元；发包人保留向建设主管部门通报的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 相关管理人员驻场情况 |  | 承包人的工程总承包项目经理、施工项目负责人、施工技术负责人、设计项目负责人、专业负责人等，必须长驻工地，不得兼职。如离开工地，需向总监理工程师和发包人驻地代表请假，经其批准确认后才能离开。否则发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在承包人递交的履约保函内扣除）。 |  | 2000元每天每人 | 3000元每天每人 |  | 4000元每天每人 |  | 5000元每天每人 |
| 1.1.7 |  | 相关管理人员与投标承诺一致情况 |  | 工程总承包项目经理、施工项目负责人、施工技术负责人，安全负责人，必须与投标文件一致。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。若工程总承包项目经理与投标文件不一致或长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次，发包人有权按相对应等级①对承包人进行处罚。若项目技术负责人与投标文件不一致或长期不驻场技术负责（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次），发包人有权按相对应等级②对承包人进行处罚；且发包人保留向有关行业注册单位或职称评定机构进行投诉与建议取消注册、职称评定权利。若项目安全负责人与投标文件不一致或长期不驻场技术负责（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次，发包人有权按相对应等级③对承包人进行处罚；且发包人保留向水行政主管部门与安监行政主管部门通报权利。承包人工程总承包项目经理、项目总工程师，安全负责人等主要管理人员经查实如与投标文件不一致或提供虚假材料，发包人和发包人除按相对应等级④给予经济处罚外，发包人有权解除合同，有权向上级主管机关举报建议降低承包资质直至吊销资质证书，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。 |  | ①50万元每人次； ②50万元每人次； ③50万元每人次； ④50万元每人次。 | ①100万元每人次； ②100万元每人次； ③100万元每人次； ④100万元每人次。 |  | ①150万元每人次； ②150万元每人次； ③150万元每人次； ④150万元每人次。 |  | ①200万元每人次； ②200万元每人次； ③200万元每人次； ④200万元每人次。 |
| 1.1.8 |  | 劳动合同及社会保险 |  | 承包人未提交主要管理人员劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按1000元/天向发包人支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 不合格人员更换 |  | 发包人有权要求承包人撤换擅自离开施工现场或工作不力的工程总承包项目经理及主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的发包人有权按相对应等级①对承包人进行处罚，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的包人有权按相对应等级②对承包人进行处罚，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。 |  | - 2万元每人次； - 1万元每人次； | - 5万元每人次； - 3万元每人次； |  | - 10万元每人次； - 50万元人次； |  | - 20万元每人次； - 10万元每人次； |
| 1.1.10 |  | 约见承包人法人代表 |  | 合同履行过程中，发包人有权随时发函约见承包人的法定代表人，并要求法定代表人驻场施工现场协调及安排工作，直至工程保质、保量顺利推进。承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见的，承包人的违约赔偿责任。承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见累计3次及以上的，发包人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。 |  | 10万元每人次 | 20万元每人次 |  | 50万元每人次 |  | 100万元每人次 |
| 1.2 |  | 设备管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 主要机械设备、材料到场管理 |  | 在具备施工条件情况下，主要机械设备、材料未按合同文件及发包人要求及时到场或擅自更换、调整，每台每天处违约金5000元，并限期整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | 试验设备 |  | 试验设备不全，未建立试验台帐的，每次处违约金5000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | 应急设备 |  | 未按承诺提供排水防涝应急设备，配备应急抢险队伍。导致发生内涝未及时处置，每次处违约金10万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 延期开工 |  | 承包人在接到发包人委托的监理单位发出的书面开工令后，必须按开工令要求无条件开工。如有异议，可在收到开工令后48小时内书面向发包人提出，但这并不能成为承包人拖延开工的理由。每迟延开工1天，应给发包人支付相对应等级的违约金；迟延开工超过7天的，发包人通知承包人拒不开工的，或承包人未按投标承诺及监理人批准的施工组织设计安排人、材、机进场的，发包人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。 |  | 10万元/天 | 25万元/天 |  | 40万元/天 |  | 80万元/天 |
| 2.2 |  | 单方停工 |  | 每单方停工1天，应给发包人支付相对应等级的违约金；单方停工超过10天的，发包人通知承包人拒不开工的，发包人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。 |  | 10万元/天 | 25万元/天 |  | 40万元/天 |  | 80万元/天 |
| 2.3 |  | 关键节点工期延误 |  | ①承包人原因，造成关键节点工期延误的，每延期一天承包人按0.5万元/天向发包人支付违约金，最高限额为500万元。 ②承包人原因造成关键节点工期延误，且承包人采取的措施难于确保工期的，发包人有权解除合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 逾期竣工 |  | 承包人原因造成逾期竣工的，按以下标准支付违约金： ①逾期10天以内（不含10天），每天按签约合同价万分之五支付违约金； ②逾期10天（含10天）~20天以内（不含20天），每天按签约合同价千分之一支付违约金； ③逾期20天以上，每天按签约合同价千分之二支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 资金使用进度 |  | 承包人原因，在2025年12月1日前未完成6000万元的施工产值，按50万元一次性向发包人支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | 水泥、钢筋、钢筋笼的存放不满足规范技术要求的，每次处违约金10000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | 原材料送检或其他自检项目的试验（如钢筋焊接、土的重击试验）不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金20000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | 使用未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次处违约金50000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  | 经查实，工程材料的各种证明材料属弄虚作假的，每批次处违约金200000元，并限期整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | 发现所检查的材料不符合时,所有不符合条件材料必须更换为合格材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  |  | 单宗或批次材料价值在人民币10万元以上100万元以下（含100万元）承包人承担一次一般违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  | 单宗或批次材料价值人民币100-200万元（含200万元）承包人承担一次严重违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  |  | 单宗或批次材料价值在人民币200万元以上的,承包人承担两次严重违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  |  | 对于单宗或批次材料价值不高于人民币10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达5次,承包人承担1次一般违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 工程质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | 对工程项目划分中明确的隐蔽工程和隐蔽部位，承包人私自覆盖的，每次扣除工程款5000元；私自覆盖而事后又检查出承包人施工质量不合格的，每次再扣除工程款2000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  | 工程通过自检而抽检不合格，每次处违约金50000元，并限期改正，工期不得顺延。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  | 承包单位接到水行政主管单位、发包人或质监站的工程整改通知后，未按要求在限期内进行整改并回复的，每次处违约金10000～50000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10％的） |  | 承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担一次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | 工程达不到合同约定的质量目标 |  | 本项目须确保达到合格标准,否则发包人有权解除合同，承包人承担发包人的所有损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | 在施工过程中工程发现重大质量问题或在工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外） |  | 承包人必须在规定的期限整改或返工达到合同约定的质量等级，并按该项目所处分项工程造价5％计算向发包人承担支付违约金的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | 工程达不到环境管理目标 |  | 结算时绿色施工安全防护措施费不予计算，并且承包人向发包人交纳审定工程费部分结算总价1％的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | 设计质量达不到合同要求的 |  | 承包人向发包人交纳审定施工图设计费部分结算总价3％的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  |  |  | 。凡因施工原因造成的设施损坏,承包人应承担全部责任，并按每处扣除工程款1000元；施工时须维护好施工范围内的市政、码头设施，包括地上和地下各种管线，管井、道路、桥梁、码头等。承包人应合理使用运输工具，运输工具荷载不得施工期间使用的道路、桥梁的超过承载能力，若因承包人原因造成桥梁损坏和安全（包括人身安全和工程安全）事故，除由承包人承担全部责任并无偿修复损坏设施外，按每处扣除工程款1000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  |  |  | 弃土及建筑垃圾必须按国家有关规定排放，否则，由承包人应承担全部责任，并按每立方扣除工程款100元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 |  |  |  | 除经监理人同意的零星砌体外，采用人工拌和砂浆、混凝土的，应当改用机械拌和，无偿返工，并按每立方米砌体、混凝土分别扣除工程款100元、500元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 |  |  |  | 砂浆、混凝土拌和料不按规定配合比随意上机拌和的，除无偿返工外，每次扣除工程款2000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 |  |  |  | 随地拌砂浆，或砂浆、混凝土没有临时浆槽存放，或掺杂泥土进行拌浆的，除无偿返工外，每处每次扣除工程款1000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 |  |  |  | 砂浆、混凝土标号不符合设计要求的，除无偿返工外，每立方米砌体、混凝土扣除工程款100元、500元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 |  |  |  | 碎石、块石有污泥、油污未清洗干净而直接采用的，除无偿返工外，按每立方米分别扣除工程款100元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 |  |  |  | 浆砌石不按要求进行砌筑的，除无偿返工外，按每立方米扣除工程款100元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 |  |  |  | 浆砌石、板桩、铰链链锁板预制件没有按要求进行淋水养护，达不到设计标号的，除拆除或报废外，每立方米扣除工程款500元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 |  |  |  | 蜂窝、麻面（含砂斑）面积超过控制标准的，超过部分分别按5000元/平方米、2000元/平方米扣除工程款；平整度、平直度达不到上述标准的，分别按500元/处、1000元/处扣除工程款。不足一个扣除工程款单位的，按一个扣除工程款单位进行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 |  |  |  | 12）使用不合格材料的，除由承包人负责清除出场外，尚需按以下各项分别扣除工程款： ①土料：每立方米50元； ②砂：每立方米60元； ③块石：每立方米80元； ④水泥：每吨500元； ⑤钢筋：每吨4000元； ⑥模板：每平方米150元； ⑦碎石：每立方米100元； 监理人指出后仍强行使用的，除清除出场外，需加倍扣除工程款。 承包人用于本项目的原材料、中间产品未提供有相应资质的检测部门出具的有效检验报告或免检证的，按不合格材料论处。若强行使用，除清除出场外，并加倍扣除工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 |  |  |  | 工程竣工验收前，经抽检发现达不到合格标准的，土方、混凝土、浆砌石按每个不合格点扣除工程款1万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 |  |  |  | 工程质量监督部门以及建设或水行政主管部门检查指出的质量问题，未按要求完成整改的，每个问题扣除工程款5000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 因承包人原因排水溢流路面、污水排河涌，每发现一次，处违约金5万元； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 因承包人原因未及时拆除封堵导致内涝，，每发现一次，处违约金5万元； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 因承包人原因施工造成断电、断气，每次处违约金2万元； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 |  |  |  | - 本项目确保“治理一个，达标一个”。按照ESG评价指标开展评价。项目竣工后，进行整体评价，出现任何一处治理效果不达标，承包人必须无条件返工直至达标，若整改仍不达标，按每个子项工程费的5%承担违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 内业资料及其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 内业原始资料故意弄虚作假的，每次处违约金2000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 内业原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次处违约金500元，并限期纠正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 上一道工序未经过监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金5000元，并限期整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 承包单位未按有关规定派驻施工现场管理人员（施工员）的，每次处违约金1000元，超过24小时没有施工员在场而继续施工，每次处违约金5000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 承诺事项若未完成，处违约金5万元-100万元：ESG工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | 承诺事项若未完成，处违约金5万元-50万元：助力“百千万工程”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全生产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 突发事件、应急事件处置 |  | 承包人应在第一时间对突发事件、应急事件进行处置并报告，若因处置不力或不及时、不落实有关部门及涉事第三方合法要求而造成事故及事故扩大损失，发包人可按专用合同条款支取履约担保资金及处理后续工作。此外，发包人视情节影响严重程度，可对每宗事件处罚人民币10至20万元，并纳入诚信管理系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | 施工现场没有设立工地安全员（要有书面的岗位职责，有明确的人员名牌挂在工地的指挥部） |  | 500元 | 500元 |  | 1000元 |  | 2000元 |
| 5.3 |  |  |  | 没有按规定报批并发送安全生产、文明施工技术措施方案或特殊工程（部位）没有编写专项的安全生产技术措施并经批准 |  | 500元 | 500元 |  | 1000元 |  | 2000元 |
| 5.4 |  |  |  | 没有各级管理人员、施工人员的安全生产技术措施交底记录 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 5.5 |  |  |  | 没有工地现场各级人员的安全生产岗位责任制资料 |  | 500元 | 500元 |  | 1000元 |  | 2000元 |
| 5.6 |  |  |  | 施工机械没有按规定送审取得合格证；特种作业人员没有持合格上岗证；劳务工人未取得安全教育合格证 |  | 500元/每人或每机 | 500元/每人或每机 |  | 1000元/每人或每机 |  | 2000元/每人或每机 |
| 5.7 |  |  |  | 管坑或模板棚架支撑违规 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.8 |  |  |  | 工地现场危险孔、洞、边沟、电屏、热沥青混合材料等危险部位无防护栏、盖板或警示标志 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.9 |  |  |  | 脚手架、支模没有经安全员以上技术员验收或发现有倾斜、摇晃、松脱及柱脚悬空等危险现象 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.10 |  |  |  | 发现有工人没签订法定的劳动合同或没有受过“三级安全教育“，即没有安全教育登记卡 |  | 500元/每人 | 500元/每人 |  | 1000元/每人 |  | 2000元/每人 |
| 5.11 |  |  |  | 施工机械或电气设备发现有危险故障仍运行或作业现场危险未采取措施 |  | 300元/每台 | 300元/每台 |  | 500元/每台 |  | 1000元/每台 |
| 5.12 |  |  |  | 电缆不按规定（一般2.5米高，车道6米高）架设或电缆靠近危险地方或拖地设置等违规 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.13 |  |  |  | 用电设备不按规定配备漏电保护开关或其金属外壳不接保护地线或地线装设违规 |  | 300元/每台 | 300元/每台 |  | 500元/每台 |  | 1000元/每台 |
| 5.14 |  |  |  | 用电设备带故障运行，插头，制盖破烂、导线接头违规、电制箱破烂或没有离地0.6米以上放置等 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.15 |  |  |  | 发现有违规使用压力气瓶（乙炔瓶、氧气瓶、液化气瓶等），例如：被阳光暴晒、离火源少于10米、卧放、没有装乙炔回火防止器、气瓶及配套设备有故障等 |  | 300元/每处 | 300元/每处 |  | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |
| 5.16 |  |  |  | 发生轻、重伤，处罚承包人工程总承包项目经理RMB1000-2000元，处罚项目部RMB10000-20000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  |  |  | 施工现场人员出现以下情况，每人每次处违约金1000元：（1）不戴安全帽；（2）高空作业不系安全带；（3）水上作业不穿救生衣；（4）赤脚或穿拖鞋； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  |  |  | 未按规定设置电箱、漏电开关等电器设备，不按有关规定用电的；施工现场未设安全警示标志，每处罚款500元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 |  |  |  | 高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网、每处处违约金10000元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 |  |  |  | 拖欠工人劳务工资受到投诉，一经核实每次处违约金10000－100000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 |  |  |  | 凡工程质量、安全管理、文明施工、地方协调、环境卫生等受到地方、个人或有关部门投诉，一经核实每次处违约金500～2000元，并限期纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 |  |  |  | 承包人在政府行政主管部门或发包人组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，每次处违约金20000元，并限期整改；施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每次处违约金20000元，并限期整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 |  | 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的 |  | 被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24 |  | 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的 |  | 承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 |  | 承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的 |  | （除按法律法规处理、承担违约责任外，发包人还有权解除合同） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25.1 |  | 发生特别重大事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故） |  | 承包人必须积极补救消除隐患和影响，所需费用自负。如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相对应等级金额①起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金③，同时承担严重违约责任三次。 |  | ①100万元； ②10万元/人； ③50万元。 | ①500万元； ②30万元/人； ③80万元。 |  | ①1000万元； ②50万元/人； ③100万元。 |  | ①3000万元； ②100万元/人； ③150万元。 |
| 5.25.2 |  | 发生重大事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故） |  | 承包人必须积极补救消除隐患和影响，所需费用自负。如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相对应等级金额①起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金③，同时承担严重违约责任三次。 |  | ①80万元； ②10万元/人； ③40万元。 | ①300万元； ②30万元/人； ③60万元。 |  | ①500万元； ②50万元/人； ③80万元。 |  | ①1000万元； ②100万元/人； ③100万元。 |
| 5.25.3 |  | 发生较大事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故） |  | 如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相应等级金额①起计，死亡的人数多于3人或重伤的人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②，本条违约金最多不超过相对应等级的金额③；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金④，同时承担严重违约责任三次。 |  | ①60万元； ②10万元； ③200万元； ④30万元。 | ①150万元； ②30万元； ③400万元； ④50万元。 |  | ①300万元； ②50万元； ③600万元； ④60万元。 |  | ①500万元； ②100万元； ③900万元； ④80万元。 |
| 5.25.4 |  | 发生一般事故（3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。） |  | 如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相应等级金额①起计，死亡的人数多于1人或重伤的人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤4人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②，本条违约金最多不超过相对应等级的金额③；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金④，同时承担严重违约责任三次。 |  | ①40万元； ②10万元； ③150万元； ④20万元。 | ①60万元； ②30万元； ③200万元； ④30万元。 |  | ①80万元； ②50万元； ③300万元； ④40万元。 |  | ①100万元； ②100万元； ③400万元； ④50万元。 |
| 6 |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | 施工前没召集有关构筑物、管线、市政设施等管理部门研究防护措施， 无会议记录。 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 6.2 |  |  |  | 没有在现场标注地下管线的位置 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 6.3 |  |  |  | 工地上没有“文明施工技术措施计划” 的文件或没有将计划送到质安科 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 6.4 |  |  |  | 没有现场“文明施工技术措施计划”三级交底记录 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 6.5 |  |  |  | 没有现场落实“文明施工技术措施计划”有关的各类人员责任状书 |  | 300元 | 300元 |  | 500元 |  | 1000元 |
| 6.6 |  |  |  | 没有按规定悬挂开挖证、或交通导向牌或施工告示牌 |  | 300元/每块 | 300元/每块 |  | 500元/每块 |  | 1000元/每块 |
| 6.7 |  |  |  | 没有按规定围蔽施工，每缺或每翻倒2米以下围栏以及每缺一盏警示灯 |  | 300元/处 | 300元/处 |  | 500元/处 |  | 1000元/处 |
| 6.8 |  |  |  | 工棚没有批准或在危险地方搭建 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.1 |  |  |  | 临时便道、施工通道不符合规定要求 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.10 |  |  |  | 违规现场搅拌混凝土 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.11 |  |  |  | 工地的围蔽范围以外出现污水、余泥污染的 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.12 |  |  |  | 余泥堆放违规或物料放在围蔽范围之外 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.13 |  |  |  | 运输车辆没有清洗或其中物料散落市区、无证运输余泥 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.14 |  |  |  | 完工撤场后遗留物料在现场或损坏绿化、市政构筑物和建筑物等 |  | 500元/每处 | 500元/每处 |  | 1000元/每处 |  | 2000元/每处 |
| 6.15 |  |  |  | 承包人工程施工使用的工程设备、车辆的尾气排放要达标。若因尾气污染而受到个人或有关部门投诉，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  |  |  | 在施工过程中，承包人应严格控制工地扬尘。若因扬尘而受到个人或有关部门投诉，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 |  |  |  | 施工车辆进出施工场地，应当采取喷淋或者冲洗等措施。如因措施不力导致污染环境而受到个人或有关部门投诉或处罚，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  |  |  | 承包人在施工工程中，应做好临时排水工作，确保安全文明施工，其临时排水方案应在施工前报发包人审核并取得行业主管部门同意。若临时排水方案未取得主管部门同意或施工期间临时排水不符合要求，每次处罚承包人违约金3万元并限期整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般违约及严重违约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 |  | 整个施工现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22.1 |  | 第一次检查达不到标准 |  | 对承包人给予一次限期改正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22.2 |  | 同一内容第二次检查达不到标准 |  | 承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。 |  | 2万元 | 5万元 |  | 10万元 |  | 20万元 |
| 6.22.3 |  | 同一内容第三次检查达不到标准 |  | 承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。 |  | 4万元 | 10万元 |  | 20万元 |  | 40万元 |
| 6.22.4 |  | 同一内容第四次检查达不到标准 |  | 承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。 |  | 6万元 | 15万元 |  | 30万元 |  | 60万元 |
| 6.22.5 |  | 同一内容第五次检查达不到标准 |  | 承包人须向发包人支付相对应等级的违约金①。如此类推，每次检查达不到标准，违约金额比上一次检查支付的违约金额递增相对应等级的金额②（违约金额上限不大于合同造价的1％），直至达到标准。 |  | ①8万元； ②2万元。 | ①20万元； ②5万元。 |  | ①40万元； ②10万元。 |  | ①80万元； ②人20万元。 |
| 6.22.6 |  | 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的 |  | 承包人必须承担一般违约责任一次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人将加重处罚力度，并要求承包人赔偿由此造成的损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22.7 |  | 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被周围居民投诉的 |  | 承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同一问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实确为承包人原因造成的周围环境卫生问题，承包人应承担一般违约责任1次。以后每增加一次投诉经查实的，承包人应承担一次一般违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程档案及结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面警告及限期改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | 承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担10万元的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | 若承包人未按合同约定的期限提交结算时，则以5000元/天计罚，最高不超履约保证金的20%，发包人直接从履约保证金中扣除，发包人同意延期的除外。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | 工程师收到承包人递交的竣工结算报告及符合发包人要求的结算资料后进行核实，提出审核意见后半个月内送交发包人，承包人应在竣工验收完成后二个月内提交工程结算资料，承包人延误提交结算资料，按5000元/天处以罚款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 备注 |  | 上述条款中如列出违约金额的，按违约金额处罚。如只列出责任的按备注条款处罚。如同时列出违约金额和责任的，需按违约金额和备注条款一并处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 书面警告 |  | 承包人未履行、未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告。 |  |  |  |  |  |  | 并且承包人应当交纳违约金1万元给发包人。 |
| 2 |  | 限期改正 |  | 承包人受到书面警告后仍不改正，监理工程师或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务，同时，承包人应当向发包人交纳相对应等级的违约金。 |  | 1万元 | 1万元 |  | 1万元 |  | 2万元 |
| 3 |  | 一般违约责任 |  | 承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳相对应等级的违约金①；若承包人再犯同一的违约行为，第2次缴纳②，2次以上（不含本数）缴纳③。累计发生5次一般违约责任，计一次严重违约责任。 |  | ①1万元/次； ②3万元/次； ③4万元/次。 | ①2万元/次； ②4万元/次； ③人6万元/次。 |  | ①3万元/次； ②6万元/次； ③9万元/次。 |  | ①6万元/次； ②12万元/次； ③18万元/次。 |
| 4 |  | 严重违约责任 |  | 承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳相对应等级的违约金，且发包人可以拒绝承包人在3年内参与发包人其他项目的投标。累计发生3次严重违约责任，发包人有权解除合同。 |  | 4万元/次 | 6万元/次 |  | 9万元/次 |  | 18万元/次 |
| 5 |  | 赔偿损失 |  | 因承包人违约造成发包人经济损失的，承包人在按照前述标准承担违约责任的同时，还应赔偿发包人因此造成的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他违约责任 |  | （见合同条款约定，并从严执行） |  |  |  |  |  |  |  |