四中桥采购公告

《泸溪县S320线四中桥加固改造工程》建设项目建设地点为:四中桥位于湘西州泸溪县合水镇 S320 线上，中心桩号 K208+117。主要施工内容有: 

1、基础：对 1#桥墩右侧、3#桥台左侧基础和 2#桥墩基础冲刷处进行清理，采用 C30 砼包边防冲刷处治，应根据现场实际情况确定深度(暂定 2.0m)； 
2、墩台：对 1#桥墩、2#桥墩、3#桥墩的空洞采用压注水泥浆工艺，在采用 3cm 厚高强 聚合物砂浆进行抹面处治； 
3、主拱圈：对 1#、2#、3#主拱圈空洞采用压注水泥浆，裂缝病害进行修补并采用 3cm 厚高强聚合物砂浆进行抹面； 
4、腹拱圈：对腹拱圈裂缝病害进行修补，并采用 2cm 厚高强聚合物砂浆进行抹面； 
5、拱上结构：拆除桥面顶部下 0.5 米范围内的侧墙及拱上填料，侧墙采用 M10 浆砌块 石砌筑，拱上填料采用 C25 片石混凝土浇筑；对主拱圈、腹拱、侧墙、桥台侧面的可视面 采用仿真漆饰面后（颜色建议采用青灰色）进行勾缝处理； 
6、重新施作钢筋混凝土桥面板、伸缩缝、防撞栏杆、桥面泄水管；
7、补充完善桥梁限速、限载标志、桥梁信息铭牌。
项目预算已通过评审，审定预算金额为768481.08元，目前项目前期工作已准备就绪 。根据泸溪县财政局《泸财函 [2022]8号》要求，该工程采用在湖南省政府采购电子卖场内竞价采购。现将采购相关事项及要求公告如下:

一、供应商资格要求
1.供应商基本资格条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。

供应商特定资格条件:具备建设行政主管部门颁发 的公路工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内;并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力;

3.拟任项目负责人具有公路工程专业贰级及以上注 册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书，技术负责人需具备公路工程师资格证，同时需要有专职安全技术人员，以上均应为供应商的正式员工;
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关 系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动;
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动;
6.被“信用中国 ”列入失信被执行人和重大税收违 案件当事人名单的、被“ 中国政府采购网 ”列入政府 采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的) ，不得参与本项目的采购活动。
二、其他要求及事项
1.现场勘查:为避免恶意竟价，实现供应商理性报价，本次采购要求潜在供应商按要求进行现场勘查。了解施工条件和初步沟通施工方案。现场勘查时间为 2024年8月16日上午 9:00 至 11:00 ，逾时不予受理。为防止资质挂靠，参加现场勘查人员必须为供应商的拟任项目负责人，勘查时需持有法人授权委托书、单位证照、资质证明、已完工类似业绩证明(详见后第 3点要求)、拟任项目负责人的注册证及安全 B证、供应商为其购买连续三个月的养老保险证明等资料的原件和提供资料复印件(提供的复印件均需加盖公章和法人签字)。采购人根据供应商现场提供的资料进行审核，给审核合格的供应商出具现场勘查合格证明，供应商取得勘查合格证明后方有资格参与本项目竞价，否则其报价无效。
2.报价要求:投标人结合现场实际情况，根据上传的《工程量清单》和湖南省现行建设工程计价办法的规定进行报价，报价表需法人代表签字，并加盖公章(报价软件版需备查):供应商上传的报价未能响应竞价工程量清单数据、不符合湖南省现行建设工程计价办法规定或者报价金额高于采购预算金额768481.08元的，其竞价均无效。报价截止日第二天，参与竞价供应商应将报价的计价软件版提交至采购人进行报价一致性、响应性、符合性审查，若审查不通过的则其竞价无效。
3.类似业绩要求: 因该项目的施工条件复杂、协调工作量较大、工期紧。故在进行现场踏勘时，供应商需提供近三年内(2021年8月至今)已完成的 1个小桥（单跨5米以上通车桥梁）及以上的加固（或新建）桥梁业绩证明材料(含施工合同和交（竣）工验收书)及原建设方有效联系信息，供采购人复核，合格后方具备竞价资格;对于提供虚假业绩资料和无效联系信息其竞价无效。
4.项目工期要求: 因本项目工期紧张，成交结果公示 期满后 1 天内签订合同，合同签订后 90天内成交供应商必须完成全部内容的施工(发生不可抗力时可顺延)，否则供应商需承担违约责任。
5.付款方式:按照双方约定方式拨付工程进度款，竣工结算审计后支付至结算款的 97%(预留工程质量保证金 3%) 。一年内无质量问题后付清尾款。
6.施工中的安全事项由成交供应商自行负责，施工矛盾由成交供应商自行解决，不顺延合同工期。
7. 以上采购要求内容均已表述清楚，若有争议，则最终解释权归采购人所以。

采购人地址:泸溪县公路建设养护中心
联系人:李先生，18797479858
泸溪县公路建设养护中心
2024年8月 14日
