越南薄寮三期141MW海上风电项目

YC35液压锤及YC40桩帽总成

中国至越南运输服务采购

询价文件

询价编号：FWJH00000151042

越南薄寮三期海上风电项目经理部

2025年6月

# 报价人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 须 知 信 息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 越南薄寮三期海上风电项目经理部 |
| 2 | 工程项目名称 | 越南薄寮三期141MW海上风电项目YC35液压锤中国至越南运输服务采购 |
| 3 | 工程地点 | 越南薄寮省薄寮市 |
| 4 | 询价工程范围 | YC35液压锤及YC40桩帽总成中国至越南运输服务采购 |
| 5 | 工期 | 调遣日期：2025年7月15日：以实际通知的调遣时间为准，服务期暂定至调遣至项目目的地。 |
| 6 | 履约保证金 | - 无 |
| 7 | 保留金 | 无 |
| 8 | 报价书要求 | 1、关于报价内容要求 报价方需按提供的报价参考格式及要求完整填写。 2、关于报价书提交形式 所有报价资料盖章扫描件一份上传采购系统，其中可编辑电子版工程量清单的报价必须是excel格式。 采购需要网上投标，投标网址为四航局供应链系统，登陆系统打开网址中交招采网”(https://zjzcw.iccec.cn)；找到页面右侧登陆系统进行报价。 注意：逾期报送的或者未按指定要求报送报价文件，询价人不予受理。 报价时间为2025-07-15 15:00-2025-07-17 10:00开标时间2025-07-17 10:00具体以平台系统所示为准。 |
| 9 | 最高限价 | 无。 |
| 10 | 评标原则 | 评标方法：经评审的最低价评标法。 注意： 1、本项目为服务采购，价格透明，如开标报价能完全满足询价要求且综合排名第1的单位报价在控制价范围内的，则不再进行二轮报价。 |
| 11 | 备注 | 无。 |

越南薄寮三期141MW海上风电项目

YC35液压锤及YC40桩帽总成中国至越南运输服务采购

询价文件

- 一、工程概况

1、工程名称：越南薄寮三期141MW海上风电项目。

2、工程地点：越南薄寮省薄寮市。

- 二、货物名称、数量、发运时间等：

| 序号 | 结构材料名称 | 单位 | 总量 | 批号 | 方数m3 | 重量kg | 备货完成日期 | 出运时间 | 到港时间 | 出口方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YC35液压锤 | 台 | 1 | 详见附件2包装清单 | 94.99 | 83600 | 2025年07月15日 | 2025年07月20日 | 不可晚于2025年7月28日 | 临时租赁进出口 |
| 2 | YC40桩帽总成 | 台 | 1 | 详见附件2包装清单 | 35.20 | 10350 | 2025年07月18日 | 2025年07月23日 | 不可晚于2025年7月30日 | 永久出口 |

- 三、时间及港口：

1、发运时间：如上

2、最晚抵达越南薄寮时间：如上

2、起运地：浙江温州永安机械有限公司

3、卸货地：（1）YC35液压锤越南芹苴港、

（2）YC40桩帽总成越南钢筋场：Kho bên A 418/7 khóm nhà mát, phường nhà mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.(Đối diện thiền viện trúc Lâm bạc liêu, xưởng Thùy dung)-Đạt(L)：0899456418

4．运输方式：陆运

- 报价须知

- 起运地装车由厂家负责，承运单位需负责货物装车后的绑扎加固，中国境内报关，越南口岸清关，口岸换车，运输至指定港口，安排接货驳船靠港，负责将货物吊装上驳船。

- 报价各项费用尽可能列出明细，将可能发生的费用罗列清楚。包括但不限于陆运费、报关清关费、过车费、卸货费、装货费等，并列出各项总价。

3、保险费：承运单位负责购买本次运输的货物一切险，请在报价单上标明保险公司、投保收费费率、保险免赔额等。

4、报价单位所报运输时间信息要求准确，如果由于非询价方原因导致货物不能按照报价单位报价文件承诺的发运时间起运而产生的经济损失等费用均由报价方承担；且询价方可无条件单方面废标。

5、优先考虑航程时间最短的陆运方案：要求尽量选择排队时间段的通过陆路口岸国内尽可能缩短过境时间；

6、需注明每段操作的运输时间（如中国内陆运输时间、口岸过关时间、越南段运输的时间），运输方案。

- 合同签订及费用结算：

1、运费用人民币结算,报价方开具增值税普通发票(0税率),如果发票税点不为0税率报价需含发票对应的税点，并在报价书的其他费用上写明税点。

2、运输产生的费用（包括但不仅限于海运费）需要报价方全额垫付；

3、运费结算时间：收到双方正式签订的运输协议（运输协议由越南项目部与承运单位签订）、有效的增值税普通发票、海运提单正本后30个工作日之内办理结算。

五、报价文件的递交

报价人须为中交招采网”(https://zjzcw.iccec.cn)注册通过的合格供应商。

本次报价不接受纸质版报价文件，报价时间为2025-07-15 15:00-2025-07-17 10:00开标时间2025-07-17 10:00具体以平台系统所示为准。

报价文件递交平台为中交招采网”(https://zjzcw.iccec.cn)。

报价人在线上投标时须将编制好的报价文件正本逐页签字盖章后扫描成PDF格式上传到中交集团供应链管理信息系统。未在投标截止时间前按时递交和上传的投标文件，招标人将不予受理。

六. 发布公告的媒介

本次报价在中交招采网”(https://zjzcw.iccec.cn)上发布。

七、联系方式

询价人：越南薄寮三期海上风电项目经理部

地  址：越南薄寮省薄寮市

商务联系人：许汝婷   电话：18927623953   邮件： xruting@cccc4.com

- 七、其他

- 1、报价单位需具备独立法人资格，如报价方目前暂不属于四航局合格供应商，则需积极配合询价方提交申报所需资料。

2、近三年内如果有承担过类似运输的经历，按附件格式填写，并提供合同主要部分复印件加以证明。

3、报价时提供单位最新资质资料，加盖单位公章。

- 十、附件

1、报价文件参考格式

2、《关于中交四航局合作单位黑名单和重点关注名单管理办法的告知书》

3、信用承诺书