2025年全省法律援助案件质量评估

服 务 要 求

一、项目名称:2025年全省法律援助案件质量评估

本项目是根据2025年全国法律援助案件质量抽查评估工作要求，依据全国刑事/民事/行政法律援助服务规范及评估标准对全省各法律援助机构抽选的约1486件案件进行质量评估。

二、控制价：21.1万元（投标报价超过招标控制价的投标属无效投标），竞价人报价包干至完成本项目所有要求和需求，招标人不再支付其他款项。

三、资格要求：

竞价人应当为合法注册登记、准予从事法律服务活动的专业机构。拥有独立集中的评估场地和案卷保管场地(民事刑事案卷需分类分地区分开评估)，执业律师不少于50人。近三年组织过法律援助案件质量评估（需提供相关合同）。竞价人应将相关资质证明材料上传电子卖场。

四、服务团队要求：

竞价人应当针对本项目组建专门服务团队，团队成员包括刑事、民事案件评估律师和助理、统计人员，其中评估律师10-15人，须执业三年以上，近五年参加过法律援助实务工作，参加过省级以上法律援助工作培训和案件质量评估工作，曾承办法律援助案件不少于20件。复评律师须执业10年以上，参加过省级以上案件质量评估工作和法律援助工作培训（评估律师人员名单及相关资质材料作为附件上传）。团队成员应当全职从事评估工作，评估前，应当对服务团队进行专业培训。评估期间，不得随意更换评估律师。评估律师应当与评估单位无影响评估公正性的利害关系。

五、技术要求：

（一）评估场地和案卷保管场地。评估场地应当独立，具备资格要求的工作条件。应当提供专门的案卷保管场所，保管场所应当干燥、通风情况良好，消防设施健全。并指定专人保管，建立案卷保管责任制。严禁将案卷带至私人办公室或家中评估。

（二）案卷编号、运输服务。应当与省法律援助中心进行案卷清点交接，分类分地区分组错开编号评估，并负责将案卷从省司法厅运输至评估地点，初评结束后，将案卷运输回省司法厅。应当确保运输过程案卷的安全、完整、整洁。

（三）初评。依据案卷评估细则（8大项19小项指标），对照相关法法律法规，于2025年8月22日前完成案卷初评，并出具各参评单位情况反馈表。初评情况反馈表反馈的情况应当事实数据清楚、定性准确、语言表达精练、统一。对案卷中发现的问题应当及时通过拍照、复制或扫描的方式进行固定。

（四）复评。结合被评估单位反馈的异议意见，于8月28日前完成复评，在作出复评结论前，应当征求省法律援助中心意见。

（五）案件质量评估报告和案例点评分析。9月30日前，竞价人应当根据评估情况出具案件质量评估报告和案例点评分析。报告应当包含各项数据统计表，明确本次评估的基本情况、好的方面、存在的主要问题、下步工作建议等。评估报告应当定性准确、事实数据无误、例证具体、语言规范精练，分条列明，篇幅不低于5000字。案例点评分析应当对本次评估出的优秀案例和不合格案例进行逐一点评分析，并形成文档，供各参评机构参考。

六、安全保密要求：

竞价人应当建立案卷安全保密制度。团队成员应当签订保密协议，不得将评估得知的任何信息透露给评估团队以外的人员，不得将案卷内容或其他需保密的内容通过复制、扫描或其他形式泄露给评估团队以外的人员。评估结束后，评估过程中通过复制或其他方式保存的资料应当全部移交给省司法厅，不得以任何方式进行留存。

七、付款

本项目无预付款，评估结束验收合格后一次性付款。如竞价人未能在规定时间内完成本项目，或有其他违反合同要求的行为，招标人将视情扣除合同价款的5%-20%。案件数量增减5%以内的，不增减支付款项，案件数量增减超过5%的，在招标控制价内据实结算。