[bookmark: _GoBack]福建沙县农村产权交易中心
20250212（周三）光泽县天源国有林场国家储备林建设项目2025年集约人工林栽培（五）
网站公告
	项目名称
	20250212（周三）光泽县天源国有林场国家储备林建设项目2025年集约人工林栽培（五）

	项目编号
	

	报名及交纳保证金截止时间
	2025年02月11日15:00前(以到账为准，逾期缴纳保证金者报名无效)

	 报（竞）价
方式
	■挂牌公告时间：2025年02月08日-2025年02月11日
■竞价时间： 2025年02月12日10:00-10:30(共4个标的，同时竞价)
■报价规则：本次项目每个标的必须有3家以上意向供应方（含3家，且法人代表或个体工商户经营者不能为同一人或互为关联企业）按时报名缴纳交易保证金方为有效，否则撤销该项目标的交易。本次项目采取明标暗投方式，设置交易底价，意向供应方在报价时间内采取递减方式报价。报价开始后，意向供应方可以在规定时间内对目标标的多次报价，多次报价的,系统以意向供应方最后一次报价为准，报价低于或等于交易底价即为有效报价。报价时间截止后，最低有效报价的意向供应方确定为供应方。若同时出现两个或两个以上最低有效报价，则以交易系统显示的报价时间优先者确定为供应方。
若意向供应方报价低于最高限价（或保留价）10倍及10倍以上的，农交中心可认定该报价无效，将根据该项目报价规则从其他有效报价的意向供应方中确认供应方。
■竞价阶梯：1元/亩及其整数倍
■竞价单位：元



	一、风险告知

	本项目的面积、林地状况、交通现状等情况介绍均由采购方提供，标的面积、林地状况等情况仅供意向供应方参考。
参与竞价前，请各意向供应方务必详细阅读交易清单的所有内容，充分了解各项要求及存在的风险因素，到现场踏看标的，对标的范围内的林地及周边情况有充分了解和风险预估。意向供应方参与标的竞价，有可能实现盈利，也有可能出现亏损，意向供应方应对参与交易有充分了解和风险预估，一旦参与竞价交易表明其已认可并接受该风险，自行承担由该风险产生的一切后果和费用。

	二、标的基本情况

	标的简介
		标的名称
	小班面积
	交易保证金（元）
	交易底价(元/亩)
	竞价时间
	施工
期限
	特别告知

	光泽县天源国有林场国家储备林建设项目集约人工林栽培（第13标）
	501亩
	31000
	1267
	10：00-10：30
	详见交易清单

	1.按单价（元/亩）报价；
2.以验收面积结算；
3.松疫木按“510”规定处置；
4.栽植6杉木4阔叶树，6成杉木为1年生裸根苗，2成阔叶树为1年生基质苗，2成阔叶树为2年生基质苗。

	光泽县天源国有林场国家储备林建设项目集约人工林栽培（第14标）
	220亩
	15000
	1326
	
	
	1.按单价（元/亩）报价；
2.以验收面积结算；
3.松疫木按“510”规定处置；
4.栽植6杉木4阔叶树，杉木为1年生裸根苗，阔叶树为1年生基质苗。

	光泽县天源国有林场国家储备林建设项目集约人工林栽培（第15标）
	158亩
	10000
	1319
	
	
	1.按单价（元/亩）报价；
2.以验收面积结算；
3.松疫木按“510”规定处置；
4.栽植6杉木4阔叶树，6成杉木为1年生裸根苗，2成阔叶树为1年生基质苗，2成阔叶树为2年生基质苗。

	光泽县天源国有林场国家储备林建设项目集约人工林栽培（第16标）
	211亩
	13000
	1229
	
	
	1.按单价（元/亩）报价；
2.以验收面积结算；
3.松疫木按“510”规定处置；
4.栽植6杉木4阔叶树，6成杉木为1年生裸根苗，2成阔叶树为1年生基质苗，2成阔叶树为2年生基质苗。




	交易服务费
	成交后，采购方按单个标的的挂牌总额的0.3%缴纳交易服务费，单个标的交易服务费不足1000元的按1000元收取

	重要信息披露
	1.以上林地状况等情况仅供参考，可能与实际不符。参与竞价前，请各意向供应方到现场踏看标的山场情况，对标范围内的林地及周边情况有充分了解和风险预估，供方自愿参加竞价，自负盈亏，直至履行结束。
2.本项目成交价为各工序单价的总和（含林地清理，挖明穴、回表土，栽植及苗木人工搬运和分苗、苗木运费等套种栽植和三年抚育所有费用）,单价中已含安全费用2%、税费1%和管理费6%。
3.工期要求：2025年3月前完成造林栽植；2025年4-6月份完成扩穴培土抚育；2025年8-10月份完成第1次劈草抚育；2026年4-6月完成第2次劈草抚育，2026年8-10月完成第3次劈草抚育；2027年8-10月完成第4次劈草抚育。
4.作业设计内容：作业工序和措施为造林栽植（含劈杂，开设防火路，炼山、清杂，挖明穴、回表土，栽植及苗木人工搬运和分苗、苗木运费）和三年未成林抚育（扩穴培土、劈草）等。栽植杉木为1年生裸根苗，阔叶树为1年生基质苗和2年生基质苗。
5.施工质量要求
（1）劈杂：将灌木、杂竹、藤条、杂草等地被物全部贴地劈倒，管茅挖净；所有劈倒的地被物残楂头应低于10cm以下，管茅根挖净、翻晒死，施工须按规划界限到边到界。
（2）开设防火路：按照设计规划开设炼山防火路，宽15m以上，拐弯处或陡峭处宽度必须在20米以上，耙净可燃物，见生土。
（3）炼山、清杂：炼山和堆烧供应方应遵守森林防火的有关规定，并执行报批手续。炼山应分片分次在规定的时间进行，面积在100亩以下的应组织20个劳力以上，面积在100亩以上200亩以下的应组织30个劳力以上，面积200亩以上的应组织40个劳力以上，不得组织未成年人或老弱病残者上山炼山或推烧。
炼山后对山场未烧干净的杂草、杂灌、树头等进行清理、堆杂，并堆烧干净，山场茅草头一律挖除；松材剩余物按照松疫木处置规定进行作业。
（4）挖明穴、回表土：设计210穴/亩，标准株行距1.75米×1.8米；穴位规格：穴面50cm×底宽40cm×深30cm，按水平方向成正方形排列；穴位的宽深度及底部宽度要求达到标准以上，穴内的树根、石块、草根要随挖土清除干净；遇到山坡要向山坡内挖，防止水土流失，经一段时间晒干后，将表土打碎，清除石块、草根、树根后回填于穴内，回土应高于穴面10cm；坡度≥35°无法挖明穴时可挖暗穴，但深度和穴面要达到明穴标准。
（5）栽植：栽植树种为6杉木4阔叶树；杉木为裸根苗；阔叶树为1年生基质苗和2年生基质苗。
a.苗木由采购方调拨提供，采购方安排施工员对苗木质量进行验收；供应方自行安排车辆到采购方指定的圃地装运，运费由供应方承担。
b.采购方根据适地适树原则设计混交方法和树种配置，安排供应方栽植相应树种到山场适合位置，供应方应服从采购方安排，不得随意栽植。
c.栽植裸根苗：尽量选择阴、雨天气适时栽植，栽植前苗根要粘满黄泥浆，黄泥浆适当添加生根粉，栽植时苗木要栽穴中点，苗木挺直，根系舒展，不返山，填土2/3后稍往上提苗（防止窝根），栽后要回土夯实踩实，使苗根和土壤结合，提高成活率；苗木用不完要及时假植。
d.栽植基质苗：栽植前要对苗木进行修枝，栽植时苗木要脱袋、捏紧；苗木要栽穴中点，要直，深度事宜；栽后要回土夯实踩实，使苗根和土壤结合，提高成活率。基质苗在运输和人工搬运过程中不得损伤苗木。
e.补植：造林当年年底，经采购方验收当年成活率在90%以下的，供应方应进行补植，补植的苗木一个月内不计入成活率，正常补植的苗木及人工费用等由供应方承担。如属于天气异常造成的普遍成活率低下，经场务会通过，采购方可承担部分费用。
（6）未成林抚育
a.扩穴培土：在以苗木为中心的规格宽1.0m×1.0m的穴位中进行锄草，深度达15cm以上，扶正苗木并对苗木培土；要求穴位上杂草全部锄净，挖净管茅头，翻转晒死，除草不伤苗、不压苗。
b.劈草：全面劈草，除杉木萌芽条，将枯死枝打掉；劈草留茬低于10cm，到边到界。
6、其他未尽事宜详见交易清单及施工合同（范本）本公告其他附件材料。

	三、竞价登记

	供应方资格条件
	1.必须在工商注册登记、经营范围具有营林劳务服务资质的法人、个体工商户或其它经济组织。
2.具有营林劳务作业相关经验（需提供相关劳动合同及财务结算单复印件并加盖单位公章为证明）。
3.意向供应方在报名、资金往来、竞价、签订合同等过程中使用的名字（名称）必须一致。
意向供应方应在2025年02月11日15时前将下述材料提交至福建省光泽县天源国有林场办公室处：
材料1：营业执照复印件（盖章）
材料2：法人身份证复印件（盖章）
材料3：营林劳务作业经历证明（以意向供应方提供的劳务合同及财务结算单复印件并盖章为证明）。
（注：意向供应方参与竞价前应认真阅读公告及交易清单的所有内容，按照供应方资格条件及要求提供相关材料，若不符合供应方资格条件参与竞价的，农交中心有权取消其竞价资格，认定其报价无效，并没收其交易保证金。）

	报名方式
	1.意向供应方首次报名须到福建省光泽县天源国有林场申请开户，填写《客户开户申请书》，企业须提交加盖公章的《营业执照》复印件或其他经济组织的相关证明复印件、《个体工商户营业执照》复印件、法定代表人身份证、工伤保险信息系统复印件等相关材料。
2.意向供应方应根据本公告要求，按时、足额交纳交易保证金，且正确备注相关信息。经审核，符合供应方资格条件的意向供应方即可参与本期竞价。
3.农交中心向意向供应方发放交易账号（长期有效、注意保管）。交易保证金交纳截止日当天17:30前未收到交易账号激活短信的意向供应方，请致电农交中心0598-5728936。

	查勘
现场
	地 点
	标的所在地

	
	时 间
	2025年02月08日-2025年02月11日

	
	联系人
	余先生 电话：17720975878

	保证金及其处理方式
	1.须交纳的交易保证金详见交易清单。
2.交易保证金应于 2025年02月11日15:00前（到账为准）缴至如下账户：
户  名：福建沙县农村产权交易中心有限公司
账  号：3505 0164 2490 0000 1396
开户行：中国建设银行股份有限公司三明分行
注：（1）交易保证金只接受银行柜台、网银、电汇转账，不接受ATM转账、现金缴款
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（2）交易保证金转账单上须注明参与竞拍哪一标的保证金；(如：0212光泽县天源林场国家储备林建设项目集约人工林栽培13标段保证金）
3.交易成交的，在收到交易双方出具的《正式合同签订确认函》后5个工作日内，供应方已交纳的交易保证金转为履约保证金，由农交中心划转至光泽县天源国有林场银行账户。履约保证金的处理方式根据交易双方签订的合同约定自行处理。
户  名：光泽县天源国有林场
账  号：1398 0201 0400 0667 6
开户行：光泽县农业银行城关支行
4.交易成交的，供应方如未按公告约定与采购方签订成交文件的，或违反农交中心交易规则的，其已交纳的交易保证金将不予返还。
5.未成交者的交易保证金将由农交中心在交易结束后次日起3个工作日内全额无息返还。

	四、交易方式

	互联网竞价平台
	www.fncjys.com

	成交确认、价款支付及合同签订
	1.成交后两个工作日内供应方以微信、邮箱等方式收到《成交通知书》扫描件或电话通知，若供应方未及时收到成交通知书的，请主动与采购方联系。
2.标的成交后的5个工作日内，供应方持《成交通知书》及相关材料与采购方签订合同等文件，约定双方相关的责任和义务。
3.成交价款根据双方签订的合同要求进行结算，详见交易清单及合同范本。
供应方须按照当期交易公告中交易清单的约定按时、按质、按量完成工程进度。供应方须按公告中约定的时间等要求与采购方办理相关验收事宜。
4.供应方逾期不签订上述文件，视为自动放弃成交资格，其已交纳的交易保证金不予退回，并对此造成的损失承担违约赔偿责任。

	五、其他事项

	1.意向供应方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件”中所有材料、阅读了解福建沙县农村产权交易中心相关交易规则等有关材料，一旦参与交易（报名）则视为意向供应方已充分了解并接受信息公告（含附件材料）、福建沙县农村产权交易中心交易规则等全部内容，愿意承担可能存在的一切交易风险。
2. 福建沙县农村产权交易中心相关交易规则请查看农交中心官网。

	六、联系方式

	联系人：张先生（福建沙县农村产权交易中心）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]联系电话：0598－5728818
地址：三明市三元区和仁新村1幢工行大厦18楼1815

	七、附件  

	1.交易清单
2.国家储备林建设项目光泽县天源国有林场2025年集约人工林栽培劳务施工合同（范本）
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