广州市花都区花都湖工业遗址片区提升改造项目设计施工总承包合同

工程名称： 广州市花都区花都湖工业遗址片区提升

改造项目设计施工总承包工程

发 包 人：

发 包 人合同编号：

承 包 人：

承 包 人合同编号：

签订日期：      年   月   日

签订地点：广州市花都区

目   录

第一部分  协  议  书	1

一、工程概况	1

二、总承包范围与工程内容	1

★三、质量标准和要求	6

四、创优目标	6

五、创文明工地目标	7

六、职业健康安全管理目标和环境管理目标	7

七、合同工期	7

八、签约合同价与合同价格形式	8

★九、工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户	9

十、组成合同的文件	10

十一、词语含义	10

十二、承诺	10

十三、合同生效	10

十四、合同份数	10

第二部分 通用条款	12

一、总  则	12

1 定义	12

2 合同文件及解释	19

3 阅读、理解与接受	20

4 语言及适用的法律、标准与规范	20

5 发包人要求	21

6 项目基础资料	23

7 勘察报告、设计文件、建筑信息模型(BIM)	24

8 合同价格的控制原则	26

9 通讯联络	29

10 分包	30

11 现场查勘	31

12 招标错失的修正	32

13 投标文件的完备性	32

14 文物和地下障碍物	33

15 事故处理	33

16 交通运输	34

17 专项批准事项的签认	35

18 专利技术和知识产权	35

19  联合体	36

20  保障	38

21  财产	39

二、合同主体	39

22  发包人	39

23  承包人	41

24  现场管理人员任命和更换	43

25  发包人代表	44

26  设计顾问人	44

27  监理人	46

28  造价咨询人	47

29  承包人代表及其专业负责人	49

30  指定分包人	49

31  承包人劳务	50

三、担保、保险与风险	51

32  工程担保	51

33  发包人风险	52

34  承包人风险	53

35  不可抗力	53

36  保险	55

四、勘察、设计与 BIM 技术应用	56

37  工程勘察	56

38  工程设计	58

39  BIM 技术应用	61

五、工  期	63

40  进度计划和报告	63

41  开始工作或开工	64

42  暂停工作、暂停施工和复工	65

43  工期和工期延误	67

44  加快进度	69

45  竣工日期	70

46  提前竣工	70

47 误期赔偿	71

六、质量与安全	71

★48  质量与安全管理	71

48.1履行职责和义务	71

48.2质量与安全的监管	71

48.3管理的要求	71

48.4承包人对质量与安全负责	72

48.5发包人对质量与安全应负的责任	72

48.6监理人的质量检查和检验	72

★49  质量标准	72

★50  工程质量创优	73

51  工程的照管	74

★52  绿色施工安全防护	74

53  测量放线	77

54  钻孔与勘探性开挖	78

55  发包人供应工程材料和工程设备	78

56 承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备	80

57  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验	81

58  施工设备和临时设施	82

★59  工程质量检查	83

★60  隐蔽工程和中间验收	84

★61 重新验收和额外检查检验	84

62  工程试车	85

★63 工程变更	86

64 竣工验收条件	88

65 竣工验收	89

66 缺陷责任与质量保修	91

七、合同价格	93

67  资金计划和安排	93

68  联合体牵头人项目管理费	93

★69  合同价格的约定与调整	93

★70  合同价格调整程序	95

★71  工作量或工程量	95

★72  计量和计价	96

★73  暂列金额	97

★74  计日工	98

★75  暂估价	98

★76  提前竣工奖与误期赔偿费	99

★77  优质优价费用	99

★78  后继法律变化引起的价格调整	100

★79  可调价变更定价	100

★80  费用索赔	101

★81  现场签证价格的确定	102

★82  物价涨落的价格调整	103

★83  支付事项	105

★84  预付款	105

★85 绿色施工安全防护费	106

★86  进度款	107

★87  竣工结算	109

★88  结算款	110

★89  质量保证金	111

90  最终清算款	112

八、合同争议、解除与终止	113

91 合同争议	113

92  合同解除	114

93  合同解除的支付	116

94  合同终止	117

九、违约	117

★95  承包人违约	117

★96  发包人违约	118

★97  第三方违约与除外责任	118

十、其 他	119

98  缴纳税费	119

99  保密要求	119

100  廉政建设	120

101  禁止转让	120

102  合同份数	120

103  合同管理	121

第三部分 专用条款	122

1．定义	122

2．合同文件及解释	122

4．语言及适用的法律、标准与规范	122

5 .发包人要求	123

7. 设计文件	124

8. 合同价格的控制原则	124

9. 通信联络	126

10.分包	127

16. 交通运输	129

18. 专利技术和知识产权	130

19. 联合的责任	130

22.发包人	130

23. 承包人	130

24. 现场管理人员任命和更换	132

25. 发包人代表	133

29. 承包人代表及其专业负责人	133

32. 工程担保	134

36. 保险	134

38. 工程设计	135

40. 进度计划和报告	137

41. 开始工作或开工	137

42. 暂停工作、暂停施工和复工	137

43. 工期和工期延误	137

45. 竣工日期	138

★49. 质量标准	138

★50. 工程质量创优	138

★52. 绿色施工安全防护	139

53. 测量放线	142

55. 发包人供应工程材料和工程设备	143

56. 采购工程材料和工程设备	143

57. 工程材料和工程设备的检验试验	144

58. 施工设备和临时设施	145

★60. 隐蔽工程和中间验收	145

★63. 工程变更	146

64. 竣工验收条件	146

★65. 竣工验收	147

66. 缺陷责任与质量保修	148

68. 联合体牵头人项目管理费	148

★69. 合同价格的约定与调整	148

★71. 工作量或工程量	149

★72. 计量和计价	149

★73. 暂列金额	152

74.计日工	153

★75. 暂估价	153

★76. 提前竣工奖与误期赔偿费	153

★77. 优质优价费用	153

79. 可调价变更定价	153

★81. 现场签证价格的确定	155

★82. 物价涨落的价格调整	155

★83.支付事项	158

★84. 预付款	158

★85. 绿色施工安全防护费	159

★86. 进度款	160

★87. 竣工结算	161

★88. 结算款	162

★89. 质量保证金	163

90. 最终清算款	163

91. 合同争议	163

92. 合同解除	163

★95 承包人违约	164

★96 发包人违约	174

★97 第三人造成的违约	175

99. 保密要求	175

102.合同份数	175

第四部分 附件与格式	176

附件一：联合体承包协议书	176

附件二：工程质量保修书	178

附件三：廉政合同	180

附件四：材料品牌一览表	183

附件五：设计任务书	184

附件六：界面划分表	185

附件七：计量计价编制规定	186

附件八：建安限额表	187

附件九 : 人员配置基本要求	188

格式 1:见索即付履约担保	190

格式 2: 预付款担保	191

格式 3：承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单	192

# 第一部分  协  议  书

发包人:(全称)

承包人:(全称)

承包人(承包人为联合体时)：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用工程总承包(EPC)实施的有关事项达成一致意见，订立本合同。

## 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：

项目名称：    广州市花都区花都湖工业遗址片区提升改造项目

建设地点：

合同类型：☑设计、施工合同   □其它：

合同签订阶段：□可行性研究批准立项或者备案后   ☑初步设计批准后

□其它阶段：

工程规模：

结构形式：

☑本项目不含装配式建筑

□本项目含装配式建筑，各装配式单体工程名称：       /

各装配式单体工程装配率或评价等级：         /

资金来源：     自筹

其他：       /

## 二、总承包范围与工程内容

1.总承包范围: 本工程采用设计、施工一体化模式（EPC），为交钥匙工程，包括本工程设计、工程施工、设备购置并安装直至联合验收合格（竣备）、集中交付小业主、移交政府相关部门、初步设计概算、施工图预算和结算及保修期内的保修、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作。

- ☑工程设计及相关工作:负责所有建设内容全专业设计。包括但不限于：提供报建所需的工程图纸及资料、施工图设计、设计变更（含造价分析）、深化设计审核及现场技术指导。具体包括但不限于：

①本项目用地范围内所涉及的建筑、精装、景观等施工图设计、施工图审查、后续设计服务（包括但不限于工程施工过程中的设计指导、施工指导、技术咨询、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务等）。

②设计内容包括但不限于施工图设计：红线范围内的所有地上、地下建筑的施工图设计，包括：建筑设计、结构设计、基坑支护设计、给排水设计、空调通风设计、强电设计、弱电智能化设计、消防设计、防雷设计、总平面设计、管线设计；地下人防工程设计、建筑节能设计、海绵城市、绿建、装修、幕墙、泛光、导视标识、声学（如有）、BIM、建筑构筑物等设计；工程概算；配合甲方完成各阶段的报建及验收等工作、施工现场服务；不含外水，外电，燃气设计。

③设计其他服务：包括全过程（除概念设计、方案设计、初步设计阶段工作外）设计配合及协调、组织各项专家评审，协助发包人办理相关报批报建等工作。

按照有关国家规范、标准，承担本项目的全部设计工作。承包人应按照项目需求，提供施工期间和竣工验收的设计服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订设计纲要，进行设计，编制工程设计文件，施工期间派驻现场设计代表、图纸提供等，费用包含在中标合同价中。

☑工程施工及相关工作:包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备，包工，包料，包工期，包质量，包安全生产，包文明施工，包劳保，周边居民施工期交通疏解，承包人应当购买的社保、施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合，承包范围内工程验收通过、移交、施工图预算编制、竣工图编制、结算编制、配合相关部门结（决）算审核（如有）、组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、工程保修等）。主要包括但不限于以下内容：

（1）按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图完成本项目所有施工内容，包括但不限于：土建（含拆除及结构加固）、装饰装修、电气（含高低压配电）、电梯、给排水、消防、弱电工程（含视频监控系统）、暖通空调、外立面工程（含幕墙体系）、钢结构、防水工程、门窗工程、泛光照明、高低压配电等工程以及管线迁改工程（如有）、拆除、垃圾清运等配套附属工程；

（2）负责本项目水、电、通讯等与现有市政基础设施的接驳（如接驳点在红线范围外，红线范围外的接驳由发包人处理）；

（3）负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，负责项目实施阶段全过程建设，直至工程竣工验收备案完成为止，并配合相关部门结（决）算审计（如有）、工程保修等工作；

（4）负责办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于办理建设工程施工许可证、消防设计审核备案、施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续(若有)、协助办理施工报建阶段及竣工验收阶段的行政主管部门审批、专项报建（消防等）、施工合同备案手续、临时设施设置、施工占道手续、施工场地市政道路开口手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、排水许可证、消防验收、协助本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、完成施工其它相关工作，周边居民施工期交通疏解等；负责编制竣工图，完成并配合相关部门结（决）算审计（如有）、工程保修等工作；

(5)通过竣工验收及备案手续，包括但不限于质量验收、消防验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明等，按要求整理竣工验收资料，并办理《建设工程档案验收合格证》；

(6）根据广州市住房和城乡建设委员会关于建设工程现场视频监控管理办法的规定，完成本项目工程现场视频监控系统的方案（设计）报批、施工、维护等；

(7）负责施工管理配合，对由发包人另行发包的其他工程提供配合工作，包括但不限于提供场地和使用临时设施的配合工作；

(8)负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民,包括且不限于:街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等；

(9）负责做好迎检、开工奠基仪式、封顶及竣工仪式等工作；

(10）负责施工图预算、竣工图、竣工结算的编制工作，最终以经发包人确认的施工图和工程量清单为准。

(11)施工水电费（包括承包人本身及其总承包管理范围内的专业承包单位、专业分包单位的水电费）由承包人负责缴纳。

- 2.工程内容:完成本项目设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的工程总承包，配合办理报建、报批，配合发包人办理相关部门工程结算、财务决算审核，配合发包人的审计和审计调查等工作，具体详见设计任务书、招标文件、规划条件、相关的规划基础信息及合同约定条款。

3.承包方式

- 承包方式为工程总承包。包设计（含施工图设计、深化设计、专项设计等）、包工程施工。包括但不限于包报建、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包运输费、包安全文明施工（施工过程中所需的辅助材料、机械设备、工具等均由承包人自行解决、包工完场清、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输费、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包招标范围内各项施工手续办理及工程竣工验收通过、包预结算编制及评审通过、包竣工图编制（需满足各专项、竣工验收要求）、包项目协调管理、工程资料汇总及整理归档、包保修等一切与工程相关的费用。

（2）工程设计费用固定总价包干。必须按发包人或行政主管部门（如有）批复的可行性研究报告（如有）进行初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足发包人成本控制要求。

（3）工程施工部分：中标总价仅为暂定合同价，不作为竣工结算的依据，在施工图预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。本项目施工图审查通过后（如有），根据最终确认的施工图纸，由承包人采用清单计价模式编制施工图预算，施工图预算需由第三方咨询机构按合同约定的方法审核并经有权审核的部门审批确认（施工图预算金额=经审批确认的清单计价金额×[1-施工费下浮率（中标下浮率）-合同约定下浮率]，其中：暂列金额和绿色施工安全防护措施费不参与下浮）。施工费中标下浮率=[1-（施工费中标报价/施工费最高投标限价）]×100%。审批通过后的施工图预算可作为进度款支付和结算的依据，施工图预算审批通过后签订补充协议。

因发包人重大决策规划调整等客观原因导致概算（建安费）发生重大调整时，应按程序报批。承包人承诺据此进行施工图设计，实行限额设计。

4.设计、施工的限额及标准

（1）本工程实行全过程限额设计和限额施工及限额投资，本次中标金额（不含暂列金额）为暂定总限额，最终以政府批复的投资额及建设量为准。其中中标设计费为设计费限额，中标施工费（不含暂列金额）为施工费限额。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

（2）每个分部工程总额均需控制在对应分部限额内，因承包人原因导致的超出部分由承包人承担。发包人有权对分部工程限额进行优化调整，承包人按照调整后的限额进行再次设计，且总设计限额不变。

（3）承包人在报审初步设计时应报送对应的设计概算，并配合概算审核工作，具体执行附件计量计价编制规定相关要求。承包人出具一式四份概算报告并经发包人审批及报行业行政主管部门备案。

（4）概、预算编制依据

1）设计费：本合同的相关约定。

2）概算/施工图预算工程建安工程费：采用工程量清单标准计价方式，计价依据本项目招标文件，以及执行附件计量计价编制规定。人、材、机等价格，以递交投标文件截止日期前28天广州市建设工程造价管理站发布的广州市建设工程信息价为基准价（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。全部单位工程施工图未一次性出图，而是按照各单位工程分期分批出图的，工程建安工程费（施工图预算）应分批编制。

5.发包人根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，不视为发包人违约，承包人必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，承包人不得以此为理由向发包人进行索赔。除非经发包人确认已实施或材料已到现场，双方协商。所有工程变更需经过发包人审定后方可实施；项目在施工阶段，因承包人自身因素引起的设计及施工调整的费用由承包人承担。

## ★三、质量标准和要求

☑设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。根据合同约定的进度，提交设计成果，并对其质量负责。

☑工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，一次验收合格。

□绿色建筑建设目标：□一星  □二星  □三星

评价标准：□《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019） □《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）   □其它： /

☑安全及文明施工目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定，严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度。如承包人不能符合要求，承包人将承担违约责任。

## 四、创优目标

□ 市级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它：          )；

□ 省部级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它： 	)；

□ 国家级优秀勘察设计奖(□金奖  □银奖  □其它：           )；

□ 市级工程优质奖；

□ 省级工程优质奖；

□ 国家级工程优质奖；

□ 精品工程；

☑ 其它：  /

## 五、创文明工地目标

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☑ 其它：    /

## 六、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1.职业健康安全管理目标：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管部门颁布的相关规定。

2.环境管理目标：严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》的通知（穗建质〔2018〕1953号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于实施<广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）>的补充通知》（穗建质〔2018〕2281号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。以上文件要求不一致的，以后发布文件为准，若相关部门发布有关新文件规定的，按新规定执行。

## 七、合同工期

合同工期总日历天数：      天， 暂定从     年  月   日开始（具体以发包人书面通知为

准），至     年  月   日竣工完成 。合同工期总日历天数与设计、施工等各分项计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

☑设计：开始工作日期：暂定     年  月   日；设计里程牌节点要求：设计图纸节点需满足各期工程中的单体进度需求，具体以发包人要求为准，承包人无条件执行。总工期  日历天。

☑施工：开工日期：暂定     年  月   日；竣工日期：     年  月  日；总工期  日历天。

□其它工作开始工作日期：     /  ；完成工作日期(绝对日期或相对日期)：   / 。

除合同约定调整的情形外，本合同工期不予调整。

## 八、签约合同价与合同价格形式

合同价格形式为：

□总价合同；☑单价＋部分总价合同；□其他价格形式。

1.合同价

暂定合同总价（含税）：人民币（大写                     （¥             元）

其中：不含税金额：¥       元，增值税金额：¥        元。

☑工程设计费（含税）：

固定总价包干（含税）：人民币（大写             ）（¥         元）；其中：不含税金额：¥         元，增值税6%金额：¥          元。

□建筑安装工程费（含税，含税暂列金额      元）：

暂定总价（含税）：人民币（大写             ）（¥          元），其中：暂定不含税金额：¥        元，增值税9%金额：¥       元，合同约定基本下浮率为   %，施工费中标下浮率为  % 。

建筑安装工程费中含有以下费用：

□绿色施工安全防护措施费用(不含税)：

人民币(大写)                                  (¥            元) ；

□其他(不含税，按实填写费用名称                )：

人民币(大写)                             (¥            元) 。

2.合同协议书第八条约定的合同价仅作为签约合同价(即暂定合同价)，实际合同价款按合同专用条款第72条计量计价约定确定，工程结算价最终以有权审核部门审定为准。

3.在合同履行期间，如遇国家税务政策法规变化，合同不含税价款保持不变，税率按相关规定进行调整。含税合同总价调整方法为：已支付工程款+（原含税总价-已支付工程款）/（1+原税率）*（1+现行税率）=调整后含税总价（发包方已支付工程款的部分不做调整）。

4.每次付款前承包人须提供全额、合法、合规、合格、有效的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付，相关责任由承包人承担。税金开票金额不扣减本合同约定的违约处罚金额。结算款支付时承包人提供税金开票金额需包含质保金。

5.承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

6.为确保本工程按计划顺利完成，从进场开始，承包人应负责派驻交通工具在现场值班，主要用于施工现场项目管理协调、报批报建、现场会议、突发事件应急保障等工作交通需求，使用期限至本项目实体完工。相应费用已含在合同价款中，发包人不另行支付费用。

## ★九、工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户

1.工人工资款支付专用账户开设的约定内容：严格按照《广州市花都区人力资源和社会保障局等七部门关于印发<花都区建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（花人社[2016]82号文）、关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（粵人社规〔2018〕14号）、广州市住房和城乡建设局关于明确我市房建市政工程开工时核验实名制和工人工资支付分账管理相关证明材料的通知（穗建筑〔2019〕352号）、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知（穗建筑[2017]1344号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号文）的要求执行 。

工人工资款支付专用账户开户银行：取得施工许可证后承包人办理。

工人工资款支付专用账户：取得施工许可证后承包人办理 。

工程款中的工人工资款比例：本项目整体施工图预算经发包人审定前，支付时工人工资比例暂定为20%；本项目整体施工图预算经发包人审定后，支付时工人工资比例以整体施工图预算中的人工费/工程费的比例为准。

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：同上一条工人工资支付比例 。工人工资支付周期：与进度款一致 。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

- 建筑安装工程费支付专用账户开设的约定内容： 为加强本项目资金使用监管，本项目须以承包人名义设立项目资金共管账户（发包人和承包人共同管理，共管账户资金流向必须经发包人批复后方可支付），本项目所有款项（工人工资除外）支付至共管账户。

- 3.如有新规定按最新的规定执行。否则，承包人须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失

（包括但不限于发包人因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，承包人须承担全部责任。

4.如承包人需要变更银行账户或采用其他支付方式的，则需要提前30天向发包人提出书面申请，最终按发包人审批同意的方式办理支付。

5.承包人联合体成员向发包人每次申请支付设计费或施工费时，设计费由设计单位提交盖章确认的书面申请，施工费由施工单位提交盖章确认的书面申请，经发包人审核后拨付至联合体各方银行账号上。设计费由设计单位收取，施工费由施工单位收取。

## 十、组成合同的文件

关于合同文件的组成及解释顺序的约定，同本合同第二部分《通用条款》第2条约定。

## 十一、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

## 十二、承诺

1.发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款， 按照本合同约定义务办理相关款项支付，履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成本合同约定的总承包范围内的所有承包内容，并对工程的设计、质量、安全、工期和造价控制等全面负责，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

## 十三、合同生效

本合同订立时间：       年   月    日

本合同订立地点：广州市花都区

合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后生效。

## 十四、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力， 其中发包人执    份，承包人执    份。

发包人：（盖章）                        承包人（单一承包人或联合体牵头单位）：（盖章）

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：

地  址：                               地  址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                              电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

电子邮箱：                             电子邮箱：

承包人（联合体成员单位）：（盖章）     承包人（联合体成员单位）：（盖章）

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地      址：                          地      址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

电子邮箱：                             电子邮箱：

- 通用条款

- 一、总  则

### 1 定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1 合同文件

1.1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的全部合同文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。

1.1.2 协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“协议书”的书面文件。

1.1.3 通用条款：指根据法律、法规以及建设项目工程总承包管理的需要所订立的，是通用于建设工程设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包实施的基础 性合同条款。

1.1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规，结合本合同工程实际情况，经协商达成一致意见的，专用于实施、完成本合同工程总承包范围与工程内容的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。

1.1.5 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.2 技术文件

1.2.1 标准、规范：指承包人实施工程总承包过程中应依法遵守的国家、行业或地方性标准与规范，以及本合同约定的其它技术标准与规范，构成合同的组成部 分。由双方在专用条款中明确约定。

1.2.2 《发包人要求》：指发包人就工程总承包范围与工程内容提出相应要求的书面文件，包括勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等方面，构成合同的组成部分。由双方在专用条款中明确约定。

1.2.3 项目基础资料：指按合同约定由发包人提供给承包人实施、完成工程总承包范围与工程内容所需的工程资料， 构成合同的组成部分。发包人应提供的项目基础资料由双方在专用条款中明确约定。

1.2.4 技术标：指承包人根据招标文件要求编制、签署并被发包人所接受的投标文件中技术部分及有效的澄清文件。

1.3 价格文件

1.3.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额， 包括暂估价及暂列金额等。

1.3.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.3.3 合同价格清单：指承包人按发包人规定的格式和要求填写、标明总承包范围内所有服务和(或) 施工内容的项目名称、项目特征、数量及价格的清单项目及价格明细表， 是双方进行合同价格结算的依据。价格清单包括工程勘察费(如果有)、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费(如果有)、建筑安装工程费等各项费用及明细。招标发包工程为中标通知书所接受的经济标以及有效的澄清文件。

1.3.4 中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人(承包人) 完成工程总承包范围及工程内容并保修合同工程的价格。

1.3.5 经济标或报价文件：指承包人根据招标文件要求编制、签署， 并被发包人所接受的投标文件中的经济标及有效的澄清文件。

1.3.6 费用或成本：指承包人履行本工程总承包合同过程中所发生或将发生的所有合理开支， 包括管理费用或其他性质的合理开支， 除合同专用条款及合同价格清单另有约定外，不包括利润和税金。

1.3.7 工程勘察费：指承包人完成合同约定的工程勘察工作向发包人收取的服务费。

1.3.8 工程设计费：指承包人完成合同约定的设计工作向发包人收取的服务费。

1.3.9 BIM 技术应用费：指承包人完成合同约定的 BIM 技术服务内容和(或)利用 BIM 技术进行正向设计与建模(或建模与出图同步完成) 、施工实施、造价管理、运营维护等向发包人收取的费用。

1.3.10 设备及工器具购置费：指合同约定由承包人负责为本项目提供发包人组织生产、运营、办公等所需设备及工器具的购置费用。

1.3.11 建筑安装工程费：指承包人按合同约定实施、完成并保修合同工程的施工费用。其中包含的分部分项工程费、措施项目费、税金的定义分述如下：

1.3.11.1 分部分项工程费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于永久工程实体项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和风险费用。

1.3.11.2 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非永久工程实体项目费用。

1.3.11.3 税金：指根据国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。

1.3.12 暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中的一笔金额(如果有) 。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的工程某一部分的施工； 所需某一部分工程材料、工程设备、服务等的采购； 合同约定的调整事项以及经确认的索赔、现场签证等的金额(包括以计日工方式支付的金额) 。实际发生时按合同约定的计价方法计算调整，实际未发生不予计取。

1.3.13 暂估价：指发包人在工程量清单中暂定的，用于支付必然发生但签订合同前无法确定的部分工程材料、工程设备及专业工程的价格(如果有) 。合同履行过程中，应视所涉及的采购金额或工程费用大小， 遵守招投标政策法规组织采 购或专业工程招标或双方根据市场行情协商确定，并按合同约定的调整方法调整合同价格。

1.3.14 计日工：指在合同履行过程中，承包人完成发包人提出的总承包范围以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款。

1.3.15 质量保证金：指按照第 89 条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.3.16 利润：系指合同专用条款中所列的适用的利润百分比(如未列出，则为百分之五(5%))。如承包人根据本合同的任何条款有权就成本加利润获得支付，则利润应以该部分成本作为基数计算。

1.3.17 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承 包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.3.18 竣工结算书：指合同工程通过竣工验收交付使用后，承包人按合同约定编制并经发包人审定的合同价格报表。

1.4 承包范围及工程内容

1.4.1 勘察：指发包人要求承包人提供本项目的工程地质勘察服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.2 设计： 指发包人要求承包人提供本项目的初步设计文件和(或)施工图设计文件及相关深化设计、后期配合等服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.3  BIM 技术应用：指发包人要求承包人于设计、施工、竣工验收或运维等阶段开展 BIM 技术应用或有关服务，提供本项目的建筑信息模型(BIM) ，利用 BIM 技术进行正向设计与建模(或建模与出图同步完成) 、施工实施、造价管理及相 关协调配合。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.4 BIM 正向设计：在三维环境下开展设计，将不同维度的相关信息进行集成统一形成建筑信息模型(BIM)的设计方式。

1.4.5 设备及工器具购置：指发包人要求承包人提供本项目所需的、为达到生产能力应配备的设备及工器具(不含构成建筑安装工程实体的建筑材料、 建筑设备、机电设备以及施工用机械设备) 。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.6 施工：指发包人要求承包人建造、完成并保修工程。具体承包范围及工程内容由双方在

协议书中约定。

1.5 施工现场

1.5.1 施工现场：指由发包人提供的用于合同工程施工、工程材料与工程设备存 放的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.5.2 现场进入权： 指发包人允许承包人为实施勘察、设计、采购、施工、验收、 试验、缺陷修复等合同约定的工作内容，进入和占用现场各部分的权利。具体进入现场的时间、占用各部分内容(建筑物、构筑物、生产设备等)及占用方式，由合同双方在专用条款中约定。

1.6 合同当事人及相关方

1.6.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。

1.6.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。

1.6.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。

1.6.4 联合体：指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.6.5 分包人：指承包人对总承包范围内的部分工程、工程材料、工程设备或服务依法招标或直接分包，被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同， 接受承包人管理， 依法开展施工、供货或服务的分包合同当事人，以及取得该分包合同当事人资格的合法继受人。

1.6.6 相关方：除合同当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何自然人、法人或其它组织。

1.6.7 设计顾问人： 指受发包人委托，在项目建设各阶段协助发包人监督管理承包人的工程设计活动、审核设计成果、提供设计优化建议、审核设计变更、参与相关设计评审会、参与竣工验收等的自然人、法人或其它组织。

1.6.8 监理人：指受发包人委托，负责合同工程的施工阶段及保修阶段监理且具有相应工程监理资质的法人或组织。

1.6.9 造价咨询人：指受发包人委托，负责合同工程的工程造价管理的法人或组织。

1.6.10 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.6.11 发包人代表：指发包人指定，代表发包人对合同工程进行管理的全权代 表。发包人代表由发包人依据第 25.1 款约定任命并书面通知承包人。

1.6.12 承包人代表及专业负责人：指承包人指定，代表承包人负责合同工程总承包管理的全权代表，以及负责合同工程的勘察、设计、BIM 技术、采购、施工等各专业管理的负责人。承包人代表及专业负责人由承包人依据第 29.1 款约定 任命并书面通知发包人。其中：1.6.12.1 勘察负责人：指承包人指定负责开展勘察工作并具有相应资格的人员。

1.6.12.2 设计负责人：指承包人指定负责开展设计工作并具有相应资格的人员。

1.6.12.3  BIM 负责人：指承包人指定负责开展 BIM 技术应用工作并具有相应资 格的人员。

1.6.12.4 采购负责人：指承包人指定负责开展工程材料、工程设备、装配式构 件、设备及工器具等采购工作的人员。

1.6.12.5 施工负责人：指承包人指定负责工程施工管理并具有相应资格的人员。

1.6.12.6 其他工作负责人(如果有)：指承包人指定负责开展其他工作并具有相应资格(如果有)的人员。

1.6.13 设计顾问工程师：指设计顾问人委派负责合同工程的设计专业技术咨询的专业人员。设计顾问工程师由设计顾问人提名，经发包人依据第26.1款约定任命并书面通知承包人。

1.6.14 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第27.1款约定任命并书面通知承包人。

1.6.15 造价工程师：指造价咨询人委派负责合同工程的工程造价专业技术与管理的专业人员。造价工程师由造价咨询人提名，经发包人依据第28.1款约定任命并书面通知承包人。

1.7 工期

1.7.1 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定， 按照总日历天数(包括法定节假日) 计算的从开始实施到完成合同工程的天数。包括勘察工期、设计工期、施工工期等。

1.7.2 开始工作日期与开工日期：开始工作日期指发包人代表发出的工作指令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始工程的勘察、初步设计和(或)施工图设计、设备及工器具购置等某项工作的日期；开工日期指根据第41条约定，监理人在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始施工的日期。

1.7.3 完成工作日期： 指承包人完成合同工程或某单项工程的勘察、初步设计和(或)施工图设计、设备及工器具购置等某项工作后，由发包人按照专用条款约定的发包人要求、标准、规范等，对其工作成果组织审查或验收并颁发审查批准或验收合格通知书的日期。

1.7.4 竣工日期： 指承包人完成合同工程或某单项工程的施工后，由发包人按照 第 65 条约定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。包括合同约定的工期与按合同约定允许调整的工期。

1.7.5 绝对日期： 指以公历年、月、日所表示的起止时间。

1.7.6 相对日期：指以日历天数表示两个绝对日期之间的时长，例如：合同签订日期后 28 天内开工。

1.7.7 基准日期：指招标发包工程递交投标文件截止日期前 28 天的日期；直接发包工程订立合同前第 28 天的日期。

1.7.8 缺陷责任期：指履行第 66.3 款约定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第 66.2 款约定的延长期限。

1.7.9 保修期： 是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量缺陷责任承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.7.10 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的， 从发生事项有效时开始计算，不扣除休息时间； 约定按照天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定 节假日的，以节假日次日为时限但竣工日期和完成工作日期除外。时限最后一天的截止时间为当天 24:00(即次日零点)。

1.8 工程、工程材料与设备、装配式构件

1.8.1 合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和(或)临时工程。

1.8.2 永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.8.3 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.8.4 分包：指合同工程中， 由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体、关键性工作。

1.8.5 单项工程：指具有独立的设计文件， 竣工后可以独立发挥生产能力和效益 的永久工程。组成合同工程的单项工程名称、 内容和范围等应在专用条款中明确。

1.8.6 工程材料：指构成永久工程实体的各类物品(工程设备、装配式构件除外)，包括根据合同约定由承包人自主采购供应的物品、由承包人采购供应的发包人指 定物品(如果有)或由发包人采购供应的物品(如果有)。

1.8.7 装配式构件：指由承包人工厂自行预制或采购、运输到施工现场进行吊装、 拼接后构成永久工程实体，且符合装配式结构技术标准与施工规范的主要结构及 围护构件(梁、板、柱、墙板等)，包括钢结构构件、预制钢筋混凝土构件等。

1.8.8 工程设备：指构成永久工程实体、能够发挥建筑安装工程功能的建筑设备、机电设备及其他配套设备和装置。

1.8.9 设备及工器具：指独立于永久工程的实体之外、用于生产或运营的生产设备、办公设备及相关工具、仪器。

1.8.10 施工设备：指为实施、完成并保修永久工程，由承包人临时带入工程现场的所有仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括业主设备(如果有) 、用于生产或运营的设备及工器具(如果有) 和其他不属于承包人的物品(如果有) 。

1.9 缺陷及修复

1.9.1 勘察缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程勘察或勘察成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，勘察成果存在遗漏、错误，导致设计成果或已完工程存在重大缺陷或出现质量事故。

1.9.2 设计缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程设计或设计成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，设计文件存在遗漏、错误或超过限额设计指标，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。

1.9.3  BIM 技术应用缺陷：指因承包人提供的建筑信息模型(BIM)、信息服务平台及协调管理等服务内容不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，建筑信息模型(BIM)及相关工作存在遗漏、错误，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。

1.9.4 设备及工器具购置缺陷： 指因承包人未按合同约定的要求购置设备及工器具，或购置的设备及工器具质量与数量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致建设项目无法达到生产或运营能力。

1.9.5 采购缺陷：指因承包人采购的构成工程实体的工程材料、工程设备及装配式构件等不符合产品合格标准或发包人要求，导致工程实体存在质量隐患、不良效果等缺陷。

1.9.6 工程质量缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行施工或施工质量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致工程存在重大缺陷或出现质量事 故。

1.9.7 其他服务缺陷：指承包人未按合同约定的要求开展其他服务或服务质量达不到合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致发包人无法正常使用。

1.10 变更、索赔、验收及其他

1.10.1 变更：变更分为可调价变更和不可调价变更。其中，不可调价变更是指采用总价合同形式的工程项目(子项目)且不符合第69.3款约定条件的变更，此类变更应参照第79条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第79条约定确定变更的工程款，作为合同价格调整的依据。

1.10.2 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第43条和第80条约定向对方当事人提出费用补偿和(或)工期顺延的要求。

1.10.3 现场签证：指合同双方当事人按照第 17.2 款约定的指定人选根据第 81 条约定就工程总承包实施过程中涉及的责任事项所作的签认证明。

1.10.4 工作成果验收：指承包人完成了勘察、设计、建筑信息模型(BIM) 等合同约定的阶段性工作后， 发包人按照合同约定对其完成的工作成效和(或)成果文件进行的验收或确认。

1.10.5 竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同约定进行的验收。

1.10.6 国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程在正式交付投运前的验收。

1.10.7 书面形式： 指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.10.8 国家： 指中华人民共和国。

### 2 合同文件及解释

2.1标题和旁注

★2.2

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用条款；

（5）通用条款；

（6）本合同生效期间，发包人制定并执行的有关工程项目建设管理规定及管理办法，与原合同及补充协议无实质性冲突的，均属本合同组成文件，适用于本合同项下工程；

（7）合同附件；

（8）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（6）项内容的除外]；

（9）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（6）项内容的除外]；

（10）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（11）双方确认的施工图纸；

（12）组成合同的其它文件：经双方确认进入合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包

人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人仍存在异议的，可按合同专用条款第91条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

2.3设计顾问人、监理人或造价咨询人作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不一致时， 由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的， 由设计顾问人、监理人、造价咨询人分别按照第 26.2 款、第 27.2 款、第 28.2 款约定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意设计顾问人、监理人或造价咨询人作出的解释，按照第91条约定处理。

### 3 阅读、理解与接受

3.1阅读、理解与接受

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

3.2修改合同条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受对合同不公平修改, 另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况 下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

### 4 语言及适用的法律、标准与规范

4.1语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。与合同有关的联络应使用约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

4.2 适用法律

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。合同当事人可以在合同专用条款中约定合同适用的其他规范性文件。

4.3 适用标准与 规范

4.3.1 本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程， 以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

4.3.2 合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有

的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

4.3.3 国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出技术要求，承包人在自主报价时按照要求提供具体的技术标准或施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

4.3.4 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性标准、规范导致承包人的费用 增加的，应由发包人与承包人协商合理增加合同价格；导致关键路径工期延误 的，应由发包人与承包人协商合理延长工期。

### 5 发包人要求

5.1发包人要求的提供

发包人(或其委托设计顾问人) 应按专用条款约定的时间提供书面文件，分别明确勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等合同约定工作的范围、内容、标 准、规范及具体要求。因发包人未按时提供该书面文件，承包人无法按时开展 总承包各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第 43.3 款约定处理。

5.2勘察的一般要求

5.2.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的勘察要求(包括标准、规范和相关数据，如果有) ，承包人应对发包人的勘察要求进行核实，并对发包人勘察要求的正确性和(或) 完整性负责。但下述情况的正确性和(或) 完 整性，应由发包人负责：

(1)承包人不能或无法核实的部分要求、数据和(或)资料；

(2)专用条款约定不可变更的部分要求、数据和(或)资料。

5.2.2 因承包人勘察工作缺陷影响后续设计或施工的，承包人应及时完善勘察工 作及成果，因此对勘察及后续设计和(或) 施工等阶段工作造成的工期延误及费 用增加由承包人承担。

5.2.3 因承包人自身原因造成的勘察及后续设计和(或) 施工等阶段工期延误及 费用增加，由承包人承担。

5.3设计的一般要求

5.3.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设计要求(包括标准、规范和限额设计指标等相关数据，如果有) ，承包人应对发包人的设计要求 进行核实，并对发包人设计要求的正确性和(或) 完整性负责。但下述情况的正 确性和(或)完整性，应由发包人负责：

- (1)有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

- 有关合同工程的试车、试验和(或)性能标准；

- 承包人不能或无法核实的部分要求、数据和(或)资料；

- (4)专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.3.2 因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计及后续设计和(或) 施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.3.3 因承包人自身原因造成的设计及后续设计和(或) 施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

5.3.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》进行设计，提倡采用BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，且设计文件不得超过发包人要求中的合理限额设计指标。由于承包人违规设计或设计文件超 过合理限额设计指标的，承包人应当承担相应的违约责任。

5.4 BIM技术应用的一般要求

5.4.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的 BIM 技术应用要求(包括标准、规范和相关数据，如果有)，承包人应对发包人的设计要求进行核实，并对发包人 BIM 技术应用要求的正确性和(或) 完整性负责。但下述情况的正确性和(或)完整性，应由发包人负责：

(1)有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

(2)有关合同工程的试车、试验和(或)性能标准；

(3)承包人不能或无法核实的部分要求、数据和(或)资料；

(4)专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.4.2 承包人提供的建筑信息模型(BIM) 、协调管理平台及应用点等相关服务存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计、采购、施工、造价管理等工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.4.3 因承包人自身原因造成的设计和(或) 施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

5.4.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》，采用 BIM 技术进行正向设计出图或建模和出图同步完成，并协助发包人及相关方等正确使 用。由于承包人违规建模或应用造成质量缺陷、安全事故、工期延误、费用增加 的，承包人应当承担相应的违约责任。

5.5 设备及工器具购置的一般要求（如有）

5.5.1 承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设备及工器具购置要求和购置工程量清单(包括标准、规范和相关数据，如果有) ，承包人应对发包人的购置要求及购置工程量清单进行核实，并对发包人购置要求和购置工程量 清单的正确性和(或)完整性负责。但下述情况的正确性和(或) 完整性，应由发包人负责：

(1)有关设备及工器具的预期目的的说明；

(2) 有关设备及工器具的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和(或)产品合格标准；

(3)承包人不能或无法核实的部分要求、数据和(或)资料；

(4)专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.5.2 因承包人购置的设备及工器具不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和(或) 施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.6 工程材料与工程设备、装配式构件 采购的一般要求(如有)

5.6.1 承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人基于保证工程质量和功能用途对主要工程材料、工程设备的采购要求(包括标准、规范、品质、档次、生产厂家、运输方式、堆放场地、拼装工艺和相关数据等，如果有) ，承包人应对发包人的采购要求进行核实，并对发包人要求的正确性和(或) 完整性负责。但下述情况的正确性和(或)完整性，应由发包人负责：

(1)有关采购的预期目的的说明；

(2)有关工程设备或装配式构件的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和(或)产品合格标准；

(3)承包人不能或无法核实的部分要求、数据和(或)资料；

(4)专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.6.2 因承包人采购的工程材料、工程设备、装配式构件等不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和(或) 施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

### 6 项目基础资料

6.1项目基础资料的提供

6.1.1 发包人(或其委托设计顾问人) 应按专用条款约定的时间和份数提供书面文件，向承包人提供已知悉的工程现场情况、工程地质勘察报告(如果有) 、图 纸(如果有) 、项目建议书、已批准或备案的可行性研究报告、建设方案、工艺 流程、初步设计文件(如果有)等相关资料，并为承包人收集其他有关资料提供必要的协助。如发包人未按时提供项目基础资料，承包人无法按时开展总承包各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第 43.3 款 约定处理。

6.1.2 发包人提供的项目基础资料中有专利人或制造商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利人、制造商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

6.2项目基础资料的正确性和完整性

承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人提供的项目基础资料，承包人应对发包人提供的资料进行核实，并对发包人提供资料的正确性和(或)完整性负责。承包人从发包人或其他方面得到的任何数据或资料，不免除承包人应承担的责任。但下述情况的正确性和(或)完整性，应由发包人负责：

- 有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

- 有关合同工程的试车、试验、工艺流程和(或)性能标准；

- 承包人不能或无法核实的数据和(或)资料；

- 工程现场发生的不利物质条件，包括不能预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物；

(5)专用条款约定不可变更的数据和资料。

### 7 勘察报告、设计文件、建筑信息模型(BIM)

7.1勘察报告的提供及一般要求

7.1.1 合同约定由承包人负责工程勘察的，承包人应按合同约定提供勘察报告，按约定的时间和份数报送发包人、设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善勘 察报告。如承包人未按时提供勘察报告并通过审查，导致后续设计和(或) 施工工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按第 43.8 款约定处理。

7.1.2工程勘察报告的完备性、正确性由承包人负责，若勘察报告存在缺陷，承包人应及时完善、修正或补充勘察，由此造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.1.3 承包人不得将其承包的勘察工作或将其肢解后以分包的名义转包给第三方。因承包人不具备勘察资质， 承包人应经发包人同意后方可将勘察工作分包给具有相应资质的勘察单位，但不免除承包人的相关责任。

7.1.4 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送成果文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。

7.2设计文件的 提供及一般要求

7.2.1 合同约定由承包人负责初步设计文件编制的，承包人应按合同约定提供包括初步设计图纸与设计概算的完整设计文件，按约定的时间和份数报送发包人及设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善初步设计图纸及设计概算，直到审查批准或备案。

初步设计图纸及设计概算审查合格后，承包人应配合发包人完成审批或备案程序，并按审批或备案的初步设计文件进行施工图设计和投资控制。如承包人未按合理时间完成初步设计图纸及设计概算的编制，导致后续设计或施工工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按第 43.8 款约定处理。

7.2.2 承包人应按合同约定提供包括施工图及施工图预算的完整设计文件，按约定的时间和份数报送发包人及设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善施工图。

承包人应配合发包人完成审批或备案程序以及发放工作，并按图施工。如承包 人未按合理时间完成施工图设计及施工图预算编制，导致施工工期延误及费用 增加，责任由承包人承担，按第 43.8 款约定处理。

7.2.3 初步设计文件和(或)施工图设计文件的完备性、正确性由承包人负责，若初步设计文件和(或)施工图设计文件等存在缺陷，承包人应及时修正，其造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.2.4 承包人不得将其承包的全部设计工作或将其肢解后以分包的名义转包给 第三方， 也不得将建设工程主体部分的设计工作分包给第三方。因承包人不具备部分专项设计资质(如人防、幕墙、园林景观、装修等专业工程) ，承包人应经发包人同意后方可将部分工作分包给具有相应资质的专项设计单位，但不免除承包人的相关责任。

7.2.5 承包人应及时组织勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等专业负责人 对设计文件进行技术交底和审核，协调内部专业分工及责任划分，对设计文件的深度和质量进行完善和修正。

7.2.6 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送设计文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及相关方均不承担责任，设计文件的质量责任由承包人承担。

7.3 BIM信息模型的提供及 一般要求

合同约定由承包人负责提供本项目设计、施工、竣工验收、运维(如果有) 等阶段的建筑信息模型(BIM)及有关应用的，承包人应按合同约定的应用节点和时间提供 BIM 模型及有关成果， 同时协助发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方正确使用。如承包人未按要求提供建筑信息模型(BIM)及有关应用成果，导致设计和 (或) 施工工期延误及费用增加，责任由承包人承担，按第 44.8 款约定处理。

7.3.1 建筑信息模型(BIM)及有关应用成果的完备性、正确性由承包人负责，若存在缺陷， 承包人应及时修正，其造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.3.2 承包人应及时组织勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等专业负责人对建筑信息模型(BIM)及有关应用成果进行技术交底和审核，协调内部专业分工及责任划分，对建模的深度和质量进行完善和修正。

7.3.3 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送建筑信息模型(BIM)及有关应用成果，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及相关方均不承担责任，建筑信息模型(BIM)及有关应用成果的质量责任由承包人承担。

7.3.4 承包人应在发包人有建立 BIM 协同管理平台需求时协助发包人建立 BIM 协同管理平台， 指导设计顾问人、监理人、造价咨询人等参建各方正确使用建筑信息模型(BIM)及有关应用成果，实现项目建设各阶段 BIM 应用的信息传递和共享。具体服务内容和要求在专用条款中约定。

### 8 合同价格的控制原则

8.1合同总价的控制

8.1.1 对于立项后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用的概算金额及汇总金额，不得超过已批准立项的投资估算中相应各项费用金额及汇总金额(经发包人批准的符合第 69.3款约定的允许调整事项除外)。对于招标发包工程，以承包人的中标价签订合同总价，承包人的中标价不得超过发包人招标文件规定的招标最高限价(经发包人批准的符合第 69.3款约定的允许调整事项除外)。

8.1.2  对于初步设计批准或备案后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用及汇总金额，不得超过已批准的初步设计概算中相应各项费用的概算金额及汇总金额(经发包人批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除外)。对于招标发包工程，以承包人的中标价签订合同总价， 承包人的中标价不得超过发包人招标文件规定的招标最高限价(经发包人批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除 外)。

8.1.3 已批准或备案的投资估算或初步设计概算中，工程勘察费、工程设计费、 BIM 技术应用费中没有初步勘察费、详细勘察费、初步设计费、施工图设计费、 设计建模、施工建模等项目建设各阶段相应费用明细列项的， 发包人应对工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费等分别按其各阶段工作合理比例进行划分，作为总承包范围内工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费的控制指标。

8.1.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行竣工结算， 工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等结算金额及汇总金额不得超过协议书约定的相应合同价格、合同总价及允许调整金额。

8.2勘察费的控制

8.2.1 对于立项后发包、合同约定由承包人提供勘察服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，工程勘察费概算金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.2.2 对于初步设计批准或备案后发包、合同约定由承包人提供详细勘察服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，工程勘察费金额不得 超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.2.3 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程勘察费结算，其结算金额不得超过协议书约定的工程勘察费合同价格及允许调整金额。

8.3设计费的控制

8.3.1 对于立项后发包的、合同约定由承包人提供初步设计、施工图设计等服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，初步设计费、施工图设计费等概算金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.3.2 对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，施工图设计费 金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.3.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程设计费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.4 BIM 技术应用费的控制

8.4.1 对于可行性研究批准立项或备案后发包的、合同约定由承包人提供初步设计、施工图设计、施工、竣工验收、运维(如果有) 等阶段 BIM 技术应用的， 承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，BIM 技术应用费的概算金额不得超过已批准立项的投资估算中相应费用的金额。

8.4.2 对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计、施工、竣工验收、运维(如果有)等阶段 BIM 技术应用的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，BIM 技术应用费金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.4.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行 BIM 技术应用费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.5 建筑安装工程费的控制

8.5.1 建筑安装工程费严格实行限额设计，承包人提供的初步设计文件(如果有)、施工图设计文件、变更设计文件(如果有)均不得高于专用条款约定的相应投资限额(包括总额限额及专业分解限额指标) 。承包人的设计应当依据分解限额控制标准和规模，确保项目投资得到充分利用，层层控制，但不得突破。确需局部突破的，必须获得发包人批准并应重新分配专业分解指标，确保总额不突破相应限额及合同约定允许调整金额，否则超出部分由承包人自行承担。

8.5.2 对于立项后发包的，在初步设计符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，建筑安装工程费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。否则，承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下组织优化设计并修编初步设计概算。

8.5.3 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制施工图预算，其施工图预算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。否则，承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下组织优化设计并修编施工图预算。

8.5.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行建筑安装工程费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.5.5 若合同价格清单中存在暂列金额的，承包人应在初步设计、施工图设计及施工过程中及时报设计顾问人或监理人进行变更、现场签证等确认，并编制变更预算、现场签证费报造价咨询人审核确认，及时对比累计变更、签证金额与暂列金额的差值。合同工程竣工后，除合同双方当事人另有约定外，累计变更、签证金额不得突破合同约定的暂列金额。

8.5.6 若合同价格清单中存在专业工程或工程材料、工程设备暂估价，承包人应及时取得发包人的明确要求完成设计、采购或施工，也可遵守法律、政策规定通过招标或直接分包委托分包人完成设计、采购或施工， 按变更事项报发包人批准后实施，除合同双方当事人另有约定外，不得突破合同约定的相应暂估价。

8.6 设备及工器 具购置费的控制

8.6.1 对于可行性研究批准立项或备案后发包的，在初步设计符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，设备及工器具购置费概算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.6.2 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，设备及工器具购置费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.6.3 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行设备及工器具购置费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

### 9 通讯联络

9.1通讯形式

本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等) ，均应采用书面形式，且只有在按照合同约定送达对方当事人后方能生效。

9.2发送通讯

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内(如无约定，应在合理期限内)送达指定地点和接收人。任何一方合同当事人指定的通讯地址或收件人发生变更的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。拒不签收的，由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接 收一方承担。

9.3通讯联络的 法律后果

合同当事人约定的通讯形式，亦适用于在诉讼阶段当事人接收人民法院的各类诉讼材料(包括起诉状、证据材料、开庭传票、各类通知书、裁判文书等) ，由当事人填写其送达地址、电话号码、收件人、电子邮箱等信息并签名、盖章确认。合同一方当事人如需变更约定通讯地址或收件人，应按合同约定方式将变更后的通讯地址或收件人通知对方当事人。未按约定方式通知变更的，原约定的通讯地址和收件人仍为有效通讯地址和收件人。

按照约定地址和收件人送达文件并被签收的，视为当事人签收。因当事人提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方当事人和法院、当事人或指定的收件人拒绝签收等原因，导致诉讼材料等未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日视为送达之日；直接送达的，以送达文件留在该地址之日为送达之日。

### 10 分包

10.1分包的要求

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方， 也不得将合同工程主体结构、关键性 工作分包给第三方。承包人对合同工程进行分包， 应当遵守《房屋建筑和市政基 础设施工程施工分包管理办法》的相关规定。

10.2分包的批准

承包人可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内 的工程、工程材料、工程设备、服务分包时， 属于依法必须进行招标的项目范围 且达到国家规定规模标准的， 应当依法招标。承包人可依法将部分工作事项(含勘察、设计、采购、劳务分包)分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人书面同意，承包人不得将总承包工作事项的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

(1)施工及勘察劳务作业分包；

(2)按照合同约定的标准购买工程材料和工程设备；

(3)合同中已指定的分包事项。

10.3 签订分包合同

承包人分包工作事项的， 应与分包人签订分包合同， 并在分包合同签订后的 7 天内向发包人和设计顾问人或监理人、造价咨询人各提交一份分包合同。承包人有 权利禁止分包人将分包事项再次分包。

10.4分包工程款结算与支付

分包合同价款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包合同价款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何分包合同价款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包合同价款等 证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包合 同价款，并在承包人得到的合同价款中扣除。

10.5分包责任和义务

分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。分包人应对分包事项负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

10.6分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，承包人应与分包人解除分包合同。承包人应在本合同终止

前向分包人支付分包人应得款项。

10.7发包人强制分包

因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况或工程专业化施工等的需要，发包人有权对承包人部分工作事项进行切割，做分包处理，因此而增加的一切费用由承包人承担。

当发包人决定采取分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工作，并无条件提供已有的临时设施供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任何费用，否则视承包人违约。发包人委托造价咨询人按合同价格清单、分包工程量及相关违约条款计算该分包工程造价，并按以下原则从承包人的合同总价中扣除相应价款：

- 若计算结果等于或高于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，则按造价咨询人计算结果扣除。

- (2)若计算结果低于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，按发包人与分包人协商确定的该分包事项合同总价扣除。

### 11 现场查勘

11.1发包人提供资料的责任

发包人应按照第6条和第22.2款第(1)点约定向承包人提供《发包人要求》和项目基础资料。

11.2承包人现场查勘

承包人已依据发包人提供的项目基础资料和自己对现场查勘来编制投标文件或报价文件， 应对发包人提供项目基础资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。承包人的投标文件或报价文件应被认为已经考虑了工程现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

(1)现场地质情况及地形地貌特征；

(2)水文和气候条件；

(3)为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

(4)为实施、完成并保修合同工程所需的工程材料采购和加工、工程设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

(5)场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

(6)可能对投标或报价有影响或起作用的其他情况。

### 12 招标错失的修正

12.1合同条款及格式完备性和义务

发包人招标文件中的合同条款及格式， 被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

(1)支付工程款及其他应付款项的义务；

(2)完成本合同第 22.2 款约定工作的义务；

(3)修正不正确合同条款及格式的义务；

(4)澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

(5)协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

12.2工程量清单或报价格式的准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单或报价格式及其投资估算、设计概算等资料仅供参考，投标人已根据招标人提供的项目基础资料及现场查勘进行核实修正，并按发包人招标文件提供的报价格式自主报价。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价格：

(1)发包人提供的可行性研究报告或初步设计发生实质性变化的；

(2)出现第69.3款约定调整合同价格事项的。

### 13 投标文件的完备性

13.1投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程量清单及所填单价和合价，被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

(1)完成总承包范围内容及处理意外事项的义务；

(2)修复工作缺陷及完成工程质量保修义务。

13.2承包人报价的限制

发包人已提供项目基础资料、发包人要求及相关澄清文件，承包人投标文件中的工程量清单中漏项、少报工程量或工作量、漏报单价与合价，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。发包人提供的可行性研究报告或初步设计变更、发包人允许的合理化建议等合同允许调整事项除外。

13.3算术性错误的调整

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其算术修正后的实际总价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价格，调整后的合同价格原则上不得超过已批准或备案的投资估算(立项后招标发包工程)或设计概算(适用于初步设计批准或备案后招标发包工程)中相应价格。

### 14 文物和地下障碍物

14.1文物化石等物品保护

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于 4 小时内以书面形 式通知监理人和发包人。监理人应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和(或) 工期延误，并向承包人支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

14.2地下障碍物 处置

本合同已明确指出的地下障碍物(发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的)，应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价格中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物(发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的) ，在施工过程遇到时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知监理人和发包人，并提出处置方案。监理人在收到处置方案后 24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理人指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

### 15 事故处理

15.1发生事故的通知

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理人和发包人。

15.2事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大， 并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和(或)延误的工期由事故责任方承担。

15.3事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

### 16 交通运输

16.1道路通行权和场外设施

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的 费用和(或)延误的工期由承包人承担。

16.2场内临时道路和交通设施

除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

16.3场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

16.4超大件和超重件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

16.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

16.6水路和航空运输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机 场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

### 17 专项批准事项的签认

17.1专项批准事项的签认

合同履行期间，合同工程发生第 26.3 款、第 27.3 款、第 28.3 款专项批准事项的，发包人批准后应通知设计顾问人、监理人和(或) 造价咨询人按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令， 提供所需的相关资料。承包人在收到设计顾 问人、监理人和(或) 造价咨询人发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事项的相关工作。

合同双方当事人应按照第 17.2 款约定对发生的专项批准事项予以签认，并及时 将发生事项的相关资料整理、归档，同时按第 26.2 款、第 27.2 款、第 28.2 款 约定职权将其中一份送设计顾问人、监理人和(或)造价咨询人留存。

17.2专项批准事项签认人的要求

合同双方当事人应按照第 26.1 款、第 27.1 款、第 28.1 款和第 29.1 款约定，分别在专用条款中写明负责专项批准事项签认的设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询人代表和承包人代表具体人选， 授予其负责专项批准事项签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事项发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事项的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授 权的施工现场管理机构章。

### 18 专利技术和知识产权

18.1侵犯专利技术责任

承包人在勘察、设计、施工并保修合同工程过程中，如因采用勘察设计方法、施工工艺或使用施工设备及自身供应的工程材料和工程设备，而发生侵犯他人设计图纸、商标、图案、工艺、工程材料、工程设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的项目基础资料、标准与规范、技术说明和发包人要求而 造成的侵权，则属例外。

18.2专利技术的使用

承包人在投标或报价文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第 99 条约定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第 99 条约定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

18.3版权和知识产权

18.3.1 除合同专用条款另有约定外，由发包人(或以发包人名义)为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人， 承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外 的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

18.3.2 除合同专用条款另有约定外，由承包人(或以承包人名义)为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运 行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

18.3.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用工程材料、工程设备、施工设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的工程材料、工程设备、施工设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

18.3.4 合同双方当事人均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

### 19  联合体

19.1联合体的组成及责任

19.1.1 如果承包人是联合体，联合体成员视为具有符合本合同工程建设规模要求的工程建设类设计、施工等资质、资信和履约能力的法人组成。

19.1.2 联合体牵头人须由联合体成员中具有符合项目规模要求的工程设计资质或施工资质一方担任。专用条款中应明确以设计单位或施工单位为牵头人时各方 的管理责任。

19.1.3 在合同协议书签订时，视为联合体成员已签订联合体协议书，明确牵头人及各成员在本合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任，作为本合同的 附件。招标发包工程， 联合体成员应于投标前签订联合体协议，作为投标文件的组成部分。

19.1.4 联合体成员应共同与发包人签订合同协议书。联合体成员都应认真履行其共同的和各自的责任，在合同约定的时间内完成本合同工程总承包范围内的全部工作。

19.1.5 联合体作为本合同的当事人，联合体牵头人及成员应作为一个整体享有本合同赋予的承包人权利、履行承包人责任和义务，共同承担本合同工程的实施风险，牵头人或其任一成员的过错或违约行为均不免除其他成员单位的连带责任。包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。联合体牵头人负责组建项目部，由项目部负责与发包人、设计顾问人、监理人和造价咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

19.1.6 联合体牵头人应对本合同工程总承包范围内全部工作的组织、管理、实施和协调承担主要责任， 保障本合同工程的进度、质量、安全和成本符合本合同 的约定；勘察设计单位应对本合同工程的勘察、设计、BIM 技术应用及施工配合、设备及工器具购置配合等承担相应责任；施工单位应对本合同工程的施工组织、 施工管理、施工技术、BIM 技术应用及勘察设计配合、设备及工器具购置配合等 承担相应责任。

19.1.7 联合体牵头人对本合同工程的进度、质量、安全、成本、管理、协调、施工图预算编制、工程结算、竣工图编制、联合验收等负总责。承包人在联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力。在本合同履行期间，联合体牵头人代表联合体接受指令或发出书面文件，其任何作为或不作为，其效力均及于联合体成员； 发包人对联合体牵头人的作为 或不作为，其效力均及于承包人联合体成员。

19.1.8 联合体牵头人应加强对联合体各成员的组织、管理和协调，其产生的管理费用由联合体成员协商确定，作为牵头人项目管理费在本合同协议书中明确。 合同履行期间， 若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权扣除部分或全部牵头人项目管理费， 并追究相关责任。 牵头人项目管理费的扣除，不免除联合体牵头人及各成员作为承包人应承担的所有责任。

19.1.9 承包人代表及专业负责人的任命与授权，应符合第 29.1 款的约定，具体人选应在专用条款中约定。

19.1.10 未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和联合体协议书不得随意变动。

19.1.11 联合体牵头人及成员组成联合体，应团结合作，全面履行本合同赋予的权利和义务，实现共同利益，但不得推诿扯皮或合伙欺骗、损害发包人及社会公众利益。

19.1.12 联合体牵头人及各成员之间的任何法律和经济纠纷属于承包人一方的内部纠纷，不属于本合同双方当事人之间的纠纷，发包人均不承担任何责任和义务。

19.2联合体文件签暑

联合体作为承包人，均由联合体牵头人及其授权的承包人代表负责组织联合体各成员全面履行合同，负责与发包人及监理人、造价咨询人、设计顾问人(如果有)等相关方之间的工作联系和文件往来，履行合同的有关文件由承包人代表签署。未经发包人事先书面同意，承包人代表不得随意变动。

19.3联合体的内部管理

19.3.1 本合同协议书签订后 28 天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据发包人

制定的项目管理制度，结合本合同工程实际，共同编制联合体内部管理制度，明确勘察、设计、BIM 技术应用、施工、设备及工器具购置等工作之间的内部分工、工作界面、责任划分、进度安排、安全防范、质量控制、风险预控、风险分担、利益分配、协调机制、会议制度、决策机制、内部流程、保障措施等内容，形成书面文件，共同签署、共同遵守，并报发包人备案。

19.3.2 本合同协议书签订后 28 天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据本合同约定的相关处罚规定，建立联合体内部奖惩管理制度，共同签署共同遵守，并报发包人备案。履行合同期间，违约受到经济处罚、出现索赔事件、发生不可抗力事件、合理化建议被采纳获得发包人经济奖励等，联合体牵头人应秉公处理，及时组织外部索赔或内部奖罚，赏罚分明，以避免推诿扯皮或杜绝合伙欺骗，保证联合体内部团结合作，维护承包人、发包人及公众利益。

19.3.3 联合体牵头人及授权的承包人代表应及时组织各成员单位认真履行合同，遵守联合体内部管理制度，按时签署、报送各类工作计划、工作成果、进度报表、支付申请等各类资料及合理化建议。

19.3.4 牵头人收到发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相关方的各类书面文件，应在收到后 24 小时内抄送联合体所有成员；收到的各类口头指令，应按合同相关约定及时组织进行书面确认。

19.3.5 联合体各成员需要报送发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相关方的各类书面文件(包括勘察设计类、BIM 技术应用类、施工类、设备及工器 具购置类等) ，必须得到联合体牵头人及授权的承包人代表认可签署， 并由牵头 人报送。

19.3.6 若联合体任一成员提出可能有益于发包人或公众的优化设计方案或合理化建议，无论联合体成员是否达成统一意见，牵头人必须及时报送发包人，不得瞒报迟报，意见提出者也可直接报送发包人。若收到的优化设计方案或合理化建议得到采纳产生预期经济效益或节约投资，发包人将按合同约定给予适当的经济 奖励或补偿。因牵头人反对而不上报，发包人有权对牵头人进行一定的经济处罚。奖励或处罚金额或比例，由当事人在专用条款中约定。

19.3.7 除联合体牵头人或成员报送的优化设计方案或合理化建议外，发包人及 各相关方收到牵头人及授权的承包人代表签署报送的各类文件， 无论联合体内部 意见是否统一，均视为联合体内部成员之间已得到认可。

### 20  保障

20.1合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障不因其自身的行为或疏忽而引起另一方当事人一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。受保障的一方当事人因未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

20.2承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

### 21  财产

21.1用于工程材料、工程备和施工设备的财产

合同工程所需的工程材料、工程设备(包括备品备件、安装专用工器具与随机资料)和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理人同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场， 但用于运送工程材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

21.2发包人财产及其使用

如果发包人依据第 92.3 款约定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

21.3承包人财产及其使用

如果承包人依据第92.4款约定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

## 二、合同主体

### 22  发包人

22.1遵守法律

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

22.2发包人工作

发包人应按照合同约定完成下列工作：

(1)发包人应按第 6 条约定向承包人提供《发包人要求》和项目基础资料，并为承包人收集其他有关资料提供必要的协助；

(2)及时接收承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模型(BIM)等成果资料和合理化建议；及时组织对承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模型(BIM)、合理化建议等进行审查，并反馈审查意见；需要政府、行业主管部门或施工图审查机构审查的设计文件，及时送审；

(3)按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范(国家、省及地方颁布的标准规范除外)；

(4) 办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地(含勘察施工场地)具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

(5) 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地(含勘察施工场地)外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；

(6)开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第 16 条交通运输的需要；

(7) 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(承包人自身施工资质的证件除外) ；

(8)确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

(10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

(11)其它。

发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价格已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

22.3发包人提供施工场地

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地(含勘察施工场地) ，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。 发包人保留其工作人员和相关政府执法人员进入和使用施工场地的权利。

22.4发包人支付

发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

22.5发包人组织竣工验收

22.6发包人供应工程材料和工程设备要求

发包人供应工程材料和工程设备的，发包人应按照第 55 条约定向承包人提供工程材料和工程设备。

22.7发包人未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和(或)延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

### 23  承包人

23.1遵守法律

承包人在履行合同期间应遵守法律， 并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法 规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

承包人在本项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人(招标人)视严重程度确定，并在专用条款中约定。

(1)将中标工程转包或者违法分包的；

(2) 在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

(3)存在围标或串标情形的；

(4)存在弄虚作假骗取中标情形的；

(5)存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

23.2承包人工作

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

(1)办理法律规定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

(2)对发包人提供的《发包人要求》和项目基础资料进行核实确认，并按照相关法律法规开展后续工作；

(3) 按合同约定的时间完成勘察、设计等阶段的工作，及时提交发包人审查，完善设计成果；

(4)提供建筑信息模型(BIM) 及相关技术应用，并协助发包人及相关方正确使用；

(5) 按照审查批准的设计文件、合同约定和监理人的指令实施、完成并保修合同工程；

(6) 按照合同约定和设计顾问人、监理人的要求提交勘察、设计、施工等进度报告和进度计划；

(7) 按照合同约定和造价咨询人的要求提交支付申请和服务费、工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价格等；

(8)负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

(9)按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理人、造价咨询人需要时使用；

(10)遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定， 办理有关手续， 并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发(承)包人各自承担；

(11)在合同工程或其某单项工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的， 还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的， 由发包人承担相应费用；做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑) 、古树名木的保护工作；

(12)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好工程移交前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

(13) 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件；

(14)将发包人按合同支付的各项价款专用于合同工程且应及时支付其雇佣人员(包括建筑工人)工资，并及时向分包人支付合同价款。

23.3承包人实施工程

承包人应按照合同约定和监理人指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的勘察资料、设计文件、建筑信息模型(BIM)、劳务、工程材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求改 正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价咨询人核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

23.4承包人实施勘察、设计、施工等工作安排

承包人对所有勘察报告、设计文件、建筑信息模型(BIM)、现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和进度要求，向发包人代表或监理人代表提交合同工程拟采用的勘察工作方案、设计工作方 案、BIM 技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案(如果有)等的 详细说明。如承包人对勘察工作方案、设计工作方案、BIM 技术应用方案、施工 组织设计、设备及工器具购置方案(如果有) 等作出重大修改， 应事先征得发包 人代表、设计顾问人或监理人代表同意。

23.5 承包人为发包人的人员提供配合

承包人应按照合同约定、发包人代表或监理人代表的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

(1)发包人的工作人员；

(2)发包人的雇员；

(3)任何监督管理机构的执法人员。

此类指令造成承包人的工作或支出，包括使用了承包人的施工设备、临时工程或通行道路等，视为已包含在合同价格内，除非合同专用条款另有约定。

23.6承包人避免施工损害他人利益

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

23.7承包人未尽义务的责任

承包人未能正确履行本合同约定的全部义务，导致费用的增加和(或)延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

### 24  现场管理人员任命和更换

24.1发包人现场管理人员任命和更换

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询人代表等。国家、省规定发包人可不委托监理人、造价咨询人和(或) 设计顾问 人，发包人因而没有任命监理人代表、造价咨询人代表和(或) 设计顾问人代表的，本合同约定的监理人、造价咨询人和(或) 设计顾问人及其委派现场或授权 人员的工作，由发包人授权发包人代表和(或)其他管理人员担任。

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同约定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

24.2承包人代表 及专业负责人任命和更换

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表及负责勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等工作的专业负责人，承包人代表或专业负责人的人选应取得工程建设类相应执业资格并在本单位注册，或未实施执业资格制度的专业负责人应取得相关高级专业技术职称，已由承包人在合同签订前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。国家法律或建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标发包工程的承包人代表及专业负责人，应为投标文件所载明的人选。承包人如需更换承包人代表或专业负责人，应遵守国家法律或建设行政主管部门的规定并取得发包人的同意，至少提前 7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表或专业负责人应继续行使合同约定的前任承包人代表或专业负责人的职权和履行相应的义务。

承包人为联合体的，承包人代表必须由牵头单位内部符合要求的相应工程建设类注册执业人员担任，专业负责人必须由成员单位内部符合要求的注册执业人员担任；承包人代表及

专业负责人的任命及更换，必须由牵头单位及各成员单位共同签署书面文件。

24.3监理人代表、造价咨询人代表、设计顾问代表任命和撤回

除合同约定或依法应由监理人、造价咨询人、设计顾问人行使的职权外，监理人、造价咨询人、设计顾问人可将其职权以书面形式授予其任命的监理人代表、造价咨询人代表、设计顾问人代表， 亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，至少提前 7 天以书面形式通知发包人和承包人。未将有关文件送交发包人和承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

### 25  发包人代表

25.1发包人对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

25.2发包人代表职权

发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定和必然隐含的权力， 对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

### 26  设计顾问人

26.1发包人对设计顾问人授权

发包人应在专用条款中写明协助其对工程勘察设计活动进行监督管理的设计顾问人名称及设计顾问人代表， 并在开始工作前将设计顾问人及设计顾问人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。

26.2设计顾问人职权

设计顾问人行使合同明文约定和必然隐含的职权，协助发包人负责建设方案优化调整、设计要求编写、工程材料比选、工程设备比选、限额设计管理、勘察设计进度检查、初步设计审核、施工图审核、专业工程设计图审核、设计文件深度检 查、建筑信息模型(BIM)审核、设计优化建议、设计变更审核、参与设计评审、参与竣工验收，并及时向承包人提供勘察设计工作方面所需的批准、确认和通知等指令，保障工程勘察设计的进度、安全、质量与经济合理。设计顾问人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。设计顾问人的具体咨询工作内容和工作权限，由合同当事人在专用条款中约定。

26.3设计顾问人职权限制

除属于第 91 条约定的争议外，设计顾问人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工的大样图、加工图等施工设计图纸；

(2)根据第 5.1 款约定发出的发包人要求(包括限额设计指标)；

(3)根据第 6.1 款约定发出的项目基础资料；

(4)根据第 37 条、38 条约定批准或发出关于勘察、设计文件的指令；

(5)根据第 41.2 款约定批准或发出关于勘察、设计方面开始工作的指令；

(6)根据第 44.2 款约定批准或发出关于勘察、设计方面工作进度的变更指令；

(7)根据第 63 条约定批准或发出关于工程变更技术审核方面的指令；

(8)专用条款约定关于勘察设计方面需要发包人确认或批准的其他事项。

26.4设计顾问人指令

设计顾问人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的勘察、设计、BIM技术应用、竣工验收等工作所需的核实、调整和通知等指令。

设计顾问人提供的指令，首先应通过发包人批准，并采用书面形式。在紧急情况下，设计顾问工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对设计顾问工程师的口头指令， 承包人应予执行。如果承包人在设计顾问工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向设计顾问人发出书面确认函。设计顾问咨询人应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

26.5承包人执行设计顾问人指令

如果承包人认为设计顾问人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向设计顾问人提出书面报告，设计顾问人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定， 报经发包人批准后书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行设计顾问人的指令。

26.6设计顾问人职权委托

设计顾问人可按照第 24.3 款约定授权给其任命的设计顾问人代表，亦可将其授权撤回，设计顾问人代表行使设计顾问人授予的职权，对设计顾问人负责。设计顾问人代表在设计顾问人授予职权范围内工作，设计顾问人应予认可，但设计顾问人保留因设计顾问人代表未反对合同工程的勘察、设计、建筑信息模型 (BIM) 、竣工验收等方面的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。

26.7设计顾问人未尽义务或失误的责任

设计顾问人(含其代表)未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和(或) 延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

### 27  监理人

27.1发包人对监理人授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理的监理人名称和监理人代表，并在开工前将监理人及监理人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。

27.2监理人职权

监理人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的施工进度、质量、投资(造价) 和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的工程材料、工程设备、施工设备和施工工艺， 及时向承包人提供工作所 需的批准、确认和通知等指令。监理人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。

27.3监理人职权限制

除属于第 91 条约定的争议外，监理人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

(1)根据第 10.2 款约定同意承包人分包工程；

(2)根据第 21.1 款约定批准承包人将工程材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(3)根据第 40 条约定批准承包人的设备及工器具购置方案、施工组织设计和工程进度计划；

(4)根据第 41.2 款约定发出的工程开工令；

(5)根据第 44.2 款约定发出加快进度的变更指令；

(6)根据第 56.7 款约定使用替换工程材料；

(7)根据第 73 条约定发出使用暂列金额的工作指令；

(8)根据第 74 条约定发出使用计日工的工作指令；

(9)根据第 63 条约定指令或批准的工程变更；

(10)根据第 81 条约定指令或确认的现场签证；

(11)专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

27.4监理人指令

监理人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应

在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向监理人发出书面确认函。监理人应在承包人收到书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

27.5承包人执行监理人指令

如果承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理人提出书面报告，监理人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理人的指令。

27.6监理人职权委托

监理人可按照第24.3款约定授权给其任命的监理人代表，亦可将其授权撤回。监理人代表行使监理人授予的职权，对监理人负责。监理人代表在监理人授予职权范围内工作，监理人应予认可，但监理人保留发出指令以纠正监理人代表工作失误的权力。

27.7监理人未尽义务或失误的责任

监理人未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和(或)延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

### 28  造价咨询人

28.1发包人对造价咨询人授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价管理的造价咨询人名称和造价咨询人代表，并在开始工作前将造价咨询人及造价咨询人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。

28.2造价人职权

造价咨询人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，合同价格的核实和调整，结算价款的编制或复核，签发支付证书，及时向承包人提供相关确认、调整和通知等指令。造价咨询人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。

28.3造价咨询人职权限制

除属于第 91 条约定的争议外，造价咨询人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

(1)根据第 73 条约定使用暂列金额；

(2)根据第 74 条约定使用计日工；

(3)根据第 75 条约定使用暂估价；

(4)根据第 76 条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

(5)根据第 77 条确定的优质优价费用；

(6)根据第 69.3 款约定事项调整的合同价格；

(7)专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

28.4造价咨询人指令

造价咨询人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价咨询人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向造价咨询人发出书面确认函。造价咨询人应在承包人收到书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

28.5 承包人执行造价咨询人指令

如果承包人认为造价咨询人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向造价咨询人提出书面报告，造价咨询人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令 或继续执行原指令的决定， 并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价咨询人的指令。

28.6造价咨询人职权委托

造价咨询人可按照第 24.3 款约定授权给其任命的造价咨询人代表，亦可将其授权撤回，造价咨询人代表行使造价咨询人授予的职权，对造价咨询人负责。造价咨询人代表在造价咨询人授予职权范围内工作，造价咨询人应予认可，但造价咨询人保留发出指令以纠正造价咨询人代表工作失误的权力。

28.7造价咨询人未尽义务或失误的责任

造价咨询人(含其代表) 未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和(或) 延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

### 29  承包人代表及其专业负责人

29.1承包人对其代表授权

承包人应依据第24.2款约定在专用条款中写明承包人代表及其专业负责人具体人选，同时在开始工作前将承包人代表及其专业负责人以书面形式通知发包人，授予承包人代表代表承包人履行合同约定职责所需的一切权力，授予专业负责人履行合同约定本专业职责所需的一定权力。

29.2承包人代表及其专业负责人职权

承包人代表应代表承包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力， 对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。专业负责人负责本专业相关技术和管理工作，对承包人及承包人代表负责。

29.3承包人代表临时任命人职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理人代表同意下，授权给其任命的合格人选， 亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留发出通知以纠正被授权人工作失误的权力。

29.4紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理人发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理人代表取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后 48 小时内向监理人提交书 面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和(或) 延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

### 30  指定分包人

30.1指定分包人工作

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

(2)根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人；

(3)根据专用条款的约定，发包人选定的提供部分专业服务的分包人。

30.2承包人对指定分包人的接受

指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

30.3指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。指定分包工程款的结算与支付，按照第 10.4 款办理。

30.4承包人对指定分包工程的义务

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

### 31  承包人劳务

31.1承包人提交施工机构安排报告

承包人应在接到开工令后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告， 并附上“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格， 以及各工种技术工人的安排情 况等。招标发包工程，“主要人员一览表”应与投标文件中的相应内容一致。

31.2承包人人员的雇佣

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理人批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

31.3承包人对雇员应做的工作

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同， 明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

- 负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

- 保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；                                                          (3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话。

(5)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

31.4承包人特殊时间施工的批准

承包人如需在法定节假日施工，应经监理人同意；如需在夜间施工，除应经监理人同意外，还应经有关部门批准。此类情况， 均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理人应予同意。但为抢救生命、保护财产， 或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理人同意。

31.5承包人向雇员支付劳务工资

承包人应按时足额向雇员支付劳务工资， 并不低于(含本数) 当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和(或)导致工期延误的， 应赔偿发包人的损失， 工期不予顺 延。

31.6承包人向工地派遣雇员的要求

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2)具有相应施工经验的技术人员；

(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。

31.7承包人雇员 安排和撤换

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理人可要求承包人将其撤换：

(1)日常行为不当，或工作漫不经心；

(2)无能力履行义务或玩忽职守；

(3)不遵守合同的约定；

(4)有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

31.8承包人对雇员的保护

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

## 三、担保、保险与风险

### 32  工程担保

32.1承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求， 承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

32.2履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。担保有效期满后，发包人应在收到承包人退保申请后的 14 天内将此担保退还给承包人。

32.3向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

32.4发包人提供支付担保

承包人按照第 32.1 款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担

保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

32.5支付担保期限和退还

支付担保的有效期， 是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的 14 天内将此担保退还给发包人。

32.6向承包人支付索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任， 并无须征得发包人的同意， 直接向承包人支付索赔款额。

32.7双方延长担保期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

32.8约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

### 33  发包人风险

33.1发包人承担风险

发包人应承担本合同中约定应由发包人承担的风险。

33.2发包人风险

自本项目工程总承包范围首要工作(如勘察) 开始工作之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括：

(1)由非承包人原因导致的勘察、设计等工作延误、暂停或终止；

(2)由非承包人原因导致的勘察、设计等工作缺陷；

(3)由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产(除工程本身、工程材料、工程设备和施工设备外)损失或损坏；

(4) 由于发包人工作人员及其相关人员(除承包人外)的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

(5)由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

(6) 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、工程材料、工程设备和施工设备的损失或损害；

(7)由于地质、邻近建筑物、古树名木等发包人和第三方责任人原因造成施工过程中费用的增

加；

(8) 专用条款约定由发包人承担的物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加；

(9)其它风险。

### 34  承包人风险

34.1承包人承担风险

承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。

34.2承包人风险

自本项目工程总承包范围首要工作(如勘察) 开始工作之日起直到颁发工程接收 证书之日止， 承包人风险为： 除第 33 条和第 35 条以外的人员伤亡以及财产(包 括但不限于合同工程、工程材料、工程设备和施工设备)的损失或损坏。

### 35  不可抗力

35.1不可抗力的定义

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服，对本合同工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

①当地气象部门规定的情形：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水、10级（含10级）以上的台风、42摄氏度以上持续两天的高温天气；

②当地地震部门规定的情形：仅指里氏7级以上（含7级）地震；

③当地卫生部门规定的情形：仅指构成突发公共卫生事件的重大传染病疫情暴发而被卫生部门强行要求停工的情况发生。

政府对本工程的政策变化、计划的调整，导致本工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。

35.2 不可抗力处理程序

不可抗力事项发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事项结束后的 7天内，承包人向监理人通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价咨询人。不可抗力事项持续发生，承包人应每隔 7 天向监理人和造价咨询人报告一次受害情况。不可抗力事项结束后的 28 天内，承包人应分别按照第 43 条、第 80 条约定索赔工期、费用。

35.3不可抗力引起费用的承担

因不可抗力事项导致的费用，由合同双方当事人按照下列约定承担，并相应调整合同价格：

(1) 永久工程本身的损害、已运至施工场地的工程材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

(2) 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

(3) 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

(4)停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

(5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

35.4不可抗力引起工期的处理

因发生不可抗力事项导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

35.5延迟履约发生不可抗力的责任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事项的，不能免除其因不可抗力给另一方当事人造成损失的责任。

35.6延迟履约发生不可抗力的责任

不可抗力事项发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

35.7不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定， 以更大范围的不可抗力而免除某些义务的， 承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

### 36  保险

36.1发包人办理 保险

发包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：

(1)工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员(包括设计顾问工程师、监理工程师、造价工程师在内)办理意外伤害保险；

(3)为第三者办理第三者责任险；

(4)为运至施工场地内用于永久工程的工程材料和待安装工程设备办理保险。上述保险的保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

(5) 工程开工前，为合同工程办理工程质量保险或工程质量潜在缺陷保险，并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。保险期限由发包人与保险公司具体约定。

发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价格已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合 理利润

36.2承包人办理保险

承包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：

(1) 工程开工前，为施工场地内自有人员(包括分包人在内)办理意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、第 36.1 款第(4)项以外采购进场的工程材料和工程设备等办理保险。

上述保险的保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

(3) 工程开工前，为合同工程办理建设工程勘察设计责任保险，保险期限由承包人与保险公司具体约定。

36.3双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同约定向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

36.4未按约定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条约定办理有关保险事项。如果未按约定投保的，应按下列约定补偿：

由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支 付。

36.5发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时,投保人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

36.6工程变更被保险人应尽的责任

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人， 并在合同履行期间按照本条约定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

36.7保险赔偿金的用途

从保险人处收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损

坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

36.8约定投保事项

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

## 四、勘察、设计与 BIM 技术应用

### 37  工程勘察

37.1对发包人要求与项目基础资料的核实

承包人在工程勘察工作开始日期前， 应对发包人及设计顾问人的勘察要求和所提供的项目基础资料或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性进行核实， 发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或事故，责任由发包人承担。

37.2勘察实施方案与应急预案

37.2.1 承包人应在工程勘察工作开始日期前，编制勘察实施方案及应急预案，并按专用条款约定的时间和份数报发包人审查或备案。发包人在收到承包人勘察报告后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。37.2.2 勘察实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术方法、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等，并制定环境保护的具体措施，在勘察期间合理保护作业现场环境。

37.2.3 承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及城市轨道交通隧道、地下通道(地下隧道)附近等风险性较大的地 点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案报发包人审查或备案。发包人在收到承包人应急预 案后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的 14 天 内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为无异议。

37.3勘察实施

37.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的勘察实施方案及应急预案、发包人及要求、设计顾问人指示并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

37.3.2 承包人应核查并在勘察报告及后续设计文件中明示工程项目工程场地范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道等分布情况。

37.3.3 勘察现场遇到地下文物时，承包人应及时向发包人和文物主管部门报告并 妥善保护。

37.3.4 发包人应为承包人进入勘察工作现场提供必要的条件和协助，因发包人不能按时提供勘察工作现场，导致的工期延误及费用增加，责任由发包人承担。

37.4 勘察成果

37.4.1 承包人向发包人提交合格的勘察报告的方式、数量和时间，由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的勘察报告，费用由发包人承担；承包人内部使用的勘察报告，其费用由承包人自己承担。

37.4.2 承包人完成勘察工作并提交勘察报告后，发包人应及时组织设计顾问人、 监理人和承包人进行验收。发包人应及时签收勘察报告、 确认勘察工作完成时间，并按专用条款约定计付工程勘察费。

37.4.3 政府部门审查或

37.4.3.1 承包人的勘察报告需政府有关部门或施工图审查机构审查或批准的，发包人应在审查同意后 7 天内，向政府有关部门或施工图审查机构报送勘察报告， 承包人应予以协助。

37.4.3.2 发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和审查会议纪要。承包人应按照相关审查批准文件和纪要对勘察报告进行补充、修改和完善。

37.4.3.3 经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求， 通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承包人可根据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程勘察费。

37.4.4 因承包人原因造成勘察报告存在遗漏、错误和不足的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续设计、采购、施工等造 成的工期延误及费用增加由承包人承担。

37.5组织设计与施工

承包人完成勘察阶段的工作并提交勘察报告后， 应组织设计人员及施工人员开展相关工作， 解释相关数据，并根据后续设计及施工需要补充勘察或修正勘察成果，因此增加的费用由承包人自行承担。

### 38  工程设计

38.1资料的核实

承包人在工程设计开始工作日期前，应对发包人的设计要求和所提供的项目基础资料、承包人自身完成的勘察报告或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性 进行核实， 发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料 存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或发生事故，责任由发包人承担。

38.2设计实施方案

38.2.1 承包人应在工程设计工作开始日期前， 编制初步设计实施方案和(或)施工图设计实施

方案，并按专用条款约定的方式、数量和时间报发包人审查或备案。发包人在收到承包人实施

方案后，应通知设计顾问人对实施方案予以核实或审 核，并在收到实施方案后的 14 天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

38.2.2 设计实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。

38.3设计实施

38.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的设计实施方案、发包人要求、设计 顾问人指示并遵守有关法律、技术标准进行初步设计和(或) 施工图设计。适用于发包人按单项工程接收和(或) 整个工程接收的标准和规范，由合同当事人在 专用条款中约定。

38.3.2 承包人应按照现行有关工程建设标准规范中设计深度的规定，遵循限额设计原则开展工程设计。承包人的设计应做到功能合理、技术先进、质量可靠、施工安全、绿色环保、经济合理。

38.3.3 在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格 遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，在结构超限审查、初步设计审查、施工图审查、工程验收等无风险的情况下，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

38.3.4 工程完工后需要购置设备及工器具以达到生产和运营能力的建筑物或构筑物， 承包人的设计应满足其工艺流程、设备配置要求。需要专利人、设备商或发包人提供的相关资料，由双方在专用条款中约定。

38.3.5 承包人应充分利用 BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，通过使用建筑信息模型(BIM)，优化设计成果。

38.3.6 设计过程中，承包人发现发包人提供的已立项批准或备案可研报告中的建设方案、工艺流程和(或) 初步设计存在重大缺陷或需要优化，承包人应及时以书面形式向发包人及设计顾问人提出合理化建议及对工程投资费用或效益的 影响程度。若合理化建议被采用，发包人作变更处理， 因节约投资或产生预期效 益显著，承包人可获得适当的奖励，具体在专用条款中约定。

38.4 设计文件

38.4.1 承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间， 由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的设计文件，费用由发包人承担； 承包人内部使用的设计 文件，其费用由承包人自己承担。

38.4.2 承包人完成初步设计或施工图设计工作并提交设计文件后，发包人和设计顾问人应及时组织评审或审查。发包人和设计顾问人应及时签收初步设计或施工图设计文件、确认初步设计或施工图设计工作完成时间，并按专用条款约定支付 工程设计费。

38.4.3 因承包人原因，造成初步设计文件和(或)施工图存在遗漏、错误和不足的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

38.5装配式建筑设计的一般要求

38.5.1 发包人要求采用装配式建筑的，承包人应本着工厂化、标准化、模块化、集成化、体系化、绿色环保、经济合理等原则，遵守国家、广东省及广州市有关装配式技术标准与规范进行设计。具体采用的相关技术标准、规范、要求和装配率评价选用标准、各装配式单体工程名称及其装配率(或评价等级)在专用条款 中约定。

38.5.2 承包人应任命本单位专业人员担任承包人设计代表(承包人为联合体时， 应由具有符合项目规模要求的设计单位委派专业人员担任) ，统筹装配式构件的 设计、生产、运输、吊装和拼接，加强协同管理，并建立基于建筑信息模型(BIM)的装配式构件生产管理信息系统，对构件进行编码管理，保证工程质量。

38.6设计审查

38.6.1 发包人审查

38.6.1.1 承包人的初步设计文件和(或) 施工图应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中明确，审查标准应符合有关法律、技术标准和发包人要求。涉及重大设计技术问题的，承包人应及时向发包人提出书面审查申请。

38.6.1.2 除专用条款另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的书面通知之日起，应及时通知设计顾问人对设计文件予以核实或审核并完成发包人审查，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。

38.6.1.3 发包人经审查不同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同约定的具体内容。承包人应对设计文件修正完善后重新送审，审查期重新起算。如果发包人的审查意见超出或更改了发包人要求，承包人可根据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计费。

38.6.1.4 发包人经审查同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人送审的设计文件已获发包人同意。

38.6.1.5 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应依据发包人审查同意的初步设计进行施工图设计，或依据发包人审查同意的施工图组 织施工。

38.6.2 政府部门审查或批准

38.6.2.1 承包人的初步设计文件和(或)施工图需政府有关部门或施工图审查机构审查或批准的，发包人应在审查同意后 7 天内，向政府有关部门或施工图审查机构报送设计文件，承包人应予以协助。

38.6.2.2 发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和审查意见。承包人应按照相关审查批准文件对设计文件进行补充、修改和完善。

38.6.2.3 经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承包人可根据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计费。

38.6.3 审查会议

38.6.3.1 承包人向发包人送审初步设计文件和(或)施工图前，应组织相关专家对设计文件进行评审，通知发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方参加，根据专家评审意见修正设计文件，相关会议及评审费用由承包人自行承担。

38.6.3.2 发包人需要组织审查会议的，审查会议的审查形式和时间安排应在专用条款中约定， 相关会议费用及评审费用由发包人承担。承包人应协助发包人组织设计审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其设计文件，并提供有关补充资料。

38.6.4 审查延误

38.6.4.1 因承包人原因，未能按专用条款约定的时间，向发包人提交初步设计文件和(或) 施工图设计阶段的完整设计文件，致使相应设计阶段的设计审查无法进行或无法按期进行，造成的设计工期延长、后续设计施工延误及费用增 加，责任由承包人承担。

38.6.4.2 因发包人原因导致设计文件审查无法进行或无法按期进行， 造成的设计工期延长及费用增加，责任由发包人承担。

38.6.5 审查责任的免除

设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律规定与合同约定应当承担的责 任。

38.7配合采购与施工

承包人完成施工图设计阶段的工作并提交施工图后，设计人员应配合设备及工器具购置人员及施工人员开展相关工作，进行技术交底，解释相关数据，解决施工中设计技术问题，合理进行设计变更，因此增加的费用由承包人自行承担。

### 39  BIM 技术应用

39.1资料的核实

承包人在 BIM 技术应用工作开始日期前， 应对发包人的 BIM 技术应用要求和所提供的项目基础资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或发生事故，责任由发包人承担。但本合同第 5 条、第 6 条以及专用条款另有约定的除外。

承包人因自身完成的勘察报告、设计文件或其他途径得到的资料存在错漏， 导致 BIM 技术工作延误、成果错误及费用增加，责任由承包人承担。

39.2BIM 技术应用工作方案

39.2.1 承包人应在 BIM 技术应用工作开始日期前，编制 BIM 技术应用工作方案，并按专用条款约定的方式和时间报发包人审查或备案。

39.2.2 BIM 技术应用工作方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术 标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。

39.3BIM 技术应用

39.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的 BIM 技术应用工作方案、发包人要求并依据有关技术标准开展 BIM 技术应用。具体应用内容和要求，由合同双方在专用条款和发包人要求中约定。

39.3.2 勘察阶段，承包人应采用 BIM 技术建立与相关勘察图纸配套的建筑信息模型(BIM)。

39.3.3 在初步设计阶段，承包人应采用 BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，建立本工程的建筑信息模型(BIM)并出具初步设计文件。

39.3.4 在施工图设计阶段，承包人应根据初步设计文件采用传统设计方法与 BIM 技术相结合，建立本工程的建筑信息模型(BIM)；或根据初步设计阶段建立的建筑信息模型(BIM)和初步设计文件，通过正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，深化完善建筑信息模型(BIM)并出具施工图。建筑信息模型(BIM) 技术应用的模型精细度、几何表达精度和信息深度要求应符合国家、广东省和广州市发布的有关建筑信息模型应用规范与标准。

39.3.5 施工阶段，承包人应采用 BIM 技术编制施工方案和绿色安全防护措施， 优化施工工艺流程，建立 BIM 信息管理平台，统筹协调施工进度。

39.3.6 竣工验收阶段，承包人应在施工图与建筑信息模型(BIM)的基础上，结合设计变更、签证、管线碰撞检查等资料，采用正向设计或建模与出图同步完成的设计方式修改、完善建筑信息模型(BIM)、出具竣工图，并配合政府行政主管部门的要求，采用建筑信息模型(BIM)进行竣工验收备案。

39.3.7 运维阶段(如果有) ，承包人应按发包人要求和专用条款的约定，建立运营维护所需要的建筑信息模型(BIM)。

39.3.8 承包人宜应用 BIM 技术方法， 进行工程计量、计价， 编制本项目工程的概 算、施工图预算、竣工结算等造价文件，并配合发包人及造价咨询人的审核。

39.3.9 承包人应协助发包人建立基于 BIM 技术的项目信息管理平台，为发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方正确使用建筑信息模型(BIM)开展相关工程技术、质量、安全、绿色环保、建材集中采购、进度与造价管理工作提 供必要的指导和协助。

39.3.10 发包人、政府有关部门、施工图审查机构对设计文件审查有 BIM 技术应 用要求的，承包人应予以配合执行。

39.4建筑信息模型(BIM)及应用成果

39.4.1 承包人向发包人提交建筑信息模型(BIM) 及有关应用成果的方式和时间，由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的服务内容和成果，费用由发包人承担；承包人内部使用建筑信息模型(BIM)或增加工作量，其费用由承包人自己 承担。

39.4.2 承包人完成各阶段的建筑信息模型(BIM)及有关应用成果后，发包人应及时组织评审或审查，审查内容和标准在发包人要求中明确。发包人应及时签收建筑信息模型(BIM)及有关应用成果、确认相应工作完成时间，并按专用条款约定计付 BIM 技术应用费。

39.4.3 因承包人原因， 造成各阶段 BIM 模型及有关应用成果存在遗漏、错误的承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对相关设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

39.5建筑信息模型(BIM) 审查

发包人及政府有关部门基于设计文件审查需要承包人提供建筑信息模型(BIM)的，相关审查按第 38.6 款约定执行。

39.6建筑信息模型(BIM)交付标准

BIM 技术应用各阶段的建筑信息模(BIM) 交付，应符合国家、行业及省市现行有关标准。具体交付标准要求在专用条款中约定。

## 五、工  期

### 40  进度计划和报告

40.1提交工程进度计划

承包人应在本合同生效后的 14 天内，向发包人提交一式三份(或约定其他的份数)工程进度计划， 包括勘察工作计划(如果有) 、初步设计和(或) 施工图设计工作计划、BIM 技术应用工作计划、设备及工器具购置工作计划(如果有)、施工组织设计和施工进度计划。发包人、设计顾问人或监理人应在收到工程进度 计划后的 21 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的总承包范围内的全部工作内容，提出总体上的勘察方法、设计方法、施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单项工程的，承包人还应编制单项工程进度计划。

40.2工程进度的监督和检查

承包人应按照经设计顾问人或监理人确认并由其报发包人批准的进度计划组织勘察(如果有)、初步设计和(或)施工图设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有)、施工，接受监理人、设计顾问人对工程进度的监督和检查。

40.3提交工程进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外， 承包人应编制每月工程进度报告，同时每季度对进度计划修订一次， 并在每月或季结束后的 7 天内向发包人、设计顾问人或监理人提交上述报告和修订计划一式两份。月进度报告的内容至少应包括：

(1)勘察作业进展情况的图表和说明；

(2)设计工作进展情况的图表和说明；

(3)BIM 技术应用工作进展情况的图表和说明；

(4)施工、安装、试验以及其分包人工作等进展情况的图表和说明；

(5)工程材料、工程设备的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

(6)装配式构件的生产商名称、地点及采购、运输及进入现场情况；

(7)设备及工器具购置工作进展情况的图表和说明；

(8)索赔情况和安全统计；

(9)实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

40.4实际进度与 进度计划不符时的处理

如果发包人、设计顾问人或监理人指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时， 承包人应按照发包人或设计顾问人或监理人的要求提出改进措施，经发包人或设计顾问人或监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人增加任何费用，而且应按照第 76.2 款约定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经发包人或设计顾问人或监理人确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任

何责任和应履行的任何义务。

### 41  开始工作或开工

41.1开始工作或开工条件

41.1.1 承包人开始勘察、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置等工作前，应当具备法律规定的工程现场作业条件，并按照法律规定获得了开展工作所需的政府部门许可、批准或备案。

41.1.2 工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。发包人代表、设计顾问或监理人代表违反本条约定发出的开始工作指令或开工令无效，由发包人承担相应责任。

41.2开始工作或工程开工

41.2.1 承包人应在具备工程现场作业条件或获得相关许可、批准或备案后的 14 天内， 向发包人代表、设计顾问人或监理人代表提交开始工作的申请书， 并附上 表明已做好开始该项工作准备的有关资料。 除专用条款另有约定外，发包人代表、设计顾问人或监理人代表应在收到承包人申请后的 7 天内报发包人批准后向承包 人发出开始工作指令； 承包人应在接到开始工作指令后的 7 天内开始工作，并一 直保持该项工作连续进行，直至其被改变为止。

41.2.2 承包人应在本合同工程施工图审查批准或备案后的 28 天内，向发包人代 表、设计顾问人代表或监理人代表提交开工申请书， 并附上表明已做好开工准备 的有关资料。除专用条款另有约定外， 发包人代表或监理人代表应在本合同工程 施工图审查批准或备案后的 42 天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的 7 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

41.3承包人未按时开始工作或开工的处理程序和责任

承包人未能按时开始某项工作或开工，应在接到开始工作指令或开工令后立即以书面形式向发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表提出延期开始工作或开工的要求并说明理由。发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表应当在接到延期开始工作或开工申请后的 48 小时内书面予以答复，否则视为同意。承包人没有合理理由而延期开始工作或开工的，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

41.4发包人推迟开始工作或开工的处理程序和责任

因发包人的原因不能在第 41.2 款约定的时间内发出开始工作指令或开工令的，发包人或监理人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人推迟开始工作或开工。由此造成的损失由发包人承担，开始工作或开工日期相应顺延。发包人、设计顾问人或监理人未能提前 7 天通知承包人推迟开工的， 由此造成损失的扩大由发包人

承担。

### 42  暂停工作、暂停施工和复工

42.1暂停工作或施工的指令

发包人、设计顾问人或监理人认为有必要时，可向承包人发出暂停勘察、暂停设 计等暂停工作指令或暂停施工令，并在 48 小时内提出处理意见，承包人应按照发包人、设计顾问人或监理人的指令停止某项工作或施工。不论任何原因造成的暂停工作或暂停施工，暂停工作或施工期间承包人应妥善保护已完工作成果或已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理人又未及时发出暂停施工令时， 承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工报告。监理人应在收到暂停施工报告后的 24 小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

42.2复工的要求

承包人实施发包人、设计顾问人或监理人的处理意见后，可向发包人、设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的 48 小时内予以答复。具备继续工作条件或复工条件时，发包人、设计顾问人或监理人应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。发包人、设计顾问人或监理人在收到复工报审表后的 48 小时内未答复也未提出处理 意见的，承包人可自行复工，发包人、设计顾问人或监理人应予认可。

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和(或) 延误的工期由承包人承 担； 因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和(或)顺延工期，并支付合理利润。

42.3暂停工作或 暂停施工持 续 56 天以上 的复工要求

42.3.1 非承包人的原因造成某项工作暂停， 承包人可尽快向发包人、设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的 14 天内准许复工。如果在上述期限内发包人、设计顾问人或监理人未予准许，则承包人可以作如下选择：

(1) 如果此项工作暂停仅影响合同工程的一部分时，则根据第63.2款约定及时提出工程变更或工作变更， 取消该部分工程或后续工作， 并书面通知发包人， 抄送设计顾问人、监理人和造价咨询人；

(2)如果此项工作暂停影响整个合同工程时，则根据第 92.4 款约定解除合同。 因承包人的原因引起某项工作暂停，承包人收到发包人、设计顾问人或监理人的复工指令后 14 天内未采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第

92.3 款约定解除合同。

42.3.2 非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上

述期限内设计顾问人、监理人未予准许，则承包人可以作如下选择：

(1) 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时， 则根据第 64.2 款约定及时提出工程变更， 取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送设计顾问人、监理人和造价咨询人；

(2)如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第 92.4 款约定解除合同。

因承包人的原因引起暂停施工持续 56 天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第 92.3 款约定解除合同。

42.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停工作或暂停施工的责任

因发包人的原因造成暂停工作、暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和(或)顺延工期，并支付合理利润。因承包人下列原因造成的暂停工作或暂停施工，增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担：

(1)工作失误或违约造成的；

(2)为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

(3)施工现场气候条件(除不可抗力停工外)导致的；

(4)擅自停工的；

(5)专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第 35 条约定处理。

42.5发包人不按约定支付服务费或工程款造成暂停工作或暂停施工的责任

如果发包人未按照合同约定支付工程勘察费、工程设计费或工程进度款等款项，经催告后在 14 天或 28 天(工程勘察费、工程设计费等进度款为 14 天；工程进度款为 28 天) 内仍未支付的， 承包人可以暂停工作或施工，直至收到包括第 83.2款约定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停工作或施工，视为是因 发包人的原因引起的，并按照第 42.4 款约定处理。

42.6暂停工作或施工结束后的处理

暂停工作或施工结束后，承包人和监理人、设计顾问人应对受暂停工作或施工影响的工程、工程材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第 42.4 款约定处理。

### 43  工期和工期延误

43.1工期计算

43.1.1 勘察工期(如果有)，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保勘察工作进度和质量。

43.1.2 设计工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保设计工作进度和

质量。

43.1.3 BIM 技术应用工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保 BIM 技术应用工作进度和质量。

43.1.4 设备及工器具购置工期(如果有) ，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保购置工作进度和质量。

43.1.5 施工工期，由双方在协议书及专用条款约定。如合同约定的施工工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保施工进度、施工质量和施工安全。

上述约定的各项工期计算总天数可能存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历天数为准。

43.2工期约定的要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的总工期及勘察(如果有) 、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有)、施工等各阶段工期，工期从合同约定的首项工作(如勘察)开始工作日期开始计算。合同中包括有多个单项工程的，应在专用条款中约定各单项工程的工期。根据各阶段工期计算的总工期可能存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历天数为准。合同允许调整事项导致的合理工期延误，按变更处理。

43.3 工期顺延

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和(或) 顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经设计顾问人或监理人核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由设计顾问人或监理人暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第91条约定处理。                                 (1)发包人未能按照专用条款的约定提供项目基础资料及其它开始工作或开工条件；                                                                (2)发包人未能按照专用条款约定的时间支付预付款、绿色施工安全防护费和进度款；

(3)发包人代表或发包人雇用的其他人员造成的人为因素；

(4) 发包人、设计顾问人或监理人未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

(5)由发包人原因引起的工作变更或工程变更(含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作内容等)；

(6)发包人原因引起的工作量或工程量增加；

(7)勘察现场遇到的不利物质条件；

(8)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

(9)不可抗力；

(10)发包人风险事项；

(11)因发包人的原因导致的暂停工作或暂停施工；

(12)非承包人失误、违约，以及设计顾问人或监理人同意的工期顺延。

(13)发包人造成工期延误的其他情形。

43.4提交工期顺延报告

当第 43.3 款所述事项发生后，承包人应在 14 天内向发包人、设计顾问人或监理人发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的 14天内，向设计顾问人或监理人提交工期顺延报告和有关详细资料。

43.5工期顺延持的要求

如果工期顺延事项持续发生时，承包人应每隔 7 天向发包人、设计顾问人或监理人发出工期顺延意向书，并在工期顺延事项终结后的 14 天内，向发包人、设计顾问人或监理人提交最终工期顺延报告和详细资料。

43.6  拒绝延期

如果承包人未能在第43.4款和第43.5款(发生时)约定的时间内提交(最终)工期顺延报告和详细资料，则视为该事项不影响工作进度、施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

43.7 工期顺延的核实与确定

发包人、设计顾问人或监理人应在收到承包人按照第 43.4 款和第 43.5 款(发生时) 约定提交(最终) 工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 43.3 款约定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。如果发包人、设计顾问人或监理人在收到上述报告和资料后的 28 天内未予核实 也未对承包人作出进一步要求，则视为发包人、设计顾问人或监理人已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

43.8承包人误期的赔偿、责任承担

承包人未能按照合同进度计划完成工程， 或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条约定的时限和第 76.2 款约定要求承包人支付误期赔偿费。

43.9赶工措施费

承包人按发包人批准的项目进度计划实施合同工程时，发包人认为有必要加快勘 察、设计、采购、施工、竣工试验等工作的进度，应书面向承包人提出赶工要求。发包人不得提出不合理的施工工期(原则上压缩工期不得超过计划工期的20%)要求。承包人收到发包人书面赶工要求后，应向发包人提交合理的赶工方案及赶工措施费预算书，经发包人审核同意后实施。产生的赶工措施费，按第 69.3 款的约定执行。由于承包人责任导致关键路径的工程实际进度比发包人批

准的项目进度计划延 误，发包人有权要求承包人采取赶工措施赶上项目进度计划，由此产生的

赶工措施费由承包人自行承担。

### 44  加快进度

44.1 承包人原因加快进度的要求

如果设计顾问人或监理人发现承包人未按发包人批准的项目进度计划实施合同工程或其任何部分的工作进度迟于进度计划，预计无法按期竣工，应向承包人提出加快进度的书面要求。承包人收到加快进度的书面要求后，应按照第40.4款约定采取改进措施，加快工程进度。如果承包人在收到设计顾问人或监理人书面要求后的 14 天内，未能采取加快进 度的措施；或虽然采取了改进措施， 但实际进度仍然迟于进度计划，预计无法按期竣工，设计顾问人或监理人应立即向发包人提交书面报告，并抄送承包人。发包人可按照第93.3款约定解除合同，也可将合同工程中的部分关键工作交由第三方完成，由此增加的费用由承包人承担。即使承包人承担了增加的费用，也不能免除合同约定应由其承担的责任和义务。

44.2发包人原因加快进度的要求

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

(1)加快进度拟采取的措施；

(2)加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

(3)加快进度所需的合同价格增加额(含第76.1款约定的提前竣工奖) 。该增 加额按照第79.2 款、第79.3款、第79.4款规、第79.5款约定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理人应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价咨询人应核实并相应调整合同价格。

### 45  竣工日期

45.1约定计划竣工日期

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

45.2实际竣工日期的确定

除发生不可抗力事项致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

(1)工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(2)承包人已按照第64.2款约定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第65.3 款约定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

45.3延迟竣工的责任

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第47条约定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

### 46  提前竣工

46.1提前竣工的要求

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第 44.2 款约定提交提前竣工建议书 为发包人接受的， 监理人应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

46.2提前竣工天数的计算

提前竣工天数按照第 45.2 款约定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数

发包人要求提前竣工或承包人提交的提前竣工建议书得到批准，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第76.1款约定向承包人支付提前竣工奖。

### 47 误期赔偿

47.1误期的赔偿

如果承包人未按照第40.4 款约定按计划进度开展工作或施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，误期赔偿费的计算方法在专 用条款中约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

47.2实际延误天数的计算

误期(实际延误天数) 按照实际总工期天数减去计划总工期天数计算， 其公式为：

实际延误天数＝实际总工期天数 － 计划总工期天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第 76.2款约定向发包人支付误期赔偿费。

## 六、质量与安全

### ★48  质量与安全管理

### 48.1履行职责和义务

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程勘察设计及BIM 技术应用成果质量、工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程 质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和(或)延误的工期由责任方承担。

### 48.2质量与安全的监管

发包人在领取施工许可证或者提交开工报告之前，应及时按照国家有关规定对勘察、设计成果进行审查；报送政府、行业主管部门或施工图审查机构审查；办理合同工程质量和施工安全监督手续。

承包人应组织勘察、设计成果、建筑信息模型(BIM)的内部审查，加强勘察、 设计、BIM 技术、采购、施工等专业人员的内部协调和管理，在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

### 48.3管理的要求

发包人不得以任何理由，要求承包人在勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有) 、施工等作业中违反法律法规、工程建设强制性标 准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对勘察、设计、设备及工器具购置、施工等管理、技术、作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

### 48.4承包人对质量与安全负责

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，组织设计文件内部审查，按约定报送发包人审查，按照批准的施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施 工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

### 48.5发包人对质量与安全应负的责任

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款约定计算。

### 48.6监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、工程材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场， 或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验， 不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

### ★49  质量标准

49.1约定工作或工程质量标准

合同双方当事人应在专用条款中约定勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置

(如果有)、施工等总承包范围内的服务工作和工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。服务工作和工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

49.2承包人保证工作或工程质量的职责

承包人对合同工程的工作质量和工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1) 编制勘察、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置等工作方案，确定工作方法，制定质量保证措施；

(2) 安排足够的勘察、设计、BIM 技术应用等专业技术人员，检查和控制成果质量；

(3)编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(4)提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(5)控制施工所用的工程材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；                                                      (6)负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

(7)参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

(8)承担质量保修期的工程保修责任；

(9)承担其他工程质量责任。

49.3质量保证体

承包人应建立健全完善的质量保证体系。

- 承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规 定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

- (2)承包人应遵守质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

49.4工程质量有争议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第91.4款约定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

### ★50  工程质量创优

50.1发包人鼓励质量创优

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。

工程质量创优包括国家级、省级和市级的优秀勘察设计奖、工程优质奖及精品工程等，其中精品工程是指规划方案先进、勘察设计优秀、施工组织规范、工程质量优良、项目管理科学、造价经济合理、功能效益突出，统筹兼顾实用性、美观性等相关要求的工程，精品工程六要素包括设计要素、科技创新要素、绿色节能要素、安全要素、质量要素和功能要素。本工程的质量创优目标及评价标准在专用条款中约定。

对于合同工程质量高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第77条约定向承包人支付优质优价费用。

50.2承包人争取质量创优

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

### 51  工程的照管

51.1工程照管

从开工之日起， 承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将使用到合同工程中 的工程材料和工程设备， 直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后， 工程 的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前， 合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任 一单项工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单项工程负责照 管， 而转由发包人负责。但是， 承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于

或安装在合同工程中的工程材料和工程设备， 直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

51.2照管期间承包人造成损失的责任

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及工程材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

### ★52  绿色施工安全防护

52.1绿色施工安全防护的要求

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的， 应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到地质突变、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承

包人应及时报告监理人和发包人， 发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查， 授权监理人按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第85条约定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理人发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理人并由其报发包人批准后实施。

52.2用工实名制、工人工资支付分账管理

本项目按照国家、省、市有关规定落实建设项目劳动用工实名制、工人工资支付 分账管理。发包人应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨 付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督，协调建设项目的工人工资支付事宜。承包人对建设项目劳动用工实名制和工人工资支付分账管理负总责，应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付建设项目农民工工资，对分包人劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包人对 所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。发包人、承包人、分包人存在违反有关规定情形的，需承担相应的责任。

52.3发包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

- 发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

- 发包人应对其现场机构全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

- (3)发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

① 要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

② 对承包人提出不符合国家、省有关绿色施工安全防护法律和强制性标准规定要求的；

③ 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、施工机具的。

(4)发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

① 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

② 由于发包人原因在施工场地及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损 失。

52.4承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

(1)承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施， 加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

(2)承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合政府有关部门实施的监督检查。

(3)承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强使用易燃、易爆、有毒与腐蚀性材料， 以及爆破和地下施工等危险作业的安全管理， 尽量避免人员伤亡和财 产损失。

(4)承包人应按监理人的指令制定应对灾害的应急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(5)承包人违反本条约定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

(6)承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

(7)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

52.5施工措施的审查与整改

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理人发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理人发出书面通知 后的 48 小时内仍未整改的，监理人可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。由此发生的费用经造价咨询人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

52.6治安管理

合同双方当事人不仅应协助当地治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好施工现场内人员生产生活的治安保卫工作。

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事项的应急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事项，以及群殴、械斗等群体性突发治安事项的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事项，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

52.7施工场地的环保、卫生要求

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律， 按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的 28 天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余工程材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

52.8发包人鼓励创建文明工地

发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理， 鼓励承包人创建省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第 85条约定向承包人支付文明工地增加费。

52.9特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临 街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用) 及使用毒害 性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人， 并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

### 53  测量放线

53.1测设施工控网

监理人应在发出开工令后的 7 天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范， 按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的 期限内，将施工控制网资料提交设计人顾问人、监理人确认。

53.2施工控制网(点) 管理 与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

53.3承包人测量放线的责任

承包人应配置合格的人员、仪器、施工设备和其他物品，根据监理人书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测 量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

53.4测量放线误差的处理

监理人有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理人书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和(或) 工期延误，并向承包人支付合理利润。

53.5保护基准点或线等标志

监理人对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

### 54  钻孔与勘探性开挖

54.1发出钻孔和勘探性开挖工作指

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖(含疏浚工作在内) 工作的，监理人应就此项工作按照第63条约定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

54.2钻孔和勘探性开挖工作的费用

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价咨询人核实后，由合同双方当事人按照第 79 条约定办理。

### 55  发包人供应工程材料和工程设备

55.1约定供应的材料和工程设备

发包人供应工程材料和工程设备的，应在供应工程材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应工程材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

55.2发包人交货日期的要求

发包人供应工程材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理人提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应工程材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

55.3 发包人供应材料和工程设备

发包人应按照一览表内容和第 55.2 款交货日期向承包人供应工程材料和工程设备，并提供产

品质量合格证明文件，对工程材料和工程设备质量负责。发包人应在工程材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知承包人和监理人，并在监理人的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

55.4发包人供应材料和工程设备的责任

发包人应保证供应的工程材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和(或) 延误的工期，并向承包人支付合理利润。

55.5承包人保管发包人供应的材料和工程设备

发包人供应工程材料和工程设备的， 经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管， 保管费由发包人承担； 因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价咨询人应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价格中；协商不能达成一致的，由造价咨询人暂定，通知承包人并抄报发包人。

55.6供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

发包人供应的工程材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列约定承担相应责任：

(1)工程材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(2)工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3)工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

(4)交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期；

(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

(6) 交货时间早于一览表约定计划和第 55.2 款交货日期， 由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第 55.2 款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

55.7供应材料和工程设备使用前的检验

发包人供应的工程材料和工程设备使用前，由监理人会同承包人进行检验试验，查验工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

55.8约定结算方式

发包人供应工程材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，均由发包人按照政府有关部门和税务部门规定缴纳税金。

### 56 承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备

56.1承包人购置设备及工器具

发包人委托承包人购置发包人组织生产或运营所需的设备及工器具，其购置工程量清单、具体内容和购置要求由合同双方在协议书及专用条款中约定。

56.2 承包人采购 工程材料和 工程设备

承包人负责采购工程材料和工程设备，应按照合同约定的标准与规范、施工图所示和发包人技术要求采购， 并提供产品质量合格证明文件，对工程材料和工程设备质量负责。承包人采购的工程材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。承揽政府投资工程的承包人，可通过“广州市集群采购管理服务综合平台”采购工程使用的主要建材(钢筋、水泥、混凝土、装配式构件、预拌砂浆等) ，具体要求由双方在专用条款中约定。除专用条款另有约定外，上述工程材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

56.3承包人供货与清点要求

承包人应按照专用条款的约定， 将各项工程材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理人确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在工程材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形 式通知发包人和监理人，并在监理人的见证下与发包人共同清点。

56.4承包人采购工程材料和工程设备的责任

承包人采购的工程材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理人的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

56.5承包人使用采购的工程材料和工程设备的责任

监理人发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定的工程材料和工程设备时， 应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

56.6承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理人依据第 56.4 款和第 56.5 款约定发出的指令,则发包人可自行或委托

第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价咨询人核实后，由发包人

从应付或将付给承包人的工程款中扣除。

56.7使用替换工程材料的申请与批准

承包人申请使用替换工程材料的， 替换工程材料的材质、档次不得低于原设计明确的材质、档次， 并作为变更事项报经监理人同意、发包人批准后方可实施， 但合同价格不予调整。

56.8采购工程材料和工程设备使用前的检验

承包人采购的工程材料和工程设备在使用前，应会同监理人进行检验试验，查验工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

56.9禁止指定采购工程材料和工程设备

承包人采购工程材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

### 57  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验

57.1设备及工器具的验收

承包人购置的设备及工器具全部到场安放、组装完毕后，发包人应及时组织设备及工器具验收或试车，承包人应参与验收或试车，并为发包人开展相关验收或试车工作提供便利和协助。除专用条款另有约定外，验收程序可遵照本通用条款第57.2 款~第 57.7 款约定执行，试车程序可遵照本通用条款第 62 条“工程试车”约定执行。

57.2进入现场检验试验

监理人及其委派的代表可进入施工场地、工程材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加工程材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

57.3工程材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

工程材料和工程设备等产品的检验试验见证取样和不见证取样的要求：

(1)作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，应当由发包人委托的检测机构检测，不得违规减少依法应由发包人委托的检测项目和数量，非发包人委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。

(2)对于见证取样、送检或试验工作，必须是监理人或其委派的代表在场时进行，监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场的，承包人必须停止取样、送检或试验工作并通知发包人代表；由此增加的费用和(或) 延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

(3)标准规范规定、结构安全要求或合同约定需要进行见证取样检验试验的工程材料和工程

设备等产品，承包人应在取样前至少提前 24 小时通知监理人参加，并在监理人的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。                                                            (4)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的工程材料和工程设备等产品， 承包人和监理人应按照合同约定进行工程材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理人应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理人或其委派的代表不能按时到场参加的，监理人应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理人同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理人提交检验试验结果的有效证据，监理人应予认可。

57.4工程材料和工程设备的使用

工程材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。工程材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

57.5工程材料和工程设备的检验试验费用

除合同价格已包括外，工程材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

- 现场使用前工程材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

- (2)作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，依法应由发包人委托的， 发包人应按时足额支付检测费用；承包人自行委托的检测机构 出具的检测报告不得作为工程质量验收依据，其费用由承包人自行承担。

57.6再次检验试验及其费用承担

监理人对承包人自行检验试验结果有疑问的，可要求承包人共同对工程材料和工程设备等再次检验试验。

(1)合格的，再次检验试验费和(或)延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

(2)不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和(或)延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和(或)延误的工期由承包人承担。

57.7工程材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对工程材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

### 58  施工设备和临时设施

58.1承包人配置的施工设备和临时设施

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约

定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定范围施工设备的，应经监理人同意并由其报发包人批准后方可实施。

58.2 发包人提供的施工设备和临时设施

如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

58.3承包人增加或更换施工设备

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和(或) 质量要求的，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

58.4施工设备和临时设施的使用要求

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理人同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

### ★59  工程质量检查

59.1承包人对工程质量检查的义务

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理人依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量， 随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查(包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等) 提供便利和协助。

59.2 工程质量检查的要求

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理人核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理人及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理人应迅速向承包人发出书面指令， 通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理人检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责 任和应履行的任何义务。

59.3工程质量不达标准的处理和责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和(或) 延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和(或) 延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

59.4质量检查不得影响施工

监理人对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理人发出书面改正通知；监理人应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

59.5现场工艺试验

如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发包人批准后， 认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

### ★60  隐蔽工程和中间验收

60.1隐蔽工程和中间验收的通知

没有经监理人验收同意， 任何分部分项工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时， 承包人应进行自检， 并在隐蔽或中间验收前 48 小时向监理人提出隐蔽工程或中间验收申请， 通知监理人验收。 通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点， 以及自检记录和必要 的验收资料。承包人应准备施工记录、验收表格，并提供必要的资料和协助。

60.2参加验收的限制

如果监理人不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说 明理由，延期不得超过48小时。如果监理人或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人必须停止验收并通知发包人代表；由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

60.3验收结果的确认

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格 24 小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，承包人应按照监理人的指令修改后重新验收，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

60.4隐蔽工程的拍摄或照相

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

60.5承包人

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和(或) 延误的工期由承包人承担。

### ★61 重新验收和额外检查检验

61.1重新验收

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和(或) 延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

61.2额外检查检验

当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种工程材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第 57.7 款、第 59.3 款约定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

### 62  工程试车

62.1试车内容

按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

62.2单机试车的通知和限制

发包人应为承包人试车提供便利和协助， 设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知监理人。通知包括 试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录。

监理人不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前 24 小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理人未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理人同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理人提交试车记录，监理人应予认可。

62.3单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字， 承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格 24 小时后， 监理工程师仍不在试车记录上签字的， 视为监理工程师已认可试车记录。

62.4联动试车通知和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备

工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

62.5试车费用和不达要求处理

试车费用，除已含在合同价格外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列约定处理：

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包 人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费 用和延误的工期。

(2)由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期； 设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理人要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

62.6投料试车

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

### ★63 工程变更

63.1工程变更权限

合同履行期间，经发包人批准，监理人可按照第 63.3 款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。没有经发包人批准也没有监理人的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

63.2工程变更内容

合同履行期间，对比经发包人批准的施工图设计文件，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一， 应按照本条约定进行变更。

- 改变合同工程中任何工程数量(不含工程量的偏差)；

- 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

- 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

- 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

- 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

- 但对合同工程工期、质量标准等进行实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

63.3工程变更程序

合同工程发生变更，合同双方当事人以及设计顾问人、监理人、造价咨询人应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

(1) 合同工程可能发生或发生工程变更时，监理人或承包人可依据下列情况及 时提出。

① 合同工程可能发生第63.2款所列情形的，监理人可向承包人发出变更意向书，明确发包人要

求和采用的标准规范等资料。承包人应在收到变更意向书后的 7 天 内，向监理人书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容、 变更图纸和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的 7 天内予 以答复 。

②同意承包人提交的实施方案的，监理人应至少提前 14 天以书面形式向承包人发出变更指令，明确发包人要求和采用的标准规范等资料，及批准的实施方案。

③ 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知 监理人，说明原因并附详细依据。监理人与合同双方当事人协商后确定撤销、改 变或不改变原变更意向书。                                              (2)承包人应在收到监理人发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理人、造价咨询人。报告内容应包括变更原因、根据第 79 条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸 及其相关说明。变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3) 发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理人、造价咨询人及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的 14 天内未确定也未提出修改意见的，视为承 包人提交的工程变更报告已被认可。                                      (4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的 7 天内，按照监理人发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则， 由此引起的损失和(或) 延误的工期由承包人承担。

(5)工程变更技术审核：合同工程发生第 63.2 款所列情形， 监理人在批准或指示工程变更前，其变更图纸(若有)应先通过设计顾问人的技术审核。

63.4承包人提出工程变更建议

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向设计顾问人、监理人和造价咨询人提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案、变更预算及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。

变更建议被采纳的，设计顾问人、监理人和造价咨询人应按照第 63.3 款约定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价格、缩短工期或产生显著工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

63.5工程变更导 致合同价格 和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。

工程变更分为可调价变更和不可调价变更。其中，不可调价变更是指采用总价合同形式的工程项目(子项目)且不符合第 69.3 款约定条件的变更，此类变更应 参照第 79 条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第 79 条约定确定变更的 工程款，作为合同价格调整的依据。影响工期的，工期应相应调整。但由于下列 原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期也不予顺延：

(1)为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

(2)为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；

(3)因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

### 64 竣工验收条件

64.1竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

(2) 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料(质量控制资料等)；

(3) 已按照监理人的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单；

(6) 竣工资料应当符合国家或行业、省关于基本建设项目档案资料管理的有关规定； 发包人对基本建设项目档案资料管理有具体要求的，由合同双方在专用条款中约定。

64.2提交竣工验收申请报告

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第 65 条约定进行验收。

64.3 竣工验收条件的限制

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

### 65 竣工验收

★65.1竣工验收标准

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分。

65.2核查竣工验收条件

发包人收到承包人按照第 64.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理人核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1)经核查未具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人， 指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人对监理人提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应在接到监理人通知后的 14 天内完成整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。                                  (2)经核查已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内书面提请发包人组织合同工程验收。

65.3完成验收和确认

经监理人按照第 65.2 款约定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在 收到监理人书面提请后的 28 天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第 22.5 款约定组织验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收 后 14 天内予以确认或提出修改意见。竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理人会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

65.4 组织验收的限制

发包人未按照第 65.3 款约定完成合同工程验收，或验收后 14 天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

竣工验收申请报告被认可， 则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事项致使发包人不能完成验收的除外。

65.5 不组织验收的责任

发包人未按照第 65.3 款约定完成合同工程验收，从收到监理人书面提请组织合同工程验收后的第 29 天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

65.6接收工程

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的 56 天内

向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证

书。承包人整修和完善工作完成后， 监理人核查达到要求的， 发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，发包人或监理人应按照竣工验收提出的 修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理， 并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

65.7竣工日期的写明

竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第 45.2 款约定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

65.8单项工程或 工程部位验 收

发包人要求某一单项工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单项工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

- 发包人根据合同工程进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单项工程或工程部位时， 或承包人提出经发包人同意时，可进行单项工程或工 程部位验收。验收的程序可参照第 64 条和本条上述相关条款约定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单项工程或工程部位接收证书，并负责照管。单项工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

- (2)发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单项工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或) 延误的工期，并向承包人支付合理利润。

65.9施工期间运行

合同工程尚未全部竣工(其中某项或某几项单项工程或工程部位已竣工) ，根据合同约定需要在施工期间运行的，应由发包人按照第65.8款约定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单项工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第66.3款约定进行修复。

65.10竣工清场

专用条款没有约定的， 工程接收证书颁发后， 承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

- 临时设施已拆除，场地已按照合同约定进行清理、平整或复原；

- 按照合同约定应撤离的承包人施工设备和剩余的工程材料，包括废弃的施 工设备和工程材料，已按照计划撤离施工场地；

- (4)建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理人指令全部清理；

(5)监理人指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包 人的款项中扣除。

65.11施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外， 缺陷责任期满时， 承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

65.12使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

65.13工程竣工质量争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第91款约定调解或认定工程质量符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

### 66 缺陷责任与质量保修

66.1缺陷责任期计算

合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

缺陷责任期自实际通过竣工验收之日起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包 人提前验收的单项工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

66.2缺陷责任期延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任 期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

66.3缺陷责任

合同工程存在某项缺陷或损坏的， 合同双方当事人应按照下列约定承担缺陷责任

以及由此产生的费用。

- (1)承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

- (2)缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现

已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，

- 承包人应在收到通知后的 7 天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在约定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修 复，所需费用和利润按照本款第(3)点约定办理。                         (3)监理人应会同承包人共同查清缺陷和(或)损坏的原因，并由造价咨询人 提出或核实由此发生的费用。经查明， 因承包人原因造成的， 由承包人承担修复 和查验的费用； 因发包人的原因造成的， 发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

66.4重新检(试)验

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第 61 条约定重新检(试)验，重新检(试)验的费用由责任方承担。

66.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。

66.6颁发缺陷责任期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期(包括第 66.2 款延长的期限)终止后的 14 天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并返还相应的质量保证金。

66.7签订工程质量保修书

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具 体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

66.8质量保修期计算

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期， 但不得低于《房屋建筑工程质量保修办法》第七条以及《建设工程质量管理条例》第四 十条规定的最低保修期限。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提 前验收的单项工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

66.9工程质量保修

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

66.10修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

## 七、合同价格

### 67  资金计划和安排

67.1承包人提交资金需求计划书

勘察、设计等工作进度及工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书； 勘察、设计等工作进度及工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

67.2发包人提供资金安排证据

发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后 28 天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第 83 条约定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

### 68  联合体牵头人项目管理费

68.1牵头人项目管理费的约定

承包人为联合体时，联合体牵头人对联合体各成员负责组织、管理和协调方面的工作。牵头人项目管理费的金额由合同双方当事人在本合同协议书中约定，该费用已包含在合同总价中，发包人不另行增加该费用。

牵头人项目管理费由发包人直接支付给联合体牵头人并从合同总价中扣除，支付时间、支付比例在专用条款中约定。

合同履行期间，若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权部分或全部扣除该费用，并追究相关责任，扣除金额或比例在专用条款中约定。牵头人项目管理费由联合体各成员单位分摊， 联合体各成员单位分摊的金额、计费方式、支付方式以及违约处罚方式， 由联合体各成员单位在联合体承包协议书中约定。

### ★69  合同价格的约定与调整

69.1约定合同价格

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同总价及其中包括的工程勘察费(如果有)、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费(如果有)、建筑 安装工程费及其他服务费用等各分项费用总价。

招标发包工程的合同总价由合同双方当事人依据中标通知书的中标价格在本合同协议书中约定。直接发包工程的合同总价由合同双方当事人结合市场行情协商确定， 也可参照基准日期前本地造价管理机构发布的价格指导文件协商，在本合同协议书中约定。

69.2合同价格的形式

项目工程总承包应当采用总价合同， 但特殊专项费用或受后续施工影响较大的可变因素较多的

子项工程可采用单价合同或其他合同价格形式。发包人、承包人结合第72条约定的计量和计价规则在专用条款第72条中约定适用范围：

- 总价合同。总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的项目基础资料、发包人要求、标

- 准规范、合同价格清单及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。

- 总价合同＋部分单价合同。其中单价合同是指合同当事人约定以合同价格清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，除合同约定可以调整的事项外，工作量或工程量按实计算，综合单价不予调整。

- (3)其它价格形式。合同当事人在专用条款中约定其他合同价格形式及合同价格的计算依据、计算方法。

69.3合同价格的调整事项

合同双方当事人应明确合同价格的调整事项。除专用条款另有约定外，允许调整事项应包括：

(1)因国家法律、法规、政策变化引起的合同价格的变化；

(2)因下列原因导致的可调价变更：

① 合同执行期间(含勘察期、设计期和施工期)发包人要求或发包时合同基础资料本身缺陷导致的重大调整(包括功能变化、规模调整、主要标准变化等，具体在专用条款中明确可量化的指标)，造成的工程费用增减。

② 合同执行期间(含勘察期、设计期和施工期)承包人不可预见的重大地质变化(相对于发包人提供的地质初勘资料，具体在专用条款中明确可量化的指标) ，造成的工程费用增减。

③ 合同执行期间(含勘察期、设计期和施工期)，因不可抗力导致工程费增减的，在扣减保险理赔金额后，按剩余金额调整合同价格。

(3)主要工程材料、工程设备、人工价格与基准日期价格相比，波动幅度超过专用条款约定幅度的部分；

(4)非承包人原因产生的费用索赔、现场签证、赶工措施费等有关工程费用；

(5)专用条款约定给予承包人的奖励金额；

(6)专用条款约定的其他调整事项。

本款调整事项应分别按照第 78 条至第 82 条的约定调整合同价格。

69.4调整合同价格

合同履行期间，出现第 69.3 款约定调整合同价格事项的，合同双方当事人应调整合同价格。除费用索赔、现场签证事项分别按照第80条、第81条约定外，调整合同价格的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第70 条约定办理。

### ★70  合同价格调整程序

70.1合同价格调增报告的提出

出现合同价格调增事项后的 14 天内，承包人应向监理人、造价咨询人提交合同价格调增报

告，并附上相关资料。如承包人在出现合同价格调增事项后的 14 天内未提交合同价格调增报告的，则造价咨询人可在报发包人批准后，根据实际情 况决定是否调整合同价格以及调整的金额。

70.2调增价款的核实

监理人、造价咨询人应在收到合同价格调增报告及相关资料之日起 14 天内对其核实， 并予以确认或提出协商意见。造价咨询人在收到合同价格调增报告之日起 14 天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价格调增报告已被认可。造价咨询人提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的 14 天内进行协商确定； 协商未能达成一致的，由造价咨询人暂定调增的合同价格，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履 约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

70.3调增价款的支付

经合同双方当事人确认或造价咨询人暂定调增的合同价格，作为追加合同价格，与工程进度款或结算款同期支付。

70.4合同价格调减事项的处理

出现合同价格调减事项时，发包人可按照本条约定的时限和要求，向承包人提交合同价格调减报告以及调减的金额，但调减的金额应按照实际确定。

### ★71  工作量或工程量

71.1清单工程量包括的工作内容

合同价格清单包括勘察项目清单(如果有)、设计项目清单、BIM 技术应用项目清单、设备及工器具购置项目清单(如果有) 、建筑安装工程工程量清单及其它服务项目清单(如果有)。

除专用条款另有约定外，合同价格清单中开列的工作量和工程量应包括由承包人完成合同工程总承包范围内的所有工作和工程内容。其任何遗漏或错误， 既不能使合同无效，也不能免除承包人按照发包人要求、标准与规范、项目基础资料等实施、完成和保修合同工程的任何责任。合同履行过程中，如果合同约定允许的 调整事项发生，可按约定增加或减少合同价格。

71.2清单的工程量

合同价格清单中开列的工作量或工程量是根据发包人要求、标准与规范、项目基础资料等计列的工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际或准确工程量。合同价格清单中列出的任何工作量和价格数据仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

承包人应按审查批准或备案的设计施工图、发包人要求、标准、规范等实施、完成并保修合同工程，不得以合同价格清单项目特征错误、描述不清、清单漏项、工作量偏差、工程量偏差等原因增减工作内容，也不免除承包人履行工程总承包合同应承担的责任。

### ★72  计量和计价

72.1计量和计价 的依据

72.1.1 工程勘察费(如果有) 的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前相关价格指 导文件，由双方协商确定。招标发包工程，按承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.3 BIM 技术应用费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.4 设备及工器具购置费(如果有)的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.5 建筑安装工程费的工程量计算规则和计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的， 应结合市场行情， 参照基准日期前国家、行业相关规范、标准、定额及当地发布的政府指导价， 由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效的澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.6 其它服务项目费用(如果有)的计量规则和计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情， 参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确 定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.2计量和计价的要求

合同双方当事人应按照专用条款约定的计量规则、计价办法、计价依据、允许调整事项及合同价格调整办法，进行工程计量和计价。监理人、造价咨询人负责工程计量和计价的核实工作。

72.3已完工作或工程款额报告的提交和核实

承包人应按照第 86.1 款约定向造价咨询人提交已完工作或工程款额报告。监理人、造价咨询人应在收到报告后的 14 天内核实工作量或工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，

作为计价和支付的依据。

72.4现场计量

当造价咨询人进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价咨询人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

72.5收到已完工作或工程款额报告的限制

造价咨询人收到承包人按照第 86.1 款约定提交的已完工作或工程款额报告后 14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中开列的工作量或工程量即视为被确认，作为计价和支付的依据。

72.6复核计量结果

如果承包人认为造价咨询人的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的 7 天内向造价咨询人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价咨询人收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核 计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第 91 条约定处理。

72.7不予计量

对承包人超出总承包范围的工程内容、服务内容或因承包人的原因造成返工的工作量或工程量，造价工程师均不予计量。

72.8各项工作价款的计算

除按照第 78 条至第 82 条约定所做的调整外，应按照合同约定的该项工作的单价 (费率) ，并按照本条约定计量得到的工作量或工程量与适用的单价(费率) 的乘积确定该项工作的价款。造价咨询人根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款或服务费，并将各支付期的价款汇总计算合同价格。但专用条款 约定总价包干的项目，其各支付期计算的价款及累计金额，不得超过合同约定的资金支付计划相应支付节点的金额及累计金额，且各支付期汇总金额不得超过合同约定的总价及允许调整金额。

### ★73  暂列金额

73.1暂列金额的用途

合同双方当事人应在专用条款中明确合同价格清单中开列的暂列金额。暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的工程材料和工程设备，或用于工程变更等允许调整事项发生的工程款调增，以及经确认的 索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事项的一笔款项。

73.2暂列金额的核实与支付

经发包人批准后，监理人应就承包人实施第 73.1 款约定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价咨询人核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。

73.3提供暂列金额支付票据

造价咨询人有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

### ★74  计日工

74.1计日工单价的用途

计日工单价是用于承包人实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、工程材料单价、工程设备单价和施工设备机械台班单价。

74.2计日工的确认

经发包人批准后，监理人应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的 24 小时内，向监理人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理人提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理人在收到承包人提交现场签证报告后的 2 天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理人 逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

74.3计日工的支付

计日工工作， 应从暂列金额中支付。造价咨询人应按照监理人确认的现场签证报告核实该类项目的数量， 并根据核实的数量和合同价格清单中填报的计日工单价的乘积计算应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

每个支付期末，承包人应按照第 86.1 款约定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

### ★75  暂估价

75.1依法必须招标的工程材料、工程设备或专业工程暂估价的约定

发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料、工程设备或专业工程， 达到依法必须招标的规模、标准的， 由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。

75.2依法不需要招标的工程材料和工程设备暂估价的约定

发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料和工程设备， 未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第 56 条约定采购。经监理人、造价咨询人确认的工程材料和工程设备价格以及相应的税金等其他费用， 应代替暂估价计入合同价格。

75.3依法不需要招标的专业工程暂估价的约定

发包人在合同价格清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，由造价咨询人与承包人按照第 79.3 款约定确 定专业工程价格。经确认的专业工程价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。

### ★76  提前竣工奖与误期赔偿费

76.1提前竣工奖

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖， 明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的， 如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期， 承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算 的提前竣工奖。除专用条款另有约定外， 提前竣工奖的最高限额为合同价格的 5%。 提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

76.2误期赔偿费

合同双方当事人应在专用条款中约定勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有) 、施工等各阶段工期及合同总工期的误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项工程已通过了竣工验收或某项服务已 通过合同约定的质量标准或发包人要求，且该单项工程接收证书中表明的竣工日期并未延误或某项服务的书面证明并未延误， 而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位项工程造价或某项服务占合同价格的比例幅度予以扣减。

### ★77  优质优价费用

77.1优质优价费用的约定

合同双方当事人可在专用条款中约定优质优价费用，明确合同优质优价费用的计算方法。约定优质优价费用的，如果承包人实施、完成合同质量高于国家规定或合同约定的质量验收合格标

准的， 承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的优质优价费用。

77.2优质优价费用计提与支付

除专用条款另有约定外，工程质量的国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的优质优价费用，按照招标发包工程的中标通知书日期(直接发包工程按合同签订日期)同时期执行的省、市有关的工程优质费计费标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程勘察设计及其它优质优价费用的计算标准在专用条款中约定，每一奖项只按最高 奖项的额度计算。优质优价费用计入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后且在专用条款约定时间内获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付；超过约定时间后获得的，发包人有权不予支付。

### ★78  后继法律变化引起的价格调整

78.1后继法律变化的价款调整

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第82条约定以外的合同价格增减事项的，合同双方当事人应调整合同价格。

78.2调整价款的方法

发生第78.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价格。

### ★79  可调价变更定价

79.1可调价工程变更的价款调整

合同履行期间，出现第 63 条工程变更事项且符合第 69.3 款可调价条件的，合同双方当事人应调整合同价格。

79.2可调价变更工作项目的定价

除专用条款另有约定外，非承包人原因，工程勘察、工程设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置等总承包工作内容发生变更， 其增加或减少的工作项目单价按下列方法确定：

- 合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;

- (2) 合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价调整确定;

(3) 合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更工作项目应包含 合理的利润，专用条款约定的

计价依据、计价办法中不含利润的， 可按通用条款 约定的利润率计算利润；

(4)关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。

79.3可调价变更实体项目的定价

除专用条款另有约定外，符合第 69.3 款约定可调价条件的实体项目变更，其增加或减少的实体项目单价按下列方法确定：

(1)合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;

(2) 合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价调整确定;

(3) 合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更实体项目应包含合理的利润，专用条款约定的计价依据、计价办法中不含利润的， 可按通用条款约定的利润率计算利润；

(4)关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。

79.4可调价变更措施项目的定价

除专用条款另有约定外，符合第 69.3 款约定可调价条件的变更，引起措施项目发生变化的，合同不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施 项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，增加或减少的措施项目费按下列约定计算：

(1) 绿色施工安全防护费，执行政府的相关计费文件规定的单价或费率，按照实 际发生变化的措施项目计算确定。

(2) 凡可计算工程量的措施项目，其单价按照第 79.3 款约定确定。

(3) 凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，执行合同价格清单中标明的计费基础和系数计算确定。

如果不利一方当事人未按本款约定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费 的权利。

79.5删减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的 费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条约定提出并得到补偿。

### ★80  费用索赔

80.1索赔的价款调整

合同履行期间，出现费用索赔事项的，合同双方当事人应调整合同价格。

80.2发出索赔意向书

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事项发生之后的 14 天内向监理人、造价咨询人发出索赔意向书，并抄送发包人。

80.3索赔记录的保存和审查

在索赔事项发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价咨询人在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价咨询人审查其记录，在造价咨询 人有要求时，应当向造价咨询人提供记录的复印件。

80.4提交费用索赔报告

在发出索赔意向书后的 14 天内，承包人应向造价咨询人提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事项持续进行，承包人应每隔 7 天向造价咨询人发出索赔意向书，在索赔事项终结后的 14 天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

80.5无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第 80.2 款至第 80.4 款约定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价咨询人按照提供记录予以核实的部分款额。

80.6核实费用索赔报告的限制

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。

80.7反索赔

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误， 给发包人造成损失，发包人可按照本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。

80.8调整价格的确认与支付

费用索赔报告被认可， 则表明该事项已索赔成功， 合同双方当事人应确认由此引 起调整的合同价格， 并作为追加(减) 合同价格，与工程进度款或结算款同期支付。

### ★81  现场签证价格的确定

81.1现场签证的价格调整

合同履行期间，由于非承包人责任产生的现场签证费用，合同双方当事人应调整合同价格。

81.2现场签证的提出

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事项等工作的，发包人应通知监理人及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理人书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

81.3现场签证报告的确认

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理人书面通知后的 7 天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理人、造价咨询人。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理人、造价咨询人对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的 48 小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报 告后的 48 小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

81.4现场签证的要求

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

81.5现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理人发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由承包人承担。

81.6现场签证的限制

合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

81.7价格确认与支付

现场签证工作完成后的 48 小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价格，并作为追加合同价格，与工程进度款同期支付。

### ★82  物价涨落的价格调整

82.1物价涨落的价格调整

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的涨跌幅度，合同价格应当调整。因承包人责任造成的工期延误期间的价格上涨， 其差价不予调整，价格下跌的价差相应扣减。合同当事人可以在专用条款中约定按第 82.3 款选择一种方式对合同价格进行调整。

82.2人工费的调整方法

执行第 82.3 款“第 1 种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整”约定的，合同当事人应按文件规定调整合同价格， 但承包人对人工费 或人工单价的报价高于发布价格的除外； 或由合同当事人在专用条款中约定人工费、人工单价调整条件。

82.3承包人采购工程材料和 工程设备的 材料设备费、施工机 具使用费调整方法

第 1 种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整。

合同履行期间，因人工、工程材料、工程设备和施工机具台班价格波动影响合同价格时， 人工、施工机具使用费按照文件规定进行调整；需要进行价格调整的工程材料、工程设备，其单价和采购数量应由发包人审批，审批文件作为调整合同价格的依据。                                                           (1)工程材料、工程设备价格调整按照发包人提供的基准价格，按以下约定:

①承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价低于基准价格的： 除专用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨幅以基准价格 为基础超 5%时， 或工程材料、工程设备单价跌幅以在合同价格清单中载明工程材料单价、工程设备为基础超过5%时，其超过 5%以上的部分据实调整(示例：涨跌幅为 6%的，据实调整的部分为 1%，下同)。

②承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价高于基准价格的： 除专用合同条款另有约定外， 合同履行期间工程材料、工程设备单价跌幅以基准价格 为基础超过 5%时，或工程材料、工程设备单价涨幅以在合同价格清单中载明工程材料单价、工程设备为基础超过 5%时，其超过 5%以上的部分据实调整。

③承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价等于基准价格的：除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨跌幅以基准价 格为基础超过±5%时，其超过±5%以上的部分据实调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的工程材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照本地造价管理机构发布的价格指导文件编 制。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布的工程材料、工程设备， 由发包 人在招标文件或专用合同条款中给定基准价， 并明确该基准价格的计算依据、计算方式以及工程材料单价涨跌幅的确定方法。

(2)工程机具台班单价发生变化超过本地造价管理机构发布的价格指导文件规 定的幅度时， 按规定调整合同价格。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布生产机具台班单价变化幅度的， 由发包人在招标文件或专用合同条款中明确可以 调整合同价格的变化幅度，以及变化幅度、工程机具台班单价的计算依据、计算方式。

第 2 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

82.4承包人采购工程材料和工程设备的调价限制

执行第 82.3 款“第 1 种方式：采用工程本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整”约定的，承包人应在采购工程材料前将采购数量和新的工程材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购工程材料的数量和单价。未经发包人事先核对，承包人自行采购工程材料的，发包人有权不予调整合同价格。

82.5发包人供应材料设备的价格调整

发包人供应工程材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的建筑安装工

程费内。

### ★83  支付事项

83.1支付合同价款

发包人应按照下列约定向承包人支付工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费及其他各种款项：

(1)预付款按照第 84 条的约定支付；

(2)绿色施工安全防护费按照第 85 条约定支付；

(3)进度款按照第 86 条的约定支付；

(4)结算款按照第 88 条的约定支付；

(5)质量保证金按照第 89 条的约定支付；

(6)最终清算款按照第 90 条的约定支付。

83.2延迟支付的利息计算

如果发包人延迟支付款项， 则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。

83.3承包人提供支付凭证

发包人或受其委托的造价咨询人有权要求，承包人向发包人或造价咨询人提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及工程材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支 付相关款项。

83.4承包人未按 约定支付款 项的限制

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付工程材料和工程设备供应商货 款， 均视为承包人违约。若在造价咨询人书面通知改正后的 7 天内，承包人仍未 采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

(1)立即停止向承包人支付应付的款项；

(2) 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和工程材料供应 商、工程设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的 14 天内应以书面形式通知承包人，抄送造价咨询人。造价咨询人在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上 述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

### ★84  预付款

84.1预付款的约定

除专用条款另有约定外， 合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支

付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于合同工程勘察(如果有)、 设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有)，以及采购工程材料、工程 设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于(含本数) 合同价格(扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等)的10%，不高于(含本数)合同价格(扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等)的 30%。

84.2预付款支付申请的提交、核实与支付

承包人在完成下列工作后， 应在专用条款约定的期限内向造价咨询人提交预付款支付申请，并抄送发包人。

(1)签订本合同；

(2)按照第 32.1 款约定提供履约担保；

(3)向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价咨询人应对支付申请进行核实， 并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价咨询人签发支付证书后的 28 天内向承包人支付预付款，并通知造价咨询人。

84.3预付款支付的限制

发包人没有按时支付预付款的， 承包人应在付款期满后的 7 天内向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知 14 天后暂停勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有)或 施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第 83.2 款约定获得延期支付的利息。发包人承担由此增加的费 用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

84.4预付款的扣回

预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价咨询人应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

84.5预付款保函的有效与退还

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的 14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

### ★85 绿色施工安全防护费

85.1内容、范围和金额

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第

52条约定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以省、市建设行政主管部门的相关文件规定为准。

85.2支付申请的提交与核实

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理人按照第 41.2 款约定发出开工令后的 7 天内向造价咨询人提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价咨询人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

85.3费用支付

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价咨询 人签发支付证书后的 7 天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的 28 天内支付绿色施工安全防护费金额的 50%，同时通知造价咨询人。其余部分与进度款同期支付。

85.4支付限制

发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的7天内向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知 14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

85.5管理要求

绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价咨询人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

85.6工程文明工地增加费计提与支付

除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标发包工程按照中标通知书日期(直接发包工程按照合同签订日期)的同时期 省、市建设行政主管部门的相关文件规定计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费计入竣工结算 中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后 的 28 天内支付。

### ★86  进度款

86.1约定支付期限、比例和提交支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款的支付期限及比例。专用条款没有约定期限的，支

付期限以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期限、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应在每个支付期结束后的 7 天内向造价咨询人提交由承包人代表签署的支付申请和已完

工作或工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

(1)已完工作或工程款；

(2)已实际支付的工作或工程款；

(3)本期间完成的工作或工程款；

(4)本期间完成的计日工费用；

(5)根据第 78 条至第 82 条约定本期间已确认的调整价款；

(6)本期间暂列金额的使用情况；

(7)根据第 76 条约定本期间应扣除的误期赔偿费；

(8)根据第 84 条本期间应扣回的预付款；

(9)根据第 85 条约定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；

(10)根据第 89 条本期间应扣留的质量保证金；

(11)根据合同约定，本期间应支付或扣留(回)的其他款项；

(12)本期间应支付的进度款。

86.2签发期中支付证书

造价咨询人在收到第 86.1 款所述资料后， 应按照第 72 条约定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的 28 天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价咨询人不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价咨询人签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

86.3进度款支付

发包人应在造价咨询人签发期中支付证书后的 14 天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价咨询人。

86.4签发期中支付证书的限制

如果造价咨询人未在第 86.2 款约定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付

申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

86.5进度款支付的限制

发包人未按照第 86.3 款和第 86.4 款约定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第 83.2 款约定获得延期支付的利息。

发包人未按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法继续工作或施工的，承包人可停止工作或施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

86.6修正支付证书

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价咨询人有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果总承包范围内的工作、工程或其任何部分没有达到质量要求， 造价咨询人有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

### ★87  竣工结算

87.1约定结算程 序和期限

合同双方当事人应遵守法律或规范在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时 限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第 87.2 款至第 87.5 款约定办理。过程结算是指在建设工程总承包合同范围内，合同双方当事人结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置(如果有) 和施工阶段的主要工作、分部工程或标 志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施过程结算 的，合同双方当事人应在合同专用条款中约定过程结算的支付周期或完成进度节点，进行工作或工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工作或工程价款的计量、计价、支付等事项。过程结算节点可根据总承包范围、工作内容、工程特点、工作界面、工程界面、工期及分部(工程) 验收需要等由发承包双方在合同专用条款中约定。过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容 与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第 83 条约定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

87.2递交结算文件及其限制

承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价咨询人递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

承包人未在本款约定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复

的，造价咨询人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

87.3核实结算文件及其限制

造价咨询人应在收到承包人按照第 87.2 款约定递交的竣工结算文件后的 28 天内予以核实， 并向承包人提出完整的核实意见(包括进一步补充资料和修改结算文件)，同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的 28 天内按照造价咨询人提 出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价咨询人。

造价咨询人在收到竣工结算文件后的 28 天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

承包人在收到造价咨询人提出的核实意见后的 28 天内，不确认也未提出异议的， 视为造价咨询人提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

合同双方当事人对组成合同价格任一部分的过程结算计量计价有争议的，争议部分按第 91款约定进行调解或认定，若合同双方或一方当事人在收到争议调解 或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在 28 天内没有书面确认，任何一方均可向广州建设工程仲裁院提出仲裁申请。仲裁机构对争议部分裁决的价款与无争议部分的过程结算价款之和，即作为该合同价格组成部分的阶段结算价款。

87.4复核再次递交结算文件

造价咨询人应在收到承包人按照第87.3款约定再次递交的竣工结算文件后的 28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

- 经复核无误的，除属于第 91 条约定的争议外，发包人应在 7 天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

- (2)经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点约定办理不完全竣工结算；有误部分由造价咨询人与合同双方当事人协商解决，或按照第 91 条约定处理。

87.5交付工程

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交 付竣工工程。承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

### ★88  结算款

88.1提交竣工支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第 88.2 款至第 88.5 款约定办理。涉及政府投资资金的工程,支 付期、支付方法等需调整

的，应在专用条款中约定。

承包人在向造价咨询人递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价咨询人递交由承

包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详

细列出下列内容，同时抄送发包人、监理人各一份。

(1)根据合同完成总承包范围内所有工作和全部工程的竣工结算总价；

(2) 根据合同约定发包人应付的剩余所有款项，包括工程设计费和建筑安装工程费等应付未付金额。

88.2签发竣工结算支付证书

造价咨询人在收到第 89.1 款所述资料后，应按照第 87.3 款、第 87.4 款约定核实竣工结算文件， 并在发包人签字确认竣工结算文件后的 7 天内， 向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

88.3竣工结算款支付

发包人应在造价咨询人签发竣工结算支付证书后的 28 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价咨询人。

88.4签发竣工结算支付证书的限制

如果造价咨询人未在第 88.2 款约定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的 28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

88.5竣工结算款支付的限制

发包人未按照第 88.3 款和第 88.4 款约定支付竣工结算款的， 承包人可催告发包 人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第 83.2 款约定 获得延期支付的利息。

发包人在收到竣工结算支付证书后的 56 天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

### ★89  质量保证金

89.1质量保证金的用途和限制

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

89.2质量保证金的约定与扣留

89.2.1 质量保证金预留方式

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的预留方式原则上采用银行保函、担保、保险等方

式。

89.2.2 质量保证金预留比例

发包人累计预留的质量保证金不得超过合同价格中建筑安装工程费、设备及工器 具购置费(如果有)部分结算总额的 3％。如承包人在发包人签发竣工付款证书 后 28 天内提交质量保证金保函、担保或保险，发包人应同时退还扣留的作为质 量保证金的工程价款；保函、担保或保险金额不得超过合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费(如果有)部分结算总额的 3%。

89.3质量保证金返还

缺陷责任期(包括第 67.2 款延长的期限)满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。逾期返还的，除专用条款另有约定外，从逾 期之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付利息，并承担违约责任。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

89.4质量保证金扣留

缺陷责任期(包括第 66.2 款延长的期限)届满时，承包人没有全面履行缺陷修复责任的，发包人有权扣留承包人未履行部分相应质量保证金，并有权根据第66.2 款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

### 90  最终清算款

90.1提交最终清算支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第 90.2 款至第 90.5 款约定办理。涉及政府投资资金的工程，

支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价咨 询人提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后， 应再次向造价咨询人提交修正后的最终清算支付申请。

90.2签发最终清算支付证书

造价咨询人应在收到最终清算支付申请后的 14 天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算 文件上签字确认。造价咨询人应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内， 向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

90.3最终清算款支付

发包人应在造价咨询人签发最终清算支付证书后的14天内，按照最终清算支付证书列明的金额

向承包人支付最终清算款，并通知造价咨询人。

90.4签发最终清算支付证书限制

如果造价咨询人未在第 90.2 款约定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人提交最终清 算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

90.5最终清算款支付的限制

发包人未按照第90.3款和第 90.4款约定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第 83.2 款约定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第 88.5 款约定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

90.6最终清算款争议的处理

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第 91 条约定的争议处理。

## 八、合同争议、解除与终止

### 91 合同争议

91.1双方协商

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行，并将结果抄送监理人或造价咨询人；协商仍不能达成一致的，按照第 91.3 款至第 91.6 款约定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

91.2解决争议方式

合同双方当事人没有按照第 91.1 款约定协商的，或虽然协商但未在约定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的 28 天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第 91.5 款约定提请仲裁或诉讼。

91.3调解或认定

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘查、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果， 并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1) 建设工程安全监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程 安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

91.4调解或认定结果的确认

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28 天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。调解或认定结果经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

91.5仲裁或诉讼

若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在 28 天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91.6争议期间继续施工

争议期间， 除下列情况停止施工外，合同双方当事人应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

(1)合同双方当事人协商同意；

(2)合同一方当事人违约导致合同无法履行；

(3)工程造价调解机构调解需要，且合同双方当事人同意；

(4)仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意；

(5) 人民法院诉讼需要。

### 92  合同解除

92.1协商一致解除

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

92.2不可抗力导致解除

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，合同双方当事人有权解除合同。

92.3因承包人的 原因解除

承包人有下列情形之一的，发包人可以解除合同：

(1)承包人未能按照第 41.2 款约定的开工期限内开展勘察(如果有)、设计、BIM 技术应用、设

备及工器具购置(如果有) 和施工等阶段的总承包范围内工作，经设计顾问人或监理人催告后的 28 天内仍未开工的；

(2)按照第 40 条约定的进度计划未表明有停工且监理人也未按照第 42.1 款约定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达 56 天或累计停止施工时间达 70 天的；

(3)承包人违反第 21.1 款或第 58.4 款约定未经监理人批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、工程材料、工程设备运出施工现场的；

(4)承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

(5)承包人转包工程、违法分包或未经发包人同意擅自分包工程的；

(6) 承包人未按照合同约定或设计顾问人、监理人的指令，经监理人、设计顾 问人书面指出后仍未按要求改正的；

(7)承包人履行合同期间有欺诈行为的；

(8) 承包人向任何人给付或企图给付任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重 物品，以引诱或报偿他人，但给付承包人雇员的奖励则属例外；

(9) 承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理人指令再进行修补的；

(10)承包人明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12)承包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13)承包人被认为有严重违反合同的其他违约行为；

(14)承包人不配合发包人对本合同工程进行检查。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第 21.2 款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。

92.4因发包人的 原因解除

发包人有下列情形之一的，承包人可以解除合同：

(1)非承包人原因未按照第 41.2 款约定期限内发出开工令，经承包人催告后 28 天内仍未发出开工令的；

(2)按照第 42.3 款约定非承包人原因造成暂停施工持续 56 天以上或累计停工时间超过了 70 天的；

(3)发包人按照第 55 条约定供应的工程材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后 28 天内仍未更换的；

(4) 设计顾问人或监理人未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续工作或施工

的；

(5)发包人未按照第 83.1 款约定向承包人支付工程款，经承包人催告后 28 天内仍未支付的；

(6)发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8)发包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9)发包人被认为有严重违反合同的其他违约行为。

92.5书面通知合同解除

根据第92.2款至第92.4款约定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，自通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，应按照第91条约定处理。

92.6合同解除后双方的责任和义

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购工程材料、工程设备， 尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的勘察资料、施工文件、设计文件移交给监理人。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

### 93  合同解除的支付

93.1协商一致解除的支付

根据第 92.1 款约定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

93.2不可抗力解 除的支付

根据第 92.2 款约定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

(1)已实施或部分实施的措施项目应付款项；

(2)根据第 35.3 款约定的任何工作应支付的款项；

合同双方当事人按照第87条、第88条约定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。

93.3因承包人的原因解除的支付

根据第 92.3 款约定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价咨询人应在合同解除后 28 天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的工程材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费(如果有) 和发包人已支 付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人 应在收到核实结果后的 28 天内予以确认或提出意见，并按照第 87.4 款约定办理工程款结算。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。

93.4因发包人的原因解除的支付

根据第 92.4 款约定解除合同的，发包人除应按照第93.2款约定向承包人支付各项款项外， 还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价咨询人核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的 7 天内由造价咨询人向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第 91 条约定处理。

### 94  合同终止

94.1合同解除后的终止

合同解除后，除合同双方当事人享有第91条至第93条约定的权利外，本合同的权利义务关系终止，但不影响一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

94.2双方履行完全部义务后的终止

除第 66 条和第 89 条约定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

94.3合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

## 九、违约

### ★95  承包人违约

### 95.1承包人违约情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- 承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

- 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

- 承包人违反约定采购和使用不合格工程材料或工程设备；

- (4)因承包人原因导致工程质量不符合合同约定的；

(5) 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、工程材料、工程设备撤离施工现场；

(6)承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(7)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(8) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

(9)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(10)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

### 95.2通知改正

承包人发生除第 95.1 款第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，设计顾问人、监理人和造价咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

### 95.3承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或) 延误的工期。此外，合同当事人可在合同专用条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

### 95.4采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的工程材料和工程设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

### ★96  发包人违约

96.1发包人违约的情形

专用条款另有约定按专用条款约定，专用条款无约定则执行通用条款下列约定在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

(1)因发包人原因导致开始工作日期延误的；

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

(3)发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

(4)因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

(5) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工 的；

(6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(7)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

96.2通知改正

发包人发生除第 96.2 款第(6) 项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知设计顾问人、 监理人和造价咨询人。

96.3发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或) 延误的工期， 并支付承包人 合理的利润。此外， 合同当事人可在合同专用条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

### ★97  第三方违约与除外责任

97.1第三方违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

97.2非发、承包人责任

非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担损失。

## 十、其 他

### 98  缴纳税费

98.1约定缴纳一切税费

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

98.2没交或少交税费的责任

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

### 99  保密要求

99.1提供保密信息和履行保密义务

合同双方当事人应在合同专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

99.2保密信息知悉权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供 给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。 任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

99.3签订保密协议

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同 任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

99.4配合政府要求并做好保密工作

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保

密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人， 以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的， 除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

99.5书面说明保密程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应 在提供后 28 天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认 的信息，还包括与工程材料和工程设备、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和 财务等相关信息。但不包括下述信息：

(1)提供前已由合同双方当事人所持有的；

(2)已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

(3)已由各相关方书面同意其公开的；

(4)在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

(5)对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

### 100  廉政建设

100.1廉政建设

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守有关廉政方面的规定和要求， 禁止任何腐败行为。

100.2违反责任

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第 92.3款约定解除合同，并按照第 93.3 款约定办理合同解除的支付。

### 101  禁止转让

101.1履行合同

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同约定行使各自的权利、履行各自的义务。

101.2不得转让

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

### 102  合同份数

102.1约定提供合同文本

除合同专用条款另有约定外，发包人应按照第102.2款约定的份数免费为承包人提供合同文本。

102.2正副本效力

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

### 103  合同管理

103.1合同管理

合同双方当事人应按照第 25 条至第 29 条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

- 第三部分 专用条款

（编号与通用条款对应一致）

## 1．定义

1.8.5 单项工程

☑ 名称：   广州市花都区花都湖工业遗址片区提升改造项目

☑ 内容：详见合同协议书

☑ 范围 ：项目设计施工进行项目总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等，详见合同协议书

1.10.7  所采用的书面形式包括：

☑ 合同文件；

☑信函；

□ 传真；

☑ 会议纪要；

□ 电子邮件；

□其他：

## 2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序：同本合同协议书第十条约定。

### 4．语言及适用的法律、标准与规范

4.1 语言文字

与合同有关的联络应使用的语言：合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2 适用法律

合同适用的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。本合同中所提及的上述文件如已终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。

需要明示的法律、行政法规为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》。

4.3 适用标准与规范

4.3.1约定适用的标准、规范的名称：按国家、省、市、区现行的标准、规范及管理办法等执行。以上文件规定如有不一致的，以较严格者为准；无法判定“较严格者”的，以发包人书面决定为准。如本合同中所提及的各种标准、规范如已终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。

4.3.3发包人提供的国外标准、规范的名称、份数、时间：如有涉及，双方协商。

### 5 .发包人要求

5.1发包人要求的提供

关于发包人提供施工现场的范围和期限：正式开工前7日内或以发包人出具的书面通知为准。

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

- 临时排水：发包人不提供排水接点，临时施工排水由承包人自行联系当地相关部门办理接驳，其费用包含在总承包费用之中。

- 临时用电：发包人不提供临时用电。同时发包人不考虑施工中因用电原因（如需自发电或电容量不够）、施工/验收/交付原因（拆改红线内临电线路、设备）而给承包人支付的任何额外补偿，所产生的电费用（含损耗）由承包人承担，包含在合同价款中。承包人应考虑临电条件提供前施工的发电安排，相关费用均包含在合同中。

- 承包人应充分考虑目前及以后的用电用水紧张形势，并应在现场自备柴油发电机和做好用水预防措施，承包人为预防停水停电所作的各项准备费用及施工过程中因停水停电引起的费用增加和工期延长，均由承包人自行承担，但本合同另有约定的除外。因水电不足导致现场无法按计划施工的风险与责任由承包人自行承担。

- 临水临电设施保护：承包人自进场之日（办理书面交接）起，需派专人对发包人提供的供水、供电设施（包含场地内及围墙以外的变压器、电缆、水管、水表等）进行看管，如发生损坏或遗失，维修及重新购买费用由承包人承担。

- 临水临电费用及缴费：承包人的施工用电、用水费用均包含在承包人合同价中，且承包人需按发包人财务管理要求缴纳临水、临电费用。

- 基准点提供：开工前在现场以书面形式交验水准点、坐标控制点，双方代表应做好现场的校验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。

- 承包人现场勘察时已充分考虑到周围的建筑物、地下管网、道路交通及高压线条件等对施工的影响及涉及到须增加投入的因素，所产生的费用均已包含在合同总价中，发包人对此将不增加任何投入，结算时不得调整。同时承包人不得以此为理由延误进场施工。

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：承包人负责处理，承包人负责保护，费用由承包人（或责任方）承担，发包人帮助协调处理。

- 临时网络通信：承包人按智慧工地、办公及当地主管部门要求配备，费用已包含在措施费中。

- 施工场地与公共道路：投标前自行踏勘的场地条件为准，公共道路开通已完成，场地内的施工道路由承包人负责，后续满足现场施工需要的交通新增路口开设均由承包人负责，费用已包含在措施费中。

### 7. 设计文件

7.1

☑  承包人初步设计文件(适用于可行性研究报告批准后或备案发包)：

①提供的时间 详见设计任务书

②提供的数量：20套 ，或按发包人要求提供

☑ 承包人提供施工图设计文件(适用于初步设计批准后或备案发包)

①提供的时间：详见设计任务书

②提供的数量：20套 ，或按发包人要求提供

### 8. 合同价格的控制原则

8.3 工程设计费的控制

①计价方式： ( 同 72.1.2 款 )

②价格控制：

☑不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为结算额。

□不允许超过合同约定的相应合同价格及调整事项。其中，调整事项约定为：  /   。

□另作约定： ( 同 72.1.2 款 )

③施工图审查费由发包人支付。

8.5 建筑安装工程费的控制

8.5.1 限额设计

①建安限额 详见协议书相关条款

②限额设计其他要求：

- 承包人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

- 设计要在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。

- 并通过对设计方案、工艺、设备等进行全面评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，有效控制工程设计的方案。

- 在保证方案的可实施、可操作的前提下，设计中凡能进行量化分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

- 承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起驼子限额的突破须经发包人书面审批同意。非发包人原因、非不可抗力因素，承包人最终提交的正式有效设计文件突破工程设计限额设计，视为联合体严重违约，应共同承担违约责任。

- 为确保设计优化和投资控制，承包人必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、截面方案、大宗建材（单项投资额200万元以上）使用、主要设备（单项投资额50万元以上或总投资额100万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认，发包人确认前有权委托第三方进行设计优化，发包人或其委托的第三方提出的满足设计规范要求下的优化，承包人须无条件配合。

- 承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。

8.5.2 初步设计概算控制(适用于可行性研究批准立项或备案后发包的)

①编制规则：

- 承包人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

- 设计概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

- 承包人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

- 设计概算应结合工程需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统

- 一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要。

- 发包人聘请有资质的单位审查承包人造价文件的客观性、准确性。限额设计及概算必须按附件《计量计价编制规定》执行。

②价格控制：

□不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为概算批准或备案金额。

☑按有权审定部门（如需）或发包人审批的价格为概算批准或备案金额，

若初步设计概算审批价≥(相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格) ，则按(相应 合同价格±调整事项价格)为初步设计概算金额，超出部分由承包人自行承担；

若初步设计概算审批价＜(相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格) ，则初步设计 概算金额按批准的初步设计概算审批价金额。

☑另作约定： 承包人上报的设计概算（建安费）、施工图预算、结算均不应超相应合同限额。且按“估算控制概算，概算控制施工图预算，施工图预算控制结算”的原则执行。超出部分由承包人自行承担。

8.5.3 施工图预算控制(适用于初步设计概算批复后发包的)

编制规则：    /

### 9. 通信联络

9.2 发送通讯

各方通讯地址、收件人及其他送达方式

①各方通讯地址和收件人：

发包人：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

承包人(单一主体或联合体牵头人)：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

承包人(联合体成员单位)：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

承包人(联合体成员单位)：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

监理人：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

工程造价咨询人：

通讯地址：

收件人：             电话：             邮政编码：

各方共同确认：上述送达方式也适用于各方合同履行期间的通知往来及各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。一方发生变更应于3日内通知另一方，未通知的，另一方的通知及文书自交邮之次日起7日后视为送达。同时各方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

### 10.分包

10.2分包的批准

补充约定：

- 承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

- ①专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。承包人有义务认真考察分包单位资质能力、财务状况、施工（实施）经验，以及是否有工程建设违约、违纪、违规或其他经济、法律纠纷等情况，并将选择结果报发包人和发包人代表认可。其分包单位资质、施工质量、工期、造价、主要合同条款（含付款方式）必须满足发包人或代建人（如有）要求。承包人确定专业分包单位时应报发包人或代建人（如有）审核确认后方可签订相关分包合同。

②专业分包工程不得再次分包，承包人对专业分包除收取水电费外，不能以任何理由再收取其他费用。

③承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

④所有专业分包计划进场一周内须报发包人审批，发包人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

⑤发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。若因承包人与分包人之间的法律与经济纠纷导致发包人涉及诉讼等纠纷，承包人应承担由此引起的任何责任

和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。

⑥承包人如因现场安全措施不到位及垃圾清理等安全文明工作不到位等情况下，发包人有权委托其他单位进行施工及相关工作，所产生费用从工程款中扣除。

10.3 补充约定：承包人和专业分包人应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同必须遵循工程总承包合同的各项原则，满足工程总承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查，承包人应在分包合同签订7天内向发包人和监理人提交分包合同副本关键页。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

### 16. 交通运输

16.1 道路通行权和场外设施

办理道路通行权和修建场外设施的费用：通道按现状，不论满足施工要求与否，均由承包人自行解决，相关费用已在投标报价中综合考虑，不单列。

16.2 场内临时道路和交通设施

修建场内临时道路和交通设施的费用：已包含在措施费中，不另行开项。

16.4 超大件和超重件的运输

运输超大件和超重件的费用：承包人自行办理所需的申请手续，相关一切费用已在投标报价中综合考虑，不单列。

### 18. 专利技术和知识产权

18.3 版权和知识产权

18.3.2 承包人为实施工程所编制的文件，其著作权归属的约定：归发包人

### 19. 联合的责任

19.1 联合体的组成及责任

19.1.2 联合牵头人的管理责任

□设计单位为联合体牵头人时的管理责任：       /

☑施工单位为联合体牵头人时的管理责任： 执行通用条款。

19.3 联合体的内部管理

19.3.6 联合体牵头人因反对成员单位提出的优化建议而不报送发包人审核，发包人有权对牵头 人进行经济处罚，其处罚方式的约定：     /

### 22.发包人

22.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

☑ 另作约定：按专用条款第85.3款、第86款、通用条款第88.3款约定支付。

（2） 工程款支付方式

☑ 按协议书所注明的银行账户转账。

□ 支票。

□ 电汇。

□ 银行汇票。

□ 商业汇票。

□ 其他方式：供应链支付

### 23. 承包人

23.1 遵守法律

承包人在本项目中存在通用条款 23.1 所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限： 6个月 。

23.2 承包人工作

承包人完成下列工作的约定：

(7) 提交支付申请和工程款额报告期限

☑ 按通用条款第 80.2 款、第 81.1 款、第 83.1 款等约定期限提交。

□ 另作约定：

(9)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：向发包人、监理单位、咨询单位等参建方提供满足需求的办公室、宿舍及空调和办公桌椅，并提供用水、用电、网络、安保清洁等服务，保持其正常使用，上述所有相关费用由承包人承担，相关费用已在投标报价中综合考虑。

(10)办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的约定：在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，要满足广州市建设工程的相关规定。按工程所在地政府的规定办理相关手续，并在开工后1个月内以书面形式知会发包人。承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应承担其所需要的工地以外的供本工程使用的任何附加设施。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、建筑等设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。以上费用已包含在措施费中。并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

(11) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑) 、古树名木保护工作的约定： 施工过程中，由发包人提供地下光缆、地下电缆、管线、工程桩、基坑相关资料，发包人对提供的相关地下管线或地下构筑物上述相关资料的真实性、准确性、完整性无法保证，承包人应进行现场复核，如承包人未进行复核，造成地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其损失（含费用）由承包人承担；施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施工期间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

(12)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、生活垃圾、余渣泥土运出场外，必须做到每天下班前工完场清，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

(13)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

☑ 按通用条款第 87.2 款约定提交。

□ 另作约定：/

23.3 承包人实施工作

承包人提供施工所需设计文件、劳务、工程材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：/

### 24. 现场管理人员任命和更换

24.2 承包人代表及专业负责人任命和更换

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规

范》（GB/T50236-2017），并积极主动接受建设行政主管部门的督导和检查，承包人还须服从发包方企业施工现场管理规定 。

（2）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

（3）现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

（4）现场项目管理团队中主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换，承包人必须在发包人发出书面指令 7 天内无条件更换到岗（更换人员须满足发包人要求），并按照合同相关条款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质。发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令。发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

（5）现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。本工程严格执行签到制度。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：

① 离场半天内，须经总监理工程师批准同意；

② 离场 1 天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准；

③ 离场 2 天以上（含 2 天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人批准；

④ 一个月内累计离场时间不得超过 4 天（经发包人批准的除外）。

⑤ 项目负责人不论离场多久，均应经发包人批准。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要技术管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

### 25. 发包人代表

25.1 发包人对其代表授权

发包人代表及其权力的限制

①发包人任命(              )为发包人代表， 联系电话：

通讯地址：                                邮政编码：

②发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，代表发包人履行合同,全面负责本工程的组织、协调和监督管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，督促指导监理工程师行使职权，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各有关事宜。发包人代表在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面盖章确认。承包人在收到发包人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面盖章确认，一旦发包人代表未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，发包人代表的该行动对发包人和承包人无约束力。

### 29. 承包人代表及其专业负责人

29.1 承包人对其代表授权

承包人代表：承包人任命(       )为承包人代表，联系电话：

通讯地址：                                  邮政编码：

□设计负责人：承包人任命(       )为设计负责人，联系电话：

通讯地址：                                  邮政编码：

□施工负责人：承包人任命(              )为施工负责人，联系电话：

通讯地址：                                  邮政编码：

- 29.2 工程总承包项目经理

- 29.2.1 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：要求工程总承包项目经理本人常驻现场，每月不少于25天，每天不少于8小时。关键工序及重要部位施工时工程总承包项目经理必须在现场，且必须参加发包人组织的例会及监理例会（如有特殊情况须提前向发包人及监理人请假并经发包人书面同意）。承包人项目经理不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。

- 29.2.2 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:作为承包人的代表全面履行合同义务，全面负责并组织本工程施工的全过程管理、负责工程总承包项目的设计、施工等工程内容的总体组织、协调和实施，对工程总承包项目的工程质量、施工安全、工程工期和工程造价等负全面管理责任。

- 29.2.3 本项目的工程总承包项目经理及主要技术人员应按照投标文件中的人员设置，须保证及时到位并常驻现场，如果需更换，应事先书面通知发包人和监理工程师，并取得发包人的书面同意。更换人员在本企业任职需两年以上，业务水平应高于原管理人员水平，且更换的人员必须符合本工程招标规定的资格条件。因任何原因引起的承包人人员更换，工期都不予顺延。

### 32. 工程担保

32.1 承包人提供履约担保的约定：履约担保金额为中标合同金额的10%。

①履约担保的金额：(大写)                     元 (小写            元)

②提供履约担保的时间：收到中标通知书 30 日历天内。

③履约担保的形式：承包人应提供经发包人认可的不可撤销、见索即付的履约保函（银行保函或商业保函），且优先选择与发包人相关联的具有金融资质能力的国有担保公司开具的履约保函。逾期未提供履约担保，发包人有权立即解除本合同，且承包人所提交的投标保证金不予退还，期间承包人已开展的相关工作涉及的费用自行承担，如因此造成发包人损失的，发包人有权追偿。承包人为联合体的，其履约担保由联合体主办方代表联合体提交，该履约保函须写明担保全体联合体在合同履约过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任。

32.8 预付款担保

①提供预付款担保的时间：

②预付款担保形式：承包人应提供经发包人认可的不可撤销、见索即付的预付款保函。保函由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行或者国资担保公司开具。

### 36. 保险

36.1 发包人办理保险

发包人委托承包人办理相关保险，相关保险费用在投标报价中综合考虑，不另行开项计取。委托承包人办理保险的事项如下：

☑ 通用条款第 36.1 款的第(1)项；

☑ 通用条款第 36.1 款的第(2)项；

☑ 通用条款第 36.1 款的第(3)项；

☑ 通用条款第 36.1 款的第(4)项。

□ 通用条款第 36.1 款的第(5)项。

□ 关于安全生产责任险的约定： 按通用条款  。

补充：

（1）承包人投保内容：承包人必须按法律法规及最新省市区政策、文件要求投保，包括但不限于为该项目所有人员、雇员（包括临时工和工人等）办理投保人身意外事故险、工伤保险、安全生产责任保险，为施工现场从事危险作业的人员投保人身意外伤害险，以及为自有机械设备投保设备险等，投保的一切费用由承包人承担并已包含在投标报价中综合考虑，发包人不再另行列项计取和支付；一旦发生上述保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。承包人必须在工程开工前将保单提供给发包人或其委托的监理工程师核查和备案。保险期限同施工合同工期，如果施工工期延期，保险期限相应延期。

（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。如发包人不可避免地承担了上述索赔、支出等，有权向承包人及分包人追偿，承包人及分包人对此承担连带责任。

（3）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。如发包人不可避免地承担了上述索赔、支出等，有权向承包人及分包人追偿，承包人及分包人对此承担连带责任。

（4）发包人必要时有权要求承包人提供保单或其他证据。如果承包人不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，发包人有权要求停工，造成的工期延误由承包人承担。如果承包人未按国家和地方法律法规要求办理保险和相关手续，产生的后果一律由承包人承担，发包人不承担因此造成的任何责任和费用同时承包人应当按本合同总价的5%承担违约责任。

### 38. 工程设计

38.1 对发包人要求和项目基础资料的核实

☑ 通用条款第 38.1 款约定。

□ 另有约定：  /

38.2 初步设计和(或)施工图设计实施方案

①提供时间：详见设计任务书

②提供方式：详见设计任务书

③提供数量：详见设计任务书

38.4 设计文件

38.4.1 承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间详见设计任务书

38.5 装配式建筑（不含装配式时可删除）

38.5.1(1)装配式建筑采用的技术标准、规范及要求：

□国家《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T51231-2016)、《装配式钢结构建筑技 术标准》(GB/T51232-2016)、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015) 	 《装配式钢结构建筑技术规程》(DBJ/T 15-177-2020)、《装配式混凝土结构工程 预制构件生产质量验收规程》(T/GZBC10-2019) 、《装配式混凝土结构工程施工质量 验收规程》(DB4401/T16-2019)

□《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市装配式建筑工程质量安全管理指引 (试行)的通知》(穗建质[2018]477 号)。

□其他标准、规范及文件：

(2)本项目装配式建筑选用的评价标准：

国家《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T51231-2016)

广东省《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019)

各装配式单体工程的名称及装配率(或评价等级)要求：

38.6 设计审查

38.6.1.1 发包人对承包人设计文件审查的范围、内容的约定：

承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，承包人向政府有关部门报送设计文件，发包人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施

工程。

38.6.1.2 发包人对承包人设计文件的审查期限：

□ 通用条款第 38.6.1.2 款约定；

☑  另有约定： 发包人不同意设计文件的，应通过监理人通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

38.6.3.2 发包人需要组织审查会议的，审查会议的审查形式和时间：

①审查形式：按发包人要求

②审查时间：按发包人要求

### 40. 进度计划和报告

40.3 提交工程进度报告和修订进度计划

☑承包人编制月初步设计进度报告和修订进度计划的约定：每月5日前汇报。

☑承包人编制月施工图设计进度报告和修订进度计划的约定：每月5日前汇报。

☑承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每月5日前汇报。

☑承包人编制月其他服务进度报告和修订进度计划的约定：每月5日前汇报。

### 41. 开始工作或开工

41.2.1 开始工作

□②发包人签发开始设计工作指令的时间要求：

□ 按通用条款约定的时间。

☑ 另作约定：按发包人指令。

41.2.2 开工

发包人签发开工令的时间要求：

□ 按通用条款约定的时间。

☑ 另作约定：按总监理工程师批复的开工报告时间为准。

### 42. 暂停工作、暂停施工和复工

42.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

(4)承包人原因造成暂停施工的其他原因：  /

### 43. 工期和工期延误

43.1 工期计算

合同工程的工期约定为       日历天。

□43.1.2 本合同工程的设计工期约定为       天。其中□方案设计工期为    天；□初步设计工期为    天；□施工图设计工期为    天。从业主确定方案启动初步设计起计算。从业主获得初步设计批复或确认初步设计开展施工图计算。上述设计工期和工作阶段以项目实际施工进度和发包人要求为准。

43.1.5 本合同工程的施工工期约定为         天。

### 45. 竣工日期

45.1 约定计划竣工日期

计划竣工日期：按本合同协议书第七条

### ★49. 质量标准

★49.1 约定工作质量或工程质量标准

☑设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

☑ 施工的工程质量标准：

合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次竣工验收合格。

☑施工的安全及文明施工目标：

确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，施工场地清洁、扬尘、噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。如承包人不能符合要求，承包人将承担违约责任。

☑绿色建筑与建筑节能目标：

必须满足广州市行业主管部门有关绿色建筑评价标准的规定要求。按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第 92 号）和《广州市人民政府关于修改和废止部分市政府规章的决定》（广州市人民政府令第 168 号）等相关规定执行，并符合设计任务书的要求。

☑其它要求：若上述技术标准、管理标准和功能要求做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若技术标准、管理标准和功能要求条款有出入时则以较严格的为准，不得因此额外增加费用。技术标准、管理标准和功能要求且应满足发包人及代建方公司要求。

### ★50. 工程质量创优

50.1发包人鼓励承包人实施工程质量创优，本工程的质量创优目标及评价标准为：

□ 市级优秀勘察设计奖(□一等奖□二等奖□三等奖□其它： / )，其评价标准： / ；

□ 省部级优秀勘察设计奖(□一等奖□二等奖□三等奖□其它：  / )，其 评价标准： / ；

□ 国家级优秀勘察设计奖(□金奖□银奖□其它： /)，其评价标准： / ；

□市级工程优质奖， 其评价标准：  /  ；

□ 省级工程优质奖， 其评价标准： /  ；

□ 国家级工程优质奖， 其评价标准： /  ；

□ 精品工程， 其评价标准： / ；

☑ 其它：  /

### ★52. 绿色施工安全防护

52.1 绿色施工安全防护的要求

☑ 按通用条款的约定。

☑ 另作约定：

1）承包人应按合同约定的安全工作内容，在开工前编制安全文明施工费资金使用计划，报监理工程师、发包人审批。

2）承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

3）在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

4）执行国家、省、市、区有关部门对绿色施工及安全文明施工、施工围蔽要求的相关文件。在本合同履行期间，如上述文件有更新或调整变化的，从其最新规定内容执行、整改，承包人自行承担相关费用，不另外计取。

5）施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，完成场地硬体化、排水管道化，及时将施工垃圾、余泥清除干净，采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，保证施工场地清洁、围蔽符合环境卫生管理的有关规定，若承包人施工场地状况/现状达不到要求，发包人有权委托相关单位进行清理，所需费用从工程进度款中扣除。

6）交工前清理现场的要求：工程完工后 10 天内，承包人应对施工场地进行清理、清洁开荒。在完工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并确保移交的工程项目环境洁净、安全卫生。施工场地的清理应达到发包人及监理人的规定及要求。有关费用发包人不另行给予计费。

7）散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑[2007]576 号）、《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》及近期省、市、区建设行政主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理。

8）施工扬尘污染防治措施：承包人应对扬尘污染防治责任负全部责任。承包人应积极采取施工工地防尘降尘措施，制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，提高文明施工和绿色施工水平。

52.2 用工实名制、工人工资支付分账管理

☑ 按通用条款的约定以及以下文件规定：

①《保障农民工工资支付条例》(国务院令第 724 号)

② 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》(粤建规范〔2018〕1 号)

③《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设 领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字【2020】18 号)

④《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》(穗建 规字【2020】37 号)

⑤其他文件：  /

☑ 另作约定：承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员的管理：

（1）对工人工资实行分帐管理，按时足额支付工人工资。

(a)承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

(b)承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

(c)承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

(d) 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，且无须承担任何法律责任，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

(e) 由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时按合同条款第95.3.2.11款的约定扣回相关款项作为补偿。

(f) 承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

（2）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

承包人未能履行合同条款第52.2条各项约定，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

52.6 治安管理

□ 按通用条款的约定。

☑另作约定：

1）除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

2） 承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

3）除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。如在项目实施过程中，因建设行政主管部门或政府相关主管部门或发包人关于治安管理有最新规定的，从其规定执行，如需涉及增设设施监控管理的，承包人应按有关文件要求执行并承担相关费用。

52.8 发包人鼓励创建文明工地，创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☑ 其它  /

52.9 特别安全生产事项

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：

(a)承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

(b)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

(c)需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证，相关费用在投标报价中综合考虑，不另行计算 。

### 53. 测量放线

53.1 测设施工控制网

1）发包人提交施工控制网资料的时间：发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人对提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性无法保证，承包人须进行现场复核，如承包人未进行复核，其损失（含费用）由承包人承担。

2）承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

53.4 施工控制网(点)管理与使用

测量放线误差的约定：承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

### 55. 发包人供应工程材料和工程设备

55.1 约定供应的工程材料和工程设备

☑  发包人不供应工程材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应工程材料和工程设备的， 应与承包人约定“发包人供应工程材料和工程设备一 览表”，作为本合同的附件。

55.8 约定结算方式

发包人供应工程材料和工程设备的结算方式：  /

### 56. 采购工程材料和工程设备

56.2 承包人采购工程材料和工程设备

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前30天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人和监理书面确认后，方可采购进场。直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人现场书面确认后才能大面积使用，相关样板费用含在合同价中考虑，在结算时不再另行计取。

（2）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品， 具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（3）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（4）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求，按要求需检测后使用的材料需经检测合格后才能使用。

（5）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用。未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

（6）无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（7）本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及当地有关规定的要求，承包人需无条件按发包人要求进行材料选样、送样、打样工作。发包人推荐主材品牌以及其与监理人对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。

（8）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（监理人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，按承包人违约相关条款处理，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。

（9）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。

（10）本工程施工采用的主要材料所选材料品牌须监理单位和发包人的审批确认后使用。承包人在采购不是发包人提供参考的主要材料前，应提供不少于3个同等档次品牌或分包商的报价，并将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量等)、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，监理工程师认为其提供不合格材料，并按规定处理。

（11）在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利于保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人有权对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更(如甲供改乙供,或乙供改甲供,或乙供改甲招乙供)，承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件地接受发包人对材料设备采购供应方式的变更并予以积极配合。

56.3 承包人供货与清点要求

本工程所采用的所有主要材料、设备到货前24小时，需以书面形式通知发包人和监理工程师，再由发包人、承包人及监理人、造价咨询四方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

### 57. 工程材料和工程设备的检验试验

57.3 工程材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验的工程材料和工程设备约定：

①种类： 按相关法律法规及当地相关主管部门的要求。

②检测机构： 按相关法律法规及当地相关主管部门的要求。

其他说明：

（1）采购材料、设备的自检费用已包含在管理费中，不再另行支付。

（2）依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对基坑监测、沉降观测、桩基础、主体结构工程由发包人委托第三方监测及检测。

（3）依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对幕墙工程、门窗工程、钢结构工程、消防、防雷等涉及结构安全项目和民用建筑工程室内环境污染控制、建筑节能等项目的抽样检测费用等第三方监测检测费用由发包人直接委托。

（4）由发包人委托的第三方检测，承包人应配合协助发包人完成材料、构配件试验及工程实体检测工作，包括不限于配合送检、提供送检材料、工程设备、装配式构件、养护室等，相关配合费由承包人承担，承包人在投标下浮率中已综合考虑这部分费用，不再额外开项及套取定额。

（5）当发包人、上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，承包人应予以配合，检测结果合格的费用由甲方承担，检测结果不合格的，检测费用及其整改恢复等费用由承包人承担。

### 58. 施工设备和临时设施

58.1 承包人配置的施工设备和临时设施

☑ 按通用条款约定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：由承包人实施并承担相关费用。与本工程有关的临时设施及场地由承包人自行解决（含租地、租房、二次搬迁、临时污水并网、临时水电接驳、临时场地拆除清理等全部费用），施工期间临时道路及场地排水等由承包人根据现状施工组织，并满足施工及桩基检测等工程验收、检测要求；临时设施建筑构件的燃烧性能等级应为A级，相关费用已在投标报价中综合考虑，不另行开项。

58.2 发包人提供的施工设备和临时设施

①发包人提供的施工设备或临时设施范围：承包人进场时现场已实施的临时围墙、大门（现场踏勘为准）由承包人接收，后续承包人按地方政府要求实施正式围挡，原围墙拆除、新围挡建设（含大门）的施工费用由承包人承担。发包人将现有围墙和大门移交后由承包人接管，负责安全、维护、调整、保修及本合同所约定的工作，费用由承包人承担，不另计。其余为满足施工要求的地块内围挡，展示区围挡、以及分批交付所需的临时围挡等由承包人负责施工、维护、拆改，费用由承包人承担。施工过程中围挡如需再次检测，费用由承包人承担。

②临时生活区与临时生活区之内所有费用有承包人自理。

### ★60. 隐蔽工程和中间验收

60.1 隐蔽工程或中间验收的通知

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

中间验收的部位有：按现行验收规范实施及发包人要求

隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包方验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

60.4 隐蔽工程的拍摄并照相：

承包人应对隐蔽工程进行拍摄并照相且留存样本，保证监理工程师、发包方能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。

62.1 试车内容

☑ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求： /

### ★63. 工程变更

63.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：不适用。

### 64. 竣工验收条件

64.1 竣工验收条件

(6)竣工资料应当符合基本建设项目档案管理的要求：

□ 国家档案局、国家计委关于印发《基本建设项目档案资料管理暂行规定》的通知(国档发[1988]4 号)；

☑ 广东省档案局实施《基本建设项目档案资料管理暂行规定》细则、《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广州市建筑工程文件整理及档案移交规定》、《广州市建设工程档案编制指南》等国家、省、市档案管理规定及发包人对档案资料的具体要求，承包方负责对竣工资料进行收集、整理、组卷、编制目录、汇总和管理；

☑ 其它约定：满足相关法律法规及当地主管部门的要求。

### ★65. 竣工验收

★ 65.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：合格

★65.8 单项工程和工程部位验收

☑ 合同工程无单项工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

□ 合同工程单项工程或工程部位需提前验收的，各单项工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

① /        (名称)工程或部位，竣工验收时间为    /      ，其范围包括： /

②  /       (名称)工程或部位，竣工验收时间为     /    ，其范围包括： /

65.9 施工期运行

☑ 合同工程无单项工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□ 合同工程单项工程或工程部位需在施工期运行的，各单项工程或工程部位的名称、运行时间如下：①/  (名称)工程或部位，运行时间为/  ；②  /(名称)工程或部位，运行时间为/  。

65.10 竣工清场

□ 按通用条款约定。

☑ 另作约定：除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止，竣工清场费用由承包人承担，不开项计取。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从承包人的款项中扣除。

65.11 施工队伍的撤离

☑ 按通用条款约定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：/

65.12竣工备案

承包人协助办理竣工备案手续，具体如下：

（1）在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于承包人提供的资料，承包人配合跟踪和协调，及时向发包人反馈收集进度和协调情况。

（2）收集齐所有竣工备案资料后，承包人协助按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。

### 66. 缺陷责任与质量保修

66.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期： 2年

66.8 质量保修期计算

质量保修期：按现行有关法律、法规执行。

工程质量保修的约定：在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如承包人不能按时到场处理，发包人可另行组织第三方维修单位进行维修，所发生的费用从承包人质保金中按第三方维修费用的两倍扣除，且发包人有权要求承包人支付维修费用的20%作为管理费。

### 68. 联合体牵头人项目管理费

□ 承包人为非联合体的，本条不适用。

☑ 承包人为联合体的，无牵头人项目管理费。

### ★69. 合同价格的约定与调整

69.2 合同价格的形式

□ 总价合同。

☑ 单价＋部分总价合同。其中，总价、单价的适用工程范围按专用条款第72条，具体按计量计价编制规定执行。

□ 另作约定：

69.3 合同价款的调整事项

(2)可调价变更的量化指标。

① 相对于合同基础资料的重大调整量化指标：  /  。

② 重大地质变化量化指标：  /    。

③ 不可抗力导致工程费增减额的承担比例：   / 。

(6)其他调整事项：下列所涉及费用不单列计取，由承包人在投标时综合考虑，包含在合同价款中：

①因桩基施工而需在场地内另行采取的临时通行措施的相关费用及配合桩基检测的费用由承包人承担。

②承包人应事先到现场踏勘以充分了解现场现状、位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、水利、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不获批准。相关费用由承包人承担。

③本项目移交前，需进行室内外保洁，达到使用标准后方可移交，费用由承包人承担。

④承包人按招标文件规定进行投标报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准，价格也不得调整。

⑤承包人须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷，由此产生的相关费用由承包人承担。

⑥承包人对本项目现场已完成现场踏勘，报价中已充分考虑现场相关限制条件，包括但不限于可能租赁场地进行临设搭建、基坑放坡导致施工道路宽度不足、高压电防护、塔吊伸至红线外、因保证进度夜间施工等可能产生的纠纷及处罚、现场已建生活区等位置可能的防护或其他保护现有建筑的措施、因现有建筑道路无法沿基坑外围环通等所有现场制约因素，自行考虑在下浮率中。

⑦现场的临时施工堆场、临时道路、临时/正式开路口（包含路口报批费用，道路、大门、硬化费用、迁移阻挡构筑物、树木等影响路口开始的一切费用）、临时施工道路及装配式构件堆放和吊装造成的地库顶板加固等费用需由承包人承担，自行考虑在下浮率中。

⑧完成上述相关工作所涉及到的所有费用及押金，不单列计取，由承包人在投标时自行考虑，包含在合同价款中。

⑨如因发包人开发节奏的调整导致工期延长或压缩不超过6个月，由此产生额外的费用，包含在合同价款中。

### ★71. 工作量或工程量

71.1 清单工程量包括的工作内容

□ 按通用条款约定。

☑ 另作约定：以施工图预算为准。

### ★72. 计量和计价

72.1 计量和计价的依据

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价办法

☑ 总价合同：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，总价不予调整。

□ 综合单价合同： 按本合同约定的综合单价包干，除合同约定允许调整的事项外，综合单价不予调整。本项目最终按建设工程规划许可证批复的建筑面积结算，最终结算金额以发包人审定为准，但结算金额不超过本合同投标下浮后的设计费限额，结算金额超过本合同投标下浮后的设计费限额的，承包人同意按照本合同投标下浮后的设计费限额进行结算，超出部分承包人不得要求发包人支付。

□ 另作约定：合同为暂定总价，合同价款结算原则如下：依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）文件，结合合同约定的基本下浮率、中标下浮率，即合同结算设计费=基本基数*(1-合同约定的基本下浮率)*(1-中标下浮率）。工程设计收费计费额，为经过确认的建设项目施工图预算建筑安装工程费。基本基数是按照上述（计价格[2002]10号）文件计算出的基本设计收费。其中调整系数如下：①专业调整系数为  ；②工程复杂程度调整系数为  ；③高程调整系数为  ；合同约定设计费基本下浮率为  %，设计费中标下浮率为  %。

72.1.5 建筑安装工程费的计量规则与计价办法

1、合同承包方式：

□ 总价合同：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。结算价＝协议书约定的相应总价±合同约定的价格调整－发包人批准的优化设计降低造价。

☑ 暂定总价合同：施工图预算审定后，签订补充协议转为综合单价包干＋部分总价包干的模式。

①适用范围：(具体范围详见计量计价编制规定）

总价包干的范围为：措施费（除模板外）、预算包干费总价包干，结算不予调整 。

综合单价包干的范围为：除措施费（除模板外）、预算包干费以外，作为综合单价包干，工程量按实结算。

②计量规则与计价办法：

中标总价仅为暂定合同价，总价不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，由承包人采用清单模式编制施工图预算，经第三方咨询机构按合同约定的方法审定并经有权审核的部门审批通过后，得出合同价格清单，以此合同价格清单作为进度款支付和结算的依据。并以经批复的施工图预算，签订本合同补充协议。

本合同补充协议的补充合同价，以经发包人审核的施工图预算金额，结合合同约定的基本下浮率、施工费中标下浮率进行确定，即：补充合同价=施工图预算中的相应费用×(1-合同约定的基本下浮率)*(1-施工费中标下浮率）。采用总价合同的部分，按补充协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。采用单价合同的部分，按补充协议书的合同价格清单约定的综合单价包干，除合同约定可以调整的事项外，工程量按实计算，综合单价不予调整。

结算价＝采用总价部分的结算价(A)+采用综合单价的部分的结算价(B)

其中：A＝补充协议书约定的相应总价±合同约定的价格调整－发包人批准的优化设计降低造价； B＝补充协议书约定的合同综合单价×实际数量±合同约定的价格调整。

☑  暂定总价合同：施工图预算审定后，签订补充协议转为固定总价包干模式。

①计量规则与计价办法：

中标总价仅为暂定合同价，总价不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，由承包人采用清单模式编制施工图预算，经第三方咨询机构按合同约定的方法审定并经有权审核的部门审批通过后，得出合同价格清单，以此合同价格清单作为进度款支付和结算的依据。并以经批复的施工图预算，签订本合同补充协议。

本合同补充协议的补充合同价，以经发包人审核的施工图预算金额，结合合同约定的基本下浮率、施工费中标下浮率进行确定，即：补充合同价=施工图预算中的相应费用×(1-合同约定的基本下浮率)*(1-施工费中标下浮率）。按补充协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。

结算价＝补充协议书约定的相应总价±合同约定的价格调整－发包人批准的优化设计降低造价

2、  施工图预算编制原则：

1）采用工程量清单标准计价方式，计价依据本项目招标文件，以及执行本合同计量计价编制规定。人、材、机等价格，以递交投标文件截止日期前28天广州市建设工程造价管理站发布的广州市建设工程信息价为基准价（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。按市场价计取的，须经发包人、承包人、监理单位及造价咨询单位询价后书面确认。 合同中约定综合考虑在合同总价中的相关项目费用，如按照合同规定可以计列的，在预算中开项计算，合同未约定可以计列的应综合考虑在投标报价下浮率中，清单计价不再套取相关工作内容的涉及的定额，也不再清单开项。人、材、机等价格调差，除合同明确约定以外，不做任何调整。

2）工程量计算:根据各专业经审查通过的施工图，结合工程量清单计算规范、地质勘探报告资料及发包人确定的施工组织设计或施工方案计算，施工图预算中没有开项的清单项目视为已包含在相关工程量清单或综合单价组价内，结算时不再计算。

3）承包人在施工图审查完成后 45 天内完成预算编制并送发包人委托造价咨询单位审核。承包人对初步审核若有异议，则双方进行对数；因承包人预算送审延迟或对数造成预算时间延误产生的后果由承包人承担。承包人每延迟一天按5000元/天进行处罚。

4）施工单位应合理考虑预埋预留构件（包括但不限于：二次结构构件、后浇构件的钢筋铁件预留、栏杆预埋件），后续因施工需要改植筋或增加相关工作，相关费用由承包人自行考虑，结算时不另行增加。

5）管线加筋（如有），需按图施工，但相关费用在投标报价中综合考虑，不再计取。

6）本项目临时外水、外电未接通前，水电费用由承包人自行解决，如工程进度需要，承包人需采用发电机发电方式，由此产生的费用由承包人在投标报价中综合考虑，不另行开项计取。

7）本项目的临时设施所需或其他因项目需要的红线外临时用地相关费用在投标报价中综合考虑，不另行单独计取。

8）桩施工机械施工场地砖渣硬化、浅表换填等费用由承包人在投标报价中综合考虑，不另行开项计取。

□ 另作约定： /

72.1.6 其他服务项目费用的计量规则与计价办法

□ 按通用条款 72.1.6 约定。

☑另作约定：在施工图预算编制时按照本合同约定可以计取的按合同执行，施工图预算审定后由于承包方漏项等原因不再新增，相关费用视为已在施工图预算中综合考虑。

### ★73. 暂列金额

73.1 暂列金额的用途

合同工程的含税暂列金额为            元。

### 74.计日工

本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。

### ★75. 暂估价

★75.1 依法必须招标的工程材料、工程设备或专业工程暂估价的约定

合同双方当事人的权利、义务

□工程材料、工程设备：    /

□专业工程：采购要求按照发包人要求执行。

75.3 依法不需要招标的专业工程暂估价的约定

□ 按通用条款约定，由造价咨询人与承包人确定。

□ 另作约定：    /

### ★76. 提前竣工奖与误期赔偿费

76.1 提前竣工奖

①提前竣工奖额度

☑ 未约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为       元。

②提前竣工奖的最高限额

□按通用条款约定为合同价款的 5%，即             元。

☑ 另作约定：    /

76.2 误期赔偿费

① 每日历天应赔偿额度为10000 元。

② 误期赔偿费的最高限额

□ 按通用条款约定为合同价款的5%，即                 元。

☑ 另作约定：。按合同价款的1%

### ★77. 优质优价费用

77.1 优质优价费用的约定

约定优质优价费用的，其计算方法：详见协议书要求。

### 79. 可调价变更定价

79.2 可调价变更工作项目的定价（本条不适用）

□按通用条款第 79.2 款约定执行。

(3)合同中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价方法：

(4)“类似清单项目”的认定原则：

□另作约定：

79.3 可调价变更实体项目的定价

□按通用条款第 79.3 款约定执行。

(3)合同中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价方法： 按专用条款72款组价，且综合单价执行合同约定基本下浮率及施工费中标下浮率，即综合单价×（1-合同约定的基本下浮率）*（1-施工费中标下浮率）。其中工料机价格按以下顺序确定：

①预算中有材料综合价格的材料，按本项目预算材料综合价格。

②预算中没有材料综合价格的材料，参考上述预算编制时期市造价站发布的《综合价格》，若《综合价格》没有适用的，则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按照施工当时的市场行情调整，报发包人审定。

③如采用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有的材料，由发包人组织询价后确定变更后的主材单价。

(4)“类似清单项目”的认定原则：指采用的材料、施工工艺和方法基本类似。

☑另作约定：补充如下约定：

- 材料发生标号、规格、型号（如材料的等级、产品系列）、厚度等变更，只计算主材价差及税金，不调整清单综合单价，计算式为：

- 主材价差及税金=（变更后的主材单价—预算中原主材单价）×（1-合同约定的基本下浮率）*（1-施工费中标下浮率）×（1+税率）。

(2)材料发生规格改变（如材料的尺寸、厚度等）时，且属于非标材料，无法按上述条款确定变更后的主材单价的，变更清单综合单价按预算综合单价以内插法调整。内插法的计算原则：基本以材料的表述特征为单位，如：调整了公称直径、厚度的管、线材、块料，以直径或厚度为单位计算。

(3)材料发生品牌改变（所有材料品牌的改变必须事前经监理单位及发包人的书面批准，否则一律不得变更），且该项材料属于材料综合价格公布的材料项目，则清单综合单价不因该项材料品牌改变而调整。

(4)由于发包人原因引起的新增项目材料或材料变更，需要对预算所定的大宗设备、材料的品牌、等级进行调整，（大宗设备定义为造价超过10000元/台（套），大宗材料定义为造价超过10万元/批次），且新增的项目材料或变更材料不属于材料综合价格公布的材料项目，按如下程序确定变更后的主材单价：

①单宗在10万元以下（含10万元）的，由承包人报3家以上供应商的市场价格，由监理单位及发包人共同审定；如监理单位、发包人认为承包人提供的供应商报价不能反映市场真实情况的，可要求承包人继续提供其他供应商报价或发包人直接向市场询价，直到真实反映市场价格为止。

②若单宗在10万元以上，发包人有权采取“询价”（即询问市场价）或招、议标形式，重新对设备、材料供应商及价格进行选择和确定，承包人应按“询价”或重新招、议标的中标结果调整材料供应商及合同价款。如供应形式改为发包人采购，承包人可按设备、材料总价向发包人收取一定比例的仓储与管理费，相关费用由项目业主承担，具体标准为：总价50万元以下（含50万元）为1.5%；总价50至100万元（含100万元），超过50万部分为1%；总价100万元以上，超过100万部分为0.5%。

- (5)工程量清单中的项在实际施工中没有做的，发包人在结算中有权扣除此项费用。

79.4 可调价变更措施项目的定价

☑按通用条款第 79.4 款约定执行。

☑ 另作约定：□1.施工图预算审定后，签订补充协议转为固定总价包干模式：措施费总价包干，结算不予调整。工程变更及签证增加不调整措施费（模板除外）

☑2.施工图预算审定后，签订补充协议转为综合单价包干＋部分总价包干的模式：措施费总价包干（模板除外），结算不予调整。工程变更及签证增加不调整措施费（模板除外）

### ★81. 现场签证价格的确定

81.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的时间：

☑ 按通用条款的约定的时间提交。

☑ 另作约定：补充：所有涉及本工程的措施项目费用，承包人在施工图预算中均应充分考虑， 承包人不应以现有提供的各种条件不满足运输、制作、起吊安装、堆放保管条件为由而要求签证。同时也不应以实际施工条件与招标时发生变化作为索赔任何费用的依据。

### ★82. 物价涨落的价格调整

82.1 物价涨落的价格调整

□按通用条款第 82.3 款第 1 种方式对合同价格进行调整。

□按通用条款第 82.3 款第 2 种方式对合同价格进行调整。

☑另作约定：人工及材料设备价格，合同约定风险以外的部分，具体如下：

1）主要建筑材料可以进行价格风险调整的范围：

桩基础和基坑支护部分可调差材料为：水泥、钢材（钢筋、钢管、型钢）（不含租赁钢材、可回收钢材）、砼，溶洞处理及其他材料均不调整。

主体结构可调差材料为：钢筋（含PC构件钢筋）、砼（含PC构件砼），其他材料均不调整。

钢筋主材价格调整：仅调整现浇结构的一次结构主体（含PC）的钢筋主材。不调整措施钢筋、签证增加钢筋，以及土方、临时围护、室外总体、二次结构(包括但不限于圈梁、过梁、构造柱、压顶、导墙等)、机电安装工程所对应的钢筋、钢材等。

- 商品混凝土主材价格调整：仅调整一次结构主体（含PC）的商品混凝土。不调整签证增加混凝土，以及土方、临时围护、室外总体、二次结构(包括但不限于圈梁、过梁、构造柱、压顶、导墙等)、机电安装工程所对应封堵混凝土等。

- 预制装配式混凝土构件主材价格调整：仅调整预制构件中的钢筋、混凝土。不调整：钢模具、预埋件、其他材料、混凝土损耗、其它材料损耗、运距等均不参与调整。

- 除上述内容允许价格调整外，其余包括但不限于完成材料（所有主材及辅材）、机械、管理费、利润、措施费、规费、零星工程、水电燃气等垄断行业，总包配合费等均不予以价格调整。

主体结构以外可调差材料为水泥、砂浆、砌体（不含预制陶粒板、预制蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC)），不调整措施、签证增加的水泥、砂浆、砌体，以及土方、临时围护、室外总体、二次结构(包括但不限于圈梁、过梁、构造柱、压顶、导墙等)、机电安装工程所对应的水泥、砂浆、砌体等。

安装部分可调差材料为电线电缆、镀锌钢管，其他材料均不调整。

门窗幕墙可调差材料为铝锭（不含角码）、玻璃，其他材料均不调整。

2）调差时段：

桩基础和基坑支护部分：水泥、钢材（钢筋、钢管、型钢）（不含租赁钢材、可回收钢材）、砼：按第一根灌注桩开始至施工完成期间各月份广州市信息价的算术平均值。若地块开工不一样，则以地块为对象的施工期分别进行计算价格调整。

主体结构部分：钢筋（含PC构件钢筋）、砼（含PC构件砼）：按地下室底板最早开始浇筑施工月起至主体结构封顶期间各月份广州市信息价的算术平均值。若单位工程开工或结构封顶批次不一样，则以单位工程为对象，即按各楼栋相应施工期分别进行计算价格调整。

主体结构以外部分：水泥、砂浆、砌体：按所有主体结构结顶至主体完工期间各月份广州市信息价的算术平均值。若单位工程结顶或完工批次不一样，则以单位工程为对象，即按各楼栋相应施工期分别进行计算价格调整。

主体安装部分：按所有主体结构结顶至主体完工期间各月份广州市信息价的算术平均值。若单位工程结顶或完工批次不一样，则以单位工程为对象，即按各楼栋相应施工期分别进行计算价格调整。

门窗部分：铝锭(不含角码）按第一扇门窗进场开始至施工完成期间前50%月份数“世铝网长江有色铝月均价”除税价的月份平均值；玻璃按第一扇门窗进场开始至施工完成期间前50%月份数“国家统计局浮法平板玻璃对应价”除税价的月份平均值。若单位工程结顶或施工完成批次不一样，则以单位工程为对象，即按各楼栋相应施工期分别进行计算价格调整。玻璃比重按第三方检测报告为准。

镀锌钢管（不含紧定式镀锌钢导管 ）：以“我的钢铁网”的不含进项税（以下简称“除税”）网价为调差依据，按首次材料进场至消防工程竣工验收期间每月5日、15日、25日（若遇周六、日或法定节假日则顺延至节假日后上班的第一日）《我的钢铁网》（https://www.mysteel.com）发布的广州市场镀锌管价格行情（天津友发）除税单价平均值；

电线电缆：以“长江有色金属网（https://www.ccmn.cn/）长江现货1#铜”的不含进项税（以下简称“除税”）网价为调差依据，按项目整体竣工验收当月（不含当月）前六个月（若项目存在分期竣备的情况，调差按实际分期单独计算）的5日、15日、25日三天的平均价作为当月网价（该日未发布价格则按之后最近日期的发布价；若1#铜同日网上出现多次价格，则以收盘价格为准）；

3）调差计算方式：

- 采用模拟清单报下浮率部分的按合同基准期（即     年   月份广州市信息价）为计算的基准价；采用定额报下浮率部分按经审查通过及发包人确认施工图纸日期当期广州信息价为计算的基准价。

- 价格不调整幅度：钢筋主材（含PC构件钢筋）按5%、商品混凝土主材（含PC构件砼）按5%，水泥主材按5%、砂浆主材按5%、砌体主材按5%，电线电缆主材按5%、铝锭主材按5%、玻璃主材按5%，即仅对上述可以进行价格调整的范围内的基期和施工期的钢筋主材、商品混凝土主材、砌体砂浆主材、砌体主材、电线电缆主材、铝锭主材、玻璃主材信息价涨跌幅超过5%以外部分进行价格调整。

- 可调差材料基准价按以下约定执行：

  - 钢筋的信息价：按本项目可进行价格调整范围内以下规格型号的钢筋不含税信息价的算术平均值：I、II 级钢筋：按     年   月广州市信息价“圆钢-HPB300（12-25mm）”不含税信息价；III 级钢筋：按     年   月广州市信息价“螺纹钢筋-HRB400（12-25mm）”不含税信息价；IV 级钢筋：按     年   月广州市信息价“螺纹钢筋-HRB400（12-25mm）”不含税信息价；PC构件内钢筋：按     年   月广州市信息价“螺纹钢筋-HRB400（12-25mm）”不含税信息价；

  - 型钢：按     年   月广州市信息价“H型钢-高度（H）300-500mm”不含税信息价；

  - 商品混凝土的信息价：按     年   月“商品砼C30泵送混凝土”的不含税低价信息价；

  - 水泥：按     年   月“普通硅酸盐水泥-P.O 42.5R（散装）”不含税低价信息价；

  - 镀锌钢管（不含紧定式镀锌钢导管 ）：按“天津友发”广州市场镀锌管价格行情     年   月5日、15日、25日三天的平均价（该日未发布价格则按之后最近日期的发布价；若同规格镀锌管同日网上出现多次价格，则以收盘价格为准）；

  - 电线电缆按“长江有色金属网（https://www.ccmn.cn/）长江现货1#铜”的不含进项税（以下简称“除税”）     年   月的5日、15日、25日三天的平均价（该日未发布价格则按之后最近日期的发布价；若1#铜同日网上出现多次价格，则以收盘价格为准）；

  - 砂浆：按     年   月“M15湿拌抹灰砂浆”不含税低价信息价；

  - 砌体：按     年   月“蒸压加气混凝土砌块-B07 A5.0”不含税低价信息价；

  - 铝锭：按     年   月“世铝网长江有色铝月均价”除税价；

  - 玻璃：按     年   月“国家统计局浮法平板玻璃对应价”除税价。

- （4）可调差时段材料差价=调差时段的平均值-基准价X（1±5%）

- （5）调整金额=“工程量（不计损耗）”X“可调差时段材料差价”X（1+税率）

- （6）税率仅指中标人所开具发票的增值税率。

- 注：上述约定以外的材料，价格均不调整。

82.2 人工费的调整方法

□按通用条款第 82.2 款约定进行调整。

☑人工单价调整条件的约定：不予调整    。

### ★83.支付事项

83.2 计算利息的利率

☑另作约定：发包人不进行任何利息支付。

### ★84. 预付款

84.1 预付款的约定及管理

□无预付款，本条不适用。

□有预付款，其支付办法和抵扣方式，按专用条款第 84.2 款和第 84.4 款约定。

☑另作约定：

☑工程设计费预付款支付比例及金额：   5%

☑建筑安装工程费(扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等) 预付款支付比例及金额：    30%

□其他费用预付款支付比例及金额：       /

84.2 提交预付款支付申请期限：

□按通用条款第 84.2 款约定。

☑另作约定：按发包人的要求。

84.4 预付款的扣回

□按通用条款约定。

☑其它抵扣方式：

工程开工后，施工费预付款应从施工费进度款中分期扣回，当累计完成产值达到合同签约价施工费部分的60％时扣回全部施工费预付款，具体按下表执行：

施工费预付款扣回比例表

| 累计已完工作量产值与合同签约价施工费部分的比例（a） | 扣回预付款的比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤a＜30％ | 25％ | 25％ |
| 30%≤a＜40％ | 25％ | 50％ |
| 40%≤a＜50％ | 25％ | 75％ |
| 50%≤a＜60％ | 25％ | 100％ |

注：a=累计已完工作量产值/合同签约价施工费部分。

### ★85. 绿色施工安全防护费

85.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

①内容和范围

☑按通用条款的约定，以现行省、市有关文件规定为准。

□ 另作约定：无

②绿色施工安全防护费的总金额为                元。

85.2 支付申请的提交与核实

□  按通用条款的约定。

☑ 另作约定：按发包人的要求 。

85.3 费用支付

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

☑ 按通用条款的约定。

☑ 另作约定：绿色施工安全防护费，承包人必须专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定安全生产措施费专款专用。安全生产措施费按相关部门、机构审定的本工程施工图预算及《关于加强安全文明施工管理及措施费支付管理的通知》（穗开建管〔2015〕7 号）及“穗建筑【2008】967 号及“穗建筑【2018】981 号”及相关补充说明执行，从工程施工合同价中提取，随工程款按月度支付给承包人，承包人专款专用。且关于绿色施工安全防护费还需执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资（2022）136号文相关约定。

85.6 文明工地增加费

文明工地增加费的计算额度：

□ 按通用条款约定计算。

☑ 另作约定： 无

### ★86. 进度款

86.1 约定支付期限和提交支付申请

☑  设计

①支付期限、比例

1.首笔款：本合同签订完成后30日历天内，支付至设计费合同总价的 5  %;

2.承包人完成设计概算，并审定后，支付至设计费暂定总价的 25 %;

3.承包人提交全专业施工图（基坑、土建专业、消防、人防、绿建、海绵、幕墙、BIM等）经发包人和运营方确认且取得施工图审查合格证，且完成外立面控制手册并经发包人确认，支付至设计费暂定总价的 80 %;

4.工程竣工验收合格后，支付至设计费暂定总价的 95 %。

5.工程竣工验收合格后，承包人提交设计费的结算资料，经发包人审核无误后，提交第三方或财政结算评审后，办理支付余款。

☑  施工

①支付期限、比例

每月20日上报进度款申请，工程进度报表须经发包人工地代表、代建单位（如有）项目负责人、工程部负责人、监理工程师签字后，由造价公司根据承包人申请、经确认的该工程的形象进度说明、预算等相关确认资料，审核完当期进度款并将审核结果报发包人审核（如有代建人，报发包人审核前需代建人先行审核确认）。进度款与质量挂钩，报送工程进度表时需附有发包人要求的质量证明文件，若所报工程质量达不到验收规范或合同内的相关标准及技术要求，则发包人有权暂缓支付该部分工程款。在各期付款中，承包人同意扣除其相应责任款（包括但不限于违约金、罚款等）；进度款具体支付期限和比例如下：

（1）承包人每月20日向发包人上报进度款（上月21日—本月20日已完合格工程量），发包人在收到承包人月度请款报表7个工作日内完成审核，在审核完后向承包人支付实际完成合格工程量的80%进度款（进度款中包括安全措施经费）。（如有预付款，则按上述第84.4项规定的时间和比例扣回）

（2）在各期付款中，承包人同意扣除其相应责任款（包括但不限于违约金、罚款等）；

（3）工程竣工验收合格后，支付到暂定合同总价（如有经审核确认的施工图预算，则以施工图预算总价为准）的90%。

（4）工程竣工验收合格后办理结算，工程结算审核完毕后，支付至结算造价的97%，剩余工程结算价的3%为作为质量保证金，待缺陷责任期届满后扣除缺陷责任期限相关费用（含质量保修费用、违约金）后无息返还剩余的质量保证金。

☑ 其它说明：违约金、扣罚款等违约处罚在进度款中等额扣除。

### ★87. 竣工结算

87.1 约定结算程序和时限

①竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的约定办理

☑ 另作约定：

- 1）工程竣工验收合格后 30 日历天内，承包人按发包人要求向发包人报送完整的工程结算申请资料。承包人未在本款规定的时间内递交工程结算文件的，每延误一天承包人向发包人支付违约金 10000 元，且发包人有权直接编制或请第三方编制竣工结算文件，经发包人审定后作为竣工结算和支付的依据，承包人应予以认可，一切相关费用由承包人承担。

2）承包人应积极配合发包人和造价咨询单位完成上报结算书的审定工作。承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员实施本项目的结算工作，并由承包人负责其总承包管理范围内工程结算的牵头工作，督促其总承包管理范围内的各专业单位及时报送工程结算资料并予以落实，经发包人两次书面催促后承包人仍不落实的，承包人应承担一般违约责任。

3）最终竣工结算资料经发包人复核无误的，发包人、监理单位、承包人予以认可。若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案，或承包人对发包人的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人和监理单位、造价咨询单位共同盖章确认即可。

4）由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

5）在办理竣工结算期间，暂停支付涉及争议的款项，待结算办理完毕后支付。

6）结算金额最终以发包人所属智都集团审核结果为准，结算所需文件及要求按智都集团最新结算管理规定为准。

### ★88. 结算款

88.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

☑ 另有约定：竣工结算双方最终确认后，由承包人按发包人要求提交结算支付申请，发包方审核通过后30天内支付。

（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

☑另作约定：如需政府相关部门审批，最终审核金额及时间以政府相关部门最终审核为准。

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：

### ★89. 质量保证金

89.2 质量保证金的约定与扣留

89.2.1 质量保证金预留方式

☑由发包人在工程竣工结算时一次性扣留相应比例的工程款；

□另有约定：                  。

89.2.2 质量保证金金额的约定：

□按通用条款约定为合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费(如果有) 部分结算总额的3%，即                 元。

☑另有约定：建安工程费结算价的3%为质量保证金。

89.3 质量保证金的约返还

逾期返还质量保证金的计息标准：发包人不进行任何利息支付。

### 90. 最终清算款

90.1 提交最终清算支付申请

1.提交份数：4份或按发包人要求；

2.提交期限：缺陷责任期终止证书签发后一个月内。

3.最终清算支付时限

按通用条款的约定，在造价咨询人签发最终清算支付证书后的14天内。

另有约定：按发包人相关支付程序、制度执行。

### 91. 合同争议

91.3 调解或认定

争议调解或认定机构：

□ 按通用条款的约定。

☑ 另有约定： 无

91.5 仲裁或诉讼

解决争议的方式：向广州花都区人民法院起诉。

### 92. 合同解除

92.3 因承包人的原因解除

承包人有违反本合同通用条款92.3条约定，或承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费最高限额为合同额的10%，发包人有权选择部分解除或完全解除合同：

1）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定以及按照国家规定法律法规符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

2）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同额10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

3）承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工项目技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

4）合同解除后，不影响在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

5）承包人在接到部分解除合同的通知后，应立即停止该部分工程的施工，并在2天内将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

6）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

7）承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

8）部分解除合同的通知送达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其它单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

### ★95 承包人违约

95.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

- 1）承包人未按合同约定上报并完成设计概算、施工图预算、工程竣工结算，发包人按合同相关条款对其进行违约处理。

95.2 通知改正

发包人通知承包人纠正或采取补救措施的合理期限是：按专用条款95.3

95.3 承包人违约的责任

本合同任一部分约定的乙方应付违约金为惩罚性违约金。违约金可从应付款项中扣除。除承担违约金外，乙方给甲方造成损失的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，损失赔偿内容包括但不限于直接损失、间接损失、政府部门的罚款、第三方的索赔、甲方维权支出的诉讼费、律师费、保全保险/担保费、公证费、鉴定费、差旅费等。

95.3.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或发包人的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告，承包人必须向发包人交纳违约金1000元/次，且须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其指挥长驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金50000元/次。

（4）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。

95.3.2承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同条款第95.3.2.5款“工程质量方面的违约责任”、第95.3.2.7款“安全生产方面的违约责任”的，承包人应当按违约处罚决定确定的时间向发包人交纳，否则，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。

承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同条款第95.3.2.5款、第95.3.2.7款约定以外的其他违约责任的，发包人有权进行处罚，且根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位、发包人批准后，可予以免除。

95.3.2.1承包人发生本合同通用条款第95.1（7）项、第（9）项约定的违约情况时，发包人除可通知承包人立即解除合同并根据本专用条款约定追究承包人违约责任，要求承包人赔偿发包人损失外，还可要求承包人按施工总价款的30%向发包人支付违约金。

95.3.2.2 承包人发生本合同通用条款第95.1（1）-（6）项、第（8）项、（10）项约定违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或)工期延误，并赔偿发包人损失。承包人在指定的期限内未改正，或明确表示或以其行为表明不整改，发包人有权除可向承包人发出解除合同通知外，还可要求承包人按下述方式承担违约责任:

(1）承包人发生本合同通用条款第95.1（2）项约定的违约情况时，发包人有权要求承包人按施工总价款的30%向发包人支付违约金，并赔偿发包人损失。

(2）承包人发生本合同通用条款第95.1（5）项约定的违约情况时，每撤离一台设备或每撤离一批次材料，承包人应承担1次一般违约责任，并赔偿发包人损失。

(3)承包人发生本合同通用条款第95.1（3）项约定的违约情况时，每发生一次，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次书面警告或1次一般违约责任或1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担，承包人并需赔偿发包人损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

(4)承包人发生本合同通用条款第95.1（6）项约定的违约情况时，按专用条款95.3.2.6款承包人的工期延误条款处理。

(5）承包人发生本合同通用条款第95.1（8）项约定的违约情况时，发包人委托第三方修补的，由承包人除向发包人支付实际修补费用的100%，还应按发包人实际修补费用的100%向发包人支付违约金。

95.3.2.3 承包人发生除本合同通用条款第95.1约定其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或)工期延误，并赔偿发包人损失。承包人在指定的期限内未改正，明确表示或以其行为表明不整改，发包人有权要求承包人按下述方式承担违约责任:

(1)承包人在关键工序施工完毕后，未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工的，承包人承担违约责任，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止，同时，承包人应承担1次严重违约责任。

(2）发包人或监理人对承包人的违章现象提出整改要求或指令，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应承担1次书面警告违约责任。累计3次后，每逾期一天，承包人应承担1次一般违约责任。

(2）承包人不得以任何理由鼓动或引导施工人员及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员。若发生此类事件每次承包人应承担1次严重违约责任，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。

(3)发包人或监理人检查，如发现承包人人员没有戴安全帽的，则承包人承担违约责任，发包人有权从承包人工程款中扣违约金人民币100元/人次。

(4)发包人如需移交完整的符合广州市建设工程竣工档案的编制及报送规定的工程竣工资料、竣工图、电子磁盘资料、结算资料等，承包人未在本合同约定的日期向发包人移交的，则承包人承担违约责任，每逾期一天承包人应承担1次一般违约责任。

(5)承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时,发包人、总监理工程师应发出书面通知，并要求承包人必须在发包人、总监理工程师限定的时间内履行义务，发生二次限期改正责任及以上时(含)，承包人应承担1次一般违约责任;若承包人再犯性质相同的违约责任，2次以上(不含本数)承包人应承担1次严重违约责任。

(6）对于本合同未予以规定处理办法的违约责任，承包人应承担1次一般违约责任，并赔偿发包人损失。

95.3.2.4工程组织管理方面的违约责任

(1）承包人不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次书面警告或1次一般违约责任或1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

(2）承包人不遵守发包人所制定的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照合同专用条款第95.3.2.4(1）款的约定处理。

(3)承包人不按合同专用条款有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正;承包人拒不限期改正的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次书面警告或1次一般违约责任或1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

如承包人未经发包人同意出现下表中违背投标承诺的情况，承包人除按上述约定承担违约责任之外，还应无条件按下表约定承担违约责任:

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工项目部 | 更换项目经理 | 1次严重违约责任 |
|  |  | 更换项目副经理或技术负责人 | 1次严重违约责任 |
|  |  | 更换专职安全员、测量工程师、质检、造价管理或其他主要人员 | 1次一般违约责任 |
| 2 | 各阶段投入劳动力 | 不能满足 | 1次严重违约责任 |
| 3 | 各阶段投入主要材料 | 没有按发包人审定的总控或阶段计划投入 | 1次严重违约责任 |
| 4 | 各阶段投入施工设备 | 没有按发包人审定的总控或阶段计划投入 | 1次严重违约责任 |

(4）对于监理人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等)，被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人等)未经监理人或发包人书面同意无故缺席的，缺席违约金按500元以次数倍数递增，如：第1次扣500元，第2次扣1000元，第3次扣1500元，以此类推。

(5）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任;承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正;承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计5次考评不合格，发包人有权解除合同。

(6）工程总承包项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场，承担违约金5000元/天，发包人在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗每月累计达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权更换项目经理（标准不低于投标承诺且符合合同约定的项目经理要求，且须经过发包人审核确认），因此给发包人造成损失的，由承包人全部承担，同时报建设行政主管部门备案。

（7）如果发包人/代建人（如有）认为委派的工程总承包项目经理的工作能力、业务水平不称职或相关人员满足不了现场施工需求时，发包人/代建人（如有）有权要求承包人更换或增派人员，承包人在接到通知后，应在5日历天内更换上述人员，同时委派或增派经发包人同意的、新的工程总承包项目经理或项目技术负责人，更换人员在本企业任职需两年以上，业务水平应高于原管理人员水平，否则将视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金5万元，并于工程进度款中直接扣除。

95.3.2.5工程质量方面的违约责任

(1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点（是指为保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节）。承包人申请报验后，经总监理、工程师或发包人检查发现存在较大质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人应承担1次一般违约责任;总计发现3次以上(不含本数）或连续发现2次以上(不含本数)质量控制点不合格的，承包人应承担1次严重违约责任;承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

(2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能验收合格的,承包人除应向发包人支付本工程施工合同价款的30%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

(3）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

95.3.2.6工期延误方面的违约责任

(1)承包人违反合同协议书约定延期开工的,每延迟开工1天,应向发包人支付50000元违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

(2）承包人违反合同约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付50000元违约金;连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

(3）因承包人原因造成关键节点工期延误，每延误1天，承包人应承担1次严重违约责任，且发包人有权在当月工程进度款中扣除违约金;延误超过5天(含)，发包人有权停止支付当月工程进度款；延误超过10天以上(含），发包人有权解除合同。如承包人通过采取经发包人、总监理工程师批准的各种赶工措施追赶上关键节点工期，发包人则在下期进度款中补回该关键节点工期延误违约金。

(4)承包人不能按照合同约定的竣工日期或发包人、总监理工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误1天，应向发包人支付5万元/天人民币的违约金，误期违约金最高限额为合同价款的10%；延误工期超过30天的，发包人有权解除合同，并将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付;同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

95.3.2.7安全生产方面的违约责任

(1)承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任。如承包人不整改或整改后仍达不到要求的,发包人、总监理工程师有权委托第三方进行整改，承包人承担所发生的所有整改费用，并承担1次一般违约责任，发包人可在应付的合同款项或履约保证金内直接扣除。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

(2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定（含地方政府及主管部门的规定），严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非发包人原因造成事故责任及由此发生的费用，由承包人承担。

(3）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评,或被新闻媒体曝光造成不良影响的,被通报或被曝光一次,承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

(4）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须支付由此给发包人造成的损失的，还依照下列约定承担违约责任:

l)发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于300万元;

2〉发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的 12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于150万元;

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于80万元;

4)发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于50万元。

95.3.2.8文明施工、环境保护方面的违约责任

(1）发包人、总监理工程师按约定对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，承包人须承担1次严重违约责任。

(2)在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

(3）承包人在施工过程中因其自身原因或未采取有效措施造成周围环境卫生状况较差等，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次严重违约责任。

95.3.2.9材料设备管理方面的违约责任

(1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备(主要为乙供材料设备），发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任:

A、单宗或批次价值不到20万元的材料设备抽检不合格且双倍复检仍不合格的，2例及以内每次由承包人承担1次书面警告违约责任，3例及以上时每发生1例由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到20万元不到50万元的材料设备抽检不合格且双倍复检仍不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到50万元不到100万元的材料设备抽检不合格且双倍复检仍不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到100万元以上的材料设备抽检不合格且双倍复检仍不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任，且发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

(2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求。如发生不符合上述要求的情况(属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外)，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的材料设备价款的10%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件要求的货物的，由承包人除向发包人支付另行采购的材料设备总价款的100%，还应按发包人另行采购的材料设备总价款的20%向发包人支付违约金。

(3）承包人不按合同专用条款第56.2条的约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按合同专用条款第95.3.2.4款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

95.3.2.10工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门或发包人调查核实并作出处理决定的，发包人有权单方解除合同，承包人应支付本合同签约总价的5%作为违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应另行赔偿。

95.3.2.11施工人员工资支付方面的违约责任

(1）承包人违反合同专用条款第52.2条的约定，被施工人员投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

(2）由于承包人或其管理的分包人（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠施工人员工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应从承包人的工程款中扣除发包人先行垫付的施工人员工资，还需承担垫付工资的20%作为补偿。

(3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

(4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包人合同价款及施工人员工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报主管部门处理。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

（5）承包人须按时支付材料及设备供应商、专业分包人的各类应付款项。否则，发包人有权暂停向承包人付款，直至承包人付清应付款项，并处以延迟付款金额的10%的违约金。如因承包人没有按时按合同支付各类应付款项，发包人有权暂停向承包人付款，且有权直接向相关分包人、材料（设备）供应商付款，此转付款及相应利息（万分之五/天）将从下一笔发包人向承包人的付款中扣除。在承包人向有关分包人、材料（设备）供应商支付相关款项后，发包人将继续向承包人付款。

95.3.2.12设计方面的违约责任

- 因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。承包人设计缺陷造成工程质量事故损失、工程返工或设计进度延误时，除应自费采取措施补救外，工期不予顺延，每发生1例承担1次严重违约责任，并赔偿给发包人造成的损失。严重者，发包人可单方面解除合同，并追索承包人的违约责任及经济损失。

(2）设计单位工作人员不得与施工等单位窜通，通过设计变更等方式收取好处费，一经查实，单次扣除设计费总额的5%，发生两次以上的发包人有权单方面解除合同，由设计人承担所有损失。

(3）限额设计:在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，严格控制初步设计和施工图的设计，确保本工程不突破限额投资。若因承包人原因导致本工程突破限额投资，超出费用由承包人承担。承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案(不少于2个）技术经济对比等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

（4）如承包人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一次，承包人承担严重违约责任 1 次。

（5）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承担严重违约责任1次。

95.3.2.13投资控制方面的违约责任

- 若承包人不能按时提交工程设计概算（建安费），或因承包人原因导致设计概算工作延迟完成，影响设计费、工程款支付，一切责任由承包人自行承担;此外承包人延误提交设计概算，延期5天(含），承包人承担1次书面警告违约责任。

- （2）由承包人编制工程设计概算（建安费）的，如果在本项目施工阶段，因工程设计概算（建安费）不准确的原因需要调整概算（建安费）的，承包人除必须限期修改外，每出现一次，承包人必须承担严重违约责任一次。

(3）若承包人不能按时提交施工图预算书，或因承包人原因导致预算核对工作延迟完成，工程款支付相应顺延，从而影响进度款的支付，一切责任由承包人自行承担;此外承包人延误递交施工图预算书，延期5天(含），承包人承担1次书面警告违约责任。

（4）承包人编制的施工图预算及结算不得高估冒算，如承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价的5%，承包人承担相应违约责任。超出部分发包人有权要求承包人按粤价函[2011]742号文规定的审核咨询费标准承担造价咨询费，且按超出部分的10%进行处罚，即处罚金额=（送审价-审定价*105%）*10% 。

（5）承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额，工程竣工结算时，包括因承包人原因引起的工程签证变更、物价和人工费调整等因素造成增加金额在内的建安工程费结算总金额不得超过经发包人批准的限额投资，如结算金额超出限额投资，超出部分发包人不予支付。由发包人增加投资、不可抗力等因素造成的原因除外。

95.3.2.14除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。

95.3.2.15承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

- 认定方式:以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

- (2）送达程序:发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人:

1）承包人现场管理机构工作人员签收（包括不限于台账签收登记等）。

2）发包人邮寄送达（EMS，妥投）。

(3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。违约金、扣罚款等违约处罚在进度款中等额扣除。

95.3.3 因承包人违约解除合同

发包人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人未收到发包人解除合同通知前,应继续按照合同约定做好现场及材料的保安、卫生、安全、环境工作。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应与发包人完成现场交接手续并撤离现场，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

95.3.4发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后28天内，如发包人愿意继续使用承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的,由发包人对实际价值进行评估结算，最终结算最高不超过实际价值结算款的80%，承包人需无条件接受。如发包人不愿意继续使用上述材料或工程的，由承包人自行承担相关采购费用及损失，如由此给发包人造成损失的,由发包人在工程款或应付款中直接扣除。

(2)承包人未依约办理交接手续的,每延迟1日按10万元计算违约金,如承包人损害或未履行看管义务导致相关材料或工程等损害的,发包人有权在应付款中扣除.发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金，

(3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权依约向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失,并要求承包人支付赔偿金额。

(4)如双方对工程质量有异议的,由发包人委托有资质的第三方鉴定,所产生的鉴定费由承包人承担,发包人可在工程款或应付款中扣除。

### ★96 发包人违约

96.1发包人违约执行专用条款，在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人原因造成停工；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（3）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

96.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，对于相关款项双方达成一致意见后，发包人在双方约定时间内向承包人支付下列款项，承包人应及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）解除合同通知前所完成合格工作的价款；

（2）承包人为完成合格工程所发生的，而发包人未支付的金额；

发包人应按本项约定支付上述金额并退还履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

96.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 65.10 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

### ★97 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### 99. 保密要求

99.1 提供保密信息和履行保密义务

未得到发包人事先书面同意，总承包单位不得泄露任何合同文件及设计图纸、在施工及保修阶段与本工程有关的全部来往文件、档案、照片及报告等，以及用于合同以外的目的。总承包单位亦不得泄露参与本工程的第三方所提供的工程资料。由于总承包单位泄露或在合同以外使用该等资料给发包人造成损失的，应承担损害赔偿责任。

### 102.合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力， 其中发包人执    份，承包人各执    份。

- 附件与格式

# 附件一：联合体承包协议书

联合体承包协议书

联合体牵头人(全称)：

成员单位(全称)：

成员单位(全称)：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 共同愿意组成联合体，实施、完成工程总承包工作内容并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1. (公司名称) 为联合体牵头人，  (公司名称) 、 (公司名称) 为联合体成员；

2. 联合体各成员单位对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织、管理，由联合体各成员单位按

内部工作分范围具体实施，并服从联合体牵头人的管理；

2.3 联合体牵头人项目管理费由联合体各成员单位分摊。

2.3.1 计费方式和金额

设计单位为联合体牵头人时，按本合同价格中建筑安装工程费(含税) 的 /% 计算，金额为 / 元(含税) 。其中，(公司名称) 分摊金额为 / 元(含 税)，(公司名称)分摊金额为 /元(含税)，(公司名称)分摊金额为 /   元(含税)；

□施工单位为联合体牵头人时，按本合同价中工程设计费(含税)的 /  %计算，金额为 / 元(含税) 。其中，(公司名称) 分摊金额为 /  元(含税) ，(公司名称)分摊金额为 /   元(含税) ，(公司名称) 分摊金额为/   元 (含税)；

另行约定：本工程无联合体牵头人项目管理费 。

2.3.2 支付方式： /

2.3.3 违约处罚方式：

2.4  联合体各成员单位将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险，但不免除承担联合体牵头人或其他成员单位造成的连带责任；

2.5  联合体各成员单位的内部工作范围划分如下：

2.5.1(公司名称)承担合同工程工作内容：

2.5.2(公司名称)承担合同工程工作内容：

2.5.3(公司名称)承担合同工程工作内容：

2.6  联合体各成员单位对合同工程的其他约定：

2.7  联合体各成员单位在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各成员单位具体协商确定。

3.本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和设计顾问人、监理人、造价咨询人。

4.本协议书自签署之日起生效， 至各成员单位履行完工程总承包合同全部义务后自行失效，并随工程总承包合同的终止而终止；

5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正本一式     份，联合体各成员单位各执     份。

(以下无正文)

联合体牵头人单位名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

联系电话：

年     月     日

成员单位名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

联系电话：

年     月     日

成员单位名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)          联系电话：                	年     月    日

成员单位名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)         联系电话：

年     月    日

# 附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人:(全称)

承包人:(全称)

承包人(承包人为联合体时)：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

为保证                        (工程名称) 在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑 工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围， 合同 双方当事人约定如下：按本合同协议书中约定的承包范围。

2．质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

- 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

- 供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

- 装饰装修工程为2年；

- 其他项目按合同协议书及相关法律规定 。

3． 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。因发包人自行或委托第三方保修而产生的费用承包人承担。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修等费用，由承包人承担。

5． 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第 89条赋予的约定一致。

6． 其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月     日

承 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月    日

承 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月    日

# 附件三：廉政合同

廉 政 合 同

发包人:(全称)

承包人:(全称)

承包人(承包人为联合体时)：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有主管部门的，可按本工程总承包合同第二部分《通用条款》第101条约定处理。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外) 和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的工程材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条约定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。

6 合同法律效力

本合同作为                      (工程名称) 工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力。

7 合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中发包人执    份，承包人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各壹份。

发 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月     日

承 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月    日

承 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年     月

# 附件四：材料品牌一览表

材料品牌一览表

# 附件五：设计任务书

设计任务书

# 附件六：界面划分表

界面划分表

# 附件七：计量计价编制规定

计量计价编制规定

1.本项目采用限额设计强管控，每个分部工程总额均需控制在对应的分部限额内，建安工程费概算、建安工程费施工图预算均需满足合同限额设计要求，否则由承包人自行优化直至满足要求为止，且由此造成工期延误及进度款付款延迟责任由承包人自担，具体以合同约定为准。

2、承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准同时须按发包人提供的设计任务书、勘察报告、分项工程的限额进行初步设计、施工图设计。发包人有权对分项限额进行优化调整，承包人按照调整后的限额进行再次设计，且总设计限额不变。

3、承包人须按发包人要求对中标的方案设计进行优化，承包人应对确认的初步设计进行概算编制，并经发包人审定确认。承包人在初步设计完成后7天内完成概算编制并上报，概算上报后30天内与发包人委托的第三方造价咨询单位完成概算核对。经发包人审定建安工程概算金额不得高于承包人的建安工程中标价，如经发包人审定建安工程概算金额高于承包人的建安工程中标价，承包人须按发包人要求，对初步设计进行优化，且承包人应承担违约责任，发包人有权对承包人（如承包人为联合体的，则对主办方）进行超出最高限价部分5%的处罚，即处罚金额=（经发包人审定建安工程概算金额-建安工程中标价）×5%。

4、承包人须按发包人要求，对初步设计进行优化，完成施工图设计，提供施工图预算，施工图修改并审图完成后，提供审图版施工图工程预算价（包含预算编制说明、工程量清单及预算、算量模型电子稿及工程量计算书），施工图预算=按模拟清单综合单价报价的建安工程费+按定额下浮率报价的建安工程费。承包人应在施工图完成后 20 天内完成施工图纸会审，在图纸会审后 45 天内完成工程量计算并上报预算书，施工图预算上报后 90 天内与发包人委托的第三方造价咨询单位完成预算核对,核对确认后采用发承包双方书面盖章定案确定施工图预算。经发包人审定的预算金额不得高于建安工程概算金额。如经发包人审定的预算金额高于经审定的建安工程概算金额，承包人须按发包人要求，对施工图设计进行优化，且承包人应承担违约责任，发包人有权对承包人（如承包人为联合体的，则对主办方）进行超出概算金额部分5%的处罚。即处罚金额=（经发包人审定预算金额-建安工程概算金额）×5%。

5、项目竣工交付完成，提供竣工结算，合同结算价=设计费结算价+建安工程结算价，

建安工程结算价=经修正建安工程施工图预算±发包人确认的工程变更、签证价款±材料调整金额±合同约定奖罚金额。最终结算价以发包人审定为准。

6、承包人的预（结）算送审价应真实可靠，不得高估冒算，如承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价的5%，承包人承担相应违约责任，发包人有权对承包人进行超出预（结）算审定价5%以外部分的10%处罚，即处罚金额=（预（结）算送审价-预（结）算审定价×105%）×10%。

7、承包人按合同文件说明完成本工程的质量目标所需的费用和利润均已包括于合同价款内，工程竣工时，若因承包人原因，本工程未能达到合同协议书所述的任一质量目标或要求，承包人应承担相应的违约责任。

8、承包人已对工程量清单、招标图纸及招标文件中技术要求进行详细了解，且已充分知悉并接受招采要求。在合同履行过程中，若确发现描述或要求不一致的，应按各类招标文件（含招标图纸、技术方案等）中最严格的要求执行，相关费用已综合考虑在报价中，承包人不得以任何形式向发包人提出费用主张。

9、按“模拟清单综合单价报价”的建安工程（溶洞处理、桩基础及临时围挡工程、土建工程、外墙涂料工程、门窗幕墙工程、入户门工程、精装修工程、消防工程、弱电智能化工程、室外工程、市政道路工程、高低压配电工程、人防工程、泛光照明安装工程、信报箱工程、有线电视工程、抗震支架工程、电梯工程、柴油发电机、标识系统、措施费）：

（1）按不含税固定综合单价包干。承包人交回的工程量清单内的所有单价均视作已包括清单的项目特征、工作内容、图纸说明、技术条件说明、国家现行《建设工程工程量清单计价规范》及工程量清单报价说明所需的一切费用和利润的综合单价。

（2）模拟清单中标注的采用“发包人/代建人（如有）集采专业工程价”或“发包人/代建人（如有）战略采购材料、设备价”，按以下原则调整对应的专业工程价格或材料、设备价格。

①“发包人/代建人（如有）集采专业工程价”的计价原则：专业工程不含税价=发包人/代建人的战略采购价的不含税供应价（不含电梯及柴油发电机的设备价格）×（1+2%)，该价格包含了管理费、总承包服务费（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳费等）、配合费、利润、材料进场后卸货、验收、常规检验试验费、竣工资料汇总整理等所有的费用，供应价中不另计额外利润。

②“发包人/代建人（如有）战略采购材料、设备价”的计价原则：战略采购材料、设备不含税价＝发包人/代建人（如有）的战略采购价的不含税供应价×（1+5%），该价格包含了采保费、利润、材料进场后卸货、验收、常规检验试验费、竣工资料汇总整理等所有的费用，供应价中不另计额外利润。

- 专业工程：临水工程、临电工程、燃气工程、永久用水工程“施工图预算价”依据发包人确认的施工图纸按相应清单定额进行组价，并按照中标下浮率下浮。计算原则如下：

预算编制依据：

①本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；

②本工程投标文件；

③经施工图审查的图纸及专业深化图纸；

④经发包人批准的初步设计及概算；

⑤《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）。其中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）的规定执行；其次按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）》等国标规范执行。

⑥《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《佛山市建设工程补充综合定额(2019)》等专业定额及《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函【2019】819号）。

⑦主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料；

⑧《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；

⑨人工、材料、机械价格的取用标准：

人工、材料及机械的价格采用由施工图预算编制当期《广州建设工程造价信息》的“广州地区建设工程常用材料综合价格”中的价格为基期价格。若《广州建设工程造价信息》没有的价格，或发包人/代建人（如有）有明确品牌和材料型号要求的材料设备，施工图预算编制中不采用《广州建设工程造价信息》，由承包人报发包人或代建人（如有）审核的方式确定，由承包人择优选择3家或以上同等档次的候选品牌，以市场询价作为材料设备价（询价资料需书面盖章），上报发包人或代建人（如有）最后审核确认。材料设备价＝发包人确定的不含税市场供应价×（1+2%）。该材料设备价格包含了采保费、利润、材料进场后卸货、验收、常规检验试验费等所有的费用，市场供应价不另计额外利润。材料设备价优先采用发包人或代建人（如有）的战略品牌及战略不含税单价。

⑩双方约定的其他依据。

# 附件八：建安限额表

建安限额表

# 附件九 : 人员配置基本要求

人员配置基本要求

设计人员配置基本要求表

| 序号 | 职务 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计指挥长 | 设计单位副职领导及以上职务 |
| 2 | 设计负责人 | 按招标公告要求 |
| 3 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师，高级技术职称且从事本专业工作10年以上 |
| 4 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师，高级技术职称且从事本专业工作10年以上 |
| 5 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 |
| 6 | 暖通空调专业负责人 | 注册设备工程师（暖通），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 |
| 7 | 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 |
| 8 | 园林专业负责人 | 具有建筑、园林专业中职职称且从事本专业工作6年以上 |
| 9 | 智能化专业负责人 | 注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 |
| 10 | 钢结构专业负责人 | 一级注册结构工程师，高级技术职称且从事本专业工作10年以上 |
| 11 | 概预算专业负责人 | 本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 |
| 12 | 绿建专业负责人 | 本专业高级技术职称或者具有中职职称且从事本专业工作6年以上 |
| 13 | 装配式/工业化专业负责人 | 本专业高级技术职称或者具有中职职称且从事本专业工作6年以上 |
| 14 | 幕墙专业负责人 | 本专业高级技术职称或者具有中职职称且从事本专业工作6年以上 |
| 15 | 装饰专业负责人 | 本专业高级技术职称或者具有中职职称且从事本专业工作6年以上 |
| 16 | 报建负责人 | 本专业高级技术职称或者具有中职职称且从事本专业工作6年以上 |

建筑安装工程项目现场管理人员配置基本要求表

| 序号 | 职务 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目指挥长 | 由施工单位现任副总经理或以上行政职务担任，且应已任该职满半年或以上。 |
| 2 | 项目经理 | 按招标公告要求 |
| 3 | 技术负责人 | 按招标公告要求 |
| 4 | 机电副总工程师 | 电气、空调、给水排水等相关专业本科或以上学历，10年以上相关工作经验 |
| 5 | 土建工程师（包含装修、园林专业方向） | 房屋建筑相关专业大专或以上学历，5年以上相关工作经验 |
| 6 | 电气工程师 | 电气相关专业大专或以上学历，5年以上相关工作经验 |
| 7 | 给排水工程师 | 给排水相关专业大专或以上学历，5年以上相关工作经验 |
| 8 | 质量工程师 | 工程类相关专业大专以上学历， 5年以上相关工作经验 |
| 9 | 测量工程师 | 工程类相关专业大专以上学历，5年以上相关工作经验 |
| 10 | 材料管理工程师 | 工程类相关专业大专以上学历， 3年以上相关工作经验。（机电、土建各1名） |
| 11 | 造价工程师 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师资格，5年以上造价编审工作经验 |
| 12 | 专职安全员 | 按招标公告要求 |
| 13 | 资料员 | 工程类相关专业大专以上学历，5年或以上相关工作经验 |

## 格式 1:见索即付履约担保

见索即付履约担保

致：                                   (发包人全称)

鉴于             (承包人全称) (下称“承包人”)与           (  发包人全称)

(下称“发包人”)签订               (工程名称) 工程总承包合同(编号     ，    年 	月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和 责任； 发包人在合同中要求承包人应通过经认可的机构提交合同指定的承包人履行本合 同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大 写)                       元(¥        元)向发包人提供见索即付、不可撤销的连带责任担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任， 我方保证 在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在 接到发包人提出赔偿要求的第 30 天内予以支付。发包人应提供签字并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索 赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对 合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署工程总承包合同之日起生效，至担保金额支付完 毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

本保函不可转让，以       为唯一受益人。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址：

日期：        年     月    日

## 格式 2: 预付款担保

预付款担保

致：                          (发包人全称)

鉴于                     (承包人全称)(下称 “承包人”)与                   (           发包人全称) (下称“发包人”)签订          (工程名称)工程总承包合同(编号     ，      年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元 (¥           元)向发包人提供不可撤销的连带责任担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保 证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失， 并 在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约 或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索 赔。

我方承诺： 不论是否经我方知晓或同意， 我方的义务和责任不因合同双方当事人对 合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效， 至与预付款等额的担保金额的担保 支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第 15 天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址：

日期：        年     月    日

## 格式 3：承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单

工程名称：

承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单

编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 现任职务、 技术职务 | 联系电话 | 专业 工龄 | 专业 特长 | 从事专业 工作年限 | 主要专业工作经历 (曾参与过的项目 和获奖情况) | 在本工程担任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照专用条款第24条约定执行。

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。

3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。