相山区和美乡村建设项目一标段

（三水统筹）

（评定分离）

招  标  文  件

招标编号： HBGC26

招   标   人：  淮北洁信水环境污染防治有限公司

招标代理机构：安徽省河海工程项目管理有限责任公司

二〇二六年一月

目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

1.招标条件	5

2.项目概况与招标范围	5

3.投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	7

7. 注意事项	7

8. 联系方式	9

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1. 总则	25

2. 招标文件	28

3. 投标文件	29

4. 投标	31

5. 开标	32

6. 合同授予	33

7. 纪律和监督	34

8. 需要补充的其他内容	35

9. 电子招标投标	35

第三章 评标办法（综合评估法）	42

评标办法前附表	42

1. 评标方法	46

2. 评审标准	46

3. 评标程序	47

第四章 合同条款及格式	52

第一节 通用合同条款	53

第二节 专用合同条款	99

第三节 廉政协议书	128

第四节 安全生产责任书	130

第五节 安徽省水利工程参建单位项目负责人质量终身责任承诺书	132

第六节 合同附件格式	134

第二卷	138

第五章	139

发包人要求	139

一、功能要求	139

二、 工程范围	139

五、技术要求	142

六、 联合试运行	142

七、 竣工验收	143

八、文件要求	143

九、工程项目管理规定	143

十、 其他要求	144

第六章	146

发包人提供的资料	147

一、 项目概况	147

二、发包人提供的资料	147

第三卷	148

第七章	149

一、投标函及投标函附录	151

二、法定代表人身份证明	153

二、授权委托书	154

三、联合体协议书	155

四、投标保证金	164

四、投标保证金	156

五、承包人建议书	157

六、承包人实施计划	158

七、资格审查资料	159

九、其他资料或原件的扫描件或影印件	169

# 第一卷

# 第一章 招标公告

相山区和美乡村建设项目一标段（三水统筹）招标公告

（电子招标投标、评定分离）

## 招标编号：HBGC26

## 1.招标条件

本招标项目 相山区和美乡村建设项目一标段（三水统筹）已由 淮北市相山区发展和改革委员会  以相山区发展改革委项目备案表（项目代码2410-340603-04-01-315218）批准建设，项目业主为 淮北洁信水环境污染防治有限公司，建设资金来自 国有资金 ，项目出资比例为 100%，招标人为 淮北洁信水环境污染防治有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1工程概况

相山区和美乡村建设项目一标段（三水统筹），主要建设内容为对渠沟镇境内农村生活污水进行资源化利用；渠沟镇范围内水系进行水生态修复和修复生态景观塘，渠沟镇范围内水系连通；坑塘治理；河道沟渠清淤；郭王村、鲁楼村道路提升等各子项目。建筑安装工程费约10913.73万元，设计费约266.27万元。

2.2 招标范围

本次招标内容包括但不限于项目勘察、初步设计完善、施工图设计、专项报告编制（包括但不限于洪评、取水许可、环评、水土保持等前期工作）、图纸会审、工程施工、设备采购安装、调试和检测以及竣工验收后质保期内的维修服务等完成本项目所有功能的设计施工总承包工程（治理后应长期达到地表水Ⅳ类水质标准）。建设具体的内容、工期、建设方案及实施范围等均以招标人最终确定为准，中标人须无条件满足招标人要求。

2.3 计划工期：项目建设工期分为两年，第一年承包人应完成图纸设计的工程建设内容，第二年承包人应按照主要大沟及坑塘12个月内应累计不少于8个月水质达到地表水Ⅳ类或以上水质标准的整体要求，并采取相应水环境、水处理措施进行水质处理。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

独立投标人或联合体成员须具备以下资质或要求：

- （1）具有工程设计水利行业（河道整治、灌溉排涝）专业乙级及以上资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；

- （2）具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理同时具备：具有水利水电工程类相关专业高级工程师及以上职称或水利水电工程一级注册建造师注册执业资格及水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；

（4）设计经理的资格要求：具有水利水电工程类相关专业高级工程师及以上职称。

（5）施工经理的资格要求：水利水电工程一级注册建造师注册执业资格，具备水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。（可由项目经理兼任）

3.2 本次招标 接受 联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各方应共同签署联合体协议，明确各方承担的工作和责任，联合体协议中明确的承担同一专业工程项目的投标人成员组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业工程由不同单位分别承担的，按照各单位的相应资质确定联合体的资质。②投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；③联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，联合体出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标都将被拒绝；④联合体成员不超过4家（包含4家）；⑤联合体参与投标的，电子交易系统登录、下载招标文件、递交投标保证金、电子投标文件签章（字）、上传电子投标文件均以联合体牵头人名义完成，投标文件中须放入联合体协议书（联合体协议书须联合体全部成员签字盖章），协议书应明确联合体各方权利义务责任。

3.3 项目经理为本单位在职职工，需提供开标截止时间前15个月中任意连续12个月的社保证明。

3.4 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

## 4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：2026年1月  日17时00分至2026年2月  日09时00分。

4.2 获取方式：

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。

（2）潜在投标人可登录淮北市公共资源交易中心电子交易服务系统（以下简称“电子服务系统”）查阅招标文件，如参与投标，则须在本条第4.1款规定的招标文件获取时间内通过淮北市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件。

- （3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打招标代理电话：17330686120。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月   日09时00分，投标人应在截止时间前通过淮北市公共资源交易中心电子交易系统（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

- 5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 安徽省公共资源交易监管网和淮北市公共资源交易中心网站上发布。

## 7. 注意事项

7.1、投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是在网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

7.2、本项目采用网上招投标方式，请投标人在“淮北市公共资源交易中心网站”交易服务——资料下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”“新点投标文件制作软件（安徽省互联互通版）”等相关资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。投标人须使用最新版投标文件制作工具，以免造成标书制作错误。软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人需注意更新，如因此导致无效投标，责任自负。（如有技术问题请电话联系： 新点技术热线0512-58188516）。

7.3、投标人须用数字证书签章和加密投标文件。必须使用企业CA锁，如未办理数字证书请及时咨询淮北市公共资源交易中心，联系电话：4006158899。如加密电子标书无法被系统导入或投标人未能在规定时间内远程解密完成的，视为投标人未提交合格投标文件。

7.4、本项目招标的补遗、答疑等内容将在淮北市公共资源交易中心网站发布，请投标人及时主动关注，因未及时关注而对投标造成的不利影响，由投标人自行承担。

7.555、本招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准。

7.6、投标保证金

7.6.1是否要求投标人递交投标保证金：

不要求√要求

1.投标保证金金额：人民币 50 万元

2.投标保证金形式：

第一类：√银行转账√银行汇款√网银；第二类：√纸质银行保函；第三类：√电子保函（银行、保险、担保等）

3.投标保证金提交方式：

（1）如采用第一类形式：

①投标保证金专用账户的户名、账号、开户行：

②投标保证金必须从投标人的基本账户足额转入招标公告指定账户。投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。

（2）如采用第二类形式：

①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函；

②投标人在投标文件中必须提供【基本账户开户许可证】复印件（或影印件）（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息），并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函复印件（或影印件）提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质银行保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的复印件（或影印件）一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。

（3）如采用第三类形式：

投标人须在投标文件递交截止时间前提供与淮北市公共资源交易中心交易系统对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳，由评标委员会否决其投标。

注：采用第二类或第三类递交投标保证金的保函、保险、担保等有效期不得少于投标有效期。

## 8. 联系方式（受理异议联系人及联系方式）

8.1 招标人

招 标 人：淮北洁信水环境污染防治有限公司

地 址：安徽省淮北市相山区经济开发区淮海西路25号科创大厦20楼2002室

邮    编：235000

联 系 人：张工

电    话：0561-3221610

8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽省河海工程项目管理有限责任公司

地    址：淮北市孟山中路金悦华庭1幢B座2002室

邮    编：235000

联 系 人：何小兵

电    话：17330686120

8.3招标监督管理机构：淮北市公共资源交易监督管理局

地   址：淮北市人民路199号招商大厦7楼

电   话：0561-3198613

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：淮北洁信水环境污染防治有限公司 地址：安徽省淮北市相山区经济开发区淮海西路25号科创大厦20楼2002室 联系人：张工 电话：0561-3221610 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ：安徽省河海工程项目管理有限责任公司 地 址 ：淮北市孟山中路金悦华庭1幢B座2002室 联系人：何小兵 电 话：17330686120 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 相山区和美乡村建设项目一标段（三水统筹） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 淮北市相山区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国有资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标内容包括但不限于项目勘察、初步设计完善、施工图设计、专项报告编制（包括但不限于洪评、取水许可、环评、水土保持等前期工作）、图纸会审、工程施工、设备采购安装、调试和检测以及竣工验收后质保期内的维修服务等完成本项目所有功能的设计施工总承包工程（治理后应长期达到地表水Ⅳ类水质标准）。建设具体的内容、工期、建设方案及实施范围等均以招标人最终确定为准，中标人须无条件满足招标人要求。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：项目建设工期分为两年，第一年承包人应完成图纸设计的工程建设内容，第二年承包人应按照主要大沟及坑塘12个月内应累计不少于8个月水质达到地表水Ⅳ类或以上水质标准的整体要求，并采取相应水环境、水处理措施进行水质处理。 计划开始工作日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求，确保各阶段设计成果（含专题报告） 通过相关部门的审批。 施工要求的质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 独立投标人或联合体成员须具备以下资质或要求： - 1.资质条件： - （1）具有工程设计水利行业（河道整治、灌溉排涝）专业乙级及以上资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质； - （2）具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证； 2.财务要求：无要求。 3.业绩要求：无要求。 4.信誉要求： 4.1、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站、信用中国网站查询未被列入失信人名单（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。 4.2、投标时法定代表人、拟派项目经理、设计经理未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站查询未被列入失信人名单（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。 5.项目经理的资格要求：具有水利水电工程类相关专业高级工程师及以上职称或水利水电工程一级注册建造师注册执业资格及水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。 6.设计经理的资格要求：具有水利水电工程类相关专业高级工程师及以上职称。 7.施工经理的资格要求：水利水电工程一级注册建造师注册执业资格，具备水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。（可由项目经理兼任） 备注： - 总承包或施工或代建企业及个人业绩证明材料为合同协议书或中标通知书、合同工程完工证书或合同工程竣工验收鉴定证书或工程竣工证书或工程竣工验收鉴定书（如前述资料不能体现相关要求，可补充提供合同甲方出具的其他证明材料）； 2.设计企业及个人业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书或初步设计批复文件（如前述资料不能体现相关要求，可补充提供合同甲方出具的其他证明材料，个人业绩必须提供合同甲方出具的证明材料）。 3.①采用一级建造师的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定。 ②依据安徽省住房和城乡建设厅2022年6月13日发布的“关于二级建造师电子证书在招标投标中使用问题的答复”（网页链接：http://dohurd.ah.gov.cn/zmhd/cjwt/jzscjg/56300461.html）相关内容，投标人提供的安徽省新版二级建造师证书须是在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印，打印后并由二级建造师本人在证书上个人签名处手写本人签名，或在新版二级建造师证书后附其本人知情承诺（视为个人签名处的手写本人签名），格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的，个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致，此证书无效。其他省份按各省相关规定执行。 ③采用一级注册建筑师的应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定。 ④注册执业资格如有最新要求的，按照最新要求执行。 4.前期参加该工程可研报告、初步设计报告编制的单位可以参与该项目工程总承包的投标。 - 5.技术职称专业类别以职称证书或毕业证书上的专业为准。 - 6.本项目实施广域网考勤，考勤人员为：项目经理、设计经理、施工经理 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： ①联合体各方应共同签署联合体协议，明确各方承担的工作和责任，联合体协议中明确的承担同一专业工程项目的投标人成员组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业工程由不同单位分别承担的，按照各单位的相应资质确定联合体的资质。②投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；③联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，联合体出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标都将被拒绝；④联合体成员不超过4家（包含4家）；⑤联合体参与投标的，电子交易系统登录、下载招标文件、递交投标保证金、电子投标文件签章（字）、上传电子投标文件均以联合体牵头人名义完成，投标文件中须放入联合体协议书（联合体协议书须联合体全部成员签字盖章），协议书应明确联合体各方权利义务责任。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2026年1月 日11:00 时前； 提出问题的形式：请各投标人使用电子交易系统“在线提问”功能提出疑问或将疑问以电子邮件形式发送1615641366@qq.com 邮箱，招标人将对投标人疑问给予解答。 提交疑问、问题建议使用电子交易系统“在线提问”功能提出。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 通过淮北市公共资源电子交易系统发出。 招标文件的澄清、修改将于2026年1月 日17:30 时前以电子文件形式在淮北市公共资源交易中心网站予以公布。 备注：请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站发布的相关信息。招标文件的澄清、修改、异议答复等将在淮北市公共资源交易中心网站（网址：https://ggzy.huaibei.gov.cn）上发布。所有下载招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 允许，分包内容要求：投标人自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计业务分包给其他单位。投标人自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工业务分包给其他单位。投标人分包需要经过建设单位同意，依法分包给具有相应资质的企业。本项目含有少量环保、市政工程，投标人需经过建设单位同意后，依法进行专业分包给具有相应资质的企业。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：允许细微偏差，评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人（或招标代理机构）发布的相关澄清、补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2026年1月 日11:00 时前； 提出问题的形式：请各投标人使用电子交易系统“在线提问”功能提出疑问或将疑问以电子邮件形式发送1615641366@qq.com 邮箱，招标人将对投标人疑问给予解答。 提交疑问、问题建议使用电子交易系统“在线提问”功能提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年1月 日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，所有潜在投标人有义务在电子服务系统发出自行查询，无需回复确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间前，所有潜在投标人有义务在电子服务系统发出自行查询，无需回复确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人应评标委员会要求作出的澄清、说明和补正。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | （1）最高投标限价 无。 ☑有，最高投标限价： - 1.设计费最高限价：266.27万元。 - 注：（1）以上投标报价高于最高限价的，其投标无效。 - （2）审图、评审等费用不单独计取，包含在设计报价里。设计费包含但不限于项目勘察、初步设计完善、施工图设计、图纸会审，设计费中标后不予调整。 - 2.建安工程费最高限价：10913.73万元。（含专项报告编制【包括但不限于洪评、取水许可、环评、水土保持等各项前期工作】） 注：以上投标报价高于最高限价的，其投标无效。 （2）分项最高投标限价 ☑无。 □有，具体如下： |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120天 |
| 3.4.1 | 投标保证 金 | 是否要求投标人提交投标保证金： 不要求 要求，具体如下： （1）投标保证金金额：详见招标公告 （2）投标保证金形式： 第一类：√银行转账√银行汇款√网银 第二类：√纸质银行保函 第三类：√电子保函（银行、保险、担保等） （3）投标保证金提交方式： ①如采用第一类形式：投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号见招标公告（选择任何一家银行提交即可）。 ②如采用第二类形式： A.采用纸质保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件保函； B.投标人在投标文件中必须提供基本账户开户许可证（或投标人基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件（或影印件），并按招标文件规定的格式承诺真实有效，同时将纸质保函复印件（或影印件）提供在投标文件中。 C.投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该纸质保函无效。 D.中标人须在中标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的复印件（或影印件）一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。 ③如采用第三类形式：投标人须在投标截止时间前提供与淮北市公共资源电子交易系统对接的银行保函、担保机构担保或保证保险，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳，由评标委员会否决其投标。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险形式的，须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。 注：采用第二类或第三类递交投标保证金的保函、保险、担保等有效期不得少于投标有效期。 - （4）是否适用免缴投标保证金政策： 不适用 适用，适用免缴投标保证金的情形： 。 |
| 3.5.2 | 近年来财务状况 | 近 / 年 （ / 年至/ 年） |
| 3.5.5 | 近年来发生的重大诉讼及仲裁情况 | / 年/月至/年/月 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）按招标文件格式要求由投标人法定代表人或委托代理人签字或盖章。联合体协议书由联合体全体成员按要求签字盖章后扫描上传。除联合体协议书外，招标文件要求签字盖章的内容，可由联合体牵头人签字盖章。 （2）投标文件以联合体牵头人的数字证书加密并上传。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | / |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： /（项目名称）投标文件 在 / 年 / 月 /日 / 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 通过淮北市电子交易服务系统网上递交。 本项目无需递交非加密投标文件 1.开标现场投标人无需参加，无需递交纸质投标文件与电子光盘（公示期结束中标人向招标人或招标代理机构提供与加密的电子投标文件一致的纸质文本一正四副）； 2.加密电子投标文件须在投标截止时间前登陆“淮北市公共资源交易中心网站”－“投标人登录”--“投标单位登录”--“工程业务”--“上传投标文件”上传。 3.本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料，涉及评分的证书、业绩证明材料需要提供原件的，现无需提供原件。 4.本项目招标文件中要求各潜在投标人提供的原件，无需现场递交，以电子文件的形式上传。 5.投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标地点：淮北市公共资源交易中心（淮北市人民路 197 号，市招商大厦二楼）开标 厅 开标时间：2026年 1 月 日9时00分（北京时间） 本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料，涉及评分的证书、业绩证明材料需要提供原件的，现无需提供原件。本项目招标文件中要求各潜在投标人提供的原件，无需现场递交，以电子文件的形式上传。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标人应在开标截止时间后30分钟内完成解密。 解密时间：30分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； 注：①投标人应在投标截止时间以前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束； ②加密和解密须用同一数字证书。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中标候选人将在淮北市公共资源交易中心网站公示，公示期为3个工作日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求投标人递交履约保证金： 不要求 要求，具体如下： （1）履约保证金金额：中标合同金额的2％ （2）履约保证金形式： ☑银行转账☑银行电汇☑网银☑银行保函☑保证保险☑担保机构担保 （3）具体要求： ①采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ②采用担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 （4）本招标项目是否减免履约保证金： 不减免 □减免，适用减免履约保证金的情形： - （5）其他要求： / |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 类似项目 | - 一、类似项目指：施工合同额或设计项目投资额不低于6000万元的水利水电工程类或水环境治理项目，类似项目中联合体成员业绩也予以认可。 - 二、类似项目业绩的年份要求：2021年1月1日至投标截止时间。1.总承包或施工或代建企业及个人业绩时间以合同工程完工验收证书或合同工程验收鉴定书或工程竣工证书或工程竣工验收鉴定书上的签发时间为准。2.设计企业及个人业绩时间以合同协议书或中标通知书或初步设计批复文件签发时间（如前述资料不能体现相关要求，可补充提供合同甲方出具的其他证明材料） - 备注：1、类似项目业绩应在全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）或安徽省水利建设市场信用信息平台（http://61.190.26.79:5000）可查询。投标文件中需附有网站名称的截图。 - 2.企业在上述两平台发布的同一项目业绩信息不一致时，以全国水利建设市场监管服务平台公开信息为准。 |
| 9.2 | 投标文件 | 投标人无需递交纸质投标文件，无需到开标现场参加开标会。 1.投标人应首先登录安徽（区域）公共资源电子交易服务系统（https://www.hfztb.cn/ESS/memberLogin）-->使用 CA锁登录--〉点击“业务系统”-->“确认登记”进行操作--〉点击“招标文件领取”点击“领取”按钮--〉点击“下载招标文件”按钮下载招标文件；--〉从网站下载专区中，下载投标文件制作工具、打开“投标文件制作软件（安徽省互联互通版）”--〉点击“新建投标”按钮并点击“浏览”按钮并找到下载的。 HBZF格式的招标文件--〉点选择CA证书然后点击“新建项目”然后选择保存文件路径保存--〉打开投标文件制作工具软件；投标人可查看淮北市公共资源交易中心网站－下载中心－下载专区“投标文件制作操作说明”制作投标文件电子标书制作工具软件制作生成加密版投标文件 2.开标现场投标人无需递交纸质版投标文件 3.加密电子投标文件须在投标截止时间前登陆“淮北市公共资源交易中心网络系统”－“工程业务”－“上传投标文件”上传。 |
| 9.3 | 原件 | 不提供原件。投标人应在递交投标文件时按招标文件（投标人须知、评标办法、投标人格式等）中的要求在投标文件中附原件的扫描件。（投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，并按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效。） |
| 9.4 | 中标后需提交的 投标文件份数 | 中标人在中标通知书领取前，向招标人提供与加密电子投标文件一致的纸质投标文件一正四副共五份，提供的纸质版投标文件上必须有中标人在投标文件上注明“此件与投标时电子版投标文件一致”，同时封面加盖中标单位公章；提供与加密电子投标文件一致的非加密电子投标文件两份（光盘或U盘介质）并加盖中标单位电子签章） |
| 9.5 | 项目经理的陈述与答辩 | 本项目无要求 |
| 9.6 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。 |
| 9.7 | 中标通知书的发出形式 | 数据电文形式 |
| 9.8 | 在线提出异议 的方式 | 投标人对开标、评标、评标结果等招标过程有异议的，建议通过淮北市电子招投标交易平台“在线异议”功能提出异议，并加盖投标人电子签章对异议内容进行确认。 |
| 9.9 | 质量保证金 | 1.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，不同时预留工程质量保证金。 2.质量保证金采用以下缴纳方式均可： （1）形式： ☑银行转账 ☑银行电汇 ☑网银 ☑银行保函 ☑保证保险 ☑担保机构担保 （2）比例/金额：中标合同金额的3％。 |
| 9.10 | 报价说明 | （1）本项目投标报价，投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求对项目进行报价。 （2）勘察设计费：包括但不限于于项目勘察、初步设计完善、施工图设计、图纸会审等招标范围内的所有费用均包含在本次设计费用中，投标人在设计费用自行考虑。 （3）建安工程费用：包括但不限于： 1）招标范围内的人工费、材料费、机械使用费、施工组织及技术措施费、其他项目费、规费、税金、总承包服务费、设备安装调试费、主材费、辅材费、项目收边收口等经审批后施工图纸及设计变更范围内所有与施工有关的其他所有费用。 2）供电、供气、供热、供油、有线、通讯等基础配套设施工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、材料堆放占用费、二次搬运费、临时工具房使用费投标人须综合考虑进入报价内，一旦中标后，此部分费用不予增加。 3）对于受施工现场场地限制，取水口施工中需考虑各类材料和设备水上运输、临时码头建设拆除、需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放等所产生的费用也考虑在报价内，招标人不再另行承担该项费用。 4）所有材料抽检、复检、设备调试、单机试运转、验收等所涉及的全部费用，根据国家和行业规定应由投标人承担的，投标人应考虑在报价内，招标人不再另行支付； 5）除建设单位必须缴纳的印花税外，建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、工伤保险、环境保护费、水土保持费、农民工保障金、公路及市政道路开道口等管理部门要求缴纳的与本工程相关的费用，以及所有涉及本项目施工与其他相关管理部门协调及配合所产生一切费用，计入报价内，招标人不另行支付。 6）弃土场中标人自行考虑，渣土外运费由中标人支付，并考虑在报价中。 7）投标人报价包含永久用地以外的项目涉及依法需要在水利部门、林业部门和土地部门等部门审批的防洪影响评价、临时占用农田耕地、取水许可、环评、水土保持等各项前期工作手续及费用。 |
| 9.11 | 投标报价、工程预结算等其他要求 | 1.施工图预算（清单控制价）计价依据： 1.1本项目施工图预算编制按照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007、皖水建函〔2018〕258 号文《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、2002 年水利部 116 号文颁发的《水利建筑工程预算定额》、2005 年水利部389 号文颁发的《水利工程概预算补充定额》、2008 年省水利厅第 139 号文件颁发的《安徽省水利水电工程预算补充定额》及配套的现行计价依据编制；安徽省现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2018 版安徽省建设工程计价依据》及配套的现行计价依据编制。 1.2如有新标准文件的按新标准文件执行。 1.3本工程项目所涉及的经监理及业主审核批准的施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。 1.4编制施工图预算所涉及材料价格按编制施工图预算当月执行信息价计入；淮北信息价没有的，按以下任意方式进行材料价格确认：1、参照淮北周边（宿州、蚌埠、合肥）的信息价确定，周边地区信息价没有的，由造价咨询机构在专业的造价平台查询（广材网、造价通、慧讯网）确定，以上涉及的材料价格参与下浮。2、由建设单位组织本项目的造价咨询机构、监理等相关单位及中标人共同市场询价确定，共同市场询价材料价格不参与下浮。3、按以上原则进行材料价格确认时，采用最低价作为最终材料价格进行结算。市场询价不低于三家比价，采用最低价作为材料价格进行结算。4、询价时间节点中标人按照施工的时间提前1个月提出淮北信息价没有的询价材料清单，询价完成确认后方可采购（采保费按照安徽省及淮北市现行规定执行）。 1.5材料价格调整的计算方法： Δ P＝Pi-P0*(1±r%) △P：材料单价调差额； 当期价格（Pi）：调差当月上述指定材料价格来源对应的信息价； 基期价格（P0）：施工图预算价编制时上述指定来源对应的信息价。 r：风险幅度系数，r=5（10），物价波动在风险幅度范围内（-5%，5%）或（-10%，10%）以内不进行价格调整；价格调增时取“+”，价格调减时取“-”（柴油、汽油、水泥、炸药、砂石料、黑色金属、商品砼、沥青、混凝土、成品砂浆、砖在±5%以内，其他材料在±10%价格变化范围以内的不予调整）因发包人原因导致工期延误的，按以上原则调整。因承包人原因导致的工期延误的，材料价格上涨的，不予调整，材料价格下跌的，按照下跌后的材料价格执行。 1.6设计图纸和招标文件，以及国家、地方现行规范。 1.7本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增”规定，增值税税率为9%。项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。在项目造价编制过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规和规范规定执行最新文件。 2.工程施工图预算编制有关约定： 2.1、施工图审查合格后，该项目的建筑安装工程费由本项目的招标代理（造价咨询）单位根据本款第1条编制施工图预算（或最高限价）。原则上本项目的施工图预算（或最高限价）不得超过建安工程费投标报价。因发包人原因，对设计方案进行调整引起投资增加、减少的除外。施工图审图合格后方可进行下一步工作。 2.2、施工图预算（或最高限价），由招标代理机构编制施工图预算（或最高限价），经发包人委托的第三方机构审核后执行。若中标人对施工图预算（或最高限价）等有异议的可向上级主管部门提出复议（因此产生的全部费用由中标人承担），复议为终审结果。若中标人拒不接受审计价或复议结果的，招标人有权取消其后续所有项目建设，给招标人带来损失的，追究其违约责任；最终通过审核（若需进行备案，则备案通过）的施工图预算（或最高限价），作为合同结算的依据。 2.3、建筑安装工程费结算价=（按照实际完成工程量调整后的最终通过审核的施工图预算（或最高限价）-暂估价-暂列金-经询价方式确定的材料价格）*中标人建安工程投标比率+实际发生的暂列金+实际发生的暂估价+经询价方式确定的材料价格±根据合同约定需进行调整或变更的施工工程款*中标人建安工程投标比率±违约金。 注：中标人建安工程投标比率=（建安工程费投标报价/建安工程费最高投标限价）*100% 2.4、工程结算总价（建筑安装工程费结算价+设计费结算价）原则上不得超过合同总价。除合同约定可以调整的情形外。 2.5、本项目发包人仅支付建筑安装工程费、设计费；其他费用包括但不限于图审、专家评审费及设计图纸的修改、调整所产生的重复设计等所有相关费用均由投标人综合考虑在其报价中，发包人不予另行计算，中标人不得以任何理由要求发包人增加支付任何相关费用，本项目所有临时设施和安全生产措施费分别按直接费的2.5%作为最高限额，结算时均按照施工图预算计算规则计算，以清单分部分项列项计算。 2.6、工程建设期间，如遇政策及方案调整变化或根据招标人要求，中标人须及时进行方案修改设计、对已完成或正在进行的初步及施工图设计进行相应的调整、修改，直至再次通过招标人组织的设计方案专家审查会且成果通过相关部门、会议审查通过、批准，以及相关施工图纸审查，中标人不得以任何理由要求发包人增加支付费用须参照合同约定的计价方式按实调整），由此产生的任何费用均由中标人承担，发包人不另行支付任何费用，投标人须在投标报价中综合考虑该费用。 2.7、发包人有权根据工程建设需要，要求中标人取消或增加工程量清单中的项目和对工程施工量作调整，中标人必须服从和执行。变更价款计算，执行合同相关条款。 特别注明： 1.因承包人在设计、施工等全过程中出现由自身原因造成的过错给发包人带来损失的，除负责采取补救措施外，如需增加费用的，则不予增加，如需减少的按实减少。 2.招标文件中未明确的施工所需的各种证件和手续。招标人可协助中标人办理，费用由中标单位承担，投标人须在投标报价中综合考虑该费用。 3.招标人有结算后进行复审的权利，如果复审后发现一审咨询单位出现问题，中标人须退还已支付的费用或者招标人有权从未支付工程款中扣除。 4.投标报价精确到小数点后两位。 |
| 9.13 | 农民工工资保证金 | 施工总承包单位应当自工程项目取得施工许可证（开工报告批复〉之日起20个工作日内《依法不需要办理施工许可证﹑批准开工报告的工程项目自签订施工合同之日起20个工作日之内）﹐持营业执照﹑与建设单位签订的施工合同、差异化缴存证明材料，在工程项目所在地的银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金，也可申请开立银行保函或保证保险。 缴纳形式： ☑银行转账 ☑银行电汇 ☑网银 ☑银行保函 ☑保证保险 ☑担保机构担保 |
| 10 | 电子招标投标 | □否 是，具体要求： - 投标文件制作（刻录）方法： - 1. 投标人应首先登录安徽（区域）公共资源电子交易服务系统（http://www.hfztb.cn/ESS/memberLogin）-->使用 CA锁登录--〉点击“业务系统”-->“确认登记”进行操作--〉点击“招标文件领取”点击“领取”按钮--〉点击“下载招标文件”按钮下载招标文件；--〉从网站下载专区中，下载投标文件制作工具、打开“投标文件制作软件（安徽省互联互通版）”--〉点击“新建投标”按钮并点击“浏览”按钮并找到下载的。 HBZF格式的招标文件--〉点选择CA证书然后点击“新建项目”然后选择保存文件路径保存--〉打开投标文件制作工具软件--〉查看淮北市公共资源交易中心网站－下载中心－下载专区“投标文件制作操作说明”制作投标文件； - 开标注意事项 1.投标人须通过淮北市公共资源交易中心网站，点击“投标人登录”，进入淮北市电子招投标交易平台，进行远程解密；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：0561-3199620。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统； 投标人应在投标截止时间起30分钟内，通过互联网解密投标文件，超过30 分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）； 2.投标人解密完成后，投标人应安排专人登录系统并保持在线状态，因投标人未及时登录系统而无法接受评标委员会询标（远程网上询标）的风险，由投标人自行承担；如有询标事宜，评标委员会通过互联网向投标人发起询标。投标人通过淮北市电子招投标交易平台接受评标委员会发起的询标，并在规定的时间内（询标函计时从评标委员会发起询标起不超过30分钟），对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话（手机号码），加盖投标人电子签章。 3.从评标委员会发起远程网上询标至询标结束原则上为30分钟（具体时间要求见询标系统），评标委员会将对澄清、说明或补正内容评审后判定是否符合招标文件要求。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、 说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、 说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释进行判定； 4.投标人可通过淮北市公共资源交易中心网站 （https://ggzy.huaibei.gov.cn/），查看评审结果； - 中标人请在中标的投标文件中标注页码，以方便招投标档案管理。 - 评标过程中的澄清和补正 （1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在评标委员会规定的时间内（以网上询标系统所示时间为准）按要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 四、特别说明 本项目采用网上不见面开标。 1.询标通知、开标记录表、投标人废标通知、资格审查不通过人员名单等，通过网络系统自行查询。 2.投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登录不见面开标大厅，并在解密指令发出后30分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。 3.不见面开标大厅登录方式：淮北市公共资源交易中心网站（https：//ggzy.huaibei.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站交易服务－资源下载栏目的(淮北市不见面开标大厅－操作手册（投标人）》。 |
| 11 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费按照安徽省地方标准工程建设项目招标代理规程（DB34/T5013-2025）的40%执行。由中标人在领取中标通知书后签订合同前支付给招标代理机构，包含在投标报价中不单独列出。 |  |
| 12 | 评定分离说明 | 关于印发《关于进一步规范工程建设项目评定分离工作的指导意见》的通知、淮公管〔2024〕19号，本项目采用评定分离。 定标委员会的组成： （一）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。 （二）定标委员会成员由招标人确定，一般由招标人代表、项目业主代表、项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员。 （三）评标委员会的成员不得作为定标成员，定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。定标成员名单在中标结果确定前应当保密。 二、定标因素（包括但不限于）： （一）投标报价：按照招标文件要求，参照平均报价、市场同类 项目价格、主要材料价格等情况，综合考虑投标人报价和可能 影响履约的异常情况。 （二）企业实力：包括企业资质等级、专业技术人员力量和经营状况、财务状况、业绩及履约情况等。 （三）方案及性能：施工方案主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施以及科技创新等。性能方面主要考虑拟使用材料和设备技术参数、性能、备品备 件完善程度、维修保养等配套服务、对招标文件的响应程度以 及技术水平等。 （四）企业信用：主要是企业过往履约情况的评价信息良好信用信息主要包括获得国家级、省级、市级工程类奖项情况等；不良信用信息主要包括企业及拟派项目负责人在近3年内发生安全质量事故、违法违规行为、拖欠薪酬等。定标委员会可 通过“信用中国”、国家企业信用信息公示系统、四库一平台等查询。 （五）项目机构：中标候选人根据招标项目的整体情况以及招 标文件的规定，所提交的投标文件中能够体现出的拟委派团队成员的综合能力。 （六）其他定标因素，例如要求中标候选人答辩的，可组织中标候选人的项目负责人，针对工期控制能力、类似工程施工经验、履约表现、质量安全控制、价格构成、企业实力、企业信 誉等事项，向定标委员会进行答辩。 三、定标方法： 本项目采用票决定标法，定标委员会以直接票决确定中标人；定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，依据招标文件约定的投票规则，独立行使投票权。 |  |
| 13 | 特别说明 | 企业资质条件比对核查：本项目在中标候选人公示期内由招标人对前三名中标候选人的企业资质、从业人员、投标文件中业绩信息、限制投标的行政处罚信息等四个方面内容进行比对核查并出具核查报告。若有比对核查发现中标候选人的信息异常，不符合招标文件明确的资格条件或法律法规要求，招标人或定标委员会对其投标可以不予认可，并将弄虚作假、骗取中标等情形报送至公共资源交易监管部门。 |  |
| 14 | 投标报价方式 | - 报总价，投标总价=设计费投标报价+建安工程费投标报价 本项目采用总价限高合同，除合同约定可以调整的情形外，最终结算价不得超过中标总价。 |  |

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

  - 项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

- 设计经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

- 施工机械设备：见投标人须知前附表；

- 项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本招标项目的监理人；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，受到行政处罚的（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 被工商行政管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

- 被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

  - 费用承担和设计成果补偿

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考， 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及相应资料。

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的， 将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 施工图预算价；

- 承包人建议书；

- 承包人实施计划；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

注：招标文件没有提供的格式由投标人自拟。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

  - 投标报价

    - 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写施工图预算价。

    - 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式或通过淮北市公共资源交易中心网站通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

  - 资格审查资料

    - “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业单位法人证书）及其年检合格的证明材料（若有）、资质证书副本等材料的扫描件或影印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等扫描件或影印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目无要求）

    - “完成的类似工程总承包项目情况表”“完成的类似工程设计项目情况表”“完成的类似施工项目情况表”， 应附资料扫描件或影印件应满足投标人须知前附表要求，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件或影印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件或影印件（若有），具体年份要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 注：如以上条款与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表要求为准。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（中标后提供，具体要求见投标人须知前附表）

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应按照投标人须知前附表要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

    - 非加密的投标文件电子介质要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标人应在投标截止时间之前， 从网上招投标系统递交加密后的电子投标文件。未在投标截止时间前通过网上招投标系统递交有效电子投标文件的，开评标系统不予接收，视为未递交投标文件。

    - 投标人应在投标截止时间起 30 分钟内，通过互联网解密投标文件，超过 30 分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章规定进行编制、加密和递交。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具验收凭证。（本项目采用不见面电子招投标，本项目无要求）

    - 投标人撤回投标文件的，招标人将在开标结束后退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， 通过电子交易系统公开开标。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 评标办法中规定设有权重的，由招标人或招标代理机构人员抽取权重，多个标段的，按标段分别抽取，并在开标记录表上签名确认；

- 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、标段名称、投标文件数量、投标报价、质量目标、工期及招标文件规定开标时公布的其他内容，并进行文字记录；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。提交异议建议使用电子交易系统“在线异议”功能提出异议，且电子交易系统支持（潜在）投标人使用电子印章提出异议。

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

  - 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，由招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。因定标后确定的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标办法，由原定标委员会在中标候选人名单中确定新的中标人，或者按照原定标会议确定的中标候选人排序依次确定新的中标人。其余中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，可以重新招标。

  - 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的3%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标， 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责， 遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

下列附件交易中心另有规定的从其规定。

附件一：开标记录表

（项目名称）工程总承包招标开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 设计质量标准 | 施工质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 	记录人： 	监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前递交至 	（详细

地址）或传真至 	（传真号码）。采用传真方式的，应在     年

月    日 时前将原件递交至                            （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

编号：

问题的澄清

（项目名称）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年     月 	 日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）工程总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 	元。

工期： 	日历天。

质量标准： 	。

项目经理： 	（姓名）。

设计经理： 	（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字）

年 	月 	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交

（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字）

年 	月 	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 	（项目名称）关于

的通知，我方已于 	年 	月 	日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 按照综合得分由高到低顺序进行推荐1-3名中标候选人 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件的正副本数量 | 符合第二章投标人须知第3.7.4 项规定 （本项目无要求，不作评审） |
|  |  | 投标文件的印刷和装订 | 投标文件不能因字迹潦草、模糊、无法辨认而导致无法确认关键技术方案、关键工序、关键工序质量保证措施、投标报价 （本项目无要求，不作评审） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（或事业单位法人证书） |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 设计经理 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 施工企业具备有效的安全生产许可证 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 承包人建议书： 22 分 资信业绩部分： 10 分 承包人实施方案： 22 分 投标报价： 40 分 其他因素： 6 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见评分标准 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见评分标准 |

评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 (1) | 承包人建 议书评分 标准（22分） | 设计工作大纲（5分） | 对本项目理解和建设条件认识的基础上提出的工作大纲可行，优4～5分，良3～4分，一般1～3分。 |
|  |  | 整体规划设计思路（5分） | 投标人整体勘察设计思路是否清晰，优4～5分，良3～4分，一般1～3分。 |
|  |  | 设计工作重点、难点分析（3分） | 分析深刻得当的得2.5～3分，其余酌情赋分。 |
|  |  | 设计安全、保密等保证措施（2分） | 保证措施可行得1.5～2分，其余酌情赋分。 |
|  |  | 设计进度保证措施（3分） | 措施合理且满足工程建设需要得2.5～3分，其余酌情赋分。 |
|  |  | 合理化建议（4分） | 建议合理、可行得3～4分，其他酌情赋分。 |
| 2.2.4 (2) | 资信业绩评分标准 （10分） | 企业类似项目业绩（6分） | 独立投标人或联合体各成员： 1.近 5 年（2021年1月1日至投标截止时间）每有1个类似项目设计或施工业绩得2分，最高得4分； 2.承担过国内水利水电工程工程总承包或代建业绩的，1个得2分，最高得2分。 |
|  |  | 项目经理业绩（3分） | 近5年（2021年1月1日至投标截止时间）拟派项目经理具有一个类似项目设计经理或施工项目经理或项目副经理业绩得3分，最高得3分。 注：企业业绩与项目经理业绩可以为同一业绩。 |
|  |  | 体系认证（1分） | 企业同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得1分，否则得0分。 提供相关证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台上述证书仍在有效期的查询截图，否则不得分。 |
| 2.2.4 (3) | 承包人实施方案评分标准（22分） | 总体实施方案和目标（4分） | 对项目的（管理、采购、施工、安装、试运行等）质量、安全、进度、费用、合同、职业健康、环境保护、信息、沟通、风险、管理等的总体管理方案科学合理，具有可操作性，管理目标明确合理，并有相应的保障措施。 优3～4分，良2～3分，一般0～2分，没有的0分。 |
|  |  | BIM技术在本项目中的运用（4分） | 针对本项目内容及工程特点，针对性强、运用得当的得3-4 分，良1～2分，一般0～1分，没有的0分。 |
|  |  | 项目部组织机构及主要管理人员（2分） | 根据项目的特点和实际情况在工程总承包工地现场设置主要管理人员和各职能部门，并配置部门负责人。根据主要管理结构的设置、人员的技术职称、学历、专业、工作经历、年龄层次结构合理、人员数量等相关情况，项目管理组织结构科学合理、具有明确的管理目标和责任制度，具备可调整的后备能力，科学合理性等因素综合评分。 优得1.5～2分，良得1～1.5分，一般得0～1分，没有得0分。 注：专业一般指水文、水工、地质、测量、工程管理、电气、施工、水保、移民、环保、安全、土木工程、建筑、造价等。主要管理人员指设计经理、施工经理、采购经理、安全生产负责人等。 |
|  |  | 项目进度管理（2分） | 有相应的项目进度管理制度和进度管理目标明确；制定项目控制性进度计划，分别为整个项目的总进度计划、分阶段进度计划、项目进度计划和单体进度计划、年（季）进度计划等；制定实施进度计划的措施和进度计划的检查与调整措施科学合理。 优得1.5～2分，良得1～1.5 分，一般得0～1分，没有得0分。 |
|  |  | 项目质量管理（2分） | 设立专职管理部门和专职人员；坚持以预防为主的原则，制定质量计划的依据、质量计划、质量控制与处置、项目质量改进措施等。 优得1.5～2分，良得1～1.5 分，一般得0～1分，没有得0分。 |
|  |  | 安全生产保证方案及创建安全生产标准化工地方案（2分） | 方案完整，措施得当且有针对性，投入有保障得1.5～2分，无安全生产方案或无保证措施或无创建文明示范工地方案得0分；其余酌情赋分。 |
|  |  | 项目采购管理分包方案（2分） | 制定项目采购计划及分包方案，项目采购及分包管理控制合理有效等。 优得1.5～2分，良得1～1.5 分，一般得0～1分，没有得0 分。 |
|  |  | 施工组织设计（4分） | 主要包括对工程施工重点、技术关键点的理解和认识；安全度汛方案与措施、导流方案、冬雨季施工措施等，优得 3～4 分，良得 2～3 分，一般得 0～2 分，没有得 0分。 |
| 2.2.4 (4) | 投标报价评分标准（40分） | 投标报价（40分） | 设计费、建安工程费单项报价均不能超过其投标限价。本项计算分值以设计费、建安工程费合计数为基础进行计算。报价为最高投标限价时得0分，在此基础上每减少1个百分点加8分，最高 40分。 |
| 2.2.4(5) | 其他因素评分标准（6分） | 获奖（1分） | - 独立投标人或联合体成员： - 承揽的水利水电工程或水环境治理项目，近 5 年（2021年1月1日至投标截止时间）内每获得一个设计或施工类 地厅级或以上 奖项的得1分。 注：1、获奖主要指由勘察设计协会或行政主管部门发布的勘测设计或施工类奖项，勘察设计协会指中国水利水电勘测设计协会或省级工程勘察设计协会（包括中国水利工程协会或省市行业协会），行政主管部门发布的施工类奖项包括但不限于水利、建设行业主管部门或行业协会。提供获奖证书扫描件或获奖文件的扫描件，时间以颁发证书（或文件）的落款日期为准。2、同一项目获得的不同奖项按最高奖项计分，不重复加分。3、行业协会以中国社会组织政务服务平台查询结果为准。民政部公布的“离岸社团”“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 |
|  |  | 项目经理书面陈述（5分） | 项目经理对本项目的了解情况，工程重点难点的理解和认识进行综合陈述，评标委员会对陈述内容进行评审。优得4～5分，良得2～4分，一般得0～2分，没有得0分。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以施工投标报价低的优先；施工投标报价也相等的，则现场抽签确定顺序（招标人代表在公共资源交易监督管理局的监督下（交易中心全程留有监控及录像）随机抽取。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 承包人建议书：见评标办法前附表；

- 资信业绩部分：见评标办法前附表；

- 承包人实施方案：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

- 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

- 承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项、投标人须知前附表及投标文件格式中规定的有关证明和证件原件的扫描件。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 每位评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分 C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 D；

- 按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 E。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D+E。

    - 投标人最终得分为所有评委综合评分去除一个最高分和一个最低分之后的总和（评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的， 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

  - 定标遵循

定标遵循充分竞争、公平公正、择优选优的原则

3.5.1 中标候选人考察：招标人或定标委员会在定标前可以对中标候选人及 拟派项目负责人进行考察、质询以及向有关单位进行函询，并出具考察报告、质询材料、函询汇总报告等作为定标的辅助参考。定标会议前，中标候选人被查实存在影响评标结果的违法行为等情形，招标人应当重新组织评审 ；中标候选人出现放弃候选人资格或者被取消中标候选人资格的，可根据招标文件约定，在剩余的中标候选人中继续组织定标或重新招标。

3.5.2 定标委员会的组成：

（一）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。

（二）定标委员会成员由招标人确定，一般由招标人代表、项目业主代表、 项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员。定标委员会主任由定标委员会成员民主推荐。

（三）评标委员会的成员不得作为定标成员，定标委员会成员与中标候选人 有利害关系的应主动说明并申请回避。定标成员名单在中标结果确定前应当保密。

3.5.3 召开定标会议：招标人自中标候选人公示结束后无异议的 5 个工作日 内组织定标会议。如因招标文件约定或其他特殊原因，定标会议时间可以适当延 期，并将原因向市公共资源交易监管局报备。定标会议在市公共资源交易中心进 行。定标委员会根据招标文件确定的方法定标，并形成定标报告。定标报告包括定标委员会对每名中标候选人的评分或投票情况、定标委员会集体商议意见及定 标理由等。定标会议应当全程录音录像，定标委员会严格按照招标文件规定的方 法确定 1 名中标人，定标会议按以下程序进行：

（一）定标委员会主任介绍与会人员情况；

（二）监督人员宣读组织纪律要求及提醒注意事项等，定标成员、监督人员、 招标人等各方签署承诺书；

（三）招标人介绍项目基本情况、招标情况及定标规则；

（四）招标人结合对中标候选人的考察、质询及相关资料汇报各中标候选人的 优势、不足、风险等；

（五）定标委员会成员提问，相关人员解答；

（六）形成定标报告定标。

3.5.4 定标因素（包括但不限于）：

（一）投标报价：按照招标文件要求，参照平均报价、市场同类项目价格、主要材料价格等情况，综合考虑投标人报价和可能影响履约的异常情况。

（二）企业实力：包括企业资质等级、专业技术人员力量和经营状况、财务状况、业绩及履约情况等。

（三）方案及性能：施工方案主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施以及科技创新等。性能方面主要考虑拟使用材料和设备 技术参数、性能、备品备件完善程度、维修保养等配套服务、对招标文件的响应程度以及技术水平等。

（四）企业信用：主要是企业过往履约情况的评价信息良好信用信息主要包括获 得国家级、省级、市级工程类奖项情况等 ；不良信用信息主要包括企业及拟派项目负责人在近 3 年内发生安全质量事故、违法违规行为、拖欠薪酬等。定标委员会可通过“信用中国”、国家企业信用信息公示系统、四库一平台等查询。

（五）项目机构：中标候选人根据招标项目的整体情况以及招标文件的规定，所提交的投标文件中能够体现出的拟委派团队成员的综合能力。

（六）其他定标因素，例如要求中标候选人答辩的，可组织中标候选人的项目负责人，针对工期控制能力、类似工程施工经验、履约表现、质量安全控制、价

格构成、企业实力、企业信誉等事项，向定标委员会进行答辩。

3.5.5 定标方法：

本项目采用票决定标法，定标委员会以直接票决确定中标人；定标委员会成 员应当遵循择优与价格竞争的原则，可按照票决入围的投票方式，独立行使投票 权。

3.5.6 中标（定标）结果公告。招标人自定标会议结束之日起 1 个工作日内公告中标（定标）结果。

3.5.7 中标通知书发放。招标人应当自确定中标人之日起3日内发出中标通知书，并自确定中标人之日起 15 日内，向招投标行政主管部门提交有关招标投标情况的书面报告。

3.5.8 重新定标或重新招标。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、未在招标文件的规定期限内提供履约担保的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以采用原定标办法，由原定标委员会在中标候选人名单中确定新的中标人，或者按照原定标会议确定的中标候选人排序依次确定新的中标人。其余中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，可以重新招标。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节	通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、施工图预算价、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

      - 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

      - 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

      - 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

      - 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

      - 施工图预算价：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

      - 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人和人员

      - 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

      - 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

      - 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

      - 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

      - 设计经理：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

      - 施工经理：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

      - 采购经理：指承包人指定负责组织指导和协调采购工作的人员。

      - 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

      - 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

    - 工程和设备

      - 工程：指永久工程和（或）临时工程。

      - 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

      - 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

      - 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

      - 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

      - 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

      - 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

      - 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

      - 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

      - 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

    - 日期、检验和完工

      - 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。

      - 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

      - 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

      - 完工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

      - 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

      - 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

      - 完工试运行：是指在工程完工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。

      - 完工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行验收。

      - 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括暂定金额、暂估价的合同总金额。

      - 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用， 但不包括利润。

      - 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

      - 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

      - 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

      - 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

    - 其他

      - 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

      - 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

      - 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 发包人要求；

- 承包人建议书；

- 施工图预算价；

- 其他合同文件。

  - 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

  - 文件的提供和照管

    - 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

    - 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

    - 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

    - 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

  - 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

  - 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 化石、文物

    - 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

    - 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 知识产权

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

    - 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

    - 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

  - 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

  - 发包人要求中的错误（A）

    - 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

    - 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

  - 发包人要求中的错误（B）

    - 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

    - 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

    - 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或） 延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

- 发包人要求中引用的原始数据和资料；

- 对工程或其任何部分的功能要求；

- 对工程的工艺安排或要求；

- 试验和检验标准；

- 除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

  - 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

- 发包人义务

  - 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

  - 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

  - 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

  - 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续， 发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的， 从其约定。

  - 组织完工验收

发包人应按合同约定及时组织完工验收。

  - 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

- 监理人

  - 监理人的职责和权力

    - 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

    - 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

  - 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

  - 监理人员

    - 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

    - 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

    - 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

    - 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

  - 监理人的指示

    - 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

    - 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。

    - 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的， 该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

    - 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

    - 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

  - 商定或确定

    - 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

    - 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行， 按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 承包人

  - 承包人的一般义务

    - 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

    - 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

    - 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

    - 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

    - 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

    - 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

    - 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

    - 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

    - 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。

    - 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

  - 履约担保

    - 承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。需进行联合试运行的，承包人应保证其履约担保在联合试运行通过前一直有效，发包人应在通过完工验收后 7 天内将履约担保退还给承包人。

    - 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

  - 分包和不得转包

    - 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

    - 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

    - 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

    - 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

  - 承包人项目经理

    - 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

    - 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

    - 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

    - 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

  - 承包人人员的管理

    - 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

    - 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计经理、施工经理、采购经理以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

    - 承包人的设计人员应具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

    - 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

  - 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

  - 保障承包人人员的合法权益

    - 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

    - 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

    - 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

    - 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

    - 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

  - 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

  - 承包人现场查勘

    - 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

    - 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

  - 不可预见物质条件（A）

    - 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

    - 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工， 并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

  - 不可预见的困难和费用（B）

- 除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

  - 进度计划

    - 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

    - 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准； 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

  - 质量保证

    - 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

    - 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

    - 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

- 设计

  - 承包人的设计义务

    - 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

    - 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准， 均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

  - 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

  - 设计审查

    - 承包人的设计文件应报发包人或相关主管部门审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，需要报发包人审查的文件，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

    - 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

    - 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

  - 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的完工验收前完成培训。

  - 完工文件

    - 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的完工记录，如实记载完工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。完工记录应保存在施工场地，并在完工验收开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

    - 在颁发合同工程完工证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应完工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

    - 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款约定完成验收。

  - 操作和维修手册

    - 在完工验收开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

    - 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款约定完成验收。

  - 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

- 材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

    - 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

    - 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

  - 发包人提供的材料和工程设备（A）

    - 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

    - 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

    - 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

    - 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

    - 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

  - 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

  - 专用于工程的材料和工程设备

    - 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

    - 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

  - 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

  - 禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    - 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

- 施工设备和临时设施

  - 承包人提供的施工设备和临时设施

    - 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

  - 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

  - 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

  - 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

  - 施工设备和临时设施专用于合同工程

    - 除合同另有约定外，进入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

    - 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

- 交通运输

  - 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

  - 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

  - 场内施工道路

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

  - 场外交通

    - 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

    - 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

  - 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

  - 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

  - 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。

- 测量放线

  - 施工控制网

    - 发包人不向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，将施工控制网资料报送监理人批准。

    - 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

  - 施工测量

    - 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

    - 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

  - 基准资料错误的责任

承包人对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对基准资料错误导致的损失由承包人承担。

  - 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

- 安全、治安保卫和环境保护

  - 发包人的安全责任

    - 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

    - 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

    - 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

- 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

  - 承包人的安全责任

    - 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

    - 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

    - 承包人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

    - 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

    - 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

    - 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

    - 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

    - 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

    - 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

  - 治安保卫

    - 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

    - 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

    - 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

  - 环境保护

    - 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

    - 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

    - 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

  - 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定， 及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

- 开始工作和完工

  - 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

  - 完工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际完工日期按第 18.3 款约定确定，并在合同工程完工证书中载明。

  - 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或） 增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 4.12.2 项的约定执行。

（l）变更；

（2） 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3） 因发包人原因导致的暂停施工；

（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5） 发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；

（6） 发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7） 发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8） 发包人造成工期延误的其他原因。

  - 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

  - 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

  - 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

  - 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

- 暂停工作

  - 由发包人暂停工作

    - 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

    - 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

- 承包人违约；

- 承包人擅自暂停工作；

- 合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

  - 由承包人暂停工作

    - 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人， 发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

- 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

- 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

- 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

- 发包人不履行合同约定其他义务的。

    - 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

  - 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

  - 暂停工作后的复工

    - 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

    - 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

  - 暂停工作 56 天以上

    - 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

    - 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2  项的约定执行。

- 工程质量

  - 工程质量要求

    - 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

    - 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

    - 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

  - 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

  - 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

  - 工程隐蔽部位覆盖前的检查

    - 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

    - 监理人未到场检查

监理人未按第 13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作， 并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

    - 监理人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2  项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润； 经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

  - 清除不合格工程

    - 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 试验和检验

  - 材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 本款适用于完工验收之前的试验和检验。

    - 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

    - 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验， 并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

    - 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误， 并支付承包人合理利润。

  - 现场材料试验

    - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

    - 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复合型材料试验，承包人应予以协助。

  - 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时， 应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

- 变更

  - 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

  - 承包人的合理化建议

    - 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。

    - 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

  - 变更程序

    - 变更的提出

- 在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

- 承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的， 应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

- 承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

    - 变更估价

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2款提出的合理化建议。

    - 变更指示

- 变更指示只能由监理人发出。

- 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

  - 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

  - 计日工（A）

    - 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

    - 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

- 工作名称、内容和数量；

- 投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

- 投入该工作的材料类别和数量；

- 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

- 监理人要求提交的其他资料和凭证。

    - 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

  - 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

  - 暂估价（A）

    - 发包人在施工图预算价中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与施工图预算价中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

    - 发包人在施工图预算价中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与施工图预算价中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

    - 发包人在施工图预算价中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与施工图预算价中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

- 价格调整

  - 物价波动引起的调整（A）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

    - 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

      - 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据， 按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1	Ft2	Ft3	Ftn

△P=PO[A+{B1×—+B2×—+B3×—+…+Bn×—}-1]

F01	F02	F03	F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。

此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内； A ---定值权重（即不调部分的权重）；B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2  项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

      - 暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

      - 权重的调整按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

      - 承包人引起的工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在适用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

      - 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

  - 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

  - 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

- 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

- 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

- 施工图预算价列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在施工图预算价中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

  - 预付款

    - 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

    - 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

    - 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

  - 工程进度付款

    - 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

    - 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据施工图预算价的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

- 勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

- 材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程完工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

- 技术服务培训费。按照施工图预算价中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

- 其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照施工图预算价中的价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本项目规定报监理人批复。

    - 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

- 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

- 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

- 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

- 当期根据第 23  条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

- 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

- 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

- 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

    - 进度付款证书和支付时间

- 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

- 发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28  天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

- 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

- 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

    - 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正， 承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

  - 质量保证金

    - 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

    - 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

    - 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

  - 完工结算

    - 完工付款申请单

- 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的完工付款金额。

- 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

    - 完工付款证书及支付时间

- 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

- 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14  天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。

- 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

  - 最终结清

    - 最终结清申请单

- 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

- 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

    - 最终结清证书和支付时间

- 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

- 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。

- 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）的约定执行。

- 完工验收

  - 试验或试运行

    - 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行试验。

    - 承包人应提前 21 天将可以开始进行试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后 14 天内，确定试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，试验应按下述顺序进行：

- 第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

- 第二阶段，承包人进行试验，保证工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

- 第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他试运行，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

    - 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

    - 某项试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

  - 完工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送完工验收申请报告：

- 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试运行已完成，并符合合同要求；

- 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的完工文件；

- 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

- 监理人要求在完工验收前应完成的其他工作；

- 监理人要求提交的完工验收资料清单。

  - 完工验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的完工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

    - 监理人审查后认为尚不具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交完工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到完工验收申请报告后 28 天内不予答复的， 视为同意承包人的完工验收申请，并应在收到该完工验收申请报告后 28 天内提请发包人进行完工验收。

    - 监理人同意承包人提交的完工验收申请报告的，应在收到该完工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

    - 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到完工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

    - 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交完工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

    - 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际完工日期，以提交完工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

    - 发包人在收到承包人完工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际完工日期以提交完工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

  - 政府验收

需要进行政府验收的应按相关规定组织。竣工验收是政府验收的一部分，竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合相应验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合相关规范规程的要求。

  - 施工期试运行

    - 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某项或某几项合同工程或工程设备安装已完工， 根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按条款的约定验收合格，证明能确保安全后， 才能在施工期投入运行。

    - 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

  - 完工清场

    - 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。

- 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

- 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

- 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

- 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

- 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

    - 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

  - 施工队伍的撤离

工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

  - 联合试运行（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

- 为联合试运行提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

- 根据承包商按照第 5.6 款提供的手册，以及承包人给予的指导进行联合试运行。

发包人应提前 21 天将联合试运行的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席联合试运行，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项联合试运行未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

  - 联合试运行（B）

除专用合同条款另有约定外：

    - 发包人为联合试运行提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

    - 承包人应提供联合试运行所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

    - 承包人应在发包人在场的情况下，进行联合试运行。发包人应提前 21 天将联合试运行的日期通知承包人。因承包人原因造成某项联合试运行未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

- 缺陷责任与保修责任

  - 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程完工日。

  - 缺陷责任

    - 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

    - 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

    - 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

    - 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

  - 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

  - 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

  - 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

  - 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的工程，其保修期的起算日期相应提前。

- 保险

  - 设计和工程保险

    - 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

    - 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

  - 工伤保险

    - 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，并缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

    - 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，并缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

  - 人身意外伤害险

    - 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，并缴纳保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

    - 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，并缴纳保险费， 并要求其分包人也进行此项保险。

  - 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

  - 对各项保险的一般要求

    - 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

    - 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

    - 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

    - 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

    - 未按约定投保的补救

- 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

- 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

    - 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    - 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。

  - 不可抗力的通知

    - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果及其处理

    - 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

- 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

- 承包人设备的损坏由承包人承担；

- 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用；

- 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

- 不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

    - 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

    - 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

    - 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

- 违约

  - 承包人违约

    - 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情况之一的，属承包人违约：

- 承包人的设计、承包人文件、实施和完工的工程不符合法律以及合同约定；

- 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

- 承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

- 承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

- 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

- 由于承包人原因未能通过完工验收或联合试运行的；

- 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

- 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

- 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

    - 对承包人违约的处理

- 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过完工/联合试运行的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

- 承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

- 承包人发生除第 22.1.1（6）目和第 22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

    - 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任， 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

    - 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

- 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

- 发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

- 发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

- 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

- 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

    - 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

    - 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

  - 发包人违约

    - 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

- 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

- 发包人原因造成停工；

- 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

- 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

- 发包人不履行合同约定其他义务。

    - 因发包人违约解除合同

- 发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

- 承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

    - 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

- 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

- 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

- 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

- 因解除合同造成的承包人损失；

- 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

    - 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作， 并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.6.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 索赔

  - 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

- 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发

生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

- 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

- 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

  - 承包人索赔处理程序

- 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

- 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

- 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

  - 承包人提出索赔的期限

    - 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

    - 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

  - 发包人的索赔

    - 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同， 要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

    - 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包 人。

- 争议的解决

  - 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

  - 争议评审

    - 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

    - 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

    - 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

    - 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

    - 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

    - 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

    - 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

    - 合同当事人和人员

    - 发包人：         。

    - 承包人： 	（签约时填入）。

1.1.2.9 监理人：监理合同生效后通知承包人。

    - 工程和设备

      - 永久占地：本工程永久建筑物占地及工程管理范围占地。

临时占地：为批复建设本工程需要临时占用永久占地之外的土地，工程完工后，承包人应对临时占地进行恢复。

    - 日期、检验和完工

1.1.4.5 缺陷责任期：2年。

1.1.4.10 删除本目全文，修改为：

政府验收：是指由有关人民政府、行政主管部门或者其他有关部门组织进行的验收，包括专项验收、阶段验收和竣工验收。

  - 法律

本款增加以下项目：

    - 标准、规范

      - 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。

      - 遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工等，任何一方不得降低国家强制性标准规范的规定。

      - 发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康等方面的建议、修改和变更。

  - 文件的提供和照管

    - 承包人文件的提供

监理人应当在 14 天内对承包人的文件进行批复。

    - 发包人提供的文件

发包人应在合同签订后 14 天内，将本项目的前期工作相关文件，包括：本项目的相关批文、实施方案报告、初步设计报告及图册、地形测量资料、地质勘察资料等、环境保护、气象水文、地质条件等提交给承包人，份数为 4 份。

  - 联络

1.7.2 来往函件的送达期限为：一般函件 7 天，紧急函件 3 天。

- 1.13 发包人要求中的错误

适用 B 款，删除 A 款。

2.发包人义务

  - 提供施工场地

    - 发包人向承包人提供的施工场地：可研报告中确定的永久占地。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。提供施工场地的时间：承包人报送施工图（或施工图通过审查后，如有）30 天内。

    - 承包人进场施工条件：发包人负责办理可研报告中确定的永久占地范围内的征地搬迁工作（如有），向承包人提供可研报告中确定的永久占地，承包人应无条件接受现场条件。施工用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况从附近管网接入，承包人应负责水源接入点至所有施工区和生活区的自来水管道铺设、计量装置等，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价，发包人不另外支付；

施工用电：本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。

承包人应合理利用弃渣场地，组织有效的实施方案，报监理人和发包人批准，发包人或监理人的批准不能免除承包人所应承担的责任。弃渣的排放必须遵守国家和安徽省及地市有关交通、城市管理、环卫、安全、防噪声、水土保持等管理法规的规定，管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人施工中因违反国家和地方有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。本标段所有弃土、开挖石渣等，除再次利用于本项目实施外，承包人均不得擅自出售、移作他用，否则将按违约进行处罚。

投标人在报价时应自行考虑场内及场外堆土区的排水。

施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

  - 办理证件和批件

发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续包括：（1）初步设计、重大设计变更的报批以及资金筹措等；（2）按规定办理工程质量与安全监督手续；（3）其他应该由发包人负责办理的手续。

  - 支付合同价款

发包人向承包人提供工程款支付担保的时间：在取得监理单位签发的开工令3个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后3日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。

工程款支付担保时限：工程款支付担保保证期限原则上应与施工 合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应 的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付 担保），施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前30天，办理保函、保单延期手续。

工程款支付担保的金额：建安工程费合同额的8%。

工程款支付担保可采用的其他形式：银行保函、担保公司担保、有权部门出具的资金落实证明、保证保险。

注：参考《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022〕54号）实施，如有最新政策要求，按照最新要求执行。

3.监理人

  - 监理人的职责和权力

    - 监理人在行使下列权力前，需要经发包人事先批准：

- （1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

- （2）按第 11 条约定发出开始工作的通知；

- （3）按第 15.3 款约定，作出变更决定；

- （4）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；

（5）其他法律或规范中要求监理人在行使权力前，需要经发包人事先批准事项。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时， 在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险 所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

监理人的职责和权力，以进场后发包人的书面通知为准。

4.承包人

  - 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本合同承包范围：本次招标内容包括项目勘察、施工图设计、专项报告编制、图纸审查及论证（根据需要开展）、工程施工、设备采购安装和调试以及竣工验收后质保期的维修服务等全部工作。联合试运行、人员培训、项目法人单位需要开展的各项验收组织、工程移交等工作内容。

本合同承包范围具体细化以外的，均非承包人需要完成的工作。承包合同不包括的内容主要指：永久占地的征地拆迁、移民安置、工程监理、第三方质量检测等。

    - 避免施工对公众与他人的利益造成损害删除本项全文，修改为：

（1）承包人各施工场地、运输航线等与已建铁路、公路、市政道路、航运、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路（市政道路）、航运正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民正常生活的前提下合理安排生产，并与上述交叉物所有者或管理者进行合理协调，办理相关手续。如承包人采取的措施不力，影响铁路、公路、航道（线）设施、通讯缆线、供水、输油、输气管道等正常安全运营、居民的正常生活而给其他部门或个人造成一切损失，或由上述原因造成本合同工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。如第三方就此对发包人提起任何索赔，由承包人负责处理并赔偿对发包人造成的一切损失。

（2）凡是本合同工程内与本项目其他工程存在共有工作面或互扰的场地，监理人有权协调

工程的实施并对工程衔接提供指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的费用凡不符合工程变更条件的视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

    - 为他人提供方便本项增加以下内容：

（1）在承包人施工场地为各单位的驻场人员，提供临时办公室以方便现场办公，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

（2）承包人应妥善处理好与其他工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从监理人、发包人统一协调。

（3）在本工程施工期间，发包人在必要时可以调用本项目的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。本项目的承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于本标段的工程时，也应承担相应的费用和相应的责任。

（4）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示， 承包人应在监理人的统一协调下工作。

    - 工程的维护和照管删除本项全文，修改为：

（1）合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程（已投入施工运行的除外）。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。

（2）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程（已投入施工运行的除外） 未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取合理的特殊措施保护工程部位的，承包人必须按照发包人的要求完成。

    - 其他义务

（1）按相关规程规范要求，组建与工程总承包项目相适应的管理机构，建立覆盖设计、采购、施工、试运行全过程的工程质量安全管理体系和职业健康及环境管理体系，保证质量、安全、环境、职业健康所需资金的投入使用，落实各项保障措施，规范、有序地开展各项管理工作，确保实现工程总承包合同约定的工程进度、质量、安全费用等建设目标。

（2）协助发包人办理项目的审批、核准或备案手续，配合发包人完成永久占地拆迁补偿工作， 配合办理项目用地的使用权手续，临时用地由承包人自行解决，相关费用包含在合同价中。使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件。

（3）承包人就工程的质量、安全、进度及费用等方面对发包人全面负责。分包企业按照分包合同的约定对工程总承包单位负责。工程分包不能免除承包人的合同义务和法律责任。

进度方面：按照合同约定的工程勘察设计、采购、工程施工、调试、试运行工作的时间节点完成各项工作；承包人须在其提供的图纸经发包人确认且施工图预算价编制完成并经发包人委托的第三方审计单位审核后方可开工建设，承包人可按发包人确认的实施段分段提供图纸并组织施工。

质量方面：对工程质量负责，并保证试运行期间工程安全和档案资料完整。工程保修责任书由发包人与承包人签署，保修期内工程承包人应当根据法律规定以及合同约定承担保修责任，承包人不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任；

安全方面：承包人对施工现场的安全生产负总责，但发包人对承包人提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，任意压缩合理工期等情形并导致工程安全生产事故的，发包人应当承担安全生产责任的除外。分包单位应当服从承包人的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任；

费用方面：合理合规使用工程建设项目资金，保证项目资金在工程项目上的投入，项目建设期间不得挪用、挤占项目的建设资金。

（4）配合做好各项工程验收和工程移交工作。承包人的验收按照水利部《水利工程建设项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》等现行验收规范和标准执行，工程实施过程中各类工程管理技术文件、报验表格等应作相应调整，在相关表格中增加“工程总承包企业”栏目， 由工程总承包单位签署意见。

（5）按照合同约定，承担工程项目保修期内的保修任务。

（6）承包人不得为追求投资结余而擅自缩小工程范围，降低工程质量标准、增大概算投资。

（7）工程总承包项目各参建单位应积极配合政府相关部门的检查、稽察、审计等工作，及时整改存在问题。

（8）关于农民工工资的约定

1）承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对招用农民工的工资负责直

接支付责任；

- 承包人（和分包人）在合同签订后、工程开工前，须按《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（皖人社发〔2022〕8 号）文件及招标文件规定缴纳农民工工资保障金。施工总承包单位应当自工程项目取得施工许可证（开工报告批复〉之日起20个工作日内《依法不需要办理施工许可证﹑批准开工报告的工程项目自签订施工合同之日起20个工作日之内）﹐持营业执照﹑与建设单位签订的施工合同、差异化缴存证明材料，在工程项目所在地的银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金，也可申请开立银行保函或保证保险。农民工工资保证金缴纳形式包括银行转账或银行电汇或网银或银行保函或保证保险或担保机构担保。按要求每月通过农民工工资专用账户足额发放农民工工资。在专用账户开设后，应在 7 个工作日内向工程所在地人力资源社会保障部门、行政主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用；

3）承包人（和分包人）应委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户代发农民工工资；

4）承包人对自身招用的和分包企业招用的农民工管理负总责，必须按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9 号）等相关国家法律法规规定，实行先签订劳动合同后进场施工，并按照要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

5）在合同规定的按月工资发放日前，对当期应发放农民工工资金额进行核定，如农民工工资专用账户余额低于应发工资总额，应及时补足账户资金，保障工资发放日前专用账户资金能足额支付农民工工资，如分包企业单设的专用账户余额不足的，由承包人负责支付不足部分；

6）承包人及其分包企业在施工现场醒目位置设立维权信息公示牌，维权信息公示牌要注明所实施工程所在地人力资源社会保障部门、劳动争议调解仲裁部门和行政主管部门监督投诉举报电话，注明发包人、施工总承包企业、分包企业及其主要负责人，明示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、农民工工资按月支付日期和工资支付情况等信息；

7）工程完工验收后，施工总承包企业应在施工现场对该项目农民工工资发放情况进行公示，公示期不少于 7 日，公示需注明人力资源社会保障部门、劳动争议调解仲裁部门和行政主管部门监督投诉举报电话。

8）若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，承包人应积极配合劳动保障国家监察委员会门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

9）承包人承诺合同期限内，不得发生农民工上访事宜；如施工过程中发生农民工上访事宜，承包人必须第一时间赶至现场协调处理，疏散引导农民工，妥善解决农民工的上访问题；每发

生一次农民工上访事宜，视为违约，视情节轻重从承包人履约保证金中扣除 20~100 万元；同时暂扣相应工程款，用于农民工工资结算，以防止农民工上访事宜再次发生。如后期无农民工上访事宜，待工程完工结算一次性返还暂扣的工程款。

10）承包人农民工工资的管理执行安徽省水利厅《关于加强水利工程建设领域农民工工资支付管理工作的通知》（皖水基函〔2018〕1377 号）等规定。（若与项目所在地相关政策不一致的，从严执行）

11）土方调配需要服从监理人、发包人安排。

12）未尽事宜，按照《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》和《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》执行。

（9）为其他人提供方便

在合同实施过程中，承包人应按照本合同《专用合同条款》第 4.1.10 项（10）的要求，以及发包人或监理人的指示为其他人提供必要的施工便利条件。

（10）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人；承包人应按监理人要求及时办理质量缺陷备案。

（11）承包人应配备统一的安全帽，并有明显的单位缩写和标识，费用由承包人自理。

（12）评定与验收

承包人应按照国家和行业的相关规定，做好单元工程质量评定、分部工程评定和单位工程评定，及时参加分部工程验收和单位工程验收，包括负责组织各项法人验收和协助完成各项政府验收。

（13）承包人应按照有关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员（工程类专职档案员）及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项规章制度，保证工程档案工作合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人不予返还质量保证金。

（14）承包人应接受并配合发包人建立和运用征信体系的相关工作，承诺同意相关主管部门将评价成果在其信用信息平台进行公示。

（15）承包人负责施工期间现场的防汛度汛工作，费用已包含在投标报价的单价与总价中。

（16）如因施工切断原水系、路系等，影响地方居民生产或生活或对环境造成破坏的，由责任单位自费恢复，并承担相关一切费用。

（17）发包人给定范围之外的临时用地由承包人负责向县及以上国土资源管理部门申请，并负责办理报批租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。

1）生产建设项目临时用地，包括承包人设置的临时驻地（办公、住宿、食堂、绿化、道路、停车及其他场地）、试验检测区、搅拌站、材料堆放场、机械设备停放场、生产施工道路、其他临时工棚等；生产建设过程中临时性的取土、取石、弃土、弃渣用地及架设地上线路、敷设地下管线、地下工程等所需临时使用的土地。

2）临时用地的报批与租用按以下原则办理：

a.由承包人负责取土、取石、林地用地范围内的用地借地费用、办证费用、考古、三杆、

房屋、坟墓、地表附属物、运土便道、土质试验、（取土、取石、弃土、弃渣、林地）用地排水、清淤、水系路系恢复、（取土、取石、弃土、弃渣、林地）用地安全防护、（取土、取石、弃土、弃渣、林地）相关税费、临时使用土地、利用地方道路（桥涵）、临时使用林地、林木砍伐、地方协调、（取土、取石、林地）用地恢复、复垦和验收移交等相关工作所发生的一切费用。

b.由承包人负责按安徽省国土资源厅《关于加强临时用地管理的通知》（皖国土资〔2010〕119 号）及其他相关文件要求，进行报批；其中，涉及林地的，由承包人负责向市、县林业行政主管部门进行报批；

3）临时用地的使用原则：承包人应本着节约用地原则，尽量减少因挖损、塌陷、占压、污染等原因对土地造成的破坏。如确需用地，在地表附着物拆迁后、土地使用前，承包人应将耕植层剥离单独存放、用于土地使用结束后的场地复垦；用地过程中，承包人应根据实际情况及时做好必要的防护、排水措施，并注意与周围环境的衔接过渡。因防护等工作不当造成第三方损失，责任由承包人承担。用地结束后，承包人应按设计和相关协议要求完成、完善临时用地的防护、排水工作，并按国土资源行政主管部门批复的复垦标准和环保验收要求等对用地复垦到位。承包人未按要求完成临时用地复垦，发包人将按照实际发生的费用在合同余款中扣除临时用地复垦费用。

4）临时用地位置、数量和使用期限由投标人自行调查，临时用地所涉土地报批、租（占）地及地表附着物（树木、青苗、电力、电讯、房屋、坟墓等）拆迁补偿、土地复垦等费用包含在相关清单子目综合报价中，发包人不再另行计量与支付。

（20）驻地及场站建设：加强施工现场和临建设施的标准化管理，如需要建设拌和站，必须进行标准化建设，执行水利部《关于印发水利行业开展安全生产标准化建设实施方案的通知》（水安监〔2011〕346 号）等行业相关规定。生活区和办公区须集中建设，可自建或租赁。以上驻点建设方案须报监理人和发包人审批后执行。

（21）承包人应办理临时用地征地拆迁、专项设施迁改等工作。

  - 履约担保

删除本款全文，修改为：

    - 履约保证金退还时间：承包人应保证其履约保证金在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效，已颁发合同工程完工证书，发包人接到承包人书面申请后，扣除违约金部分（如有），于28日内一次性退还（及同期银行存款利息）。如履约银行保函或保证保险或担保机构担保在发包人颁发合同工程完工证书前到期，承包人应向发包人重新出具银行保函或保证保险或担保机构担保。

    - 因非承包人原因导致合同工期延误，无法颁发合同工程完工证书，发包人可在主体工程完工后将履约保证金退还给承包人，以质量保证金约束质量和履约风险。

    - 履约担保的形式：详见招标文件。

    - 履约担保的总金额：详见招标文件。

  - 分包和不得转包

4.3.2 删除本项全文，修改为：

按照《安徽省水利建设项目工程总承包工作意见（试行）》及相关行业主管部门规定执行，除主体部分外允许分包，承包人须经过建设单位书面同意，依法择优自行选择分包商；以上分包商均须满足投标人须知 1.11.2 对分包商的限制性条件，除此之外分包商“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，“三类人员”指施工企业）必须持有安全生产考核合格证书（A、B、C 证）。

本款增加第 4.3.5 项-4.3.11 项：

    - 承包人分包工程的，必须经发包人同意，且必须建立统一的项目管理机构，统一负责项目的质量、进度和安全管理。

    - 承包人采取内部承包责任制的，应加强管理，严禁以包代管。

    - 承包人采用专业分包的，应遵守以下规定：

（1）对于允许分包的专业（专项）工程，提倡承包人通过招标投标方式公开、公正、公平择优选择分包人。

（2）承包人应在签订分包合同前，将分包人的营业执照、银行开户证明、安全生产许可证、资质、业绩、拟派驻的主要施工管理人员、分包合同、分包人收款账号等资料报监理人审核，

监理人审核认可后报发包人（现场建管处）审批，未经审批的分包合同不得实施。经监理人审核、发包人（现场建管处）审批的分包合同不免除承包人的任何责任和义务。

（3）承包人应对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场考勤管理、登记造册办理，督促分包人为其所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险等。

（4）承包人应与分包人签订安全生产、质量责任书。

（5）承包人应当建立健全分包管理制度和台账，对分包工程的质量、安全、进度和分包人的行为等实施全过程管理，与分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

（6）承包人应建立分包人工程款支付、农民工工资发放情况的管理台账，分包工程款通过承包人开设的银行账户转账支付，报监理人、发包人备案。

（7）专业分包人的职工或雇用的劳务人员应与专业分包人签订劳动合同并做到持证上岗， 承包人应确保劳务人员的工资能直接发放至劳务人员手中。

（8）所有专业分包人纳入承包人的统一管理。对不满足施工、管理需要的分包人，发包人或监理人有权要求更换。

（9）承包人若违反本项第（2）目规定的，发包人有权向承包人课以 10~100 万元/次的违约 金，同时，发包人有权将其违约行为上报行业主管部门，并按相关规定处理。导致严重后果的， 发包人有权单方解除合同，承包人应无条件退场，并承担发包人遭受的损失。承包人若违反本 项第（3）、（4）（6）（7）目规定，发包人有权向承包人课以 10 万元/次的违约金，导致 严重后果的，发包人有权上报行业主管部门，并按相关规定处理。

    - 承包人有下列行为之一者，视为违法转包：

（1）承包人中标后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动（包括工程质量、进度、安全、财务等）进行组织管理的，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位的；

（2）承包人将工程交由子公司内部承包的；

（3）法律法规、规章规定的其他转包建设工程的行为。

    - 承包人有下列行为之一者，视为违法分包：

（1）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）将主要建筑物主体结构工程和关键性工作分包的；

（3）施工承包合同中未有约定，又未经发包人书面同意，承包人将部分工程分包给他人的；

（4）分包人将工程再次分包的；

（5）承包人签订劳务分包合同，但劳务分包人同时提供机械设备或组织大宗材料、主要材料采购的，或代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量管理的；

（6）采取劳务分包或设备租赁的，价格与同期市场价格存在异常差别的；

（7）设备出租方提供操作人员，操作人员代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量管理的；

（8）法律法规、规章规定的其他违法分包工程的行为。

    - 分包人项目管理机构的设立：分包人项目管理机构应当具有与所承担工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。

    - 分包：发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

  - 承包人人员的管理

    - 删除本项全文，修改为：

承包人的主要施工管理人员和驻场设计代表在主体工程施工期间原则上不得更换，离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人和建设单位同意。承包人擅自更换项目经理或施工主要管理人员或驻场设计代表，或前述人员未经监理人和建设单位许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应承担违约责任。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

（1）因管理人员重大疾病、死亡、犯罪等特殊原因确需变更，提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；

（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的；

合同履行期间变更主要管理人员的，承包人应当于变更 5 个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

除上述情况外，承包人更换设计负责人或项目经理或施工负责人或技术负责人的每次支付违约金 10万元，更换其余人员的每人次支付违约金1 万元。

更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩等条件。

本款增加第 4.6.6 项-第 4.6.13 项：

    - 本项目主体工程施工期间，主要管理人员有关证件必须放项目部保存，可随时提供给发包人和有关部门监督、检查。

    - 工程现场使用劳务人员的，承包人应与劳务人员签订相应的劳动合同，若通过劳务公司用工的，承包人应与劳务公司签订劳务合同（并核验劳务公司与所用劳务人员的劳务分包合同）。

    - 工程主体工程施工期间，项目部的主要管理人员总承包施工负责人、施工技术负责人、专职安全员及专职质检员不得再在其他项目投标中拟任职务。

    - 本工程建设过程中，项目部有关造价文件必须由水利造价人员编制、签名盖章。

    - 根据省水利厅有关规定，确定本工程考勤人员范围。总承包施工负责人、总承包技术负责人、专职质检员、专职安全员每月驻工地天数不得少于22 天，且根据国家法律法规规定以及重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺勤一天向发包人支付违约金1000元；监理人将对上述人员进行考勤。承包人项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员等关键人员岗位还应满足行政主管部门考勤要求。如承包人计划分包的，承包人应负责和加强对分包人施工项目部人员管理，分包人施工方项目经理、技术负责人每月驻工地天数不得少于22天；并对工程进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息等方面进行全面管理，同时协调施工现场各方面关系。

人员考勤按照《关于加强在建水利工程施工、监理单位现场人员考勤和公示工作的通知》（皖水基函〔2016〕1448 号）等行业要求执行。并接受水利行业主管部门考勤管理，承包人未按行业和招标文件要求进行考勤的，将按有关部门有关规定处理。

设计负责人全面参与重大工程技术问题的决策。如有需要，在接到发包人指令后及时赶赴现场解决工程设计中的相关技术问题并向施工方进行设计技术交底，每缺勤一次课以 1 万元违约金。

承包人应根据发包人需要，组成设计服务机构驻场服务。在不同的阶段根据该阶段所需专业派驻设计人员（各专业至少 1 名人员）驻场服务，服务机构人员每月驻工地天数不得少于14 天，且重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺勤一天向发包人支付违约金 1000 元；设计驻场人员应能胜任并及时处理施工现场出现的设计问题或现场临时技术变更等技术事务，监理人将对上述人员进行考勤。

    - 因非承包人原因导致合同工期延误，发包人根据承包人申请，并根据工程实际情况， 在合同主体工程完工后可同意办理在安徽省水利建设市场信用信息平台信息网“全省在建水利项目施工单位主要管理人员”中公示在建人员名单撤除手续。

    - 开工前1个月内，承包人的施工项目部项目经理不到岗或开工后12个月内承包人变更总承包施工负责人（或项目经理）、设计负责人、总承包技术负责人，视为承包人严重违约，发包人有权单方解除合同， 承包人应无条件退场。若发包人遭受损失，承包人应全额赔偿（包括但不限于发包人已发生和即将发生的费用、工期延误损失、重新招标的费用及重新招标中标金额高于本次中标金额的部分）。

承包人更换后的总承包施工负责人（或项目经理）、设计负责人、总承包技术负责人的资质、经历等低于招标文件、投标文件及报发包人同意的分包计划拟投入的相应人员要求或变更管理人员数量超过承诺的项目部主要管理人员数量40%的，视为严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人应无条件退场。若发包人遭受损失，承包人应全额赔偿（包括但不限于发包人已发生和即将发生的费用、工期延误损失、重新招标的费用及重新招标中标金额高于本次中标金额的部分）。

    - 项目部主要管理人员应在开工前签名报监理备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。

  - 撤换承包人项目经理和其他人员

发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换并在接到发包人（或监理机构）指令后14天内，调整到位，同时承包人按合同 4.6.5 项承担违约责任，向发包人支付违约金。

  - 不可预见物质条件

适用 A 款，删除 B 款。

  - 进度计划

    - 合同进度计划

监理人批复或提出修改意见的期限为：承包人提交文件后的 7 天内，但需要上级主管部门审批或备案的除外。

    - 合同进度计划的修订

承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告的期限为 3 天内。监理人的批复时间为：承包人提交文件后的 7 天内。

5.设计

  - 完工文件

    - 完工记录的份数： 4 份。

    - 完工图纸的份数和形式：纸质版 4 份，电子版 1 份。

5.8 设计文件的份数

施工图设计文件：纸质 12 份，电子版一份。

6.材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备

    - 修改为：承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

    - 承包人应在材料和工程设备订货 14 天前，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。需要依法招标的，须在招标前将备案报告报发包人批准。

本款增加第 6.1.4 项-第 6.1.5 项：

    - 监理人和发包人有权对承包人采购的主要材料和关键设备的供应商进行考察，以确定其材料和设备的质量和标准能够满足工程顺利实施的需要，承包人应予以积极配合，相关费用包含在合同价格中。在确认供应商供应的材料和设备不能满足需要时，有权责令承包人更换供应商并承担由此造成的一切损失。

    - 承包人提供的材料和工程设备须满足以下要求：

（1）本工程使用的主要材料应经发包人确认采用国内知名品牌、国标产品，必须有出厂合格证明，国家规定需要生产许可证的须有生产许可证。设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、涉及饮用水卫生安全产品许可等文件。

（2）承包人采购的材料、设备进场后须经监理工程师和发包人认可后方可使用。

（3）若承包人实际用于工程的材料、设备的质量、规格和性能不满足招标文件中的技术标准和要求、国家相关标准、规程规范要求，或与监理工程师和发包人确认的材料、设备不符时， 承包人须无条件更换，并承担造成的损失。

（4）本工程承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料、工程设备，在采购前通知监理人和发包人并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经监理人和发包人认可后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经监理人验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（5）严禁将不合格的材料、设备入库，不合格材料、设备的退场全过程须由监理工程师现场监督。

（6）如承包人采购的材料、设备两次出现检验或试验不合格或不符合招标文件要求时，发包人有权终止承包人的采购，改为发包人直接采购，其差价及所有损失由承包人负责。

（7）承包人应保证所供设备、主要材料是全新产品，完全满足合同约定的质量、规格和性能标准。因承包人的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约定的质量标准和要求，承包人应承担违约责任。

  - 发包人提供的材料和工程设备

适用 B 款，删除 A 款。

7.施工设备和临时设施

  - 承包人提供的施工设备和临时设施

    - 专用合同条款另有约定： 无 。

    - 承包人采用设备租赁的，应遵守以下规定：

（1）设备租赁双方应当签订租赁合同，主要内容应包括：设备种类型号，租赁方式、租赁期限、租赁价格、租赁工作量及结算方式，租赁双方责任及义务，违约及纠纷处理方式等。

（2）承包人应严格把好设备出租方资格关，不得向没有相关资质的出租方租赁设备。

（3）设备租赁价格应与同期市场价格相符。

（4）设备出租方提供操作人员的，操作人员不能代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量的管理。

  - 发包人提供的施工设备和临时设施

适用 B 款，删除 A 款。

  - 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换。尽管承包人已按 承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时， 监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和

（或）工期延误由承包人承担。

8.交通运输

  - 道路通行权和场外设施

适用 B 款，删除 A 款。

本条补充：

道路通行权和场外设施的约定：发包人应提供必要的协助，均由承包人负责办理，并承担相关费用（属于政策处理费用的除外）。

承包人使用工程用地范围内的原有道路并使其造成损坏的，应负责维修或重建，达到不低于现状质量水平。

本道路通行权包含工地现场至弃料场道路通行权。

  - 场内施工道路

    - 专用合同条款另有约定： 无 。本款增加第 8.2.3 项：

8.2.3 承包人使用工程内外公共道路和桥梁并使其造成损坏的，应负责维修或重建，达到不低于现状质量水平。如果承包人对损坏的工程内外公共道路和桥梁不及时维修，发包人有权指定其他承包人完成本项工作，所发生费用由承包人承担。

9.测量放线

  - 施工控制网

    - 发包人应在计划开工日期 14 天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在计划开工日期 7 天前，将施工控制网资料报送监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

本款补充以下内容：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

10.安全、治安保卫和环境保护

  - 承包人的安全责任

    - 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在施工开工后 15 天内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.4 环境保护

10.4.2 本项细化为：

承包人应配备专业人员，按合同约定的环保工作内容制定环境保护工作计划、环境保护工作制度、施工环保措施计划、《施工期突发环境事件应急预案》等，报送监理人审批，在日常工作中做好环境保护和应急演练工作有关记录。

本款增加第 10.4.4 项-第 10.4.11 项：

    - 承包人应该按照安徽省水利厅皖水建设函〔2019〕390《关于印发〈安徽省水利工程建设施工现场大气污染防治工作方案〉的通知》的精神做好以下施工现场大气污染防治工作（不限于）：

（1）对易产生粉尘污染的水泥、渣土等材料的装卸、运输过程进行封盖，保证车斗严密无泄漏；

（2）对进出施工现场的各类车辆，在进出施工场区时，对车轮及底盘部位进行喷淋清理， 清理达标后方能进出施工场区；

（3）定时对施工区域内的道路和施工作业面采取清扫、洒水措施，有效降低扬尘；

（4）施工区内各类车辆车速不超过 20 公里/小时，最大限度降低扬尘产生粉尘污染；

（5）对粉尘较大的各类施工原材料堆放区要采取喷淋、覆盖等降尘措施；

（6）对土方开挖、填筑等长时间暴露作业面，应采用覆盖、洒水、水保植绿等措施；

（7）现场所有机械和车辆应严格执行国家有关的燃油规定，使用环保燃料，实现机械和车辆尾气达标释放；

（8）施工现场、生活区严禁焚烧各种工作及生活垃圾；

（9）应将施工区内产生的有毒、有害、燃爆气体控制在国家环境保护规定范围，为职工配备必要的防中毒劳动保护用品；

（10）施工中要优先选用环保型材料，减少环境污染，降低对工作人员危害；

（11）配备必要的喷淋、洒水、降尘设备用于施工降尘；

（12）国家或水利厅规定的其他有关施工现场大气污染的防治工作。

    - 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

    - 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或 发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

    - 在施工期间，承包人应随时保持现场清洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料和垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

    - 承包人考虑施工期间土方开挖对周边环境的影响，自行协调处理，费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付。

    - 承包人需按照有关环境保护设计文件及其批复要求和经监理人审批的计划、制度等， 落实工程环境保护措（设）施，保障环境保护设施正常运行，按环境监理单位的有关要求建立 完整的运行记录台账并定期报送环境监理单位，并保存污染物排放台账原始记录备查。

- 10.4.10 涉及生态敏感区的施工活动，承包人需编制环境保护专项实施方案，报环境监理人审批后方可开工。

- 10.4.11 承包人的环境保护有关工作应符合生态环境主管部门的管理要求，并配合生态环 境主管部门和有关监管部门开展监督检查工作，落实整改意见要求。承包人需配合环保办公室、现场建管处、环境监理单位调查和处理环境问题投诉事件；配合环境监测单位做好建设期环境 监测工作；配合开展工程竣工环境保护验收有关工作。

本条补充第 10.6 款、第 10.7 款：

  - 水土保持

    - 承包人负责具体水土保持方案和措施的制定。施工前，承包人要制定建设期间详细的水土保持措施报水土保持监理批准。

    - 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。承包人须按图纸规定、监理人批准水土保持方案和措施监理工程师指示落实水土保持措施（永久性或临时性）。

    - 承包人的水土保持措施计划，应满足发包人要求约定的要求。并加强水土保持巡查， 及时采取措施，防止水土流失。

    - 承包人应严格落实各项水土保持措施，对临时用地应及时进行平整，恢复原状地貌、复垦。严格控制施工营地、物料堆放场及施工便道的宽度，严禁损害施工范围之外的林木、植 被、地貌。要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑， 尽可能设置在工程用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有 效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照国家有关规定予以恢复，水土保持及复垦费 用含在合同价内。承包人应严格按照水土保持方案变更报告的批复要求，采用科学合理的工程 技术措施，尽可能减少、降低土地破坏的面积和程度，施工前应按要求进行表土剥离，剥离表 土需集中堆放并设立醒目标识，堆放区应采取临时防护措施，对坡面进行临时覆盖或播撒草籽， 并结合周边情况布设临时排水设施。承包人要严格按照施工组织设计要求实施，施工完毕后完 成所有水土保持工程及复垦等措施，经发包人组织有关单位检查合格后，按规定移交所在地人 民政府。

    - 水土保持验收执行《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490- 2008）

11.开始工作和完工

  - 开始工作

    - 设计开始工作的条件为：

（1）发包人提供了必要的项目前期资料；

（2）发包人按合同第 17.2 款约定支付了第一笔工程预付款（如有）；

    - 施工开始工作的条件为：

（1）初步设计已批复；

（2）质量与安全监督单位已确定；

（3）满足进场施工条件，并将场地移交给了承包人；

（4）发包人按合同第 17.2 款约定支付了第二笔工程预付款（如有）。

  - 发包人引起的工期延误

本款增加以下内容：

（9）非承包人原因引起的工程暂停等。

  - 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

异常恶劣气候的条件为：

本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围（以工程所在地气象部门发布的数据为准）：

- （1）日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 1 天；

- （2） 9 级以上台风灾害（以气象部门发布的台风预警为准）；

- （3）日最高气温超过 40 ℃的高温连续大于 3 天；

- （4）日最低气温低于 -5 ℃的严寒连续大于 3 天；

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

（6）其他异常恶劣气候灾害。

  - 承包人引起的工期延误

（1）逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 完工日期 | 逾期完工违约金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开个 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | 完工 |  |  |

（2）逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的10%。

（3）其他要求：

①承包人初次未完成月度进度计划的 80%，监理工程师给予书面警告提醒；如承包人连续 2 个月未完成月度进度计划的 80%，总监理工程师给予书面警告责令整改，书面通知承包人法人单位。

②承包人连续三个月实际的施工进度（包括完成产值和形象进度）滞后于施工计划（监理工程师下达的产值计划和形象进度计划）20%以上或承包人虽采取了一些措施但监理工程师仍认为其无法按施工工期交工，发包人将约谈其单位法人，并保留切割部分工程量给其他承包人或终止合同的权利。如切割部分工程量，其工程单价由发包人、监理工程师和新的施工单位商定，切割部分工程款超额部分由原承包人承担。

（4）发包人适时将承包人工期延误及处理情况上报主管部门。

13.工程质量

  - 质量要求

    - 工程质量标准为：

设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求，确保各阶段勘察设计成果（含专题报告）通过相关部门的审批。

施工质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

质量目标：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

  - 承包人的质量检查

本款补充第 13.2.1 项-13.2.4 项

    - 承包人应在施工初期布设观测点对在建工程进行必要的施工期观测，形成观测报告，在单位工程验收时提交。

    - 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

    - 承包人必须遵守国家有关法律法规和规章，严格执行相关行业强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程行合同义务，依法对本工程质量负责。

    - 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追加，接受质量检查时必须出示原始资料。

  - 监理人的质量检查

本款补充以下内容：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前 交给承包人。

  - 工程隐蔽部位覆盖前的检查

    - 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：接到通知后 24 小时内。

  - 清除不合格工程

    - 本项补充：

如果承包人未在规定的时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

本条补充第 13.6 款-第 13.7 款

  - 质量评定

工程合格标准为：除图纸中提出的特殊质量要求外，其他施工质量和精度应符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准要求。

  - 质量事故处理

    - 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

    - 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

    - 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

    - 工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款增加第 14.1.5 项-第 14.1.7 项

    - 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

    - 主要材料、工程设备进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。

    - 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人确定并书面通知承包人。监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。本项目所有材料、工程设备和工程的试验和检验费用均包含在材料费用中由承包人承担。

15.变更

  - 承包人的合理化建议

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的， 发包人给予的奖励： 无。

  - 变更程序

增加 15.3.4 变更价款的计算原则：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格和双方约定的计价方式变更合同价款；

（2）合同中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人报价后经发包人委托第三方跟踪审计单位确认后执行，如有争议，以第三方跟踪审计单位确定的价格为准。

  - 计日工

适用 A 款，删除 B 款。

  - 暂估价

适用 A 款，删除 B 款。

    - 删除本款，修改为：发包人在施工图预算价中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或 具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由承包人在招标人的监督下组织招标；若承 包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与施工图预算价中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式为：公开招标，发包人和承包人组织招标时的权利义务关系为：参照安徽省水利厅发布的最新示范文本编制招标文件、组织招标并由承包人承担招标过程中可能产生的一切费用，未经发包人、承包人共同同意，不得擅自发布招标文件。

  - 变更结算

    - 下列变更引起的价格增减，按 15.3.2 项约定调整单价，按实际完成工程项目的工程量计量。

（1）发包人（包括政府有关部门）提出的改变合同约定的承包范围、数量、标准等发包人要求导致的变更。

（2）因发包人未向承包人准确提供原始资料（4.10.1 项）和不可预见物质条件（4.11.1 项）引起的变更。

（3）因非承包人原因导致弃渣场综合运距变化引起的变更。

（4）因执行基准日期之后新颁布的法律、规范、标准引起的变更。

（5）其他非承包人原因导致的变更。

    - 除 15.7.1 外的其他变更引起的价格增减，不调整合同价格。

16.价格调整

  - 物价波动引起的价格调整删除原文，按以下方式调整

物价波动引起的价格调整方式：采用造价信息调整价格差额及税金。

    - 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源: 淮北市信息价

价格调整的项目:柴油、汽油、水泥、炸药、砂石料、黑色金属、商品砼、沥青、混凝土、成品砂浆、砖在±5%以内，其他材料在±10%价格变化范围以内的不予调整。因发包人原因导致工期延误的，按以上原则调整。因承包人原因导致的工期延误的，材料价格上涨的，不予调整，材料价格下跌的，按照下跌后的材料价格执行。

材料价格调整的具体方法为:

Δ P＝Pi-P0*(1±r%)

△P：材料单价调差额；

当期价格（Pi）：调差当月上述指定材料价格来源对应的信息价；

基期价格（P0）：施工图预算价编制时上述指定来源对应的信息价。

r：风险幅度系数，r=5（10），物价波动在风险幅度范围内（-5%，5%）或（-10%，10%）以内不进行价格调整；价格调增时取“+”，价格调减时取“-”（柴油、汽油、水泥、炸药、砂石料、黑色金属、商品砼、沥青、混凝土、成品砂浆、砖在±5%以内，其他材料在±10%价格变化范围以内的不予调整）因发包人原因导致工期延误的，按以上原则调整。因承包人原因导致的工期延误的，材料价格上涨的，不予调整，材料价格下跌的，按照下跌后的材料价格执行。

  - 设计优化引起的价格调整

勘察设计费不因设计优化进行调整，建安工程费折扣率不因设计优化进行调整。

  - 其他因素引起的价格调整

发生以下情况，承包人应提供详细的资料，发包人据实调整合同价格：

（一）发包人提出的工期调整、重大设计变更、建设标准或者工程规模的调整；

（二）因工程征地、移民等发生重大变化引起的调整；

（三）因国家税收等政策调整引起的税费变化；

（四）发生超标准洪水及其他不可抗力增加的工程费用。

17.合同价格与支付

  - 合同价格

# 17.1 合同价格形式

17.1.1 关于合同价格形式的约定：总价限高合同。

17.1.2 关于合同价格调整的约定：（1）设计费：设计费为固定价，合同签订后不予调整中标价。

（2）工程费用：除招标文件和合同中约定的调价原则外，合同价格一般不予调整。合同价格可调整的因素包括：

①在本工程实施过程中，由发包人提出并经政府主管部门批准的调整工程规模、设计标准和设计要求所引起工程费用增减时：

②发生不可抗力及政府的指令（含政府各部门的行政指令）。

③中标单位的施工图必须通过第三方审图机构的施工图审图，审图要求变更的内容涉及费用的：如果增加费用，合同总价不作调整，视为已包含在总价内：如果降低费用，合同总价应相应减少。

17.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

一、本项目施工图预算编制按照前附表约定文件执行。

1.1根据安徽省建设工程造价管理总站文件《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（建标〔2019〕7号）要求。

1.2本工程项目所涉及的经监理及业主审核批准的施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

1.3编制施工图预算（或最高限价）所涉及材料价格按编制施工图预算当月执行信息价计入；淮北信息价没有的，按以下任意方式进行材料价格确认：1、参照淮北周边（宿州、蚌埠、合肥）的信息价确定，周边地区信息价没有的，由造价咨询机构在专业的造价平台查询（广材网、造价通、慧讯网）确定，以上涉及的材料价格参与下浮。2、由建设单位组织本项目的造价咨询机构、监理等相关单位及中标人共同市场询价确定，共同市场询价材料价格不参与下浮。3、按以上原则进行材料价格确认时，采用最低价作为最终材料价格进行结算。市场询价不低于三家比价，采用最低价作为材料价格进行结算。4、询价时间节点中标人按照施工的时间提前1个月提出淮北信息价没有的询价材料清单，询价完成确认后方可采购（采保费按照安徽省及淮北市现行规定执行）。

1.4材料价格调整的计算方法：按照16.1条执行。

1.5设计图纸和招标文件，及国家、地方现行规范。

1.6本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增”规定，增值税税率为9%。项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。在项目造价编制过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规和规范规定执行最新文件。

二、工程施工图预算编制有关约定：

2.1、施工图审查合格后，该项目的建筑安装工程费由本项目的招标代理（造价咨询）单位根据安徽省现行的有关编制施工图预算（或最高限价）（依据本款第1条）。原则上本项目的施工图预算（或最高限价）不得超过建安工程费投标报价。因发包人原因，对设计方案进行调整引起投资增加、减少的除外。施工图审图合格后方可进行下一步工作。

2.2、施工图预算（或最高限价），由招标代理机构编制施工图预算（或最高限价），经发包人委托的第三方机构审核后执行。若中标人对施工图预算（或最高限价）等有异议的可向上级主管部门提出复议（因此产生的全部费用由中标人承担），复议为终审结果。若中标人拒不接受审计价或复议结果的，招标人有权取消其后续所有项目建设，给招标人带来损失的，追究其违约责任；最终通过审核（若需进行备案，则备案通过）的施工图预算（或最高限价），作为合同结算的依据。

2.3、建筑安装工程费结算价=（按照实际完成工程量调整后的最终通过审核的施工图预算（或最高限价）-暂估价-暂列金-经询价方式确定的材料价格）*中标人建安工程投标比率+实际发生的暂列金+实际发生的暂估价+经询价方式确定的材料价格±根据合同约定需进行调整或变更的施工工程款*中标人建安工程投标比率±违约金。注：中标人建安工程投标比率=（建安工程费投标报价/建安工程费最高投标限价）*100%

2.4、工程结算总价（建筑安装工程费结算价+设计费结算价）原则上不得超过合同总价。除合同约定可以调整的情形外。

2.5、本项目发包人仅支付建筑安装工程费、设计费；其他费用包括但不限于图审、专家评审费及设计图纸的修改、调整所产生的重复设计等所有相关费用均由投标人综合考虑在其报价中，发包人不予另行计算，中标人不得以任何理由要求发包人增加支付任何相关费用，本项目所有临时设施和安全生产措施费分别按直接费的2.5%作为最高限额，结算时均按照施工图预算计算规则计算，以清单分部分项列项计算。

2.6、工程建设期间，如遇政策及方案调整变化或根据招标人要求，中标人须及时进行方案修改设计、对已完成或正在进行的初步及施工图设计进行相应的调整、修改，直至再次通过招标人组织的设计方案专家审查会且成果通过相关部门、会议审查通过、批准，以及相关施工图纸审查，中标人不得以任何理由要求发包人增加支付费用须参照合同约定的计价方式按实调整），由此产生的任何费用均由中标人承担，发包人不另行支付任何费用，投标人须在投标报价中综合考虑该费用。

2.7、发包人有权根据工程建设需要，要求中标人取消或增加工程量清单中的项目和对工程施工量作调整，中标人必须服从和执行。变更价款计算，执行合同相关条款。

三、特别注明：

3.1、因承包人在设计、施工等全过程中出现由自身原因造成的过错给发包人带来损失的，除负责采取补救措施外，如需增加费用的，则不予增加，如需减少的按实减少。

3.2、招标文件中未明确的施工所需的各种证件和手续。招标人可协助中标人办理，费用由中标单位承担，投标人须在投标报价中综合考虑该费用。

3.3、招标人有结算后进行复审的权利，如果复审后发现一审咨询单位出现问题，中标人须退还已支付的费用或者招标人有权从未支付工程款中扣除。

  - 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%。

预付款时间为：在合同协议书签订后，由承包人提出申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

17.2.2 预付款保函

承包人需要提交预付款保函，预付款保函数额同预付款数额。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，扣款金额为工程进度付款的15%，且合同累计完成金额达到签约合同价的80%时必须全部扣清，预付款扣完后14天内退还预付款保函。

  - 工程进度付款

    - 付款时间

勘察设计费：施工图图审合格后支付总勘察设计费用的60%，全部工程竣工验收合格，结算后支付至勘察设计费用合同价款的100%。承包人需向发包人单独提供合同金额3%的质量保证金保函（质量保证金采用以下缴纳方式均可：☑银行转账☑银行电汇☑银行保函（纸质、电子均支持）☑担保机构担保☑保证保险）；待质保期在缺陷责任期满并无质量问题发生后，发包人退还质量保证金。以上工程款支付均不计息。

建安工程费：工程进度付款由承包人提出付款申请，按月支付。（施工安全文明措施费支付方式见17.3.6项）

    - 支付分解表

- 以施工图预算价中列出的工程数量和单价作为支付的依据。按月进度进行支付，每月支付经审计审核后合格工程量的85%的进度款，通过完工验收后支付至审计计量金额的90%，通过竣工验收后按审计审价后支付至审定价格的100%；同时承包人需向发包人单独提供合同金额3%的质量保证金保函（质量保证金采用以下缴纳方式均可：☑银行转账☑银行电汇☑银行保函（纸质、电子均支持）☑担保机构担保☑保证保险）；待质保期在缺陷责任期满并无质量问题发生后，发包人退还质量保证金。

    - 进度付款申请单

进度付款申请单一式 6 份。

17.3.6 安全生产费用管理与使用

安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。

具体支付方式：承包人进场后，根据施工组织设计中的安全技术措施编制安全生产费的预算，报监理人审核、发包人审批。安全生产费在合同金额及发包人批复的预算范围内，根据承包人的实施过程中安全生产投入情况，由监理人审核确认、发包人审批后进行计量与支付。承包人根据工程实际需要采取安全生产费超支部分的费用自负。

  - 质量保证金

    - 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 0 %，扣留的质量保证金总额为结算总额的 0 %。

    - 本项约定为：在第 1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

  - 完工结算

    - 完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

    - 完工付款证书及支付时间

第（l）目约定为：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。

  - 最终结清

    - 最终结清申请单

- 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

    - 最终结清证书和支付时间

第（1）目约定为：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

本条补充第 17.7 款：

  - 增值税发票

每次工程进度付款前承包人需按发包人要求开具工程结算款等额增值税专用发票。

18.试验和完工验收

  - 完工验收

    - 监理人审查后认为尚不具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的28 天内通知承包人，指出承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交完工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到完工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的完工验收申请，并应在收到该完工验收申请报告后28 天内提请发包人进行完工验收。

    - 删除本项全文，修改为：

合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

    - 删除本项全文，修改为：

合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案 资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

    - 经验收合格工程的实际完工日期，以提交完工验收申请报告的日期为准，并在合同工程完工证书中写明。

  - 施工期试运行

    - 本项补充：部分已完成工程需要投入使用的，应按《水利水电建设工程验收规程》

（SL223-2008）规定进行部分工程投入使用验收。

  - 联合试运行（如有）

承包人应：

（1）为联合试运转提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

- 按照第 5.6 款提供的手册进行联合试运转。

承包人应提前 21 天将联合试运转的日期通知发包人。因承包人原因造成某项联合试运转未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

  - 其他责任

除完成上述内容外，承包人还需要按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关规定要求完成相关工作。

19.缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

本款增加第 19.2.5 项：

19.2.5 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内， 由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.6 保修责任

（1）工程质量保修范围：本合同承包范围。对于专业设备（机电设备、金属结构设备、核心配件等），承包人须安排生产厂家或生产厂家委托的第三方负责设备的保修、更换等服务， 并免费为发包人相关专业人员提供培训等相关服务。

（2）工程质量保修期限：24个月。

（3）承包人应在办理完工结算前约定保修范围、期限和责任，签订质量保修责任书。承包人无正当理由未能提交质量保修责任书的，发包人可不与承包人办理完工结算，不支付合同约定的延期利息。

20.保险

  - 设计和工程保险

    - 投保险种：建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险。

- 保险范围：

- 本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。

- 农民工工伤保险。

（3）（签约时补充）。

保险金额、保险费率：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定。

保险期限：自开始工作之日算起至颁发工程移交证书。

    - 第三者责任险

第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；

第三者责任险保险金额：不低于300万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

  - 对各项保险的一般要求

    - 保险凭证

承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：在保险手续办理完毕后 7 天内提交。

    - 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿。

    - 未按约定投保的补救本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

补充承包人违约的情形和处理：

| 违约情形 | 违约处理 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 承包人存在如下违约情况，发包人和监理（检测）工程师有权对承包人进行相应的违约处理，违约金由承包人从合同约定账户单独转账至发包人账户 |  |  |
| 加强试验检测工作，严把材料质量关。水泥、钢材、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝等材料必须使用监理及建设单位批准的品牌或厂家产品，若发现使用未准入的品牌或厂家产品 | 承包人应承担20000元/次的违约金 |  |
| 进场的材料，半成品、成品经监理、检测或发包人抽检为不合格的 | 承包人应承担10000元/次 （处）的违约金 |  |
| 若发现承包人已经使用不合格材料在工程上 | 除要求将该部分工程在规定期限内返工外，承包人应承担 20000 元/次（处） 的违约金 |  |
| 承包人必须强化隐蔽工程工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持“上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工”的原则，违反程序的 | 承包人应承担 20000元/次 （处）的违约金 |  |
| 承包人应严格按照规范施工，强化质量意识，尊重监理工程师及发包人的指示及指令并及时严格执行 。因违规施工 | 监理工程师每发出一次因承包人引起的停工指令，承包人应承担 50000 元/次的违约金 |  |
| 未经监理工程师批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地或未按承诺配置主要施工设备的 | 承包人应承担 20000 元/台套的违约金 |  |
| 经监理工程师和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，视情节轻重 | 承包人应承担 10000 元～1 00000 元/次的违约金 |  |
| 一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人、监理工程师事先的书面警告，视情节轻重 | 承包人应承担10000～100000元的违约金 |  |
| 承包人在施工期间，在各种报表及检查试验记录中，自己作假或诱导监理工程师作假，一经查实，作假者或诱导他人作假者 | 将被撤换，并报行业主管部门，同时承包人应承担200000 元/次的违约金。 |  |
| 承包人在工程完工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任 | 承包人承担 20000元以内/ 次的违约金 |  |
| 大事记无音（影）像资料的和工程隐蔽、工程验收无音（影）像资料的 | 承包人应承担10000-20000元/次的违约金 |  |
| 承包人负责项目管理的技术人员未告知施工班组、作业人员安全以下施工技术要求的： 1.工作场所、岗位的危险因素； 2.危险岗位的操作规程； 3.违章操作的危害； 4.安全事故和职业危害的防范措施； 5.发生紧急情况时的应急措施； 6.其他应当告知的事项。 | 应承担50000元以上100000 元以下的违约金 |  |
| 施工作业人员违反或未履行以下规定的安全生产义务的： | 责令限期改正；逾期未改正的，应承担 2000元以下 |  |
| 1.依法取得相应的岗位证书； 2.遵守安全生产标准、制度和操作规程； 3.正确使用安全防护用品、机械设备； 4.服从安全生产管理； 5.接受安全生产教育和培训，参加安全应急演练； 6.法律法规规定的其他安全生产义务。 | 违约金 |  |
| 水土保持和环境保护方案和措施的制定和实施达不到合同约定标准 | 承包人应当有有效的整改措施；逾期未整改或未整改达标的，应承担10000-20000元/次的违约金；发包人有权视情况对其约谈， 进行通报批评，上报行业主管部门，作为不良记录纳入水运建设市场信用信息管理系统。 |  |

  - 承包人提出索赔的期限

    - 修改为：承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

    - 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：采用第（2）种方式。

25.附加条款

25.1 扫黑除恶

（1）深入学习宣传中央和省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的精神，认真落实省水利厅关于开展全省水利工程建设领域扫黑除恶专项斗争的相关要求，对扫黑除恶专项斗争的精神和实效开展广泛宣传，重点突出对涉黑涉恶行为的辨识和摸排，提高全体管理人员及施工人员与黑恶势力作斗争的信心和勇气，及时提供涉黑涉恶线索。

（2）承包人应深入学习宣传与扫黑除恶专项斗争相关的法律法规。广泛宣传刑法、刑事诉讼法、治安管理处罚法以及其他与扫黑除恶专项斗争有关的法律法规，坚持宣传法律知识和弘扬社会主义法治精神相结合，坚持法治宣传教育与全体施工人员相结合，弘扬社会正气，让项目部所有人员内心拥护和真诚信仰法律。

（3）由总承包单位项目部组织项目监理部、建设单位代表、劳务公司代表、各班班组长在

现场会议室宣读有关扫黑除恶的相关宣传知识，项目部分发相关资料至各班组组长手里，由各班组组长在会后组织各班组人员进行学习；在施工现场张贴关于扫黑除恶专项斗争的通告、扫黑除恶专项斗争应知应会知识；在施工现场张贴扫黑除恶的相关宣传知识；施工现场悬挂扫黑除恶宣传条幅。

（4）发现有涉黑涉恶线索的，应及时按相关报送渠道报送相关部门，不瞒报、不漏报。

25.2工程总承包单位应加强工程项目实施管理，根据合同约定和项目特点，对工程项目进行有效控制。主要责任包括：

1.按国家法律法规、相关强制性标准条文、规程规范和合同约定，组织实施设计、设备采购、施工和试运行，承担合同约定相关工作。

2.按相关规程规范要求，组建与工程总承包项目相适应的管理机构，建立覆盖设计、采购（如有）、施工、试运行（如有）全过程的工程质量安全管理体系和职业健康及环境管理体系，保证质量、安全、环境、职业健康所需资金投入，落实各项保障措施，规范、有序地开展各项管理工作，确保实现合同约定的工程进度、质量、安全、效益等目标。

3.协助项目法人办理项目审批、核准或备案手续，配合项目法人开展征迁工作，配合办理项目用地手续。

4.工程总承包单位对工程质量和安全负责，并保证试运行期间工程安全和档案资料完整。

5.工程总承包单位对工程进度负责，按照合同约定的勘察设计、采购、施工、调试、试运行时间节点完成各项工作。

6.工程总承包单位合理合规使用工程建设项目资金项目建设期间不得挪用、挤占项目建设资金，不得为追求投资结余而擅自缩小工程范围、减少工程建设内容、降低工程质量标准。

7.按合同约定做好各项工程验收和工程移交工作。

8.工程总承包项目各参建单位应积极配合政府相关部门的检查、稽察、审计等工作，及时整改各类问题。

## 第三节 廉政协议书

廉政协议书（格式）

合同名称 ：

合同编号 ：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强安徽省水利水电工程建设中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。

第一条	甲、乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于水利水电工程建设有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。

第二条	甲方的责任

甲方的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（五）不准向乙方介绍与工程建设项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条	乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，并遵守如下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。

第四条	违约责任

甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政务处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条	本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日止。

第六条	本责任书一式 	份，甲乙双方各执一份，并分送甲乙双方主管单位纪检国家监察委员会门各一份。

甲 方（盖章）：	乙 方（盖章）：

法定代表人：	法定代表人：

（或委托代理人）	（或委托代理人）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

## 第四节 安全生产责任书

安全生产责任书（格式）

合同名称：

合同编号：

发	包	人：

承	包	人：

为进一步落实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》和安徽省《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规章，制订本安全生产责任书。

一、目标与要求

- 强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。

- 严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。

- 事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。

- 二、总承包单位（或施工单位）安全生产责任

- 认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范， 开展安全生产标准化工地建设。

- 健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第一责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各岗位的安全生产责任。

- 健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，保证专职安全生产管理人员有职有权。

- 健全安全生产规章制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。

- 提升从业人员安全生产知识和技能。认真开展“三级安全生产教育”；保证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。

- 保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，施工安全生产投入应满足实际需要。

- 建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。构建安全风险管控“六项机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查意见并按时反馈整改结果。生产安全

- 事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。

- 制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项工程，对达到一定规模的危险性较大工程制定专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大工程组织论证；对有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方安监部门联系畅通。

- 严格执行《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向地方安监部门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落实 “四不放过”处理原则。

三、本责任书一式三份，发包人与承包人各存一份，报送安全生产监督机构一份。四、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。

发包人（盖章）：	                           承包人（盖章）：

法定代表人：	                                  法定代表人：

（或委托代理人）	                           （或委托代理人）

年 	月 	日	                     	年 	月 	日

## 第五节 安徽省水利工程参建单位项目负责人质量终身责任承诺书

安徽省水利工程参建单位

项目负责人质量终身责任承诺书（格式）

本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。

- 不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照经审查合格的工程设计图纸、文件和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。

- 组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员，并确保所有人员到岗履职。

- 组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求，熟悉相关施工流程和技术，提高质量管理水平。

- 按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用；不使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、设备、工艺。

- 与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，并将检测合同送监理和项目法人单位备案；在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检测；送检试样不弄虚作假，不篡改或伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

- 组织现场质量管理人员严格按照“三检制”要求，真实、准确地做好每一道工序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位复核。

- 组织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、检测试验报告、影像资料等基础资料，派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签字；参加法人验收，对工程质量等级提出自评意见并签字；主持编制施工管理工作报告并签字，参加竣工验收。

- 对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

- 确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

- 履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

附：法定代表人授权书

承	诺	人	字 ：

身	份	证	号 ：

注册执业资格：

注册执业证号：

职称及专业：

签	字	日	期 ： 	  年 	  月 	  日

## 第六节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 	，已接受

（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 	      （设计采购施工）	总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

  - 中标通知书；

  - 投标函及投标函附录；

  - 专用合同条款；

  - 通用合同条款；

  - 发包人要求；

  - 施工图预算价；

  - 承包人建议；

  - 其他合同文件。

- 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。承包范围：               ，具体细化为：            。本合同承包范围具体细化以外的，均非承包人需要完成的工作。承包合同不包括的内容主要指： 	            。

- 签约合同价：人民币（大写） 	       （¥ 	   ）。合同价格最终以合同约定的结算为准。

- 承包人项目经理： 	   ；设计经理： 	（未确定可不填写）	；

- 工程质量符合标准和要求： 	                       。

- 承包人承诺按合同约定承担 工程的设计、实施、完工及缺陷修复等招标文件约定的内容	。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 工期要求：

- 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位章）	     承包人： 	       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 	    （签字）	法定代表人或委托代理人： 	   （签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 	 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 	  （承包人名称，以下称“承包人”）于 	年 	月 	日参加 	（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	   ）。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工试验之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人： 	            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年     月        日

附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据 	（承包人名称）（以下称“承包人”）与 	（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 		年 	月 	日签订的 	（项目名称）工程总承包合同，承包人按约

定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

- 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人： 	（盖单位章）

法定代表人或授权人： 	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

第二卷

# 第五章	发包人要求

## 发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定计算方法，以及试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、功能要求

（一） 工程的目的。

为对渠沟镇境内农村生活污水进行资源化利用；渠沟镇范围内水系进行水生态修复和修复生态景观塘，渠沟镇范围内水系连通；坑塘治理；河道沟渠清淤；郭王村、鲁楼村道路提升等各子项目。

- 工程规模。

- 相山区和美乡村建设项目一标段（三水统筹），主要建设内容为对渠沟镇境内农村生活污水进行资源化利用；渠沟镇范围内水系进行水生态修复和修复生态景观塘，渠沟镇范围内水系连通；坑塘治理；河道沟渠清淤；郭王村、鲁楼村道路提升等各子项目。

- 工程范围

- （一） 概述

本次招标内容包括项目勘察、施工图设计、专项报告编制、图纸审查及论证（根据需要开展）、工程施工、设备采购安装和调试以及竣工验收后质保期的维修服务等全部工作。联合试运行、人员培训、项目法人单位需要开展的各项验收组织、工程移交等工作内容。

具体细化为：

1.设计工作：包括设计方案优化和施工图设计，以及项目建设需要的全部专题报告和施工图阶段的补测补勘和设计管理工作。设计负责人全面参与重大工程技术问题的决策。如有需要，在接到发包人指令后及时赶赴现场解决工程设计中的相关技术问题并向施工方进行设计技术交底，每缺勤一次以1万元违约金。承包人应根据发包人需要，组成设计服务机构驻场服务。在不同的阶段根据该阶段所需专业派驻设计人员（各专业至少1名人员）驻场服务，服务机构人员每月驻工地天数不得少于 14 天，且重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺勤一天向发包人支付违约金 2000元；设计驻场人员应能胜任并及时处理施工现场出现的设计问题或现场临时技术变更等技术事务。

2.工程采购：包括本工程建设所需材料、设备等的采购；

3.工程施工：包括主体工程等初步设计批复的施工内容；

4.生产准备：包括设备调试，联合试运行、人员培训等；

5.工程验收：包括负责组织各项专项验收、阶段验收和竣工验收；

6.工程及资料移交；

7.缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；

8.按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制；

9.协助发包人开展项目建设永久占地的征地移民安置实施工作，负责临时用地的征地移民安置实施工作；

10.按合同约定对工程项目的勘察设计、采购、施工、试运行等实行全过程的项目管理， 并对工程项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。

其他要求：

- 严格按照批复的工程建设规模、建设内容、建设标准、投资估算与招标人签订工程总承包合同，接受招标人及招标人委托方的监督管理，做好安全服务。

- 按照国家有关法律法规组织开展工程项目管理和建设活动，依法组织工程施工、设备采购及安装和材料采购，负责办理工程各项建设手续，对工程项目进度、质量、安全、费用合同、信息、档案及编制竣工资料等进行全面控制、协调和管理；同参与工程项目建设的有关单位签订廉政协议书和安全生产协议书，执行廉政和安全生产承诺制度，履行国家法律法规规定的其他职责。

- 按工程项目进度提出工程项目资金使用计划，按季度向发包人报送工程进度和资金使用情况。 严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有重大调整和设计变更，负责提供投资增减情况分析和提出初步意见报发包人审批， 由发包人按程序向上级主管部门申报调整项目概算， 待主管部门批复后方可实施。

- 配合项目工程决算及财务决算审计，负责工程完工验收技术资料整理、编制、移交，向发包人办理工程移交手续，负责工程缺陷责任期内修复工作，按照国家规定对工程质量实行终身负责制。

- 接受项目法人或其委托单位对项目进行的监督、检查、管理，以及各级主管部门的监督、检查、审计、稽查等。

- 与本项目建设有关的其他工作。

- （二） 包括的工作

- 1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

- 2. 临时工程的设计与施工范围。

- 3. 验收工作范围。

- 4. 服务工作范围。

- 5. 培训工作范围。

- 6. 保修工作范围。

- （ 三） 工作界区

可研设计报告及初步设计批复确定的红线范围。

（四） 发包人提供的现场条件

- 发包人的“四通一平”仅提供至招标现场踏勘（ 注：本工程招标人不组织现场踏勘，投标人自行现场踏勘）时的现状。

- 施工用电：本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。

- 施工用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况从附近解决，承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修水源接入点至所有施工区和生活区的自来水管道铺设、计量装置等，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价，发包人不另外支付；

- 承包人应合理利用弃渣场地，组织有效的实施方案，报监理人和发包人批准，发包人或监理人的批准不能免除承包人所应承担的责任。弃渣的排放必须遵守国家和安徽省及地市有关交通、城市管理、环卫、安全、防噪声、水土保持等管理法规的规定，管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人施工中因违反国家和地方有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。本标段所有弃土、开挖石渣等，承包人均不得擅自出售、移作他用，否则将按违约进行处罚。

- 施工排水：投标人在报价时应自行考虑场内及场外堆土区的排水。施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

- 公共进场道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

1. 发包人需求任务书。

2.  发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一） 开始工作时间。

合同签订后，开始工作时间以开工通知为准。

（二） 设计完成时间。

签订合同时另行约定。

（三） 进度计划。

满足项目建设要求。

（四） 完工时间。

满足建设总进度要求。

（五） 缺陷责任期。

二年（自实际完工日期起计算）。

（六） 其他时间要求。

根据工程进展提交阶段进度计划，并按计划完成。

## 五、技术要求

（一） 设计阶段和设计任务。

提供工程前期的勘察和设计服务。

（二） 设计标准和规范。

国家颁布的、有效的国家性标准、行业性规范、规程和技术标准、强制性条文。

（三） 技术标准和要求。

满足国家颁布的、有效的国家性标准、行业性规范、规程和技术标准、强制性条文。

（四） 质量标准。

满足招标文件要求

（五） 设计、施工和设备监造、试验（如有）。

按照上述标准、规程、规范及发包人提供的设计、施工、试验执行。

（六）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计等，以及据此对承包人提出的要求。

如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

## 六、 联合试运行

按国家、水利部颁发的相关规程规范执行。

## 七、 竣工验收

项目全部完工并通过单位工程验收，同时完成工程审计、档案验收等后进行竣工验收。严格按照国家颁布的、有效的国家性标准、行业性规范、规程和技术标准、强制性条文执行。

## 八、文件要求

（一） 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

在施工图设计等阶段取得相应的批复文件后，及时将全套设计资料按建设单位要求的份数提供给建设单位。

（二） 沟通计划。

制定沟通方式、制度和要求等，明确沟通内容、方式、渠道、协调程序。

（三） 风险管理计划。

提出风险识别、风险分析和评价、风险回避与损失控制预案等文件。

（四） 文件和工程的其他记录。

制定过程文件、照片、摄像等资料的取得、保管、归档、移交等要求、工作程序和方式。

（五） 操作和维修手册。

按国家、行政主管部门和发包人的要求执行。

（六） 其他承包人文件。

按国家、行政主管部门和发包人的要求执行。

## 九、工程项目管理规定

（一） 质量。

确定质量管理目标、建立质量管理手册、质量控制措施。

（二） 进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

制定工程进度计划，包括图纸交付进度、主要设备交付进度、劳动力和主要工种劳动力安排计划、主要施工机械配置及进场计划、工程进度的实施和控制，需明确提出里程碑进度。

（三） 支付。

按施工进度计划编制支付计划，包括预付款（如有）、进度款和预留金等。

（四） HSE （健康、安全与环境管理体系）。

（五） 沟通。

建立项目的工作协调程序和联络通道，包括与发包人的沟通、与监理的沟通、与项目相关方的沟通、工程协调会议机制、会议纪要等。

（六） 变更。

编制项目技术岗位责任制度和设计变更的程序，明确提出设计变更的提出、各方沟通、设计审批权限及工程流程。

## 十、 其他要求

（一） 对承包人的主要人员资格要求。

见招标文件规定。

- 相关审批、核准和备案手续的办理。

- 对项目业主人员的操作培训。

（四） 分包。

本项目允许分包。投标人自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计业务分包给其他单位。投标人自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工业务分包给其他单位。投标人分包需要经过建设单位同意，依法分包给具有相应资质的企业。

（五） 设备供应商。

其中关键设备由工程总承包单位在采购前将采购方式、采购需求报业主单位和监理单位书面同意后方可采购，其他钢筋、水泥等材料报业主备案，对质量不符合设计要求的，业主有权提出更换，否则造成的返工及损失由中标人自负。

- 缺陷责任期的服务要求。

- 见招标文件规定。

（七） 施工技术标准和要求

招标人参照《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）(2009 年版），并视招标工程具体情况编制。

包括但不限于以下技术标准和要求：

- 《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款） ( 2009 年版）

- 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

- 《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2013）；

- 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

- 《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第 30 号令）；

- 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

- 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）；

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）。

（八） 所有设计优化报监理单位同意， 由原设计单位审查同意，经业主单位认可后方可实施。

（九）发包人提供的技术文件

# 第六章	发包人提供的资料

## 发包人提供的资料

- 项目概况

- 详见招标公告

## 二、发包人提供的资料

# 第三卷

# 第七章	投标文件格式

（项目名称）工程总承包招标

投	标	文	件

投标人：                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	     （签字）

年 	月 	日

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 		           （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，设计费愿意以（大写）         （小写      元）的投标报价、建安工程费愿意以（大写）        （小写        ）的投标报价，投标总价愿意以（大写）           元（小写          元）的投标报价，工期 （按投标须知前附表 1.3.2 项规定填写） 日历天，质量标准 （按投标须知前附表 1.3.3 项规定填写） ，按合同约定进行   设计、施工 承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 如我方中标：

  - 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

  - 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

  - 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

  - 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

  - 我方承诺按安徽省水利厅皖水建设函〔2019〕367 号《关于印发〈安徽省水利建设项目工程总承包工作意见（试行）〉的通知》中第十二条要求履行工程总承包单位的责任。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

- 6. 	                          （其他补充说明）。

投 标 人：               	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或影印件。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 二、授权委托书

本人     	（姓名）系     	（投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：               	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： 	         （盖单位章）

法定代表人： 	           （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	               （签字）

身份证号码：

附身份证扫描件或影印件

年 	月 	日

## 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员一名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

成员二名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

……

年 	月 	日

## 四、投标保证金

（具体详见招标文件要求）

基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件（或影印件）承诺函

我单位承诺，以下所附我单位基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件（或影印件）真实有效。如与我单位《投标人基本情况表》中基本账户信息不一致的，以此为准。

附：账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）

投标人：（盖单位公章）

年  月  日

## 五、承包人建议书

（说明：投标人根据发包人提供的资料及现场踏勘的情况，认真编制本建议书，包括但不限于以下内容）

（一） 工程详细说明

（二） 设计工作大纲

（三） 整体规划设计思路

（四） 设计工作重点、难点分析

（五） 设计安全、保密等保证措施

（六） 设计进度保证措施

（七） 合理化建议

（八） 设备设计（若有）

（九） 图纸（若有）

（十） 其他

## 六、承包人实施计划

（说明：投标人根据发包人提供的资料及现场踏勘的情况，认真编制本实施计划，包括但不限于以下内容）

（一）概述

- 项目简要介绍。

- 项目范围。

- 项目特点。

（二）总体实施方案

- 1.项目目标。

- 2.项目实施方案。

- 3.项目沟通与协调程序。

（三）BIM技术在本项目中的运用

（四）项目部组织机构及主要管理人员。

（五）勘察设计实施计划

（六）施工组织设计

- 安全度汛方案与措施（若有）

- 导流方案（若有）

- 冬雨季施工措施施工方案（若有）

- 工程施工重点、技术关键点的理解和认识

（七）项目管理要点

- 合同管理要点。

- 资源管理要点。

- 质量控制要点。

- 进度控制要点。

- 费用估算及控制要点。

- 安全管理要点。

- 职业健康管理要点。

- 环境管理要点。

- 沟通和协调管理要点。

- 项目采购管理及分包方案要点。

- 风险管理要点。

- 文件及信息管理要点。

- 报告制度。

## 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或设计经理） |  |  |  |  |  |
| 营业执照（或事业单位法人证 书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工（若有） |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：应附投标人营业执照（或事业单位法人证书）及其年检合格的证明材料（若有）、资质证书副本等材料的扫描件或影印件。

（二）近年财务状况表（本项目无要求）

备注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等扫描件或影印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

（三）完成的类似项目情况表

完成的类似工程总承包项目情况表（或完成的类似施工项目情况表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：应附资料扫描件或影印件应满足投标人须知前附表要求，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

完成的类似工程设计项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 批复金额 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 已完成的成果 |  |
| 工程质量 |  |
| 设计经理/设计负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：应附资料扫描件或影印件应满足投标人须知前附表要求，每张表格只填写一个项目，并标明序号

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：应附中标通知书或合同协议书扫描件或影印件，设计项目无相应内容填写“”。

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

备注：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件或影印件（若有），具体年份要求见投标人须知前附表。

（六）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（八）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、职称证、注册执业资格证、学历证、养老保险扫描件或影印件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件或影印件或招标文件要求提供的其他资料扫描件或影印件；设计经理应附身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件或影印件，以及设计的注册执业资格证书扫描件或影印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件或影印件，同时还要符合投标人须知要求的资料。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 九、其他资料或原件的扫描件或影印件

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证、企业主要负责人安全考核合格证书（如有） |  |
| 2 | 资质证书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证 |  |
| 4 | 委托代理人身份证及社保证明 |  |
| 5 | 近3年经审计的财务会计报表（不需提供） |  |
| 6 | 单位业绩证明材料 |  |
| 7 | 注册执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保缴费证明、业绩等证明材料， |  |
| 8 | 联合体（如有）的有关证明材料 |  |
| 9 | 各类人员注册执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保缴费证明、业绩等证明材料 |  |
| 10 | 认证体系证书 |  |
| 11 | 获奖证书或证明文件 |  |
| 12 | 企业信用等级或水利建设市场主体信用证明材料 |  |
| 13 | 全国投资项目在线审批监管平台备案截图（截图中需要能反映备案的专业和服务范围 ） |  |
| 14 | 其他（由投标人根据招标文件评审内容需要增加相应扫描件或影印件） |  |

注：1、投标人根据需要选取，但必须满足文件评审需要。

2.以上所提供资料涉及有效期的均需在相应有效期内。