一、项目概况及总体要求

中海油（天津）油田化工有限公司油田化工南岗建设项目选址天津滨海新区南港工业区，位于天津滨海新区南部的大港区东侧，陆域面积约50平方公里，紧邻渤海湾西侧，北接独流减河南岸，西靠津歧公路即海港路，向东延伸到防波堤。

项目建有甲类库房、乙类库房、丙类自动立体库房、危废间、丙类库棚1、丙类库棚2、暖房（乙类）、原料罐区、成品罐区、灌装站、卸车站、水处理剂生产车间（甲类）、聚合物生产车间（丙类）、公用系统（含空压站、冷冻站、去离子水站、换热站）、消防水及循环水站、变电所、中心控制室、综合楼、废气处理系统、污水处理站、事故水池等设施。总用地面积80820.73平方米，建有水处理剂（水性乳液、多胺缩合、缓蚀剂、酯化）、聚合物（聚丙烯酰胺干粉、聚丙烯酰胺乳液）生产线，设计产能5.8万吨/年。

二、服务内容和范围

1、服务范围

根据油田化工南港建设项目实施的需要，为建设项目提供全部施工图设计文件(以下简称施工图)审查服务。

对本项目的桩基工程等进行提前审查并出具施工图设计文件审查合格书，并协助招标人获得桩基施工许可证。

投标人完成全部施工图审查工作，出具相应施工图审查合格书。并协助招标人获得项目整体施工许可证。

审查本项目建设过程中出现的须向政府重新申报或备案的施工图变更和修改图纸。

配合业主单位完成政府组织的施工图验收等工作。

2、服务内容

本次施工图审查服务主要内容包括但不限于：

建筑、结构、给排水、暖通、电气等施工图纸，包含涉及子项内容，取得图审合格证书。如投标人未对本采购技术要求书提出异议，则认为投标人完全响应所有要求。

3、服务地点

天津市滨海新区南港工业区

4、服务期限

合同签订后，自甲方书面通知的开始设计审查服务之日起，至完成本项目施工图审查服务全部工作止。

服务期限暂定19个月（以项目实际进展情况为准）。具体各设计文件审核时间节点要求由招标人制定。

三、执行标准/规范

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于）：

- 《天津市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理规定》津建设〔2016〕265号。

- 其他国家、天津市、行业相关法律法规、标准规范等。

任何工作和交付成果应遵守中国相关法律法规规定、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷。

应保证其完成工作和交付成果符合国家要求的健康、安全及环保标准。

在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，投标人应按照最新标准、规范遵照执行。

四、服务要求

1、供应商资质要求：

必须持有的核心审查资质“施工图设计文件审查机构认定书（二类）”，由省级住房和城乡建设主管部门颁发认定。

拟派项目负责人应具备以下能力要求：

- 必须是在该审查机构注册的专职人员。

- 必须具有高级工程师以上专业技术职称。

- 必须有10年以上所需专业设计工作经历。

2、技术要求：

严格按照国家、天津市最新有关施工图纸审查技术规范、技术标准进行审查，符合国家、天津市颁布的有关施工图纸审查服务质量控制标准。审核相应专业图纸、文件的人员、机构，需有相应资质，重点审查内容如下：

- 是否符合国家和本市工程建设强制性标准；

- 地基基础和主体结构的安全性；

- 消防安全性；

- 人防工程防护安全性；

- 是否符合民用、工业建筑节能强制性标准，对本项目执行的绿色建筑标准应重点审查绿色建筑是否符合三星标准、绿色工业建筑是否符合二星标准，节能、海绵城市等是否符合国家、地方政 府标准；

- 房屋建筑和超限设计工程施工图设计文件审查及法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

- 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

3、服务具体要求：

技术审查资料：

①PDF图纸（建筑、结构、给排水、暖通、电气各专业）

②电子计算书（建筑、结构、给排水、暖通、电气各专业）

- 4、服务时限

- 各阶段施工图设计文件审查意见告知书在收到相关设计文件5个日历日内完成，具体服务开始时间以受理单时间为准。

- 各阶段施工图设计文件审查合格书在设计单位提交修改答复后2个日历日完成，如修改后还是不满足设计规范要求需重新修改设计，则提交时间顺延。

- 根据图纸提交送审批次，分批次出具施工图设计文件审查合格书。

- 各阶段施工图设计文件审查合格后，投标人在2个日历日内完成全套施工图加盖审查专用章。

- 配合招标人2026年3月25日前(以项目实际进展情况为准)满足桩基工程施工许可证办理要求，并提供必要的支持性文件。

- 投标人有责任和义务采取各种措施按照招标人的要求保证施工图审查进度，投标人应充分考虑到诸如国家法律、天气、法定节日、宗教节日、社会活动等因素对施工图审查的影响，制定并提交可行的工期保证措施及赶工措施，应包含加班、倒班及增加人力等相关措施，确保工程按照项目工期的要求完成。

5、保密要求：

除非法律法规、政府机关另行强制要求，未经招标人事先书面同意，投标人不得将招标人保密信息披露给任何第三方(包括与合同无关的投标人员工和政府部门), 亦不得将其用于与本项目无关的用途。保密信息包括但不限于：招标人提供的与本项目有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；招标人提供的或投标人获得的与项目或招标人有关的任何技术和商务信息。

# 五、成果文件

严格按照国家有关施工图纸审查技术规范、技术标准进行审查，符合国家颁布的有关施工图纸审查服务质量控制标准，并提供以下成果文件：

- 审查合格的，投标人应当向招标人出具审查合格书。审查合格书应当有各专业审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖投标人审查合格书专用章。同时，投标人应当在审查合格的施工图每张图纸上加盖投标人技术审查专用章(一套正本、两套副本); 在计算书的封面和骑缝加盖投标人技术审查专用章。其中两套副本应当在审查合格的施工图、计算书的封面加盖副本章。

- 出具数字版审查合格证明文件。

- 六、质量保证

投标人承诺，其任何工作和交付的工作成果符合本合同、法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷。