合同编号：JGGJ-ZY-

沧州市迎宾路小学东校区建设项目

弱电工程专业分包合同

合同主要条款

甲       方：

乙       方：

施 工 地 址：

日       期：2026年   月

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、其他有关法律法规，以及甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就沧州市迎宾路小学东校区建设项目弱电工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。

乙方资质信息

营业执照统一社会信用代码：

成立日期：

资质证书编号：

资质专业及主项等级：

资质证书有效期：

安全生产许可证编号：

安全生产许可证有效期:

1、工程概况

1.1工程名称：沧州市迎宾路小学东校区建设项目。

1.2工程概况：本工程位于沧州市运河区，总建筑面积18188.06平方米，地上建筑面积为14236.36平方米。地下建筑面积为3951.7平方米。建设一栋三层为主，局部四层的综合教学楼建筑面积为14180.56平方米；3座单层门卫，建筑面积为55.8平方米；地下车库面积2891平方米，消防水池面积 267.7 平方米，设备用房建筑面积 793 平方米，家长接送区 543.09 平方米。

1.3工程地点：沧州市行署西街东侧，规划路南侧，海河路北侧。

1.4承包方式：专业分包。

2、分包工程承包范围及工作内容

2.1承包范围：现已具备施工条件的教学楼弱电工程详见施工图纸，包括但不限于设计施工图纸范围内（含工程变更、洽商等）涉及到的弱电深化设计、设备材料采购、运输、施工、联动调试及保证验收通过等全部内容（具体详见工程量清单）。

- 2.2界面划分：①教学楼弱电工程：施工界面为单体旁的室外接口、消防控制室至单体内各系统的配管预埋处。②门卫弱电：该回路配电箱至门卫室外墙皮外0.5m预埋管处。

- 2.3工作内容：包括但不限于以下内容：

- （1）承包范围内深化设计、材料设备采购、装卸车、运输至施工现场，主辅材料、测量仪器和施工机具设备的二次倒运、保管、维护及退场，场内水平垂直运输，现场验收及复检、任何必要的试验、检测和配合，隐蔽验收及与下一道工序的交接、交付以及保修等工作；

- （2）深化后的图纸需经设计院认可和建设单位同意。

- （3）信息网络系统:包括但不限于计算机网络设备安装，计算机网络软件安装，网络安全设备安装，网络安全软件安装，系统调试，试运行。

- （4）综合布线系统：包括但不限于梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，机柜、机架、信息插座安装，链路或信道测试，软件安装，系统调试，试运行。

- （5）公共广播系统：梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行。

- （6）电子巡更系统：设备安装、系统调试，试运行。

- （7）门禁系统：线缆敷设、设备安装、系统调试，试运行。

- （8）建筑能效监管系统：配管配线敷设、设备安装、系统调试，试运行。

- （9）智能照明系统：线缆敷设，智能照明网关箱安装、系统调试，试运行。

- （10）视频监控系统：梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，传感器安装，执行器安装，控制器、箱安装，中央管理工作站和操作分站设备安装，软件安装，系统调试，试运行。

- （11）建筑设备监控系统：线缆敷设，网关箱安装，系统调试，试运行。

- （12）机房：梯架、托盘、接地、设备安装、软件安装，系统调试，试运行。

- （13）上述各专业线路粘贴标识牌，以及对相关人员的各系统的使用培训。

- （14）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、移交；

- （15）完成上述工作所需的所有措施保证项目的施工及实施，如计划、进度、质量、成品半成品保护等；

- （16）完成甲方要求的与上述工作有关的环境、职业健康安全、文明施工的一切内容；

- （17）达到设计、技术标准规范要求，符合甲方合同约定要求等。

- 3、分包合同工期

- 3.1工期要求：

- 计划工期：102日历天。

- 计划开工日期：2026年3月1日，

- 计划完工日期：2026年 6 月 10 日。

- 具体开工时间以甲方电子邮件通知为准，乙方必须满足甲方施工节点要求。乙方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，乙方应及时进场。

3.2上述分包工程工期已充分考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响，除经业主和监理同意或甲方同意（确属影响工期）外，工期不予顺延。因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工的，乙方承担逾期违约责任。因乙方工期拖延，造成甲方施工节点每延误一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的0.5%/天计算，若乙方通过后期抢工措施，能够在合同工期内完成全部工作内容，甲方可以根据实际情况对罚款予以减免。

4、工程质量、施工及验收

- 4.1对本工程的质量标准，双方约定如下：合格，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013相关要求。

4.2如甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

4.3乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。

4.4乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方和本项目监理单位验收合格视为乙方完成合同约定工作。工程具备隐蔽条件，乙方自检合格后通知甲方进行验收，由甲方及监理进行验收。验收合格后乙方进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方进行整改，自检合格后重新进行验收。无论是否进行验收，甲方或监理均有权要求乙方对隐蔽的工程进行重新检验，乙方必须为检验提供便利条件。但甲方与监理的隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

4.5甲方代表及其委派人员有权随时对乙方施工各工序进行检查检验，乙方必须为甲方的检查检验提供便利条件。

4.6 检查与整改：乙方必须按照甲方与建设单位签订的合同文件明示的质量标准完成。

4.6.1 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方发出的指令施工，随时接受甲方及建设单位、监理单位的检查。甲方及建设单位、监理单位的检查并不免除乙方所应负的责任。

4.6.2 检查中发现工程质量达不到约定标准的部分，乙方必须按要求返工或修复完善直至达到约定标准。因此增加的一切费用由乙方承担，且工期不予顺延。

4.6.3 在工程施工过程中，质量监督检查部门抽查不合格的，不论该工程是否已经按上述4.6.1和4.6.2条的约定进行过验收，乙方都要按要求返工或修复完善，直至检查合格为止，因此增加的一切费用由乙方承担，且工期不予顺延。

4.7.4 在工程完工验收时，质量监督检查部门验收不合格的，乙方必须配合甲方进行整改，直至验收合格为止。如果是因为乙方责任造成，因此增加的一切费用由乙方承担，且甲方还将追究乙方的工期违约责任。

4.7.5 在每道工序完工时，乙方必须达到工完场清。如乙方方未在甲方规定时间完成清理工作，影响其他工序进行的，甲方有权自行组织人员清理，因此增加的一切费用由乙方承担，同时甲方还将追究乙方的工期违约责任。

5、创优要求：达到沧州市优质工程（狮城杯）、河北省优质工程（安济杯）、沧州市安全文明工地、河北省安全文明工地的要求。

6、技术要求

6.1技术标准及规范

6.1.1施工规范：

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348）

《电视监控系统工程技术规范》（GB 50198）

《入侵报警系统工程技术规范》（GB 50394）

6.1.2验收标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）

6.2原材料质量要求

6.2.1材料进场验收

1）材料进场后，甲方对外观质量、尺寸偏差进行检查验收，乙方向甲方提供材料合格证及相应检验报告，还需按各专业试验检测标准要求，提供进场取样复试的试样、试件。

2）所用材料类型及同类型材料的强度等级在划分检验批时必须相同。

6.2.2设备品牌：

7、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同补充协议（如有）；

(2)本合同；

(3)本合同附件；

(4)招标文件；

(5)投标文件；

(6)技术标准规范；

(7)图纸；

(8)甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同文件的相关内容。

8、项目经理

8.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为王川川，电话：18603214853，邮箱：hbcg_gcfbgl@163.com。

8.2乙方担任驻工地履行本合同的现场负责人为，身份证号：电话：，邮箱：。

8.3权限范围

8.3.1甲方项目经理的权限范围：（1）代表甲方履行本合同。（2）甲方现场代表或者项目部其他人员从事以下行为均为无效，甲方不予认可，不利后果由乙方及有关个人承担：①未经甲方书面授权，签订本合同的补充协议或签署其他合同类文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同等；②签署任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、保证书、承诺书；③签署代他人清偿债务的文件，签署放弃债权的文件；④签署任何对总承包合同进行修改或补充的文件；⑤收取现金。

8.3.2乙方应向甲方提供真实合法有效的授权委托书，乙方现场负责人权限范围见附件授权委托书。如需变更人员，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。未经甲方同意，乙方不得擅自更换此人员。

9、合同价款

9.1签约合同总价款（含9%增值税）暂定为：    元（大写：人民币   ）。其中，不含税总价为     元（大写：人民币    ），9%增值税价格为元（大写：人民币   ）。合同总价款中已包含安全文明施工费（含9%增值税）为    元（大写：人民币   ）。若在合同履行期间，遇国家的税率调整，合同价款不含税部分不因税率变化而调整。

9.2合同的计价方式为：固定综合单价。

9.3固定综合单价包含乙方为完成合同约定承包范围内全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于：人工费（含工资、社保、福利）；主材费；辅材费、材料保管维护费、二次搬运费、场内运输费；机械费及多次进退场费、施工设备费、维护费、闲置费、机械维修费、燃油料费、施工生产工具购买及使用费；二级以下配电箱、电线、电缆的敷设；检验试验、雨季施工费、夜间施工费、超高费、工具用具费、环境职业健康安全及文明施工费、成品保护费、调试费、协调费、迎接检查费用、施工相关措施费、交工验收及有关部门检验等；方案以及验收资料、竣工资料的编制、整理、报验并签字审批；其他专业施工配合费、非招标人原因造成的停工、窝工等组织风险和技术风险；保险费（中标人人员的工伤保险及意外伤害险）、政策性文件规定、风险、投入资金成本、管理费、规费、利润、税金（9%）等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的分包商应考虑到的）的全部费用。

乙方不得以人工或材料涨价以及其他任何原因为由，向甲方主张价格调整，更不得停工。

9.4工程变更、签证费用

9.4.1乙方对确需办理签证的事由进行说明，绘制图示并标注尺寸（必要时应提供附件），提出签证要求（盖乙方印章）。

1）单张签证工程价款≤3000元或单项事件签证价款累计≤10000元，经甲方现场经办人员（施工员/工长、预算员、安全负责人、材料负责人、项目技术负责人、项目生产经理、项目商务经理、项目经理）签字认可报公司备案后生效。

2）单张签证工程价款＞3000元或单项事件签证价款累计＞10000元，经甲方现场经办人员（施工员/工长、预算员、安全负责人、材料负责人、项目技术负责人、项目生产经理、项目商务经理、项目经理）签字认可报公司审核签字才可生效。

3）项目部任何人员不得签订合同外的施工单价或总价，合同没有约定单价的由分包人报价，经项目商务经理、项目部审核后报公司审批。

4）所发生签证内容，应为分包合同范围外工作，且必须经现场施工员/工长现场计量，验收合格。当月发生签证应当月确认，本项目部签证编号必须连续，原则上不得出现补签。乙方必须在验收合格后合同约定的时间内填报，分包工程验收合格后，项目经理部不再对任何签证进行确认。签字手续不齐全的为无效签证。

5）同一分包单位签证事项费用原则上不得超出原分包合同价格的10%，如超出，需报公司审批，签订补充协议后方可实施。

9.4.2变更、签证费用按照本款约定处理：

1）已标价双方确认的工程量清单计价表中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

2）已标价双方确认的工程量清单计价表中无相同项目，有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3）已标价双方确认的工程量清单计价表中无单价也无类似项的，涉及与建设单位结算的，变更增项费用的确认最高不超过甲方对建设单位结算相应项扣除甲方供应材料后的直接费的80%；如不涉及与建设单位结算，工程量依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），其单价参照河北省2022年《建设工程消耗量标准及计算规则》及配套费用基期价格的80%执行，人工费、工器具费用不予调整，同时不再单独计取管理费、利润、安全文明施工费、措施费、税金。

9.4.3变更、签证文件要求：

公司应采用统一的分包签证表格形式，凡未按公司规定格式办理的签证，公司不予认可，签证单主要内容

1）工程指令签发时间及编号。

2）签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期。

3）签证的依据（工程指令、变更或任务书等函件作为附件）。

4）签证事实及完成情况简述。

5）签证事实的数量及单价。

6）签发人员的签名和分包单位印章。

10、合同价款的结算依据

10.1经甲方及监理确认的实际已完成工程量以及合同附件中的工程量清单计价表中的相应单价。

10.2甲方现场签发的，依据甲方企业的管理制度而确定的变更、签证。

10.3工程量计算规则：《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

10.4最终结算价款=固定单价（具体详见附件二:经双方确认的工程量清单综合单价表）*工程量+设计变更、洽商签证费用

11、合同价款的结算和支付

11.1结算资料

11.1.1过程报量资料包含分包过程报量计量表、分包过程报量计价表、有效的书面签证单。

11.1.2最终结算资料包含工程结算授权委托书、施工分包工程完工确认单、施工分包工程结算会签单、有效的书面签证单、分包结算书、计算底稿。

11.1.3乙方需按照甲方项目部提供的结算资料格式及时提交报量资料，如因报量资料未及时提交或报量资料不规范造成无法付款，乙方无权要求付款。

11.2 合同价款的结算：

（1）过程报量：节点①按月报量，乙方每月25日前根据经甲方及监理验收合格的已完工程量，向甲方提供完整的过程报量资料，甲方自收到完整过程报量资料之日起14天内予以审核完毕。节点②乙方完成合同所约定的全部工作内容并通过项目整体竣工验收后，乙方根据经甲方及监理验收合格的已完工程量，向甲方提供完整的过程报量资料，甲方自收到完整过程报量资料之日起14天内予以审核完毕。过程结算额为经甲方确认的工程量*相应的工程量清单单价+设计变更签证费用

（2）最终结算：项目整体竣工验收通过 6 个月后，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方自收到乙方提交的符合要求的完工结算申请和结算资料之日起 28 天内予以审核完毕，并出具最终结算单。若甲方对结算资料有异议的，有权要求乙方自收到异议之日起14日内进行修正和资料补充。若因乙方最终结算资料未及时提交或资料不规范未办理完最终结算，乙方无权要求付款。

11.3合同价款的支付：

11.3.1过程报量支付：

（1）节点①乙方按月报量，经甲方审核后，支付乙方至过程报量金额的 80%；

（2）节点②乙方完成合同所约定的全部工作内容并调试试运行经甲方及监理单位验收通过后，甲方支付已完工程过程报量金额的90%；

11.3.2最终结算支付：项目整体竣工验收通过6个月后，乙方按甲方公司制度办理完最终结算，且最终结算经甲方公司审核确认后，甲方支付至合同最终结算金额的97%；

11.3.3合同最终结算金额的3%作为质量保证金,缺陷责任保修期24个月，自项目整体竣工验收合格之日起算，期满无质量问题后30日内付清（无利息）。

11.3.4在合同价款结算、支付时，应扣除本应由乙方自行承担而由甲方先行支付的以下费用：

（1）乙方超过限额领料而损失的材料费用（按照甲方到现场价格的1.1倍）；

（2）由于乙方的质量不合格而产生的返修费用；

（3）由于乙方使用甲方提供的工器具不当而造成的维修、替换费用；

（4）在迎接各种检查中，因乙方原因而产生的罚金、罚款以及其他费用；

（5）甲方代乙方支付的农民工工资；

（6）其他应扣除的费用。

11.3.5中途退场结算：乙方进场后，因乙方原因不能履约中途退场的，甲方就乙方已完成工作内容按照以下原则进行结算：

1）对于乙方已完成工程且合格的，按合格工程量的80%进行计量，按相应综合单价计价，办理结算；

2）对于分项工程已完成但未完成验收的，按已完分项工程工程量的60%进行计量，按相应综合单价计价，办理结算；

3）对于分项工程未完成的，根据形象进度，按不超过该分项工程工程量的40%进行计量，按相应综合单价计价，办理结算。

乙方应立即与甲方办理退场手续，交接已完工程及未施工完的工作面，不得因未办理完结算等任何原因阻止甲方组织后续施工。乙方退场后不能及时支付农民工工资的，甲方可以直接进行代付，并从乙方工程款中扣除。如工程款不足以支付农民工工资的，甲方有权向乙方提出索赔。

11.3.6停工结算：因乙方原因造成的停工，乙方承担由此增加的费用和延误工期的损失，甲方在结算时直接将上述费用予以扣除。

11.4 农民工工资的支付:

11.4.1根据甲方制定的《建筑工人实名制管理办法》，乙方在进场时需要向甲方提供乙方与劳务作业人员的劳动（劳务）合同，并严格执行甲方的实名制考勤打卡制度。根据人工费分账制及当地政府对农民工工资发放的相关要求，乙方应按月编制工资支付表和考勤表（工资支付表应明确农民工姓名、身份证号码、工种、隶属班组、按规定扣除个人所得税后的月工资金额、开户行及银行卡号等信息），经农民工本人签字确认并加盖乙方公章后，于每月15日前交甲方审核。待甲方与项目现场设置的实名制闸机考勤记录进行比对，审核无误后，按照4000元/月·人的标准支付工资。由河北建工集团国际工程有限公司通过银行转账的方式从农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户。

当农民工工资专用账户的余额不足以支付农民工工资时，由甲方通过银行转账的方式从公共账户直接将工资支付到农民工本人的银行账，视为甲方已代乙方支付农民工工资。

当乙方与乙方农民工因农民工工资问题产生争议时，甲方或河北建工集团国际工程有限公司有权依据乙方与劳务作业人员的劳动（劳务）合同或乙方农民工诉求直接代乙方进行支付农民工工资，不论乙方现场负责人或班组长是否在代付协议书上、工资表上签字，甲方或河北建工集团国际工程有限公司代发的农民工工资均视为甲方已支付给乙方。乙方需提供对应金额的发票和收据。乙方应保证农民工信息的真实有效，并对提供虚假证件信息承担相应法律责任。

11.4.2乙方未按月提供符合约定要求的工资支付表的，甲方有权暂停对乙方的一切付款行为，并有权使用未付工程款代乙方支付工人工资。

11.4.3甲方代发的农民工工资视为甲方已支付给乙方，由乙方提供发票和收据。乙方应保证农民工信息的真实有效，并对提供虚假证件信息承担相应法律责任。

11.4.4支付过程报量金额的约定

（1）当支付过程报量金额不足以支付农民工工资发放时，应按农民工工资发放。

（2）当支付过程报量金额超过支付农民工工资时，应首先发放农民工工资并减去甲方前期超付的农民工工资后，剩余款项支付至乙方收款账户。

11.5付款方式：银行转账或供应链支付，具体由甲方确定。若供应链方式支付，乙方需配合甲方提供银行所需资料。

11.6付款账户

合同价款甲方仅汇至乙方以下的收款账户，并通过该账户向乙方支付与合同有关的任何款项，乙方对该账户信息真实性、安全性、准确性负责：

（1）乙方收款户名：

（2）乙方收款开户银行：

（3）乙方收款帐号：

乙方擅自变更上述账户信息的，甲方不承担任何由此导致的付款损失及违约责任，且不对由此造成的乙方损失承担赔偿责任。

12、履约担保：

12.1乙方需向甲方提交履约担保，担保金额为签约合同价的10%。

12.2履约担保的形式：履约保函（银行保函）或履约保证金。

12.3履约担保的提交时间：乙方应在本合同签订后五天内提交至河北建工集团国际工程有限公司财务部，履约保证金在第一次工程款支付时直接扣除。

12.4履约担保的返还：保函有效期自开立之日起至分包工程竣工验收合格之日止，保函有效期到期后自动失效。履约保证金自分包工程竣工验收合格之日起15日内无息返还。

12.5履约担保的要求

乙方未按甲方要求的格式和时间提供履约担保，视为乙方违约，由此造成的开工和生效的延误责任由乙方承担，乙方应支付违约金10000元，违约金不足以弥补延误责任的，由乙方承担。

13、甲方的权利及义务

13.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

13.2 负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

13.3负责编制工期控制计划，审查乙方按照工期控制计划编制的详细施工作业计划。

13.4负责组织工程的验收工作。

13.5负责乙方进场后按照甲方公司管理制度应由乙方提供的资料的备案和管理。

13.6 甲方对于乙方存在的进度、质量、安全、环保等问题，可随时提出整改意见，乙方不得拒绝执行。

13.7 乙方必须遵守甲方的各项安全管理规定。若乙方违反甲方管理制度和本合同约定，甲方有权对乙方进行经济处罚，情节严重的甲方有权终止合同。

13.8按照本合同约定的其他事项。

14、乙方的权利及义务

14.1乙方必须按照甲方《建筑工人实名制与农民工工资支付管理办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，严禁60周岁及以上工人进入施工现场。

14.2按照本合同分包的内容组织具有相应资格证书的熟练工人完成合同规定的事项，遵从实名制管理要求。

14.3严格按照规范、甲方要求、有关技术标准及施工组织安排精心组织施工，确保工程质量达到合格标准；若乙方施工不能达到要求，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因造成的返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全操作规程，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保安全施工；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；做好已完工程部分的成品保护工作。

14.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

14.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

14.6 乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险（人身意外伤害保险100万+人身意外医疗保险10万=110万，住院津贴150元/天，最长180天），并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。乙方没有为其施工人员办理人身意外伤害保险，甲方有权终止合同。乙方所购买的保险保单扫描件需提交甲方备案。

14.7施工作业全部内容经验收合格后，乙方应当按照甲方的要求及时将作业面交付甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝将该施工作业面交付甲方。

14.8乙方须服从甲方的指令，配合甲方按建设单位或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

14.9乙方负责施工现场现有临时用水用电的维护、检修及未完善需要增加的管线敷设、制作、安装等工作，并按要求对上述工作进行日常巡查及根据甲方要求编制相关资料报甲方备查。

14.10施工现场派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人及专职安全员，非经甲方同意不得私自离开现场；特殊工种必须满足专业要求，提供操作许可证供检查和备案使用。

14.11乙方管理人员及施工人员在施工现场正常死亡的，甲方不承担赔偿责任，由乙方负责赔偿丧葬费，甲方可以配合处理善后。

14.12乙方确认     （联系电话：    ，身份证号：      ）为派驻工地的现场负责人，负责日常施工的管理、协调工作。乙方应向甲方提供施工代表真实合法有效的授权委托书。如需变更人员，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。未经甲方同意，乙方不得擅自更换现场负责人。

14.13树正气、讲廉洁。乙方积极配合甲方搞好廉政建设，如果乙方人员采取不正当手段对甲方相关人员进行贿赂行为，侵害甲方的利益，一经举报查实，视为乙方自动放弃了在本项目上的结算权和债权。

14.14乙方须按甲方项目部的要求提供施工原始记录，并配合甲方进行检查验收，按甲方的要求提交施工中的自检记录，若施工记录不及时提交视为违约，乙方向甲方每次支付 1000 元违约金。

14.15乙方应做好施工现场的保卫和防护工作，如发生财物、设备、机具、材料的丢失或损坏，由乙方自行负责。

14.16因乙方原因致使甲方受到建设单位、当地政府和地方当局对安全、治安管理等方面的处罚，其费用由乙方承担。

14.17乙方同意因违反本条第 14.1-14.16 款约定应向甲方承担违约责任、赔偿甲方损失、或因乙方未向第三方履行义务导致甲方承担责任或垫付款项的，甲方有权在合同价款支付、履约保函、质量保证金中扣除，不足部分由乙方继续向甲方清偿。

15、安全施工与检查

15.1乙方应遵守安全生产的法律法规，自觉遵守甲方的安全生产管理制度。乙方对其所承包工程区域内所属人员的安全负责，如发生安全事故，所有责任和损失均由乙方承担。

15.2乙方应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，甲方有权进行检查。

15.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前甲方审核乙方提出的安全防护措施，认可后实施。

15.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前lO天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。

15.5对临时用电设备、配电柜、配电箱、开关箱及用电线路的安全使用方面负责，按照相关法律、法规、标准、图集和甲方的要求进行日常检查与维护，并形成正确有效的资料存档备查，及时发现存在隐患且排除隐患。

15.6乙方应为施工人员配发符合标准的劳动防护用品。乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由乙方提供。安全帽、反光背心由甲方统一配备，费用由乙方负担。乙方应确保设备、工机具的安全使用，规范人员安全操作和正确佩戴安全防护用品用具。

15.7安全事故处理:

15.7.1发生安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

15.7.2按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

15.8对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到公司《文明施工管理标准》的要求。乙方在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合甲方提出的安全、文明施工要求。

15.9乙方必须按照国家标准配备相应的数量的专职安全管理人员，对施工全过程的安全生产进行监督，及时消除施工过程的不安全状态，及时纠正不安全行为。

15.10乙方必须随时接受各级安全生产监督检查，及时整改各级安全生产监督检查中发现不安全状态或不安全行为或不文明施工现象。

15.11特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。

15.12 环境保护

甲方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。乙方应按经建设单位批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。乙方应当承担因其原因引起的环境污染责任。

15.13安全保卫

甲方应负责承包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，乙方应予以配合；乙方驻地的安全保卫工作应由乙方负责。在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方应积极负责并协助甲方、建设单位和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

16、材料、机具（设备、周转工具）供应

16.1本工程由甲方提供的材料、机具：详见附件一。

16.2乙方自备的材料、机具为：除甲方提供的材料以外的所有主、辅材和机具设备，包括且不限于乙方为完成其分包范围内的工作而使用的措施性材料机具及乙方为满足质量、环境职业健康及安全文明施工、进度等采取的措施性材料机具。甲方提供的材料进场即移交给乙方，并办理移交手续，移交后由乙方负责。

16.3乙方应按照工程需要提前向甲方提交材料、机具使用计划。

16.4乙方自备的材料、机具由其自带入现场。乙方自备使用的材料必须符合甲方要求，必要的需按照设计图纸和监理要求复检合格后方可投入使用。

16.5乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定。对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续；对借用的甲方的机具应妥善保管、合理使用，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.6乙方供应的材料品牌要求：

17、违约责任

17.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

17.1.1由于甲方自身原因不能继续履行本合同规定的义务造成工期延误，工期相应顺延。

17.1.2甲方无合理理由，超过约定的支付时间不支付结算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议。

17.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

17.2.1乙方施工进度不能满足甲方工期和施工节点的要求，施工节点每延误一日，应向甲方支付合同总金额的1％的违约金，工期每延误一日，应向甲方支付合同总金额的1％的违约金，最高不超过合同总金额的30%，违约金不足以承担甲方损失的，还应承担损失赔偿责任。

17.2.2乙方供应材料或施工质量不合格，每发现一次，应向甲方支付合同总金额的0.5％的违约金；严重不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总金额的10 % 的违约金，最高不超过合同总金额的30 %，违约金不足以承担甲方损失的，还应承担损失赔偿责任。甲方可以要求乙方整改，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他专业施工企业完成，产生的费用由乙方承担。

17.2.3乙方安全文明施工管理未达到本合同标准及甲方要求的，每发现一次，乙方应向甲方支付合同总金额的0.5％的违约金；严重不符合本合同约定的安全文明施工标准，乙方应向甲方支付合同总金额的 10 % 的违约金，最高不超过合同总金额的 30 %，违约金不足以承担甲方损失的，还应承担损失赔偿责任。因乙方未按合同要求完成安全文明施工工作内容，经甲方催告后仍未立即整改的，甲方有权自行组织实施，相应费用从合同所列安全文明施工费中扣除。

17.2.4乙方承诺的应在岗的主要管理人员到位率的违约责任：乙方现场负责人未按照本合同及甲方项目部要求及时到岗的，每发现一次处以罚款5000元；乙方现场负责人未得到甲方项目部同意无故更换的，每发现一次处以罚款10000元；乙方安全员（劳务员）、材料员等主要管理人员未按照本合同及甲方项目部要求及时到岗的，每发现一次处以罚款2000元。

17.2.5乙方或其劳务人员以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付合同总金额的10%的违约金；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

17.2.6乙方未在每月21日前向甲方提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向甲方支付合同总金额的10%的违约金。

17.2.7因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，或因乙方自身原因中途退场的，工程量据实结算。如在退场前甲方已经超额支付上述结算金额的，甲方有权追偿。因乙方原因中途退场时，若乙方剩余未完成工作预计实施金额超出对应合同金额时，差额应从乙方已结算金额中扣除。

17.2.8由于乙方拖欠工人工资而给甲方带来的经济及名誉损失，乙方应当按拖欠工资5倍向甲方支付违约金。由于乙方原因之外的因素造成的除外。

17.2.9由于乙方违反安全技术操作规范而在施工现场内造成的安全事故，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任，同时应承担相当于工程总价款的5%的违约金。赔偿款和违约金直接从未支付工程款中扣除。

17.2.10乙方应加强内部管理，不得发生打架斗殴、酗酒闹事、盗窃行为、聚众罢工等事件，如发生上述行为，除承担法律责任外，每次将承担不低于 10000元的违约金。

17.2.11乙方不得以任何理由将其承担的合同工程内容予以甩项，如果发生甩项行为，甲方有权按甩项工程内容合同额的 3 倍进行处罚，该款项从结算金额中扣除。

17.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17.4乙方先有17.2.5、17.2.6行为的，甲方自行为发生之日起 60 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

17.5甲方有权在乙方应得款项中扣除违约款项，乙方不得有异议。

18、索赔

18.1甲方根据总(分)包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总(分)包合同。

18.2在施工实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

18.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

19、争议

19.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；

19.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)甲方要求停止合同工作；

(2)要求停止合同工作，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

20、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的内容转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。20、不可抗力

21.1不可抗力事件发生后，乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

21.2因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：

21.2.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

21.2.2甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

21.2.3乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

21.2.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

21.2.5停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

21.2.6工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

21.2.7延误的工作时间相应顺延。

21.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22、合同解除

22.1甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

22.2乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同：

22.2.1乙方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

22.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但乙方停止施工时间持续达 3 天或累计停止施工时间达 7 天的。

22.2.3乙方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。

22.2.4乙方明确表示不履行合同规定主要义务的。

22.2.5乙方未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

22.2.6乙方在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

22.2.7乙方非法转包工程的。

22.2.8乙方被认为是严重违反合同的其他违约行为。

22.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

22.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

23、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，乙方向甲方交付工作成果，并经甲方验收合格且付清相应款项后，本合同即告终止。

24、通知

24.1根据本合同需要发出的全部通知、往来文件、法律文书，可以用特快专递、挂号信、当面送交等书面方式传递送达。

24.2乙方确认送达地址如下：

地址：。

25、特别约定

25.1乙方不得无故更换现场负责人（除非甲方要求），现场技术负责人、测量员、安全员、劳务员、特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗并于甲方项目部备案，服从甲方的统筹安排，统一调动。

因工程需要必须更换时，乙方必须更换符合甲方要求的人员并事先得到甲方项目部同意，同时补交变动人员花名册及有关证件复印件。

25.2乙方施工人员的食宿、生活用水电费均由乙方自行承担；如乙方人员在自己的生活区发生打架斗殴、酗酒闹事、盗窃行为或其他意外事故，所造成的一切损失和后果均由乙方自行承担。

25.3乙方必须及时支付民工工资，不得以甲方未及时支付款项，拖欠民工工资，否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担。乙方不能支付人工及其它债务要求时，甲方可直接代为支付并从乙方工程款中扣除，因此给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

25.4乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有 一般  纳税人资格，不存在纳税不良信用。

25.5 乙方提供发票等的有关约定：

25.5.1甲方每次付款前，乙方必须提供等结算金额且合法有效的 增值税专用发票和收据。如乙方未能提供或所提供发票不合规有效，则甲方有权在乙方提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。甲方在支付乙方尾款前或乙方退场前，必须向甲方提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，甲方在乙方未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

25.5.2乙方开具的票据必须是由乙方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的增值税专用发票；乙方必须保证提供给甲方的发票票面数据与乙方缴销税务机关和乙方所留存的发票存根联填列数据相符；因乙方提供的增值税专用发票不符合税务部门的要求，导致甲方不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，一律由乙方负责赔偿，应赔偿款项包括且不限于：需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款，以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等全部费用。

25.5.3乙方涉及到汇总开具发票的，必须明确提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》。

25.5.4乙方在合同履约过程中不允许注销公司，不允许委托税务机关以外的第三方开具发票。如果由于乙方自身原因无法开具发票，导致甲方无法凭票支付劳务费用的，乙方不得以此为由停止提供劳务作业，否则视为违约，由此造成的停工、窝工等损失由乙方承担。在甲方未付清款项前乙方注销公司的，甲方不再支付剩余尾款。

25.5.5增值税专用发票丢失：发票联和抵扣联丢失后，乙方有义务免费向甲方提供记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

25.6 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

25.7乙方必须与甲方签订安全生产、文明施工协议书（见附件三）。

25.8甲方与乙方之间签订的涉及价款变更等重要内容的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算书等均以甲方加盖公章或项目部印章并由甲方的项目经理或施工代表或有甲方书面授权的人员签字方为有效。除此之外，加盖任何其他印章（如技术资料专用章、财务章、发票专用章）或项目部人员签字但未加盖项目部印章、公章的，均对甲方不具有效力。

25.9乙方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，未经甲方书面同意，不得使用甲方名义或甲方项目部名义。因乙方自行对外的经济活动，第三方以甲方或乙方或甲方、乙方双方为被告提起诉讼的，无论产生何种裁判结果，均由乙方承担全部责任。甲方因上述诉讼行为所发生的所有与诉讼有关的费用（律师代理费、诉讼费、利息、资料费、差旅费等）均由乙方承担。此类诉讼行为如造成甲方损失的，乙方应承担甲方的所有损失。

25.10因建设单位违约，乙方以甲方或甲方、乙方双方或自己的名义提起诉讼的，无论产生何种裁判结果，均由乙方承担由此引起全部经济、法律责任。甲方因上述诉讼行为所发生的所有与诉讼有关的费用（律师代理费、诉讼费、利息、资料费、差旅费等）均由乙方承担。

25.11 对于超出50万元（含50万元）的所有经济类合同文件，必须经河北建工集团国际工程有限公司审批同意后甲方方能签字盖章，河北建工集团国际工程有限公司的审批文件作为结算的支撑资料。因此乙方充分知晓并同意仅凭签字盖章而未经河北建工集团国际工程有限公司审批同意的经济类合同文件办理结算，视为结算资料不足，甲方不予办理结算。

25.12甲方项目经理：代表河北建工集团国际工程有限公司或甲方就合同的履行向乙方主张权利、要求乙方承担法定和合同约定的义务，负责管理、协调乙方的合同履约行为或乙方分包工程施工工作；但无权处置与本合同的签订、补充、变更、解除、提供担保/保证、确认债务、签订还款承诺/协议等相关的经济事项，除非已获得河北建工集团国际工程有限公司或甲方的事先书面授权方为有效；

25.13甲方或项目部其他管理人员非经河北建工集团国际工程有限公司或甲方以书面形式明确授权，其对于文件的签字仅为作出收到的意思表示，并不视为河北建工集团国际工程有限公司或甲方对文件内容的确认或受文件内容的约束，同时乙方发出的文件应符合合同的约定情形；如乙方须行使合同约定的权利，则应按照合同约定的通知方式向甲方实际住所地进行书面告知，否则视为乙方违约，对甲方不产生法律约束力；

25.14甲方或项目部其他管理人员非经河北建工集团国际工程有限公司或甲方以书面形式明确授权的，对于乙方材料、机械设备进场文件的签字，仅为在未经验收合格的前提下进行的程序性接收或许可，接收标的物在满足法定、合同约定的质量、安全合格标准的最终认定后，方视为甲方接收、许可行为有效，否则不对河北建工集团国际工程有限公司或甲方产生法律约束力。甲方未及时出具验收合格的书面意见时，乙方应履行善意的催告义务，否则乙方不得主张甲方存在违约行为；

25.15乙方确认已完全理解并清楚甲方或项目部及人员的授权范围，并严格遵照本合同约定条款执行。

25.16本合同的内容由合同双方平等协商一致，共同起草制定，合同双方均已全面阅读，充分理解、了解，同意本合同的各项条款内容。

26、合同份数

本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

27、合同生效

合同订立时间：  2026 年   月   日

合同订立地点：

本合同双方约定由法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

附件一：甲方提供机具、材料一览表

附件二：经双方确认的工程量清单综合单价表

附件三：安全生产、文明施工协议书

附件四：廉洁承诺书

附件五：承 诺 书

附件六：施工现场临时用电管理协议

附件七：施工现场消防安全管理协议书

附件八：房屋建筑工程质量保修书

附件九：代发工资委托书

附件十：农民工工资保障支付承诺书

附件十一：设备品牌

附件十二：授权委托书

附件十三：乙方资质信息

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 住所： 盖章日期： | 住所： 盖章日期： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |

附件一

甲方提供机具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 电梯 | 二级配电箱及以上电缆 | 无 |
| 以下无内容 | 以下无内容 | 以下无内容 |

注：表中所列机械、工具、材料为甲方提供，其它未提到的所有工程用到的机械、工具、材料均为乙方提供。由乙方负责采购的材料及设备须满足国家质量标准要求。

附件二

经双方确认的工程量清单计价表

附件三

安全生产、文明施工协议书

甲    方：

乙    方：

项目名称：

为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

第一条 甲、乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条 甲方的具体责任

一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。

四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

第三条 乙方的具体责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：

一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利。

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

三、乙方的施工人员应登记造册并提供施工人员的劳动合同，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，乙方所派遣施工人员业务水平、身体素质、健康状况及精神状态等应满足施工要求，不得录用无身份证件的人员、年老体弱者和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和日常安全监督。

六、乙方工程施工项目，必须编制安全施工措施，负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。无措施或未交底严禁布置施工。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。乙方违反此规定，承担由此引发的相应责任和经济处罚，并承担由此给甲方造成的经济损失。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求并负责其日常安全维护。经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

十三、必须保证所承揽工程项目安全施工生产所需资金投入。甲方支付乙方工程进度款中已包括全额的安全生产费用，乙方向甲方提供安全生产费用收据。乙方应专款专用，用于完善、改造和维护安全防护设施、设备等与安全生产直接相关的支出。

十四、负责施工作业范围内的安全防护设施的布设和维护，保持其始终有效。

十五、必须尊重并且服从各级对其施工安全的监督、指导和检查，乙方对各级安全检查出的事故隐患，必须及时整改，对严重不符合安全生产要求的，应停工整顿，造成工期延误的，不予顺延，承担因此造成的经济损失。

十六、在施工过程中如发生生产安全事故、积极做好人员抢救和保护好现场工作。按照国家有关规定及时报告，配合事故调查，参加事故原因分析、调查
和处理工作，负责善后处理工作。

十七、必须维护安全防护设施、消防设施和警示标志，不得任意拆除、损坏、挪用。由于工程施工需要拆除、移动安全防护设施或消防设施或警示标志，必须经甲方安全管理人员同意，需要恢复的必须在规定的时间内重新进行设置并保证其防护有效。

十八、交叉作业应设置安全防护措施，设置临时围栏或警告标志，安排专人负责监护，禁止无关人员进入施工现场。

十九、乙方管理人员及施工人员在施工现场正常死亡的，甲方不承担赔偿责任，由乙方负责赔偿丧葬费，甲方可以配合处理善后。

第四条 本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

第五条 本协议作为分包合同的附件，份数与合同协议书约定份数一致。

| 甲方：（盖章） 法定代表人： 或委托代理人 年 月 日 | 乙方：（盖章） 法定代表人： 或委托代理人 年 月 日 |
| --- | --- |

附件四：                          廉洁承诺书

本公司        为              的分包商，为维护和巩固与贵公司的良好合作关系，本公司特承诺如下：

一、本公司承诺，在与贵司的业务工作中，遵守相关法律规定及贵司的各项规章制度，不涉入任何违法、非法、不当或损害贵司形象、名誉及权益的行为。

二、本公司及相关人员不向贵司工作人员及其亲属或特定关系人给予或承诺给予不当利益（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品）。

三、本公司及相关人员不向贵司工作人员及其亲属或特定关系人提供宴请、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球）消费。

四、本公司及相关人员不为贵司工作人员及其亲属或特定关系人支付应由其个人承担的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

五、本公司及相关人员不为贵司人员及其近亲属（含与其关系密切人）购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

六、若贵司人员利用职务之便，在双方合作过程中有故意刁难或任何不正当行为，要求宴请或娱乐消费，甚至向本公司索取回扣或者要求利益输送，本公司有责任立即反馈投诉至河北建工集团国际工程有限公司党总支，举报电话0311-68092823。

七、如发现本公司违反承诺，致使贵司工作人员违规违法或给贵司造成损失的，本公司自愿按照下列规定接受处罚：（一）本公司有违反本承诺书给贵司造成的损失本公司予以赔偿。（二）贵司有权单方终止合同，包括终止与本公司的各项合作以及取消本公司分包商和供应商资格，如情节严重的，贵司还可没收我单位履约保函。同时，我单位将严肃处理本单位有关经办人员，触犯刑法的将配合进行司法程序。

承诺方（加盖单位公章）：

承诺方法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字：

年   月   日

附件五：

承 诺 书

河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司：

为确保           电专业分包工程能保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我公司向贵单位递交承诺书，承诺书如下：

一、人员配备：组织优秀管理人员和施工班组进场施工；特殊工种持证率100%，保证人员流动控制在5%以内，必须确保劳动力数量和质量。

二、安全保证：进场的工人必须100%接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，正确处理与其它施工队伍的关系；保证不出现一切重大安全和治安事故。

三、质量保证：严格按施工组织设计及甲方要求进行施工，严格执行设计及施工规范要求，建立工地全面质量管理体系，加强过程控制，保证分项施工验收一次合格率达到100%，保证工程质量达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到合格标准。

四、工期保证：根据有关方面要求，我方将严格实行工期控制，执行施工进度计划安排，施工中坚持合理运筹动态管理，做到以天计划保周计划，以周计划保月计划，以月计划保总工期，保证按期实现该工程验收。

五、文明生产：严格现场规范化管理，坚持安全生产、文明施工。正确对待扰民和民扰。施工时做好防尘、防噪、防火、防盗工作；加强成品、半成品的保护工作；举止文明、言行得体，进出场做到令行禁止，树立良好的企业形象，保证达到“河北省安全文明标化工地”及绿色环保达标施工现场标准。

六、生活区管理：施工人员入住生活基地，服从项目部的一切管理；不出现打架斗殴和赌博现象。

七、负责本工程的全部保修责任。如未及时履行保修责任，甲方可直接安排其他单位进行保修施工，所发生费用均由我方承担，并接受河北建工集团国际工程有限公司的处罚和处理。

承诺方（加盖单位公章）：

承诺方法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字：

年    月     日

附件六：

施工现场临时用电管理协议

甲方：（全称）

乙方：（全称）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲方、乙方双方协商一致，达成如下协议。

一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲方、乙方双方签订协议人员应为具有负责领导职责或受领导委托的责任人员。

二、甲方的职责与义务

1、甲方应按照《GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2024施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。

2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责二级以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。

3、甲方应乙方要求提供专用二级配电箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。

4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。

5、甲方应按乙方要求提供相应的二级配电箱及负荷需要。

三、乙方的职责与义务

1、乙方必须严格执行《GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2024施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）》。

2、乙方需要二级配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报临时用电施工组织设计交甲方备案。

3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。

4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。

5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。

6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏”，不允许用同一个开关直接控制两台或两台以上用电设备，不得使用各种多用塑制插座。

7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。

8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。

9、乙方使用200V及以上电压照明设备严格执行《JGJ46-2024施工现场临时用电安全技术规范》，严禁用“一线一地”方式供电，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动LED灯必须使用封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。

10、一般情况下，禁止带电作业，必须带电作业时，要按带电作业技术规程要求采取安全防护措施，方可带电作业。

11、应配备合格的开关箱，各开关均应设在方便操作和拉闸之处，并要有明显的设备使用标记。

12、送电操作顺序，应先送总开关，再送分开关，先合隔离开关，后送负荷开关。在任何情况下，不准带负荷拉隔离开关。停电操作顺序正好与送电相反。

13、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。

14、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

甲方：                                         乙方：

负责人（签字）：                               负责人（签字）：

年  月  日                                     年  月  日

附件七：

施工现场消防安全管理协议书

甲方：（全称）

乙方：（全称）

工程名称：

为了贯彻“安全第一，消防结合”的方针，切实加强和规范施工现场消防安全管理，进一步做好消防工作，逐级建立消防安全责任制，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲方、乙方双方安全生产的权利和义务，约束不安全状态的行为，依据贯彻《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，本着“谁主管、谁负责”的原则，特签订本协议书，双方应共同严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

第一条甲方、乙方双方共同责任

1、遵守国家和地方有关消防安全的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业消防安全标准。

2、在甲方统一领导下，组成施工现场消防安全领导机构，定期召开消防安全工作会议，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

3、坚持"安全第一、消防结合"的方针，组织施工生产时首先落实安全保护措施，不违章指挥和违章作业，防止火灾事故发生。

4、抓好消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育，进行消防安全知识教育，报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，严肃安全纪律，规范安全行为。

5、加强消防安全知识培训，使全体员工都熟知必要的安全消防知识，会报火警，会使用消防器材，会组织人员疏散。采取多种形式广泛宣传消防法律法规，做好消防安全基本知识的培训工作，发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查。

6、签订合同时双方必须签定本协议，明确双方责任与权利。负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。

第二条甲方的具体责任

1、建立健全贯彻落实各项消防安全管理制度和操作规程，并对施工现场的消防安全进行全面的监督管理、检查和指导。督导乙方施工现场逐级健全岗位消防安全职责，确定现场各职能部门、各工种和各区域、工段等各级岗位消防安全责任人，建立施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织，对重点工种人员如：电气焊等人员进行登记，建立档案。

2、督导乙方通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员进行消防安全培训，并有培训记录和登记，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。

3、督导乙方定期召开施工现场消防安全会议，有针对性的部署和做好各阶段的防火工作，协调和处理施工现场的有关消防安全问题。要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

4、督导检查乙方落实有关动用明火的管理制度，动用明火审批手续，对电气焊工作业人员，进行动用明火的操作交底等情况检查，根据施工情况检查纠正不符合规定行为，提出有针对性的防火措施，及时解决消防工作中存在的问题。

5、负责检查乙方施工现场、生活区、仓库等，按有关规定配备相应的消防设施和灭火器材，消防应急疏散通道和指示标志，制定整体的灭火和应急疏散预案，按照规定至少每年进行一次演练等情况。

6、负责组织对乙方消防安全检查，对施工现场、生活区的用火、用电，使用易燃易爆化学危险物品，仓库材料存储和易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料采取定期和不定期检查的方式对进行监督检查和指导。发现火灾隐患，及时督促乙方按照定人、定时、定措施落实整改。对违章指挥、违章操作等违章违纪行为进行制止、纠正。在检查过程中对违章行为，甲方可视其情节轻重，依照本单位安全生产奖惩制度，给予责令整改、停工整顿、勒令退场、支付违约金等相应的处罚。

7、发生火灾应及时报警，迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下乙方的相关的人员及物资甲方有权无偿调用。积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查和处理。

第三条乙方的具体责任

1、贯彻落实国家有关消防安全的各项法律、法规、规定的要求并认真执行，接受甲方和公安、消防部门的安全检查。执行甲方的消防安全管理制度及安全生产责任制度、安全生产管理和建筑安装工人安全操作规程制度制度，对所属施工现场区域及生活区内宿舍的消防安全管理负总责。

2、针对本工程特点建立施工现场专项消防安全管理制度，消防安全负责人。按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的消防安全检查制度，并严格贯彻落实。积极配合并服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报检查部门备案。

3、负责对在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育。进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解，掌握其安全消防技术特性，提高消防安全意识，员工需要经培训教育后方可上岗作业，并有记录。

4、必须配备消防安全管理人员，按照乙方人数的20%建立义务消防队，班组设义务消防员。义务消防队要熟悉消防器材和设施的位置，熟知使用方法，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损灵敏有效。现场堆放材料，严禁圈占、埋压、私自动用消防器材和设施，及时清理各种易燃易爆物品，确保消防应急通道畅通，

5、为甲方提供准确的人员花名册和消防安全组织机构名单及特殊工种的证件复印件相关资料，若人员需要变动，必须提出计划报告甲方更新花名册，对新进场人员进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。在施工区域内，尤其是重点部位要按照规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

6、乙方作业人员必须遵守各项安全生产管理制度，遵守安全操作规程，违反消防安全管理应当支付违约金，乙方拒绝在违约金确认单上签字或对甲方安全生产管理工作态度恶劣的，则应当支付双倍违约金。违约金以现金形式或在乙方应得工程款中扣除，乙方要依照甲方安全生产管理规定，对违章人员进行处理，而且在其再次作业前要从新进行安全生产教育并有教育记录。

7、按有关规定，严禁使用可燃材料做分割和围挡在建工程内作为住宿，严禁在宿舍内私接乱拉电线，使用电炉子、热得快、小太阳、电热毯、电饭锅、石油液化气做饭等电热器具。生活用电要由正式持证电工上岗安装，保持用电路要完整无损，符合防火要求和甲方临建设施的搭建使用管理办法要求。宿舍保持干净，及时清理各种易燃易爆物品。生活用火也必须经过项目部办理审批手续符合防火要求，配备灭火器材或消防灭火用水方等，有可靠的防火安全措施后方可准许使用。

8、严禁宿舍和库房建在一起，更不允许在在建工程内设立仓库，存放油漆、稀料、乙炔气、氧气瓶、防水卷材等易燃易爆、化学危险物品、剧毒物品。使用上述材料、物品必须按规定单独设库存放并保持符合规定间隔距离。库存和使用易燃易爆材料、化学危险品，必须严格执行保管制度和领退料手续，做好相应的记录。

9、服从甲方的安全生产管理工作，执行甲方各项安全管理规章制度。因乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应经常进行自我防火和安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作的行为。在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时采取必要的安全措施进行整改，消除各类隐患。

10、电气焊、气焊、气割等特种作业人员，必须持证上岗，明火作业前操作者本人必须事先通过项目部办理动火证审批手续，不得由他人代理。在操作前要对作业周边环境进行观察，要及时清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看护，禁止非焊工从事电气焊操作。确保电气焊割产生的火花、焊渣有结档和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行。

11、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的消防隐患提出建议。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。乙方必须给予支持并提供安全保障。

12、本工程施工期间严格遵守门卫出入制度，服从检查。不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动，不得参与任何邪教组织，不得窝藏可疑人及赃物，不得传播淫秽物品，不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有人员违反，乙方自行解决并承担一切责任，给甲方造成的社会影响承担责任。

13、发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，乙方要承担相应责任。因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡或经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

第四条协议有效期

1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

2、本协议作为分包合同的附件，份数与合同协议书约定份数一致。

| 甲方：（盖章） 法定代表人： 或委托代理人 年 月 日 | 乙方：（盖章） 法定代表人： 或委托代理人 年 月 日 |
| --- | --- |

附件八：

房屋建筑工程质量保修书

甲方：（全称）

乙方：（全称）

为保证 弱电专业分包工程 在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：双方约定如下：乙方施工范围内的所有内容均属保修内容，以及双方约定的其他项目。

2．质量保修期

2.1质量保修期自工程整体竣工验收合格之日起计算。单项完工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

保修期限约定如下：两年 。

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。甲方可自行或指派第三方修理。

3.2  发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.4  质量保修完成后，由甲方组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。

6．其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：无。

6.2  本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

年    月    日                           年    月    日

附件九：                    代发工资委托书

河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司：

（以下简称“本公司”）与贵单位签订了弱电专业分包合同，合同编号：JGGJ-ZY- 。

按照国家以工程所在地     关于对农民工工资支付的相关规定，为了维护农民工的合法，规范农民工工资支付行为，保障农民工工资有序发放，特委托公司代为支付弱电专业分包工程的农民工工资。

1、我司确认，贵司代为支付的农民工工资为贵司应付我司工程款的一部分。我司同意贵司代为支付后在进度款中等额扣除，由此发生的税费、手续费等额外费用由我司承担。

2、贵司代发工资的行为乃贯彻落实《保障农民工工资支付条例》中关于农民工权益保护的要求，不代表贵司与被支付者之间存在劳动关系、债权债务关系等。

3、如贵司代发工资总额超过了我司对贵司享有的债权，我司应当在确定超付金额之日起3日内将超付金额退还至贵司指定账户。

4、本公司按照劳动合同编制农民工工资支付表，根据实名制管理如实记录支付人员姓名、身份证号、考勤明细、工资发放额等，贵司有权对工资支付表进行监督审核。

5、贵公司只是代本公司支付聘用的农民工工资，该代发工资行为不代表农民工与贵公司之间存在劳动关系及其他权利义务。

6、本次委托支付发生的一切风险和经济损失由本公司全部承担。

委托单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

附件十：                农民工工资保障支付承诺书

致：河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司

我公司承揽贵公司弱电专业分包工程，为切实履行我公司管理职责和合同主体义务，切实维护农民工的合法权益，保证农民工劳务报酬按时足额支付,特做如下承诺:

1、依法与我公司招用的人员签订劳动合同，保证如期、足额支付工资，并发放给本人，并保证劳动合同的合法性、合规性、真实性。

2、按劳动合同约定标准支付工资（工资4000元/人/月）。

3、我公司对所招用的农民工工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

4、我公司保证不因任何原因以拖欠农民工工资为由,唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生，所产生的一切不良后果由我公司承担。

5、如果发生违反规定拖欠或克扣工资行为，造成上访、闹访、集访等行为，我公司将积极配合贵司协调解决，除按有关合同条款接受罚款外，并由我公司承担因此而引发的法律、经济等一切责任。

6、若我公司未按时支付农民工工资，我公司同意从未支付的工程款中将农民工工资扣除并由贵公司代为发放，若未支付工程款不足以支付农民工工资时，我公司承诺3日内将差额汇至贵公司银行账户并由贵公司代为发放。

乙方（盖章）：
                                          乙方项目负责人（签字、按捺）：

时间：   年    月    日

附件十一：设备品牌

| 序号 | 系统名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 二、 |  |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 三、 |  |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 四、 | 高考监控系统 |  |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |
| 4.3 |  |  |
| 4.4 |  |  |
| 4.5 |  |  |
| 4.6 |  |  |
| 五、 | 校园监控系统 |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |

附件十二                         授权委托书

本授权委托书声明，我   系   的法定代表人，现授权   为我公司在   弱电专业分包工程的现场负责人，并委托    签署    弱电专业分包工程的合同文件和结算文件的委托代理人，我承认代理人全权代表我签署的合同文件和结算文件内容，其法律后果由我公司承担。

所有应由该被委托人签署的文件以下列被委托人签字形式签署方为有效：（被委托人签字样式）

该授权委托书的有效期为自2026年  月 日至工程结算清之日止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）

性 别：   年 龄：，身份证号码：

乙方：   （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 2026  年     月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处：

法定代表人身份证复印件粘贴处：

附件十三：乙方资质信息