流程编号：

合同编号：

半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包工程施工合同

发包方（甲方）：  广州广芯封装基板有限公司

承包方（乙方）：

签订日期：        年   月   日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 广州广芯封装基板有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州广芯封装基板有限公司半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包。

2.工程地点：广州市黄埔区知新路1321号广芯园区 。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：公司自筹    。

5.工程内容：施工图纸范围内的土建、安装及相关配套工程施工。

6.工程承包范围：

项目建筑面积约104,197.00㎡，其中4号厂房（26,784.00㎡）、5号厂房（72,704.00㎡）、连廊，具体以施工图、工程量清单及合同条款为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。以及为满足现场正常施工需办理的排水排污、防尘、施工便道、工程检测、专项检测、降水排水、运输车辆冲洗、施工技术方案、道路开口、施工大门、土石方开挖运输相关手续、配合政府报建等工作。

上述工程承包范围的描述，只是概括的，不应该认为是全面的、完整无缺的，也不仅限于工程量清单，应认为是本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑纪要、技术要求、标准、规范等所包括的所有工程内容。

承包人确认已详细阅读过构成本合同文件的其他有关文件，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸、招标文件和招标答疑纪要等，完全了解本工程的实际范围。承包人须按设计图纸和招标文件要求，负责完成整个工程所有的施工任务，包括材料设备采购、工程施工、成品或半成品保护及工程质量缺陷保修，不论是永久性质的和临时性质的。

#### 二、合同工期

计划开工日期： 2026  年  1  月  5  日,实际开工日期以监理或者发包人下发的开工令上载明的日期为准。

计划竣工日期：  2026  年  12 月  1  日,以实际竣工日期为准。

工期总日历天数： 330  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中2026年2月17日为新年春节，除上述总工期要求外，还有如下关键节点要求：
（1）4号停车楼：

2026年2月15日桩基施工完成；

2026年4月1日地下室底板完成；

2026年4月30日正负零完成；

2026年6月20日结构封顶；

2026年7月10日外架拆除完成；

2026年7月20日砌体抹灰完成；

2026年7月30日二构完成并达到土建移交条件；

2026年9月1日土建部分达到使用条件。

（2）5号厂房：

2026年2月28日桩基施工完成；

2026年4月2日正负零完成；

2026年6月5日结构封顶；

2026年7月1日外架拆除完成；

2026年7月10日一层达到移交机电单位的件；

2026年7月20日二层达到移交机电单位的件；

2026年7月30日三层达到移交机电单位的件；

2026年8月5日砌体抹灰完成；

2026年8月15日达到整体移交机电单位的件；

2026年8月20日二次结构完成。

#### 三、质量标准

工程质量符合 建筑施工及验收规范，工程竣工验收一次性通过，并以工程结算价的3 %作为质量履约保证金。如达不到本协议书约定的验收标准，则质量履约保证金不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约含税合同价为：

人民币（大写）              (¥             元)；（含    %税，未含税签约总价为：             ）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）           (¥        元) （含    %税，未含税价为：             ）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          (¥         元) （含    %税，未含税价为：             ）；；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        (¥         元) （含     %税，未含税价为：             ）；；

（4）暂列金额：

人民币（大写）          (¥        元) （含    %税，未含税价为：             ）；。

2.合同价格形式：  固定单价  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                 。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、总承包配合内容及管理费用取分费率

专业分包工程总包管理配合服务费取费表：

| 序号 | 工程名称 | 总包管理配合费费率 （按专业分包工程合同价的％收取） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 0.5万/台 | / |
| 2 | 机电工程 | 0.5％ | 专业分包工程合同价不含合同暂列金额、暂估价、增值税。 |
| 3 | 外墙板工程 | 0.5％ |  |
| 4 | 精装修工程 | 0.5％ |  |

备注：上述费用包含税金，并指总承包方完全履行合同规定的管理配合服务义务，由发包方支付的费用，如总承包方没有全面完成，发包方有权酌情扣减。

7.1、乙方应为分包工程提供合同中所述乙方配合服务，总承包管理配合服务费由甲方在本工程结算时支付给乙方。乙方若未能按要求内容提供配合的，或配合不及时，甲方可另行处理，并要求乙方支付相当于配合所发生费用的2倍的违约金，并且由此影响该项分包工程施工的责任由乙方负责。

7.2、如果总承包单位不履行或不全面履行总承包服务的义务（包括总承包管理和配合工作），则发包方有权不予支付承包方未履行和未全面履行的指定承包专业工程的总承包服务费，并视情节每次可以扣减对应分包工程总承包服务费的10%作为违约金。但总承包单位必须继续履行全部的总承包服务的职责和义务。

7.3、乙方与指定分包人及独立工程施工单位的管理和配合内容，费用已全部包含在乙方配合管理费及措施项目费用中。

7.4、独立分包工程如在乙方开工前已完成，或者在乙方工程竣工后进场施工的，甲方及独立分包不向乙方支付任何费用。

7.5、乙方须对整个项目(包括甲方指定分包、甲方独立分包所进行的工程)的质量、进度和安全等负责，迅速将项目经理发给的工程指令中有关分包工程的部分传送给分包单位，并确保该类指令迅速得到执行。甲方指定分包发生质量、安全事故则乙方须全面负责妥善解决。甲方独立分包发生质量、安全事故，则乙方须全面负责协调各方妥善解决。

7.6、乙方必须配合甲方对独立分包和指定分包进行管理,并在应提交的相关资料上盖章，不得以任何理由拒绝。

7.7、向甲方指定分包或独立分包工程免费提供他们正确施工所需之一切合理设施，包括但不限于下列项目：

7.7.1提供乙方在工地内现成的辅助设施及贮存仓给甲方指定分包或独立分包在互不妨碍的情况下使用，或在工地上提供地方给甲方指定分包或独立分包架设自己的辅助设施及贮存仓；

7.7.2提供工地上道路给其共同使用，并提供施工场地；

7.7.3提供乙方在工地内现有的爬梯、室内外脚手架、塔吊及安全护栏等给其共同使用；

7.7.4提供办公场所和卫生设施有偿给其使用；

7.7.5提供指定分包工程施工所需以保障场地安全之围网、围板等；

7.7.6对工地作全面的看管以防盗窃，并看管甲方指定分包或独立分包的物料以防损坏遗失；

7.7.7提供各楼层及各楼层内各单元合理的临时照明及电力的供应接驳点及临时用电，提供试验所需负荷；

7.7.8提供各楼层及各楼层内各单元合理的临时用水的供应接驳点及临时用水；

7.7.9对已完成并已移交的指定分包工程及独立工程作出保护以防损坏，并作出防水防风雨的措施；对正在进行中的分包工程作出指导以防损坏；

7.7.10提供工地上现成的装置及机械给甲方指定分包或独立分包作卸货、水平及垂直的运输；

7.7.11外运指定分包工程或独立分包工程的废料及垃圾，甲方指定分包或独立分包须遵守乙方规定，将其废料及垃圾自行运至乙方规定的合理地点，废料及垃圾存放点应由乙方负责搭建（如有必要应配合分区搭建）；

7.7.12提供工地上其他现有的设施给其共同使用；

7.7.13与甲方指定分包或独立分包联系协调，了解他们关于上述设施的详细需要包括所需资料，在适当时候配合和提供；

7.7.14负责工程的整体进度。积极主动地了解甲方指定分包或独立分包工程细则，主动要求甲方指定分包或独立分包提供施工程序及时间表，对施工中矛盾的地方作出协调，主动地找出解决办法；

7.7.15浇筑混凝土前，主动与甲方指定分包确定预留配件、预埋套筒、管子槽、孔洞、榫眼等的位置，并给予甲方指定分包或独立分包足够的时间去放置电缆、电线管、其他管道、预留配件等；

7.7.16工程完成时，进行全面的清理工作；

7.7.17提供标高、定位的基本点、线给甲方指定分包作为其进行自身定位的依据；

7.7.18若甲方指定分包工程接受政府质量监督站之竣工验收，乙方须予以总体协调并协助妥善安排。

7.8、除以上一般责任外，乙方对下列指定分包工程提供的管理及配合事宜还须包括：

电梯设备工程：

乙方负责对电梯安装单位搭设脚手架的安全性予以监管；

在电梯门口及电扶梯井边架设围板防人跌下；

电梯安装后，在厅内安装临时的保护板防止损坏；

在电梯机房内设置供装卸电梯设备用的梁或勾；

在电梯及强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应考虑临时防水措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则造成的损失由乙方负责；

电梯配合工作还包括按要求提供充足、稳定施工电源到各电梯井首层，清理井道，电梯门套塞缝，分包商进场前完成机房全部土建工作，提供建筑基准线。

7.9、前述由独立分包执行的工程(包括已完工程及独立工程)之图纸、合同文件及其他有关的资料可与甲方预约在甲方的办公室并在正常的办公时间内查阅。

7.10、乙方在本工程施工前，须全面检查所有独立分包在工地上已完成工程的定位，若发现错误须立刻通知甲方。若发现已完成工程(隐蔽工程除外)的质量有问题，乙方亦须立刻通知项目经理。若未能遵从此等规定，使到本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则在项目经理要求时，乙方须自费予以拆除及重建。

7.11、乙方须负责保护此等经移交给乙方之已完成工程，并须修复任何受破坏之工程。

7.12、乙方须准许独立分包按项目经理确认的总进度计划进入他们的施工场地施工或熟悉场地。

7.13、乙方须与独立分包，就施工场地、工地上通道、工序等，紧密联络及协调，并向他们提供一切合理的机会，以便他们按项目经理指令施工。

7.14、因缺乏协调而引致的延长工期、任何增加费用或窝工的任何索偿，将不获考虑。

7.15、其他方便分包工程施工的工作。

7.16、分包单位进场后，乙方负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，乙方负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护。

7.17、总承包方负责编制工程总承包范围内竣工档案移交资料的总目录和职责分工，经发包方批准后实施；总承包方负责指导、监督各分包单位随施工进展及时形成、积累、整理竣工档案移交资料；负责随本工程结束及时收集、审查各分包单位整编的单位工程竣工资料，并负责立卷归档的规范化和资料保管等；各分包单位向总承包方提交经整理、编制后的分包工程资料，总承包方统一汇编、组卷，本工程竣工后向发包方整体移交，并对工程竣工档案移交资料完整性和准确性总体负责。

#### 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在  广州广芯封装基板有限公司  签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自  双方授权代表签字并且加盖公章之日起                                 生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式 捌   份，均具有同等法律效力，发包人执    叁份，承包人执 伍 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                    地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

### 第二部分 通用合同条款

双方一致同意，通用条款部分按照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）执行，即使后续版本更新，双方同意仍按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。与执行此《示范文本》有关的问题，双方协商解决，或以签署补充协议的形式执行。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无        
                                                    。

1.1.3.2 永久占地包括：                                。

1.1.3.3 临时占地包括：                                。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《广东省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及广东省和广州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行相关行业标准、规范  。

# 1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及、双方另行协商

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及、双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

# 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）协议书中；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标文件；

（10）其他合同文件；

（11）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

（12）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；

（13）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

# 1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 发包人于工程开工前向承包人提供施工图纸4套。后期竣工图由承包人绘制制作（晒图），发包人不再提供图纸 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人工作范围内的全套施工图纸   。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：正式开工之前七日，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划，绘制并提供竣工图。其中，工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。其它文件按监理人要求。工程结算时按发包人要求提供竣工图纸文件电子版及蓝图三份。

承包人提供的文件的期限为：  按照通用条款的要求执行   ；

承包人提供的文件的数量为：    四套     ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质版和电子版  ；

发包人审批承包人文件的期限：在监理人报送之后14天内完成审核  在监理人报送之后14天内完成审核  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  由承包人负责准备现场图纸 。

# 1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在     7      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：  广州市黄埔区知新路1321号广芯园区1#研发楼6楼基建办公室  ；

发包人指定的接收人为：        /              。

承包人接收文件的地点：  项目现场办公室或承包人住所地  ；

承包人指定邮箱：

承包人指定传真地址：

承包人指定的接收人为：

承包人需安排专人负责施工资料的整理及日常往来的技术文件、变更、函件、联系单等文件的收发工作，如承包人未安排专人或者指定接收人发生变更未通知发包人的，则默认由项目经理兼负此职责。发包人发出的文件资料只因承包人资料、文件接收不及时而造成损失的，由承包人承担。承包人不接收发包人发出的相关技术文件、变更、函件、联系单等资料的，在发包人明确告知文件内容时即视为文件已送达生效（电子邮件、快递、电话、短信或当面告知等情况均视为明确告知），情节恶劣、影响发包人现场管理的，发包人可处罚5000-100000元每次，并停止支付进度款。情节严重的，发包人可单方面解除合同。发包人通过邮箱发出的变更、函件、联系单等，发送成功即视为送达。通过传真发出的上述文件，自发送成功次日起视为送达。

监理人接收文件的地点：   工地现场办公室    ；

监理人指定的接收人为：        /           。

# 1.7 交通运输

# 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： ①承包人已对施工场地现场勘察，由发包人按现状交付承包人施工。②承包人独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他因承包人原因可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由承包人自行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。  。

# 1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以项目设计红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行踏勘现场，临时用水、用电、因交通组织需要的临时道路、施工场地均由承包人自行解决。费用已包含在投标报价之中。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人           承担。

# 1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方或公开发表；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用，给发包人造成其他损失的，亦由承包人承担责任。

# 1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

# 1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担                。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无  。

#### 2. 发包人

# 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发不涉及与付款相关的文件签署，处理施工过程中的各有关事宜。

# 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 已具备进场条件，经承包人现场勘察，并已综合考虑本标段现场平整情况。现场除草、建筑垃圾处理等现场清理事项的费用已作为措施费计算在合同价款报价中，结算时不再另行计算和调整 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1） 施工场地与公共道路的通道开通。(2) 如有需要，发包人提供工程地质勘察报告、地下管线资料，承包人协助收集。(3) 开工前办理应当由发包人办理的施工所需证件、批件。(4) 正式开工前提供水准点与座标控制点，并由承包人核验，现场交接。(5)开工前3天发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细交底。(6)发包人负责召集相关单位对地下管线及其他需保护物进行现场交。

承包人需要配合完成的工作包括：

1、现场提供1个临电接驳点。2、电缆线路的接驳、安装及用电费用均由承包人承担，其费用已包含在合同价中。3、施工中承包人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事宜，承包人需自备发电设备等措施，其费用包含在合同价中，结算时不再调整。施工中所发生的电费由承包人自行按实支付。4、现场有1个施工用水接驳点，施工用水接驳、安装及相关费用包含在合同价中。计量装置及管路安装由承包人承担，施工中所发生的水费包含在合同价中，由承包人承担。5、开工前向承包人提供工程地质和地下管线资料，发包人同意由承包人采取保护措施，协调处理施工现场及周边地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作，费用由承包人承担，已包含在合同价内。6、现场施工临时道路由承包人自行承担，临时道路使用完成后（道路垃圾外运等）亦由承包人承担；
    水准点与座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，并办理书面交接手续。

承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，在施工前对施工图纸提出的修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包人和设计单位及质监部门同意后采取实施；承包人在施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即停止施工并书面通知发包人，否则，发包人视承包人为违约，承包人按专用条款“7.5.2”条款承担违约责任。

承包人须全力协助发包人办理相关报批报建手续；承包人部门办理相关业务。发包人、承包人双方各自承担应付费用。若因承包人原因造成发包人损失的，由承包人按损失金额的双倍向发包人支付违约金，发包人有权在任何支付给承包人的款项中扣除。

合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、补充协议以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，发包人因此支付的全部费用及工期延误的损失由承包人承担。并按本专用“7.5.2”条款承担违约责任。

# 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无          。

发包人是否提供支付担保：否                    。

发包人提供支付担保的形式：无                  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合当地建设工程档案归档规范要求及当地城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套提供给发包人，  1 套提供给审计    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人        。

承包人提交的竣工资料移交时间：1. 工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）的要求，向发包人提供4套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。2．承包人应在工程竣工报告获得监理单位及发包人批准同意后一周内提交合格的工程竣工资料给发包人。3.承包人在工程竣工后一月内提供经甲方工程师审查通过的肆套完整的竣工图、竣工结算及其他资料，便于发包人安排工程结算。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版）。此外，竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况。由承包人负责汇总，并办理相关移交手续。否则每延迟提交竣工资料一天，承包人向发包人支付违约金人民币10万元，同时发包人有权拒绝办理竣工结算。

- 承包人应履行的其他义务：

1）服从和配合管理的义务

a.施工过程中，承包方必须接受发包方代表及监理的监督，服从发包方的协调，并主动配合；如有不服从，发包方有权责令其提供整顿或退场，造成的经济损失由承包方负责。不准社会闲、散、游及身份不明人员施工，技术及特种人员必须持证上岗，所有进入施工现场的人员均须带有标记。

b. 因工序之间必要施工间隔而导致器械、人工闲置的，不计误工费、窝工费、器械台班费等任何费用，即此正常施工流程导致的任何施工费用增加由承包人自行承担。

c. 承包人进入现场的人员需统一穿着有自身公司表示的统一服装，如未统一着装，发包人可驱离或拒绝相关人员进场，期间产生工期延误、费用损失均由承包人承担。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其它开支，由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其它支出承担任何责任。施工期间，承包方要做到文明施工，并符合创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，在施工过程中如没有及时清理现场，发包方有权按1000元~50000元/次酌情予以罚款，无上限。施工区域沿线，竣工验收撤场前，做到工完场清，不得遗漏生活垃圾、建筑垃圾。施工过程中，承包方必须接受发包方代表及监理的监督，服从发包方的协调，并主动配合；如有不服从，发包方有权责令其提供整顿或退场，造成的经济损失由承包方负责。不准社会闲、散、游及身份不明人员施工，技术及特种人员必须持证上岗，所有进入施工现场的人员均须带有标记。施工现场项目经理必须现场办公，坐镇在现场。如发现不在现场办公，发包方有权按1000~50000元/次罚款，严格按规定管理施工工地。从开工之日起至验收结束、交接之日止，所发生的人身安全、财产安全等问题都必须由承包人负责，损失由承包方负责赔偿，损失严重的依法处理。

3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：考虑本工程的实际情况，承包人还应无偿提供两辆车（一辆轿车、粤A牌照，B级车，汽油车，8成新，且安装ETC）供业主使用至工程结束，并承担燃油费用（油卡形式给业主使用）、洗车费用及ETC费。

4）现场需要按照广州市标准建设办公室及会议室（配备相应的会议桌、椅子、饮水机、电气插座照明、空调等）等，并提供物业服务；需要给业主及监理提供单独12间办公室、2间样品间、1间大会议室、1间小会议室（含办公桌椅、会议智能显示屏、会议白板、资料柜、打印机<彩色激光打印机自动走纸双面大型办公商用扫描复印机>、饮水机、空调）、配套的卫生间（蹲位数量：男卫10人、女卫3人），及提供给发包人及监理5间宿舍（配置床、桌子、空调等必要的生活设施）。施工单位自行勘察现场，建设办公区和生活区的临时用地，清表及平整、场地硬化、检测、复垦等费用包含在投标价中，结算时不做额外处理。

5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人办理有关手续，发包人协办。按广州市政府有关行政主管部门颁布的有关建设工程施工现场交通、环境保护、路口开设、环卫、施工噪音、夜间施工许可证等方面的管理规定办理并承担相应费用。

承包人在投标前应到现场踏勘，充分了解施工场地内外的施工条件。承包人必须遵守政府有关行政主管部门对施工场地交通、环境保护、水土保持、土方弃置、施工噪音以及安全文明生产等管理规定，在发包人规定时限内按规定自行办理所有相关手续并承担费用。

因承包人原因导致自身被主管部门处罚或被禁止施工，被周边居民投诉或阻扰施工的，承包人需自行协调解决，且施工工期不予顺延。情节严重以致影响工期或造成甲方损失的，除要求赔偿全部损失外，甲方还可以单方面解除合同。

6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人前，承包人负责保护，保护期间发生损坏、污染，承包人自费予以修复。如因承包人成品保护不力导致发包人遭受损失的，费用由承包人赔偿，且发包人有权酌情进行处罚。对市政设备设施破坏或污染的，承包人自行负责赔偿及修复。

7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。

8)施工场地清洁卫生的要求：承包人应达到广州市有关部门规定要求及满足工程师、发包人要求。包括但不限于：施工场地及临时占用场地的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除；做到工完场清，并承担所需的费用。在颁发任何接收证书时，承包人应从该接收证书涉及的那部分现场，清除并运出全部承包人设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人满意的使用状态，若承包人不能及时清理运走他的设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，发包人可按1000~50000元/次予以处罚，且发包人可予以出售或另行处理。发包人有权从此类收益中扣留足够的款额，以支付出售或处理及整理现场所发生的费用支出。此类收益的所有余额归还承包人，若出售所得不足以补偿发包人的支出，则发包人可以从承包人处扣回不足部分的款额施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。施工及生活垃圾必须外运处理，弃运、处理地点由承包人自行寻找。承包人不得违规在发包人场地中填埋垃圾，违者发包人可处以1000~50000元/次的处罚

9）按照当地《建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

a.除合同另有规定外，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的雇员，并负责支付上述人员的工资（包括住宿及交通等费用），以及进场和退场的一切费用。承包人聘（雇）员应在当地注册的劳务部门办理手续，并与其聘（雇）用的雇员（包括劳务工在内的所有工人）订立劳务合同协议，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。承包人不得从为发包人或监理工程师服务的人员中招聘雇员。

b.承包人通过劳务公司分包劳务的，应将劳务发包给具有相应资质的劳务分包单位，并按照劳务分包合同约定及时足额支付劳务费用。承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包单位对所有派遣人员投保意外伤害险。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包单位提出此类要求的，承包人与劳务分包单位承担连带责任。

c.承包人不得以任何发包人的责任（如未按时支付工程款）为理由延期支付上述雇员的工资。承包人必须严格按照国家、省、市、等有关规定支付劳务工工资、不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资而导致的停工闹事等事件。若因承包人未按时支付劳务工劳动报酬导致劳务工有可能停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付劳务工劳动报酬，并以代付款金额的20%扣除承包人违约金，该等代付的劳动报酬及违约金将从承包人工程款或劳务工工资保证金中扣除，发包人并有权解除本合同。本合同签订后，发包人代承包人直接支付劳务工劳动报酬的行为视为已获承包人的授权。

d.如果发包人提出要求，承包人应向发包人提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合发包人的要求。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、等级的工人人数，以及发包人要求的有关承包人装备等资料。

10)双方约定承包人应做的其他工作：

①在施工场地内土石方车辆（或其他污染型的车辆）出口处必须按市有关部门规定设置洗车池，带泥车辆驶入市政道路前必须经过洗车池以保证出场上路的拉土车辆的整洁情况符合城管的要求，其修建、维护、及拆除、恢复等费用全部由承包人承担。承包人承担因自身原因，违反相关规定造成的损失、罚款及对周边居民的经济补偿；

②承包人须自发、积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），任何矛盾、不一致的地方须立即书面通知工程师。若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方没有向工程师及时要求澄清而错误地建造，则在工程师要求时，承包人须自费予以拆除及重建，而工期亦不会因此延长。

③施工过程中产生的临时道路费用（包括因重型车辆进入而进行道路铺垫、修复等费用），降水费用，排水费用，雨季施工费用，夜间加班费用，器械二次（或多次）进出场费用，加班赶工费用，配合发包人土方场地平衡、桩基检测而在项目地块内所发生挖土、运土、短驳、平土、铺垫清理道路、器械配合等费用，均已包括在投标报价内、为投标人合同内应做工作。投标人须充分评估、自主报价，且实施过程中不得以任何理由拒绝发包人的合理指令，否则视为合同违约。

④项目施工完成后或临时道路无使用必要后，承包人需将硬化或未硬化的临时道路全部破除、路口恢复、清理、外运，不得丢弃、填埋垃圾于发包人地块内，承包人拒不处理垃圾的，发包人处以每次1000~50000元罚款且发包人可安排其他单位处理，费用由承包人承担，并可按此处理费用的10倍对承包人进行处罚。施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾亦按以上要求处理。

⑤本工程基础回填完成后余土的弃置、平整等工作，需满足本项目整体平整要求。回填土质必须满足相关规范、标准要求，必须满足甲方要求，如现场发现违规掩埋、回填不合格土质（或垃圾、植被），一经发现。发包人以每次1000~50000元以上的处罚。

⑥土方施工前后的测绘工作，需要甲方现场核实，含水率、压实度、平整度的相关检测由承包人承担。

⑦配合发包人完成工程分部的各项外部验收、配合后期安装、节能、防雷、消防等验收、完成备案及竣工验收、资料交付等相关工作。以上涉及专家论证、必要检测（工程检测、幕墙专项检测、原材料检测、防雷检测、绿色建筑检测等）费用由承包人承担，报价中自行考虑。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                    ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：                            ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人全权履行本合同项目的全部义务并行使全部权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及技术负责人每月在施工现场的时间不得少于26天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 向发包人支付违约金10万元，并在发包人指定的时间内更换项目经理。该继任项目经理的劳动合同应该在有效期内且有完整的社会报销缴纳记录，且资质不低于原项目经理，并承担被替换的项目经理的全部职责。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款10000元 ，如造成发包人其他损失的，发包人有权从当期进度款中直接支付，如当期进度款不足以补偿发包人损失的，发包人有权向承包人另行追偿或者从其他应付款项中扣除。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣总造价的1%作为处罚，如造成发包人重大损失的，除要求承包人支付前述违约金之外，还有权解除本合同。

如发包人基于项目综合考虑同意更换项目经理的，仍有权扣除总造价的0.2%作为补偿。

# 3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除总造价的1%作为处罚，并有权暂停支付进度款；同时每延迟一天处罚5000元，且发包人有权解除合同，承包人依约退出施工现场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除总造价的0.5%，且发包人有权解除合同，承包人退出施工现场。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     发包人书面同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除总造价的0.5%，且发包人有权解除合同，承包人退出施工现场 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣除5000元。发包人可随时抽查承包人主要施工管理人员是否在工作现场，如果一个月内抽查发现有2次不在现场，发包人可处以承包人10000元的罚款。

3.3.5 其他

（1）项目经理、项目技术负责人，必须参加每周的工程例会、因故不能参加的应提前４小时提出申请并获得甲方工程师批准方可缺席。否则承包人向发包人支付违约金人民币1000~5000元/人次。未按合同约定时间提交施工组织设计，每滞后一天提交，承包人向发包人支付违约金人民币1万元/天。

（2）项目经理及技术负责人必须常驻施工现场，若有事确需临时离开工地的必须书面向发包人、监理工程师请假；项目经理及项目技术负责人签署的文件和资料不得代签，一经发现，监理工程师有权拒收并视为承包人违约，每次向发包人支付违约金人民币1000~5000元。未经发包人、监理工程师批准，项目经理或技术负责人连续3天不在施工现场或经查实参与其它工程管理的，视为承包人擅自更换项目经理或技术负责人。

（3）工程承包人必须按投标文件提供的项目管理组织机构组建项目班子，不得无故更换本工程的主要管理人员，如擅自更换（包括视为擅自更换）本工程项目经理及技术负责人，发包人有权要求承担人支付违约金1000元并解除合同。若确需更换必须征得发包人、监理工程师共同同意。

（4）承包人项目部管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务，如需变更(人员安排、机械设备、施工方案等)，必须提前一周书面上报发包人和监理，经同意后方可执行，否则，每违约一项（或一人），承包人须向发包人支付违约金1万元；承包人项目部代表易人，其后任者必须无条件全面继续前任应负的责任。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：          /    。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无  。

其他关于分包的约定：

本工程不允许转包和违法分包，专业分包需经过发包人同意，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量按合同单价的60%结算，一切责任均由承包人负责   。

合同约定由承包人完成或提供服务的工作，若承包人拒绝完成或不能按合同约定要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人合同总价中扣除，同时承包人向发包人支付该项发生费用的200%的违约金，影响工期的责任由承包人承担。

除经发包人同意外,承包人不得将其承包的全部或部分工程分包转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

若发包人和监理均认定承包人有转包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效举证），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金500万元/每次。

若发包人和监理均认定承包人有未经发包人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效举证），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金50万元/每次 。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M（万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从承包人设备、材料进场之日起，到竣工移交手续办理之日止。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人前，承包人负责保护，保护期间发生损坏、污染，承包人自费予以修复。如因承包人成品保护不力导致发包人遭受损失的，费用由承包人赔偿，且发包人有权酌情进行处罚。对市政设备设施破坏或污染的，承包人自行负责赔偿及修复。

承包人应好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有故意或者重大过失导致损坏的，除承担修复责任并补偿发包人损失之外，还须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供合同金额10% 的无条件银行履约保函 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 其中：工期为 3 ％ ，质量为 2％，安全 3 % ，资料 1 % ，廉政 1 %，作为履约保函 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 监理人根按照相关法律法规要求以及监理合同约定的事项对本合同项下的工程进行全程监控。

关于监理人的监理权限： ①按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB50319-2000） 对工程质量、造价进度进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；②在施工期间，如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未取得发包人同意的情况下，发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人，（2）变更价款，（3）发布停工令、复工令、确认工期延误，（4）确认索赔，（5）因不可抗力的因素产生的费用，（6）其他需要发包人行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

关于监理人的其他约定：                    。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      无            ；

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格，根据工程规模和质监部门要求确定，本工程约定中间验收部位至少且必须包括桩基、基槽（坑）、基础、主体工程、竣工验收。如不能按招标文件要求验收合格，发包人有权从工程款中直接扣除罚款。并由承包人承担责任及返工修复并承担费用，直至验收合格为止。隐蔽或关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前一天向监理提交工程验收资料），方可进行下道工序施工。两次验收仍不通过的，第三次开始每次处罚5000元。同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准。工程质量达不到本合同约定要求，发包人有权没收全部的质量保证金，施工单位须无偿返工直至达到合格。本项目以工程结算价的  3%  作为质量保证金。若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分有任何改动，双方应重新进行验收。若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金人民币10万元。

本合同项下工程由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到政府有关部门的通报批评、要求停工、行政处罚或扣分，承包人须向发包人支付通报批评（20万/一次）、停工（20万/一次）、行政处罚（处罚金额的10倍）或扣分（5万/1分）违约金。

承包人应在收到发包人与监理人共同确认的工程质量联系单之后7天内就质量联系单中的工程质量问题以书面形式进行回复确认，并在发包人要求的时间内对质量问题进行修复。逾期未回复的，视为承包人认可发包人提出的质量问题。

关于工程奖项的约定： 无。如承包人申报奖项的，无论是否获得奖项，发包人无须额外支付费用。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

分部分项隐蔽工程，若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分有任何改动，双方应重新进行验收。若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金人民币10万元。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、广东省的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

环境保护按广州市规定：承包人应按政府《广州市建筑施工安全文明施工标准》要求办理相关手续，目前已推行的包括但不限于：“智慧工地”、“劳务实名制与分账制、”“七个 100%”（即全市所有建设工程工地 100%落实、施工围挡及外架 100%全封闭、出入口及车行道 100%硬底化、出入口 100%安装冲洗设施、易起尘作业面 100%湿法施工、裸露土及易起尘物料 100%覆盖、出入口 100%安装 TSP 在线监测设备）等。自费承担这些工作和提供相应设施；施工现场的各类安全防护均由承包人统一协调管理，安全责任由承包方承担，费用包含在合同价款；承包方负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；承包人应安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包方承担。

承包人违反通用条款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，支付违约金：人民币伍万元整。

承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应按下列标准支付违约金：人民币贰万元整。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人承担。

承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其它开支，由承包人承担一切责任及费用。

在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其它支出承担任何责任。从开工之日起至验收结束、交接之日止，所发生的人身安全、财产安全等问题都必须由承包人负责，损失由承包方负责赔偿，损失严重的依法处理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在踏勘现场之后7天内向发包人和监理人提交施工场地治安管理计划书。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  符合国家、当地法律法规要求，并符合招标文件和发包人现场代表的要求 。一是加强封闭式管理。封闭围栏按照当地标准执行。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有防栏设施，余土及时外运。承包人安全设施或安全专职人员配置不到位、或不服从发包人安全文明管理、或违反建设安全文明相关规范规定、或违反发包人现场安全文明管理规定的，发包人可对承包人处以每次、每事、或每人1000-30000元的处罚（无上限），承包人拒不整改的视为承包人违约。施工区域沿线，竣工验收撤场前，做到工完场清，不得遗漏生活垃圾、建筑垃圾。

6.1.4 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：安全生产措施费跟随进度，按每期支付工程款占合同价的比例支付，累计支付总额不超合同安全生产措施费总额的90%；合同约定的施工任务完成后付清该项费用。

6.1.5 施工场地环境保护要求

承包人应达到达到有关部门规定要求及满足发包人、监理的要求。包括但不限于：施工场地及临时占用场地的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除；做到工完场清，并承担所需的费用。在颁发任何接收证书时，承包人应从该接收证书涉及的那部分现场，清除并运出全部承包人设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人满意的使用状态，若承包人不能及时清理运走其设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，发包人可按5000元/次予以处罚，且发包人可予以出售或另行处理。发包人有权从此类收益中扣留足够的款额，以支付出售或处理及整理现场所发生的费用支出。此类收益的所有余额归还承包人，若出售所得不足以补偿发包人的支出，则发包人可以从承包人处扣回不足部分的款额施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。施工及生活垃圾必须外运处理，弃运、处理地点由承包人自行寻找。承包人不得违规在发包人场地中填埋垃圾，违者发包人可处以5000元/次的处罚。

未经发包人书面许可，承包人不得在施工现场安全网、施工围板上悬挂任何广告，否则发包人有权派人强行拆除，承包人并向发包人每次支付违约金10万元。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应及时向发包人提交工程进度计划及提供投资完成计划。支付工程进度款前，发包人代表将到现场对实际完成的工程量进行核实，发包人将不定期派人进行抽查，承包人应积极配合相关工作。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后14天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到符合要求的施工进度计划后14天内。

承包人须充分规划好施工组织，过程中不因是否产生多次器械设备进出场、或一次进出场多台器械设备等问题调整费用。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照通用条款执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   120  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

延误10天（含）以内，发包人将对承包人处以5万元/天罚款；若延误工期10天以上20天（含）以内，发包人将对承包人处以15万元/天罚款；若延误工期20天以上，发包人执行全部工期履约保函；若超过30天工期发包人有权终止合同，要求承包人一周内退场，并保留追究其相关责任的权力。关键节点工期每延迟一天，发包人将对承包人处以20万元/天罚款。其他按通用条款中约定的内容执行。

在施工过程中以监理审批且发包人同意的工程总进度计划（或发包人发布的工程总进度计划）时间节点进行阶段性考核，对阶段性节点发生的工程延误处以每次1000-100000元的罚款。如按总工期竣工并验收合格，阶段性考核的罚款将酌情退还。

如承包人连续三次或合计四次因阶段性节点工期延误被罚款，则发包人视承包人无继续执行合同能力，有权终止合同并要求承包人10天内退场，根据本合同与承包人就经发包人代表及监理工程师签认的完成的合格工程量进行结算，并保留追究其相关责任的权利。

承包人需配置专职施工计划管理人员，负责每月计划的编制与跟踪，计划管理人员配置不到位的，可处以承包人1000~5000元每次的处罚，如月进度计划不上报或未按约定时间上报，发包人可处以每次2000元的处罚。发包人可根据月进度计划设置每月的进度考核，月进度考核阶段延误的每次可对承包人处以1000-5000元的处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不封顶。

施工图内的工程变更不顺延本合同工期。由于发包人增加工程而导致工期的延长，可根据实际情况，由发包人和承包人协商可顺延的具体工期。

本工程工期分为总工期和阶段节点工期，承包人在投标报价时已经充分考虑所需的赶工措施费,若承包人的错误评估而造成施工时赶工费用的增加，由承包人自行承担。

因承包人原因导致工期延误，且调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     无         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /                                     ；

（2）    /                                    ；

（3）    /                                    。

未发生灾难性气候或不可抗力因素影响，本工程工期不予顺延，承包人已经充分考虑到施工期间的气候情况，充并分考虑可能的赶工措施而进行投标报价。结算时不因雨雪天施工，或雨雪天施工产生的相关设施、设备使用，或夜间及白天加班，或因夜间及白天加班而产生的相关设备、设施、机械、人工，或因赶工、施工停滞等而产生的多次设备、机械进出场等问题而调整赶工措施费或总价。即赶工措施费视为已涵括施工期间可能发生的任何赶工措施，结算时不因任何理由做任何调整。

承包人在投标报价时已经充分评估施工发生期间可能存在的气候或其他不可抗力因素制定好施工策略，施工过程中如因恶劣气候或其他不可抗力因素导致现场施工停滞，机械、设备、人员窝工的，费用由承包人承担。

# 7.8 提前竣工的奖励
7.8.1 承包人提前竣工的奖励：本条款所称“提前完工”，指承包人完成的工程经验收合格，并取得发包人、监理单位签署的关键节点验收合格证书或验收报告的日期，早于本合同工期或进场后多方确认的计划完工的日期。
7.8.2 重要前提：提前完工必须以工程质量合格、安全文明施工达标为前提。任何因赶工而导致的质量缺陷或安全事故，承包人须负全部责任，并无权获得本奖励。
7.8.3奖励范围：
（1）2026年6月20日之前完成G4停车楼结构封顶，每提前1天奖励5万元；2026年6月5日之前完成G5厂房结构封顶，每提前1天奖励10万元。
（2）2026年7月1日之前完成G5厂房外架拆除，每提前1天奖励10万元。
7.8.4提前完工奖励金的计算
7.8.4.1 奖励计算公式：提前完工奖励金 = 提前的天数 × 每日奖励金额。
7.8.4.2提前天数的计算：提前天数 = 计划竣工日期 - 实际通过完工验收的日期（以日历天计算，不足一整天的部分不计）。
7.8.4.3 奖励金上限：
（1）G4停车楼结构封顶最高奖励为20万元、G5厂房主体封顶最高奖励为100万元；
（2）G5厂房外架拆除最高奖励为30万元。
7.8.5 奖励金的支付方式
7.8.5.1 提前完工奖励金不纳入工程进度款支付，也不作为工程款的一部分。
7.8.5.2 在所有工程竣工验收合格、完成竣工结算，与工程结算款一并支付。
7.8.5.3 发包人支付奖励金时，承包人需提供等额、合规的税务发票。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   承包人承担  。

# 8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人承担。

# 8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人采购材料设备（暂定材料设备价格除外），必须符合招标文件约定或发包人确定的样板或设计图纸规定品牌、规格、型号、质量、等级要求采购。若监理工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，并由此延误的工期由承包人负责。承包人投标报价时已经综合考虑发包人要求的品牌内的各品牌材料单价，无论承包人投标时选用何种品牌，施工过程中选用的材料只要是约定品牌内，结算时单价均不做调整。

承包人采购材料设备（指暂定材料设备价格的），必须符合发包人确定的样板要求采购。若监理工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，并由此延误的工期由承包人负责。

承包人采购材料、设备（包括成品或半成品），在招标文件中发包人有约定或要求的品牌、型号、规格、质量的，承包人必须按招标文件或发包人样板约定或要求的品牌、型号、规格、质量的范围进行采购，并获得发包人和工程师认可。承包人提出变更，必须获得发包人书面同意，否则承包人承担一切责任。材料品牌未约定的，承包人需报发包人确认（至少三家）。

承包人采购材料设备（包括成品或半成品），在工程施工中实行实时定价的材料、设备，发包人应在接到承包人提交的申请表后35天内完成定价工作，并书面通知承包人，由于承包人未按时订货，导致该材料设备价格因市场原因涨价和工期延误的，由承包人负责。

承包人采购的材料、设备（包括成品及半成品），承包人需要使用代用材料时，其材料、设备品牌、品质标准必须等同或高于招标文件中或发包人有样板标准，并经发包人和工程师认可后方可使用，其增加费用，由承包人承担。

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按国家及广州市相关要求执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按国家及广州市相关要求执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按国家及广州市相关要求执行 。

# 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按国家及广州市相关要求执行 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认，并符合招标文件与通用条款的约定；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。如承包人未能在发生变更之日起7天内向发包人和监理人提交变更签证单（或索赔通知的），视为承包人自行承担费用完成发包人要求的变更工作，发包人无需就此变更支付任何费用

施工图纸中的施工项目，发包人有权根据现场施工条件、进度、施工配合等具体情况决定由承包人或其它承包人施工，或按变更增加工作内容由承包人完成，对此承包人不得有异议，并保证按发包人要求完成变更或增加的所有工程内容。

# 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，按照下列规定调整：

①工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，不调整措施项目费。

②措施项目中的安全生产措施费及其他规费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到书面合理化建议之后的14天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到书面合理化建议之后的14天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          无        。

# 10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人书面同意。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除钢筋、混凝土以外材料不调整（人工机械均不调差）  。

国家的法律、法规、规章和政策发生变化不调整合同单价。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  2025年9月份招标控制价发布当月广州市造价站发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中钢筋、混凝土税前综合价（取最低价）。

材料价差按照招标控制价发布当2025年9月份广州市造价站发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中钢筋、混凝土税前综合价与各楼栋施工期内算术平均信息价比较（取最低价），材料价差±5%（含5%）以内不调整、材料价差超过±5%的，对超出部分进行调整（例如：材料价差8%，调整幅度8%-5%=3%）。其中各楼栋施工期内调差期间：有地下室的，从地下室基础垫层到地上主体结构封顶期间，无地下室的，从基础垫层到主体结构封顶期间，以监理、甲方确认为准。

（调差对象：仅针对主体结构的钢筋、混凝土，二次结构及粗装中的钢筋、混凝土不参与调差）。

调差费用只计取税金，税金执行调差期间内国家最新的税率文件。不计算企业管理费、利润和规费 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /      。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  本工程采用固定单价合同，除专用条款12.1条约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

综合单价不因人工、物价、费率、税率、汇率的升降而调整（不平衡报价项目单价的调整除外），所有单价应包括运送材料设备到工地、卸货、储存、起吊、放下、定位、安装、切割、损耗、退回、包装等费、材料设备费、人工费、使用机械和工具费、管理费、利润。

风险费用的计算方法：承包人已充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用已包含在报价之中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）措施项目费用结算办法：措施项目费用（包括履约担保手续费、环境保护费、工程保险费、施工企业现场安全文明措施费、脚手架费、垂直运输机械费、夜间施工增加费、赶工措施费、二次搬运费、已完成工程及设备保护费、大型机械设备进出场及安拆费、与专业检测机构的相关检测、监测配合及施工期间监测点的埋设配合、监测点保护费用、其它措施费等）为包干费用项，承包人投标时已经充分考虑，结算时不因任何原因做任何调整。包括不因发包人安全、质量、进度等要求而产生的相关措施或费用而调整。

（2）规费结算办法：规费是指国家有关部门和地方政府规定交纳的费用（包括工程定额测定费、社会保险费、工程排污费、城市道路占用挖掘费、临时占用绿地费、绿化补偿（赔偿）费、承包人认为须增加的其它等费用）。规费按合同所附造价咨询单位提供的清单系数包干。

（3）土石方工程价款结算原则：土石方工程分部分项综合单价：已综合考虑现场清理杂草、清除树木及树根费用、土石方开挖、土石方二次倒运、基本运距及超运距运输、弃土处理费（弃土场一切费用由承包人承担）、土石方类别（已综合考虑所有地质层的土方、石方、建筑余渣、未拆除地下建构筑物的松散系数）、淤泥和流沙处理（若有时）、地下障碍物清运、挖土石方深度、人工辅助开挖等一切与之有关的费用。挖运结算单价不因地质土层中土石方类别、运距、建筑余渣、未拆除地下建构筑、障碍物、淤泥、流沙工程数量变化、拆除地下建构筑物的松散系数、现场清理杂草、树木及树根费用多少而改变。

（4）施工水电费结算办法： 由发包人提供接驳点，双方确认对施工用水用电进行挂表计量。在正式启用前双方共同确认表计起始读数，在拆除前双方共同确认最终读数，实际结算费用以表差*固定单价进行计取。各专业分包人与总包自行进行结算。

固定单价：按照发包人物业部门规定单价进行计取。

最终结算费用在最终结算总价中进行扣除

2、 工程变更结算单价的确定方法（适用于合同外单价）：

(1)合同单价（中标单价）中有同类或适用于变更工程的项目单价，参照其执行，除非合同另有约定（详补充条款明显不合理报价高项目单价的调整）；

(2)合同单价（中标单价）中有类似于变更工程的项目单价，可参照该类似项目，按与该类似项目中标价水平相一致的原则并按清单组价方式调整，形成新结算单价并按此单价结算。所谓类似项目的定义，应按类似项目两者是否有类似的构造和类似的工艺这一施工特点来区分，可利用清单计价定额子目的类别排列，再结合“类似工艺、类似构造”来判断是否为类似项目，按参照的综合单价分析详表，找出两者的差异因素，找出调整方法调整形成新的结算单价；

(3)合同单价（中标单价）中无类似的项目单价：首先按照标底的编制方法计算出该项目的综合单价，然后按照以下“下浮率”对该综合单价进行下浮调整后作为该工程变更的结算单价。

下浮率=1－（中标价－不可竞争费用）（最高投标限价－不可竞争费用）/（1－拦标下浮率）∗100%

拦标下浮率=8%

不可竞争费用=安全生产措施费+暂列金+暂估价

B=A*（1－下浮率）

A：按照标底的编制方法计算出的综合单价

B：该工程变更的结算单价

3、双方约定由于各种原因引起的，除下3.1约定以外的其他材料，价格变化时，构成合同价款的项目单价均不作调整。

3.1约定的设计变更、现场变更项目的结算单价的确定方法：

(1)合同单价（中标单价）中有同类或类似的项目单价，参照其执行；

(2)合同单价（中标单价）中无类似的项目单价：按以下方式计取：

①如所采用主材、设备价格在广州市建设工程价格信息含有的（指设计变更、现场签证项目发生当月的期数），结算综合单价＝按照本工程标底的编制办法计算并经审计部门审定的综合单价×（1－下浮率）]；

②如所采用主材、设备价格在广州市建设工程价格信息不含有的（指设计变更、现场变更项目发生当月的期数），其主材、设备价格采用询价方式确定，结算综合单价＝（按照本工程标底的编制办法计算并经审计部门审定的综合单价-询价确定的主材、设备结算单价）×（1－下浮率）+询价确定的主材、设备结算单价。

（3）采用招标文件中约定品牌的材料的，不因施工过程中采用何种约定品牌而调整结算单价，也不因承包人投标报价时标注的约定品牌与实际使用约定品牌不符而调整单价。即承包人投标时应综合考虑招标文件中约定品牌的综合价格风险，施工过程中约定品牌间的品牌调整的价格风险由承包人承担。

4、暂定金额项目的调整及结算：合同中约定为暂定金额项目的，其结算办法如下：

①如所采用主材、设备价格在当地的建设工程价格信息含有的（指设计变更、现场变更项目发生当月的期数），结算综合单价＝按照本工程标底的编制办法计算并经审计部门审定的综合单价×（1－下浮率）；

②如所采用主材、设备价格在广州市建设工程价格信息不含有的（指设计变更、现场变更项目发生当月的期数），其主材、设备价格采用询价方式确定，结算综合单价＝（按照本工程标底的编制办法计算并经审计部门审定的综合单价-询价确定的主材、设备结算单价）×（1－下浮率）+询价确定的主材、设备结算单价。

5、如发包人发现承包人投标清单存在错误计算，或故意的错误计算的，发包人可单方面解除合同，一切责任由承包人承担。且发包人可对承包人处以合同价50%的处罚。

6、总价合同。

总价包含的风险范围：         /                    。

风险费用的计算方法：         /                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /        。

7、其他价格方式：         /                        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价(不含暂列金额、暂估金额)的15%    。

预付款支付期限：  签订合同且收到无条件预付款银行保函后一个月内 。

预付款扣回的方式： 待进度款支付至合同价(不含暂列金额、暂估金额)的35%后开始扣回，分两次扣回，每次扣回预付款的50%  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 预付款支付前提供银行担保 。

预付款担保的形式为： 承包人提供合同价(不含暂列金额、暂估金额)的15%的预付款银行保函 ，预付款保函需为无条件保函 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 及九项专业工程工程量计算标准执行及广州市补充清单相关规定，《广州市建筑工程消耗量定额（2016）》、《广州市装配式建筑工程消耗量定额(2016)》、《广州市市政工程消耗量定额（2017）》等以及广州市造价管理站发布的有关文件；及《广东省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》   增加计价原则： 本项目按照《建设工程工程量清单计价规范》编及《广东省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》进行编制及按广东省广州市（所属地）相关规定的费率执行。遇政策性调整的，按调整后的执行，信息价格则采用施工期间平均信息价  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：上月的26日至本月的25日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人和监理人确定的工程量还需跟踪审计和发包人代表进行审核后方可最终确认。承包人应遵守新区有关管理文件的要求，按照规定的文件格式、申报程序和申报时间，及时向跟踪审计单位和业主代表提交工程造价月报表和现场签证单等工程计价资料以供审核，并以审核结果作为支付工程进度款的依据。还应遵守当地工程建设管理和工程审计的规定。涉及到工程价款的签证，应有监理方审核签署，跟踪审计复核，发包方签署作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后7天内报出签证申请，逾期作为让利。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1进度款支付及结算支付方式：

（1）预付款支付：签订合同后且收到承包人提供的同等金额的无条件银行预付款保函后一个月内支付预付款，按照合同价（不含暂列金额、暂估金额）的15%支付。待进度款支付至合同价的35%后开始扣回，分两次扣回，每次扣回预付款50%。 
   （2）工程进度款按每月完成的由监理、跟踪审计、发包人批准的合格工程货币工作量的80%支付,进度款支付至合同总价（不包含暂估价和暂列金额，暂估价和暂列金额的支付见下述支付条款）75%时,暂停支付工程款;工程竣工验收后，支付工程款至已完工工程款的85%【不论完工款项多少，总支付金额不能超过合同总价的85%】;竣工结算审计结束后，支付至审定造价的97%;3%余款视保修情况在质保期满后一个月内支付，上述款项均不另计利息。
 a. 暂估价支付：根据实施发生量纳入进度款同比例支付，且累计支付金额≤暂估价总额的85%，超出部分不予支付，待结算后按合同约定支付。 
b. 暂列金额支付：暂列金额不发生时不纳入进度款支付，但暂列金额中已发生的签证、变更：按已实施内容并经发包方、第三方咨询单位确认的签证、变更等的工程量纳入进度款同比例支付，且累计支付金额≤暂列金额总额的85%，超出部分不予支付，待结算后按合同约定支付。
c. 结算时，暂列金额及专业工程暂估价根据施工过程中签证变更、图纸等据实结算。  
   （3）发包人有权在进度款中扣除承包人违约金、罚款及其他应扣款项。月进度款审核以承包人投标清单为基础，承包人上报付款申请的工程量清单时不可对清单进行随意调整、删减、增加子目。承包人申请付款前需提交履约担保（第一次）与增值税专用发票。承包人工程进度或质量、安全无法满足发包人要求的，或付款申请上报不符合发包人约定时间的，发包人可延迟或取消支付当月进度款。 
   （4）工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现承包人移作他用，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。 工程签证及相关测量数据必须由发包人现场监督并确认方可有效。 承包人应于开工后每月25日前向发包人提交当月实际发生的合格工程量计量报告，若承包人未能在此期限提交当月合格工程量计量报告，其行为导致的延期付款及相关责任由承包人自行承担。 发包人在承包人提交合格工程量计量报告后30个工作日内支付进度款（延期支付不产生利息）。发包人付款前，承包人应先提交发票（建筑工程增值税专用发票）。 进度款支付的清单细则不作为最终结算的依据。 
   （5）为保证工程款专款专用，承包人在与发包人签订合同后，必须建立共管帐（详合同附件）。工程款汇入共管账户并专款专用，工程款支付必须经业主审核批准，一旦发现承包人移作他用，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，并处罚100万元/次，由此发生的损失费用由承包人承担。 
   （6）进度款、结算款申请资料要求： 承包人在进行工程款支付申请时应提供包括但不限于如下要求：申请预付款时需提交预付款保函，申请工程进度款时需提交经发包人最终审核的请款报告以及清单，验收合格后应配合发包人提供完整的验收报告，申请结算款时需提交双方最终认定的结算审核报告。 以上提及相关资料的格式以及其他资料需求以发包人具体要求为准，承包人应无条件进行配合。 
   （7）工程保险费：承包人进场前须提供保险单原件，否则不予支付进度款。工程保险费包含在合同总价内。
   （8）施工企业现场安全生产措施费支付办法： 安全生产措施费跟随进度，按每期支付工程款占合同价的比例支付，累计支付总额不超合同安全生产措施费总额的90%； 合同约定的施工任务完成后付清该项费用。施工过程中产生的临时道路费用（包括因重型车辆进入而进行道路铺垫、修复等费用），降水费用，排水费用，雨季施工费用，夜间加班费用，器械二次（或多次）进出场费用，加班赶工费用，及施工或生活办公场地的挖土、驳土、铺垫清理道路、器械配合等费用，均已包括在投标报价内、为承包人合同内应做工作。
   （9）其余措施费及规费支付：按分部分项工程计量支付金额占合同金额的比例与工程进度款同期支付。 
   （10）发包人不支付未付款额（或延期支付款额）的利息。
   （11）发包人有权在期中支付款项中直接扣除承包人的违约金、罚款及其它应扣款项。

12.4.2 付款周期

关于付款周期的约定：  上月的26日至本月的25日 。

12.4.3 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行   。

12.4.4 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日提交符合发包人要求的申请单，否则发包人有权不予审批

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.5 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到付款申请单后7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到付款申请单后7天内      。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付，宽限期6个月（不计利息）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  不需要支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：           /      。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/       。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按照通用条款执行           。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工验收合格后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期1天，承包人向发包人支付违约金人民币10万元  。

因承包人不配合总承包单位完成验收或因承包人其他原因导致整体项目无法完成验收的，承包人除需在发包人要求的时间内完成整改保证验收通过之外，还要向按照10万元/每次向发包人承担赔偿责任，赔偿金无上限。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /          。

（1）单机无负荷试车费用由         /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /         承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /             。

# 13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收完成后14天内。

项目验收完成后，在接到发包方退场通知后，承包人未按规定时间退场的或机械设备持续占用场地的，发包人可根据延迟天数按20000元/天进行处罚，无上限，结算时一并扣除。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后28天内完成结算书的编制并将完整的工程结算资料送交发包人，逾期不交者每逾期一天，承包人向发包人支付人民币10万元违约金，且发包人有权拒绝办理竣工结算。承包人应积极配合发包人造价工程师核实工作，结算资料按相关行政主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和承包人损失的，由承包人承担。若给发包人造成损失的，承包人负全部责任。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

承包人报送的结算价超报罚款*50%（项目结算阶段承包人报审结算金额比审定价超过10%以上的金额，发包人对其进行处罚，其中罚款金额的50%作为咨询人的奖励）。

计算公式：差额比=(报审价-审定价)/ 报审价*100%

罚金=（差额比-10%）*报审价*50%

咨询单位奖励=罚金*50%

示例：

报审价120万元，审定价100万元

差额比=（120-100）/120*100%=16.67%

罚金=（16.67%-10%）*120*50%=8万元

咨询单位奖励=8万元*50%=4万元。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后2个月内完成结算书的编制并将完整的工程结算资料送交发包人，逾期不交者每逾期一天，承包人向发包人支付人民币10万元违约金，且发包人有权拒绝办理竣工结算。 发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的30天内，宽限期6个月（不计利息）。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行。 竣工结算资料由承包人在竣工验收通过后一个月内提交，提交的竣工结算资料必须完整，发包人不分批次接受竣工结算资料；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算价款迟延支付的，发包人不承担违约责任；发包人要求交付工程的，承包人应按本合同规定的时间执行，否则造成的后果由承包人承担。 本工程结算的工程量以专业测绘公司出具的测绘报告（回填前与回填后）为准，测绘公司由承包人委托并承担费用（或发包人委托，承包人承担费用），测绘单位需经发包人认可，否则发包人不认可测绘成果。因承包人施工问题导致完成面标高超出要求标高的，承包人需无条件负责整改到要求标高。因承包人施工故意或控制不足导致超挖（或超出合理深度）的，超挖或回填的工作量不予认可。 本工程所涉及的方量计量均为压实后的实体方量，竣工验收时的方量测量为满足压实系数（94%）要求后的测量结果。土方工程量根据“测绘计算”与“现场计车数”两种方法确定，取二者最终数据的最小值作为最终土方量。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内                   。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在收到结清申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30天内，宽限期6个月（不计利息）。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月  。

# 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留审定价的3%。         在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /    ；

（2）  3    %的工程款；

（3）其他方式:               /                。

# 15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /         。

关于质量保证金的补充约定：       /   。

在工程施工过程中或工程移交一年内，由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评，每曝光一次，承包人向发包人支付罚金50万元。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  工程竣工验收后 24个月  。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   见质量保修书。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                       /                  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                               /                    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：             /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               /     。

（7）其他：                  /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：               。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：误期违约金：总工期不得延误。如承包人延误，则按专用合同条款7.5.2向发包人支付违约金，以延误天数累计，不封顶。质量违约金：若竣工验收综合工程质量达不到合格或不能通过业主及有关管理部门的验收，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用,发包方有权对承包人进行5000~1000000元并可按照合同价的3%要求承包人支付质量违约金。（若承包人对该条款有比上述更高罚款或承诺，适用更高罚款按承诺签订合同） 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照合同造价的10%赔偿发包人，如上述赔偿金不足以补偿发包人损失的，发包人有权另行追偿 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   承包人承担。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无    。

# 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  180  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容为建筑安装工程一切险、施工场地内发包人自有人员及第三者人员生命财产保险（包括不可抗力造成的一切损失等），承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用（承建商需在签订合同之日起30日内，按照合同规定事项办理完毕保险事宜，否则视为承包人违约，除扣合同价款2%的违约金外，还应承担未投保原因引起的一切赔偿责任）。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任，发包人不承担此责任。

# 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  无  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是    。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  承包人在变更合同保险后3天内须将保单副本重新提交给发包人。

#### 19. 争议解决

# 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否 。

# 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                   。

选定争议评审员的期限：            /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                  。

其他事项的约定：                      /              。

# 19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /               。

如发包人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延。

# 19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）种方式解决：

（1）向              /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       工程所在地              人民法院起诉。

如发包人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延。

补充条款

1.按照广州市相关要求缴纳本工程需要的相关费用及保险，要求缴纳民工工资保证金。

2．本工程实行监理制度，监理由发包人选择。本协议书工程承包范围的描述、是概况的，不应该认为是全面的、完整无缺的，也不仅限于工程清单，应认为是本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑纪要、技术要求、标准、规范等所包括的所有工程内容。

3. 承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时处理；因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

4.本工程严禁使用不合格或不符合设计及合同约定要求的材料，一经发现，限期退场，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。砌筑砂浆、粉刷砂浆中严禁擅自掺入外加剂，每发生一次罚款10000元 。

5.在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令、或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

6.无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

7.承包人未经发包人书面同意不得更换其项目负责人、技术负责人。

8.承包人要做到减少噪音及环境污染，避免周边居民投诉，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，按每有一起罚款10000元。因承包人原因导致被投诉，按每有一起罚款5000元。

9. 发包人代扣、代承包人支付的所有费用及相应的罚款直接从工程款中或履约保证金中扣除，承包人不持异议。

10.安全生产措施费，承包人须按规定在工程施工过程中申请文明施工措施费的核定，如系工程竣工后再行提出申请核定，发包人将不予认可，并不得计入结算。

11.施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、道路开口等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。

12.承包人在施工过程中，如有以下情形（不限于），发包人可对承包人直接处以1000～50000元的罚款，且承担相应损失：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收或验收不合格就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。F：工程质量缺陷私自掩埋，未汇报及不做处理；泥浆等垃圾未清运出场；泥浆堵塞市政管道等。G：楼面及地坪混凝土强度不满足环氧地坪施工要求。如承包人发生上述违规情况而拒交罚金的，发包人有权从工程款中或银行履约保函担保金额中双倍扣除。

13.施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、燃气、自来水管道、雨污分流管、等受到破坏的，除承包人须按规定修复并承担相应责任外，发包人可对承包人处以2000～20000元/次处罚。

14.承包人在施工过程中造成周边道路、房屋建筑沉降裂缝引起的相关索赔由承包人承担，发包人聘请的第三方检测机构检测数据仅供参考，不免除承包人自身监测现场构筑物沉降的责任，发包人可对承包人处以2000～20000元/次处罚。

15、成品保护：按国家、省、市相关要求做好成品保护。厂房楼面混凝土为一次性原浆收光找平（平整度3m靠尺≤3mm），楼面混凝土施工完成后需要做好成品保护（软硬结合保护）。若因不做成品保护或者保护不到位，导致楼面面层混凝土被损坏，损坏处必须修补（且修补的质量必须满足环氧地坪施工的强度要求，若因修补强度及平整度达不到环氧地坪施工的要求，每发生一次罚款1000~50000元 ，且承担相应的损失）。

16、双方约定的承包人其他违约责任：

16.1、工程施工期间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的，或因承包人原因造成暂停施工7天以上不能复工的，或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的，发包人有权认为承包人的行为已不能实现合同目的，有权执行全部的银行履约保函担保金额并解除合同，且由承包人承担约定的违约责任。

16.2、施工期间如出现严重安全、质量事故，发包人即有权执行全部的银行履约保函担保金额，相应的行政、民事、刑事责任由承包人自行承担，因此造成的工期延误不予顺延，因此造成承包人不能继续施工或按期完工的，发包人有权解除合同。

16.3、在本工程完工前，项目负责人及项目部全部组成人员不得参与其他工程的投标，不得擅自更换。如确需变更必须经发包人书面同意，必须常驻现场，每天不少于8小时，每月不少于26天。离开施工现场必须请假（书面），半天向监理请假，壹天及以上向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，如检查时发现项目负责人无故不在现场，按月考核，考核不符合上述要求的，第一次、第二次罚款1000~50000元，第三次发包人有权解除合同，并向承包人追索由此造成各项损失的违约责任。项目负责人连续五天或三个月内累计十天无故不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同并承担违约责任，承包人退出施工现场。项目部其它人员均须坚守施工现场,发包人和监理机构可随时检查，如发现以上人员未经审批擅自更换或考核不符合时间要求,除责令承包人立即予以纠正外,按每发现一人次给予500~5000元的处罚。

17、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽，场地清理达到发包人要求的标准，绿化范围内清障清杂符合要求并经现场监理、发包人确认后方可进行竣工验收，否则将扣除相应的费用。

18、本工程施工班组在其他项目上有不良行为记录的不得进入本工程施工。

19、承包人应按规范接受各项检测，检测取样、委托必须有发包人和监理工程师的签字认可，且承包人委托的检测单位检测需要质监站、发包人及监理认可。承包人在施工现场应专人负责试验工作（试件的制作、登记标号、送检、试验资料的收集、整理等）,负责试验人员需经监理机构认可

20、在承包人的施工范围内的，在施工过程中涉及的所有试验检测（包括但不限于桩基检测、材料检测、基坑监测、节能检测费用、室内环境检测、主体结构实体检测、防雷检测、幕墙专项检测、沉降监测、质量缺陷鉴定费用、绿色建筑、消防工程检测等）的费用由承包人承担，由承包人投标时自行考虑，结算时不做任何调整。施工中涉及到的高支模/深基坑方案/幕墙设计费、专家评审费等相关费用由施工单位负责交费。 包括在投标报价费用，结算不再增加；施工单位应按照高支模/深基坑方案/幕墙的技术要求和防护要求实施，其相应的技术措施费用均包含在综合单价中。

21、工程排污费竣工结算时按环保部门实际收取的工程排污费进行结算。

22.1承包人采购材料设备的约定：

22.1.1本工程必须采用预拌混凝土和预拌砂浆。

22.1.2发包人对材料设备的检查、质量认定、封样、认质认价等，并不排斥或替代承包人对材料设备质量的责任。

22.1.3砼的生产过程中如需要添加外加剂，需要监理在搅拌厂旁站监理，相关配合工作（含费用）由承包人承担。

22.1.4承包人采购材料设备（暂定材料设备价格除外），必须符合招标文件约定或发包人确定的样板或设计图纸规定品牌、规格、型号、质量、等级要求采购。若监理工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，并由此延误的工期由承包人负责。

22.1.5承包人采购材料设备（指暂定材料设备价格的），必须符合发包人确定的样板要求采购。若监理工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，并由此延误的工期由承包人负责。

23、双方约定承包人应做的其他工作：

③承包人的总承包服务内容具体包含提供脚手架的搭设和拆除，提供水、电接口，电梯门洞口的修补及其他单位管道施工洞口的封堵修补，提供垂直运输，相关验收资料的收集与归档等，服从发包人的安全管理。

④本工程的临时施工主干道由承包人自行施工，工程竣工后由承包人负责拆除并把建筑垃圾清运出场地，符合政府相关规定，此费用已包含在临时设施费中，结算时不再计算。

⑤高压线防护、人行通道防护、市政道路防护（含深化设计费、专家论证等相关费用）、管架防护(含现场为施工所接的临时用电的高压线)作为措施费包含在合同价中，今后结算时不再调整。

⑥承包人应在施工现场的所有出入口、办公区域、生活区域及主要施工部位安装监控摄像机并通过光纤传输到发包人公司监控客户端并通过硬盘录像机进行统一存储，在发包人公司总部显示屏上显示前端图像，保证正常使用至工程综合竣工验收结束。所涉及到施工现场及发包人公司总部的监控设备设施及管线安装等所需费用由承包人在报价时自行考虑，且已包含在合同价款中。承包人中标后一周内安装到位，以通过发包人验收为准，否则发包人有权请人完善到位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人需综合考虑绿化范围土方用量，清除影响绿化施工要求的建筑垃圾等杂，该部位备土由承包人施工（含平整）、且必须达到绿化设计竖向高程要求，此费用包含在合同价中，结算时不再另行计算。

⑧本项目属于自行踏勘现场，投标之日起即默认承包人已自行考察现场，结合地质勘察报告，充分考虑施工过程中可能遇到的不可预见因素，发生的相关费用承包人应在投标报价中综合考虑，合同价款中已考虑需处理的软弱土方（暗河除外）、平整场地、施工便道、现场除草、障碍物、建筑垃圾处理（含外运）等费用，且该费用均已作为措施费包含在合同价款中，决算时不再另行计算。

24、承包人应严格遵守发包人制定的各项工程项目管理制度，否则必须按照制度接受处罚。

25承包人必须按照发包人要求，在24小时内把以下人员调离出本工程，否则每人每次支付违约金1000元；同时，承包人必须在发包人指令发出后2天内，用发包人批准的合格人员代替下述调离的人员：

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等；

（2）不积极配合发包人、监理正常工作者；

（3）违反承包人或发包人工地现场管理规定者；

（4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5）与合同规定名册不符者；

（6）与本工程施工无关的人员。

26、在工程实施过程中，对于承包人安排的不称职的管理人员和主要操作技术人员，发包人有权要求承包人进行更换，直至发包人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的5天内到位，如果达不到上述要求，发包人可处以承包人每人每天1000元～2000元的罚款。

27、在招标文件约定时间内或接到发包人开工通知后，承包人迟迟不组织进场施工的，发包人可根据延迟天数按20000元/天进行处罚，无上限。延迟15天以上的，发包人可单方面解除合同，且承包人需支付中标金额5%的违约金，一切责任由承包人承担。

28、项目经理每月请假超过7天的，发包人可处以承包人6000元～10000元的罚款，项目管理班子主要成员每人每月请假超过7天的，发包人可处以承包人4000元～8000元的罚款。

发包人可随时抽查项目经理及项目管理班子主要成员是否在工作现场，如果一个月内抽查发现有2次不在现场，发包人可处以承包人10000元的罚款。

29、如发包人、承包人双方发生争议、承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延。

30、的施工质量、进度、安全、文明、材料等进行全面监督与检查，如发现承包人在施工质量、进度、安全、文明、材料等方面有违规或不符合合同、图纸、规范、标准、法规或发包人管理要求（包括不限于发文、周会、月会及各专项会议要求）的，发包人可处以1000-500000元每次的处罚，且承包人需无条件按发包人要求组织整改，发包人拒不整改或整改时效不满足发包人指令要求的，发包人可再次处以1000-500000元每次的处罚，承包人整改后经发包人与监理人验收仍不通过的，自第三次验收不通过起，发包人可再次处以2000～500000元的处罚，直至验收通过止。所有整改费用由承包人自行承担。

31、承包人自确认参与投标之日起，即视为已充分认识到发包人本工程的工期紧迫性及阶段性或总工期可能存在的节点要求，承包人投标时即默认已充分考虑到施工过程中可能发生的夜间加班、白天延时加班、雨季或炎热天气加班、人材机投入增加等相关赶工措施，所有费用均已包含在投标报价内，结算时不因任何情况做任何调整。承包人拒绝或不响应发包人工期节点要求的，或相应节点要求但不积极采取赶工措施的，视为承包人违约，发包人可处以2000～50000元每次的处罚，情节严重的，发包人可视为承包人已无能力完成本项目建设，发包人可单方面解除合同，且一切责任由承包人承担。

32、本合同或合同相关组成文件中所约定的处罚条款，其处罚金额发包人可在承包人任何未支付的工程款项中扣除（包括保证金及维保金），承包人不得对此有任何异议。

33、土石方工程约定

33.1本工程范围内的土石方工程量、土石比、运距（包括但不限于基坑工程、支护桩工程、桩基工程等为完成本项目所产生的所有土石方）以经发包人确认的施工图预算清单为准，结算时不予调整。

33.2工程量清单中，土石方挖运工程按m³报价，承包人在投标报价时应综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、桩头的凿除及挖运、其它碍障物等）、材料采购、运距、运输车辆管理、土石方爆破、现场清运、取土（石）运输、弃土（石）运输、缴纳取土（石）费、缴纳弃土（石）费、所采取施工措施、安全措施等全部费用，中标后，不因土（石）类别、难易、运距、弃置费等因素的变化而调整综合单价。

33.3承包人应根据土质情况、挖填方量、运距和施工进度计划制定经济合理的土方调配方案。发包人不指定取土（石）点和弃土（石）点，由承包人自行解决，但所取土石方的质量必须满足本工程的设计与施工要求。取土（石）及弃土（石）的时间、地点、路线应取得国土、城管、交通等部门的许可，承包人负责办理相关手续，不得由此带给发包人任何费用的增加。

33.4淤泥渣土运输车辆需具备主管部门认可的相关证件，所有运输车辆均须满足政府关于新型车辆的最新要求。承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。因土石方运输过程引起的罚款、索赔和指控等均由承包人自行承担。

33.5承包人应充分考虑因发包人提供的地质资料、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符而引起的费用增加。

33.6若施工过程中需爆破作业，承包人必须编制石方爆破专项方案报监理和发包人审批，并报市公安部门审批取得施工许可，相关费用由承包人承担。承包人必须采取有效的防护措施，确保施工安全和周边环境安全。

33.7在施工过程中及施工完成后，承包人应对场地进行疏水排水，现场不得有积水，对裸土及时采用绿网覆盖，场地与市政道路、排洪渠存在高差，应做好保护坡面的措施、排水措施，冲洗设备、噪声监测设备、炮雾机等满足政府安全文明要求；为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等，及其与其他单位配合施工在内的各方面的措施。

33.8施工过程中，若场区内地下存在未知给水排水、电力、通讯等各专业管线，地下文物等需要外迁清理，需要及时上报发包人及政府相关部门，外迁及清理费用包含在合同价中。

33.9承包人任一区域回填前均需发包人现场确认，发生以下情况的，发包人可不予认可相关工程量，相关工程活动视为未发生，且发包人可处以5000-50000元的处罚，情节严重的，可解除合同；①回填前未经发包人确认的；②回填前相关部位的垃圾、植被、积水、淤泥等清理不完全的；③发包人现场确认回填条件不满足要求而承包人仍野蛮施工的；④承包威胁、威迫发包人相关相差人员予以妥协确认，发包人现场人员事后陈述被迫事实并确认情况的；⑤承包人违规回填不合格的土方（含水率过高或杂质、垃圾过多的）、建筑垃圾、植被或积水未清除干净即回填的（或积水搅拌土方回填的）；⑥违规回填垃圾土的。垃圾土定义：含建筑碎块（或废料）、石块、植被、生活垃圾或者其他垃圾的土方。

33.10施工现场土方开挖及回填完成后，须经过发包人验收，验收发现场地标高、平整度、压实度、建筑垃圾和或积水等不符合要求的，承包人需要按要求无条件整改，且发包人可不予验收、不认可整平成果，整改完成前可不予支付相关工程款，第二次验收仍不通过的，此后每次验收处以20000元的处罚，且验收整改时间计入总工期考核。

33.11土石方的开挖应根据发包人要求分期施工，技术措施如围堰，止水帷幕等承包人在投标报价措施费中已包含，发包人不另行计算。

33.12发包人如根据本项目特点进行分期施工需求，承包人应无条件配合土方开挖部位及进度要求；发包人根据工程需要安排总承包及工程桩施工单位提前进场，承包人根据发包人进度质量要求提供施工界面，由此可能造成承包人费用及人工机械增加由承包人承担，已包含在措施费用中。

33.13承包人施工工程质保期前承包人应负责质量安全事故，如发生塌方等质量事故，承包人应及时抢修，确保工程顺利进行，承包人因抢修不力的，发包人有权安排相关单位实施，发生费用及项目损失在承包人剩余工程款中扣除。

34、关于桩基工程的约定

34.1本工程桩基及基坑支护已有单位施工，需要配合相关施工单位进行相关验收。

34.2桩基在施工过程中发生移位所产生的费用增加由桩基单位负责，由此产生的承台加大由土建总承包单位负责施工，但费用及损失由桩基单位承担。

34.3若本工程桩未施工至设计标高且超出相关规范允许偏差，修补桩头的费用桩基单位负责，但相关修补工作有承包人完成；如过低需接桩和垫层、基础混凝土、钢筋、土方量增加的工作由总承包单位施工，相关费用由桩基单位承担。

34.4施工过程中，发现桩基质量问题，需要承包人及时汇报发包人，相关整改工作由承包人施工，但费用由桩基单位承担。

35、基坑支护工程约定。

35.1配合相关施工单位的基坑监测，若发现质量安全问题，需要及时配合修补。

35.2基坑支护工程施工完成后移交承包人，在基坑回填期间的维护工作由总包负责。

35.3基坑开挖过程中严禁碰撞损坏钢板桩、支护桩、立柱桩、冠梁、支撑梁、腰梁、等支护结构重要构件，如有碰撞损坏，需对整个基坑支护结构安全稳定性全面负责，聘请专家论证、鉴定、复核、设计、加固、修复等全面负责，并赔偿支护结构单位的损失，且每发现一次按2000～10000元进行处罚。

35.4基坑顶的地面硬化及排水工作，基坑内设置集水井及排水沟，降水井，以上维护费用及降水费用自移交开始均由承包人负责，包含在投标报价中，投标人自行考虑。

35.5在基坑土方开挖过程中，要加强巡查与观测，并且与监测单位保持密切的沟通。一旦发现监测数据超过监测报警值或支护结构出现异常，立即停止开挖。马上通知发包人、设计、监理、基坑支护单位，共同协商解决，待隐患排除后才能恢复施工。

35.6因本项目深基坑的缘故，若增加出土坡道，费用包含在本次投标报价中。

35.7现场基坑支护、基坑防护自移交开始由承包人负责，需要满足广州市安全文明施工标准，费用包含投标价中。

35.8地下工程完成后，若基坑支护需要拆除，承包人需要无条件配合相关施工单位及时拆除，由此可能造成承包人费用及人工机械增加由承包人承担，已包含在措施费用中。

35.9地下室工程施工过程中，涉及专家论证、基坑监测等费用，已包含在投标价内。

36.施工围挡工程约定。

36.1施工围挡（含喷淋、灯等）由承包人负责修建及维护，相关费用已包含在投标价内。

36.2施工围挡及预制混凝土块需要做防台风处理。

36.3工程施工期间，若施工原因，需要在围挡上开门、移动等。需经过甲方同意且满足广州市要求办理相关手续，相关费用已包含在投标价内。

- 37、承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其它损失（包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由承包人承担。

38、施工合同专用条款与招标文件及其补充文件不一致的，以施工合同专用条款的约定为准；施工合同专用条款中未约定的而招标文件及其补充文件中有规定又与施工合同专用条款约定不矛盾的内容，按合同文件解释顺序执行。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：暂估价一览表

附件11：保密协议

附件12：诚信廉洁合作协议

附件13：安全环保生产管理协议书

附件14：基建施工现场安全管理要求

附件15：资金监管协议

附件16：不欠薪保证书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：   广州广芯封装基板有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  广州广芯封装基板有限公司半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1.承包人指定的保修负责人，姓名：              ，联系电话：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为     5   年；

3．装修工程为    5     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为   2      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

如双方约定的保修期短于法律法规的强制性要求的，以该强制性要求为准  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24        个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人应在履约期内，尽快完成在交接证书中写明的竣工日期之后尚未完成的工作(如有)，并随时完成对本工程缺陷的修复或发包人指令的修补工作；以及在履约期满后的14天内，按照发包人和发包人在履约期满前检查结果而发出的指令，对存在缺陷、病害或其他不合格之处进行修补，重建及修复。 在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行负责：承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；或承包人负责设计的永久工程，在设计中有错误；或承包人的疏忽或未遵守本合同中对承包人规定的义务。 如果承包人未能在合理的时间内执行上述指令，则发包人有权雇用其他人从事该项工作并支付报酬。如果发包人认为该项工作根据合同应是承包人自费进行的工作，此项费用应由承包人负责，发包人可从应退还给承包人的保修金中扣除或向承包人索回。发包人应通知承包人。 履约期满后的缺陷责任履约期满并不意味着承包人对工程质量缺陷的责任终止。在履约期满后，承包人对工程质量缺陷的修复责任按双方签定的《工程质量保修书》约定保修期限和责任范围承担保修期内的缺陷修复。 承包人应建立健全工程质量保修制度，明确保修责任人和联系人，制定质量保修方案，在竣工验收前报发包人。保修责任人和联系人必须为承包人正式员工，提供承包人固定电话和责任人、联系人移动电话。变更责任人和联系人时，须经发包人批准，并及时书面告知使用单位。 发现质量缺陷，承包人应自接到保修通知书后3日内达到现场核查情况、开展保修工作。一般问题5日内处理完毕，复杂问题根据实际情况提出保修方案和修复期限，报发包人、经发包人认可后实施。质量保修完成后，由发包人组织验收。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到电话通知后，应当立即到达现场抢修。 承包人自接到保修通知书后5日内未达到现场或维修两次仍未解决问题的，可由发包人另行委托单位进行保修，费用从质量保证金中扣除，承包人不得对该费用提出任何异议。此种情况并不免除承包人的保修责任 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地  址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地  址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

广州广芯封装基板有限公司  （发包人名称）：

鉴于 广州广芯封装基板有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）与         （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月   日就 半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包项目 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）            元（¥           ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请当地人民法院管辖。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月          日

附件9 ：

预付款担保

广州广芯封装基板有限公司 （发包人名称）：

根据              （承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年     月     日签订的 半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包项目 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）               元（¥          ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请当地人民法院管辖。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年         月         日

附件10:

# 10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11

### 保密协议

甲方： 广州广芯封装基板有限公司 （以下简称“披露方”）

乙方：                          （以下简称“接收方”）

甲乙双方因 半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包项目 项目，需要由   披露方   向 接收方   披露保密信息。为保护披露方的合法权益，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、目的

1.由  披露方  向   接收方  披露保密信息，目的是为了 避免商业机密外泄,保护披露方与接收方合法权益     。

2.围绕保密信息所发生的一切行为，包括但不限于披露、接收、使用、保密信息载体保管及销毁或归还，均不得违背前款所列之目的，否则视为违反本协议书的行为。

二、概念

1.披露方，指为前条所列之目的、提供保密信息的本协议书的当事人 。

2.接收方，指为前条所列之目的、接收保密信息的本协议书的当事人 。

三、保密信息

1.保密信息

指为上述目的、涉及上述标的领域、由披露方向接收方披露的、需要接收方依第5.条约定义务予以保密的包括但不限于以下内容：

1.1经营信息：主要指甲方及甲方客户有关的产品和服务信息及其商业信息，包括但不限于客户名单、客户工程资料、产品样品及相关要求、行销计划、商务与合同关系、商务预测、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、招投标的标底及标书内容、投资者信息、员工信息、薪酬信息等；

1.2技术信息：包括但不限于一切装置、规格、厂房布局、技术构思、技术方案、方法、工程设计、电路设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、计算机软件程序、源代码，数据公式、IT技术及设备相关数据、数据库、研究开发记录及流程、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图表、图纸、样品、模具、操作手册、质量标准、技术文档、相关的函电等；

1.3合作关系：双方的合作关系以及双方为开展合作关系或合作过程中进行的洽谈、邮件内容、备忘录、会议记录、签署的包括本协议在内的任何协议或以口头、书面形式进行的沟通意见的存在及其内容；

1.4其他：乙方通过任何途径获悉的关于甲方及甲方客户的信息及一切包含商业秘密或由商业秘密衍生的资料信息；属于第三方但甲方承诺承担保密义务的商业秘密。

2.保密信息识别

披露方披露的信息属下列情况之一的，接收方应依本协议约定承担保密义务：

2．1已在本协议中3.1中声明的保密信息内容；

2．2披露时保密信息载体标明“保密”、“秘密”、“机密”、“绝密”或“专有”；加盖了密级章、受控章；标有其它足以表明信息秘密性的标识的；

2．3披露方以书面形式向接收方声明的；

2．4通过口头或视觉披露的保密信息，在经口头或视觉披露后  3天内披露方将该保密信息载体标注“保密”或其他秘密性标识后交给接收方，或者经接收方对保密信息的口头或者视觉披露以书面形式予以签字确认，或者披露方向接收方以书面形式作出声明的，则接收方自口头或者视觉披露时起承担保密义务。

3.上述识别情形之外的属于3.1条规定的保密信息的，接收方同样承担保密义务。

四、披露

1.披露，指保密信息披露方将保密信息传达给接收方，包括但不限于邮寄、当面交给、传真、电子邮件、口头或者视觉等方式。

2.保密信息披露方式、时间、地点

披露方向接收方披露保密信息方式、时间、地点由双方在业务往来中予以约定。

3.披露应遵循下列程序

3．1 披露方于约定的披露时间之前向接收方发出通知，通知应当载明本次保密信息披露范围、时间、地点、方式以及接收方接收后的有关注意事项；

3．2 按照通知载明的保密信息范围、披露时间、地点、方式，披露方将保密信息披露给接收方；

3．3 接收方收到保密信息后，应对本次披露的保密信息范围、披露时间、地点、方式以回执的形式向披露方确认。

4.如果披露方披露的保密信息超出了本协议书约定或者通知载明的保密信息范围，接收方应当遵循诚实信用原则，以适当的方式对超出范围披露的保密信息予以封存，并在第一时间通知披露方收回。

五、保密义务

接收方收到保密信息，应全面、忠实地履行如下保密义务：

1．接受方应当采取适当的保密措施，包括但不限于制定保密制度、与有关人员签订保密协议等，妥善保管所接收的保密信息，以保障保密信息不被泄漏；

2.接收方不得向任何第三方（包括没有接触商业秘密必要的接收方员工或顾问）披露接收的商业秘密，除非得到披露方书面授权；

3.接收方不得将收取的保密信息用于上述目的以外的任何目的，除非得到披露方书面授权；

4.接收方应尽最大努力将保密信息的传播限制至其为了上述目的而需要知晓此保密信息且已签署同等保密协议的人员范围以内，并对该等人员的保密行为承担连带责任；乙方不为自己或他人利益，唆使或利诱甲方人员离职或违背职务，不雇佣甲方员工到乙方或其关联企业工作；

5．未经披露方书面同意，接收方不得对保密信息擅自向第三方做任何形式复制。

6．接收方不得利用商业秘密在未经披露方书面许可的情形下，另行加工生产，更不得提供相关产品给非披露方指定的第三方。亦不得将过去、现在、或是将来与披露方的业务关系用于广告目的，或是其他任何与第三方促销有关的宣传。

7.接收方不得对披露方提供的样品及其他商业秘密进行反向工程、拆解分析等其他形式获取相关技术信息内容。

8.接收方未经披露方书面同意，不得对披露方披露的技术及其他商业秘密，进行改良或其他形式的再创造；违反本条约定所得的技术成果专有权，应当无偿转让给披露方。

9.鉴于，甲方信息安全管控要求，乙方及乙方人员未经审批或授权，不得携带个人移动设备和移动存储介质（包括但不限于电脑、笔记本、U盘、磁盘及其他移动介质等）进入甲方公司，亦不得私自接入甲方内部网络或甲方设备。

乙方同意并授权甲方对携带进入授权区域并已接入甲方内部网络或设备的乙方及乙方人员个人移动设备和移动存储介质进行检查，乙方同意该等检查未侵犯其任何权利。

六、保密期限

保密期限，指自接收方收取保密信息之日起永远持续，如果发生如下事件之一，则解除接收方之保密义务：

1．披露方依法或自愿公开；

2．经披露方书面授权由接收方发布的保密信息；

3．披露方书面通知接收方解除保密义务。

七、保密信息载体归还、销毁

应披露方的要求，接收方应当归还或销毁所接收的保密信息载体、所有复制品（不论授权与否）及含有保密信息或其任何部分的所有文件或物品，包括，但不仅限于由接收方或其任何代理、雇员或代表（包括律师、会计师、财务顾问）作出的任何分析、编辑、研究或其它文件。

八、知识产权及所有权

本协议涉及的保密信息，  知识产权、所有权及其他权利归披露方所有      。

九、无其他权利许可

除按本协议授权的方式和范围使用信息外，对保密信息无明示或暗示的许可授予接收方。

十、协议双方各自独立

本协议的任何内容都不能被解释为协议双方建立了或暗指建立了合作伙伴关系或合资企业；任何一方都不能出于任何目的认为是另一方的代表；任何一方在未获得另一方事先“书面同意的情况下” 都没有权利代表另一方签订任何合同或协议，或承担任何费用。

十一、无进一步义务

本协议中任何内容都不能被解释为暗指协议双方达成某种约定或协议，如买卖、服务或业务合作等。

十二、违约责任

1．接收方同意，接收方或其任何雇员、代理或代表违反本协议将对披露方造成不可补救的损害，披露方有权就接收方任何违反本协议行为要求采取补救措施。

2.任何一方违反本协议约定，应当承担对方所受到的损失的。违约方应当赔偿守约方违约金人民币100万元，同时还应当承担对方因争取执行其在本协议项下的权利而发生的一切合理费用和开支（包括但是不限于法院费用和律师费用）。

3.接收方如发生保密信息违约行为，披露方除执行第12.2条外，同时有权拒付货款、要求接收方赔偿相应损失。

十三、争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，如果协商不能解决，双方同意选择以下方式解决：

提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

适用  中华人民共和国  法律，但不包括冲突法中有关准据法适用规则。

十四、协议变更

对本协议所做的任何变更，必须由双方协商达成一致意见并以书面方式做出。在协议未更新前本协议长期有效直至下次协议变更。

十五、协议解除的限制

披露方向接收方披露保密信息后，接收方不得以任何理由解除本协议。

十六、其他约定

1．本协议一式  2  份，由甲方执  1  份，乙方执 1  份。

2.本协议自双方正式授权代表签字、加盖单位公章之日起生效。

特别提示：

本协议所有条款由各方进行了充分协商。甲方已提请乙方特别注意有关免除或限制甲方责任、甲方单方拥有某些权利、增加乙方责任或限制乙方权利的条款，并对其作全面、准确的理解。甲方已应乙方的要求对上述条款作出相应的说明。各方对本协议条款的理解完全一致。（以下无正文）

甲方：

法定代表人或

授权代表签字：

日期：

职务：

乙方：

法定代表人或

授权代表签字：

日期：

职务：

注：本协议自双方签署后文档密级自动升级为企密A。

附件12

诚信廉洁合作协议

- 前言

# 1.  协议双方

# 甲方：广州广芯封装基板有限公司（以下简称为“发包方”）。

# 乙方：                    （以下简称为“承包方”）

根据具体情况，发包方及承包方可统称为“双方”或分别称为“一方”、“另一方”。

## 2.  总则

为了保障双方在业务往来中的合法权益，充分体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争，反对商业欺诈，在信任、诚实、坦率与正直的基础上构筑相互间的合作关系，双方特订立本协议如下：

# 二、定义

“关联公司”：是指控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与本协议一方有直接或者间接控制关系的公司，以及与本协议一方有可能导致利益转移的其他关系的公司。

# 三、行为准则

- 共同承诺

1.1双方应自觉遵守有关法律法规、规章制度中关于公平交易、廉洁自律、反对腐败的相关规定。

1.2双方应对相关人员进行经常性的廉洁诚信教育，使其建立良好的职业操守和从业行为。

- 承包方承诺

2.1承包方及其人员不以任何方式贿赂发包方人员，包括但不限于：

a.不得向发包方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

b.不得为发包方及其人员报销任何应由发包方或个人支付的费用。

c.不得为发包方及其人员投资入股，个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

d. 不得为发包方及其人员个人购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便及谋取不正当利益提供方便。

e.不得为发包方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动；不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

f.不得为发包方及人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

g.不得违反规定安排发包方人员在承包方或承包方关联企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向发包方打探涉及发包方的商业秘密、业务渠道等。

h.不得要求、暗示或接受发包方请求，截留、私分他人业务提成。

i.发包方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，承包方有配合发包方提供证据、作证的义务。

j.未经发包方书面同意，承包方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关发包方员工廉洁交易方面的评价、信息。

k.承包方不得以任何形式向发包方工作人员了解非合同以外的商业秘密。承包方人员应拒绝发包方人员在日常业务过程中的索贿行为。

l.在双方合作期内及合作结束后2年内，承包方及其关联公司不得以任何形式录用或聘用发包方人员。

2.2承包方人员举报发包方人员索贿行为的，发包方将给予承包方以下奖励扶持，同时为承包方的举报人保密：

a.非主要供应商立即转为主要供应商予以重点支持；

b.对于承包方人员主动举报已经或正在发生的贿赂行为，发包方将酌情予以免责处理。

举报渠道：

邮箱：fawu@scc.com.cn

2.3主动申报事项：

a.承包方不得与发包方员工或其亲属共同成立公司或允许发包方员工或其亲属参股承包方公司，使发包方员工或其亲属从承包方处获取不正当利益。

b.承包方承诺在参与项目投标时，主动申报己方与参与投标的其他主体之间是否存在关联关系。

- 发包方人员应遵守以下条款：

3.1不得接受承包方及其人员的任何贿赂。

3.2发包方人员不得以任何形式向承包方人员索贿,同时发包方人员本人或亲属不得与承包方成立公司或参股承包方公司，从承包方处获取不正当利益。同时若发现承包方有违反“承包方承诺”的任何行为，应予以举报。

# 四、违约责任

1.承包方及其人员违反本协议规定，发包方有权取消其作为发包方供应商的资格，单方终止与承包方的合同，将承包方列入发包方采购黑名单，并保留通过法律途径追究承包方及当事人责任的权利；

2. 若承包方及其人员违反“承包方承诺”中的任何一项或多项，则承包方应向发包方返还因贿赂行为而取得的不当利益，并一次性向发包方支付相当于双方签署的合同总金额的50%或人民币100万元（以金额较大者为准）的违约金。若仍不足以弥补给发包方造成的损失的，承包方应继续赔偿发包方剩余损失。发包方有权从任何应付款项中直接冲抵，不足部分由承包方在收到发包方通知付款之日起5日内另行支付。

3. 双方合同关系的变更或解除，不影响发包方按本协议规定向承包方追究责任及要求赔偿损失的权利。

- 其他一般性条款

1.变更：除非以书面形式对本协议进行变更或修改，且由双方签署（如仅有签字，则应当由双方授权代表签署），否则此类变更或修改对双方均无约束力。

2.关联公司:双方同意，本协议亦适用于发包方的关联公司，此关联公司名单经发包方书面通知可以随时更新。

3.法律适用：本协议应受中华人民共和国法律约束并按其解释，而不适用其他冲突法规范。

4.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应通过友好协商解决。如协商不成，则应提请甲方所在地人民法院诉讼解决。

5.生效：本协议自双方盖章完成之日起生效，有效期为贰年。

6.份数：本协议一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

日期：                         日期：

附件13

安全环保生产管理协议书

甲方： 广州广芯封装基板有限公司

乙方：

乙方即相关方，是指与甲方有服务、供应、外包、承包等业务往来，有外来人员会进入公司内从事劳动作业的单位。

依据国家《安全生产法》、《环境保护法》、《民法典》等法律法规要求，为明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，做到职责清楚，分工明确，确保双方人员、财产安全，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就项目安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

一、乙方应遵循的基本原则

1.安全目标：零事故、零伤害、零污染；

2.乙方应严格遵守甲方的安全管理制度及国家、广东省及/或江苏省、深圳市及/或南通市、无锡市等其它有关法律、法规、规章和标准的有关规定。乙方确认，在签订本协议之前已充分知悉并理解甲方的安全管理制度，如本协议签订后，甲方的安全管理制度有变更，经甲方通知后，对乙方发生效力。

3.乙方应严格遵守项目要求，不违章指挥或者强令他人冒险作业。

4.乙方应严守技术秘密和业务秘密，严格遵守甲乙双方签订的本协议。

5.基于双方合作的性质，乙方承包甲方的业务，甲方仅提供场地，与服务、经营项目所有相关的事宜均由乙方自行安排和承担。因此，双方同意，在乙方作业过程中的一切安全生产相关事宜均由乙方全权进行安排，并承担与安全生产相关的所有责任。

6.本协议适用范围：本协议适用于广芯及其关联公司。注：广州广芯封装基板有限公司关联公司包括：深圳广芯封装基板有限公司、无锡广芯封装基板有限公司。

二、甲方的职责

1.有权对乙方作业进行监督、检查和考核，对乙方违规行为进行制止、批评和处罚。

2.对乙方检查过程中发现的隐患，有权责令乙方立即整改或限期整改。未整改或者整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方暂停承包业务直至整改完成。由此造成的相关损失及费用均由乙方承担。

三、乙方的职责

1.乙方应坚持：承包方是用工人员安全生产主体责任方，从事业务工作时，必须以管理人员的安全为原则，建立健全相关安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

2.乙方应保障员工使用的工器具、劳动防护用品等符合相关规定。

3.国家规定的特种作业人员需持有效证件上岗。

4.对于动火作业、临时用电作业、高处作业、有限空间作业、吊装等危险性较高的作业活动，必须经甲方相关部门审批合格后，才允许施工。

5.乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

6.乙方人员在高空作业时，必须有专人进行监护，禁止一人独自作业。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；

7.乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求，如需借用（租赁）甲方设备、工器具，应由双方协商办理租借手续，出租方应保证设备、工器具符合安全要求，承租方使用前，必须进行验收并确认满足安全需求，承租方一经接受使用，表示该设备（工器具）无安全隐患，若造成安全事故，后果完全由承租方负责。

8.乙方应安排管理人员负责现场安全，对项目现场进行安全检查，包括但不限于进行隐患排查与治理、安全教育与培训、事故应急救援等。

9.乙方在作业期间须遵守以下环保相关管理规范：

（1）施工单位须严格遵守广芯各项环保相关制度、文件，确保不出现环保违规情形。

（2）对于施工过程中产生的废水、废液、废油等液态废弃物，施工单位须严格按照广芯要求的方法处理，不得随意倾倒。

（3）施工单位须将施工过程中产生的所有危险废物全部交给安全环保部处理，不得放置或丢弃于危险废物专用储存区以外的区域。危险废物包括但不限于：废液、膜渣、废油墨、废危险化学品、废有机溶剂、废矿物油、废油漆、废树脂等及含有或沾染废液、膜渣、油墨、危险化学品、有机溶剂、矿物油、油漆、树脂的包装物、容器、废布、废纸、滤芯、滤袋、衣物、手套、设备零部件等废物。

（4）对于由施工单位负责处理的建筑垃圾等一般固体废物，须将一般固体废物委托有相应处理资质的单位处理，并做台账记录。

（5）施工单位须将施工过程中产生的废气收集至废气处理系统集中处理，不得将含污染物废气不经废气系统处理而排放。

（6）施工单位须控制施工过程中产生的噪声，避免噪声影响广芯正常生产和周边居民的正常生活。

10、乙方应保证生产/储存/运输/经营资质合法合规，当出现资质过期、变更，应及时更新并告知甲方。

11、乙方应自身具有或委托具有危险化学品运输、装卸资质的单位及人员，合法合规配送及装卸危险化学品。

四、违约责任

1.在协议履行期间，乙方每发生一次违反本协议、甲方或国家法规等安全生产管理制度的行为，或者导致发生一般安全事件、严重安全事件或事故，将由乙方承担全部安全生产责任。甲方将依据广芯相关制度进行处理,由乙方负责赔偿给甲方或者第三方造成的全部损失，且赔偿甲方损失不得低于10万元，损失包括且不限于生产延误、事故受害人的人身和财产损失、甲方的财产损失以及诉讼费、律师费、鉴定费等所有费用。

2.因乙方违规等原因而发生的违约金、赔偿金和惩罚赔偿金等款项，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

五、附则

1.本协议是双方签订项目合同中不可分割的组成部分。如本协议与项目合同约定存在不一致，则优先适用对乙方要求较严或者违约金和赔偿金较高的约定。

2.甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

3.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉，通过司法程序裁决。

4.本协议书在项目开展前签订，并在双方合作期间长期有效，自动适用于双方签订的每个项目合同。

5.本协议自甲乙双方代表签字盖章后生效。本协议一式二份，甲方业务管理部门、乙方承包单位各一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

日期：                           日期：

附件11：

| 基建施工现场安全管理要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类危险源（重大危险源）高空作业、吊装作业、临边防护，针对此类安全隐患重大排查整改到位，此类风险源处罚施工单位。 第二类危险源（中度危险源）临时用电、消防安全、动火作业，针对此类安全隐患加大力度整改到位，此类风险源处罚施工单位。 第三类危险源（轻度危险源）文明施工、材料堆放、安全资料建立、安全会议执行，针对此类危险源各专业发包人积极督促整改到位。 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 施工现场安全管理要求 | 违规考核 | 备注 |
| 1 | 动火作业 | 现场动火作业区域需开具动火作业票，动火证各单位自行开具到位，做好公示牌张贴在动火区域。 | 500元/次 |  |
|  |  | 动火区域附近不可有易燃物资，区域内铺设防火布 | 500元/次 |  |
|  |  | 动火作业区域需配置2支以上灭火器（4kg以上干粉灭火器） | 500元/次 |  |
|  |  | 高处动火需在升降车内配置2支以上灭火器（4kg以上干粉灭火器） | 500元/次 |  |
|  |  | 气瓶要集中存放、有防倾倒装置，区域上锁、张贴责任人及相应安全标识 | 500元/次 |  |
|  |  | 切割机要有防火星溅射装置，切割区域设有物理围挡使用防火布遮挡 | 500元/次 |  |
|  |  | 动火区域尽量集中设置，能拆卸到动火区域的尽量拆卸到固定区域动火 | 500元/次 |  |
|  |  | 集中动火区域要设立围挡、管理责任人及相应安全标识，配置足够的灭火器 | 500元/次 |  |
| 2 | 高处作业 | 高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽、下方配置监护人 | 500元/次 |  |
|  |  | 作业人员不可有职业禁忌症，年龄不可偏大，且需持证上岗 | 500元/次 |  |
|  |  | 作业区域地面要确保平整，区域未设置照明 | 500元/次 |  |
|  |  | 脚手架护栏必须完整可用，移动脚手架第一层设置双层维护，如有可移动脚轮作业时必须锁死 | 500元/次 |  |
|  |  | 高处作业人员所使用的工具及产生的废弃物要定点存放，垃圾清理到位 | 1000元/次 |  |
|  |  | 高空作业人员不可隔空抛掷所使用的工具、材料等 | 1000元/次 |  |
| 3 | 临时用电 | 铺设、接拉电线必须由专业电工进行操作 | 500元/次 |  |
|  |  | 电线必须架空，高度≥2m，无法架空的区域需套管、溜边 | 500元/次 |  |
|  |  | 各级电箱必须上锁，张贴责任人标识及联系电话，配置航空插头 | 1000元/次 |  |
|  |  | 所有电箱必须配置漏电保护开关及过载保护开关 | 1000元/次 |  |
|  |  | 所有电线不可使用花线等质量较差电线、电缆，照明灯必须使用LED光源 | 1000元/次 |  |
|  |  | 所有施工机械和电气设备不可过载作业、带病作业，且要可靠接地 | 1000元/次 |  |
|  |  | 移动电源排查不可串联连接， | 1000元/次 |  |
|  |  | 接驳电源应先切断电源，若带电作业，必须采取防护措施，且由专业电工操作 | 1000元/次 |  |
|  |  | 升降车需集中在办公区充电，且安排专人值守，区域配置足够的灭火器 | 1000元/次 |  |
| 4 | 吊装作业 | 吊装车辆需持有有效证件 | 1000元/次 |  |
|  |  | 操作人员需持有有效证件 | 1000元/次 |  |
|  |  | 作业过程中须有专人指挥，作业区域内不可逗留闲杂人等 | 500元/次 |  |
|  |  | 吊装工器具与符合国家相关标准，要求吊装作业使用符合规范的移动卸料平台，吊装材料 | 500元/次 |  |
|  |  | 作业区域内需设立警戒带与警示标识，区域内工作人员必须佩戴安全帽 | 500元/次 |  |
|  |  | 如有交叉作业，需提前做好策划报备，并安排专人进行调度 | 1000元/次 |  |
| 6 | 临边防护 临边作业 | 临边洞口区域必须按规范要求设置防护，且配置足够的安全警示标识 | 1000元/次 |  |
|  |  | 临边区域作业必须佩戴安全带与安全帽，且有监护人在旁 | 1000元/次 |  |
| 7 | 文明施工 | 施工期间严格按照现场的通行标识进行通行，严禁进入有禁区标识、隔离围栏的区域 | 500元/人/次 |  |
|  |  | 进入完成施工的地面时，人员需要更换干净的鞋子或者鞋套 | 500元/人/次 |  |
|  |  | 施工现场禁止吸烟、严禁大小便 | 100元/人/次 |  |
|  |  | 进入工地或施工时需正确佩戴安全帽者、高空作业需佩戴安全带 | 500元/人/次 |  |
|  |  | 施工期间严禁酗酒，严禁酒后作业 | 500元/人/次 |  |
|  |  | 整齐着装，穿戴施工马甲，禁止坦胸露背、着背心短裤及拖鞋等 | 100元/人/次 |  |
|  |  | 文明施工，不可擅自损坏业主设备设施 | 500元/次 |  |
|  |  | 施工区域不可住人及炊事 | 500元/次 |  |
|  |  | 施工垃圾要及时清运，不可高空抛物 | 2000元/次 |  |
|  |  | 电瓶车、摩托车不可进入施工现场 | 200元/台 |  |
|  |  | 电瓶车、摩托车不可在非充电区域进行充电 | 200元/台 |  |
|  |  | 施工项目及作业面须配置项目标识牌，注明负责人、联系方式、危险源等详细信息 | 500元/次 |  |
| 8 | 消防安全 | 施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材 | 500元/次 |  |
|  |  | 安全管理人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充 | 100元/次 |  |
|  |  | 消防器材安放处必须有明显的标记 | 100元/次 |  |
|  |  | 消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置 | 100元/次 |  |
|  |  | 施工方安全管理人员需定期进行培训，保证工作人员熟悉消防器材的使用方法 | 100元/次 |  |
|  |  | 现场乙炔和氧气瓶摆放距离大于5米，与动火距离大于10米 | 500元/次 |  |
|  |  | 气类等易燃品需存放在指定地点，油漆工施工时要避开火源、热源 | 1000元/次 |  |
| 9 | 材料堆场 | 各施工方需设立固定的材料堆场，做好相应的防护、看板、标识 | 500元/次 |  |
|  |  | 材料堆场内不可存放易燃易爆物品，堆场5m范围内不可动火 | 500元/次 |  |
|  |  | 材料堆场要配置足够的灭火器 | 500元/次 |  |
|  |  | 如需使用围挡，围挡材质必须选择阻燃材料，可选用防火布或阻燃PVC软帘 | 500元/次 |  |
|  |  | 所有施工现场不可使用彩条布 | 1000元/次 |  |
| 10 | 人员资质 | 各施工方需配置足够安全管理人员，成立安全管理机构，且需持证上岗 | 2000元/次 |  |
|  |  | 特种作业人员必须持有效作业证件 | 2000元/次 |  |
|  |  | 各施工项目的安全经理/总监必须常驻，请假超过3天以上的需向业主及监理报备并安排代理人 | 5000元/次 |  |
| 11 | 安全培训 | 落实员工三级安全教育 | 1000元/人/次 |  |
|  |  | 落实员工消防、应急知识培训与实操培训 | 1000元/次 |  |
|  |  | 定期开展消防应急演练 | 1000元/次 |  |
|  |  | 各施工单位需每日开工前召开安全技术交底会（安全早会） | 1000元/次 |  |
|  |  | 各施工方需配置足够安全管理人员，成立安全管理机构，且需持证上岗 | 5000元/次 |  |
| 12 | 安全巡视/会议 | 各施工方需安排专人对现场进行安全监管，及时纠正违规操作 | 200元/次 |  |
|  |  | 检查过程需留有记录、档案，并存档备查 | 200元/次 |  |
|  |  | 各施工方安全经理需每周参加业主组织的联合安全检查，对检查出的隐患及时投入资源整改 | 500元/次 |  |
|  |  | 各施工方安全经理需每周参加业主组织的安全周会 | 500元/次 |  |
|  |  | 各施工方需完成各自的安全管理资料，管理好安全档案 | 1000元/次 |  |
|  |  | 各施工方需为所属员工购买施工安全一切险 | 5000元/次 |  |
|  |  | 其他违反深南电路相关规定的行为及作业，将按照相关要求进行处理 |  |  |
|  |  | 违反相关规定，造成施工安全事故的，由承包方承担由此造成的广州广芯及任何第三方的全部损失及广州广芯或第三方的全部索赔，且广州广芯有权扣除全额工程款作为违约金，已经支付的应当全部予以退还。 |  |  |

附件15：

XX合同结算资金监管协议

甲   方：广州广芯封装基板有限公司

乙   方：                 有限公司

丙   方：                 有限公司

甲      方：广州广芯封装基板有限公司

法定代表人：

地      址：

电      话：

乙      方：                    有限公司

法定代表人：

地      址：

电      话：

丙      方：

法定代表人：

地      址：

电      话：

第一章  总    则

乙方因参与甲方的工程项目建设需要，与甲方签订了XX（以下简称合同），并在丙方开立结算账户。该账户需设置三级授权，即经办--一级授权--二级授权，每笔付款需先经乙方一级授权后再行流转至甲方做二级授权，二级授权的U盾使用权归甲方所有，由甲方负责密码管理。

本协议订立的宗旨为保障合同项目下工程建设资金安全、专款专用、高效的融通并保障民工工资及时支付，支持乙方单位财务结算工作，确保合同的顺利履行。为明确甲、乙、丙三方的权利、义务，根据中华人民共和国相关法律、法规和合同的规定，经甲、乙、丙三方在平等、自愿基础上协商一致，特订立本协议。

第二章  权利与义务

第一条	甲方的权利与义务

1、甲方对于合同项目下应拨付给乙方的资金，通过丙方合作银行代理收款功能将资金划拨至乙方在丙方所开立的账户内，户名为            ，账号为            （以下简称指定账号）；

2、甲方有权按本协议约定查阅该指定账号内合同项目下工程建设资金的每时段的收支情况；

3、甲方有权审批乙方的每项付款申请，未经甲方终审的付款申请，不得支付。

4、甲方有权依本协议要求丙方提供该指定账号内的数据等信息；

5、甲方有权依本协议要求乙方在丙方账户内留存一定额度存款；

6、甲方对于乙、丙双方各自正常的业务操作不予干涉；并有义务对乙方指定账户信息和丙方业务操作内容保密。

第二条	乙方的权利与义务

1、乙方在丙方开立结算账户，享受丙方所提供的优质服务；乙方在丙方处预留印鉴，预留的印鉴需包括甲方的法人章。

2、乙方有权要求甲、丙双方对其指定账户信息除监控需要外严格保密，法律法规另有规定的除外；

3、乙方授权丙方对指定账户代表甲方行使监控权，乙方应依据甲方每次核批工程款项编制详细用款计划表报送甲方；

4、乙方有义务对于甲方所划拨的合同项下资金严格按合同规定用途使用，并在指定账户进行支付结算，不得转入乙方其他银行账户，也不得以任何理由将资金挪作他用。

5、乙方从上述账户调动任何资金或对账户进行任何变更或对该账户的U盾权限变更之前，需按照要求事先获得甲方的书面审批，并应保证有关申请资料的真实性和完整性。

6、乙方不得开通网银等自助渠道业务，不得将账户中的资金设置抵押、质押等担保。

7、乙方不得通过虚构事实、提供不真实的资料等违反诚实信用原则的不正当手段或方式逃避甲方、丙方对资金的监管，一经发现，甲方将有权暂停审批乙方的款项申请，丙方有权暂停办理乙方从监管账户出账的支付及其他变更等业务。

第三条	丙方的权利与义务

1、丙方有权依本协议规定对指定账户代表甲方实施监控；

2、丙方有权针对具体业务根据丙方业务规定进行审核，并保持与甲、乙双方的密切沟通；

3、丙方有义务为甲、乙双方提供高质量的服务，具体服务内容由甲丙、乙丙双方商定；丙方不能以各种理由恶意压单，造成甲方和乙方不必要的损失；

4、丙方有义务对指定账户信息除甲方监控需要外严格对外保密。

5、丙方在受理乙方资金调动或对账户进行任何变更或对该账户的U盾权限变更时，必须核查是否已经甲方审批并加盖备案印鉴，未经甲方审批流转至丙方的，丙方应拒绝处理并通知甲方。

6、丙方违反本协议的约定，造成共管账户资金被侵占、挪用等不符合共管资金监管目的之情况，丙方应承担损失赔偿责任。

第三章  争议的解决

第四条	甲、乙、丙三方在履行本协议过程中所发生的争议，三方首先应友好协商解决；确因协商不成的，以丙方所在地人民法院诉讼方式解决。

第四章  协议的生效、变更和解除

第五条	本协议在履行过程中需对协议进行修订、或需解除本协议时，甲、乙、丙任何一方不得单方面执行，均须甲、乙、丙三方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，不影响本协议条款效力。

第六条	本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或授权代理人）签章并加盖公章后生效，至工程项目竣工验收之日且经甲方书面确认后终止。

第七条	本协议正本一式叁份，三方各执壹份，遵照履行

（以下无正文）

（本页无正文，为《XX结算资金监管协议》签署页）

甲方：广州广芯封装基板有限公司

法定代表人或授权代理人：

乙方：

法定代表人或授权代理人：

丙方：

法定代表人或授权代理人：

签约时间和地点：          年        月      日于广东省广州市

附件16：

不欠薪保证书

致发包人：广州广芯封装基板有限公司

为维护承、发包双方的名誉，我方在此郑重承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《劳动保障监察条例》及国家相关法律法规的规定，确保劳动者的合法权利；

2、按时支付劳动者的报酬，绝不找任何借口拖欠、克扣；

3、无论何时或何种情况均保证安抚好所雇佣的劳动者，保证不因欠薪问题引发劳动者在工地和发包人办公场所聚众闹事等不法行为的发生；

4、保证不以无法支付劳动者报酬为借口，向发包人无理、强行索要工程价款；

5、发包人有权在任何时间、工地现场及其他适当场所对本《不欠薪保证书》进行公示。

6、施工单位每次提交工程款申请时，必须将“劳务队伍工资支付记录表”一并提交，若施工单位无法提交相关记录或承认没有支付相关工资，发包人可直接扣除承包人工程进度款用于支付欠付工人工资。

本承包人若不遵守本保证书，则在接受政府相关部门处理的同时自愿向发包人支

付相当于拖欠、克扣劳动者报酬两倍的违约金。

附件：“劳务队伍工资支付记录表”

乙方（盖章）：