- 【合同编号：                       】

- 广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包工程施工合同

发  包  人 ：

总 承 包 人：

- 工程名称：广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包工程

签约地点：广州市天河区

签订日期：       年   月   日

目录

第一册《协议书》.....................................................共   页

第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》..........................共    页

第三册《通用条款》....................................................共    页

第四册《合同附件》....................................................共    页

第五册《总承包服务费及工作内容》......................................共    页

第六册《总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准》..................共    页

第七册 《现场管理规定及奖罚细则》......................................共   页

第八册  成品保护技术标准2021年(7月份) ...............................共   页

本合同共有八册，本册为第一册

第一册

《协议书》

目录

1、 本工程简况	1

2、工程承包范围及内容	2

3、本工程总工期	4

4、本工程合同价款	6

5、本工程的进度款及结算	11

6、本工程质量要求	18

7、发包人工作	19

8、监理人工作	20

9、总承包人工作	21

10、材料、设备供应	28

11、 现场管理	30

12、竣工验收和移交	31

13、本工程的其他约定	32

14、违约、索赔和争议	33

15、工程保险	35

16、工程担保	35

17、合同组成及解释顺序	35

18、合同签署及地址	36

19、合同生效及效力	36

附     表	41

广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包工程

- 协议书

发包人： 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

总承包人： ******公司

发包人已就广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目总承包工程（以下简称“本工程”）进行了招标，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规等，为明确双方的权利、责任和义务，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，兹订立协议如下：

- 本工程简况

## 1.1项目用地位于广州市天河区车陂街道黄埔大道以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北。本项目总建筑面积284,350.10平方米，其中：地块一建筑面积约65,841.1平方米；地块二建筑面积约66,677平方米；地块三建筑面积约70,372平方米；地块四建筑面积约81,460平方米，具体以最终的图纸为准。以上描述是概括性的，具体以正式的设计文件为准。实际建筑面积以《建设工程规划验收合格证》为准。

1.2周边环境、现场拆迁情况、三通一平及搭设临时设施等条件：

- 总承包人进场时，现场已有可使用的临时围蔽及喷淋、临时施工大门，洗车槽、门禁系统，总承包人进场后需要进行接收移交，如果现场已有的施工大门、门禁系统不能满足承包企业要求需拆改、维护等，总承包人可自行调整，但标准不能低于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 V2.0版》要求，费用由总承人承担，已包含在措施项目费中，不另行计取。

2）临水、临电接驳及管理：发包人提供施工用水DN100水表接驳点，表后施工等临水用水接驳敷设等由总承包人负责费用自行承担并承担相应水费；发包人提供3台800KVA箱式临时变压器作施工用电，箱变出线的临电线路敷设等由总承包人负责费用自行承担并承担相应的电费。如施工期间出现用电高峰需要增加的临时发电设备等设施，由总承包人负责并承担相应的费用。进场开始施工后，现场的安保工作由总承包人负责，并开始缴纳水、电费。

3）办公及生活场地说明：未经发包人审批同意，总承包人不准在红线内搭设任何临时设施，且发包人不提供场地，办公室及宿舍由总承包人自行解决，由此所发生的相关费用均由总承包人承担，已含在按系数计算的绿色施工安全防护措施费中，不重复计算。

- 现场交通条件良好，临水、临电已开通。

- 2、工程承包范围及内容

负责本项目规划用地红线范围内的施工工作，包括不限于以下工作：基坑支护及土石方工程（含余泥渣土消纳费）、基础土方挖运及回填（含余泥渣土消纳费）、地基基础工程、主体结构工程、二次结构及砌筑工程、钢结构制作及安装工程、防雷工程、外墙饰面工程、所有门窗工程、幕墙工程施工（包含门窗和幕墙施工图深化设计）、屋面工程、人防工程（含人防检测及面积测绘，费用包含在合同价款中，不另外计取）、防水工程、室内外装修工程、室外工程、标识工程、污水处理工程、园林景观工程（含海绵城市施工及第三方验收检测，费用包含在合同价款中，不另外计取）、地坪漆、车位划线、交通标志标识等；人防土建、设备安装工程（平时）、电梯工程（含深化设计）、给排水工程（含自来水检测）、电气工程、消防工程（含第三方检测，费用包含在合同价款中，不另外计取）、空调工程、智能化工程、柴油发电机组及环保工程施工验收（含深化设计）、永久用水工程、泛光照明工程、燃气工程、驻地网工程（含通管办图纸审查及验收）、信号覆盖工程（含通管办图纸审查及验收）、汽车充电桩、擦窗机、厨房排油烟、光伏发电等，上述提及的深化设计费用包含在合同价款中，不另外计取。负责办理工程开工至验收所需的各项手续资料（但发包人必须提供相关资料及协助），包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、水电气等专业报建报装、工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、节能备案等工作，并支付办理上述手续中应由总承包人承担的费用；负责施工期间至移交前的环境保护、安全文明施工、场地管理、保安、保洁及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置；项目红线范围内的场地围蔽水平提升施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作由上述所产生的费用包含在合同价款中，不另行计算；负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、环保部门、城管及协助永久路口开设等。组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括竣工图签审及竣工图编制；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用包含在合同价款中，不另行计算。上述承包范围，发包人有权根据实际需要增加或减少部分专业工程，承包人必须服从发包人的指令，承包人亦不得提出任何索赔。

2.1在总承包人未确定前,发包人已代为接受投标的指定专业分包工程：

    - 临时围蔽工程。

以上指定分包工程资料由指定分包单位各自整理后移交总承包人，由总承包人负责统一验收及归档工作。

2.2指定专业分包工程：以下指定专业分包工程不属总承包人承包范围，由其他施工单位与发包人直接签订合同执行。但总承包人需配合相应的专业承包施工单位现场施工，专业工程暂估价款不包含在本合同价款总金额中，总承包人在专业工程项目施工过程中所提供的总承包服务费的计算方式按本合同第五册《总承包服务费及工作内容》之附件1的相关约定。

2.2.1外电工程（从供电批复的接电点到低压配电柜低压开关出线端止的设备及线路、电房内防雷接地、排气扇、照明、灭火器、开关插座及电房内安健环、电房内的地坪回填、设备基础、电缆沟、电房门窗、通风百叶、墙面、地面、天花等土建装修内容等）。

2.2.2第三方检测、监测工程

2.2.3室内环境检测

2.2.4桩基检测

2.2.5结构实体检测

2.2.6主体沉降观测

2.2.7基坑监测

2.2.8高大支模监测

2.2.9回填土密实度检测

2.2.10水土保持技术咨询服务、方案编制及实施措施

2.2.11 白蚁防治

注：根据工程需要，发包人保留对上述所列项目进行增减或调整的权利，总承包人均予以配合与协助。

以上指定专业分包工程等的资料各自整理后移交总承包人汇总，并由总承包人负责统一验收及归档工作（若有需要，总承包人须与上述各专业工程分包人及发包人签订三方协议），总承包人承诺相关发生费用已在总包服务费中计算，不再额外收取任何费用。

除以上指定专业分包工程等已说明的所有合同图纸上明示的工程，总承包人应参阅招标文件中的内容，包括投标须知、合同、通用条款、工程规范、图纸（含招标图纸或施工图纸）等去完全了解工程的实际范围。

2.3总承包人配合范围：发包人指定专业分包工程,总承包人须全程提供管理配合服务工作，其总承包管理配合服务费、现场水电费（试运行调试用电费用已含在施工用电费中）计取按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》、合同书第六册《总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准》。总承包管理配合服务费在结算审核定案后支付给总承包人。若总承包人不履行总承包管理配合服务职责的,则发包人、代建管理单位、监理单位有权不予计取总承包人的总承包管理配合服务费,并按50,000元/次的标准由总承包人承担违约责任，若不履行其中任何一项分包工程的管理配合服务工作，按总承包服务费总额的25%费用的标准由总承包人承担违约责任。如总承包人同时获得本项目一项或多项指定专业分包工程的承包权的，本合同将不再计取该部分的指定分包工程的总承包服务费。

2.4 另行委托的其他内容：附属于主体、发包人另行委托的其他零星工程及红线外距离50米范围之内增加零星工程，总承包人须无条件实施，计量计价按合同相关约定计费，如总承包人认为该零星工程费用低于市场水平，发包人有权另行邀请第三方报价进行比较，如报价低于按合同约定计算的费用，总承包人仍拒绝接受发包人指令，发包人有权将该项工程以同等费用委托第三方（专业施工单位）进场施工，总承包人提供总承包管理配合服务，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的20％作为违约金,并在进度款中扣除。如第三方报价高于合同相关约定计取的价格，经发包人确定确实存在差异的，双方协商调整。

2.5 其他约定：发包人有权根据实际需要调整上述范围，总承包人必须遵从。

- 3、本工程总工期

3.1本工程总工期为1365个日历天（含星期六、星期天休息日及春节、五一、国庆、元旦、端午、中秋等国家法定节假日、恶劣天气，不可抗力除外），暂定场地移交时间计划为：2025年7月31日，具体的移交和开工日期以发包人书面通知为准，总承包人在进场施工时，应充分考虑超前钻单位穿插施工作业的影响，总工期不因具体开工日期的提前或推迟而改变。总承包人在进场施工前应积极配合建设单位办理施工许可证等前期手续。

3.2总承包人在接到发包人、代建管理单位、监理单位依约签发的“开工令”后，总承包人须立即开工（开工日期具体以发包人通知为准，不可抗力因素除外），如总承包人未按时开工的，每逾期一天，应向发包人支付按本合同暂定总价的0.2‰/日的违约金，工期不顺延，如因此造成工期逾期，由总承包人按合同相应违约责任承担逾期责任，非总承包人原因导致开工期延误的除外。

3.3总承包人必须服从于本工程发包人、代建管理单位、监理单位施工管理部门的管理，并于上述时间之前竣工及交付发包人使用（经发包人确认的工期顺延除外），必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中扣除，由发包人直接支付给第三方。总承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

3.4总承包人保证于总工期内提供符合政府部门和发包人验收要求的竣工资料，并通过竣工/质量验收。如总承包人因自身原因在上述规定的日期内（指总工期）未能完成，则同意被视为工期延误，并同意每天按本结算价（含税价）的0.2‰/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约处罚。如延期超过30天的，发包人有权单方解除合同，按合同解除时的实际完工合格的工程量办理结算，总承包人必须立即退场，同时总承包人除应按合同约定向发包人支付逾期违约金外，还应向发包人支付未完成工程量总价的10%的赔偿金，如该赔偿金不能弥补发包人损失的，总承包人还应向发包人赔偿因此造成的损失。若延期超过30天，发包人不解除本工程合同的，总承包人需按合同结算总价的0.2‰/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约金。总承包人需承担的违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除，工程款不足抵扣违约金的，发包人有权向总承包人继续追偿。

3.5总承包人承担因自身原因导致的工期拖延，总承包人需承担因此而产生的相关费用并赔偿发包人损失。发包人、代建管理单位、监理单位安排的临时性、突击性工作，总承包人有义务按发包人要求安排足够的人员、机械、材料进行突击施工，以确保按发包人要求的质量、进度完成该项工作。此类工程每拖延完成一天，罚款2000-5000元。为完成发包人安排的临时性、突击性工作所采取的一切措施所产生的费用包含在合同价款中，不重复计算。

3.6总承包人如果不能按时完成发包人、代建管理单位、监理单位审核批准的施工组织设计及施工方案中所列的节点工期工程，发包人将每天按本合同暂定总价的0.2‰/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算出该阶段应扣压的工程款，并在当期应支付的工程款扣除，直至下一阶段工期达到或满足方案中阶段工期规定，才在当期工程款中返还。（如最终总工期满足本合同要求，则免除节点工期罚款责任，扣款在竣工验收后返还）若延期超过30天时，发包人有权单方解除合同，按合同解除时的实际完工合格的工程量办理结算，总承包人必须立即退场，同时总承包人除应按合同约定向发包人支付逾期违约金外，还应向发包人支付未完成工程量总价的10%的赔偿金。

- 3.7如遇发包人调整开发节奏，或加快或放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，总承包人应按发包人指令执行；根据发包人开发节奏、经营及营销需要，发包人有权确定本工程是否分批、分阶段施工，对前后施工间隔等所造成延误可给予工期顺延。单次停工时间超过 1 个月或多次停工累计超过 1 个月的，停工补偿起始日期从停工日开始计算，发包人可以给予补偿部分停工费用：即仅对大型施工机械（如塔吊、施工电梯等）停滞费或进退场费（如实际已发生）、脚手架租赁费给予补偿；人员停工、窝工补偿工日工资为100元/工日（不分专业，不分工种）*实际停工天数*实际现场人数（需提供花名册）并经发包人核实后进行补偿；周转材料（如模板等）不予补偿。补偿费只计算税金，不计算其他任何费用；大型机械停滞费用，如清单有台班停滞价格的，按清单计价，如无则按《广东省建设工程施工机具台班费编制规则（2018）》相应施工机械台班单价的8折计取 ，停滞 24 小时仅计 1 个台班，补偿费只计算工程税金，不计算其他任何费用。

- 4、本工程合同价款

4.1本工程由总承包人承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包损耗、包机械设备及其运输、包安全生产和文明施工、包工期、包保险、包合同内风险、包竣工图编制（须满足规划等各项验收要求）、包风险、包承包范围内验收通过、包组织整体竣工验收（含资料整理）、包现场总体组织、包现场总体管理和协调、包移交、包养护、包结算、包保修等一切与本工程有关的费用进行施工总承包（合同特别约定由发包人承担的部分除外）。

4.2本工程合同暂定总价（含税）：￥      元，人民币（大写）：    ，其中合同不含税暂定总价￥    元，人民币（大写）：    ，增值税税率为  %，增值税税额￥    元，人民币（大写）：    。

上述合同价为暂定合同价，发包人向总承包人提供的经审查确认的施工图后50天内，总承包人须按各个工程的施工图及本合同约定的计量计价方式，向发包人上报施工图预算调整合同价款，并以补充协议的形式进行确认，如部分专业需深化图纸的，该专业施工图预算计算的图纸依据需深化后经发包人、代建管理单位、监理审查确认，若图纸等资料无法一次性全部完善，可考虑根据图纸及资料完善实际情况分业态或分阶段按基础工程、主体结构、机电安装、粗装修等分专业、分段、分批、分栋号编制预算并报送，预算报送时间要求如上。发包人或其委托的有资质的造价咨询单位应于收到总承包人上报的施工图预算后75天内核对完毕并出具审核报告，随后经三方（发包人、总承包人和造价咨询公司）对审核后的施工图预算结果盖章确认后作为施工图预算固定总价包干的依据，结算造价=施工图预算固定总价+设计变更金额+签证金额+合同约定的人工材料调差金额-违约罚款），发包人需与总承包人签订补充协议，作为进度款拨付的依据，施工图预算分专业、分阶段、分批确认的，按阶段或者批次执行。如施工图预算确认总金额超合同暂定金额，超过部分的金额须在补充协议签订或办理结算后支付。

4.3本合同进一步约定如下：

4.3.1因非总承包人原因需进行设计变更或现场签证的，按审定的变更签证费用进行结算。

4.3.2因非总承包人原因且不在施工图范围内的工作，须进行书面签证认可，按审定的签证费用进行结算。

4.3.3施工图预算编制计价依据如下：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制清单，单价按以下方法计算：按《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额规定的内容进行计算，人工费、材料费、机械费按照广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》2025年9月份进行计算，如材料、设备《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的，则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》第三季度税前价格下浮15%计算，如上述资料均没有的相关价格的，由发包人、代建管理单位、造价咨询单位、总承包人结合市场价共同协商确定，按上述规则套取的综合单价的基础上乘以投标时各专业对应的投标下浮率【投标下浮率即=[1-（投标人的投标报价/招标控制价)×100%】得出新的综合单价，措施项目费中不可竞争费用“绿色施工安全防护措施费”、通过联合询价确定的主材价、设备价、工程税金不参与下浮，总承包服务费用按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》计算。如GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广东省相关计价定额（2018）没有相应清单项目及定额子目的，则由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包联合询价，共同确认该清单项目综合单价价格（通过联合询价方式确定的综合单价，不再参与下浮）。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

| Y1 = | X1 + | (Y - X1) | x (1 + 新适用税率) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1 + 原适用税率) |  |

Y1	=	新税率下合同结算含税金额；

X1	=	新税率前已开票含税金额；

Y	=	原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票

除税率调整外，合同总价或计价方式不因总承包人交纳的税收与其投标时预料的有所不同或因总承包人注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。

4.4总承包人对本工程的技术要求、质量标准、工期要求、招标文件、合同条款已全部清楚；已充分详细了解并综合考虑了施工现场以及周边的环境、地质（包括地下管网）、回填状况、交通等情况对现场施工的影响。本合同价款已充分考虑了承包范围内的人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、机械费、管理费、措施项目费【包括不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等费用】、其他项目费、水电费、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由总承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险（非承包人购买的除外）、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、墙体、屋面保温等总承包人承包范围的节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩基试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费等以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩基试验检测费、室内环境检测费等由发包人缴纳（未含在总承包人的投标报价中），若因总承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由总承包人自行承担。

4.4.1按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老保险金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、环保噪音费、节能检测费用等】、民工工资保证金、安全生产责任险、税金等，无论当地政府规定由发包人或总承包人缴纳，此部分费用已含在合同价款内，不重复计算，如部分项目可由发包人代扣代缴的，须征得发包人同意。民工工资保证金由发包人代扣代缴，根据各地政府部门规定由发包人报建前一次性交纳后在前三期进度款中等额扣回。其余代扣代缴费用在发包人交纳后的下期进度款中予以一次性扣回。

4.4.2 因为总承包人没有缴清规费，影响到发包人办理有关证照，发包人可代缴此部分费用并在当期工程进度款支付中扣除，总承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。

4.4.3 除按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2018广东省定额约定按专项施工方案可作为计价依据外，施工过程中的实际施工方案仅作为发包人对总承包人技术上的肯定。

4.4.4 发包人不提供任何场内的施工道路，总承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理施工道路硬化。若总承包人需要铺设用地规划红线内的施工道路，需与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，费用包含在合同价款内，不重复计算。

4.4.5 本工程施工、办公、生活、餐食及用电用水由总承包人自行承担相关费用。施工期间如遇停电，由总承包人负责解决。总承包人应在工地备有发电机等备用电源，所产生的费用（如油料等）由总包单位与分包单位自行协商解决，不得向发包人提出因此而产生的任何费用索偿，工期不因此而延长。除若因临电未通或变压器电容不足造成的费用外增加可按实办理签证计算。

4.5工程量计算规则：

4.5.1钢筋长度计算原则：钢筋长度按钢筋中轴线长度计算（考虑弯曲调整值）。

4.5.2钢筋工程中，按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿；钢筋长度按钢筋中心线计算；砌体加筋两端的起始距离：S，砌体加筋根数计算方式：向下取整。

4.5.3垫铁在结算不单独计算。

4.5.4本工程平整场地清单项目仅适用于没有基坑大开挖土方情况（若有基坑大开挖情况，不能计算平整场地）。

4.5.5 砖胎膜结算时按发包人、监理、代建单位审核确认的砖胎膜施工方案计算。

4.5.6 构造柱工程量结算时按发包人、代建管理单位工程部设计部确认的构造柱定位图计算（如有），若无则按结构设计总说明约定计算。

合同中未约定工程量计算规则的则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额的计量规则计算。

4.5.7涉及本工程的所有签证均需附加相应的施工前、中、后的影像资料及双方签字盖章确定的工程指令。

4.6本工程总承包服务费用按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》计算。

- 5、本工程的进度款及结算

5.1进度款支付

5.1.1合同内进度款支付方式：本工程按月进度付款，经双方一致同意，本合同所有款项的支付由发包人在付款时选择银行转账付款方式，且采用人民币结算。

5.1.2合同签订后，发包人向总承包人支付合同暂定总价的10%作为预付款，同时，总承包人需提发包人提交等额的银行预付款保函，在预付款完全扣回之前，总承包人应保证预付款担保持续有效，且须提供与预付款相符的等额合法的增值税专用发票，否则甲方有权拒付预付款。发包人收到总承包人的书面申请审核无误后40天内审定并支付。

5.1.3总承包人应在每月10日向监理人上报上月至本月9日期间的完成工程（不包括设计变更和签证费用）进度款申请,提交的资料包括但不限于：《关于按时足额发放民工工资的承诺书》、《工程形象进度完成情况表》、《工程进度款申请支付表》、《工程形象进度确认表》、《工人工资的发放明细（发放记录或工资发放确认表）》等满足发包人要求的相关资料。发包人应在总承包人提交材料齐备之日起40天内审定并支付，同时总承包人须提供真实、合法、有效、等额的增值税专用发票。

5.1.4分部分项费用支付进度款原则：每月申请一次进度款，以双方审定确认的分专业、分阶段、分批次施工图预算金额作为进度款支付依据（经发包人提供的经审查确认的分阶段、分批次的施工图后，若施工图预算因故未完成审定工作的，则由总承包人每月送审进度款，按发包人委托的代建管理单位、造价咨询单位审核的初稿金额作为支付进度款的依据），每月按发包人、代建管理单位、监理单位、咨询单位审定的已实际完成合格工程造价的85％支付工程进度款（现场未安装的永久物料或未达到本合同约定的质量验收标准的工程不计算工程形象进度款），且每月须从分部分项进度款中扣除已支付的预付款，扣除预付款比例为发包人每月应付分部分项进度款的13%，当期应付分部分项进度款计算公式：当期应付分部分项进度款金额 =当期分部分项完成产值×85%-当期须扣除的预付款；当期须扣除预付款计算公式：= 当期分部分项完成产值×85%×13%；举例：合同暂定总价1,000万元，预付款为合同暂定总价的10%，(1）预付款总额=1,000万×10%=100万元；(2）当期分部分项应付进度款金额=当期分部分项完成产值（假设产值为100万元）*85%-当期分部分项完成产值100万元*85%*13%=73.95万元。当分部分项累计完成产值 ≥ 合同价90%时，若预付款未扣完，剩余未扣回的预付款应在当期扣清。如若由于总承包人的原因导致施工图预算迟迟未定，则甲方有权不予支付进度款。如总承包人未能按节点要求按时完成当月工程，则当月工程款不予支付，待工程进度完成后计入下月工程款予以支付。付款宽限期详见协议书附表。（暂定数量项目在合同中期付款时按实际工程量调整）

5.1.5本工程全部完工并经监理、发包人、设计单位验收合格后，发包人向总承包人支付至已实际完成合格工程造价的90%（扣除发包人已支付的款项）。

5.1.6本工程取得《工程竣工验收证明书》及双方办妥工程结算之日起40天内，发包人支付至结算总价的97%，总承包人应提供至结算金额100%的发票。总承包人申请工程款支付（包括进度款、结算款等），应同时根据发包人的要求先提供与合同内容相符、规范等额有效的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因总承包人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形等，总承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。预留结算总价的3%作为质量保修金，保修金不计算利息。所有工程款项必须由总承包人提出申请，经发包人审批后再按审核结果予以支付。本合同所指的工程款支付（包括进度款、结算款等）全部由发包人以转账形式向总承包人直接支付，总承包人不得要求发包人将本合同项下款项向任何第三方支付。

5.1.7总承包人向发包人开具的增值税专用发票，总承包人必须确保发票票面信息全部真实，内容与合同相一致。总承包人开具的发票不规范、不合法、票面信息有误或涉嫌虚开发票等引起税务问题（包括但不限于发票不能抵扣税款、被认定为虚开等）的，总承包人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.1.8若因发包人原因丢失增值税专用发票联和抵扣联的，承包人须向发包人提供加盖发票专用章的专用发票记账联复印件。

5.1.9措施项目费用支付原则：

5.1.9.1工程安全防护、文明施工措施费支付实行先落实安全防护、文明施工措施后支付费用的方式，且随同期的工程进度款一起支付。总承包人在申请支付安全防护、文明施工措施费时，须提供安全防护、文明施工措施投入统计表（含投入项目、数量、规格等信息，具体格式详见合同第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》中《总承包人安全生产投入统计表》，且必须按照工程建设强制性标准对施工现场安全生产文明施工进行验收，达到合格标准后由监理人、发包人安全总监（或授权人）审查核实签字盖章确认，报市建设行政主管部门备案后支付。

5.1.9.2 每月申请一次进度款，以双方审定确认的分专业、分阶段、分批次施工图预算的审定金额作为进度款支付依据，按项计费的措施费以发包人、代建管理单位、监理单位、咨询单位审定的已实际完成合格的分部分项工程造价与施工图预算的分部分项占比的比值,乘以施工图预算中按项计费的措施费的85%。模板、脚手架等可计量的措施费费用须按月实际完成产值的85%进行支付；且每月须从措施费进度款中扣除已支付的预付款，扣除预付款比例为发包人每月应付措施费进度款的13%，当期应付措施费进度款计算公式：当期应付措施费进度款金额 =当期措施费完成产值×85%-当期须扣除的预付款；当期须扣除预付款计算公式：= 当期措施费完成产值×85%×13%；(1）当期应付措施费进度款金额=当期措施费完成产值（假设产值为50万元）*85%-当期措施费完成产值50万元*85%*13%=36.975万元。当累计完成措施费产值 ≥ 合同价90%时，若预付款未扣完，剩余未扣回的预付款应在当期扣清。每期脚手架费用须按发包人、代建管理单位、监理单位、咨询单位确认的形象进度意见计算。(经发包人提供的经审查确认的分专业、分阶段、分批次的施工图后，若施工图预算因故未完成审定工作的，则由总承包人每月送审进度款，按发包人委托的代建管理单位、造价咨询单位审核的初稿金额作为支付进度款的依据)现场未安装的永久物料或未达到本合同约定的质量验收标准的工程不计算工程形象进度款。付款宽限期详见协议书附表。（暂定数量项目在合同中期付款时按实际工程量调整）

5.1.9.3 本工程全部完工并经监理、发包人、设计单位验收合格后，发包人向总承包人支付至已实际完成合格工程造价的90%（扣除发包人已支付的款项）。

5.1.9.4 措施项目费结算的结算比例及付款方式与5.1.5条款一致。

总承包人要设立安全生产费用专项资金账户，由发包人按建设部及工程所在地的建设管理规定支付，专款专用。施工单位不得挪用安全防护、文明施工措施费，专款专用，并接受发包人、监理单位、建设主管部门的监督；总承包人挪用安全防护、文明施工措施费的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，责令限期整改，处挪用费用20％以上50％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

5.1.10因中期进度付款需要而对工程量的粗略核对，纯粹作为付款参考用。不能视为工程已验收合格或该工程量已核定或已结算的依据。

5.1.11若发包人审核认为中期付款申请所述的金额或报送的资料不符合本合同规定时，有权根据合同规定确定合理的中期付款金额或要求总承包人调整后重新申请。由此造成延误支付进度款的责任由总承包人承担，总承包人不得以此延误完成本工程/拒绝移交本工程及其资料等。如果资料不齐全或者工人工资未能及时支付，发包人有权暂缓审批。

5.1.12进度款支付的金额按每期完成进度造价确认表中的清单项进行汇总统计，对完成的清单项目需经发包人、代建管理单位、监理单位验收合格才能算产值，未经验收或验收认定不合格的工程清单项不能申报进度款，如果已申报的，发包人有权在进度款中给予划除。

5.1.13总承包人进场后应编制安全文明措施费的投入安排和计划报发包人、代建管理单位、监理单位审批，日后也将作为措施费在进度款审批中的依据之一。

5.1.14设计变更/现场签证：变更签证工程款在进度款中不支付，工程全部完工并经发包人、代建管理单位、监理单位、设计单位验收合格后支付至变更/现场签证（经审核确认金额）的85%，如涉及第三方扣款，支付经审核确认金额的85%的50% ；变更签证结算办理完成后，支付比例为  97  %，设计变更及本合同范围外增加或减少工程引起合同总价增减，总承包人需提前报送合同总价调整预算予发包人方审核，若调减将在当期进度款中进行调整付款；若经发包人审核确认单份签证变更金额超过50万元或累计签证变更金额超过合同总价5%的可在月度进度款中期提前暂时按本合同约定比例支付该签证变更的进度款。已支付的设计变更/现场签证（经审核确认金额）不参与下次累计支付。如涉及总价调减的内容总承包人未能及时申报，发包人有权按实际情况进行预扣。

5.1.15合同内材料调差如节点施工完成后需及时办理过程结算，结算审批完成后可支付审批金额的  97  %（不超过主合同支付比例即可）。

5.2价格调整

5.2.1材料价格调整：详见合同书第四册合同附件《材料价格波动调整办法表》。

☆可调差钢筋是指土建工程中使用的钢筋材料，不包含上述中约定的不计入工程量的措施部分钢筋、建筑钢筋（如细石混凝土的钢筋）。

☆调差材料数量的确定：当材料满足上述调差条件时，数量以双方最终认可的工程结算中材料结算数量（不含损耗量）为准。现场签证（含设计变更）不参与材料调差。

上述任何价格调整、补偿、索赔等事项均应在相应该事项发生的十四日内由总承包人向发包人书面提出，该书面文件应附详尽的能正确说明该事项的一切必要的真实的全面的依据，若所提供的文件仍未能满足证明该事项要求，总承包人应在该文件发至发包人的十四日内按发包人要求将文件补充完整。若总承包人的补充文件未能在该文件发至发包人后的十四日内补充完整或总承包人未能在该事项发生后的十四日内向发包人提交该有效的书面函件等材料，则视为总承包人自动放弃该等价格调整、补偿、索赔等权利（无论总承包人其后有无提出异议，一切事后补办的手续证明文件等将视为无效），且总承包人承诺不因自身工作疏忽等或其他客观事由作为理由再向发包人提出任何形式的补偿、索赔。

### 5.2.2设计变更及签证

5.2.2.1若在施工过程中出现设计修改或工程量变更时，经发包人、代建管理单位、监理单位确认后，若完成施工图重计量并签署补充协议后的合同清单中已有的项目则按清单中的项目单价调整工程量；签订补充协议后的合同清单中有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价（暂定单价除外）换算出新的单价，从而确定变更价款；若补充协议后的合同清单中没有的可供换算的类似项目，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）新列清单，单价按以下方法计算：按《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额规定的内容进行计算，施工图重计量签订补充协议后的可计量措施费按施工图预算转固清单的不含税综合单价包干计算，以项为单位计算的措施费、其他项目费不再调整，人工费、材料费、机械费按照施工当期广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》进行计算，如材料、设备《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的，则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》税前价格下浮15%计算，如上述资料均没有的相关价格的，由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包人结合市场价共同协商确定（主材设备价按发包人认质认价不参与下浮），按上述规则套取的综合单价的基础上乘以投标时各专业对应的投标下浮率【投标下浮率即=[1-（投标人的投标报价/招标控制价)×100%】得出新的综合单价。如GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广东省相关计价定额（2018）没有相应清单项目及定额子目的，则由发包人、代建管理单位、造价咨询单位、总承包人联合询价，共同确认该清单项目综合单价价格（通过联合询价方式确定的综合单价，不再参与下浮）。

5.2.2.2没有经过发包人、代建管理单位确认的变更通知单，总承包人有权拒绝执行。

5.2.2.3总承包人上报的变更价款额，不得高估冒算，送审金额高出发包人审定金额10%的，发包人收取超出审定金额的10%金额作为违约金，违约金计算公式：违约金＝(承包人变更签证费用送审造价－发包人变更签证费用审定价×1.1)×10%，在对应的结算价款中以违约金形式一次扣除。

5.2.2.4对于需采取市场询价方式确定材料、设备价格的，总承包人须按进度计划要求，在需订货前60天按发包人的要求递交需询价材料、设备相关资料，否则，由此造成工期延误以及所有损失由总承包人承担。若总承包人不能接受发包人确定的材料、设备产品价格，则此材料、设备可由发包人按有关规定进行采购。

5.2.2.5其他：因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用率，否则视为总承包人100%的回收利用。

5.3结算

5.3.1工程的结算期自全部工程竣工验收起计,报送的竣工结算资料达到发包人要求后，在发包人及总承包人双方共同按附表所列的结算期内完成结算审核。但总承包人若不在工程竣工验收后三个月内上报竣工结算资料，发包人可单方面办理结算，总承包人必须认可发包人结算结果，因此造成工程结算未能在附表所列的结算期内完成结算审核的责任由总承包人承担。

5.3.2总承包人须按发包人、代建管理单位开工前交底的结算报审规定的结算格式、流程编制结算书、结算资料，并需同时报送相应电子文件，否则发包人有权拒收或要求重新报送结算；工程结算要求总承包人办理结算的人员应具备造价员或注册造价工程师的资格，并应获得总承包人法人授权委托从事本工程的结算事宜的授权书，否则发包人有权要求更换人员并拒绝受理其造价业务,因此而造成的一切责任由总承包人承担,包括但不限于工程结算延误及无法支付结算款等责任。

5.3.3总承包人须自费负责计算设计变更及结算的开支。

5.3.4本工程的结算须在全部工程实际完工及总承包人提供完整和有效的竣工图和竣工资料合格后，在结算期内由双方共同对数完成。总承包人不按发包人、代建管理单位规定的结算格式编制结算，发包人有权拒收或要求重报。但给予发包人审核结算的时间(不含双方对数时间)不少于总承包人准备结算资料时间，如因总承包人准备结算资料时间过长导致发包人未能在附表所列的结算期内完成本工程结算审核确认的责任由总承包人负全部责任。

5.3.5总承包人编制竣工图须依据发包人提供的本工程施工图、有关设计文件、设计说明及发包人、代建管理单位确认的施工深化图、设计变更通知单、工程技术联系单、发包人发出的各类信函、指令等文件进行，凡没有依据的内容（经发包人、监理单位、代建管理单位审批确认的专项审批的专项方案除外）编入竣工图则视为无效。

5.3.6为免混淆，进一步澄清总承包人所提交的结算或有关的资料并不直接成为本合同的结算。此等资料只能视为提供给发包人审核确认。发包人可按本合同的规定拒绝，认可或校正结算。

5.3.7总承包人必须如实、及时和全面地报送可能引起造价变化的所有依据（补充设计、设计变更、工程签证单、发包人采购的材料设备签收确认单），由发包人代表确认的所有单据或证明如：补充设计、设计变更、工程签证单、发包人采购的材料设备签收确认单等（包括可能引起造价变化的）均仅作为对现场发生的工作情况的证明和记录，并不代表上述资料作为计算补偿的直接依据，由此产生相关费用的计量计价原则应按合同条款及招标文件等相关条款确定。

5.3.8工程结算核对完成并确认后，发包人、代建管理单位、总承包人、造价咨询单位四方需在“工程结算审核定案表”签字盖章确认，如有工程结算余款，则发包人应在四方签字盖章工程结算审核定案表之日起40天内按合同暂扣余下质量保证金后支付工程结算余款，付款宽限期详见协议书附表。

5.3.9除非发包人或总承包人在“工程结算审核定案表”发出前要求提请法院裁决，“工程结算审核定案表”在任何情况下（无论是按法院裁决或其他约定方式），将视为总结性的依据，证明本工程是按本合同正确地执行和完成，并证明本合同任何需要调整合同总价的规定已获考虑，定案表所列的金额因下述事项而有错误的除外。

5.3.10如任何发包人所发出的证书符合下述事项的，皆不能视为总结性的证据证明与该证书有关的工作及物料是符合本合同的：

5.3.10.1与本工程或其部分有关的或与该证书所处理的任何事宜有关的舞弊、欺诈及蓄意隐瞒。

5.3.10.2计算中错误地包括或删除了任何工作、物料或数字，或算术错误。

5.3.10.3按本合同或发包人与总承包人签订的其他协议\合同所约定违约扣除的任何违约金将不予返还，并归发包人所有。

5.3.11办理签证时，总承包人应提供经发包人、代建管理单位、监理单位确认的有关方案或数据原件，所有在施工过程中签发的签证单，总承包人必须提供原件，复印件一律为无效文件，不能作为付款和结算的依据。

- 6、本工程质量要求

6.1总承包人保证其所完成的工程质量等级必须满足国家标准、行业标准、规范及发包人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，若工程的设计说明、施工说明及做法说明和要求等与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，总承包人须按较高之标准执行，本工程的工程质量（含室内空气环保检测质量等）均应符合国家有关规范的要求。如总承包人施工的工程质量部分未能达到上述质量要求标准，须免费返工至达到合格标准，如有工期延误，总承包人还应按约定承担逾期完工责任，发包人并可在工程完工前最后一次付款或结算款中直接扣减此笔违约款项。如限期内未完成返工或返工后仍不合格的，发包人有权就该部分工程或整体工程解除合同并另外委托第三方施工，对不合格部分工程不予支付工程款，且总承包人应按不合格部分工程造价的10%向发包人支付违约金。发包人未按承包人合同、保修书约定的内容或相关法律法规规章规范等要求完成修复、整改责任的，发包人有权拒付质量保证金余额，发包人不因此承担违约责任。

6.2总承包人需对发包人指定专业分包工程的施工质量进行管理，总承包人除对自身负责的工程质量承担责任外，对发包人指定专业分包工程、指定供货的工程质量亦负连带责任。

6.3总承包人在工程竣工验收时，应向发包人提供符合国家档案部门要求编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式 8份。

6.4安全文明施工：总承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。

6.5施工符合要求：总承包人必须按照《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》中的有关施工规定进行施工。具体条款包括：第1条的1.4、1.5、1.7及第8条、第10、11条，由此产生的相关费用已含在合同价款中不另行计取，发包人不再补偿任何费用。

6.6工程试车内容和费用承担：总承包人必须完成本工程（不包含非总承包人承包范围外内容）满足验收、使用所必须的所有工程调试及试车（无负荷及有负荷）工作，由此发生的相关费用按定额约定计算，发包人不再补偿任何费用。

### 7、发包人工作

7.1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

7.1.1.施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作。

7.1.2.负责提供施工所需的临时用水、用电线接驳点。

7.1.3.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

7.1.4.工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

7.1.5.发包人于签订合同后提供交场地形图，（含标高数据，比例1：500）至总承包人，总承包人在发包人、代建管理单位、监理单位发出开工令之日起，5日内完成复核、确认。若总承包人在5天内未能予以复测及回复的，则发包人视为总承包人已认可发包人交场地形的各标高数据作为结算依据。若因此造成差异而导致工期及造价增加的，发包人均不给予任何工期及经济补偿。

7.1.6.发包人负责办理施工许可证、施工临时占用道路等合法手续，本项目拟用三个施工许可证，相关人员配套及对应资料等需对应配套，均由总承包人负责。

7.1.7.水准点与坐标控制点交验要求：发包人、代建管理单位负责在施工现场将已施测的水准点高程与平面控制点坐标以书面形式提供给总承包人，由总承包人做好交验记录。移交后由总承包人负责保护。此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由总承包人承担。

7.1.8.由发包人（代建管理单位）组织、总承包人、设计单位、质监单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，督促监理作好会议纪要，并按施工图的份数发给总承包人。

7.1.9.协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

7.1.10.审核总承包人提交的施工组织设计。总承包人必须按国家标准要求为原则，精心按规范要求施工。

7.1.11.监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

7.1.12.根据实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

7.2.发包人委托总承包人应办理的工作：如有需要，则双方另行协商。

7.3 发包人代表及现场人员

7.3.1 发包人代表姓名：           ，联系电话：       。

### 8、监理人工作

- 8.1 发包人委托的工程监理公司为：********公司。

- 发包人指定总监姓名：     ，联系电话：           。

8.2发包人委托监理人对本工程实施全过程施工监理。监理人依据国家对工程监理的有关规定及与发包人所签订的《施工监理合同》之约定，向本工程施工场地派驻监理机构及人员，履行监理职责。发包人应将本项目标段内的《施工监理合同》约定的监理内容、监理权限以书面形式通知总承包人。

8.3工程实行监理的，发包人和总承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的总承包人的任何责任与义务。

8.4监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知总承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知总承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知总承包人。

8.5监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

8.6总承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，总承包人有权拒绝执行上述指示。

8.7监理人对总承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻总承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

### 9、总承包人工作

9.1总承包人代表（项目经理）姓名：   ，身份证号码：     。联系电话    。

9.1.1没有得到发包人的事前书面同意，总承包人擅自更换或擅自离开施工现场的总承包人代表、项目经理、技术负责人，生产经理、质量安全负责人等主要管理人员，视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 3万元/次的违约金。

9.1.2在发包人、代建管理单位的发出要求更换不合格或不称职人员指令后，总承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 2 万元/次的违约金。

9.1.3总承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于5天；项目其他主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于 6  天，未经发包人现场代表书面同意,主要工作人员每周少于上述工作天的,视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付每人每天人民币 2000 元的违约金。

9.2总承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

9.2.1总承包人的现场通讯及临设搭建由总承包人负责，总承包人需向发包人提供临设搭建计划及临设平面布置图，在发包人指定位置或指定范围内搭建；若因场地限制、政府要求等原因，需在规划红线范围外租赁场地搭设或租赁房屋的，由总承包人自行解决。总承包人要确保现场临设的安全、质量，须有相应的预防措施，否则发生安全（包括但不限于防火、防盗）、质量事故，总承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况，应及时组织好排水、降水，确保施工现场没有积水及施工安全。上述所有费用已含在总承包人投标报价中，不再另外计取。

9.2.2.总承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求，并设有专人管理，临时厕所及垃圾站等须于总承包人离场前清除所有临时设施包括埋于地下的基础。

9.2.3 总承包人需负责完善场地范围内临排设施、协助发包人办理临时排放证。

9.2.4.负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电（电缆埋地），并有义务采取措施避免工程施工对规划红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。

9.2.5.总承包人按发包人提供的施工图纸及合同约定的施工范围（详见本合同第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》）及现行国家规范确定的施工范围完成工程建设、总承包人对发包人指定的分包工程进行总承包管理配合服务。

9.2.6合同解除后，总承包人应按合同的规定履行撤离施工现场、提交施工资料等义务。

总承包人应在收到发包人书面解除合同通知书后立即停止施工，妥善保护已完工程和已购材料、设备；并于收到解除通知之日起10日内办理完成施工界面移交和施工场地清点，将自有的机械设备（发包人表示需要的不得撤离，留待发包人继续使用，由发包人按合同价格向总承包人支付必要使用费）和人员撤离施工场地，并将所有施工资料原件移交给发包人。总承包人已订货的材料、设备由总承包人自行负责退货（在现场的材料不须退货）或解除订货合同。总承包人撤离施工场地后，如仍有施工人员或以总承包人名义的其他人员滞留施工场地，总承包人应负责将上述人员全部撤走。如上述人员滞留施工场地不走，则发包人认为该滞留人员属于非法占用发包人施工场地，总承包人同意发包人可采取各种手段包括强制方式要求上述人员离开，所支付的款项、发生的费用、造成的损失和一切法律后果与责任全部由总承包人承担。总承包人并须在事件发生后7日内按合同价款或结算价（以价高者为准）的5％向发包人承担违约金，违约金累计，上不封顶。总承包人撤离施工场地后，还需积极配合发包人办理后续施工的相关手续和文件。如总承包人延误办理发包人后续施工的施工证、工程竣工等手续，则自发包人通知总承包人之日起，总承包人按照已申请进度款的20%向发包人支付违约金，并在此本金基础上每日按全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利率的4倍向发包人支付利息。

9.2.7若总承包人未能按上述要求撤离施工场地，总承包人每逾期一天撤离施工场地的，则按合同总价款0.1‰的金额向发包人支付违约金；发包人有权直接进入施工场地施工，如有总承包人员工或民工、材料商等人聚众闹事阻挠发包人进场施工，因此发生的一切责任及损失均由总承包人自行承担。在因总承包人原因而造成发包人无法进场组织施工的，发包人可书面通知总承包人，要求总承包人承担责任。总承包人不予回复或者不到施工场地组织撤场及不能促成发包人实现进场的，自发包人通知之日起，总承包人须另外向发包人承担特别违约责任。由发包人向总承包人的担保人主张违约金。

9.2.8若总承包人对本工程任何分项工程拒绝施工时，则属于总承包人违约行为，发包人、代建管理单位有权委托第三方（专业施工单位）进场施工，由总承包人提供总承包管理配合服务，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的20％作为违约金,并在进度款中扣除,发包人有权在结算定案中扣除因总承包人拒绝施工而导致发包人增加的成本。

9.2.9按合同约定内容，总承包人承担本工程承包范围内的工程质量和工期的责任；总承包人负责对分包单位的工程提供配合和管理并进行施工总协调，配合基坑支护和土石方工程验收和竣工验收。

9.2.10遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理人。严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。否则，由此发生的费用及由于总承包人责任造成的罚款由总承包人负责。

若由于总承包人所采取的保护措施不能满足现场实际需要，发包人、监理人提出整改意见后，总承包人在规定的时间内仍不能按要求完成并满足现场实际需要而发生损坏的，总承包人除了按上述约定自费修复外，总承包人须按伍仟元/次向发包人支付违约金。

9.2.11总承包人在施工现场规划红线内搭设的临时设施必须经发包人及监理人审批同意后方可实施。临时设施占地具有一次(期)性,若后期工程继续由总承包人中标承包的，临时设施须重新申请占地,若需搬迁的，则总承包人必须无条件服从并负责其费用，不再计取；若后期工程由第三方中标承包的，若需总承包人搬迁的，则总承包人必须无条件服从，搬迁费用另行计取。

9.2.12总承包人须全力协助发包人办理相关报批报建手续（包括但不限于：报建合同的签订、相关证照资料的提供）；总承包人须积极响应政府相关部门及发包人提出的要求，负责到工程所在地政府有关部门办理相关业务。发包人、总承包人双方各自承担应付费用。若因总承包人原因造成发包人损失的，由总承包人按损失金额的双倍向发包人支付违约金，发包人有权在任何支付给总承包人的款项中扣除。

9.2.13因总承包人的原因造成的在施工过程中与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等由总承包人负责协调并解决。

9.2.14总承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行保护。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，总承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，招投标文件所提及的内容所产生的费用由总承包人承担，招投标内容以外中的费用由发包人承担。

9.2.15总承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因总承包人原因，受保护物件发生损坏的，由总承包人承担责任并负责赔偿。

9.2.16总承包人已充分了解当地政府关于治污减霾最新政策及相关措施要求，在投标报价时已综合考虑雾霾天气带来的工期延误及费用增加，竣工时不顺延工期及结算时不另增加费用。

9.2.17总承包人应完成以下工作，由此所产生的相关费用按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额约定的规则进行计算。

（1）交工前清洁施工现场的要求：建筑、生活垃圾清理干净，室内要清洗，玻璃、门窗、栏杆等由总承包人造成的污染要清洁干净，墙面、天棚不得有任何污点，所有设备设施上要清洁干净，总承包人负总包管理责任，有确认责任单位的责任，确认责任单位后由责任单位处理，若总承包人无法确认责任单位，则由总承包人处理，以及室内装修工程的粗开荒工作，由此产生的费用已含在措施项目费中，不重复计算。

（2）工程有防水要求的部位，在结构施工完成后必须达到结构自防水要求，防水施工进行前，需按发包人要求进行闭水试验(需闭水试验的部位具体包括卫生间、泳池、水池、屋面等)，该费用已含在措施项目费中，不重复计算。如发现渗漏水，应立即整改至不渗漏,并经发包人、代建单位、监理单位验收合格为止，如拒不整改或一次整改不合格，按合同书第七册《现场管理规定及奖罚细则》执行。

（3）给水管道在工程施工、竣工验收时进行的试压试验外，在业主验楼时还应进行一次试压，该费用已含在措施项目费中，不重复计算。

（4）工程中总承包人为满足安全文明施工所必须的临建及工棚搭设、场地硬地化、施工围墙修建、使用备用发电机（功率大于 250KVA）、施工现场各单位产生的垃圾（包括各工作面上的垃圾）由各单位按发包人工程师要求及时清理定点堆放后总承包人负责清理外运等（承包范围外精装修工程产生的垃圾除外），其所有措施费用（包括兴建及拆除费用），已包含在安全文明施工措施费内包干，由总承包人承担。

（5）本工程所有的饰面分项施工在施工前必须按发包人要求先做样板，在工程师认可后方可进行正式施工。该费用已含在措施项目费中，不重复计算。如在建筑物以外施工的样板按实结算。

（6）作为有经验的承包商，应能及时发现图纸的错漏，并应在该项工程施工15天前向发包人书面提出；如属于承包商应该发现但没有发现的图纸错漏，由此所造成的工期延误发包人有权不予确认，但因此而产生的工程变更工作量按实计算。

（7）对分次施工的单项工程，总承包人保证先行施工部分的质量一次性施工满足合同的质量要求，并确保后期施工及整个工程的施工质量满足合同的质量要求，该费用已含在措施项目费中，不重复计算。

（8）总承包人收到现场工程师的书面指令，且对该指令有疑义的，需在24小时内作出书面答复。

（9）总承包人负责主动安排、审核其他分包工程的施工计划、协调安排好各分包单位之间的配合，积极协调各分包工程的施工工序和进度计划，以保证工程总工期。

（10）本工程所有分包商的竣工资料均由总承包人负责收集整理、盖章，资料整理的质量和完成时间必须达到政府部门及发包人的要求，所有分包商交档资料均需确保满足当地档案馆要求进且需配合总承包单位工作。

（11）发包人不负责提供人员住宿及生活场地，施工场地由总承包人经发包人批准后在红线内进行安排，如需征用红线外的场地，发包人可协助办理相关手续，但发包人并不承担红线外场地租赁费，租赁费及其他所有费用已含在总承包人的工程管理费中，由总承包人承担。

（12）本工程在竣工验收移交前，施工场地范围内所有总承包人完成的成品、半成品均由总承包人保护，费用由总承包人承担。

（13）总承包人应与专业分包商核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等，按现场工程师的要求及时提供相关数据并在现场标识，防止分包单位出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因总承包人不提供或提供的轴线尺寸、标高等数据有误，造成其他分包商损失概由总承包人承担。

（14）按合同规定由总承包人预埋（留）或暗配的各分包专业的管线、埋件、洞口凹槽等，总承包人应按主体或各专业分包工程施工图纸、交底会审纪要、设计变更通知单及规范要求进行预埋（留）或暗配，如总承包人未能履行上述要求时，应按工程师要求免费补做，造成的损失由总承包人承担。

（15）总承包人搭设的塔吊、井架、室外电梯、脚手架等设施应能满足正常使用要求及规范要，需经发包人确认的施工组织设计方案。总承包人拆除塔吊、井架、室外电梯、脚手架等设施需提前三个月告知发包人并报送专项拆除计划方案，拆除计划方案经总承包人与发包人协商一致后确认实施，在到达拆除计划方案的时间节点后，发包人要求总承包人继续提供上述设施供各分包人使用的，总承包人同意无偿延长上述设施1个月的使用时间。该费用已含在施工措施费及总承包服务费中。如总承包人未能履行上述要求时，造成的损失由总承包人承担。

（16）由于雨水和养护用水从高楼层预留洞口、卫生间、阳台降板洞口、电梯井道、楼梯间中流下，这样严重影响低楼层的其他分项工程穿插施工及成品保护，结合优秀项目经验，主体结构施工的最上面三层做好层间止水处理后，雨水、养护用水等将对楼下施工无影响。

（17）总承包人需按《关于建筑工程计取高温津贴的通知》支付工人高温津贴，该费用已含合同价款内，不另外计取。

（18）本工程合同需要政府部门备案，此过程产生的所有费用（除政府规定发包人承担费用外），由总承包人承担并负责支付。

（19）总承包人需根据政府主管部门关于安全文明施工和创文城市的要求，做好总承包人施工面的裸土覆盖（可选用密目网或防尘网）和设备机械行走、材料进出时道路的扬尘治理。按照广东省、广州市和区街道政府部门关于建设工程施工扬尘污染防治管理办法和规定进行施工扬尘防治工作。

（20）总承包人需根据《广州市建筑施工实名制管理办法》对办公区、工人生活区设置门岗，严格按照实名制录入制度出入。对分包单位实名制考勤进行协助和监督。总包单位要根据当地政府相关要求办理工人工资专户，并配合分包单位建立工人工资专户的分户事宜，但不得额外收取费用（合同另有约定的除外。）

（21）总承包人需在工地出入口配置高清网络摄像机，场地内配置高清网络一体化球机，通道进出口设置人脸识别设备，车辆进出口设置车牌识别一体机；每台塔吊配置1个球机摄像头，对施工现场采取全覆盖监控，后期结构封顶后将球机转移至建筑物顶部。总承包人须在现场合适位置配备一个设备间用于存在监控设备并为安装单位提供网络，安装完毕后由总承包人负责看管保护，若因施工造成损坏，由总承包人负责维修。

（22）总承包人进场后1个半月内必须完成办公区、工人生活区建设，需要为发包人、代建、监理单位提供办公室，其涉及相关费用包含在合同价款中，不重复计算。

（23）塔吊搭设高度需满足发包人及空军管控要求，其涉及相关费用包含在合同价款中，不重复计算。

（24）施工电梯需使用室内施工梯，其涉及相关费用包含在合同价款中，不重复计算。

（25）工程具备隐蔽条件或达到本合同条款约定的中间验收部位，总承包人进行自检合格，并在隐蔽或中间验收前48小时通知监理、代建管理单位验收，监理、代建管理单位验收合格后通知发包方工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。总承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，总承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，总承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

（26）如发包人、监理、代建管理单位不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向总承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。如发包人、监理、代建管理单位未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，总承包人可自行组织验收，如发包人、监理、代建管理单位应承认验收记录。

（27）经如发包人、监理、代建管理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，如发包人、监理、代建管理单位不在验收记录上签字，视为已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

（28）专业分包单位确实存在安全管理问题和安全隐患未能及时处理，需要罚款的，总包人开具的罚款单，需经过发包人、代建管理单位及监理确认。

（29）施工区域范围内的临时道路由总承包人负责修建（包括暗沟、淤泥、地下障碍物等特殊情况），道路修建费用、日常保养、维修的费用由总承包人承担。自总承包人进场施工之日起至工程验收完毕交付使用之日为止，总承包人负责施工用地规划红线边至区内道路的维护、保洁工作及拆除工作。该费用已含在措施项目费中，不重复计算。

### 10、材料、设备供应

### 10.1 发包人供应材料设备

10.1.1发包人供应材料的供货计划，总承包人须在采购前60天以书面形式通知发包人，明确说明材料的用量、送抵现场日期、接收方法等详细供货计划，否则由此造成的损失和工期延误皆由总承包人承担。

10.1.2 发包人供货地点：施工现场红线内发包人指定位置。

10.1.3甲供材料的超供与结余：

1）若“甲供材料实际供货总数量”大于“甲方下单甲供材料供货量*(1+合同损耗率)”，则超供部分按发包人采购价另加10%采购成本费，由发包人从总承包人工程款中扣回；即  1）、若甲供材料实际供货量<甲方下单甲供材料供货量*(1+合同损耗率)，则不作扣减，结算按照甲供材料实际供货量；

2）、若甲供材料实际供货量>甲方下单甲供材料供货量*(1+合同损耗率)，超领扣除为（甲供材料实际供货总数量-甲方下单甲供材料供货量（1+合同损耗率））*甲供材料单价+（甲供材料实际供货总数量-甲方下单甲供材料供货量（1+合同损耗率）)*甲供材料单价*10%；

10.1.4关于非发包人原因甲供供应材料设备的补货：总承包人自行承担补货造成的运费、装卸费及运输损坏等相关费用，若因发包人原因漏下单的，补货一次的，运费、装卸费及运输损坏等相关费用由总承包人承担，超过一次的，运费、装卸费及运输损坏等相关费用由发包人承担。

10.1.5发包人供应的材料、设备，结算时材料价款、设备价款计为零，以总承包人填报的甲供材损耗率（若无约定按定额损耗率）计取材料损耗，不计取材料价差。

10.1.6发包人采购的材料改为发包人采购材料时，结算时扣除清单中此部分相关的所有金额。

### 10.2 总承包人采购材料设备

10.2.1若总承包人使用的材料/设备不符合合同规定，或使用假冒伪劣材料/设备，或使用的材料/设备质量有缺陷，则总承包人同意以上述材料/设备的实际工程数量乘以按合同约定的合格材料/设备价格的双倍作为违约金向发包人支付，当违约金不足以抵偿发包人损失时，总承包人还须赔偿违约金不足部分的损失。由此造成的返工所有费用将由总承包人负责，延误的工期不予顺延。

10.2.2由总承包人按照图纸、技术要求、招标文件、合同条款及发包人要求自行采购的材料、设备，需按发包人提供的品牌表进行采购。

（1）施工过程中新增工程中没有可以参考的材料设备价格的，总承包人需书面向发包人确认材料设备的品牌、质量、规格，并根据市场价上报材料设备主材单价，经发包人审定后方可进行采购。新增主材、设备工程量计取损耗，损耗率以《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额约定的损耗率为准，发包人认质认价主材价不参与上下浮。主材设备品牌按发包人提供的品牌表，详见《主要材料设备品牌表》，选用发包人提供的品牌以外的新增品牌，需选用相当于或不低于发包人列举的品牌、厂商标准，并需经发包人审批确认才能使用。

### 10.3材料设备的检验与管理

### 10.3.1总承包人承担检验费用的材料、设备：为完成本工程（分包工程材料、设备除外）施工、验收所需交纳给政府的所有材料、设备、环境检验费用已包含在材料设备补偿费中，由总承包人承担。发包人承担检验费用的材料、设备：无。

### 10.3.2材料设备的进场：

### （1）材料及设备（发包人供应材料设备除外）在订货前需将样品送发包人、代建管理单位、监理单位对其质量、型号予以确定，否则，引起的一切损失由总承包人承担。发包人对于材料的确定并不解除总承包人的任何责任；

### （2）材料及设备（发包人供应材料设备除外）未由发包人代表或监理工程师签字同意使用的，发包人代表或监理工程师有权要求总承包人停止使用该材料设备并运出工地，并对总承包人处以每次2000元处罚。

### （3）发包人、代建管理单位、监理单位认为不合格的材料及设备（发包人供应材料设备及发包人已确认同意使用的材料设备除外）应在24小时内退场，已经使用的必须拆除，所造成的损失由总承包人承担，由此延误的工期不予顺延。否则发包人代表或监理工程师有权勒令停工，并处每次5000-20000元罚款，并相应推迟或减少支付该部分进度款。

### （4）因总承包人原因需要在本工程中使用代用材料的，应经设计单位和发包人、代建管理单位、监理单位的同意，修改后的费用增加（含返工损失等）由总承包人承担，工期不予顺延。

### （5）总承包人不得以任何理由拒绝采购、接收材料以至影响工期，否则按总承包人拖延工期处理。

- 现场管理

11.1 现场安全、文明施工

发包人对本工程的安全文明施工要求：总承包人的施工应遵守政府有关规定，办理有关手续。在施工过程中，遵守有关的法律、法规，注意环境保护，重点如下（包括但不仅限于）：

（1）防止水土流失和对市政道路、绿化的污染。

（2）减少施工噪声，避免投诉。

（3）建筑垃圾等废弃物妥善处理。

（4）废水、污水、雨水必须按照有关规定排放。

（5）选择、使用符合环保要求的材料。

（6）场内硬质地面的施工，须按经发包人批准的施工组织方案实施。

（7）必要的市政人行铺贴等部位要做好保护，施工期间破坏的应按原市政标准进行恢复。

（8）做好施工过程中防尘处理（包含但不限于裸土绿网覆盖、施工便道的洒水车冲洗，防尘措施等）。

（9）负责施工阶段的排水和降水工作，泥水不可随意排放到市政路或周边水系。

（10）楼层上每5层设置临时卫生间，首层必须设置至少2间卫生间，费用已包含在包含在绿色施工安全防护措施费费率计费中，不重复计算。

如总承包人在施工过程中因行为不当被政府有关部门处罚，所有责任及罚款由总承包人承担，发包人还将视情节轻重给予处罚, 给他人造成侵害的由总承包人自行赔偿。所有为满足环保要求的安全文明施工所必须的措施费用均已含在措施项目费中，发包人不再给予任何补偿。

- 12、竣工验收和移交

- 12.1 竣工验收

12.1.1 总承包人提供竣工资料的约定：总承包人需在工程达到移交条件，并经政府相关部门全部验收通过后的日期作为本工程的实际竣工日。总承包人在竣工验收合格后30日内向发包人免费提供符合广州市档案馆部门规定并按发包人要求提交结算资料，竣工资料及竣工图纸8套及同版电子光盘资料，并负责做好对工程质量有关的其他指定分包工程、独立分包工程的竣工资料汇总和归档工作。发包人发包的各分包单位的竣工资料，总承包人需配合盖章以及对外送审等相关报建、竣工验收工作。资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工完成情况，如发包人发现竣工资料及竣工图纸中多于十处与现场实际不符，则视为总承包人违约，总承包人需支付发包人违约金5000元/次，且总承包人有义务进行修改，直至修改后的竣工资料及竣工图纸达到发包人要求为止，违约金依据前述按次处罚。另外，总承包人应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，并负责通过档案馆验收取得《工程竣工验收证明书》，总承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由总承包人承担。

12.1.2 竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及公司相关部门组织检查资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。主要内容有： 包括但不限于供水管试压；排水管通水、通球试验；接地电阻测试；绝缘电阻测试；室内线路漏电电流测试；水质检测；门窗喷淋试验；楼板、屋面、卫生间结构闭水试验；外墙淋水试验；房屋沉降监测；房屋节能检测；室内空气检测、开间及层高测量等按照国家标准。

12.1.3经发包人组织验收认为符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起三周以内，总承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如总承包人不能及时拆除或清理，对于占用的面积发包人将收取每平米每天100元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由总承包人承担。（含红线外所有施工设施）。

12.1.4为办好入住期间的验收、维修工作，总承包人须留足够人员配合发包人办理物业移交手续，对发包人、物业提出的质量问题，总承包人应在发包人规定时间内完成整改。

12.1.5如总承包人原因，工程未按合同工期完成，发包人有权采取任何形式委托其它单位完成，相关费用及责任由总承包人承担。

- 12.2 移交

- 12.2.1 给水管道在工程竣工验收时发生的正常试压后，在业主验楼时还应进行一次试压，费用在《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018）》预算包干费费率计费中计算，不重复计取。

- 13、本工程的其他约定

13.1建筑、安装工程一切险以及第三者责任险，保险最终受益人为发包人。

13.2发包人保留将第三方施工/供货合同范围变更为总承包人直接施工/供货项目，以及将发包人分包、专业承包工程变更为总承包人承包内容的权利；发包人亦保留增减总承包人承包范围的权利，无论上述总承包人承包范围如何调整,总承包人承诺不因此向发包人索取任何形式的补偿。

13.3总承包人承诺将配合发包人提前进场，以提供在总承包人未确定之前由发包人已代为接受投标的指定分包工程的总承包管理及协调服务工作，相关费用已在总承包服务费用中考虑。

13.4若总承包人在发包人其他项目中有正在施工或进行结算的工程，则总承包人承诺不会因此类工程的纠纷而影响到本工程的正常施工，否则，发包人有权终止与总承包人的合同，将总承包人清退出场，由此造成的一切损失均由总承包人承担，发包人保留进一步索赔的权力。

13.5总承包人中标后签署本工程合同的同时必须签署本工程之《工程质量保修书》、《工程结算协议》及合同书第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》中的所有承诺函。

13.6总承包人已充分了解本工程现场，本工程红线范围内及现场仅允许总承包人搭设面积较小的基本工具、材料周转仓库，且该搭设方案必须在得到发包人审核同意后方可进行搭设，但本工程红线范围内及现场不允许搭设工人及管理人员宿舍、大型饭堂，总承包人之管理人员、工人等在场外自行考虑住宿；同时现场亦不具备大量建材堆场和加工场地(如钢筋加工及堆放场地)。对于现场场地不满足搭设现场办公室、材料生产和加工车间、贮存仓、临时卫生间等设施的，或现场场地在发包人、场地所有人另有用途需迁移时，则总承包人须自行考虑场外解决。上述相关费用包含在绿色施工安全防护措施费费率计费中，中标后不会籍此向发包人提出任何费用和工期的补偿。若总承包人得到发包人的批准在发包人指定范围内搭设和维修一切必需的办公室、保安宿舍、贮存仓等，在不需要时需按发包人的指示拆除，并修复受影响的部位或恢复原状，相关费用亦包含在绿色施工安全防护措施费中。

13.7总承包人要确保临水、临电、临时道路、临设的安全、质量，须有相应的预防措施，否则发生安全（包括但不限于防火、防盗）、质量事故，总承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况，应及时组织好排水、降水，确保施工现场没有积水及施工安全。

13.8总承包人已经清楚明白, 目前发包人对工程管理、质量、进度、安全施工有其特殊的要求，并且有其制度，总承包人愿意接受其监督管理、配合巡查；按本合同第七册《现场管理规定及奖罚细则》、本合同第八册《成品保护技术标准2021年(7月份）执行，并且接受日后发包人所制定的新的管理制度，由此产生的费用已包含在合同价款中，结算时不另外计取。

### 14、违约、索赔和争议

- 14.1 违约

14.1.1违约责任赔偿的一般规定：

（1）禁止违法分包或转包，如在实际施工过程中发包人发现违法分包或转包，发包人有权不予支付工程款，且总承包人同意按本合同总价的20%向发包人支付违约金，并同意承担由此引起的一切责任。总承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用总承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、总承包人文件和由总承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在协议书约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻总承包人应承担的违约责任。

- 总承包人未按时竣工，总承包人违约责任约定：详见附表总工期逾期赔偿率×实际逾期总天数。

- 在工程施工过程中以及保修期内，由于总承包人责任出现质量问题、劳资纠纷、安全文明问题、拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视、视频平台等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评、处罚，给发包人的形象和声誉造成影响的，视情节轻重，每次由总承包人向发包人支付人民币10000-100000元违约金。

- 无论任何原因，发生总承包人员工或其分包人员、供应商到发包人工地、办公室等生产经营场所以拉横幅、围堵、静坐、阻挠等方式影响发包人生产经营秩序或到政府部门信访的，每发生一次总承包人支付发包人违约金人民币30000元。

- 总承包人应于收到发包人下发的审定施工图后30日内向监理和发包人、代建管理单位提交详细的施工组织设计与总进度计划，应符合招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。总承包人未按期提交计划或未按期完成修改的，每逾期一日，应当向发包人支付违约金1000元；总承包人须按发包人、代建管理单位、监理公司确认的进度计划组织施工，接受发包人、代建管理单位、监理公司的检查、监督。工程实际进度迟于计划要求时，总承包人应按发包人、代建管理单位、监理公司的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，否则每滞后一天处罚1000~20000元。

- 因总承包人工程质量不符合图纸要求或者发现偷工减料的情况，视质量问题严重程度，总承包人应向发包人支付人民币10000-100000元/次的违约金，总承包人支付违约金并不免除总承包人返工整改直至符合质量标准的责任。

- 总承包人违反安全文明施工相关规定的, 视情节轻重，总承包人应向发包人支付人民币500-20000元/条（或每次、每项）的违约金。（奖罚金额，详见建设单位的奖罚细则）发包人有权责令总承包人限期整改，情节严重的发包人有权要求停工整改，因此造成的工期损失由总承包人自行承担；如出现重大人身伤亡或机械事故，总承包人承担由此产生的全部责任和费用外，工期不顺延，造成社会影响或政府部门处理（如责令停工或处罚的），总承包人应向甲方支付10000-100000元/次的违约金。

- 由于总承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，总承包人需承担50000元/次的违约责任。

- 本合同各册中凡规定乙方应承担的处罚、违约金等有幅度的，例如1000-20000元，具体金额由发包人确定为准，总承包人同意无条件认同。

- 14.2 索赔

14.2.1见合同通用条款 。

### 14.2.2其他约定：

### （1）如遇发包人调整开发节奏，或加快/放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，总承包人应按发包人指令执行。

### （2）如果总承包人未能按照协议要求履行义务，发包人有权要求索赔违约金。如果因总承包人违约给发包人造成的损失超过履约保证金金额，发包人有权对超出部分要求进一步的赔偿。就本合同项下发包人应从总承包人获得的任何款项，包括但不限于违约金、赔偿、罚金、滞纳金等，发包人有权选择要求从发包人向总承包人支付的任何一笔费用中抵消或者作为一项独立债权要求总承包人另行支付。

### 14.2.3复工后，合同计价原则不变，仍按原合同计价，不因工期变化而调整。

- 15、工程保险

- 15.1 人身和财产的损害及保障发包人免责

发包人投保内容：发包人自有人员的人身保险 、发包人自有财产保险。

15.2总承包人办理保险的保险金额应包括：除了发包人工程师的人身保险及发包人自有财产保险以外的所有保险（包括但不限于安全生产责任险、承包人雇主责任险、人身意外伤害险、施工机械设备保险、危险作业意外伤害保险、建筑业工伤保险以及其自有及租用的运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险（货物保险），并支付保险费用。）。上述保险费用已包含在合同价款内，施工图预算中不另行单独列项计费。如工程一切险需总承包人代为购买的，发包人应按实际缴纳的保险费支付给总承包人。如办理施工相关证照手续等需要提供前述保险投保凭证的，总承包人应当按要求提交保单及缴费收据副本。

15.3 建筑工程第三方责任险

15.3.1 第三方责任险的每次事故最高赔偿限额不少于人民币 100 万元。

15.3.2 总承包人应就本工程合同条款内所需承担的风险自行承担此等保险条款规定的免赔额（垫底赔偿），不属保险事项的赔款，及责任最高限额以外的赔款，总承包人在投标金额内应已就可能要上述额外补偿的风险预留费用，并且应尽力遵守保单内的条款规定以及保险公司在有关索赔处理、损失补偿及意外预防等方面的一切合理要求，如未能遵守上述要求，一切后果应由总承包人自费承担。

- 16、工程担保

16.1总承包人提交保函的要求：

16.1.1履约保函：总承包人需在本项目中标通知书发出后30日内向发包人缴纳合同暂定含税总价10%的银行履约保函。如总承包人未按约定提交银行履约保函或总承包人开具的履约保函在本工程竣工验收合格后28天之前失效，发包人有权从应付总承包人的工程款前三期中等额扣除款项作为履约保证金。

- 17、合同组成及解释顺序

本总承包合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和优先解释顺序如下：

17.1补充协议；

17.2 协议书；

17.3中标通知书；

17.4承诺函、工程质量保修书、合同图纸及招标答疑；

17.5通用条款；

17.6 合同附件；

17.7总承包管理配合服务费及工作内容；

17.8总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准；

17.9现场管理规定及奖罚细则；

17.10成品保护技术标准；

17.11现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件。

- 如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件和函件的顺序并以最近日期的文件作优先解释，如依照上述文件和函件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下协商解决。若协商不成，则任何一方可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，请法院依法裁决。诉讼费用由败诉方承担。虽然向法院提请诉讼，总承包人仍须继续遵循发包人指示或决定，直至法院有所裁决为止。违约方需承担守约方因诉讼而支出的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼保全费、公告费、评估费、鉴定费、公证费、鉴证费、因诉讼保全而支付给担保公司的担保费等。

- 18、合同签署及地址

发包人、总承包人提供的通讯地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。人民法院/仲裁机构按照上述各方当事人提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。合同一方寄往对方通信地址之挂号信函或特快专递文件均视为受送达方已收悉，受送达方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应责任（总承包人应在收到合同的10个工作日内签署并返还发包人签字盖章，总承包人不得以合同未签署为由拒绝或拖延施工），双方通信地址及联络人如有变更必须提前十个工作日书面通知对方。合同各方当事人保证提供地址信息准确、有效，如果提供的地址信息不确切，或者不及时告知变更后的地址信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。双方通信地址为下述地址：

发包人通讯地址：                    ，联系人：        ，电话号码：

总承包人通讯地址：                  ，联系人：        ，电话号码：

- 19、合同生效及效力

本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式8份，发包人执5份，总承包人执3份，各份具有同等法律效力。以下无正文。

本合同各方已详读、完全理解并一致同意本合同全部条款，以下签章作实：

| 发包人：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社（盖章） | 总承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

说明：1、总承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由总承包人自行承担；

2、若总承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效；

3、总承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由总承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。

下方空白处附“总承包人法人代表证明书”、“总承包人法人授权委托证明书”、“总承包人营业执照”。

法定代表人授权委托证明书

本人        （姓名）系  ******公司       （总承包人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 ****** 工程报价文件、签订本工程总承包施工合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。

有效期限：至长期止。

代理人无转委托权。

总承包人名称：    ******公司   （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                        （印刷体）

身份证号码：

年    月    日

注： 1.须与法定代表人身份证明同时出具。

2.须附法定代表人、委托代理人身份证复印件。

法定代表人身份证明书

总承包人：     ******公司

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

系    ******公司     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

总承包人： ******公司   （盖单位章）

年   月   日

附：法定代表人身份证件复印件

营业执照

- 附     表

| 开工日 | 以 “开工令/《开工通知》”确定的日期为准 |
| --- | --- |
| 竣工验收（完工）日 | 自开工日起按总工期及修订后的总工期推算的工期 |
| 总工期逾期赔偿率 | 每天按合同结算总价的0.2‰ |
| 付款宽限期 | 三十天 |
| 付款申请间隔 | 一个月 |
| 保修期 | 按工程质量保修书约定执行 |
| 质量保修金 | 合同结算总价的百分之三 |
| 履约保证金或保函 | 合同暂定总价的百分之十 |
| 结算期 | 半年 |