# 工程结算协议

发包人： 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

总承包人： ******公司（以下简称“乙方”）

甲、乙双方经过协商于     年    月      日签订了广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包工程施工合同，为了规范与该合同有关的工程结算（以下简称“结算”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：

第一条：乙方须完成合同约定、甲方各项指令、设计变更、现场签证等各类工作内容，经验收合格且已完成竣工验收备案手续方可提交工程结算。（合同协议书另有约定的除外）

第二条：乙方凭甲方、监理三方签发的工程验收合格证书及竣工验收备案合格手续向甲方申请进行工程结算。

第三条：关于工程结算的约定

- 乙方在收到甲方要求提交竣工结算资料后，应配合甲方在收到乙方首次提交竣工结算资料之日起30天内确认项目结算资料，并协助甲方经办人完成结算资料的流转。

- 乙方自行或经甲方要求补充结算资料的，均应在30天内完成。乙方补充材料超出约定的时间，除经甲方书面同意外，甲方有权不予接受。乙方补充材料的次数以三次为限，如补充三次仍未补充完整，视为乙方放弃未补充材料部分权益，结算只以补充三次以内的材料范围作为依据

3、乙方不配合甲方确认项目结算资料的，甲方有权自行审核确定，视为乙方同意甲方进行单方确认，并以甲方单方确定的结算结论为准。若因乙方不配合导致无法结算、付款的，造成的损失由乙方自行承担，乙方不得要求甲方承担任何责任。

2、为确保结算资料的严肃性，一旦当结算资料确认之后，不允许再增添新的资料，未提交部分或遗漏部分视为对甲方的让利，造成的损失由乙方自行承担。

3、在收到完整齐备的结算资料后 6个月 内完成工程结算。

第四条：关于变更、签证结算

1、按照《协议书》、《通用条款》、《变更签证承诺函》中的相关约定执行。

第五条：关于甲方供应材料、设备结算

甲方无供材、设备需要结算。

第六条：关于乙购（含乙方自购、甲定乙购、甲限乙购等）材料结算

6.1 由乙方供应，施工使用的各类辅材（如管件、油漆等）、地材、各类周转摊销材料均执行已标价工程量清单或经审定预算书中的单价，不计取价差。

6.2 由乙方供应，甲方在招标时已限定价格上限的材料，结算时以已标价工程量清单或经审定预算书中的单价计取材料价。

6.3 由乙方供应，甲方在招标时已指定价格的材料（如XXXX等材料），结算时以甲方招标时指定的单价计取材料价。

第七条：乙方上报工程结算时，不得高估冒算，结算价高出最终审定的结算金额的10%，甲方收取超出结算金额10%部分的10%金额作为违约金，违约金计算公式：违约金＝(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.1)×10%，以上违约金在工程结算价款中以违约金形式一次扣除。

第八条：合同履约中，甲、乙双方填制的各类涉及结算的表格都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受；

第九条: 其他

本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力，本协议没有约定的或与有约定且与主合同约定不存在矛盾冲突的，均按主合同（以及主合同的构成文件）执行；主合同的条款与本协议均有约定且相互矛盾时，以本协议为准。

甲方：                                 乙方：

（盖章）                               （盖章）

签字：                               签字：

时间：     年   月   日              时间：   年   月   日