采购需求公告反馈须知：

供应商对采购需求有意见需反馈的，可以向采购人或采购代理机构提出。意见反馈应以书面方式提出，请法人或授权代表签字（签章）并加盖单位公章（格式详见后附），同时提交法定代表人证明书、法定代表人授权书、营业执照副本，书面方式包括但不限于纸质、传真、信函、电子邮件。联系方式见公示公告中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

采购人联邮箱：021427@gzucm.edu.cn

采购代理机构联系邮箱：495659678@qq.com

提交时请备注：“广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓燃气管道工程”采购需求意见反馈书。

反馈期限（不得少于5个工作日）：自2026年4月21日到2026年5月7日

广州中医药大学人才公寓燃气管道

工程采购需求

广州中医药学总务后勤部

- 项目信息

（一）项目内容及需求概况

- 采购包名称： 广州中医药大学人才公寓燃气管道工程

- 采购包预算金额（元）：1304607.22元，含设计费、测量、备案和工程施工费，其中暂列金额86181.13元，安全生产措施费45687.71元         项目类型：  工程类

- 品目号：B08990000   采购标的：燃气工程  数量（单位）： 1（项）

- 本采购包是否接受联合体投标： 是     否

- 本采购包是否面向中小企业： 整体面向     不面向

- 合同履行期限： 合同签订之日起至所约定的全部义务履行完毕之日止

- （如存在两个或以上采购包： 兼投不兼中     兼投兼中）

（二）投标人特定资格要求

- 供应商须具备行政主管部门颁发的有效的①石油化工工程施工总承包叁级（或以上）资质，或市政公用工程施工总承 包贰级（或以上）资质；及②具有压力管道安装许可证GB1级证书（2019年5月前领取（或换取）的许可证需注明含“PE专 项”），并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，提供相关证书扫描件。

- 供应商拟派项目负责人须具有机电工程或市政公用工程专业贰级或以上级别 的注册建造师资格并取得安全生产考核合格证（  B  类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，且必须在供应商单位注册。

- 提供相关证书扫描件或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。供应商应确保投标（响应）截止当日注册建造师证书注册专业有效期及使用有效期内均在有效期内，否则该电子证书无效。提供社保凭证证明为供应商在职员工。

- 供应商拟派专职安全员须具有安全生产考核合格证（ C   类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（ 综合类C3   ）；提供相关证书扫描件。项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 广东省外建设工程企业须已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。

- 用户需求书

（一）总体要求

- 建设地点：  三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目

- 建设规模及内容： 广州中医药大学人才公寓建设项目建设有216户人才公寓住房，项目预计于2026年11月30日竣工验收，住宅用户每户设置炉具、热水器共2个或3个用气点，本次招标内容为人才公寓红线内燃气管道入户工程用地红线附近的市政燃气管道接入点起至用户燃气器具前的所有管道、设备（不含管道与燃具前的连接软管及燃具）等的测量、报建、设计、安装、以及调试、点火通气、验收、备案。本项目燃气工程包括小区管网 、户内管网，工程范围包括但不限于燃气管道、调压柜（红线内）、庭院管、 户内管、燃气表（智能）及相关设施设备的安装和调试，相应的墙体开孔、楼地面开槽、路面开挖 和修复，以及市政中压燃气的开叉和埋地阀及阀门井的施工等。供应商根据采购人提供的采购文件、工程量清单、设计方案等结合现场实际情况、工程性质、特点等要求，采取包施工、包材料、包质量、包工期、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工资料收集整理、包验收移交、包保修等。

- 承包方式： 本项目承包方式为施工总承包

- 合同形式： 总价包干合同

- 工期要求：

- 合同工期约5个月，计划开工时间2026年5月30日至 2026 年 10月30 日前完成工程施工，人才公寓建设项目整体验收后一个月完成本项目验收。

- 成交供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延；

- 因不可抗力、发包人原因造成工期延误的，经确认后，工期可相应顺延；若因成交供应商的原因造成工期延误的，每延迟一天扣罚合同价款0.2 %，罚款合计不超过合同价款 5 %，结算时扣罚。如因成交供应商工期延误给发包人造成损失的，成交供应商赔偿相应损失；

- 由于成交供应商原因造成工期延误且多次催促后仍未采取相关补救措施的，发包人有权取消成交供应商的承包资格，并终止合同。

- 质量标准：

建设质量标准按国家现行施工验收规范及广州燃气集团有限公司的企业标准执行。成交供应商严格按照规范及设计图进行施工并根据施工合同履行质保及维修义务，本工程质保期为两年，自工程竣工验收之日起计算。

7. 其他要求：本项目提供的招标图纸仅供参考。本工程管道敷设应兼顾美观性，室内管道原则上采用暗埋方式敷设。具体实施方案最终以具备相应燃气工程设计资质单位出具的设计图纸，并经相关管道燃气经营企业审核通过的图纸为准。无论采用何种设计方案，合同总价均不予调整。投标人应综合考虑上述因素并自行承担相关风险。

（二）供应商能力要求

1.成交供应商应制定符合项目规模内容的施工方案与技术保证措施，包括施工总体部署、施工总体流程、施工总平面布置各分部分项工程的 施工方法及技术保证措施等内容；

2.成交供应商应制定符合项目规模内容的安全文明管理体系与措施，包括安全管理体系、单位工程安全防护方案等内容；

3.成交供应商应制定符合项目规模内容的质量管理措施，包括材料采购、过程控制及检验、分项措施等内容；

4.成交供应商应制定符合项目规模内容的工程进度计划与措施，包括工期控制；关键路径、计划编制等内容；

5.成交供应商应根据本项目的特点及采购文件要求配备项目管理人员：职责划分明确、持有建设行政主管部门颁发的相应职称证书或岗位 （资格）证书，人员配备合理、职责清晰、组织架构完善；

6经验要求：供应商具备履约能力，具备项目履约经验。

7.成交供应商应投入符合项目规模内容必备的施工机械设备，包括但不限于满足本工程管道规格全自动热熔PE焊机、满足本工程管道规格电 熔焊机、满足本工程管道施工所需的其他机具（不限于本项目所须的套丝机、切割机、电焊机、电动手磨机等设备）等；

8.成交供应商应投入符合项目规模内容必备的特种设备作业人员，包括但不限于满足本工程管道规格PE焊工、电焊工。

9.成交供应商应按照燃气经营企业要求，委托具备有相应燃气工程设计资质的单位进行项目设计，负责敦促设计单位严格按照规范及进度完成本项目燃气工程专项施工图设计、深化设计、图纸报审，并通过燃气主管部门 / 燃气公司审查。

（三）施工要求

- 成交供应商进场前提交完整的施工组织设计及组织人员架构表。

- 成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且发包人保留暂缓支付工程款的权利。

- 成交供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，严格遵守国家、省、市有关安全文明施工等规定，由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡及财产损失，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 成交供应商施工中应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物等进行保护，如由于成交供应商原因造成原有的建筑物、构筑物等损坏，由成交供应商负责修复并赔偿。

- 施工过程中应采取必要的有效措施减少对学校师生的影响，建筑垃圾必须及时清运。

- 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

- 成交供应商确保使用的材料安全、环保，竣工验收前提交室内环境检测报告，检测费用由成交供应商承担，如检测不合格由成交供应商负责整改至合格为止，并承担相关费用。

- 本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

- 本工程所承包范围内所需的材料及设备、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，发包人不提供任何材料。

- 本项目使用的主要材料及装饰材料须提供三个或以上样板并经发包人确认符合项目要求后，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，发包人有权拒用，并由成交供应商承担损失。

- 由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失，事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿发包人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

- 施工期间人工费、材料费及机械台班价格上涨由成交供应商自行承担涨价风险，单价不予变更。

- 现场签证或设计变更应经发包人确认并按发包人的有关规定办理相关手续，否则不认可。

- 本项目使用的PE 燃气管、镀锌钢管、管件、阀门及辅材等材料均符合国家现行标准、行业规范及当地燃气公司准入要求，严禁使用非标、不合格、过期材料。满足燃气输送安全要求，具备耐腐蚀性、耐压性、抗老化性、密封性。所有材料须具有产品合格证、出厂检验报告、质量证明书，进场前须报监理及采购人验收，必要时进行第三方复检。

- 成交供应商按属地相关部门审核确认的施工图纸完成燃气管道工程施工，工程验收通过，完成工程档案提交，满足属地供气部门通气条件，协调燃气供气部门开通点火，通过燃气公司竣工验收及通气条件验收。

- 燃气施工进场时，应服驻地监理，总包单位的安全文明施工管理制度及要求。

（四）商务要求

- 报价要求

- 项目按清单计价办法，执行《建设工程工程量清单计价规范》及省市的有关规定。主要工程量依据委托单位提供工程量清单并结合项目实际施工情况确定，工程量清单与现场实际不符的，在施工前报由发包人确认。套用：《建设工程工程量清单计价规范》）（GB/T50500-2024），《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省建筑工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省安装工程综合定额（2018年）》及其计价办法。

- 按照《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的有关规定，工程预算中各专业工程的安全防护、文明施工措施费用实行专款专用。

- 中标单位出现严重不平衡报价时，采购人保留调整单价的权利。本项目中标价为中标单位所报投标总价，中标价经确认无严重不平衡报价后作为合同价。

- 除非合同中另有规定，承包人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、设计、测量、报建、验收及各项检测等所有费用。

- 本工程措施项目成交供应商可自行添加，结算不调整。

- 付款方式

（1）预付款：预付款的金额为合同价（扣除暂列金额）的  30 %，预付款直接作为工程款不扣回；

（2）进度款：工程完成 60 %时支付合同价（扣除暂列金额） 20 %，工程竣工验收合格后支付合同价（扣除暂列金额） 30  %；

（3）结算款：通过发包人委托的审核单位完成结算审核、工程档案资料按发包方规定移交后支付至结算价的100%，结算款支付前成交供应商应提交审定结算价的3%作为工程质量保修金，保修期满后保修金无息退还（扣除不按本合同专用条款的违约金）。

- 工程资料

（1）档案收集：成交供应商应按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

（2）档案提交：承包人在工程竣工验收后、结算款支付前，应向发包人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图、有关的工程技术档案资料等归档，并同时提交有关归档的证明文件。

（3）负责协助采购人将相关档案资料移交管道燃气经营企业。

- 工程质量保修要求

（1）工程的保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》规定执行。

（2）成交供应商在提交竣工验收报告时，应出具质量保修书。质量保修书中应当明确工程的保修范围，保修期限和保修责任等。

（3）响应时间：接到采购人（广州中医药大学）通知后一天内赶到现场，3天内修复。

（4）保修期内，成交供应商负责对其提供的整个项目进行维修和维护，不再收取任何费用，但非成交供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（5）质保服务方式均为成交供应商上门维修，即由成交供应商派员到采购人（广州中医药大学）现场维修，由此产生的一切费用均由承包人承担。

#### 附：

#### 采购需求意见反馈书

一、反馈供应商基本信息

反馈供应商：

地址：                     邮编：

联系：                     联系电话：

法人或授权代表：

联系电话：

地址：                     邮编：

二、反馈项目基本情况

反馈项目的名称：

反馈项目的编号：                     包号：

采购人名称：

采购需求获取日期：

三、反馈事项具体内容

反馈事项1：

事实依据：

法律依据：

反馈事项2：

……

四、与反馈事项相关的反馈请求

请求：

法人或授权代表签字(签章)：                     公章：

日期： 年 月 日

反馈书制作说明：

1.供应商提出反馈时，应提交反馈书和必要的证明材料。

2.反馈供应商若委托代理人进行反馈的，反馈书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由反馈供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.反馈供应商若对项目的某一分包进行反馈，反馈书中应列明具体采购包号。

4.反馈书的反馈事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.反馈书的反馈请求应与反馈事项相关。

6.反馈供应商为自然人的，反馈书应由本人签字；反馈供应商为法人或者其他组织的，反馈书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 1、法定代表人证明书

（反馈供应商可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：

注册号码：                        企业类型：

经营范围：                                                                。

反馈供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2、法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （反馈供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就                    项目采购]的反馈，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

反馈供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 3、营业执照副本（复印件）