工程概况

- 1.1工程概况

1）工程名称：伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程（以下简称本工程）

2）工程地点：FQN脱气站升级项目--伊拉克米桑油田FQN脱气站；外输泵升级项目--伊拉克米桑油田BUZURGAN终端厂原油外输泵站

3）工程规模：详见施工图纸及说明

4）设计人：中海油石化工程有限公司（本工程发包人、EPC项目总包方）

5）资金来源：自筹

6）建设单位：中海油伊拉克有限公司（EPC项目业主方）

7）区域范围：见装置平面布置图

8）EPC项目装置组成：

FQN脱气站升级项目主要工作内容包括新建2列油气水处理设施，含进站管汇、测试分离器、一/二级分离器、外输油泵、收发球筒、天然气分液罐、火炬系统、放空立管、污水缓冲罐、外输水泵、加药撬，以及为其配套的控制室、配电室、分析化验室、化学药剂库、氮气/仪表风/工厂风系统、新鲜水处理系统、消防系统、柴油系统、开闭排系统等工程。本项目主要专业包括总图、工艺、储运、设备、机械、建筑、结构、管道、线路、管材、管机、电气、自控、电信、消防、给排水、热工、暖通、阴保、分析化验、安全等。

外输泵升级项目主要工作内容为更换现有的2台透平泵P-12110A/B（额定流量925m3/h，扬程706m），包括不限于现有设施的拆除，新建2台外输泵及配套的土建、管道、电气、自控仪表等工程。

9）装置界区划分：

FQN脱气站升级项目详见装置平面布置图：

CMIT-240048-728-GEN-15.01-0001 FQN DEGASSING STATION PLOT PLAN

外输泵升级项目详见附件1-2-2：外输泵升级项目总平面布置示意图。

10）本项目的下述工程内容不在本标段范围内：

a）地质勘查和地形测绘；

b）FQN脱气站升级项目土建工程（电缆光缆直埋及埋地管道等相关的土建工作仍属于安装承包商工作范围）；

c）FQN脱气站升级项目建筑物内电信系统设备的安装，火灾报警系统、网络及电话系统、门禁系统调试工作，视频周界监控系统安装与调试；

d）FQN脱气站升级项目站外污水管线和配套的阴保系统、光纤等安装与调试；

e）FQN脱气站升级项目单井管线配套的阴保系统安装与调试；

f）FQN脱气站升级项目玻璃钢和高密度聚乙烯管道及配套阀门、支架安装；

g）FQN脱气站升级项目路灯安装（含电缆敷设、电缆沟开挖及回填）及调试；

h）FQN脱气站升级项目棚类及钢结构安装；

i）FQN脱气站升级项目全厂的防雷、接地系统安装；

j）界区内的清雷工作；

k）装置区内的全部绿化工程施工。

- 1.2场地条件

FQN脱气站升级项目现场场地初步平整由土建施工承包商负责，已完成场地平整工作。外输泵升级项目属于技术改造工程，项目现场场地已完成平整。

施工临时用地必须经发包人批准，临时用水（承包人自行解决）、临时用电管理应遵守本项目有关规定提交相应的施工方案得到发包人、PMC及业主批准后方可施工。

工作范围和要求

- 2.1工作范围

- 2.1.1采办范围

- 2.1.2施工范围

（一）FQN脱气站升级项目安装施工工程

1）设备、储罐及配套梯子平台的安装（含现场预制安装储罐等无损检测，储罐内件与附件的安装，，到货设备开罐检查及内件的调整等），水压试验和基础沉降观测等；

2）管道、管道附件及配套阀门和支架的安装（埋地管道包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），焊缝热处理及无损检测（金属管道），管道试压和吹扫，管道TIE-IN等；

3）电气、仪表、电信专业的设备、材料和支架的安装（直埋电缆光缆包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），包括不限于电缆沟揭盖盖板，电缆沟充砂，电缆槽盒安装，操作柱、现场电信设备立柱安装等（建筑物及钢结构棚本体照明和配电除外）；以及相关的电气、仪表、电信专业试验、调试和TIE-IN工作；

4）储罐、设备、管道等安装专业的防腐保温工程，包括不限于防腐涂漆、牺牲阳极块的安装、外加电流阴极保护系统的安装与调试，到货设备防腐保温层路途运输损坏、焊缝及梯子平台缺陷等到现场的整改、修复完善；

5）大件设备如分离器的临时存放（包括临时支撑制作），伊拉克境内沿途所需的道路桥梁升级（若有），吊车站位场地准备，提供500吨以上吊车（单独报价）。

- （二）外输泵升级项目土建和安装施工工程

- 1）土建施工工程包括现有设施的拆除（硬化地面、基础、钢结构等）；土方挖填与清运，地基处理；设备、管道、钢结构等基础（各基础均含预埋铁构件、地脚螺栓、二次灌浆），室外电仪所需基础（如配合操作柱底盘浇筑、配电箱及检修箱的基础等、仪表盘箱柜及仪表设备基础等），以及其他不可预见的混凝土土建工程；砼地面；平台、过桥、护栏等钢结构工程（包括不限于现有钢结构设施的改造，钢结构材料采购并安装、钢结构防腐及防火材料采购和施工，钢结构焊接部分无损检测）。

2）安装施工工程包括现有设施的保护性拆除（设备、管道、电仪等设施）并运至发包人指定地点；设备的安装与调试，外输泵润滑油冲洗（含润滑油材料采购）；管道、管道附件及配套阀门和支架的安装（埋地管道包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），焊缝热处理及无损检测（金属管道），管道试压和吹扫，管道TIE-IN，润滑油管道酸洗（含酸洗材料采购）等；电气、仪表专业的设备、材料和支架的安装（直埋电缆包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），包括不限于电缆沟揭盖盖板，电缆沟充砂，电缆槽盒安装，操作柱、现场电仪设备立柱安装，静电接地材料的采购与安装，以及相关的电气、仪表试验、调试和TIE-IN工作等；防腐保温工程。

（三）其他

1）施工范围内除甲采材料外的全部材料的采购（详见采购界面划分表）；

2）承包人工作应包括但不局限于上述工程施工、预制、安装、检验、试验、材料采购、质量控制及质量保证、计划及施工监督，以及本工程达到机械完工前的所有工作和依据合同及发包人要求应进行的必要的配合试车、开车和性能考核等的支持工作。承包人应负责其工程范围内所有一切对内的界面（内部界面）及与其他承包人相关的界面（外部界面）工作，包括工作安排、协调，及时的处理，有效的达到成果等；

3）调试工作包括单机调试，配合机械完工后的联合调试、有限性能测试、可靠性能运转测试，投产保运，尾项整改，以及项目交工验收（临时验收和最终验收）阶段的配合工作，包括不限于各种临时设施的制作安装。材料检验、试验、工程质量保修服务等质量保修期内所做的一切工作也在施工范围内；

4）施工范围内可视化的采购、安装、维修等工作；

5）该工程属扩建和技改项目，且原有设施都在运行中，承包人在施工过程中需充分考虑与原有设施的隔离及连接，为便于实际扩建及技术改造部分施工进行的必要拆除及恢复工作，以及在运行区内作业对施工工艺和安全的要求，承包人应根据丰富的施工经验充分考虑由此引起的安全、必要的拆除恢复施工相关风险。发包人有权根据现场实际情况调整承包人的工作范围和工程量；

6）上述工作相关的施工人力动员、施工机具资源协调、材料管理和控制、施工组织设计、施工方案、施工环境、施工进度计划、QHSE、费用、文档等项目管理类工作；

7）发包人材料的卸车、倒运、储存，以及发包人仓库管理的配合工作；

8）业主和发包人安排的与本工程相关的其他工作。

- 2.1.3承包人的工作范围

包括但不限于以下内容：

1）采办与支持：

负责承包人自己采办物资的招标、订货、接收、检验、装卸、运输、清关、转运（包括二次搬运）和现场保管。负责业主及发包人提供设备、材料的场内接收、装卸、转运（包括二次搬运）和现场保管。

2）招标文件内FQN脱气站升级项目的安装工作、外输泵升级项目土建和安装工作。

3）建设满足施工和HSSE要求的临时设施，包括生活营地、现场办公室、预制场地、仓库、堆场、会议室、厕所、临时吸烟点等。

4）负责本标段装置区、临时预制场地内的场平、道路及各单元所需围挡。

5）施工现场厂区道路与公共道路之间应具备良好的通车条件（外输泵升级项目已具备）；

6）为本标段内质量检测工作提供必要的支持（如脚手架、操作平台、电源接入点等）。

7）负责编制与本工程有关的各种法定报审文件（政府许可），并按工程需要及时提交给有关审批单位或部门。

8）对本标段安装工程及发包人组织的联动试车、投料试车和性能考核等的支持工作。

- 2.1.4发包人的工作范围

1）在承包人的协助下，发包人与业主方办理完工程用地交接工作，场地具备施工条件；

2）提供临时用电接入点。

a) 电费：执行中海油伊拉克公司规定，负荷不足时由承包人自行负责；

b) 水费：施工及生活用水全部由承包人自行解决；

3）水准点和坐标控制点在开工前七天以书面的形式交给承包人，复核由承包人自行负责，承包人有义务反馈复核不同之处；

4）按时向承包人提供施工图纸及设计文件；

5）按时向承包人提供工程所需的发包人供应的设备、材料；

6）在规定的时间内进行相关的各种检查；

7）按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应当支付的款项。

- 2.1.5施工界面划分

1）装置界区外的土地使用权的获取由业主负责。

2）施工过程中所有涉及的检验和试验由承包人按设计标准和规范完成。

3）FQN脱气站升级项目土建工程（含建筑物及建筑物室内部分安装工程、钢结构棚、砼构筑物、钢结构工程（设备本体除外）、总图地面工程）由FQN脱气站升级项目土建施工单位负责。

4）FQN脱气站升级项目安装工程（玻璃钢和高密度聚乙烯管道及配套阀门和支架安装，路灯安装（含电缆敷设、电缆沟开挖及回填）及调试，全厂的防雷接地系统安装，站外污水管线和配套的阴保系统、光纤等安装与调试，单井管线配套的阴保系统安装与调试除外）由承包人负责。

5）FQN脱气站升级项目建筑物内盘、柜、变压器等电仪设备的安装与调试（建筑物内电信系统设备的安装，火灾报警系统、网络及电话系统、门禁系统调试工作，视频周界监控系统安装与调试除外）由承包人负责，包括盘柜基础增加或调整（若有）。

6）外输泵升级项目土建和安装工程均由承包人负责。

7）业主负责界区内的清雷工作。

- 2.2承包人提供的服务

- 2.2.1 施工

应该包括但不局限于设施的进出场、安装、施工、检验、验收、质量控制及质量保证、计划及施工监督，以及达到竣工交工前所需的所有工作和依据合同所进行的性能考核的所有工作。承包人应该负责提供根据合同和规范要求、安全、按时地完成施工工作所需的全部劳动力、材料及设备，施工工作应该包括所有地下及地上设施，除合同中明确说明不包括在内的设施外。

- 2.2.2项目详细施工计划

承包人应编制项目详细施工计划并提交发包人审批。项目详细施工计划应结合项目设计和采购计划的关键路径和优先级编制。施工计划应包括初步的三级进度表和有关的资源柱状图。下列的施工服务涵盖了承包人根据合同、承包人政策和程序应提供的最低限度的、发包人已经审批或将要审批的工作要求，这些工作要求应在工程执行过程中得到遵守。

1）施工

2）施工管理

3）现场采购

4）材料管理和控制

5）计划编制和进度编制，要求使用P6项目管理软件编制

6）项目控制/成本控制

7）质量保证/控制

8）质量管理

9）健康、安全和环境管理

10）急救

11）报告

12）文件控制

13）安保

承包人应认真检查即将完成的工程并为完成工程提供一切必要的措施，包括按照进度的要求，提供一切加班或轮班（必要时24小时作业），缩短采办周期、优化施工方案、调整施工工序等，以便满足控制点日期的要求。承包人应根据工作需要，提供基础设施配备齐全的工地办公室和临时施工设施，承包人应当：

1）按发包人要求提供足够的技术及劳务人员，以全面履行合同规定的职责；

2）在施工人员进驻伊拉克前，应将与承包人签订的人事合同或劳务分包合同复印件及身体健康证明报发包人审核，审核合格后的人员方可办理进驻伊拉克入境手续；

3）协调并控制施工工作，确保工作符合认可的质量和进度要求；

4）维护质量控制和检验记录和报告；

5）按照工作要求，进行工人资格审查，并维护一切审查记录；

6）确保工作安全进行，以满足认可的进度和质量要求；

7）提供一切必要的或发包人要求提供的施工方案，以支持工程的履行；

8）确保严格根据合同进行施工；

9）编制应急计划，以应付材料和（或）设备延迟进场出现的问题；

10）实施补救计划，以应付材料或设备延迟交付或其他施工问题；

11）编制并经常审查人力资源和施工设备配置图；

12）提供一切需要的临时设施以支持合同规定的施工作业；

13）依据项目规范、图纸、国家规范、供应商资料和完成工程必需参考的其他资料来实施工作，监督现场发布的信息是否准确。

- 2.2.3 组织

承包人应就一切规定的作业编制总体组织机构图，并提交发包人审批。各个工作岗位的职责描述和关键人员的简历应提交发包人审批，未经审批的人员不得进入伊拉克现场。

- 2.2.4 施工管理

承包人承担工程施工作业的管理与监督工作，根据合同及时完成所需的辅助性或临时性服务和工作的采购；承包人的工作政策和程序应满足施工过程中发包人向承包人提出的特别要求。这些特别要求应与根据合同完成工程的目标保持一致。

- 2.2.5 临时设施

承包人应自负成本费用，提供支持施工作业的一切临时设施。临时设施包括但不限于现场和施工办公室、更衣室、食堂设施、卫生间、下水道、现场仓库和储存场地、饮用水、临时应急电源、服务、应急设施、通讯线路和通讯系统（例如：对讲机、网络、电话和计算机）以及围护设施、工地大门。承包人应根据工程需要和合同规定维护现场的围护设施，以保护施工现场、材料、设备和办公室；承包人应配备发包人同意的适当类型和数量的消防装置以备施工期间使用；承包人应根据临时施工设施和堆放计划修建临时施工道路；在交工验收前所有的临设应拆除，除非发包人要求保留。

为保证施工现场的清洁和卫生，承包人必须在项目围挡外自行设计建设卫生间，方便现场施工人员工作期间使用，承包人应负责定期清理该卫生间，费用包含在综合单价中。

- 2.2.6 吊装

承包人应通过审查手头上的项目图纸和文件（平面布置图、设备布置图、结构和土木设计、卖方厂商图纸），进行初步的吊装研究，编制吊装方案供发包人审批。

- 2.2.7 运输

针对项目建设期间需要的一切供应品、材料、装置和人员，承包人应提出一套综合的运输或装、卸车方案，包括业主和发包人采购的材料设备送达施工现场或仓库时，承包人设计的行车路线和卸车方案。

- 2.2.8 支持服务

所有发包人在招标文件中指定的需由承包人负责的事项，费用均包含在承包人合同价格内，若承包人不按招标文件执行且未在投标文件中提出偏离，项目执行中发包人有权安排其他承包人完成，费用按实际发生从承包人进度款中扣除。

  - 业主和发包人提供的服务

1）提供总体施工进度计划（或里程碑控制点）；

2）协调承包人与其他施工单位的工作界面、施工进度、数据接口；

3）发包人采购和提供的材料：见附件1-6：采购工作范围、管理及要求；

4）提供以下公用工程设施：施工用电接入点，但承包人需考虑自备发电设施；

5）发包人为承包人指定材料堆放场、仓库地点和办公区等临设所需场地。在承包人界区内的临时设施应由承包人自己提供、施工和维护，费用由承包人自己负担。