## 项目基本情况表
项目基本情况表
委托情况 | 委托文号 |  |  | 3610250148791322511050400001 |  |  | 评审时间要求
评审机构 | 评审机构名称 |  |  | 永道工程咨询（江苏）有限公司 |  |  | 评审组人数
| 评审组负责人 |  |  |  |  | 职务 |  | 电话
| 评审时间 | [6 empty] | 项目主管部门
建设项目基本情况 | 建设项目名称 |  |  | 乐安县罗陂乡枥下至乌 泥坑起点至水库段公路维修工程
| 建设项目地址 |  |  | 乐安县罗陂乡
| 项目法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 职务 |  | 电话
| 财务部门联系人 |  |  |  |  | 职务 |  | 电话
| 项目批准部门 |  |  |  |  | 批复文号
项目批准总概算（或投资）（万元）
| 项目资金来源 | 资金来源合计 |  | 计划 (万元) | 到位 (万元) | 项目批准建设起止日期
|  | 上 级 财 政 资 金 | 预算内基建拨款 |  |  | 项目前期工作批复情况 |  | 项目立项
|  |  | 国债项目资金 |  |  |  |  | 可行性研究报告
|  |  | 财政专项资金 |  |  |  |  | 初步设计
政府性基金
|  |  | 其他 |  |  | 工程形象进度 |  | 未开工
|  | 本级财政资金 | [5 empty] | 已开工
|  | 银行贷款(人民币) | [5 empty] | 主体施工
|  | 利用外资 | [5 empty] | 工程收尾
|  | 自筹资金 | [5 empty] | 工程竣工
|  | 其他资金 |  |  |  | 项目实际建设起止日期(或项目预计建设起止日期)
合 计
注：“项目前期工作批复情况”、“工程形象进度”中的有关栏按项目进度在相关栏内打“√”

## 评审情况摘要、结论
评审情况摘要表
单位：元
项目名称 | 乐安县罗陂乡枥下至乌 泥坑起点至水库段公路维修工程
委托评审阶段（预、概、结、决算） |  |  | 预审 | 项目批准总概算（或投资） | /
送审金额 | 626173 | 审增金额 | 0 | 审减金额 | 9102
审定金额 | 617071
一、评审依据 （1）送审的工程资料：设计图纸。 （2）本工程相关的现场实物。 （3）其他相关结算和文件信息资料。 （4）《工程造价咨询业务操作指导规程》
二、评审中审减的原因 （1）材料单价按2025年7.8月份江西省公路、水运建设工程材料信息价调整； （2）路肩土计算厚度调整为20cm；
三、评审发现建设项目存在的主要问题
四、对建设项目存在问题的处理建议
注：若篇幅较长请另附页并加盖公章

## 建设单位对评审结论的意见
建设单位意见
对评审意见中审定的预（概、结、决）算情况及提出问题的意见：
建设单位法人或项目负责人（签字）：
建设单位公章：
年 月 日
注：建设单位意见若篇幅较长请另附页，并在每一页上加盖公章。

## 评审机构意见
评审机构对“建设单位意见”的意见
评审机构负责人签字：
单位公章
年 月 日
注：1、若篇幅较长，请另附页并加盖公章。
2、抄送建设单位。

## 评审情况汇总表
建设项目评审情况汇总表
建设项目名称：乐安县罗陂乡枥下至乌 泥坑起点至水库段公路维修工程
建设单位名称： | [9 empty] | 单位：元
序号 | 工程项目及费用名称 | 概 算 批 复 |  | 送 审 金 额 |  | 审 定 金 额 |  | 评审审减投资（与送审数比较） | 评审审增投资（与送审数比较） | 备 注
|  | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额
1 | 乐安县罗陂乡枥下至乌 泥坑起点至水库段公路维修工程 |  |  |  | 626173 |  | 617071 | 9102 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 617071 | 9102 | 0
建设单位： | [5 empty] | 评审机构：
|  |  | 负责人签字: | [5 empty] | 负责人签字:
|  |  | 单位公章： | [5 empty] | 单位公章：
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日

## 评审情况明细表
建设项目评审情况明细表
建设项目名称：乐安县罗陂乡枥下至乌 泥坑起点至水库段公路维修工程 | [10 empty] | 单位：元
建设单位名称：
序号 | 项目名称（子项、费用等） | 计量 单位 | 项目单位送审投资 |  |  | 评审审定投资 |  |  | 评审净审减投资（与送审造价相比） | 评审净审增投资（与送审造价相比） | 审减或审增的主要原因及依据
|  |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.300 | 481671.54 | 626173 | 1.300 | 474670.00 | 617071 | 9102
(一) | 临时工程 | 公路公里 | 1.300 | 5105.38 | 6637 | 1.300 | 5079.23 | 6603 | 34
| 临时供电设施 | m | 100.000 | 66.37 | 6637 | 100.000 | 66.03 | 6603 | 34 |  | 单价核减
(二) | 路基工程 | km | 1.300 | 46636.15 | 60627 | 1.300 | 45006.15 | 58508 | 2119 |  | 单价核减
| 场地清理 | km | 1.300 | 42707.69 | 55520 | 1.300 | 41081.54 | 53406 | 2114 |  | 单价核减
| 旧路面处理 | m2 | 4515.000 | 12.30 | 55520 | 4515.000 | 11.83 | 53406 | 2114 |  | 单价核减
| 路基填方 | m3 | 29.000 | 176.10 | 5107 | 29.000 | 175.93 | 5102 | 5 |  | 单价核减
| 碎石填筑 | m3 | 29.000 | 176.10 | 5107 | 29.000 | 175.93 | 5102 | 5 |  | 单价核减
(三) | 路面工程 | km | 1.300 | 401086.15 | 521412 | 1.300 | 395874.62 | 514637 | 6775 |  | 单价核减
| 水泥混凝土路面 | m2 | 4550.000 | 111.96 | 509405 | 4550.000 | 110.47 | 502650 | 6755 |  | 单价核减
| 路面垫层 | m2 | 5330.000 | 15.26 | 81352 | 5330.000 | 15.21 | 81075 | 277 |  | 单价核减
| 水泥混凝土面层 | m2 | 4550.000 | 94.08 | 428053 | 4550.000 | 92.65 | 421575 | 6478 |  | 单价核减
| 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | 1300.000 | 9.24 | 12007 | 1300.000 | 9.22 | 11987 | 20 |  | 工程量、单价核减
| 路肩 | km | 1.300 | 9236.15 | 12007 | 1.300 | 9220.77 | 11987 | 20
(四) | 专项费用 | km | 1.300 | 28843.85 | 37497 | 1.300 | 28710.00 | 37323 | 174
| 施工场地建设费 | km | 1.300 | 21725.38 | 28243 | 1.300 | 21695.38 | 28204 | 39 |  | 基数变动
| 安全生产费 | km | 1.300 | 7118.46 | 9254 | 1.300 | 7014.62 | 9119 | 135 |  | 基数变动
| 总价 |  |  |  | 626173 |  |  | 617071 | 9102
建设单位： | [6 empty] | 评审机构：
|  | （公章） | [6 empty] | （公章）
|  |  |  | 负责人签章 | [5 empty] | 负责人签章
|  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日