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1、由于含高空、临高压施工报价前须提供施工方案，供采购人审核，竞价供应商为提供详细施工方案，可向采购人申请现场踏勘，要求中标供应商必须为进监施工作业人员购买意外伤害险； 
2、须完全满足参数表所有参数，并上传参数表带▲检测报告、证书等； 
3、与采购人现有高压电网并网，须与现有电网管控系统无缝对接，统一平台管理，成交人不得要求采购人新增设备或更新、修改软件（须现场测试）；
4、服务要求：1小时响应2小时解决，7*24小时服务，要求成交供应商在成交后签订合同前必须提供本地售后服务机构证明（营业执照含经营范围，在本地设有备件仓库），未设立本地售后服务点的，采购人有权中止解除合同。当天施工完毕，需保证高压电网通电。
5、工期要求：2024年12月15日前完工，并完成相关验收工作。竞价供应商应精心计划工期，充分考虑因监管要求不能进监施工造成的误工时间、设备、工具、材料不能在监内过夜而增加的二次搬运时间，且不得另行申请延期竣工，如未按期完成，每延期一天向建设单位交纳延期款500元；
6、因建设单位施工场所特殊，每周星期三、星期六、星期日不能进监施工。凡进监人员须通过建设单位身份甄别和工具、设备、材料的清点登记。每天由建设单位办理好进监手续后，施工人员和工具设备、材料方可进入施工场地。因单位的特殊性和监管安全要求，进监施工时间控制在每天08:30-11:30，14:30-16:30，大雾、雨天等特殊天气和特殊情况禁止进入施工。特殊情况不能进监施工时，听从建设单位临时通知；
7、投标单位的投标报价应包括因监管要求不能进监施工造成的误工费用和设备、工具、材料不能在监内过夜而增加的二次搬运的费用，且不得要求建设单位另行签证补偿；
8、竞价供应商填报投标清单需注意：①、采购人招标量清单内的施工内容不办理签证；②、投标人报价清单经甲方审核发现明显不合理报价超出3项以上（含3项），采购人有权视作无效投标；③、要求竞价供应商上传的投标清单须有造价师签章，否则采购人有权视作无效投标。
9、施工人员应遵守监管要求（禁止携带手机、电子产品、打火机、香烟、槟榔等违禁物品），成交供应商需向建设单位缴纳进监施工人员监管安全保证金10万元（施工完毕验收合格后，经承办单位确认无违反监管要求情况予以退还）。
10、为确保工程质量，要求投标单位在投标前提供建设单位认可的主要材料样品；
11、成交供应商应将原材料一次性采购齐全到位，接受建设单位对原材料质量、型号、规格、数量的验收；
12、建设单位在财政资金没有到位的情况下没有支付工程款，不视为建设单位违约，成交单位不得要求支付利息和无理纠缠取闹。

