# 采办计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将工程技术公司惠州分公司反应釜采购 的采办计划公开如下：

| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 （填写到月） | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术公司惠州分公司反应釜采购 | 详见附件1 | （2026.01） | - 1、营业执照： - 1）应答人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； - 2）应答人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织； 3）本次采购仅允许所投产品的制造商或集成商参与 2、信誉要求： A.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； B.2022年1月1日-报价截止日前内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）； C.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； D.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。 E、应答人在《中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统》填报供应商注册信息，并在注册审核通过后，方可具备参与采办业务的基本资格，未通过注册审核的应答人应答均视为无效。 F、应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 G、应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 H、应答人承诺：与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。 |  |
|  |  | - ★资质要求 |  | # 特种设备证书：投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》D级或D级以上压力容器制造证书，且证书在有效期内，投标时需提供证书扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）核实。 |  |
| 2 |  | - ★制造商要求 |  | - 本次采购仅允许制造商或集成商参与。应答人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，如为制造商或集成商，须按照本《询比文件》提供的格式填写《5.7：供应商承诺书》，并根据《5.8：制造商属性证明书》中的要求提供相关证明材料。 |  |
| 3 |  | - ★技术要求 |  | - 见附件1 采购范围与主要技术指标 |  |
| 4 |  | - ★交货地点 |  | - 广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路（买方指定车间场地） |  |
| 5 |  | - ★交货期 |  | - 合同签订后，接买方书面通知后60个自然日内完成供货。 |  |
| 6 |  | - 付款条款 |  | - 1、付款方式：银行电汇 - 2、付款周期： - 1）设备到货经买方性能验收合格后，卖方向买方提供100%增值税专用发票，如果买方对卖方出具的发票和提供的相关支持文件无异议，收到发票和相关支持文件并审核无误45日内向卖方支付合同总价的97%； - 2）合同总价的3%作为质保金，质保期满无质量问题后 45日内支付结清； - 3）如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。本次公告有效期是（2026年1月9日）至（2026年1月16日）止。在此期间，有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

联系人：彭齐国 022-25802306

电子邮箱：pengqg@cnooc.com.cn

中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

2025年1月9日

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

附件1     采购范围与主要技术指标

- 需求概况

为提升中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司生产车间的自动化水平、减轻员工劳动强度、提高生产效率、保障安全生产，拟在复配车间 R-4301（3m³ 反应釜）旁新增 1 台 10m³ 反应釜（压力容器类别：Ⅰ 类）；同时，为该新增 10m³ 复配反应釜配套安装釜秤及喷淋洗釜装置。

- 标准应用情况概述：本次需求应用标准：GB25025-2010《搪玻璃设备技术条件》为部分应用，有补充标准以外产品技术参数方面参数/要求，根据公司生产实际需要增加了材质要求、控制系统等内容。

- 需求一览表

- 需求一览表：

| 序号 | 物资 编码 | 物资 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85159461 | 搪瓷 反应釜 | 搪瓷反应釜\10000L\搪瓷+Q245R\200℃ | 1 | 台 | 1）搪瓷反应釜：容器类别 I 类；容器外直径 2404mm 壁厚 12mm；夹套内直径 2200mm 壁厚 22mm。全容积 12.32 立方米；设备自重 10700kg（暂定）； 2）搪玻璃层厚度 0.8~2.0mm； 3）容器内：常压。夹套内 0.6MPa； 4）设计温度-19°C~200°C； 5）介质特性（易爆、中度危险介质）； 6）主要受压原件材料 Q245R； 7）配套搅拌电机搅拌器，转速 63r/min。 8）配套安全阀及视镜等。 9）具备釜内清洗喷射旋转喷头安装接口。 10）传热面积 20.7 平方米（加热介质待定）。 11）所有接口均法兰连接。法兰标准 SCH3406 PN20。 12）需配套压力容器设计图纸及制造合格证书。 |

- ★交货期：合同签订后，接买方书面通知后60个自然日内完成供货。

- ★交货地点：广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路（买方指定车间场地）

- 执行标准/规范

- GB25025-2010《搪玻璃设备技术条件》

- 设计/使用条件

- 作业环境要求：温度-5-45℃、湿度50-100%等。

- 技术要求

★1、搪瓷反应釜【部分引用GB25025-2010《搪玻璃设备技术条件》7.2 搪玻璃设备金属基体制造的基本要求 7.2.1～7.2.5】，以下为引用标准中所列条款内容：

【下述补充要求为对上述标准中参数的补充优化】

- 设备技术参数

| 参数类别 | 具体要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | 搪瓷反应釜（公称容积 10m³，全容积 12.32m³） |  |
| 容器结构 | 圆形筒体 + 标准椭圆形封头，内直径 2404mm，壁厚 12mm；封头 DN2400（曲面高度 600mm，直边高度 40mm） | GB 150《压力容器》 |
| 夹套结构 | 内直径 2440mm，壁厚 22mm，单侧预留 6mm 间隙（总间隙 12mm） | 传热与安装需求 |
| 设备自重 | 10700kg | 设备材质与结构计算 |
| 搪玻璃层 | 厚度 0.8~2.0mm，表面光滑无针孔、裂纹 | HG/T 2371《搪玻璃设备》 |
| 压力参数 | 容器：常压（设计压力 0.1MPa，满足负压工况）；夹套：工作压力 0.6MPa（设计压力 0.8MPa） | GB 150《压力容器》 |
| 温度参数 | 设计温度 - 19°C~200°C | 介质使用温度范围 |
| 介质特性 | 易爆、中度危险介质（建议明确介质类型为醇类 / 酯类，适配材质选型） | 工艺需求 |
| 受压元件材质 | 基材 Q245R，搪玻璃层符合 HG/T 2371 对基材的附着要求 | HG/T 2371《搪玻璃设备》 |
| 搅拌系统 | 防爆搅拌电机 11KW，搅拌器转速 63r/min，380V AC 50Hz 供电 | 工艺搅拌需求 + 电气配套统一 |
| 法兰标准 | 所有接口法兰执行 HG/T 20592 PN20（若全厂采用 ASME 标准，可替换为 ASME B16.5 PN20） | 国内化工设备通用标准 |
| 配套部件 | 安全阀、视镜（厂家配套）；预留釜内清洗喷射旋转喷头接口（DN50 PN20 法兰） | 工艺操作需求 |
| 清洗系统 | 釜顶预留气压驱动伸缩清洗阀接口（DN50 PN20 法兰），与清洗阀适配 | 艺操作需求 |
| 釜底出料 | 采用柱塞阀（阀体 316L，PN2.0，法兰连接），杜绝内漏 | 艺操作需求 |
| 称重模块 | 一套电子秤，承压动载型，4支点，带安装支架及保护罩；单只模块额定称量：6000kg；显示量程：0-23000kg |  |

- 搅拌釜选型

- 选型要求

设备类型：原位更换 R-4301 搅拌釜，平面位置参照附件690224D-30-02-搅拌釜R-4301改10方釜 PDF文件中690224D-30-02-02总平面图-A1。封头设计：焊接式标准椭圆形封头，与筒体焊接连接，焊接质量符合 JB/T 4745《钛制焊接容器》要求。

- 仪表配套设计

- 供电与接口

- 仪表供电：全厂统一 24VDC

- 电气接口：所有现场仪表接口为 1/2 NPT（F），与电缆密封接头适配；四线制变送器需提供 2 个同规格电缆进线口（确保防爆密封）

- 信号类型

- 模拟信号：4~20mA DC 标准信号，带 HART V7.0 协议（支持双向通讯与在线校准）

- 开关量信号：干接点 SPDT/DPDT（耐受电压 AC 220V/DC 24V，触点容量≥220V 3A，寿命≥10 万次）；阀位开关用输出干接点的接近开关

- 其他信号：需通过现场变送器 / 继电器转换为上述标准信号

- 防爆防护等级

- 防爆等级

- 1 区 / 2 区仪表：优先采用隔爆型（Ex d），防爆等级不低于 dⅡBT4（适配中度危险介质）

- 防爆搅拌机配电

- 电机参数：11KW，防爆等级 Ex d IIBT4，380V AC 50Hz

- 控制方式：支持现场（釜旁操作箱）+ 远程（控制室 DCS）启停，配置热继电器过载保护（整定电流 22A）

- 电缆选型：采用 YCW-3×6+1×4mm² 防爆电缆，穿镀锌钢管（DN25）敷设

- 称重计量器具

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 釜秤（含 4 个称重传感器） | 1. 传感器参数： - 型式：承压动载型，支撑耳架式（4 只） - 单只额定称量：10T（总量程 40T，适配最大总重 33700kg） - 精度等级：C1 - 材质：316SS 或合金钢（TSH 传感器标准） - 防护等级：IP68 - 防爆等级：Exd IIB T4 - 输出信号：CanBus - 专用电缆长度：10m - 电气接头：适配防爆接线要求2. 附加组件： - 传感器安全栅：1 套（适配 CanBus 信号） - 浪涌保护器：1 套（集成于仪表柜） - 防爆操作箱：1 台（防护等级 IP67，防爆等级 Exd IIB T4） | 1 套（含 4 只传感器） | 1. 安装方式：釜体底部 4 点支腿式水平布置，门架卡槽尺寸 1250mm×508mm×175mm2. 模块水平误差≤0.5°，确保受力均匀3. 电缆穿镀锌钢管（DN20）敷设，与防爆接线箱密封连接 |
| 称重彩色显示器 | 1. 基础参数： - 型式：液晶点阵显示（ESTN LCD，带背光，适合夜间工作） - 屏幕尺寸：≥65mm×65mm，分辨率≥128×128 - 字体大小：重量数字≥15mm - 电源：220V AC - 防护等级：IP67 - 防爆等级：Exd IIB T4 - 电气接口：1/2 NPT (F)×2 + 3/4 NPT (F)×1 - 充电电池使用时间：≥100 小时（断电备用）2. 信号功能： - 输入信号：接收 4 只传感器 CanBus 信号 - 输出信号：4~20mA DC + RS485（Modbus-Rtu 协议） - 现场指示：带流量显示、单传感器重量显示、单传感器工作温度显示3. 操作功能： - 称重模式：标准称重、累计称重、目标称重 - 报警功能：高位 / 低位报警（超量程或欠量程触发） - 数据存储：≥999 笔记录，支持货物名称标号输入 / 查询 - 数据操作：累计清零、上一笔稳态重量回显、上一笔数据删除 - 打印功能：支持自动打印 / 手动打印，带打印内锁功能 | 1 台 | 1. 安装位置：现场操作柱旁，安装高度 1.5m（便于观察）2. 配备专用安装支架及保护罩，确保抗冲击、防腐蚀3. 与防爆操作箱通过屏蔽电缆连接，接地电阻≤4Ω |
| 验收要求 | 1. 称量精度：±5kg（满量程 40T 范围内）2. 厂家需提供传感器百万次疲劳测试报告（第三方检测或厂家出厂报告）3. 设备需通过防爆性能检测（符合 Exd IIB T4 认证）及防护等级测试（IP67/IP68） | - | 1. 提交详细安装图纸，经买方审核2. 验收时需现场校准称量精度，提供校准报告3. 厂家需提供设备操作手册、维护手册及防爆认证文件 |

- 检测和试验

| 检测项目 | 检测依据标准 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 搪玻璃层质量检测 | GB25025-2010 | 厚度 0.8~2.0mm，表面无针孔、裂纹、气泡；采用电火花检测（20kV 无击穿） |
| 压力容器耐压试验 | GB150-2011 | 夹套设计压力 0.8MPa，水压试验压力 1.0MPa（保压 30min 无渗漏、无变形） |
| 焊接质量检测 | NB/T47013.5-2015 | 筒体与封头焊接接头 100% 渗透检测（PT），无线性缺陷；提供探伤报告 |
| 电气防爆性能检测 | GB3836.1-2010 | 搅拌电机、仪表、操作箱防爆等级 Exd IIB T4，密封性能符合 IP 等级要求 |
| 称重系统精度校准 | OIML R60 | 釜秤满量程 40T 时，称量精度 ±5kg；提供校准报告 |
| 喷淋系统功能测试 | 设计要求 | 360° 旋转无死角，喷淋覆盖釜内所有区域；测试视频留存 |

- 标识、包装、运输和存储

- 产品标识

- 设备本体需固定金属铭牌（含设备名称、型号、容积、压力、防爆等级、制造商、生产日期、产品编号）；

- 包装箱外需贴清晰标识：产品名称、规格型号、数量、毛重 / 净重、收发货单位、“防潮”“防晒”“易碎”“向上” 等警示标志。

- 产品包装

- 釜体采用缠绕膜 + 防雨帆布包裹，搪玻璃面需贴保护膜，避免运输划伤；

- 仪表、传感器、阀门等精密部件需独立木箱包装（内衬防震泡沫），箱内附部件清单；

- 电缆、螺栓等小件需分类装入防水密封袋，标注物资名称及数量；

- 包装需满足盐雾环境运输要求，防止锈蚀、受潮。

- 产品运输

- 运输方式：在保证货物安全运输的前提下由卖方负责；

- 石化区入区要求（卖方需提前办理，买方协助提供证明）：

- 预约平台：电脑端 http://vims.bingotech.net:9080/vimscapp；手机端 http://vims.bingotech.net:9080/vimscmob；

- 预约信息：访问人员 “程晓刚”，访问理由 “反应釜送货”，访问时间 “提前 1~2 天申请，共 3 天”；

- 车辆信息：需准确填报发动机号、底盘号、车辆颜色、车型，错误将被石化大队驳回（公安系统可核查）；

- 运输过程中需固定釜体，避免倾斜、碰撞；运输路线需避开颠簸路段，确保设备完好。

- 存储要求

- 设备到货后若暂不安装，需存储在买方指定的干燥、通风仓库，避免阳光直射、雨淋；

- 搪玻璃面禁止堆放重物，传感器需避光存储，防止影响精度。

- 技术文件

- 卖方供货时需提供

- 产品合格证、材质证明书、监检证书、防爆合格证、检测试验报告（耐压、探伤、校准、疲劳测试等）；

- 操作维护文件（含设备操作视频、保养周期表、易损件清单及采购渠道）。

- 2、买方提供设计图纸详见附件690224D-30-02-搅拌釜R-4301改10方釜 PDF文件，卖方供货时标注新增设备位置。

- 工作进度、监造和现场验收

- 工作进度计划

| 阶段 | 时间要求 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 7 个工作日内提交施工方案、设计图纸给买方审核 |
| 设计图纸审核通过后 | 30 个自然日内完成设备制造（买方可指派技术人员赴卖方工厂监造） |
| 设备制造完成后 | 30 个自然日内完成到货、调试（含与买方 DCS 系统对接） |
| 调试完成后 | 5 个工作日内申请买方验收 |

- 监造要求

- 买方监造人员可进入卖方生产车间，检查原材料、焊接过程、检测试验等关键环节；

- 卖方需配合监造工作，提供监造所需的图纸、报告、检测设备，对监造提出的问题 24 小时内整改反馈。

- 现场验收

- 验收组织

- 验收人员：买方沈宏涛、何超超、郑伟、朱道林（联系方式：0752-3680361）；

- 验收时间：卖方提交验收申请后10个工作日内；

- 验收依据：本技术要求、GB 标准、设计文件、合同约定。

- 验收内容

- 外观验收：釜体无变形、搪玻璃面无损伤，仪表、阀门安装牢固，标识清晰；

- 功能验收：搅拌系统运行平稳（无异常噪音）、称重精度 ±5kg、喷淋无死角、仪表信号正常上传 DCS；

- 资料验收：交付资料齐全、签字盖章完整（按本文件 6.2 条核查）；

- 防爆验收：现场测试防爆部件密封性能，符合 Exd IIB T4 要求。

- 验收结果处理

- 验收合格：双方签署《设备验收单》，设备正式移交买方使用；

- 验收不合格：卖方需在 7 个工作日内整改（如更换损坏部件、重新校准称重系统），整改后重新验收；若 2 次整改仍不合格，买方有权要求无条件退货，卖方承担全部损失。

- 技术服务与售后服务

- 技术服务

- 安装阶段：现场施工安装期间，委派不少于2名具备相应资质的专业技术人员驻场，全程跟进买方安装过程，提供实时技术指导；配合买方完成设备安装验收工作，提供调试记录、技术说明等相关资料，协助解决验收过程中发现的技术问题。

- 培训服务：安装调试完成后，卖方将对买方操作人员开展专项培训（涵盖设备操作、日常保养、应急处理等内容），确保操作人员能够独立完成设备操作；

- 技术支持：卖方提供终身技术咨询服务，对买方提出的技术问题，将在 2 小时内响应处理。

- 售后服务

- 响应时间：接到买方报修通知后，24 小时内给予书面 / 电话答复，48 小时内派技术人员到达现场（惠州大亚湾区域内）；

- 质保期服务：质保期 1 年内，因产品质量问题导致的故障，卖方免费维修 / 更换部件；

- 备品备件：质保期内提供免费易损件（如密封件、电缆接头）。

- 与本项目加工与制造、运输卸货、指导安装技术支持等所有发生的费用，由卖方承担。

- 质量保证

- 质量承诺：设备为全新未使用产品，材质无缺陷，性能符合设计要求，无缺项、漏项；

- ★质保期：自验收合格之日起 1 年，质保金为合同总价的3%，（质保期满无质量问题后 45日内支付）；

- 响应要求：买方提出质量问题后，卖方需 1 天内响应，3 天内解决；若未按时响应，每日按合同总额的 0.05% 扣除质保金；

- 违约处理：到货验收不合格，卖方无条件退货并承担往返运费；

- 卖方需协助买方办理新增反应釜的特种设备使用登记手续，提供所需的监检证书、合格证等资料，确保设备合法使用。

- 其他要求

- 图纸清单详见附件如本技术文件与设计图纸不一致，以设计文件为准。

- 设备到货后，卖方应指派不少于 2 名专业人员提供现场安装指导服务，具体安装施工工作由买方负责组织实施。

- 安装工作完成后，卖方进行设备调试，包括通电测试、功能校验、参数校准等，确保设备各项性能指标达到设计文件约定标准。

- 设备到货后的卸货工作由卖方负责。

5.7：供应商承诺书

供应商承诺书（制造商、集成商适用）

中海油能源发展股份有限公司：

我公司/单位对以下情况经认真核查后确认及承诺如下：

1、经查询“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/），我公司未被列入失信被执行人名单；

2、经查询“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn），我公司未被列入严重违法失信企业名单（事业单位、大学除外）；

3、经查询“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn），我公司及法定代表人和拟委任的项目负责人近三年（20**年*月*日-报价截止日前）不存在行贿犯罪记录；

4、我公司与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人，同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。

5、经确认，我公司不存在中国海油员工（不含中国海油正式派出的）、海油发展离职未满三年的员工在我公司担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员。

6、我公司如涉及雇用农民工，承诺与农民工签订劳动合同，及时、足额发放工资、缴纳社会保险费用，且不拖欠农民工工资。

7、我公司承诺积极响应国家节能减排和绿色环保政策，切实推进绿色供应链建设。

8、我公司为：□中小微企业；□大型企业；□国有企业、事业单位、大学；□境外或港澳台企业。

9、我公司此次应答涉及供应商属性为：□制造商；□集成商；并按照附件5.9提供属性证明书和相关支持文件。

郑重承诺：我公司/单位在本次采办项目中将严格遵守法律法规和中国海油各项管理要求，不发生关联公司共同参与采办竞争情况，不发生围标串标情况。我公司所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避中海油能源发展股份有限公司（简称“海油发展”）有关要求采取的变通行为；我公司/单位将严格遵守国家相关法律法规以及海油发展对供应商管理及准入时效的要求，无条件接受和配合海油发展或海油发展委托的有关机构进行的与上述内容相关的现场考察、核查与审计。若现场考察、核查与审计发现本供应商承诺内容与实际情况存在实质性偏差，采购人有权取消我公司/单位成交资格并按照相关管理规定进行处理。上述承诺信息如有虚假、不实或在中标后违反，我公司/单位将承担相关责任，并按照海油发展相关管理规定无条件接受处理。

（公司/单位盖章）
                                                                 年    月    日

5.8：制造商属性证明书

制造商属性证明书

致： 中海油能源发展股份有限公司

我们                     （公司名称）是按中华人民共和国法律于    年 月 日成立的一家企业，主要营业地点设在            。兹声明我司就                 项目(招标编号：               ）使用我公司 □自行生产制造/ □代工方式/□集成方式生产的

产品参与应答。

我公司就项目承诺如下：

（1）□ 我公司为传统型制造商，应答产品系我公司自行生产制造，我公司具备制造必须的资质、厂房、设备、人力等资源。

- □ 我公司为集成型制造商，应答产品系我公司集成方式生产，我公司具备集成必须的资质、厂房、设备、人力等资源。

（2）我司对所投产品拥有知识产权和产品销售权。

（3）后附我公司相关证明材料真实有效。

应答人名称（盖章）：

法定代表人或授权人签章：

日   期：

制造商证明相关材料

供应商应根据《制造商属性证明书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查。

投标时提供：传统型制造商或集成型制造商证明相关材料：

1）传统型制造商应提供的证明材料（需要提供以下全部材料）：

① 厂房：提供厂房证明（需提供“产权人是投标人的房产证明+实物照片”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明+实物照片”），投标人关联公司（母或子公司）的房产不视为自有房产；不允许使用中海油禁用供应商的资产。

②与标的物相关的生产设备证明（需提供“购买人是投标人的购买证明”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明”或“实物照片”）。

2）集成型制造商应提供的证明材料（需要提供以下全部材料）：

①与标的物相关的组装或加工设备证明（需提供“购买人是投标人的购买证明”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明”或“实物照片”）。

② 厂房：提供厂房证明（需提供“产权人是投标人的房产证明+实物照片”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明+实物照片”），投标人关联公司（母或子公司）的房产不视为自有房产；不允许使用中海油禁用供应商的资产。