洛龙厂区北围墙增加安防设施建设项目比价须知

## 国营洛阳丹城无线电厂拟以密封比价方式选定洛龙厂区北围墙增加安防设施建设项目的施工单位，有关情况如下：

## 一、项目概况及要求

## 1、概况：项目位于洛阳市洛龙区牡丹大道518号，增加洛龙厂区北围墙安防设施。

## 2、项目要求：依据图纸、工程量清单，完成工程量清单、图纸上的所有施工内容。

## 3、对现有安防监控拓扑图、电子地图补充完善且标记监控点位和电子围栏防区位置，保证厂区的电子地图与实际相符。

## 二、资质条件

## 1、营业执照、安全生产许可证；（复印件加盖公章）

## 2、资质要求：具有涉密信息系统集成乙级资质（总体集成或安防监控）。（复印件加盖公章）。

## 3、投标人信用记录良好,提供（1）未被“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn/）列入严重失信主体名单；（2）未被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单，（3）未被“中国政府采购网”（ http://www.ccgp.gov.cn/）列入严重违法失信行为记录名单；（4）国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（黑名单）；（4）未被国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单；（5）未被军队采购网（http://www.plap.mil.cn/）列入军队采购暂停名单（查询企业是否处于暂停生效范围（全军或空军））；军队采购失信名单（查询企业是否处于处罚期和处罚范围内（全军或空军））；以上信息查询结果截屏，并加盖单位公章，做入报价单资料中。

## 三、报价要求

## 1、整个报价资料需要包含：企业营业执照、安全生产许可证、涉密信息系统集成乙级资质（总体集成或安防监控）证书。报价单、工程量清单（严禁改动序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量等内容）。所有资料加盖公章，全部密封。

## 2、报价应包括不限于安防设施、设备、材料、税金、运费等施工过程中发生的所有费用，报价为最终价格，工厂不再接受任何形式的二次报价。

## 3、最高限价：366982.67元（超最高限价为无效报价）。

## 4、本项目采用最低价法。（若出现多家报价相同，优先选取交付周期短的施工单位。）

## 5、付款方式：合同签订后10个工作日内支付签约合同价的15%（不含暂列金）,乙方开具等额增值税专用发票;工程验收合格后，通过转账方式付至签约合同价的80%（不含暂列金），乙方开具等额增值税专用发票；待结算定案且资料归档完成后支付至工程结算价的97%，乙方开具剩余全部金额增值税专用发票；余下结算总价的3%作为质保金，两年质保期满且无质量问题，无息付清余款。

## 6、工期要求：合同签订后 65个日历天（其中包含30天系统试运行）完成所有施工。

## 7、质量保证期限及责任：质保期自验收合格之日起两年，质保期内工程出现质量问题，施工方应无偿承担修复、维修等责任。质保期间，需质保维修的，需提供替换件保证系统的正常运行。如施工方未按期完成保修，建设单位有权委托其他施工单位实施，费用从质保金中扣除。

## 8、报价截止日期为11月13日下午17:00前。

## 地址：洛阳市洛龙区牡丹大道518号。报价邮寄时请注明“洛龙厂区北围墙增加安防设施建设项目”。

## 四、说明

## 1.不统一组织现场踏勘。

## 2.本项目为单价合同。

## 3.工厂目前安防系统使用的大华品牌系统，本次安防施工须与原系统完全兼容（提供承诺书，格式自拟）。

## 4.变更

## （1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价认定；

## （2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的综合单价认定；

## （3）已标价工程量清单中无相同项目，也无类似项目的，乙方应依据《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及施工同期配套文件计算重新编制综合单价，经甲方审核确认后执行。基准价格按照控制价或工程概算书制作时当期《洛阳市建设工程造价信息》（2025年第三期）信息指导价，不全者结合市场价以工程材料认价单确认。

## 5、 结算

## （1）本项目主要材料价格偏差±5%（含）以内不调整，超出部分依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。

## （2）项目竣工结算审减率超过8 %以上部分计取的审核绩效费用，由乙方自行负担；乙方于竣工结算通过之日起28个工作日内编报结算。如乙方未在规定时间内上报结算并提供完整的工程竣工结算资料，经甲方催促后14天内仍未提供或书面提供正当理由延期，甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自负。乙方结算资料清理，重点在于资料的完整性、真实性，避免虚报、漏报。

## 五、联系方式

## 联系人：李先生，韩先生、周先生。

## 电  话：0379-63321115，0379-63321114。

## 传  真：0379-63937129。

## 六、附件

## 1、报价单

## 2、授权委托书

## 3、图纸

## 4、招标工程量清单

## 国营洛阳丹城无线电厂

## 2025年11月10日

## 附件1：

## 报 价 单

## 致：国营洛阳丹城无线电厂

## 一、我公司已仔细研究了国营洛阳丹城无线电厂洛龙厂区北围墙增加安防设施建设项目（项目名称）密封比价的全部内容，我公司报价为人民币       (小写)       元      （大写）      元。

## 联系人：          ；联系人电话：            。

## 二、资格项响应（在下方横线上写“响应”或“不响应”，不响应报价单无效）

## 我方            《比价须知》中各项规定及要求。

## 三、交付周期

## 我方在合同签订后     日内完成所有维修。

## 四、我公司承诺在有效期内不修改、不撤销报价文件。同时在此声明：所递交的报价资料内容完整、真实、准确，并为此承担一切法律后果，已经现场核实，知悉现场情况。

## 报价单位（公章）

## 年  月  日

## 附件2：

授权委托书

## 兹委托我单位         同志参加洛龙厂区北围墙增加安防设施建设项目报价事宜，全权处理报价及合同签订相关事宜。此委托即日起生效，有效期为三个月。

## 受托人情况：

## 姓名：						身份证号码：

## 电话：

| ## 身份证复印件 ## （正面） | ## 身份证复印件 ## （反面） |
| --- | --- |

## 法定代表人：

| ## 身份证复印件 ## （正面） | ## 身份证复印件 ## （反面） |
| --- | --- |

## 报价单位（公章）：

## 年  月  日

## 附件3：图纸。

## 附件4：工程量清单。