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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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[bookmark: _Toc105662498][bookmark: _Toc256000000][bookmark: _Toc105662566][bookmark: _Toc109742555][bookmark: _Toc109739648][bookmark: _Toc109741120]第1章 招标公告/投标邀请书
[bookmark: EB49ea41e3113c4f418421e211eea66f9d][bookmark: EB8121237e1ca449ec8f3ca38ed749a618][bookmark: EB58157559501c4cdfbeaf1520229390dc]
   
[bookmark: _Toc109739649][bookmark: _Toc105662567][bookmark: _Toc105662499][bookmark: _Toc109742556][bookmark: _Toc109741121][bookmark: _Toc256000001]投标邀请书
致：福建优凯建设工程有限公司、福建恩弘重德建筑工程有限公司、福建闽卓建设有限公司、福建省泽瑞建设有限公司（被邀请参加投标的单位名称）         
1.  招标条件
本招标项目宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目，本项目由宁财【2025】359号文件批准建设，建设单位为宁化县治平畲族乡光亮畲族村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为宁化县治平畲族乡光亮畲族村民委员会，委托的招标代理单位为福建闽浙工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2项目概况和招标范围
2.1工程建设地点：宁化县治平畲族乡光亮畲族村；
[bookmark: EBfd9ea9aac992427788d30a3abd5dea56]2.2工程建设规模：本工程总投资约140841元，具体详见招标人提供的工程量清单及设计图；
2.3招标范围和内容：
（1）工程类别：市政公用工程；
[bookmark: EB5230040a6f0545af9ad1249ae7954f8c]（2）招标类型：施工总承包；
[bookmark: EBcfe0566fd8884571bda972ddca8341fe]（3）招标范围和内容：宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目，具体内容以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
[bookmark: EB9a5d82cfca8b440ba724f75ad8b4c039]三级市政公用工程施工总承包，承包范围：单项合同额2500万元以下的市政综合工程（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
[bookmark: EB028bb015da114f7f9f4107c6df9f58a4]二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人,单项工程合同额＜1000万元市政公用工程为小型工程；临时建造师已取消，参照闽建筑[2019]22号文；
[bookmark: EB442a611385f14ba89ff4f586f3b89cfa]用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4招标控制价（即最高投标限价，下同）：140841元；
[bookmark: EB2484bb97b3da475285171f621de23726][bookmark: EB195ee7819ddf46bea6d5ba9612e356ec]2.5工期要求：总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
[bookmark: EB2c9561555bd848d7aea03a9c50cecd4d]2.6标段划分（如果有）：/；
[bookmark: EB783d36f5e6e34097a4296423b1a97769]2.7质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
[bookmark: EB2e2bdf355c89433f9bb145e16070e3cb]3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
[bookmark: EBbd4b497bd1dd4887bee9b999aa64bf78]3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
[bookmark: EB936e5700f9c9440eb239454973cd9a8f][bookmark: EB9c12e786d51b44aa8e42e5d85b0e770e]3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
[bookmark: EB3d11e05e071341769c0e126854ad7051][bookmark: EBa628144f7eea4f41bc4c877306a0536c][bookmark: EB9ce89b268134465ebe1bb89df1316eee]3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
[bookmark: EBe622042631f546d588ded77dabd7f775][bookmark: EBf844de6fba604a559cdc50076363df9a]3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
[bookmark: EBbb6dab6bf20048888e6cafef82fc1f78][bookmark: EBfe3d4d4b57be4489ab0f32f270a6735a]3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：（1）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标；（2）根据闽建建[2014]42号及闽建建[2017]16号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的本工程投标；（3）根据住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工；（4）按照县委巡察组《关于对县行政服务中心管委会巡察情况的反馈意见》要求，本项目要求投标人在投标文件中提交无行贿犯罪记录承诺函和信用信息查询结果，信用信息查询结果应为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效（5）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（6）其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
[bookmark: EB1c1fd042c615444091f52cede3200d02]3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
4.1.凡有意参加投标者，请于2026年03月05日08:00:00至投标截止时间前通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料，投标人上传投标文件时需缴纳50元/项目的平台运营维护费，本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
4.2.根据福建沙县农村产权交易中心有限公司（福沙农产交〔2024〕32号）文件和福建沙县农村产权交易中心有限公司关于印发《调整农村工程建设项目招标服务佣金收取》的规定，中标人向福建沙县农村产权交易中心支付交易佣金，收费标准为：按成交总额的0.3%，不足500元，最低按500元收取。
5.评标办法
本招标项目采用的评标办法：简易评标法 。
[bookmark: EB3dc70483219544f1ba60b909047c384f]5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：2000元人民币。
6.3.投标保证金提交的方式：按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为资格文件的组成部分。
7.投标文件的递交
[bookmark: EB64a1c8bd3dcc45edb39d8a047f0875d3]7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年03月17日15:00，投标人应在截止时间前通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
8.本次招标公告在福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）上发布。
9. 联系方式
招标人：宁化县治平畲族乡光亮畲族村民委员会
地址：宁化县治平畲族乡光亮畲族村杨公地15号
电话：18950923885
联系人：曾先生

招标代理机构：福建闽浙工程管理有限公司
地址：福建省三明市宁化县翠江镇西山路82号一层

电话：18806072282
联系人：小孙
交易平台名称：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台
网址：http://ztb.fncjys.cn/
联系电话：0512-58188106、18065792873

服务机构：宁化两山农村产权流转服务中心(福建两山生态产品交易有限公司宁化分公司)
地址：宁化县翠江镇南大街 222号翠源大厦2楼
联系电话：18965329339


[bookmark: _Toc109739651][bookmark: _Toc109741124][bookmark: _Toc105662569][bookmark: _Toc109742559][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc105662502]第2章 投标须知








[bookmark: _Toc109742560][bookmark: _Toc109741125][bookmark: _Toc109739652][bookmark: _Toc105662570][bookmark: _Toc105662503][bookmark: _Toc256000003]投标须知前附表
[bookmark: EBb4ac9de2c0a9466882ebb8378e4ed78f][bookmark: EBa7a9763b5a824a24a052514b15406811]
  
[bookmark: _Toc105662504][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc109742561][bookmark: _Toc109741126]投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：宁化县治平畲族乡光亮畲族村民委员会
地址：宁化县治平畲族乡光亮畲族村杨公地15号
联系人：曾先生
电话：18950923885
招标代理机构：福建闽浙工程管理有限公司
地址：福建省三明市宁化县翠江镇西山路82号一层
联系人：小孙 
电话：18806072282

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目
报建编号：/
招标项目编号：E3504247202000103001
标段名称：宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目
标段编号：/
[bookmark: EB2ddef470d87e45798334c64921e2e2d3]招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
[bookmark: EB567d291694fd4d67bb721ebeee7260d7]招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款及自筹 
[bookmark: EBe8c2cddc5d4c4864b5f97a1b7f19c91f]出资比例：100%
[bookmark: EB43d6cc33750546ada57ff6649a006b47]资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	宁化县治平畲族乡光亮畲族村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本工程总投资约140841元，具体详见招标人提供的工程量清单及设计图；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目，具体内容以招标人提供的工程量清单为准施工图纸为依据；

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/ 
[bookmark: EB173303786dc44b75a0e8bb4fd134146c]监理单位：/
[bookmark: EB2298cb1106c44d0c8107c0ca7faf75e3]代建单位：/
[bookmark: EBfeb05990a86e472f964b70e13da93798]全过程工程咨询单位：/
[bookmark: EB3c2e5a6824174b1da62fc7cda4db1507]造价咨询单位（编制）：/
[bookmark: EBcd98cd6c15304d6c9153abd33db6a966]造价咨询单位（审核）：/

	10.
	2.1
	计划工期
	[bookmark: EBb4a4951bb0684d53992617fed5485287][bookmark: EB303572bf3ec94996b3eb54fab57aa288]总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	11.
	2.2
	质量要求
	[bookmark: EB5b9f704d1fa340f9b424b32b4c43bff1]符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。

	12.
	2.3
	本招标项目使用的交易中心电子招投标平台
	交易平台名称：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台
网址：http://ztb.fncjys.cn/
联系电话：0512-58188106、18065792873
公共资源交易中心名称： /
地址：/
联系电话：/ 

	13.
	2.4
	合同价格形式
	[bookmark: EBef8ddbe960ac483693e69462f52f1aed]单价合同；

	14.
	3.1
	资格审查方式
	[bookmark: EB68c1dfd954814ba5833381b7dfd3f81e]本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． [bookmark: EBe2d70749803b449ea807bd1ed9fdabc9]本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
[bookmark: EBb3ea23ae325d4ad691ae3d9c7c26e9e9]贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． [bookmark: EB80acbe541d1e4e34afc9c31619f0405b][bookmark: EB7d3a3fa393f24c1c97f00b6c7a49eda9]本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． [bookmark: EBd6c77ace71914e4586b65fedf5ff00ef][bookmark: EB7dc152e492d942148c53de2193a648a4][bookmark: EBbf573c9f1ee54741bc3c91a5aaa84ddd]本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）  确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． [bookmark: EBc80c083caad540ea85af10b096a98c4d][bookmark: EB4cdde2f640e6453993de27c4d8518c88]投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
[bookmark: EB84a80e91cfb44fa9967739f7884933a4]3.根据闽建筑〔2015〕5 号文件规定：
投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	[bookmark: EBc49af47bc95f4aa1b59d42c0cce9aa80]2026年03月12日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	[bookmark: EBf79af33e30e244e18576e2829fb3bcec]☑不允许
[bookmark: EB4d76e1fdf5e44d88be0e22382355d96b][bookmark: EBf0ce974dc5fe449b89794d1f953443e6]□ 允许，允许分包内容：/
[bookmark: EB602c5e4482d14013af8c998e8e6a7b32]接受分包的第三人资格、资质要求： /

	19.
	12
	偏离
	[bookmark: EB348d6edd264d4d9da9238ead3f69a1f8]☑ 不允许
[bookmark: EBd329e91de56946adb7015d3cf9a5b4e4][bookmark: EB0ae62db9e8a248d58e510e8c5737ebfc]□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2026年03月17日15:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	[bookmark: EBebdfb7e05a31458d9fc51a0964e4b92c]本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	[bookmark: EB043a831e02ad4da0b508fe5647720bc4]投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
2、 投标保证金提交的金额：2000元人民币。
3、 投标保证金提交的方式：按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为资格文件的组成部分。
[bookmark: EB8aee83694cf24e958b0c044730ba83a0]4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	24.
	18.3
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。
3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章。
4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	25.
	19.1
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	[bookmark: EB3d979c28cdb34daba471654316eb9fba]资格文件：要求提交；
[bookmark: EB758e9f3a62d748c1b3487f92940e7344]技术文件：不要求提交；
[bookmark: EB4c6fdb78a3d74782866e7e06b71fc988]商务文件：要求提交；
[bookmark: EB687cded5403b421eace99273589d0a5e]其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	28.
	21.5
	投标文件份数
	资格审查文件：正本 1  份，副本 5 份；
    商务文件：正本 1  份，副本 5 份；

	29.
	22.1
	开标时间
	[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年03月17日15:00

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: EB9793a36c1ea54392a9bf1f902f6388a3][bookmark: EB3ab4b0c9dd2e43d197e97cf5e22da80c]1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
[bookmark: EB8756ad77710d4654b1b63674ec5f54e6]由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	[bookmark: EB46d4e918675a414ead6b4ef4192542c3]本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	[bookmark: EB935b0227c5a84c4aa2c547ac02fc398b]在“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	[bookmark: EB6bcff50cc25e47f886ef0e5c6ae5b10f]☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
[bookmark: EBa7dc85653dff481fb9fe5e2e465b213a]推荐的中标候选人数：3个

[bookmark: EB6faa4287bf30421f993e9f9354f9a000]□授权评标委员会直接确定中标人
[bookmark: EBf4df474a2c084dd798729371ad2f9177]推荐的中标候选人数：/个

[bookmark: EBa7d603db1a9d45faa2a359d6e9a975d5]□采用评定分离方式确定中标人   
[bookmark: EB55df4e8270ff40e28e149799dfe7c38e]  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
[bookmark: EB18f086c548bc454c832f09b8c042de1a]中标候选人推荐办法：/
[bookmark: EBacab5c27404d448b94722eba83e69d19]定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/。
履约担保形式：/。
履约担保期限：/。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	宁化县治平畲族乡人民政府

	40.
	34.2
	其他
	[bookmark: EB61ccd04c2c264c16aa47cbf814910bde]1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。
3、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。
4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。
5、中标人在公示期间经查询被人民法院列入失信名单的，取消其中标资格，保证金不予退还。
6、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。
7、依据明建筑字[2006]69号文规定，投标人应淘汰使用竹脚手架、井字架等落后施工设备和工艺。
8、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。
9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47 号）文件规定。
10、严格执行闽建建〔2016〕22 号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。
11、严格执行闽建建〔2017〕5 号文件关于质量安全远程视频监控
条款。
12、农民工工资专户管理按照明建〔2019〕9号文《三明市房屋建筑和市政基础设施工程民工工资专用账户管理实施细则（试行）》执行。
13、增加本项条款。
施工单位的责任条款：施工单位报审的结算造价，经县政府投资核算中心审核后，核减率在10%-15%（不含）的部分，高估冒算违约金按核减率10%（不含）以上部分核减额的10%收取；核减率在15%-20%（不含）的部分，高估冒算违约金按核减率15%（不含）以上部分核减额的20%收取；核减率在20%以上的部分，高估冒算违约金按核减率20%以上部分核减额的100%收取，以上各档次按累进计算。高估冒算违约金由县评审机构在审定金额中减扣，减扣后的工程价款作为工程最终结算价。
14、严格执行闽建〔2020〕3号——《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的有关规定。
15、根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。
16、依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以由招标人选择重新招标。
17、本项目严格执行《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）。
18、根据《保障农民工工资支付条例》及《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29号）规定，本项目建设单位提供支付担保的形式为银行保函，担保金额与承包人履约担保对等。
19、承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、明建【2019】9号、建市【2019】18号文、明建【2019】5号、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》等文件要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。
20、本工程结算审核按宁政办[2017]162号文及宁政文[2017]275号文执行。发包人有权根据工程的实际情况对本工程规定所有材料的品牌进行确认，若经发包人书面确认或要求的材料品牌变更，材料价格经发包人签证后进行调整，若今后材料的品牌型号不变更，中标的材料价格不作调整。




[bookmark: _Toc109739653][bookmark: _Toc105662571][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc109741127][bookmark: _Toc105662505][bookmark: _Toc109742562]投标须知

[bookmark: _Toc105662572][bookmark: _Toc109741128][bookmark: _Toc109742563][bookmark: _Toc105662506][bookmark: _Toc109739654][bookmark: _Toc256000006]“投标须知”内容见《通用本》


[bookmark: _Toc105662507][bookmark: _Toc109741129][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc109742564]投标须知内容修改表
[bookmark: EB09e1e320108e45efbbd27dee5c69a82d]
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	        
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	        
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	        
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	        
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       



 
[bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc109741130][bookmark: _Toc105662573][bookmark: _Toc109742565][bookmark: _Toc109739655][bookmark: _Toc105662508]第3章 评标办法和标准
[bookmark: EB6a11ae879ca546c6bf22dd7177ce4396]
 
[bookmark: EB4c61672828dc42ba89d7861ef62dc168] 
[bookmark: EBc3bf526c67f74b6d85e8e1b57854ff38] 
[bookmark: EBf50f7560a1b34dc79bcd5ddfb1b9a0eb] 
[bookmark: EB203378400f494435a07d16964aebecd7] 
[bookmark: EB111bf0458b1b4544bf4e39400af89fab] 
[bookmark: EB5d8eea0f69a44090a5ad538a92a1873b] 
[bookmark: EBac4c88fe33cd43d79b3a86a5baffb3e8] 
[bookmark: EBb219f54816be4684b4f0d8bfff42c4e4] 
[bookmark: _Toc105662582][bookmark: _Toc109741148][bookmark: _Toc109739664][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc109742583][bookmark: _Toc105662526]第1节 评标办法和标准数据表

[bookmark: EB07ed76d76c574c79b279d412f6d3332c][bookmark: EB24fbd6b3d34d4a4b87b86d28df438b32]
  
[bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc109741149][bookmark: _Toc109742584][bookmark: _Toc105662527]评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	[bookmark: EB67b43a5b9d5544579075838862db525b]招标控制价为：140841.00元，其中暂列金/元，专业工程暂估价/元。
其组成和计算方法：具体详见咨询单位编制的工程预算审核造价编制说明。

	2
	2.2
	K值取定
	1、 本招标项目K的取值区间为：8.00%～12.00%（不含12%），保留小数点后2位，K值在开标时公开抽取确定,分三次抽取,首先抽取整数位,其次抽取小数点后第一位,最后抽取小数点后第二位。
整数位:8、9、10、11，共4位数；
小数点后第一位:1、2、3、4、5、6、7、8、9、0, 共10位数； 
小数点后第二位：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0, 共10位数。 
2、该现场随机抽取的下浮率值作为工程结算造价下浮率的依据。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1.发包价： 组成及其计算方法：B=（A-暂列金-专业工程暂估价）×(1-K) +暂列金+专业工程暂估价（其中B为发包价，A为招标控制价，K为下浮的K值）

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	[bookmark: EB918065ab53a7493ebdf5ea49c073f5e3][bookmark: EB32bdf3d115a44900bfd18d4eceedbef7]1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：具备市政工程二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
[bookmark: EB6fd9496f855c4f33b964019e40cb3250]2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
[bookmark: EB5b75d272ba80460b840ad2faca326337]施工员：1人；（市政）
[bookmark: EB6773a04a50fc4c1f8b3c39df02f61f6b]质量员：1人；
[bookmark: EB40fccbb05cac420f8163698e71ef5647]材料员：1人；
[bookmark: EBa2f588ebada044b1ad57ba8e191ed913]机械员：1人；
[bookmark: EBed0286c552fd480295dd23c9e7f1725d]安全员：1人；
试验员：/人；
[bookmark: EB251f1084e0464d44bd231980d33bd738]水电施工员： /人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
[bookmark: EB967b8535a51446e5a3c6877768c717d9][bookmark: EB3bc4fd836b194b16bf9803cc0a062694]a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后3日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后3日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
[bookmark: EBc9ac7f848b98420d939fc996b37f5ac2][bookmark: EB529d829b603e4e6d9b04e34d80eb8fef]b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳1万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳0.3万元违约金。
注：新成立企业、人员变更等不足六个月的按规定提供实际月份社保缴费证明复印件（加盖投标人单位公章），若为退休人员须提供退休相关证明。

	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	[bookmark: EB893fe34381cb402dbbd3cbcda09432d7]招标人公开随机抽取其中三个号码，抽取的第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，抽取的第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，抽取的第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。


[bookmark: EBcbab1ecce4c5491aa6183ec182937ab6] 

[bookmark: _Toc105662528][bookmark: _Toc109741150][bookmark: _Toc109739665][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc109742585][bookmark: _Toc105662583]第2节 评标办法和标准
[bookmark: _Toc105662529][bookmark: _Toc109741151][bookmark: _Toc109742586][bookmark: _Toc256000012]简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. [bookmark: EB4c64ceca62ad4b68a5db1e4bbc8dace0]所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
[bookmark: _Toc105662584][bookmark: _Toc105662530][bookmark: _Toc109741152][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc109742587][bookmark: _Toc109739666]第4章 合同条款及格式


本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
[bookmark: EB32655397e92b4b31bf6da91e4a7029ea]
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[bookmark: _Toc256000017]“通用合同条款”内容见《通用本》
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[bookmark: _Toc256000019]第3节 专用合同条款

[bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc256000021]专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。
1.1.3.9 永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书2、招标文件及答疑纪要3、中标通知书4、专用合同条款5、投标函及其附录6、工程预算书7、通用合同条款8、技术标准和要求9、图纸10、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料；
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；
承包人提供的文件的数量为：3套；
承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。
承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。
监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监或专监。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款规定执行。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 通用条款规定执行承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：通用条款规定执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：通用条款规定执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：通用条款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：通用条款规定执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：通用条款规定执行。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：                      。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：                    。
[bookmark: _Toc13309386][bookmark: _Toc63471468]2. 发包人2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：               
                                                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款规定执行。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc13309387][bookmark: _Toc63471469]3. 承包人3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图，相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证，以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（其中至少一套为原始材料，如有增加需要承包人应给予配合提供）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：建设行政主管部门的有关规定。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（10）承包人应履行的其他义务：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：负责履行本项目的合同。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于22天，每天到岗时间7.5小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款规定执行。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，每次扣2000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经甲方书面认可，更换项目经理每人次向招标人交纳十万元的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款规定执行，同时委托人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表书面请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金10000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金3000元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：安全员擅自离开施工现场，每人次扣1000元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：       。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
履约担保金额：/。
履约担保形式：/。
履约担保期限：/。
[bookmark: _Toc63471470][bookmark: _Toc13309388]4. 监理人4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
关于监理人的监理权限：工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方另行协商 。
[bookmark: _Toc13309389][bookmark: _Toc63471471]5. 工程质量5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准。
关于工程奖项的约定：无 。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：/    ；
（2）智慧工地管理要求：   /    ；
（3）建筑垃圾减量化目标： 减量化、资源化、无害化的目标  ；
（4）装配式建筑装配率要求：   /       。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。
[bookmark: _Toc13309390][bookmark: _Toc63471472]6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家及三明市有关安全文明施工的规定。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。
（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。
（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。
[bookmark: _Toc63471473][bookmark: _Toc13309391]7. 工期和进度7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金；若由于承包人的责任，使总工期滞后超过承包人施工网络计划工期30%，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清场，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；
（2）台风、雨天、高温、低温等不利于工程施工的天气，按气象部门发布为准；
（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc13309392][bookmark: _Toc63471474]8. 材料与设备8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                     按有关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。
[bookmark: _Toc13309393][bookmark: _Toc63471475]9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定执行。
[bookmark: _Toc63471476][bookmark: _Toc13309394]10. 变更10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后3天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后3天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：             /               。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。暂列金额为今后可能的增加或变更项目, 根据建设单位的签证按实调整。
[bookmark: _Toc63471477][bookmark: _Toc13309395]11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否   。
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  /  。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为  /   。
[bookmark: _Toc63471478][bookmark: _Toc13309396]12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：(1)材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；(2)定额取费标准调整、各类政策性调整； (3)因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；(4)本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求。
风险范围以外合同价格的调整方法：因市场价格波动引起的调整按专用条款第11.1款、因法律变化引起的调整按通用条款第11.2款约定执行。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：/。
超过风险范围以外的调整方式：/。
12.1.3其他价格方式：                                              
                                                                   
                                                                 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：              /                         。
预付款支付期限：                  /                           。
预付款扣回的方式：                /                           。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按合同通用条款规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                /                     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     /                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /                      。
12.4 工程进度款支付              
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程交工验收合格且工程结算经第三方审计后按工程结算审定金额拨付至97%，剩余3%作为质量保证金，质量保证金自交工验收满一年后拨付（质量保证金不计利息）。如有变动，由招标人与中标人自选商议并签订协议。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款规定执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            /           。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后5日。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7日内前。
（2）发包人支付进度款的期限：下个月10日之前。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款规定执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
12.6  人工费用拨付数额或比例：                                 。
[bookmark: _Toc13309397][bookmark: _Toc63471479]13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定执行。
承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
合同工期满后，承包人仍未完成本合同规定的工程内容，发包人任何时候可以要求承包人提交工程或工程的一部分供发包人使用，未完成的内容承包人应当继续，直至符合合同规定的竣工验收条件。 
本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应支付发包人每日2000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁"三拖"(拖验收、拖资料、拖移交)；否则，发包人可不予拨付工程款，并有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款规定执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                  /                        。
（1）单机无负荷试车费用由              /                 承担；
（2）无负荷联动试车费用由                     /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：             /                    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                                  。
[bookmark: _Toc13309398][bookmark: _Toc63471480]14. 过程结算和竣工结算14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：                               。
过程结算节点如下：                                        。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：                            。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：                                     。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：                        。
发包人完成付款的期限：                                  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：申请单一式肆份，验收完成后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、工程量核对报告、设计变更、变更签证和现场签证、追加（减）的工程价款、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应当自收到结算资料之日起二个月内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。
发包人完成竣工付款的期限：按12.4 工程进度款支付 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人未在二个月内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：14天内提交。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：保修期满后承包人提出支付申请发包人于28日内审核确认 。
（2）发包人完成支付的期限：保修金待保修期满并经发包人确认后的一个月内付清，保修金不计利息。
[bookmark: _Toc63471481][bookmark: _Toc13309399]15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为12个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审核确认后工程结算价款的3%，保修金不计利息。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /                 ；
（2） /%的工程款；
（3）其他方式: 审核确认后工程结算价款的3% 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     无                        。
关于质量保证金的补充约定：本工程保修期限按中华人民共和国建设部令第80号执行，工程质量保证（保修）金待工程竣工缺陷责任期满后并经发包人确认后一个月内一次性（无息）退还。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用满一年内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还部分工程保修金 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按建设部令第80号文的有关规定。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费从承包人质量保修金中扣除，承包人不得提出异议。
[bookmark: _Toc63471482][bookmark: _Toc13309400]16. 违约16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人延长工期但不增加费用 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人同意延长工期但不增加费用  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。
（7）其他：           /                  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   60   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额10％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日；
c、承包人施工进度比经发包人和监理人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
f、承包人发生重大安全质量事故的；
g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用（使用费用由发包人按当期市场行情价确定后支付）。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后按原承包人实际完成的合格工程量的95%进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权责令其出场、按合同价的10％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（2）用于工程的主要材料、设备，在使用之前必须经发包人和监理人共同确认后方可使用，若需设计人确认的，还需经设计人确认后使用。承包人不能按约定时间向监理人、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料或设备合同价值10%的违约金。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应无条件修复达到合同约定的标准，工期不顺延。
（4）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人将组织人员自行返修的，发生费用可从质量保证金中相应扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。
（5）承包人签订合同后，由于承包人原因推迟开工，每推迟一天向发包人支付人民币0.5万元的违约金，若延期开工超过3天，发包人有权解除合同并没收履约保证金，承包人并承担由此产生的一切法律责任。
（6）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（7）用于工程的主要材料未经发包人建设、监理共同（或发包人建设、监理、设计单位共同）确定后使用，每发现一次承包人按0.1万元/次承担违约责任，并承担由此造成的其他责任。
（8）承包人投标时承诺的本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位的，项目负责人及技术负责人每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金；其他人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人的项目负责人及技术负责人每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金。其他人员每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。
（9）承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责的，发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7天内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。即使是经发包人同意或发包人要求的，还应按照下列约定向发包人支付违约金：
a.更换项目负责人每人次10万元人民币；
b.更换项目技术负责人每人次10万元人民币；
c.更换除上述外的其他管理人员每人次3万元人民币。
（10）承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容或单方面解除本合同。
①承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
②承包人发生重大安全质量事故的。
③承包人工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。不服从发包人的施工现场管理，对发包人要求应无条件提供施工现场配合，不积极配合的。
④施工顺序不服从发包人安排，影响发包人正常生产经营。
⑤承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合同约定的质量要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的。
⑥承包人因其他法律纠纷或行政违法查封本工程资金账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
⑦其他违反法律、法规强制性规定的情况。

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：根据专用合同条款相关约定，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权单方面解除合同。解除合同后，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等7天内全部清场，否则未清场的有关材料、机具和设备将转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包人施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用  。
[bookmark: _Toc13309401][bookmark: _Toc63471483]17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴ 7级以上地震或社会发生动乱；⑵ 8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）；⑶ 一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）；⑷ 因战争、政治性原因导致的停工 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc63471484][bookmark: _Toc13309402]18. 保险18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目投保房屋建筑及市政公用一切险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等， 所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。
承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：
（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
（2）为施工场地内的自有施工设备、采用进场的材料和工程设备等办理保险。保修期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
（3）承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。
[bookmark: _Toc13309403][bookmark: _Toc63471485]20. 争议解决20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /     。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                  /                 。
选定争议评审员的期限：                     /                。
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /                。
其他事项的约定：                          /                 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                  /                。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向         /              仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。

[bookmark: _Toc256000022]第4节 合同附件
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第1节 [bookmark: _Toc14108][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc49663137][bookmark: _Toc13309407][bookmark: _Toc63471506]招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
第2节 [bookmark: _Toc31537][bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc5628][bookmark: _Toc49663138][bookmark: _Toc13309408][bookmark: _Toc63471507] 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。

第3节 [bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc63471508][bookmark: _Toc13309409][bookmark: _Toc49663139] 投标报价

第4节 [bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc49663140][bookmark: _Toc13309410][bookmark: _Toc63471509]工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
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第1节 [bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc103112615]招标图纸目录

招标图纸目录（格式）
项目名称：宁化县治平畲族乡光亮畲族村燕坂里至茶下笋竹产业道路建设项目
设计单位：             
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第2节 [bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc103112616]招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
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第1节 [bookmark: _Toc1138][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc215480827][bookmark: _Toc49663145][bookmark: _Toc13309415][bookmark: _Toc200772269][bookmark: _Toc63471514]招标项目概况和说明（1） [bookmark: _Toc4420][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc24857][bookmark: _Toc63471515][bookmark: _Toc49663146][bookmark: _Toc215480828][bookmark: _Toc13309416][bookmark: _Toc200772270]工程建设地点的现场自然条件[bookmark: _Toc200772271][bookmark: _Toc215480829][bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc29635]     由投标人自行踏勘了解                                                                      
                                                                          
                                                                          
                                                                          
（2） [bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc26171][bookmark: _Toc15952][bookmark: _Toc49663147][bookmark: _Toc13309417][bookmark: _Toc63471516]工程建设地点的现场施工条件[bookmark: _Toc215480830][bookmark: _Toc200772272]  具备施工条件（生产、生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）                                                              
                                                                          
                                                                          
                                                                          
（3） [bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc32724][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc63471517][bookmark: _Toc49663148][bookmark: _Toc13309418]招标项目说明    详见招标公告、工程量清单及施工图等                                                                      
                                                                          
                                                                          
                                                                          





第2节 [bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc22463][bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc200772273][bookmark: _Toc215480831][bookmark: _Toc63471518][bookmark: _Toc49663149][bookmark: _Toc13309419]工程建设技术标准（1） [bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc17105][bookmark: _Toc21033][bookmark: _Toc63471519][bookmark: _Toc200772274][bookmark: _Toc215480832][bookmark: _Toc13309420][bookmark: _Toc49663150]工程建设强制性标准依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
1.《工程测量规范》  GB50026-2007
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011
11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013
20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014
21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011
23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010
24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27.《道路工程术语标准》GBJ124-88
28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012
30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010
39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
    ……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） [bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc4241][bookmark: _Toc13309421][bookmark: _Toc200772275][bookmark: _Toc63471520][bookmark: _Toc49663151][bookmark: _Toc215480833][bookmark: _Toc200708264]招标项目使用的其他工程建设技术标准除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
按现行有关技术标准执行
（3） [bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc4888][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc200708265][bookmark: _Toc49663152][bookmark: _Toc63471521][bookmark: _Toc215480834][bookmark: _Toc200772276][bookmark: _Toc13309422]工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
 按现行有关技术标准执行      
第3节 [bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc13832][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc200772282][bookmark: _Toc215480843][bookmark: _Toc49663153][bookmark: _Toc63471522][bookmark: _Toc13309423]
施工现场管理要求（1） [bookmark: _Toc283][bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc20944][bookmark: _Toc215480844][bookmark: _Toc49663154][bookmark: _Toc13309424][bookmark: _Toc63471523][bookmark: _Toc200772283]现场安全防护设施要求   按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任                                                             
（2） [bookmark: _Toc9283][bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc3498][bookmark: _Toc49663155][bookmark: _Toc63471524][bookmark: _Toc215480845][bookmark: _Toc200772284][bookmark: _Toc13309425]水土保持与环境要求现场卫生要符合环保要求，按有关国家强制性规范及有关规定执行。  
（3） [bookmark: _Toc19508][bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc49663156][bookmark: _Toc13309426][bookmark: _Toc63471525][bookmark: _Toc215480846][bookmark: _Toc200772285]文明施工要求承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及宁化县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。  
（4） [bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc17145][bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc215480847][bookmark: _Toc63471526][bookmark: _Toc49663157][bookmark: _Toc13309427]施工机具进场要求[bookmark: _Toc215480857][bookmark: _Toc63471527][bookmark: _Toc49663158]按施工组织设计安排，所有机械、设备进场应向监理单位报备。
第4节 [bookmark: _Toc7417][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc13309428]招标人对工程主要材料设备的要求（1） [bookmark: _Toc13657][bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc63471528][bookmark: _Toc13309429][bookmark: _Toc215480858][bookmark: _Toc49663159]技术要求符合国家现行规定并满足工程实际需要。      
（2） [bookmark: _Toc16342][bookmark: _Toc5759][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc13309430][bookmark: _Toc63471529][bookmark: _Toc215480859][bookmark: _Toc49663160]质量要求符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。         

（3） [bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc31006][bookmark: _Toc49663161][bookmark: _Toc63471530][bookmark: _Toc13309431][bookmark: _Toc215480860]参考品牌主要材料设备参考品牌明细表
	名称
	规格、型号
	招标人要求的品牌
	控制价取定的品牌
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。


第5节 [bookmark: _Toc27800][bookmark: _Toc18488][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc215480861][bookmark: _Toc13309432][bookmark: _Toc49663162][bookmark: _Toc63471531]招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 [bookmark: _Toc25259][bookmark: _Toc6791][bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc13309433]
其他要求
                      /                                                      
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 
[bookmark: _Toc105662534][bookmark: _Toc109741156][bookmark: _Toc105662588][bookmark: _Toc109739670][bookmark: _Toc256000052]第8章 投标文件格式
[bookmark: EB5c2f49092f8643c49fb3e7eb83fa2906]


[bookmark: _Toc256000068]（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      资格文件
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、投标人诚信承诺函
四、授权委托书（如有时）
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目负责人承诺函
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、拟派出施工现场管理人员表
九、项目部施工管理人员到位承诺书
十、免缴投标保证金承诺函
十一、投标人基本账户信息
十二、无行贿犯罪记录承诺函
十三、信用记录查询报告
十四、其他资料

[bookmark: _Toc256000054]
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	



投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的复印件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
[bookmark: _Toc256000055]
二、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                                投标人：                  (盖单位公章)
                                                   年     月     日
[bookmark: _Toc256000056]
三、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
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四、授权委托书（如有时）
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       

附：1.委托代理人身份证扫描件。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。


                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）
                           委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                     年     月     日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字。
    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
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五、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期
（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           
                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。
 









（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）













注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。
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六、拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。


投标人：                  （盖单位实体公章）
拟派出项目负责人：        （签字）
承诺时间：      年   月   日




注：
1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
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七、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
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[bookmark: _Toc20931]八、拟派出施工现场管理人员表
（格式）
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	



投标人：                  (盖单位公章)


注：
1、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。
2、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。



九、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳   万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳   万元违约金。


投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）








十、免缴投标保证金承诺函

	(招标人名称)：
我司参加   (招标项目名称及标段)    投标活动，现免缴投标保证金参与投标。我司 承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在 7 日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额 (人民币2000元)，对未按期足额补缴投标保证金给招标人带来损失的，还应依法承担赔偿责任， 并由行业监管部门依法依规列为招标投标重点监管对象。
(1) 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵单位提出附加条件。
(2) 投标人存在投标须知前附表规定投标保证金不予退还的其他情形。

(3) 法律、法规规定的其他情形




                                  投标人：                (盖单位公章) 
                                               日期：       年      月      日
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         十一、投标人基本账户信息

	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件加盖投标人单位公章。






十二、无行贿犯罪记录承诺函

    

致：                     
我公司在此承诺，此次参加               项目投标活动，在投标活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。



特此承诺


投标人签章：    （全称并加盖公章） 

投标代表签字：                    

日期：  年   月   日
十三、信用记录查询报告


信用记录查询报告

致：(招标人或代理机构)     
[bookmark: _Toc256000122]现附上截至    年   月  日  时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的（投标人公司全称）    信用信息查询结果（填写具体份数）   份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方（投标人公司全称）                 负全部责任。

注：投标人应提供在发布公告之日起至招标文件要求的截止时间前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

日期：       年      月    日
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十四、其他资料（资格文件）
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日

目    录

一、投标函
二、投标函附录
三、其他资料（商务文件）
[bookmark: _Toc256000067]
一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以招标人现场当众抽取的下浮率K值及计算出的发包价作为我方中标价依据 来承包本项目，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3．如中标，我方承诺：
    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
4．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。
5．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日

二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期：12个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	/
	

	3
	分包
	3.5.1
	不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：2000元/天。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额：合同价款的5％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的/ ％。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	审核确认后工程结算价款的3%。
	

	…
	……
	……
	……
	



投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）



注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
 


通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	2 
	      
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	3 
	      
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	4 
	      
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       

	……
	      
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       
	                                   
                                   
                                   
                                   
                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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