

[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]一、项目概况及总体要求

[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]中海油（山西）贵金属有限公司针对生产区域加工车间、成品车间总计面积约1500平米进行改造修缮，不涉及厂房主体结构改造。预计涉及暂估工程量包括：
1. 布局改造：对现加工车间、成品车间重新布局，改造后设备布局，通道更科学合理；
2. 地面处理：将原来老旧磨损地面重新处理修缮，修缮后更美观，耐磨；
3. 墙面处理：将现白色乳胶墙面进行改造，更换为环保阻燃墙面，改造后使墙面更美观；
4. 吊顶处理：现车间无吊顶，增加吊顶处理，将现有管道遮蔽，使车间更美观；
5. 暖通工程：将现车间空调，新风系统进行改造，改造后满足车间通风更优化；
6. 供电：按照布局，合理排布电源；
7. 照明：按照布局，合理设计照片，改造车间照明情况。
2、 服务内容和范围
1. 现状调研与需求分析
对加工车间、成品车间现有布局、设备、地面、墙面、管线系统（暖通、供电）进行全面勘测与评估。与业主确认改造功能需求及生产流程优化目标。
2. 改造方案设计，按以下分项提供技术方案：
1) 布局改造设计：
重新规划设备布局及物流通道，确保符合生产工艺流程，提升空间利用率与操作安全性。提交平面布局图、流线分析图及三维可视化模型。
2) 地面处理设计：
制定老旧地面修缮方案，选用耐磨、防滑、易清洁材料，提供材料技术参数及施工节点图。
3) 墙面改造设计：
将现有乳胶墙面更换为A级防火、环保型板材，设计拼缝处理及抗污方案。
4) 吊顶系统设计：
新增轻钢龙骨吊顶，遮蔽管线并预留检修口；选用防火、防潮、吸音材料。
5) 暖通工程改造设计：
优化空调及新风系统布局，计算换气量及冷负荷，提供管道走向图及设备选型清单。
6) 供电照明系统设计部分引用《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版），纳入评议范围：
a. ★ 配电箱（或控制箱）系统图，应标注配电箱编号、型号，进线回路编号；标注各元器件型号、规格、整定值；配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等，（对于单相负荷应标明相别），对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求；当数量较少时，上述配电箱（或控制箱）系统内容在平面图上标注完整的，可不单独出配电箱（或控制箱）系统图。
b. ★ 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量；布置配电箱、控制箱，并注明编号；绘制线路始、终位置（包括控制线路），标注回路编号、敷设方式（需强调时）；凡需专项设计场所，其配电和控制设计图随专项设计，但配电平面图上应相应标注预留的配电箱，并标注预留容量；图纸应有比例。
c. ★ 照明平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号；凡需二次装修部位，其照明平面图及配电箱系统图由二次装修设计，但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱，并标注预留容量；图纸应有比例。
以下为补充条款：
采用LED节能灯具，按不同区域（操作区、通道）设计照度（≥300lx），提供照明计算书及控制方案。
3. 施工图设计
1）★总封面标识内容。部分引用《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）（无补充引用），纳入评议范围：
a. 项目名称；
b. 设计单位名称；
c. 项目的设计编号；
d. 设计阶段；
e. 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章；
f. 设计日期（即设计文件交付日期）。
2）提供全套施工图纸（含平面图、立面图、节点大样图、机电综合管线图）。编制工程量清单及主要材料技术规格书。
4. 施工配合服务
参与施工交底，解决现场设计问题，审核工程变更。参与竣工验收，确保施工符合设计要求。
5. 工作量清单
本项目设计工作包括改造方案设计、施工图设计、施工方案、施工全过程设计配合、编制设备和材料工程量清单及采购技术规格书，后评价共计6个阶段。
5.1改造设计方案
1）完成改造项目设计及投资估算的编制工作。
2）根据建设单位提供的设计资料，进行改造区域的方案设计。设计应符合国家相关规范和本项目特殊要求的设计标准。
3）设计应优化方案，直至建设单位满意。
4）方案设计成果必须满足绿色建筑设计评审要求。
5）完成对方案设计进行优化工作，提供满足深度的方案设计图纸，并对设计方案进行修改和必要的调整，以获得审查批准。
6）配合进行人防、消防及市政管网等方面的咨询工作。
5.2施工图设计
完成施工图设计文件编制，编制设备和材料工程量清单、采购技术规格书，内容包含但不仅限于选用的规范及标准、材料的型号、规格、位置和数量、材料的主要技术参数要求、采购和安装的注意事项和技术要求等，并不应注明厂家名称。
5.3施工方案
配合建设单位制度施工方案，制定合理的方案进行分布施工，不影响正常生产。
5.4施工招投标配合阶段
配合建设单位编制设备和材料工程量清单、采购技术规格书的工作。
5.5施工全过程设计配合阶段
1）出席由施工图会审、施工单位招标答疑会及施工图设计交底会议，负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求。凡是由于图纸没有明确导致后续发包人与承包人之间的经济问题，由设计方承担。
2）协助控制建筑整体效果，包括材料选型确认、深化图纸确认等。并根据要求视察工地（发包人通知后2天内前往），便于施工不偏离设计意图，主要配合节点及内容如下（包含但不限于）：A-到施工现场、厂家等地协助发包人进行设备材料选型、封样，并提供专业意见。B-配合办理相关手续。C-协助各阶段施工现场验收。D-配合解决施工过程中与图纸相关的技术及经济问题。
3）及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；应承诺在工程施工过程中，设计人应及时响应并解决工地施工问题，并委派相关专业设计人员定期（周期间隔不得大于15天）至施工现场进行图纸回访，以及时协调施工过程中出现的图纸问题。
4）协助处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续。
5）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续。
6）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。
7）协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
8）后期与施工过程有关的其他配合服务。
5.6后评估
1） 本工程竣工后，设计人负责应积极配合总包单位配合完成竣工图编制、负责竣工图审核。
6. 服务地点
项目地点：本项目位于晋中经济技术开发区中海油（山西）贵金属有限公司厂区内部。
项目规模：厂区生产区域加工车间和成品车间，总面积约1500平米的改造。
7. 服务期限
双方合同签订生效后，具体服务期限如下：
（1）改造方案设计：自合同签订之日起15日内完成。
（2）施工图设计：自初步设计批复后20日内完成。
（3）施工方案：自初步设计批复后20日内完成。
（4）工程量清单和技术规格编制：接到指令后10个工作日内完成。
（5）施工现场配合：自施工图审查合格后起至工程竣工验收。
（6）后评估：项目工程竣工验收后20日内。
[bookmark: _Toc13248929][bookmark: _Toc13249326]三、执行标准/规范
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版））。
四、服务要求
1、服务具体要求：
1）设计应先进行方案设计（含估算编制），报建设单位审核；待甲方审核确认后方可进行初步设计工作。初步设计图纸完成时，应同时完成初步设计概算，报建设单位审核；待建设单位审核确认后方可进行施工图设计。
2）按建设单位要求编制设备和材料工程量清单、采购技术规格书，内容包含但不仅限于选用的规范及标准、设备和材料的型号、规格、位置和数量、设备和材料的主要技术参数要求、采购和安装的注意事项和技术要求等，并不应注明厂家名称。
3）配合设计文件通过专家评审、审图机构审查、建设单位及地方相关主管部门的审批。
4）设计工作将按照建设单位的建设要求，分期、分阶段设计和出图。
5）后期与施工过程有关的配合服务。
6）配合施工单位完成竣工图的编制工作。
五、配备资源要求
1、项目负责人的资历
项目应配备一名有技术经验的项目负责人主持设计工作。
2、专业负责人的资历
[bookmark: _Hlk90221074]建筑专业负责人1人、结构专业负责人1人、规划专业负责人1人、给排水专业负责人1人。
六、服务进度跟踪
（1）必须在合同生效后按照签订的合同要求执行：方案设计优化自合同签订之日起15日内完成；初步设计自方案审批通过之日起20日内完成；施工图设计自初步设计批复后20日内完成。
（2）设计服务合同签订后每周上报设计进度工作内容。
（3）自施工图审查合格后起至工程竣工验收，须提供施工现场配合。
七、服务及验收标准
	序号
	内容
	成果要求
	备注

	1
	方案设计文本（含效果图、方案设计估算）
	A3方案本册8份，电子光盘4份。
	软面封皮，满足规划报批要求。包含设计说明、效果图等。电子版包括方案本册内容及单体3D模型

	2
	施工图设计图纸（按要求装订）
	施工预审白图8套，施工蓝图20套（精装5套，普装15套），电子光盘4份。含加盖红章的施工图蓝图扫描件
	图纸电子版格式。
为CAD和PDF两种格式， 蓝图扫描件格式为PDF格式。包含报送相关部门审批图纸，须折叠成A4装订。

	3
	设备和材料采购规格书（含采购数量、技术要求及参数指标）
	符合要求的规格书9套、电子光盘4份
	

	4
	主要施工材料样板
	1套
	

	5
	工程量清单（PDF版和广联达软件版）
	1套
	

	6
	施工现场配合
	视察报告，变更图纸15套。
	图纸电子版格式。
为CAD和PDF两种格式，纸质版图纸须折叠成A4装订。

	7
	后评估
	电子光盘1套
	

	注：1、CAD文件要求2010版本及以上，天正文件要求t8版本及以上。
2、电子文件应与相对应纸质版图纸完全一致。


1、验收内容；
2、本项目采用分阶段验收的方式进行。各阶段验收以出具方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件的形式进行验收。
3、验收标准：按照上述（1.验收内容）要求进行验收，设计成果应全部满足验收内容。
八、质量保证
1、违约责任要求
承包商发生下列任一违约行为时，应向甲方支付合同总价25%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失：
（1）未经甲方同意，乙方擅自进行分包、转包；
（2）不遵守甲方关于健康、安全和环保的规定；
（3）乙方或其雇员对甲方实施欺诈行为；
（4）乙方或其雇员的行为损害了甲方的利益或声誉。
（5）凡是由于乙方设计缺陷造成后期改造中不可弥补的损失，由乙方承担相应的经济损失。
九、其他要求
（1）付款方式：银行电汇。
[bookmark: _GoBack]（2）付款周期要求：收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后15个工作日内支付价款。
（3）结算方式：分阶段付款，具体包括：第一付款阶段：施工图设计交付并完成技术交底、设备和材料采购规格书编制完成并配合施工招标结束，甲方向乙方支付设计费总额的50%；第二付款阶段：施工现场配合、工程量完成95%以上时，甲方向乙方付设计费总额的40%。后评估阶段：设计人配合项目施工总承包单位完成竣工图编制及审核后15日内，发包人向设计人支付设计费总额的10%。
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