“乌石终端后勤基地项目设计施工总承包（EPC）项目”-采购计划公示

中海石油（中国）有限公司湛江分公司计划于近期对“乌石终端后勤基地项目设计施工总承包（EPC）项目”进行采购。现提供本项目的关键技术指标、资质资格要求、业绩要求、商务要求等信息，如下所示：

一、采购包名称

乌石终端后勤基地项目设计施工总承包（EPC）项目。

二、主要服务内容

本项目为设计采购施工总承包（EPC）项目，投标人按照合同约定完成本工程的施工图设计、采办和施工等工作，直至工程竣工验收、备案、移交并配合完成决算、审计以及工程保修等工作。

项目建设地点位于广东省湛江市雷州乌石镇，290省道与镇海街交汇处的东北侧地块内，项目宗地面积为31806.97平方米，其中海油使用商业/商务混合用地面积（计容面积）为27828.11平方米、公园绿地面积为351.35平方米、广场用地面积为2029.29平方米、城市道路用地面积为1598.22平方米。项目总建筑面积约35286.26平方米，地上总建筑面积约30412.48平方米，地下建筑面积约4873.78平方米，为海油员工提供短期和中长期住宿、餐饮、集中教育、室内外文体活动和配套往来市区通勤车接送等服务。

主要工程量如下：

1.新建公寓楼1栋。由裙房加2幢公寓塔楼组成，占地约2750平方米，地上17层，地下1层，属高层公共建筑，耐火等级为一级，采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。

2.新建门卫室1间。占地约43平方米，1层，属单层公共建筑，耐火等级为二级。

3.新建垃圾收集点1间。占地约60平方米，1层，属单层公共建筑，耐火等级为二级。

4.新建公共厕所1间。占地约73平方米，1层，属单层公共建筑，耐火等级为二级。

5.配套的道路、室外活动场地、围墙、绿化等。

（1）设计内容

负责项目施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、施工图设计审查通过，提供建筑信息模型（BIM）技术应用、工程施工过程设计控制、设计跟踪、工程设计变更、配合审核竣工图及质量缺陷处理等。为达到本项目竣工投入使用及其它配套工程的设计、专业设计配合服务等后续服务，并通过政府主管部门的相关设计审查及批复。

（2）采购内容

本项目范围内建设工程所有主、副及配套材料，设备、设施、用具等，包括钢筋、水泥、砂、碎石、混凝土、预制件、门窗、电气及给排水系统所用材料与设备、消防水系统所用材料与设备及器材、燃气供应系统所用的材料设备、铝扣板、地砖、内外墙涂料、太阳能板、电梯、水泵、消火栓、灭火器、防火门、卫浴用具、五金件、管道、透水砖、广场花岗岩、室外绿植（草坪、绿篱）、体育设施、家具、空调、窗帘、热水器、厨房后勤设备（包含冷藏库、冷冻库、各类货架、工作台、食品加工烹饪设备等）等，草坪、绿篱、苗木等的采购与移栽。

（3）施工内容

负责项目全过程施工实施，包含但不限于施工、材料、工期、质量、安全生产、文明施工、直至工程竣工验收、移交完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复工作等。施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包，具体以招标人要求为准。

三、技术指标要求

| 招标方要求 |  |  | 供应商确认 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标要求 | 需要供应商提供的支持材料 | 是否满足技术指标 | 是否提供了支持材料（在第几页） |
| 1 | ★项目经理1名：①具备有效的建筑工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（如提供电子注册证书的，应在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实；②具备住房和城乡建设部门发放的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实；③具有2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。④书面承诺项目经理无在建项目。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。投标人提供签章版承诺函。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |
| 2 | ★施工负责人1名：①具备有效的建筑工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（如提供电子注册证书的，应在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实；②具备住房和城乡建设部门发放的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。③具有2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。 建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 3 | ★施工技术负责人1名：①具备有效的建筑工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（如提供电子注册证书的，应在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实。②具有2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 4 | ★设计负责人1名：①具有中华人民共和国一级注册建筑师注册证书（如提供电子注册证书的，应在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实。②具有2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 5 | ★安全负责人1名：①具备注册安全工程师证，专业为建筑施工安全，并可在中级注册安全工程师注册管理系统（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）核实；②具备住房和城乡建设部门发放的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。③具有2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 6 | ★专职安全员至少3名：①1名具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核人员安全生产考核合格证（C1证或C3证）并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实；②2名具有具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核人员安全生产考核合格证（C2证或C3证）并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。③具有3名专职安全员2025年9月-12月中任意连续三个月以投标人公司名义缴纳的社保证明，社保证明需由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 7 | ★项目管理人员不得兼职要求：项目经理、施工负责人、施工技术负责人、设计负责人、安全负责人以及专职安全员不得相互兼职，提供签章版承诺函。 | 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |
| 8 | ★项目管理人员其他要求：①投标人投标时提供的管理人员（项目经理、施工负责人、施工技术负责人、安全负责人），每月在施工现场时间不低于20天；②投标人投标时提供的管理人员（项目经理、施工负责人、施工技术负责人、设计负责人、安全负责人），不得随意更换，确需更换，需提前提出书面申请，并取得招标人书面审核同意后方可换人，整个工程施工期间应保证主要项目管理人员的相对稳定。提供签章版承诺函。 | 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |
| 9 | ★分包要求： 本项目主体、关键性工作不得分包，允许将电梯安装工程、燃气工程分包，其余工作不允许分包。 对分包人的资质要求： （1）电梯安装工程：具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数级别应为B级及以上。 （2）燃气工程：设计资质要求具有市政行业（城镇燃气工程专业）资质，施工资质要求具有石油化工施工总承包资质或市政公用工程施工总承包资质，同时具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含公用管道安装，许可参数级别应为GB1。 投标人提供项目分包策略，分包策略应包含分包范围及条件，分包方案以及分包单位管理策略及措施。 | 投标人提供项目分包策略，分包策略应包含分包范围及条件，分包方案以及分包单位管理策略及措施。 |  |  |
| 10 | ★工期要求：合同签订生效后，580个日历日完成所有设计和施工工作，达到竣工验收、投用条件； （1）施工图设计工期要求：90个日历天； （2）报批及施工工期要求：490个日历日，招标人审核审批时间不计入工期，计划2026年5月30日开工，2027年1月31日主体结构封顶，2027年12月30日完工。 投标人提供签章版承诺函。 | 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |
| 11 | ★施工工人工资保障要求：签订合同后30天内，需依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》，开立农民工工资专用账户，并按规定存储工资保证金，提供建筑施工企业工人工资保证金存储凭证工人工资专用账户开立证明。投标人提供签章版承诺函。 | 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |

四、对供应商的要求

（一）供应商资质、资格要求：

| 招标方要求 |  |  | 供应商确认 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商资质、资格要求 | 需要供应商提供的资质证书名称、资格要求支持材料（要求写出资质证书名称全称） | 是否满足资质、资格要求 | 是否提供了支持材料（在第几页） |
| 1 | ★本项目不允许联合体投标。投标人提供签章版承诺函。 | 投标人提供签章版承诺函，格式详见承诺函1。 |  |  |
| 2 | ★资质要求：①具有住房和城乡建设部门颁发的工程设计资质证书，资质等级为建筑行业（建筑工程）专业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合资质甲级，并可在可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或行政主管部门网站核实。②具有住房和城乡建设部门颁发的建筑业企业资质证书，资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级及以上等级，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实。③具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证，许可范围包括建筑施工，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html）网站核实。投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |
| 3 | ★体系认证要求：投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，认证范围应包含建筑工程施工总承包，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网址(https://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 | 投标人提供满足前述所有要求的证明材料原件扫描件（原件备查）。 |  |  |

（二）供应商业绩要求：

| 招标方要求 |  |  | 供应商确认 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商业绩要求 | 需要供应商提供的业绩证明材料 | 是否满足业绩要求 | 是否提供了支持材料（在第几页） |
| 1 | ★2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如未体现合同签署时间则以合同生效时间为准），投标人应具有至少2个合同的新建房屋工程总承包竣工验收业绩，且均满足如下要求①建筑面积3万平方米以上；②地上建筑高度65米以上，地下室至少1层。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）中标通知书及合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：中标通知书、合同签署时间(或合同生效时间）、合同名称、验收证明材料（提供竣工验收报告或竣工验收备案表原件扫描件以及在全国建筑市场监管公共服务平台(https:/jzsc.mohurd.gov.cn查询截图）。 | 根据左侧要求提供相关材料 |  |  |

（三）供应商商务要求：★投标人需具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。如分公司进行投标，须提供总公司的法人营业执照及分公司的营业执照，同时提供总公司的授权文件，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。如投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，如投标人不具有事业单位法人证书，须提供上级单位的事业单位法人证书及相关授权文件，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

（四）供应商需具备较好的商业信誉，不得存在下列情形之一：

- ★投标人近5年（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的工程项目（含施工、勘察、设计、监理）出现重大及以上生产安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的；

- ★投标人或投标人本次招标相关业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；

- ★投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；

- ★投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn，需将查询结果的所有页面截图打印出来并加盖公司公章）被列入严重失信主体名单；

- ★投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn，需将查询结果的所有页面截图打印出来并加盖公司公章）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；

- ★投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn，需将查询结果的所有页面截图打印出来并加盖公司公章）被列入失信被执行人名单；

- ★投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；

- ★投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；

- ★投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形；

- ★过去三年内，投标人公司、公司法定代表人及拟委任的项目负责人存在行贿犯罪行为（查询网址http://wenshu.court.gov.cn，需将查询结果的所有页面截图打印出来并加盖公司公章）；

- ★存在《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国招投标法实施条例》规定的投标人弄虚作假和不得参加本项目投标的情形。

- 12)★投标人所提供的建筑业企业资质证书无法在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或经查询失效，经澄清仍无法提供有效证据的；

- 13)★投标人拟委派项目经理所提供的注册建造师证书无法在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn)查询到或经查询失效，经澄清仍无法提供有效证据的。

五、预计发标时间：2026年2月。

六、《供应商投标意向确认书》，格式详见附件2。

七、《供应商响应信息确认函》，格式详见附件3。

八、项目联系人

商务联系人：曲杨

电  话：0759-3911874

电子邮件：ex_quyang@cnooc.com.cn

本次公开的采购计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本项目采购计划公示的有效期自2026年1月15日至2026年1月22日止。在本采购计划公示期间，如供应商有意向参与，请通过“中国海油供应链数字化平台” 的“采购计划公示”模块上传满足要求的全部文件。

提交的文件请分为三份：一份是“附件2：供应商投标意向确认书”，一份是“附件3：供应商响应信息确认函”，一份是“附件3”要求提供的支持材料。前述三份文件每一页都要清晰，每一页都要盖章。

如我方需要对意向供应商提交的相关文件进行澄清和补充，意向供应商应在2个工作日内给予明确回复，过期无回复则视为维持原材料不变。

中海石油（中国）有限公司湛江分公司

2026年1月15日