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中交第二公路工程局有限公司
杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部         搅拌站安拆服务询价文件
询价编号：YGS-HYSB-2024-02-001
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询价人：杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部
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[bookmark: _Hlk49248021]询价公告  
中交第二公路工程局有限公司
杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部
[bookmark: _Hlk89695353]混凝土搅拌站安拆服务公开询价
一、询价条件
本项目因工程施工需要，现对搅拌站安拆服务进行线上公开询价，根据我单位相关规定和贵方意向，望各单位按照本询价文件规定的内容进行报价。
二、项目概况
本项目为G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG06标段，位于宁波市北仑区，计划工期37个月，中标额142263.4478万元，全长8.23km，包括包括路基、桥梁（不含T梁预制、存梁及运输）、交叉工程（跨穿山至好思房高速）、绿化及新碶互通D匝道桩号DK0+200～DK0+545范围内千亩岙服务区南侧场坪的挖方、排水设施、边坡防护（包括挖方便道（便桥）的修建、维护、拆除、场地平整等）等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修。主要结构物包括陈华霞浦复合枢纽互通（主线为预应力砼T梁+钢混组合梁50+68/71+120+68/71连续刚构48/58+80+48连续箱梁+主跨138m连续刚构）、大岙山大桥（预应力砼T梁）和柴桥枢纽互通（预应力砼T梁）。
本项目建设一处HZS180型混凝土搅拌站，设备选用本公司南中项目搅拌站，即拌和站拆除地点位于广东省广州市，设备拆除完毕就地翻新喷漆，安装地点位于浙江省宁波市。
三、拌和站安拆服务明细表
	序号
	服务名称
	规格型号
	完成时间
	备注

	1
	拌和站拆除
	HZS180
	40天之内
	不含运输、维修

	2
	拌和站翻新喷漆及安装
	HZS180
	
	不含运输、维修


说明：1、本询价内容不涉及拌和站维修保养及改造费用；
2、由于拌和站拆除与安装地点不一致，本询价包含拆除场地装车费用及安装场地卸车费用，不含广州至宁波的运输费；
3、原拌和站建有18个粉料罐及制冰机一台，需全部拆除；现建站只需12个粉料罐（具体情况详见附件：原拌和站施工图纸及平面布置图、现拌和站施工图纸及平面布置图）；
4、拆除作业项目部提供50T履带吊1台，安装作业项目部不提供吊车，本询价包含安拆服务过程中所有设备及耗材；
5、拌和站拆除作业需按规范要求拆除，不得暴力破坏性拆除，因拆除不当造成的设备损坏及人员事故由拆除单位自行负责；
6、拌和站安拆服务要求40天之内完成，包含运行调试费用。
四、报价人资格要求
（1）报价人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有增值税小规模纳税人及以上资格，具有合法、有效的统一社会信用代码的营业执照，具有混凝土搅拌站生产、安拆、维修经验的服务商或生产商。
（2）报价人所提供的设备必须符合国家产业发展政策的相关规定，原则上为3年内设备报价人所派遣的服务人员必须持证上岗。
（3）信誉要求：具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；无不良履约记录、未列入工程所在地质量监督部门和中国交建、中交二公局、中交二公局一公司的企业黑名单。不接受被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入违法失信企业名单或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的企业投标，且近三年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
（4）本次招标不接受联合体投标。
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，均按废标处理。
五、报价格式表及说明


报价表
询价人：中交第二公路工程局有限公司杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部
询价编号：YGS-HYSB-2024-02-002
	序号
	服务名称
	规格型号
	完成时间
	不含税价格
（元）
	税额
（元）
	含税价格
（元）

	1
	拌和站拆除
	HZS180*2
	40天之内
	
	
	

	2
	拌和站安装
	HZS180*2
	
	
	
	

	不含税总价（元）
	

	税率（%）
	

	税额（元）
	

	含税总价（元）
	


说明：1、本次报价的费用包含18个粉料罐拆除、12个粉料罐安装、制冰机拆除、翻新打磨喷漆、运行调试、装卸车、安装所用机械设备及小型机具、耗材、人员交通、食宿、资质手续、安拆人员资质证件、安全设施配备人身保险（雇主责任险等）、财产保险、利润等所有相关费用。
2、报价人需根据实际需求进行起重、安拆设备的进出场。
3、进场设备要求3年内设备，严禁带病带伤设备进场。
3、税率如遇国家政策调整，中标人需响应询价人的税率调整，不含税报价部分不得调整和重新定价。
7、表中“不含税价格”为固定价格，在合同履行中不做任何调整，价格包含服务方在安拆期间应完成规定的全部工作内容、责任、义务和风险等显性与隐性的应向社会缴纳的各种规费、利润等。 
8、如报价人未按合同约定完成某项规定，询价人按照实际发生的相应金额进行扣款。
9、报价人对询价文件《拌和站安拆服务明细表》中的所需服务内容进行报价。
10、安拆服务起始时间：以询价人通知为准。
11、服务地点：项目部指定地点（拆除地点：广州市；安装地点：宁波市）。
12、如报价人有任何异议或说明的，请在本报价表后另附页明示，否则视为完全响应本询价文件。
13、本报价表格式不可改变，拆除及安装服务明细报价报价人另附表明示。
报价人：                     （全称）（盖章）            
法定代表人：                                           
（或授权代理人）（签字）：                               
日期：      年     月      日


报价明细表
	序号
	名称
	不含税价格
（元）
	税额（元）
	含税合价（元）

	拆卸明细表

	1
	拌和站拆除（双站）
	
	
	

	2
	粉料罐拆除（18个200T）
	
	
	

	3
	制冰机拆除
	
	
	

	4
	拆除装车费
	
	
	

	5
	拆除吊车费
	
	
	

	6
	人员交通及食宿费
	
	
	

	安装明细报价

	1
	拌和站安装（双站）
	
	
	

	2
	粉料罐安装（12个200T）
	
	
	

	3
	装车、卸车费
	
	
	

	4
	安装吊车费
	
	
	

	5
	翻新喷漆费
	
	
	

	6
	人员交通及食宿费
	
	
	

	备注：

	合计金额（不含税）：

	合计金额（含税）：



报价人：                     （全称）（盖章）            
法定代表人：                                           
（或授权代理人）（签字）：                               
日期：      年     月      日


六、质量要求
1、保证拌和站安拆过程状况良好，能正常使用，各系统无异常现象，无碰撞变形及损坏。
七、计量方式及验收
以拌和站运行调试验收单及现场具体施工负责人签字确认单为准。
八、结算、付款方式
1.付款方式：银行转账。
2.支付说明：甲、乙双方在拌和站运行调试结束、安拆服务完成30日内完成结算，结算以甲乙双方现场签字确认单和拌和站运行调试验收单为依据。结算后30日内支付乙方服务款。
九、报价文件的组成
1.报价文件应包括下列内容：
（1）报价表（格式见第六条）；
（2）报价人营业执照副本（最新版）、开户许可证（或存款账户信息）、法定代表人身份证、授权委托书及被授权人身份证（如报价文件签字人非法定代表人），均采用扫描件；
2.报价文件版式采用A4纸（附图、附表除外），文字采用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。
3.报价文件份数：1份。
十、报价文件的递交
[bookmark: _GoBack]1.递交截止时间：2024年2月29日10:00时，以询价人收到时间为准。
2.递交方式：将编制完成报价文件签字盖章扫描上传至中交集团供应链管理信息系统（网址：http://empm.ccccltd.cn）供应商门户（http://114.255.239.58/PMS/）
3.逾期递交的报价文件询价人将予以拒收。
十一、中标人确定办法
选择报价文件实质性响应询价文件的要求，且报价最低的报价人为入围中标人。
十二、联系方式
询价项目：中交第二公路工程局有限公司杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部
地址：浙江省宁波市北仑区（进港路至柴桥段）
联系人：肖庆昊15771357326
[image: 1]   
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                     合同编号：                 

搅 拌 站 安 拆 合 同

需 方：（甲方）中交第二公路工程局有限公司杭甬高速宁波三期项目第SG06标段项目经理部
供 方：（乙方）_____________________________
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循合作共赢、平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成以下合同条款以兹共同遵守。
[bookmark: _Toc29912]第一条  安拆设备情况
（一）安拆设备名称：HZS180型水泥混凝土搅拌站1套。
（二）安拆服务时间以甲方通知时间为准。
[bookmark: _Toc6113]第二条  安拆服务地点
（一）拆除地点：广东省广州市。
（二）安装地点：浙江省宁波市。
[bookmark: _Toc17141]第三条  服务内容
（一）乙方负责全面安拆翻新并调试本项目的一套HZS180型水泥混凝土搅拌站。
（二）本合同工作内容不包含拌和站运输、维修保养及改造费用。
（三）拌和站拆除地点：广东省广州市，安装地点：浙江省宁波市。
（四）原拌和站建有18个粉料罐及制冰机一台，需全部拆除；现建站只安装12个粉料罐（具体情况详见附件：原拌和站施工图纸及平面布置图、现拌和站施工图纸及平面布置图）。
（五）拆除作业施工项目部提供50T履带吊1台，安装作业项目部不提供吊车，其余安拆服务过程中所需要的设备及耗材乙方自行提供。
（六）拆除时间和安装时间，甲方将提前以本协议约定的通知方式告知乙方。
[bookmark: _Toc29724]第四条  金额、结算、支付
（一）服务名称、规格型号、金额、税率。
1.安拆费用汇总表：
	序号
	服务名称
	规格型号
	完成时间
	不含税价格
（元）
	税额
（元）
	含税价格
（元）

	1
	拌和站拆除
	HZS180
	40天之内
	
	
	

	2
	拌和站安装
	HZS180
	
	
	
	

	不含税总价（元）
	

	税率（%）
	

	税额（元）
	

	含税总价（元）
	


2.安拆费用明细表：
	序号
	名称
	不含税价格
（元）
	税额（元）
	含税合价（元）

	拆卸明细表

	1
	拌和站拆除（双站）
	
	
	

	2
	粉料罐拆除（18个200T）
	
	
	

	3
	制冰机拆除
	
	
	

	4
	拆除装车费
	
	
	

	5
	拆除吊车费
	
	
	

	6
	人员交通及食宿费
	
	
	

	安装明细表

	1
	拌和站安装（双站）
	
	
	

	2
	粉料罐安装（12个200T）
	
	
	

	3
	装车、卸车费
	
	
	

	4
	安装吊车费
	
	
	

	5
	翻新喷漆费
	
	
	

	6
	人员交通及食宿费
	
	
	

	备注：

	合计金额（不含税）：

	合计金额（含税）：


本合同采用价税分离的原则约定安拆服务金额。
（二）单价的构成
1.以上单价包含18个粉料罐拆除、12个粉料罐安装、制冰机拆除、翻新打磨喷漆、运行调试、装卸车、安拆所用机械设备及小型机具、耗材、人员交通、食宿、资质手续、安拆人员资质证件、安全设施配备、人身保险（雇主责任险等）、财产保险、利润等所有相关费用。费用共计           元（大写：      ）。
2.该单价包含乙方服务期间应完成的全部工作内容及风险费用。
3.当国家发布政策调整增值税税率时，不含税价保持不变，增值税税率按调整后税率执行，价税合价随之调整。
（三）结算、支付：
1.甲、乙双方在拌和站运行调试结束、安拆服务完成30日内完成结算，结算以甲乙双方现场签字确认单和拌和站运行调试验收单为依据。结算后30日内支付乙方服务款。
2.支付方式
①银行转账。
3.乙方为小规模纳税人，甲方向乙方支付款项前，乙方应向甲方提供合规的增值税专用发票（包括税务机关代开），并按实际提供服务的情况，准确填写发票项目。
（四）城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加、水利建设基金等其他税费已包含在单价中，由乙方自行承担。
（五）双方核对服务内容完成无误后5日内，乙方向甲方提供合规的增值税专用发票（包括税务机关代开），按实际情况准确填写发票内容，方可办理结算手续。
（六）乙方提供的增值税发票不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或退回，乙方应及时更换。如上述情况导致甲方支付滞后的，乙方不得向甲方主张违约、利息等事宜。
（七）乙方向甲方提供的发票不得违反相关规定（不限于虚开、套开等），否则由此产生的经济及法律责任（包括行政责任、民事责任、刑事责任）由乙方承担。
（八）本合同履行中或终止后，如发生乙方或乙方债权人通过诉讼、仲裁等争议解决机制向甲方主张权利并获裁判机关支持的，甲方在付款前乙方应先提供相应金额的发票。
（九）服务费用的结算以甲方负责人现场签字确认单和拌和站运行调试验收单为依据，其他签证单或未经甲方授权的项目人员签字确认的单据均不能作为结算依据。
（十）由于施工进度调整或设计变更等原因，甲方提前或者延期完成施工任务的，施工期限以实际时间为准，乙方不向甲方提出索赔。
（十一）甲方税务开票信息如下：
	单位名称
	中交第二公路工程局有限公司

	社会统一信用代码
	91610000220521254B

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司西安长安路支行

	账    号
	61001720015050000695

	地    址
	陕西省西安市雁塔区丈八东路262号

	电    话
	029-89560180


乙方税务开票信息如下：
	单位名称
	

	社会统一信用代码
	

	开户银行
	

	账    号
	

	地    址
	

	电    话
	


[bookmark: _Toc15536]第五条  服务要求
（一）乙方配备安拆人员    名，人员数量满足甲方正常施工需要，操作人员与乙方建立劳动（或劳务）关系，工资待遇、社会保险等费用由乙方支付或办理。
（二）甲方拥有搅拌站安拆期间设备及人员的调度权和使用权。安拆人员应遵守甲方各项管理要求，服从甲方调配，完成安排的工作任务。
（三）拌和站拆除作业需按规范要求拆除，不得暴力破坏性拆除，因拆除不当造成的设备损坏及人员事故由拆除单位自行负责。
（四）拌和站安拆服务要求40天之内完成。
[bookmark: _Toc13647]第六条  双方权利义务及责任
（一）甲方权利义务及责任
1.及时同乙方核对施工完成内容、办理结算。
2.按照约定支付服务价款，逾期付款的以逾期数额为基数，应自逾期日起算按逾期金额每日0.1‰向乙方支付违约金。若违约金利率高于当期1年期LPR利率时，按照当期1年期LPR利率进行计算。
3.甲方有权根据工程进度调整安拆时间，乙方应配合甲方完成相关工作。若本项目缓建或终止，甲方提前   日通知乙方终止本合同，双方另行协商结算方式。
4.因天气因素、政策等非甲方原因造成3日以上不能正常作业的，乙方应采取有效措施降低损失，甲方有权与乙方协商调整实际安拆服务价款。
5.乙方安拆人员应服从甲方生产指挥，不服从指挥或不具备熟练安拆能力的操作人员，甲方有权通知乙方更换。如因乙方安拆人员违反甲方现场管理要求，甲方有权处罚，罚款从乙方结算款中扣除。
6.甲方应按设备设计的使用功能安排生产任务，为搅拌站正常拆除、翻新、安装提供充分的施工条件。
7.甲方为乙方操作人员提供食宿条件，伙食费及生活用品由乙方承担。
（二）乙方权利义务及责任
1.乙方应保证安拆人员及设备按照甲方通知时间进场，若逾期进场的，每逾期一日向甲方承担月租金10%的违约金。逾期进场超过7日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。
2.乙方进场人员及设备不符合约定规格型号或不满足甲方要求的，应尽快更换符合约定和满足要求的人员及设备。
3.特种设备需要办理证件、特种作业人员（电工、焊工、高空作业工）需要办理操作证的，证件办理、审验等费用由乙方承担。由于证件未办理或过期导致甲方受到处罚的，由乙方承担罚款责任。
4.乙方应按照约定配足施工需求的安拆人员，施工期间不得随意变更人员或减少人员数量，未获甲方同意擅自变更或减少的，每一人次乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。
5.乙方确保设备在租赁期间不因产权争议、偿还贷款、融资租赁、担保物权等纠纷影响甲方正常使用，发生上述事件时乙方应第一时间解决，未妥善解决的每影响甲方使用1天乙方向甲方承担月租金10%的违约金。
6.乙方承诺对安拆人员构成合法劳动（或雇佣）关系。乙方应为安拆人员购买工伤或意外保险，购买保险的费用由乙方承担。服务期间作业人员的人身伤害责任由乙方承担。
7.在安拆服务过程中，因乙方作业人员不服从甲方管理导致对第三方产生的人身伤害、财产损害，由乙方向第三方承担赔偿责任。
8.因本条第1-7款约定应向甲方承担违约责任、赔偿甲方损失、或因乙方未向第三方履行义务导致甲方承担责任或垫付款项的，甲方有权在乙方合同款中扣除，不足部分由乙方继续向甲方清偿。
[bookmark: _Toc24848]第七条  通知与送达
（一）双方的联系信息如下：
	联系人信息
	甲 方
	乙 方

	联系人姓名
	肖庆昊
	

	身份证号码
	371426199503111214
	

	联系电话
	15771357326
	

	联系地址
	浙江省宁波市
	

	电子邮箱
	2744424776@qq.com
	


（二）关于送达的特别约定
1.双方预留的电话、地址、邮箱均是各类通知、协议、往来文件的有效送达方式。
2.涉及诉讼或仲裁案件时甲方唯一的送达地址为甲方法人住所地。
3.甲方预留送达地址为项目经理部地址的，完工后地址自动变更为甲方法人住所地。
4.因一方提供的送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知对方导致无法邮寄送达的，可通过电子邮箱送达，效力视同邮寄送达。
5.双方一致同意可采取履约过程中双方日常沟通的即时通讯软件作为送达工具，产生同书面送达相同效果。采用即时通讯软件送达的，甲乙双方的发出和接收人均应是具有代理权限的人员，发出之日即为送达之日。
6.送达条款为效力独立条款，其他条款的效力不影响本条款的效力，双方均须依合同约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应在变更前及时通知另一方，否则变更前的联系方式视为有效送达地址。
[bookmark: _Toc14052]第八条  知识产权
乙方保证服务期间不得侵犯第三方的知识产权,若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部费用和法律责任。因该侵权行为给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc7251]第九条  争议的解决
双方在履行本合同时如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的向甲方法人机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc8371]第十条  不可抗力
（一）甲方或乙方遇到不可抗力事件使履行义务受阻时，应立即通知另外一方并告知详细情况，双方协商延迟履行或终止合同。
（二）不可抗力事件发生后，甲乙双方承担各自人员和财产损失，不向对方主张任何索赔。甲乙双方均应采取措施避免损失扩大，任何一方没有采取有效措施导致对方损失扩大的，应对扩大的损失向对方承担赔偿责任。
（三）本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：
1.战争、暴乱、罢工、瘟疫等社会异常事件；
2.地震、火灾、冰雹、台风等异常天气自然灾害；
3.法律、法规、政府政策的变动，政府征收、征用等强制措施，政府叫停工程等行政行为；
4.电力、燃气、自来水、电信公司等供应故障导致的意外事件；
5.工程所在地政府发布的停工令等影响本合同正常履行的事件。
[bookmark: _Toc31035]第十一条   其他
（一）如本合同的某条款或某条款的部分内容无效，并不影响本合同及本合同其他条款或该条款其他内容的有效性。
（二）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利或者义务（包括从权利）转让给任何第三方。乙方转让金钱债权、甲方向第三方支付后，乙方需向甲方承担转让金额的5%作为违约金。
（三）作为长期向建设行业提供搅拌站安拆服务的供应商，乙方充分了解并做出如下承诺：甲方工程项目资金来源于业主，因此存在业主原因付款延迟或不足额支付的风险，业主由于各种原因未能向甲方支付相应工程款，从而导致甲方延迟向乙方支付相应合同款项时，乙方不向甲方主张逾期付款违约金，也不在合同履行中或履行完毕后单独就逾期付款要求甲方承担违约责任。
（四）其他未尽事宜由双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（五）本合同一式   份，双方各持   份，经双方签字盖章后生效，在办理末次结算并支付完毕自行终止。
[bookmark: _Toc29592]第十二条  补充约定
无                                                           
                                                            
承租方（甲方）：（印章）          出租方（乙方）：（印章）
法定代表人或                      法定代表人或
委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：
年  月  日                        年  月  日
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