## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 293418.12
1.1 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 25449.29
1.2 | 金属结构工程 | 184163.06
1.3 | 屋面防水及其他 | 47057.12
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 36358.65
1.5 | 变形缝 | 390.00
2 | 措施合计 | 17510.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17510.48
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 33123.28 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29341.81
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3781.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 344051.88
5 | 增值税销项税额 | 30964.67 |  |  | －
6 | 总造价 | 375016.55
7 | 人工费 | 51083.04
合计=1+2+3+5 |  | 375,016.55 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 25449.29
1 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 28.97 | 484.52 |  | 14036.54
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 2.68 | 4258.49 |  | 11412.75
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 184163.06
3 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:详见设计图纸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.268 | 11592.21 |  | 14698.92
4 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:压型钢板YXB65-170-510(B)(Q355B厚1.0mm)，2厚钢板包边 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 241.43 | 123.72 |  | 29869.72
5 | 010604001001 | H型钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根梁质量:1.5t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 20.02 | 6421.48 |  | 128558.03
本页小计 | [8 empty] | 198575.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040309004001 | 橡胶支座 | 1.材质:聚四氟乙烯滑板式橡胶支座 2.规格、型号:300×300×64mm 3.形式:板式 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1376.06 |  | 5504.24
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:过渡板、支座限位板、支座加强板等 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.118 | 8012.87 |  | 945.52
8 | 010605001002 | 不锈钢板 | 1.钢板厚度:2mm不锈钢板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.57 | 273.46 |  | 4257.77
9 | 010904004001 | 泡沫塑料封闭 | 1.材料种类:酚醛树脂粘结泡沫塑料封闭 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21 | 15.66 |  | 328.86
|  | 屋面防水及其他 | [6 empty] | 47057.12
10 | 010902001001 | 屋面防水（R-7） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜自粘沥青防水卷材(纤维增强)+1.6厚自粘型TPO防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 241.43 | 131.21 |  | 31678.03
本页小计 | [8 empty] | 42714.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010902003001 | 无保温不上人屋面（R-7） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚(WS M15)水泥砂浆,分格面积1平方米 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 3.找坡层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 241.43 | 63.7 |  | 15379.09
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 36358.65
12 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:喷砂除锈 2.除锈级别:Sa2.5级喷砂表面处理 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 365.23 | 24.85 |  | 9075.97
13 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:55μm 3.油漆品种:环氧富锌底漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 365.23 | 14.47 |  | 5284.88
14 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:60μm 3.油漆品种:环氧云铁中间漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 365.23 | 13.52 |  | 4937.91
15 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:60μm 3.油漆品种:聚氨酯面漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 365.23 | 10.05 |  | 3670.56
本页小计 | [8 empty] | 38348.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种:超薄涂型防火涂料 2.耐火极限:2.0h 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 365.23 | 36.66 |  | 13389.33
|  | 变形缝 | [6 empty] | 390
17 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴，密封膏密封，聚乙烯泡沫塑料棒 2.参考图集:中南标11ZJ111-A-11/8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20 | 19.5 |  | 390
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7246.5
18 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 228.38 | 31.73 |  | 7246.5
本页小计 | [8 empty] | 21025.83
合 计 | [8 empty] | 300664.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 10263.98 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10263.98
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29341.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3781.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 33123.28 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 29341.81
合 计 |  |  |  | 29341.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：钢连廊—建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 344051.88 | 9 |  | 30964.67
合 计 | [6 empty] | 30964.67
表—13