
环评评估采购项目要求说明
一 、第三方服务机构技术咨询服务的主要内容：

1.
负责接送专家，向特邀专家发放技术咨询费；
2.
第三方服务机构需有1名工程师组织开展技术评估会，评估会成立专家组，由第三方服务机构组织3名及以上专家评估，根据专家组意见、专家个人意见和环评文件出具环评技术评估报告，确保评估意见的真实和科学性，经专家组长复核后对经修改完善的环评文件进行复核确认。
二 、 环评报告审核要求：

1、报告表项目在吉安市吉水生态环境局提供环评报告电子稿10个工作日内组织完成专家审核并出具审核意见，督促业主或环评单位在10个工作日内（特殊情况除外）完成修改并出具专家同意上报审批的复核意见，并在复核意见出具后2个工作日内出具评估意见。报告书项目在吉安市吉水生态环境局提供环评报告电子稿15个工作日内组织完成专家审核并出具审核意见，督促业主或环评单位在15个工作日内（特殊情况除外）完成修改并出具专家组长同意上报审批的复核意见，并在复核意见出具后2个工作日内出具评估意见。

2、第三方服务机构在服务期间不得承接吉安市吉水生态环境局负责审批的环评项目，在服务合同签订之前第三方服务机构承接的项目评审由吉安市吉水生态环境局组织，并由第三方服务机构负担所有相关费用。
三 、 吉安市吉水生态环境局按以下方式支付技术咨询经费和报酬：

1．技术咨询经费：需开展对60个以上环评项目的技术评估工作，如服务时限范围内未达到60个项目的评估，则按照60个项目的平均单价，乘以项目数进行付款。
2．项目服务期限结束后一次性支付所有款项。
四、其他要求：
1、根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》、《吉安市建设项目环境影响报告书（表）编制单位监督管理考核办法（试行）》、《吉安市生态环境局关于环评编制单位2023年度考核结果的通报》等文件，处于整改期间尚未完成整改的环评单位不能参加竞价。

2、竞价单位应具备独立编制环评项目的能力。
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