中海石油化学股份有限公司                                            XXXX项目技术询价文件


海洋石油富岛有限公司

2026年化肥一部
富岛公司化肥一期成品尿素粉尘治理改造项目
技术询价文件

（服务类）
2026年1月28日
目 录
11
总则


12
项目概况


23
标准规范及技术要求


23.1
标准规范


33.2
技术要求


84
供货与服务范围


84.1
招标人供货范围


84.2
投标人供货范围


94.3
投标人供货要求


104.4
拒收


104.5
招标人服务范围


104.6
投标人服务范围


115
交货期与工期要求


126
检验和试验


127
售后服务


128
技术投标文件要求


139
投标人应提供的项目完工资料


13附件1 图纸


1附件2动员计划

4
14附件3 技术偏离表




总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司富岛公司化肥一期成品尿素粉尘治理改造项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
非星号（“★”）的条款（参数）（一般技术条款等内容）偏离需在偏离表中进行明确说明（附件4 技术偏离表），非星号（“★”）的条款（参数）偏离数量超过两项时，其投标响应将被视为不合格。
项目概况

项目名称：富岛公司化肥一期成品尿素粉尘治理改造项目。

建设地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号。
概述：化肥一期成品装置散料装车作业和散料皮带输送过程中，因散装物料输送过程中的落差和碰撞冲刷等原因产生的粉尘未进行有效收集，造成物料输送过程中及散料装车口粉尘较多，为了减少作业期间粉尘飞散对环境及现场作业人员的健康造成影响，需要对散装物料输送过程相关设施、V-0501皮带机头、V-0503A/B皮带、BC-1740A-F电子秤下料口、散料装车口进行改造；粉尘通过湿式除尘器进入溶解槽后成液态后通过输送撬块设备回流系统输送到尿素造粒地下槽T153，项目内容主要包括旧除尘器及其相关配套设备、设施的拆除，新除尘系统（含除尘器主机、收尘罩及其升降系统、湿式除尘器及配套管道、粉尘溶解槽等）及其配套设备、设施的设计、制造、安装调试、基础设施施工等工作。

除尘系统在除尘方式、材质选择、安全性等方面均需按严格的技术规范和标准进行设计、制造。

投标人提供的所有设备必须符合本技术要求和设备订货数据表中的各项要求，保证设备的整体使用性能。推荐投标人按照自身经验提供更好的技术方案，但必须在投标书内对这些建议阐述足够的理由，以供招标人分析是否采纳。

投标人所提供的产品应为完全符合除尘器技术条件要求和现行工业标准的优质产品，不应以本技术询价文件内容的疏漏或不完全而作为提供不符合除尘条件、不合格产品的借口。

对于技术要求中未提及的、但为实现和保证设备技术性能、可靠性、先进性所必须的配置，投标人有责任向招标人提出建议，并确保所供设备的整体可靠性和后续的工程服务。
提供能满足工艺数据表要求的设备。在保证生产能力和操作性能的同时，所提供的设备应使操作和维修成本最低、最经济。所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题。

标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，以下标准规范应按最新的国家、行业的标准规范执行。
GB/T 50087-2013       《工业企业噪声控制设计规范》
GB 12348-2008         《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 3095-2012          《环境空气质量标准》
HJ/T 285-2006         《环境保护产品技术要求：工业粉尘湿式除尘装置》
GB/T 15187-2017       《湿式除尘器性能测定方法》
GB 50017-2017         《钢结构设计标准》
GB 50011-2010         《建筑抗震设计规范》
GB 50009-2012         《建筑结构荷载规范》
GB 4053.1-2009 等系列 《固定式钢梯及平台安全要求（系列标准）》
GB/T 19001-2016       《质量管理体系》
GB/T 1236-2017        《工业通风机用标准化风道进行性能试验》
GB/T 2888-2008        《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》
JB/T 8690-2014        《工业通风机噪声限值》
JB/T 8689-2014        《通风机振动监测及其限值》
GB/T 19074-2003       《工业通风机通风机的机械安全装置护罩》
HG 20532-1993         《化工粉体工程设计安全卫生规定》
JB/T 8129-2002        《工业锅炉旋风除尘器 技术条件》
HJ/T 285-2006         《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》
HJ/T 286-2006         《环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器》
GB/T 13467-2013       《通风机系统电能平衡测试与计算方法》
JB/T 10563-2021       《一般用途离心通风机技术条件》
SH/T 3020-2013        《石油化工仪表供气设计规范》
GB 50168-2018         《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB 6067.1-2010        《起重机械安全规程 第1部分：总则》
SH/T 3005-2016        《石油化工自动化仪表选型设计规范》
SH/T 3551-2024        《石油化工仪表施工及验收规范》
GB 50093-2013         《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
若投标人需要在设计、制造、试验和检验的过程中，全部或部分采用制造厂企业标准时，应提供企业标准文件，并征得招标人同意。
技术要求

资格要求：投标人具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时须提供原件扫描件（原件备查）。

资质要求：
★具有有效的建筑业企业资质证书，范围包括环保工程专业承包资质叁级及以上资质，投标时需提供全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）https://jzsc.mohurd.gov.cn查验报告。

★具有有效的主管部门颁发的有效期内的工程设计资质证书，含环境工程专项（大气污染防治工程）乙级及以上证书。投标时需提供全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）https://jzsc.mohurd.gov.cn查验报告。
除尘系统的安装、土建基础、钢结构施工允许分包，涉及分包的安装施工需具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质；土建施工须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，入厂培训时核验证明材料。
★业绩要求：2023年1月1日起至投标截止时间（以业绩合同签署时间为准），投标人应具有一项工业散料粉尘治理（皮带输送 / 装车口除尘优先）除尘系统新建或改扩建验收业绩，并满足全部技术要求。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）竣工验收材料或结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、竣工验收材料或结算发票。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、技术要求的，均视为无效业绩。
人员数量和资质要求：应至少安排项目负责人1人、技术人员1名，专职安全员1名，安装人员至少3人（不含土建人员），其中至少包含电气、仪表安装调试人员各1人，且应取得相关特种作业操作证。具体施工作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。特种作业人员资质需在入厂培训时核验证明材料。
★关键人员要求：
项目负责人：1）具备有效的机电工程专业二级及以上建造师或PMP资格证书，注册单位为投标人，投标时提供中国人事考试网（http://www.cpta.com.cn/）或：PMI 官网（https://www.pmi.org/）与 PMI 证书查询页（https://certification.pmi.org/registry.aspx）查验报告；2）需为招标人自有人员，投标时提供从2025年1月至投标截止日由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义连续缴纳的6个月社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验，投标文件原件备查。该项目负责人需专职负责，必须全程在场项目管理。
技术负责人：1）具备有效的机电工程专业中级及以上职称，投标时出具全国职称评审信息查询平台（www.12333.gov.cn）查验报告。2）投标时提供从2025年1月至投标截止日由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义连续缴纳的6个月社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验，投标文件原件备查。该项目技术负责人需专职负责，技术负责人必须全程在场技术管理。
安全员：1）具备有效的安全生产考核合格证（建安 C 证或安全生产知识和管理能力考核合格证C类），投标时需提供全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn）或安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/查验报告；2）投标时提供从2025年1月至投标截止日由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义连续缴纳的6个月社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验，投标文件原件备查。该项目安全管理员需专职负责，安全管理员必须全程在现场安全管理。
人员合同和保险要求：投标人需与入厂作业人员签订有效合同。投标人需为劳动关系人员缴纳工伤保险，需为非劳动关系人员购买人身意外伤害保险且保额不低于80万元，人员入厂培训时核验证明材料。
工机具要求：具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。
投标人须严格按照招标人现场现有设备布置、空间尺寸情况及具体使用需求量身设计、制造、安装整套除尘系统。因现场空间布局受限，招标人提供的现场原始基础数据不全面、也不完全精确，投标人应在投标前进行实地勘测，招标人将提供必要协助。投标人在投标文件中应提供设备布局图、初步设计方案、设备性能指标等材料。
除尘系统工艺要求：投标人设计的工艺路线需满足工艺路线图，废气需经喷淋、旋流、除雾等处理过程后将粉尘带入溶解槽，通过脱盐水使其溶解，再通过智能输送撬块将溶液回流到尿素装置造粒地下槽T153，并保证粉尘排放达标。
除尘系统要求：
使用环境基本天气情况：海南省东方市属热带季风海洋气候，年平均温度23℃—25.2℃，年均降雨量在940—1900毫米之间，年均空气湿度在75%—80%，年均风力约4.8级。

除尘系统使用情况简介：富岛公司化肥一部共分2个区域（散料装车区、包装楼皮带区）对成品装置散装尿素粉尘进行收集处理，并对收集的粉尘进入溶解槽进行溶解，通过撬块设备将溶解液输送到尿素装置造粒地下槽T153，需采用喷吹系统使其不结晶。装车区作业在装置散装框架下的装车2个工位进行，尿素从装车工位上方的下料溜管中进入散装工位停放的运输车辆承载料斗中，装车过程中因高度差造成粉尘飞散。因运输车辆规格不同，新增散装下料溜管应具备上下升降功能，最底端至最高端上下升降行程约2米，需对该装车工位增加2套散装机并配套2套湿式除尘器、2套溶解槽和2套输送撬块设备；包装楼需拆除2套旧除尘器机体，拆除配套供电、供气、控制线路及控制柜，拆除相关除尘管线等配套设施，增加一套湿式除尘器、1套溶解槽和1套输送撬块设备，负责V-0501皮带机头、V-0503A/B皮带的粉尘收集，所有设备包括且不仅限于及其配套供电、供气及控制线路、除尘风道、系统、配套蒸汽管线、防结晶喷吹系统及所有相关配套设施和土建、设备安装等工作。
投标人在设计除尘系统时，应充分考虑现场的情况，需要根据现场的需要对除尘器、散装机、散装区域防雨棚（需要新增，预计尺寸30米*7米*8米）、溶解槽以及智能输送撬块设备等构筑物平台进行设计和供货、安装，以能够满足现场要求，达到最优的工作状态。应在尽量不对招标人现有设备、基础设施破坏、改动的前提下进行，如确需进行改动，应同招标人现场确认并征得招标人同意，并负责在项目实施中或实施后将改动的位置进行还原，如不能还原的应在设计中提前考虑使用其它方法恢复改动位置的功能或承重能力等。
投标人设计的整套除尘系统除了需要符合现场空间情况外，还应充分考虑该项目涉及的现场安装、吊装、运输等条件是否满足需要，并提前规划吊装、运输方案。项目实施过程中因项目设计方案误差、吊装尺寸不符合现场情况或其它因前期设计造成的问题，投标人应负责处理解决并承担相关费用。
除尘系统设计整体结构强度及基础、支撑等要满足除尘器相关荷载如设备自重荷载、风机、风道及承灰系统重量荷载、检修荷载等，同时需满足工业设备抗震等级标准。
除尘系统所有设备和仪表等都应设置操作或检修平台，特别是压力和差压变送器等仪表设备要做防尘密闭处理（即安装在防尘不锈钢保护箱内部），以满足运行、维护、检修的需求。扶梯能到达各层需检修和操作的作业面，宽度不低于600mm，采用防滑踏步格栅板。所有平台及扶梯使用的栏杆、格栅板、花纹钢板、踢脚板等采用热镀锌工艺。平台扶梯设计100mm高的踏脚板，平台扶梯栏杆高为1.2m，平台载荷不低于4kN/m。
投标人提供的除尘器壳体应有足够的强度和刚度，保证密封、防雨、排水（不能有低洼积水处）及防腐。应有足够的、符合相关安全和技术标准要求的检修通道；应有足够的高度，以便在净气室内完成换袋与检修工作。除尘器清理、检修人孔均应设计为快开清理孔，并做好密封措施。
材质要求：除尘器壳体、散装机下料口、供水管路及风管、溶解槽等接触尿素粉尘及溶液的相关部位需采用304不锈钢材质，其它相关部件应在设计时充分考虑到现场使用情况需具备优秀的防腐蚀性。
收尘风管需根据铺设情况及管线走位设计、制作足够数量的快开清理孔，并保证良好的密封性，设计位置应充分考虑管线容易积攒粉尘的位置及清理便利性。
★投标人设计、安装调试运行后的除尘器系统正常工作时，应保证经过除尘系统过滤后的粉尘排放浓度小于30mg/m³，并提供第三方带CMA的验收报告作为设备验收依据。投标时提供承诺书。
除尘系统风机要求：风机的能力应能满足、匹配除尘器要求，且风机叶轮采用304不锈钢材质。所有风机在出厂前须进行整机动平衡试验,并达到IS01940及AMCA204/3-G2标准。每台风机均应附有出厂时的随机动平衡检测报告。风机振动速度刚性支撑不高于2.8mm/s，挠性支撑下不高于4.5mm/s。风机并联运行时不得产生喘振及振动，并在其整个操作范围内具有无过载的特性。风机1m处最大噪声级不应超过85分贝。风机各润滑部位应设置防尘装置，并具备日常在线润滑功能。风机采用台达、汇川、英威腾或同档次品牌变频器控制，变频器选型上大于电动机额定功率2个等级。
投标人必须提供完整的符合设计所要求的风机整体(风机、电机、电机支座、安装吊耳)和附件，并按招标人时间要求完成安装基础的建设。须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品,风机结构须具有足够的强度和刚性,防止长久使用时转动部分产生不同心。对所有的皮带、皮带轮、链条、齿轮、联轴器、突出的固定螺丝、键及其它的转动零件提供适当的防护罩,以保证维修人员的工作安全。所有风机外壳必须经过防腐处理,其紧固件必须为防锈型。所有会受锈蚀的配件都须经防锈处理并加上适当的防锈涂料,而同时在进行安装工作时,应防止因不同的金属直接按触而发生的电解。机壳的加工应采用模具化机械一次成型,形状要规整、无扭曲现象。机壳成型严禁纵横交错,普通板材连接采用焊接或咬口方式,焊缝要均匀、无夹渣，无漏焊或缺焊的现象。离心风机的机壳采用高强度材料制成,其结构应具有足够的强度和刚度,须防止在运行中由于压差作用而出现侧板抖动现象。
湿式除尘器需满足的性能参数
	序号
	             位置
性能
	（V501、V503A/B、
BC-1740A-F）
	散料平台

	1
	数量
	台
	1
	2

	2
	设计除尘风量
	m³/h
	12000
	8000

	3
	设备阻力
	Pa
	800(1200
	800(1200

	4
	除尘效率
	%
	>96%
	>96%

	5
	机外余压
	Pa
	1500--2000
	1500--2000

	6
	漏风率
	
	≤1.0%
	≤1.0%

	7
	供水压力
	MPa
	0.1~0.3
	0.1~0.3

	8
	外壳壁板材质及厚度
	
	4mm/304不锈钢
	4mm/304不锈钢

	9
	耗水量
	水雾逃逸
	kg/h
	1.0
	0.8

	
	
	溢流
	kg/h
	/
	/

	
	
	排灰带出
	kg/次
	按溶解槽容积考虑

	10
	电机总功率
	Kw
	≮30

（防护等级：IP65；
绝缘等级：B级温升F级绝缘）
	≮22

（防护等级：IP65；
绝缘等级：B级温升F级绝缘）


除尘器钢结构及内部组件如内筒、雾化喷嘴、双向高效旋流除雾器、锥形斗等设计温度按100℃考虑。
6除尘器内、外筒表面特别是筒内壁应光滑平整，不得有突出的焊缝或凹凸不平，以免水滴飞溅，造成水膜不均匀、不连续，引起粉尘在内壁存留。
除尘器应进行表面处理，并具有耐盐雾、耐高温、耐风化的特性，以适应恶劣的气候条件，确保设备使用寿命期内表面质量。除尘器应考虑沿海空气中的氯离子含量高以及盐雾腐蚀等问题。
除雾器选用上装式结构或抽屉式结构，便于检修与更换；选用304或ABS工程塑料材质的双向高效旋流板除雾器；除雾器材料需具有高强度、耐热性、耐腐蚀性、耐磨性以及良好的尺寸稳定性；除雾器应能保证在除尘系统正常风量与压力下达到5μm雾滴过滤率95%以上，同时具有对尿素微粒的二次收集能力。
湿式除尘器的喷淋系统，喷淋水量和喷射范围应覆盖整个风道截面，避免设备内壁出现干斑、沟流及线性水流。喷嘴应选用压力雾化喷嘴，入口水压应为0.2MPa～0.4MPa，在给定压力下，产生的雾滴索特平均直径为150μm～300μm，直径小于20μm的雾滴所占体积百分比应小于12%，直径大于500μm的雾滴所占体积百分比应小于10%；喷淋装置应能满足当规定的压力波动在±5%范围内时可正常喷淋的要求，停止供水时，喷嘴应保证无残留液滴；喷雾喷嘴根据安装位置不同可以选用实心扇形、空心锥形或实心锥形喷嘴。
湿式除尘器各管路设计时应无积液死角，有防堵和冲洗措施，管路不应出现水击、共振现象；管道、法兰、管件、阀门等应选用符合输送水质的材料；管路应有足够的耐压强度和抗渗性能，管路应在水压试验压力不小于设计压力的1.5倍情况下无渗漏或破损。
湿式除尘器喷嘴与喷淋管的连接应牢固可靠，便于安装、更换，应采用螺纹连接方式；管道、法兰、管件、阀门表面不应有毛刺，且不应有裂纹、疤痕、凹坑、气孔、缺损等缺陷；管道如有内衬防腐材料，连接采用法兰方式，其余情况应采用焊接方式，保证密封性；排液口应安装疏水阀，保证排液口无粉尘逸散。
除尘器设置有补水系统，洗涤液采用脱盐水，从氨罐管廊接，补水管路及水嘴应采用304不锈钢管制做。溢流管采用无缝钢管制作。上部溢流口应高出正常水位，其排放口与智能撬块设备连接。溢流口的位置选取应保证除尘器下部排污口（水封）的密封性，以防止空气自排污口进入除尘器，影响除尘效果。补水系统具有保持溶解槽内水位及冲刷溶解槽底板上淤泥的二重功能。
根据现场除尘的要求，除尘器设304不锈钢溶解槽，用智能撬块设备（设备采用一用一备两台水泵，泵体采用304不锈钢材质）循环使用，自动化监测水箱中尿素浓度，待循环水箱中尿素浓度达到一定值后通过3"不锈钢管道从成品栈桥内布设，将环水箱中的尿素溶液打回到造粒地下槽T153（大约500米左右），同时除尘器水箱自动接入脱盐水供设备使用。所涉及的土建、管道设计、施工以及安装均由投标人负责。
除尘系统电仪要求：电气和仪控采用一个柜体，采用仿威图标准机，防护等级不低于IP65，具体尺寸以现场供货为准，进线电源用三相五线制，主电缆采用YJV“聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套”阻燃五芯电缆，电缆由招标人配电室馈线回路接入。柜内相关电气元件如断路器、接触器、继电器等应在“施耐德”、“ABB”“西门子”“欧姆龙”或同档次品牌中选择。柜内内每种类型的I/O点都20%备用余量，每个机柜内应有20%的模件插槽备用量，各类I/O模件还应包括10%备用模件，不足一件按一件考虑。投标人负责除尘系统的供电设计，如配电室无满足所需的配电抽屉，投标人负责更换配电抽屉或进行改造，所需要的物资和服务由投标人提供。投标人负责接地设计和施工，整套除尘系统应可靠接地，主接地极应连入现有接地系统中。构建物和所有电气设备包括并不限于电机、配电箱、控制柜，均应装设接地线，接地电阻应满足国家相关规范要求。投标人提供的现场控制箱要求为316不锈钢材质，具体要求如下：
机柜的框架 、立柱材质、安装板、等厚度不小于2mm，柜体厚度不小于1.5mm,顶部装设吊装环,落地安装。

整体防护等级IP65或以上，防腐等级WF2，使用场合为尿素粉尘聚集环境。

柜体左侧316不锈钢铰链固定，右侧向外开门，配三只316 MS705一字门锁。

柜体下部开孔进线，并更据实际进线情况安装相应金属格兰，备用进线孔采用金属堵头封堵。

柜体正面安装元器件要做整体防尘处理。

柜内电气元件为施耐德、ABB或西门子品牌在售最新产品。

柜内一次、二次端子排为菲尼克斯或魏德米勒品牌端子,整体预留10%备用。

柜内一次配线根据黄、绿、红颜色区分不同相线。

柜内二次配线采多芯电线配线并压接接线端子，号码管采用双向标注。

盘柜为TN-S系统设计，底部安装零排及接地排。
端子排、电缆接头、电缆走线槽应为阻燃型材料，端子排的安装应便于接线，距柜底不小于300mm，距柜顶不小于150mm，排与排之间距离不小于200mm，并采用底部进出电缆；机柜内的端子排、继电器、操作按钮等必须质量可靠，内部布置应合理、紧凑，不能过于拥挤，盘面元件布置美观合理并便于操作；为保证系统运行的可靠和留有扩展的余地。
现场控制盘外壳防腐等级达到WF2，防护等级达到IP66，开关操作机构设置可配装挂锁，指示灯红色表示运行、绿色表示停止，操作面板上配置单相数显电流表，显示B相电流，操作面板应标识设备位号及名称。
设备电缆应充分考虑允许电流、短路热稳定、允许电压降等参数要求选择，材质应采用铜芯电缆，供电线缆、信号线缆、仪表气路、控制柜、仪表信号箱、配电箱、各类穿线管、桥架等均须严格按照相关施工规范选型、敷设、施工,并预留20%备用量。所有电源、信号电缆不允许有中间接头或转接端子排。
设备采用的电动机、减速机等成品部件应选用高效节能型，且为通用型号。电机防护等级选用IP65及以上；防腐等级达到WF2级，电机绝缘等级达到F级。电机能耗等级必须满足国标GB18613一级能效要求。
相关气动阀执行机构在控制系统电源（或气源）失去时，应保持失电（失气）前的位置或处于一种安全位置。执行机构应采用双作用气缸，每台执行机构、阀门必须配过滤减压阀和独立的截止阀，防腐等级达到WF2级。
投标人提供的除尘系统所涉及的所有仪表空气管线、法兰等材质应为304不锈钢；接口全部采用卡套连接方式。全部仪表气源管路螺纹接头采用英制（如1/2"NPT或1/4"NPT），气源管及卡套接头采用公制如8mm/10mm/12mm OD。接入总管位置及各分管位置要设置截止阀，便于管线检修。

2投标人项目完工时应提供的最终版PLC控制程序（含注释）、触摸屏程序和相关程序的修改编辑权限。

具备提升功能的整体式收尘罩或散装机要求：
为保证除尘系统收尘效率、提高除尘效果，需要在散装下料溜管处加装收尘罩，收尘罩应尽量与散装下料溜管一体设计，并在收尘罩四周加软帘，提高装车过程中的密封效果。收尘罩根据所装车辆情况长应不小于2米。根据收尘罩大小，为保证收尘效果，需设置多个收尘口，保证均匀收尘；如配备具有升降功能的散装机，为保证收尘效果、下料口同样需要安装收尘罩，且须考虑满足承重要求，收尘风道的连接符合技术要求。

为保证改造完成的散装系统适应多种规格的散装车辆，散装下料溜管与收尘罩整体结构应具备电动升降功能，升降范围在2米左右，升至最高处时，整体结构最低点应距离地面超过5米，为满足车辆从下方进入装车工位装车、装完后直接驶离的要求，收尘罩尽量采用吊挂式，四周不设置支撑柱，以减小对所装车辆进入装车工位过程中的影响、保证作业安全。升降机构应能完全满足下料溜管、收尘罩、集尘管道、阀门、护栏等所有相关部件的承载要求，并留足够的承载余量，已满足如人员检修、设备功能增加等的额外承重需要。如配备具有升降功能的散装机，应在满足整体结构距离地面最大高度的同时尽量增加可下降的高度，便于满足各种高度的装车需求，同时便于检维修作业。

升降机构应可靠、安全，具备各类安全防护机构、自锁机构、冗余设计等，以保证将所承载部件的掉落风险降至最低，升降速度不应超过每分钟3米，以保证升降稳定。

收尘罩或散装机整体结构除通过升降机构吊挂外，应设计其它的支持或保持结构，以保证收尘罩整体结构在升降行程的任意位置均不会因环境（如强风等因素）影响，或是设备运行产生的震动等因素造成晃动、摆动、震动、滑落等情况，能满足具备长时间停在任何位置的要求。
收尘罩上应设置检修通路、平台，或其本身具备检修承重能力，四周需设置护栏，以保证检修人员可以站在收尘罩上对其上连接、安装的各部件进行检修。
与收尘罩或散装机连接的所有下料溜槽、线路、风道等应适应收尘罩的升降范围，设置相对应的、有效的约束，已保证在整体结构升降过程中或升至顶部、降至底部时，均能不卡涩、跑位、翻折，影响升降功能，同时能保证在任何高度下，不影响除尘系统的正常运行，满足收尘需要。
收尘罩整体结构或散装机的升降控制盘应安装在招标人指定的操作工位附近，便于在散装作业过程中随时根据生产情况对其进行升降操作，升降控制应设计为按下按钮开始升降、松开按钮停止升降模式，以保证操作安全。控制盘安装位置应确保稳固。
防雨棚要：屋面彩板选用符合G550强度要求且厚度不低于的0.6mm镀铝锌高强彩板，彩板颜色为乳白色，厂家选用博思格、宝钢或同等品牌，螺钉采用不锈钢，材质为SUS410；螺钉垫片采用耐高温EPDM（三元乙丙橡胶）垫片，垫片外径不小于16mm，所有螺孔、缝隙应使用密封材料进行密封处理，所有密封胶和密封剂等必须采用耐高温耐腐蚀使用寿命长的专用密封产品。地面基础施工应充分考虑承重能力可以满足需要，玻璃面板：若为玻璃雨棚，需使用钢化玻璃或夹胶安全玻璃，厚度及公差需符合设计要求（如L≤2m时公差±1.0mm），孔洞加工需在钢化前完成。

除尘系统其他要求：
设备应设有不锈钢材料制成的铭牌，并采用耐腐蚀的紧固件将其固定在设备上，其位置应在设备安装后便于观看的地方。除另有规定，铭牌至少应有下列内容：制造厂厂名和产品出厂日期、设备名称和设备位号、出厂编号。
除投标人应为整套除尘系统提供完善的控制系统及相应硬件，新增控制系统应通过硬接线方式接入至招标人所使用的DCS控制系统中以实现远程启动和停止。整套除尘系统可按照既定程序自动完成各相关单元的启动、运行、停止，并根据程序设定自动完成多级旋流水膜除尘器全部功能。投标人所提供的软硬件系统须保证为正规产品，并取得合法的授权,招标人应具备该系统全功能、无限期的使用权，无需进行续费或补充授权。投标人应提供针对该系统的调试软件并确保调试软件同样为完整授权版，并拷贝完整程序给招标人。
投标人应提供除尘器及其相关部件所使用的全部关键零部件的备件清单，涵盖电机、轴承、轴承座、电缆、管道、变频器、开关、脉冲阀、气缸等相关电气元器件，所有可进行采购的、存在故障可能需进行备用的零部件，以备招标人采购。投标人必须承诺提供十年及以上备件供应及技术服务，以免影响设备正常运行。
投标人应提供除尘器及其相关部件的易损件清单，并提供一套2年用易损件备件。
新安装的电缆桥架及盖板应为铝合金材质，桥架间连接板的两端安装铜芯跨接线，跨接线最小允许截面积不低于4mm2；新装桥架与现有桥架相连接部分应做到平滑过渡；电缆在桥架内的填充率，电力电缆不大于40%，控制电缆不大于50%。电缆桥架支撑部分应可靠、牢固，做好防腐措施。电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆敷设应从电缆轴上端引出，不使电缆在支架及地面上摩擦拖拉。电缆上无铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。在电缆终端头、电缆接头、竖井、拐弯处均悬挂电缆标识牌，标识牌使用PVC板制作，字迹用铭牌打印机打印。标识牌标明起讫点、电缆编号、电缆规格型号，并联使用的电缆有顺序号，标识牌的规格统一、字迹清晰不易脱落，绑扎牢靠。
所有电仪设备接线必须要有线号，线号中必须包含位号、两侧接线箱号（或机柜号）、两侧端子号，按照“位号 JBXX-XX/TBXX-XX”格式编排。线号上的字符串必须正置，标识与两侧端子相对应，不得交叉倒置。线号必须用线号机打印，保证清晰，不掉色。线号字符串须朝向外侧，易于观察识别。线号必须与接线线径相匹配，线号须做好固定，使其不易转动滑脱。

投标人负责将原有的电动阀改为气动平板闸阀及气源管线等相关配套改造。

投标人要提供入口除尘管防止堵塞的设计和日常维护方案。管道检查口、冲洗口要便于检查、不留死角，考虑冲洗排放口设置。
现场安装要求

除尘系统安装、土建基础、钢结构施工允许分包，a) 分包必须取得发包人的同意；b) 分包单位应具备相应资质条件；c) 分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程进行分包；d) 分包的工程只能是非主体工程，主体工程不得分包；e) 工程承包建设中不得违规指定工程建设材料、构配件、设备以及生产厂家、供应商。安装施工需具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质；土建施工须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。特种作业人员（起重、吊车、司索、焊工）需具备市场监督管理局颁发的特种作业证。

投标人施工期间需配备专职项目经理、技术负责人、专职安全员、施工人员。编制该项目现场施工方案供招标人审核（方案包括但不限于：安装方案、安装步骤、吊装方案、人员组织、工机具投入、机物料投入、进度控制、安全质量环保措施等）。

按照标准规范中相关规定做好安装前的各项检查工作，包括重型土建、吊装设备如挖掘机、吊车、钢丝绳、锁扣等工器具的检查。

设备的安装必须使用经检查合格的工具，严禁野蛮安装，损坏设备。

投标人负责项目安装期间所需机物料。

投标人负责设备防腐和脚手架工作。

投标人＜负责项目所用氧气、乙炔、氩气等的供应。

严格遵守用电管理规定，并做到“工完料尽场地清”。

供货与服务范围

招标人供货范围

招标人提供70T以下吊车

投标人供货范围

本项目为EPC总包项目，除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于： 。
整套除尘系统设备、气控系统设备及管线、辅助及配套设备、PLC控制系统（包括但不限于安全控制、操作盘、显示设备等）、电缆及相应电缆桥架，配电抽屉、雨棚、平台、基础及钢结构等。

设备随机备件应包含2年用易损备件，如各转动部位的油封、轴承、链盘、各规格皮带、继电器等。配备相应的检修专用工具1套，并在投标文件中逐一列出。

提供电气控制原理图、接线图等并进行细致阐述说明。

投标人项目完工时应提供的最终版PLC控制程序（含注释）、触摸屏程序和相关程序的修改编辑权限。
提供设备各种所要求的各种证书，详细列出设备组成部分的型号、品牌、产地等必要信息。

设备供货清单
	设备名称
	型号和规格
	单位
	数量

	湿式除尘器
	风量12000m³/h，设备主材质为304不锈钢
	套
	1

	湿式除尘器
	风量8000m³/h，设备主材质为304不锈钢
	套
	2

	溶解槽
	根据现场定制尺寸，要求304不锈钢材质。
	套
	3

	智能尿素溶液输送撬块设备
	设备采用一用一备水泵，水泵采用304不锈钢材质，且带喷吹功能
	套
	3

	气动阀
	整阀材质304不锈钢
	套
	2

	收尘罩及其升降系统或具备升降功能的散装机
	散装布袋骨架要求使用304不锈钢材质
	套
	2

	下料口所需溜管缓冲仓
	按实际情况
	套
	按需

	防雨棚钢结构
	预估尺寸30米*7米*8米；碳钢防腐
	套
	1

	电加热系统
	按实际情况
	套
	按需

	压力表
	按实际情况
	套
	按需

	智能变送器
	按实际情况
	台
	按需

	安全阀
	按实际情况
	个
	按需

	电气控制柜
	相关电气元件：施耐德或同档次品牌，风机采用变频器控制，选型上大于电动机额定功率2个等级。工频控制设备配备低压电机保护器，实现电动机控制及保护功能。
	套
	3

	仪表PLC控制系统
	按实际情况
	套
	按需

	仪表控制柜
	柜内内每种类型的I/0点都
20%备用余量，每个机柜内应有20%的模
件插槽备用量，各类I/0模件还应包括10%备用模件，不足一件按一件考虑。
	个
	按需

	风管以及收集罩
	前端与粉尘接触管道采用304不锈钢材质，预计240米，实际根据现场需要为准
	项
	1

	循环水管
	采用304不锈钢材质，预计400米，实际根据现场需要为准
	项
	1

	防尿素结晶管路
	管路采用304不锈钢，增加对不锈钢管道结晶吹扫管路
	项
	1

	其他非标管道（含进、排气管线、仪表管线、线路穿线管线、加热管线、尿素溶液输送管路等）
	按实际情况
	米
	按需

	排气筒及检测平台
	碳钢，6mm，需满足国家相关规定《》
	套
	2

	风机
	风量12000m³/h；设备主材质为304不锈钢
	台
	1

	风机
	风量8000m³/h；设备主材质为304不锈钢
	台
	2

	循环水泵（一用一备）
	设备主材质为304不锈钢
	套
	6

	排液水泵（一用一备）
	设备主材质为304不锈钢
	套
	6

	搅拌水泵
	设备主材质为304不锈钢
	套
	3

	变频器
	按实际情况
	台
	按需

	主电缆
	（聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套）五芯电缆，三套合计预估500m
	套
	3

	控制系统调试软件
	全功能、无限期的合法系统
	套
	1（拷贝版）

	设备运费
	按实际情况
	项
	1

	电气材料
	按实际情况
	批
	1

	易损件备件
	皮带、继电器
	套
	1

	土建工程（整体施工过程中所有相关的土建工程）
	根据现场实际情况，包括所有设备的基础以及防雨棚基础等根据实际现场需要为准
	项
	1

	旧有除尘设备拆除
	拆除2套旧除尘器机体，拆除配套供电、供气、控制线路及控制柜，拆除相关除尘管线等配套设施，并运至招标人指定地点
	项
	1


注：该主要供货清单所涉及的类目及数量均为预估量或参考值，投标人应根据实际现场勘测情况、技术要求、施工标准等进行完备的准备，以保证整套除尘系统满足技术要求稳定运行、完成项目验收
投标人供货要求

主要元器件品牌要求：

	序号
	品名（型号）
	制造商

	
	压力表
	北京布莱迪、优利德UNIT、博益气动或同档次品牌

	
	水泵
	肯富来、南方、新界或同档次品牌

	
	PLC控制系统
	西门子或同档次品牌

	
	隔膜式智能变送器
	罗斯蒙特、横河川仪、E+H或同档次品牌

	
	相关电气元件
	施耐德、ABB、西门子或同档次品牌

	
	空气开关、交流接触器、微型断路器、指示灯、按钮、选择开关、继电器
	施耐德、ABB、西门子、欧姆龙或同档次品牌

	
	变频器
	台达、汇川、英威腾或同档次品牌

	
	电磁阀、气动压力开关、真空压力开关、气动压力传感器、真空压力传感器、气源软管
	SMC/FESTO

	
	气动调速阀
	SMC/FESTO

	
	24VDC电源
	魏德米勒/菲尼克斯

	
	气缸
	SMC/FESTO

	
	仪表气源管线和接头
	SWAGELOK/PARKER/HY-LOK

	
	电控柜的电器元件
	施耐德、ABB、西门子

	
	国产电机
	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（原产地佳木斯）、SEW-电机(苏州)有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司或同等品牌

	
	电缆
	江苏上上、安徽天康或同档次品牌

	
	伺服电机及控制器（如有）

）
	汇川技术、安川、台达、西门子或三菱

	
	控制系统柜
	304不锈钢材质，IP54

	
	控制系统
	Siemens 1500系列PLC

	
	触摸屏
	Siemens KTP1200

	
	轴承
	SKF、NSK、FAG或同等品牌


投标人要依据技术要求及相关标准、规范，设计完全符合招标人需求的除尘器及其相关部件、管线、线路、控制盘、控制柜等，包括但不限于设备性能参数、选型、布放位置、尺寸、安装方式、安装基础要求、管线及线路铺设位置、走向、材质等。

所有设备及备件应完好，无磕碰，变形。

投标人要依据技术要求制造、采购项目所需各类机械设备、电气设备、仪表设备、各种所需材料等。

所有供货物品均要随机配装详细的装箱单，内容包含物品名称、数量、规格尺寸、注意事项等详细内容等。

投标人要依据技术要求采购、供应项目所需的其它全部辅材及物资。

所有设备要有较好的保护措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物进精密部件。

4.3.8每个包装上的标识都要耐久，以便现场的辨认。

4.3.9投标人提供的所有项目施工用主材、辅材质量均要满足技术文件要求，投标人向招标人提供所有材料的质量合格证及出厂证明.
4.3.10所用材料需符合国家现行环保要求及有关标准、规范规定，并经招标人认可，所有建筑材料试验、检验均由有资质的第三方检验机构进行，该第三方检验机构资质应经过招标人确认。

4.3.11投标人要将项目所需全部设备、物资运输至项目施工现场。
拒收

质量合格证明不全。

实际使用材料及材料报告与技术要求不一致。

设备没有遵循技术文件、标准规范及品牌的要求。

性能考核期内列为不合格品。

招标人检验发现系统零部件具有明显缺陷，投标人拒绝整改或整改后仍无法达到招标人需求。

在试运行阶段故障频发，零部件磨损过快。

系统使用时设备性能达不到技术文件设计参数要求，经招标人评估不合格。

改造后项目完工验收资料不齐全，备件质量合格证、技术文件、零部件清单、试验、检验没有相应材料或不符合相应要求。

招标人服务范围

招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

招标人只负责提供总的电源和气源（电源以变电所开关柜馈线端子排为界、气源以设备外接法兰为界）接口，地面以上设备物资均由投标人提供。

提供工艺参数、数据。

提供现场相关图纸及现场勘查协助。

负责设计方案、图纸会审。

负责现场安全、技术监督管理。

4.5.6   提供70T以下吊车。
投标人服务范围

本项目为EPC项目，除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

投标人负责依据技术要求及相关标准、规范设计完全符合招标人需求的除尘系统及其相关配套系统、部件、管线、线路、控制系统、控制柜、电缆桥架、土建施工等，包括但不限于设备性能参数、选型、布放位置、尺寸、安装方式、安装基础要求、管线及线路铺设位置、走向、材质等。

投标人负责依据技术要求制造、采购项目所需各类机械设备、电气设备、仪表设备、各种材料及控制系统软硬件等。

投标人负责依据技术要求采购、供应项目所需的其它全部辅材及物资。

投标人在现场施工前派人到现场，确定设备安放位置，并确定电缆、信号线的接入点与走线路径，编制详细施工方案及图纸，并提交纸质方案及图纸供招标人审核。

投标人负责将项目所需全部设备、物资运输至项目施工现场。

投标人负责项目中原有位于成品包装楼的旧除尘系统、控制柜、管线及相关连接部件等所有相关旧设备、仪表、管线等设施拆除并运输至指定位置，原位或新建安装新除尘系统及其配套设备、设施、控制系统、仪表、管线等设备、设施及相关连接部件，并调试、运行合格。

投标人负责改造项目中所需脚手架等及起重施工、施工人员，运输工具等。

投标人负责拆除所涉及该项目原控制柜到现场及变电所的所有电缆、电源、信号电缆，所有涉及升级改造的控制柜至现场重新更换及线路敷设施工。

投标人需按招标人技术要求规定的内容选择电线电缆、接头、穿线管、气源管、接线端子、开关等全部辅料、耗材，并依据规范标准敷设施工。

投标人负责设备雨棚、安装基础、电缆桥架等基础设施的设计、安装、所需施工人员、材料购置、运输等。

投标人负责自带工程施工所需的工程材料、辅料、作业所涉及的全部作业工具、检测工器具及设备。

投标人成立项目施工组织机构，组织机构中应明确安全负责人、质量负责人及其相应的职责，并指派一名项目经理在整个项目执行期间与招标人进行主要联系，处理有关事务，并负责该项目的实施、协调、完成。项目管理、施工所需的所有管理、施工作业人员及人员的交通通勤、住宿、餐饮等均由投标人负责。

投标人负责按询价文件规定的工期进行全面的严格控制、管理，保质保量地完成全部设备的安装、功能设定和调试工作，如期投入正常使用。

项目完工后，因投标人施工产生的工业垃圾等废料，由投标人负责清运处理干净。

投标人在招标人现场进行设备的安装调试期间，将同时对招标人指定人员进行免费培训。投标人的培训将分为理论培训和实践培训两种形式。招标人应在投标人人员到达前落实好被培训人员。被培训人员专业涉及电气仪表工、机械维修工、操作工等。招标人的培训人员最终将通过书面和实践考核来检验是否培训合格。

经过培训合格的操作工应能熟练掌握整套系统的开、停车和设备运行时的注意事项，常见故障的排除。仪表工及机修工能处理排除相关故障、完成设备日常检维修及大修的各项工作。

项目验收合格后，按照“7 售后服务”条款中所要求的各项质保期服务及零备件供应等服务。

交货期与工期要求

合同签订生效后4个月内完成所有设备、材料的采购、制造及运输到厂。因除尘系统更新改造施工涉及招标人生产运行，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后3个月内完成项目施工建设。

施工期间以下时期判定为无效作业日，不计入合同工期。

国家法定节假日。

政府部门下发通知的不宜作业时间。

上级单位、部门下发通知的不宜作业时间。

应招标人现场管理要求规定的不宜作业时间（以双方签字确认单为准）。
超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。
检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。
6.2详细设计审查，包括但不限于以下内容：

6.2.1设计文件、施工方案的完整情况和设计的合理性。

6.2.2系统图、回路图、平面布置图、设备一览表、安装图等与实际到货的位号、型号、规格、材质、位置等设计的一致性。

6.2.3系统原理图与接线图的一致性。

6.2.4设备基础、预埋件、预留孔等条件在施工方案图纸中的相应位置、尺寸、数量上的符合性。

6.2.5设备图、管道图中相应位号的型号、规格、材质、位置上的符合性。

6.2.6电气仪表设备、仪表管线、电气仪表电缆槽的安装位置与有关专业设施在空间布置上的合理性。

6.2.7总体验收：从设备施工安装并完成竣工验收之日起稳定运行30天视为总体验收合格。
6.2.8 除尘系统在调试期或在试运行期出现因设备性能不完善而需要完善性能或需要增加设备的，投标人应积极主动进行改进或增加相应设备，所需费用均有投标人承担。
售后服务

投标人应指派一名专业技术人员与招标人进行主要联系，并在设备安装时到现场指导安装调试，该人员食宿及交通自理。

自设备验收合格之日起，设备质保期为12个月。

质保期内，正常使用条件下因设备本身质量问题造成的设备损坏由投标人无偿维修或更换；投标人应在接到招标人维修通知后，派出有经验的技术人员48小时内到达现场进行维修。

如果因设备部件设计和制造缺陷导致该设备不能正常工作，投标人应无偿更换同型号、满足合同质量要求的全新设备，更换期限不大于15天。

如设备部件在质保期内出现问题，则投标人负责相关备件的免费更换与维护；如设备部件需返厂维修，确保15天内修复返回，同时提供相应部件供招标人无偿应急使用，除免费修理外，招标人还将扣除合同约定的质保金，同时投标人要接受招标人的相关处罚。

如果由于投标人责任，需要更换或修理有缺陷的设备，而使设备停运或推迟安装时，则质保期应按实际修理或换货所延误的时间相应延长。经更换和修理的设备、零部件等其质保期从更换或修理完成之日起重新开始计算。
在质保期内，由于投标人的原因有部件损坏，投标人无偿更换或维修，并对该部件自更换之日起延保一年。
投标人应选派技术人员做好售后服务工作，包括工程设计等，同时进行必要的培训工作等，但不限制于此上要求。
投标人必须严格按照交付进度提供技术资料和设备、附件。
投标人提供的产品应有质量保证的各项文件，文件应具有完整性和可靠性。
投标人应及时向招标人提供所需要的技术图纸资料并加盖单位公章。
技术投标文件要求

公司简介

公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证。

近3年内同类或类似服务业绩。

动员计划（附件2）

技术方案（包括但不限于：施工工艺、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

使用的标准规范。

服务范围及工期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。

服务及质量承诺。

技术偏离等（附件3）。

投标人应提供的项目完工资料
项目完工1月内提供完工资料，纸版4份，电子版1份。

	序号
	文 件 名 称
	文件资料交付时间
	数量

	
	
	初版
	终版
	初版
	终版

	
	设备平、立面布置图
	接到中标通知书2周内
	接到中标通知书4周内
	1E
	1E

	
	设备基础条件图
	最终方案确认后1周内
	最终方案确认后2周内
	1E
	1E

	
	机械图册
	
	随机
	
	4P+1E

	
	电气图册
	
	随机
	
	4P+1E

	
	安装手册
	
	随机
	
	4P+1E

	
	用户手册（电气分册）
	
	随机
	
	4P+1E

	
	用户手册（机械分册）
	
	随机
	
	4P+1E

	
	外购件使用手册
	
	随机
	
	1E


说明：P=纸质文件，E=电子文档（U盘）；
竣工资料：装订成册三份原件四份复印件
附件1 图纸及现场图

湿式除尘器外观尺寸表
[image: image1.png]il

P





湿式除尘器性能参数表

	处理风量：
	12000m³/h×1,8000m³/h×2

	入口浓度：
	≤15g/m³
	出口浓度：
	＜30mg/m³

	除尘效率：
	>96%
	设备阻力：
	800～1200Pa

	进水压力：
	0.1～0.3MPa
	用水量：
	2～5m³/h

	喷嘴数量：
	6套
	喷雾角度：
	120°

	水质要求：洁净，无尘粒，pH值（6-8）


现场图：
[image: image2.jpg]/ ®
&)
&





附件2动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  

