广 东 省

增龙公路S119正果镇区段改线项目施工招标

# 招标文件

招标人：广州市增城区正果镇人民政府（盖单位章）

招标代理机构：广州建筑工程监理有限公司（盖单位章）

2026年  1  月

目录

第一章 招标公告（未进行资格预审）	4

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（双信封的技术评分最低标价法)	51

第四章 合同条款及格式	67

第五章 工程量清单	166

第六章 图纸（另册)	169

第七章 技术规范	171

第八章 工程量清单计量规则	172

第九章 投标文件格式	240

第 一 卷

第一章 招标公告/投标邀请书

# 第一章 招标公告（未进行资格预审）

增龙公路S119正果镇区段改线项目施工招标公告

| 投资项目代码 | 2110-440118-04-01-360712 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资项目名称 | 增龙公路S119正果镇区段改线项目 |  |  |
| 招标项目名称 | 增龙公路S119正果镇区段改线项目施工 |  |  |
| 标段（包）名称 | / | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |
| 招标项目实施（交货）地点 | 广州市增城区正果镇 |  |  |
| 资金来源 | 区财政统筹安排解决 | 资金来源构成 | 100% |
| 招标范围及规模 | 项目位于广州市增城区正果镇北起S380,南至S119正果大道,道路全长约3.29km，红线宽23.5m,双向4车道,沥青混凝土路面,设计速度为60km/h,为一级公路。沿线共设置正果大桥和到蔚中桥两座桥梁。主要建设内容为道路、交通、桥涵、给排水、电力、通信、照明、绿化等工程。 |  |  |
| 招标内容 | 本次招标共分1个标类1个标段。具体见附件：标段划分及主要工程项目情况。 |  |  |
| 工期（交货期） | 计划工期： 27 个月 计划开工日期：以监理工程师发出的开工通知书为准。 |  |  |
| 最高投标限价 | 210458367元 |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。具体要求为： (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一（标类或标段）中投标； (4)联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过 个； (5)联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的 %; (6)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况； (7)联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。 |  |  |

| 投标资格能力要求（包括但不限于资质、 人员、业绩等要求） | 投标人资格要求 | 投标人应具有以下资质：详见招标公告附件，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（联合体投标的，联合体各方均需满足）。 项目经理的资格要求详见招标公告附件，项目总工的资格要求详见招标公告附件。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人业绩要求 | 详见招标公告附件 |  |  |  |  |
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 招标文件的方式 |  | 下载招标文件的网络地址 | 广东省招标投标监管网、 广州公共资源交易中心网站 |  |
|  |  |  |  | 获取招标文件的方式 | 凡有意参加投标者，请于获取招标文件截止时间前，登录 广州 公共资源交易中心网站，选择对应招标项目进行投标登记，并自行在网站中下载招标文件。 |  |
| 获取招标文件开始时间 | 2026年 月 日 时 分 | 获取招标文件截止时间 |  | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 递交投标文件截止时间 | 2026年 月 日 时 分 | 投标文件递交方式 |  | 投标人应在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。投标人如需提交投标文件光盘或 U 盘备用，具体要求详见投标人须知前附表 3.7.4项。 |  |  |
| 开标时间 | 2026年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间） | 开标地点 |  | 广州公共资源交易中心开标室(具体开标室以公共资源交易中心公告为准) |  |  |
| 发布公告媒介 | 广东省招标投标监管网、广州 公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台，如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。 |  |  |  |  |
| 招标人 | 广州市增城区正果镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区正果镇正南街80号 |  |  |
| 招标人联系人 | 尹工 | 联系电话 | 020-82812260 |  |  |
| 招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号20楼 |  |  |
| 招标代理联系人 | 陆工 | 联系电话 | 020-82627566 |  |  |
| 招标监督机构 | 广州市增城区交通运输局 | 联系电话 | 020-82635583 |  |  |
| 其他依法应当载明的内容 | 1、本招标项目增龙公路S119正果镇区段改线项目已由广州市增城区发展和改革局以穗增发改投批〔2022〕18号批准建设，初步设计已由广州市增城区交通运输局以增交函〔2025〕219号批准，建设单位为广州市增城区正果镇人民政府，招标人为广州市增城区正果镇人民政府 。 2、被广东省交通运输厅评为 级信用等级（信用等级类别应与招标相应的标段类别对应）的投标人可对其中的 个标类或标段分别提出申请，其余投标人最多可对其中的 个标类或标段提出申请，每个投标人只允许中 个标类或标段。（本款所指的信用等级为广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公路工程从业单位信用等级（施工单位),投标登记阶段无需承诺是否在此次投标过程中使用）。 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系 的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。 4、在“信用中国”网站 中被列入失信被执行人名单的投标人，在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信名单的投标人，均按否决投标处理。 5、办理企业信息登记要求：投标人在投标登记前须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，投标人企业信息登记详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目），若投标人未按要求办理手续，招标人将不承担与此有关的责任。 6、⑧ 电子交易平台服务费收取费用 1000 元,售后不退（同一投标人在本次招标中参加多个标段投标的，需要按标段数量分别进行费用缴纳）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（以下称“电子交易平台”），电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注中写明项目名称，账号信息如下： 。 7、招标人将不组织踏勘现场和投标预备会。 （如组织） 踏勘现场时间： 年 月 日 时 分，集中地点： ； 投标预备会时间： 年 月 日 时 分，地点： 。 8、在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记并获取招标文件的投标人不足 3 家时，招标人有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网及广州 公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台发布公告延长上述投标人家数不足的标段投标登记和获取招标文件时间，在延期投标登记和获取招标文件时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记并获取招标文件；（2）对上述投标人家数不足的标段依法重新组织招标或依法开展后续工作。 9、受理异议的联系人和联系方式： 异议受理部门：广州市增城区正果镇人民政府 联 系 方 式 ： 020-82812260 联系人：尹工 |  |  |  |  |

招标公告附件

附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

附件 2：招标文件（含资格审查条件、评标办法）

附件 1：标段划分及主要工程项目情况

本次招标共分  1   个标类 1   个标段。

| 标段类别 | 标 段 | 起讫 桩号 | 长度(km) | 主要工 程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类路基桥涵工程 | 1 | SK0+000-SK3+295.914 | 3.29km | 项目位于广州市增城区正果镇北起S380,南至S119正果大道,道路全长约3.29km，红线宽23.5m,双向4车道,沥青混凝土路面,设计速度为60km/h,为一级公路。沿线共设置正果大桥和到蔚中桥两座桥梁。主要建设内容为道路、交通、桥涵、给排水、电力、通信、照明、绿化等工程。 | 参照附录 1 | 资格审查条件附录 1至附录 5，详见投标人须知附录。 |

# 第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市增城区正果镇人民政府 地址：广州市增城区正果镇正南街80号 联系人：尹工 电话：020-82812260 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州建筑工程监理有限公司 地址：广州市越秀区广卫路4号20楼 联系人：陆工 电话：020-82627566 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 增龙公路S119正果镇区段改线项目施工 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 广州市增城区正果镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 区财政统筹安排解决，项目出资比例为100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括道路、交通、桥涵、给排水、电力、通信照明、绿化等工程（具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 27 个月 计划开工日期：以监理工程师发出的开工通知书为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：质量等级：合格。 竣工验收的质量评定：质量等级：合格（或以上）。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无安全生产责任事故。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和 信誉 | 资质条件：见附录 1 财务要求：见附录 2 业绩要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4 项目经理和项目总工等主要管理人员资格：见附录 5 其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具备 资质； …… |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他 不良状况或不良信用记 录 | 在本项目投标期间被广州市交通运输局或增城区交通运输局明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不召开投标预备会 |
|  |  | 形式：不召开投标预备会 |
| 1.11 | 分包 | 投标人拟在中标后将中标项目的部分工程进行分包的，应符合以下规定： （1）分包内容满足项目专用合同条款第 4.3.2 项的相关要求； （2）分包人的资格条件满足项目专用合同条款第 4.3.3 项的相关要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资 料 | 补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日 18 天前 形式：投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人（实名制）。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件的澄清将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站项目答疑纪要栏目发布给所有正式投标人（只有正式投标人才能下载答疑纪要，具体位置为投标人登录交易中心网站→我是投标人（供应商）→建设工程业务→招标答疑（实名制）→下载答疑纪要，请各投标人自行下载），但不指明澄清问题的来源。若因投标人原因未能及时在网站下载或未能获取澄清的，后果由投标人自行承担；澄清文件为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件的修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站项目答疑纪要栏目发布给所有正式投标人（只有正式投标人才能下载答疑纪要，具体位置为投标人登录交易中心网站→我是投标人（供应商）→建设工程业务→招标答疑（实名制）→下载答疑纪要，请各投标人自行下载）。若因投标人原因未能及时在网站下载或未能获取招标文件修改的，后果由投标人自行承担；修改文件为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承 担。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | （1）招标文件规定需要提供的资料； （2）投标人认为需要补充的材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行有关法律、法规规定计算。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | ☑投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写 工程量清单，招标人提供固化清单的形式在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（http://www.gzggzy.cn）发布。 □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是☑否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 最高投标限价210458367元。其中：安全生产费2812397元，该费用各投标单位在报价时按上述金额填报，固定不变。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 见第五章工程量清单说明 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □要求，投标保证金的金额： □按投标人在广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公 路工程从业单位信用等级（信用等级类别应与招标相应的标段类别对应）减免投标保证金，减免幅度如下: 信用评价等级; AA; A; B; C. 投标保证金减免幅度; 50%-100%; 10%-50%; 0%; 0%. 减免后的投标保证金金额. □无失信记录 的中小微企业，给予减免投标保证金，减 免 %缴纳投标保证金，减免后投标保证金金额： 。 如同时满足以上信用等级和中小微企业减免投标保证金的 情形，则以减免后投标保证金金额较少的为准。以联合体形式参加投标的，以上减免情形以联合体牵头人为准。 投标保证金可采用的其他形式：汇票、信用证、保证保险（含电子保证保险）、电子保函、银行本票或其他合法形式。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称： ； 开户银行： ； 账 号： ； 财务联系人及电话： 。 采用现金或支票方式：投标保证金到达招标人指定账户时间为：递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）； |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采用银行保函时：必须由投标人的基本账户开具，若基本账户银行不能开具，可由上级银行出具并附相关证明材料，否则视为无效。且银行保函原件在递交投标文件截止时间之前单独密封递交，其扫描件放在投标文件中。 采用其他形式时： 。 ☑不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算 原则 | 方式一： （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入； （4）投标人在接到招标人的退还投标保证金通知后，在提交相关资料的同时须按通知规定将利息等额增值税发票提 交给招标人，如未提供利息等额增值税发票将视为投标人主动放弃，不予支付利息。 方式二： 利息退还方式按 公共资源交易中心规定办理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （4）串通投标；或 （5）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；或 （6）因投诉属实取消投标资格的；或 （7）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；或…… |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要 求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要 求 | 年- 年（近三个年度） |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2021 年1月1 日至投标文件递交截止之日止（近五年），以 ☑“全国公路建设市场监督管理系统”上的交工验收或未交工验收一次性竣工验收的时间为准。 □“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”上的交工验收或未交工验收一次性竣工验收的时间。 □XX 证明材料签发时间为准。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标 方案 | ☑不允许□允许 |
| 3.7.4 | 投标文件的其他要求 | 投标文件包括盖有电子公章的加密电子投标文件。投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式），包括第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件），其中第二个信封（报价文件）还需包含工程量清单电子文件（EXCEL格式）。第一个信封和第二个信封分别刻入独立的光盘或 U盘，在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的第一个信封和第二个信封的光盘或 U 盘分别密封在各自独立的密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称（第 个信封）和招标人名称。递交的光盘或 U盘不得加密。光盘或 U 盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘或 U 盘。备用光盘或 U 盘仅限于系统技术问题导致电子文件损坏或无法解密的情况时，由系统开发人员确认后使用，如果投标人没有按规定通过交易平台递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或 U 盘。是否递交备用光盘或 U 盘由投标人自行选择，系统技术问题导致电子文件损坏或无法解密的情况出现时，未递交备用光盘或 U 盘的投标人自行承担相关风险。第二信封的光盘或 U 盘在第一信封开标完成后，由交易中心见证人员密封至封标室，待第一信封评审完毕后由交易中心见证人员取出。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交 投标文件地点 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，另行通知 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点，另行通知 投标人需对开标情况记录表进行签名确认。未参加开标会的视为默认开标结果。 |
| 5.2.1 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标 | （6）投标人解密。招标人应在第一个信封（商务及技术文件）开标现场宣布解密的开始时间，投标人应在系统通知解密开始后 60 分钟内对所递交的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。 |
| 5.2.3 | 投标文件第二个信封（报价文件）开标 | （7）投标人解密。招标人宣布第二个信封（报价文件）解密开始时间，投标人应在系统通知解密开始后 60 分钟内对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的对应标段的第二个信封（报价文件）进行解密。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，评标专家6人。 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为3名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及 期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、 广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）、中国招标投标公共服务平台 公示期限：3 日（公示期间的最后一日是法定休假日的，公示期限应当延长至法定休假日结束的次日）。 公示的其他内容 ：中标候选人的投标文件、评标报告（含资审结果）、最新年度 AA、A 级投标人的信用等级使用情况及所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书以电子形式发出；中标结果在广东省招标投标监管网及广州 公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台发布。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心 网站、中国招标投标公共服务平台 公告期限：1日 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金形式：由投标人自主选择采用现金（或 支票）、或银行保函、或其他合法形式。履约保证金金额： %签约合同价。 □广东省交通运输厅最新年度的信用评价为 AA 级的投标人，给予减少履约保证金，减少后的履约保证金金额 : □广东省交通运输厅最新年度的信用评价为 A 级的投标人，给予减少履约保证金，减少后的履约保证金金额 : 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投标人公司注册所在地的股份制商业银行或城市商业银行或农村商业银 行或全国性国有商业银行的分支机构。 ☑不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门: 广州市增城区交通运输局 电话： 020-82635583 传真： / 通信地址：广州市增城区荔城街园圃路52号 邮政编码：511300 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，电子招标投标的其他要求： 有关无纸化项目电子招投标的操作手册，投标人可自行在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站相关栏目（首页>服务指南>系统帮助>操作手册）下载。 电子招标投标解密失败及突发情况的补救措施： 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的关于交通公路工程项目操作手册。 2、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取纸质版投标文件内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以纸质版投标文件内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部纸质版投标文件，并按纸质版投标文件内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.4 | 删除原1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）。 |  |
| 1.4 | 删除原1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）中的（2）财务要求：见投标人须知前附表。 |  |
| 1.4.4 | 第 1.4.4 项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。 |  |
| 2.1 | 投标人须知正文第2.1项内容修改如下： 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括： （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）工程量清单； （6）图纸； （7）技术规范； （8）工程量清单计量规则； （9）投标文件格式； （10）投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |  |
| 2.2.1 | 投标人须知正文第2.2.1项内容修改如下： 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。 |  |
| 2.2.2 | 投标人须知正文第2.2.2项内容修改如下： 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |  |
| 2.2.4 | 投标人须知正文第2.2.4项内容修改如下： 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。 |  |
| 2.3.1 | 投标人须知正文第2.3.1项内容修改如下： 招标人以投标人须知前附表规定的形式发出招标文件修改通知。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。 |  |
| 2.4 | 投标人须知正文第2.4项内容修改如下： 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 |  |
| 3.1.1 | 投标人须知正文第3.1.1项内容修改如下： 投标文件应包括下列内容： 3.1.1 投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务及技术文件）： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）联合体协议书； （4）投标保证金； （5）施工组织设计及承包人项目管理方案； （6）项目管理机构； （7）资格审查资料； （8）投标人须知前附表规定的其他资料。 第二个信封（报价文件）： （1）调价函及调价后的工程量清单（如有）； （2）投标函； （3）已标价工程量清单。 删除投标人须知正文第3.1.2、3.1.3项内容。 |  |
| 3.1.2、3.1.3 | 删除原3.1.2、3.1.3条款内容。 |  |
| 3.2.1 | 删除原3.2.1方式二条款内容。 |  |
| 3.2.6 | 删除原3.2.6条款内容 |  |
| 3.4 | 删除原3.4条款内容。 |  |
| 3.5 | 删除原3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）条款内容。 |  |
| 3.5.2 | 本项目不需提供“近年财务状况表”,删除原 3.5.2(a)、3.5.2(b)条款内容。 |  |
| 3.5.3 | 本项目使用投标人须知 3.5.3(a)款正文内容。 |  |
| 3.5.5 | 本项目使用投标人须知 3.5.5(a)款正文内容。 |  |
| 3.5.6 | 删除原 3.5.6 条款内容。 |  |
| 3.5.7 | 删除原 3.5.7 条款内容。 |  |
| 3.5.12 | 投标人须知正文增加第 3.5.12 项内容： 投标人在资格预审申请文件中填报的项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）在投标阶段原则上不允许更换，特殊情况可除外： 。 |  |
| 4.3.3 | 投标人须知正文第 4.3.3项内容修改如下： 4.3.3 在投标截止后，投标人在投标文件中填报的投标有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。 |  |
| 4.4、4.5、4.6、4.7 | 投标人须知正文增加第4.4、4.5、4.6项，内容如下： 4.4迟交的投标文件 4.4.1投标截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。 4.5投标文件的补充、修改与撤回 4.5.1投标人在递交投标文件截止时间前，可以撤回或替换已递交的投标文件。 4.5.2在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。 4.5.3在递交投标文件截止时间后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将不予退还，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。 4.6投标信息录入 4.6.1投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息系统中录入完毕。 4.7投标文件的解密 4.7.1递交投标文件截止时间到达后的1小时内为投标人对电子投标文件解密时间。 4.7.2投标人须在规定解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密。逾期未解密的电子投标文件将被否决。 |  |
| 5.2.1 | 投标人须知正文第5.2.1项中（8）修改如下： （8）公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容， 并记录在案。 |  |
| 7.5 | 投标人须知正文第 7.5 款的内容增加项号 7.5.1，另增加 7.5.2 项内容： 7.5.2 中标人在领取中标通知书前需向 广州 公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，具体按 广州 公共资源交易中心相关规定执行。该费用包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。 |  |
| ## 7.7 | 投标人须知正文第7.7款内容修改如下： 本项目不设置履约保证金。 |  |
| ## 7.8.1 | 投标人须知正文第7.8.1项内容修改如下： 招标人和中标人原则上应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，且需公告合同相关信息。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应予以赔偿。 |  |
| ## 7.8.2 | 投标人须知正文第7.8.2项内容修改如下： 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应赔偿损失。 |  |
| ## 7.8.3 | 删除原7.8.3条款内容。 |  |
| ## 7.8.4 | 删除原7.8.4条款内容。 |  |
| 7.8.6 | 投标人须知正文增加第 7.8.6 项内容： 7.8.6 在签订合同前，招标人对中标人的工程量清单报价进行核定。如存在不平衡报价或其他错误，在保持投标总价不变的前提下，招标人按以下原则处理： 1、若中标人的工程量清单报价，超过如下范围：招标人招标清单预算相应单价与（1-中标人中标价下浮率）乘积的85%～115%，则视为存在不平衡报价。 2、如果存在不平衡报价，招标人将在保证投标总价不变的前提下，按以下原则调整其工程量清单报价（不随报价调整的除外）：（1）招标人招标清单预算相应单价×（1-中标人中标价下浮率）为基准进行调整；（2）按上述算术修正和本款调整后，对以百分比计取的非固定报价项目的报价也应作相应的修正。 3、为使调整后的投标总价保持不变，对处于招标人招标清单预算相应单价与（1-中标人中标价下浮率）乘积的85%～115%内的报价，招标人有权根据本款第1条调整原则进行报价调整。 |  |
| 10 | 在 10.1 款后增加如下条款：10.2 款、10.3 款、10.4 款、10.5 款、10.6 款、10.7 款、10.8 款。 10.2 信用等级的确定原则： 10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度发布的公路工程从业单位信用评价等级（土建施工单位)。如无广东省最新年度信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原信用等级可延续一年，但在递交资审申请文件（资格后审的为投标文件）时信用等级的使用次数应按上一年度公布的信用评价结果顺延上一年度的使用次数。同一投标人在同一招标项目中参与多个标段投标时，信用等级使用次数按标段独立计算，累计使用次数不得超过广东省交通运输厅信用评价结果应用规则规定的上限。具体使用次数有关规定如下： 1.对于信用等级为 AA 级的从业单位: (1)仅最新一年度信用等级为 AA 级的从业单位在参加广东省公路工程建设项目投标活动（以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA级分值 8 次，用完 8 次后信用等级分值将按 A 级分值取定； (2)连续最近两个年度信用等级为 AA 级的单位在参加广东省公路工程投标活动（以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 12次，用完 12 次后信用等级分值将按 A 级取定； 2.对于信用等级为 A 级的从业单位:当年度信用等级 A 级单位在参加广东省公路工程建设项目招投标活动（以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间为准）时，可申请使用 A 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 B 级分值取定。 3.当年度信用等级为 AA、A 级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。 4.若从业企业在信用评价年度信用等级由 AA 降级为 A 级时，AA 级信用等级已使用次数纳入 A 级信用等级使用次数合并累计。 |  |

|  | 10.2.2 信用等级延续 1 年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定，原则上按 B 级对待，但下列情况除外：最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果为 C 级或 D 级的，则按最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果未被评为 C 级或 D 级的，但在广东省最近年度原评价等级为 D 级的，则按 C 级对待。 10.2.3 AA、A 级单位是指使用广东省信用评价等级申请承诺书的单位。提交申请承诺书未使用 AA、A 时，在评标过程中，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。（注： 属于资格预审项目的，以资格预审申请文件的为准。当出现跨年度信用等级时，以投标人资格预审时申请使用信用等级与投标文件递交截止日的信用等级作比较，按“就低原则”认定等级，即降低等级的按低等级认定、升高等级的仍维持资审时的申请等级。） 10.2.4 在招标评标中，信用评价等级采用按次、按标段或标类（指资格预审时未明确具体标段的情形）申请使用的原则，即在同一次招标中的多个标段的投标，可自愿对其中部分或全部标段申请使用 AA 或 A 级信用等级，无论中标与否，均应根据递交投标（或申请）文件情况按标段计算使用次数（非投标人原因导致招标失败的情况除外）。 10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,或重新组织招标，以此类推。 10.4 如果开标后至中标通知书发出前，第一中标候选人发生投标人须知 1.4.4（1）至（7）的情形及中标候选人信用等级被广东省交通运输厅直接降为 D 级的情形，则取消其中标资格，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 10.5 本招标文件中所有 “类似工程”均指新建或改、扩建一级或以上等级公路施工项目。在采用新建公路项目完工业绩时，对于同公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。 10.6 招标文件中如无特别说明，业绩里程累计长度均不扣除桥隧等构造物长度。 |
| --- | --- |

附录 1  资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

1、中华人民共和国国内注册成立的独立企业法人； 2、具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包二级（或以上）资质； 3、具有有效的安全生产许可证。

注：投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求附相关证明材料。

附录 2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无。

注：

1、企业净资产、营运资金是按最新年度（近三个年度的最后一年，下同）的数据计算得出。近三个年度是指            。

2、以联合体形式投标的，财务最低要求中的第 1、2、3 项其财务能力以所有成员（含牵头人）合并加总计算为准。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求附相关证明材料。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近五年内（2021年1月1日至投标截止日），成功完成： （1）类似工程路基桥涵工程至少1个标段，且累计里程不小于2km； （2）桥长不小于300m的类似工程桥梁1座，且主孔单孔跨径不小于50m。

注：

1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2、同一工程项目同时满足 2 项或多项业绩要求条件的，可分别计。

3、本表要求业绩指由投标人承接并完成的业绩,投标人上级单位（如总公司、集团公司等）的业绩和

投标人具备独立法人资格的下属机构的业绩均不予认定。

4、若为联合体投标，投标人业绩的资格审查条件和加分条件（如有）的认定原则如下 :   。

5、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按投标人须知 3.5.3 项要求的证明材料体现其完成的相关专项工程的工程量认定，无法界定其完成的相关专项工程的工程量，此业绩不予认定。

6、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求附相关证明材料。

附录 4  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

在最新年度广东省公路工程从业单位 （土建施工单位） 信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价） 中，信用等级未被评为 D 级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位 （施工单位） 信用评价结果中未被评为 D 级。

注：信用等级的确定原则遵遁投标人须知前附表 10.2 款的规定。

附录 5  资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 路桥相关专业工程师或以上职称，并持有住房和城乡建设主管部门颁发的公路工程专业壹级 建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B 类证书。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目经理备选人 | 1 |  |  |
| 项目总工 | 1 | 路桥相关专业高级工程师或以上职称，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。 |  |
| 项目总工备选人 | 1 |  |  |

注：

1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B 类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、路桥相关专业是指与公路工程相关的专业，包括交通工程、公路工程、路桥工程、市政路桥工程、公路与桥梁工程、道路工程、桥梁工程、道桥工程、交通土建工程、隧道工程等专业。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工等主要管理人员资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项

和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单；

（5）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（含备选人，如有）、项目总工

（含备选人，如有）在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理查询系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的， 不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误 修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计  及承包人项目管理方案（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的

偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分合理低价法或技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计  及承包人项目管理方案  等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问， 应按投标人须知前附表规定的时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已登记的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计  及承包人项目管理方案；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 （4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

方式一：

（1）本项目招标采用工程量固化清单，投标人自行下载或招标人发放补遗书的同时将工程量固化清单电子文件按投标人须知前附表载明的形式公布给投标人。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目， 将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义， 并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件上传到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

（2）投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标总报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其

投标将被否决。

（3）投标报价的所有单价取小数点后两位，所有合价和总价应四舍五入取整数。工程量清单不需要附项目清单、分项清单及单价分析表， 但投标人中标后，发包人可要求中标人提交项目清单、分项清单及单价分析表，中标人不得拒绝。

方式二：

（1）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》， 在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。工程量清单第 100 章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须附在投标文件首页，与投标文件一起提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未附在投标文件首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复， 同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件附在投标文件内， 原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定， 招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：

（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

（2）投标人名称的变化及有关批件。

（3）除招标文件另有规定外，通过资格预审的申请人在编制投标文件时不需再重复提供资格预审申请文件中已提供的业绩资料，只允许补充递交资格预审申请文件截止日至递交投标文件截止日期间的交工或一次性竣工的业绩，如无补充，评标时仅按资格预审申请文件中提供的业绩资料进行评审。

3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化， 或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标

候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”，下同）的扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图 ,  以及投标人在“国家企业信用信息公示系统”中基础信息（体现股东及出资信息）的网页截图。

企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外） ，包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2（a）“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表，近年财务信息以投标人提供的“全国公路建设市场监督管理系统”企业所填的信息截图为准。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务信息截图，且规定年份的平均营业总收入按成立以来的财务数据结合招标文件规定的年份进行计算评审。“近年财务状况表”所填数据应与信息截图的数据一致。

3.5.2（b）“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要

求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，且规定年份的平均营业总收入按成立以来的财务数据结合招标文件规定的年份进行计算评审。“近年财务状况表”所填数据应与财务会计报表的数据一致。

3.5.3（a）“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”并公开的总包已建业绩或分包（不包括劳务分包）已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

如要求投标人具备声屏障工程施工业绩，投标人的业绩已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”，则按本条款 3.5.3（a）上述规定的“全国公路建设市场监督管理系统”的业绩要求执行；如投标人的业绩未列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”，则“近年完成的类似项目情况表”应同时附中标通知书、合同协议书、交工验收（或未交工验收一次性竣工验收）证书扫描件，如上述资料均无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.3（b）“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包已建业绩或分包（不包括劳务分包）已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查新到的网页截图。除网页截图外， 投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.3（c）“近年完成的类似项目情况表”应同时附合同协议书、项目已交（竣）工证明文件（交工验收证书或竣工验收备案表或竣工验收证明材料或建设单位出具的完工证明或完工验收鉴定书等）扫描件，如上述资料均无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），还应补充提供项目业主或主管部门开具的证明材料。

3.5.3（d）“近年完成的类似项目情况表”应同时附合同协议书、竣工验收备案表或竣工验收证明材料或建设单位出具的完工证明或完工验收鉴定书扫描件，如上述资料均无法证实申请人满足资格预审文件规定的资格预审条件（业绩最低要求）或资格审查办法评分标准（如有），还应补充提供项目业主或主管部门开具的证明材料。

3.5.4 “投标人的信誉情况”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单、“信用中国”网站 中被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.5.5（a）“拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员资历表”应同时附①交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）满足投标人须知前附表附录 5 或者评标办法评分标准（如有）所提出的各项指标（即包

括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图；②建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台上公开信息的网页截图（仅项目经理（以及备选人，如有）提供）；③安全生产考核合格证书在交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台(或省级交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台)上查询公开信息的网页截图（仅项目经理（以及备选人，如有）、安全总监（如有）提供）；④投标人在社保系统打印的拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）参加社保的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月），总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效。

建造师注册信息以②的证明材料为准，安全生产考核信息以③的证明材料为准。

除上述资料外，投标人无需再提供任何证明材料。

如项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离。

3.5.5（b）“拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员资历表”应同时附①项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）的身份证、职称资格证书扫描件； ②建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台上公开信息的网页截图（仅项目经理（以及备选人，如有）提供）； ③安全生产考核合格证书在交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台(或省级交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台)上查询公开信息的网页截图（仅项目经理（以及备选人，如有）、安全总监（如有）提供）；④投标人在社保系统打印的拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）参加社保的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月），总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效；⑤交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）具有相关业绩的网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询的，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”

中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查询到的网页截图。除网页截图外， 投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(项目经理和项目总工等主要管理人员最低要求)，则该业绩不予认定。

建造师注册信息以②的证明材料为准，安全生产考核信息以③的证明材料为准。除上述资料外，投标人无需再提供任何证明材料。

如项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离。

3.5.5（c）“拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员资历表”应同时附项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）的身份证、职称资格证书、资格审查条件所要求的其他相关证书、类似工程经验的相关证明材料的扫描件，以及投标人在社保系统打印的拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）参加社保的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月），总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人在社保系统打印的拟委任的其他管理和技术人员参加社保的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月），总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效。

3.5.7 “拟投入本标段的主要设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录 7 规定的主要设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、

信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和

动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计及承包人项目管理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中， 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

(1)投标文件由投标人使用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）自带的“投标文件制作工具”制作生成。

(2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

(3)投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文

件格式一致。

(4)投标文件中需签名（签字）的，投标人应按要求使用个人电子签名章进行签名。如投标人法定代表人或其委托代理人或项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）未办理个人电子签名章的，投标人应打印需要签名的相关页面，本人亲笔签名后扫描上传至投标文件相应位置中。

(5)投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标文件其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

4.2.2 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成电子投标文件上传的，视为逾期送达，招标人（广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））将拒绝接收。

4.2.3 投标人所递交的电子投标文件不予退还。

4.2.4 逾期到达或者未到达的投标文件视为放弃本次投标。

4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）以补遗书的形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下， 招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的， 应在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文

件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 在投标截止后，投标人在投标文件中填报的投标有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标或第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，均视为投标人撤回其电子投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后投标人须知前附表规定的解密时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.1投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标

招标人将按照第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。

（2）开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。

（4）宣布开标顺序：按各标段投标文件到达系统的先后顺序。

（5）检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人不足 3 个，则该标段不予开标。

（6）投标人解密。招标人应在第一个信封（商务及技术文件）开标现场宣布解密的开始时间，投标人应在系统通知解密开始后投标人须知前附表规定的解密时间内（解密时长详见投标人须知前附表）对所递交的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。

（7）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第一个信封进行解密。

（8）公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容， 并记录在案。

（9）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。

（10）开标会议结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）开标

招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。

（2）宣布开标纪律。

（3）摇取下浮率（如需）、评标价 E 值（如需），在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法详见评标办法。

（4）招标人或招标代理机构宣布第一个信封（商务及技术文件）评审结果。投标人未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的，对应标段的第二个信封（报价文件）不予开标。

（5）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。

（6）宣布开标顺序：方法同第一个信封的开标顺序。

（7）投标人解密。招标人宣布第二个信封（报价文件）解密开始时间，投标人应在解密时长投标人须知前附表规定的解密时间内，对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的对应标段的第二个信封（报价文件）进行解密。

（8）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第二个信封进行解密。

（9）根据解密后的投标文件中的投标函公布投标人名称、投标报价（开标过程中，若开标记录表与投标文件投标函大写文字报价不一致时，以投标文件投标函大写文字报价为准）、解密情况及其他内容， 并记录在案。将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）光盘或 U 盘（如有）退还给投标人。如投标人未参加第二个信封开标的，招标人应当在评标结束后及时将第二个信封光盘或U 盘（如有）退还投标人。

（10）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标

记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。如开标过程中出现需更正开标记录表的情况，招标人应通知所有投标人代表知晓，投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员均应在更正后开标记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认更正结果。

（11）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。

（12）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

(1)未在报价函上填写投标总报价；

(2)投标总报价或调价函（如有）中投标总报价超出招标人公布的最高投标限价；

(3)投标总报价或调价函（如有）中投标总报价的大写金额无法确定具体数值；

(4)投标函上填写的标段号标记错误。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议， 则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出（采用电子化开标的可在系统平台提出），招标人当场作出答复（采用电子化开标的可在系统平台答复），并制作记录，有异议的投标人（现场如有）、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。

5.4 开标补救措施

5.4.1 开标过程中因出现以下情况，导致系统无法正常运行，应中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标。同时，做好后续开标的前期工作。

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.4.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人（或其委派）代表（简称“招标人代表”），以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）为投标人的工作人员或退休或离职未满 3 年的人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标

代理机构的工作人员或者退休人员不得以评标专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效， 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。若遇不可抗力发生（包括网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素） ，导致系统无法正常运行，应中止评标，并在恢复正常后及时安排时间评标。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中

标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外， 履约保证金为签约合同价的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》第 57 条规定，招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时

按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， 评标委员会成员应客观、公正地履行职责， 遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当提交已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，行政监督部门可以不予受理。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。行政监督部门处理投诉， 有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的， 应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自投标登记并获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

# 第三章 评标办法（双信封的技术评分最低标价法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）按招标文件规定被认定为广东省交通运输厅最新年度发布的公路工程从业单位信用评价等级（土建施工单位 )较高的投标人优先（采用如下的优先顺序：承诺使用的 AA 级投标人、不承诺使用的 AA 级投标人、承诺使用的 A 级投标人、不承诺使用的 A 级投标人、B 级投标人、未参评且被确定为B 级投标人）； （2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先； （3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性 评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。 （4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。 （5）投标人未以联合体形式进行投标。 （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； |
|  |  | b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有)、投标总报价（包括大写金额和小写金额)； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。 （4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认。 （6）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形； （7）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定； |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封评 分分值构成 (总分 100 分） | 施工组织设计（A）： 40 分 主要人员(B)： 25 分其他因素 (C) 技术能力 ： 10 分 履约信誉： 25 分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价的评审： (1)评标价计算公式： 评标价=修正后的投标总报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额）-安全生产费 若投标人的评标价小于最高投标限价85％的，应在投标文件中作出说明并提供相关证明材料（如主要材料/设备采购意向书/合同、人工费计算依据、关键分包成本、管理费计算说明等），投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。当所有投标人的投标因此种情况被否决； 或当因此种情况被否决部分投标人后，有效投标人不足三家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信 封详细评审的 投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 5 名（不少于3 名但不足 5 名时，按全部实际数量）通过详细评审。 注：排名不在上述范围内的投标人不参与第二个信封（报价文件）的评审，但不否决其投标。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 （1） | 施工组 织设计 | 40 分 | 总体施工组织布置及规划 | 15 分 | （1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行， 得 12-15 分； （2）满足工程建设需要，施工总体布置规划、施工进度计划基本可行，得 9-12 分； （3）一般但不被评定为不响应的,得 9 分。 |
|  |  |  | 重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施 | 15 分 | （1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得12-15分； （2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得 9-12 分； （3）一般但不被评定为不响应的，得 9 分。 |
|  |  |  | 工期、质 量、安全、 环保水 保、文明 施工保证 措施 | 10 分 | （1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分； （2）对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分； （3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 （2） | 主要人员 |  | 25 分 | 项目经理 和项目总 工等主要 管理人员 任职资格 与业绩 | 25 分 | 满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员最低要求）时，得 25 分。 |
| 2.2.2 （3） | 其 他 因 素 | 技 术 能 力 | 10 分 | 满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分。 |  |  |
|  |  | 履 约 信 誉 | 25 分 | 1. 信用等级分值（10 分） AA、A、B、C 级单位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。 2. 履约情况（15 分） 若没出现下述情形得满分； 投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被： （1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次。 （2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 1 分/次。 （3）（项目涉及各地级以上市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。 注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。 2.同一事项同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。 3.第（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。 4.如果扣完本项分值，可以从总分中扣。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 补充或修改的内容 |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | 3.2.3 项取消其中 1 名评委所有评分的办法明确为：办法一 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 增加 3.9.7 条款如下： 3.9.7推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一标段的第一中标候选人，自动失去其在本次招标中其他标段的中标候选人资格。（2） 按标段最高投标限价由高到低顺序依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在多个标段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高的标段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他标段的中标候选人资格，其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 将评标办法原文第1.1 条原文内容修改如下： 本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计及承包人项目管理方案、主要人员、其他因素等进行评分， 按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名时，按全部实际数量）的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时， 评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人 |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 删除范本原文1.2.1条款项中的（2）点。 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 将评标工作程序范本原文1.3 评审工作程序内容修改如下： 1.3 评审工作程序 评标委员会将按以下程序开展评标工作 1.3.1第一个信封（商务及技术文件）： (l)、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于未进行资格预审）； (2)、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过第一个信封初步评审的投标文件进行详细评审，对投标人的施工组织设计及承包人项目管理方案、主要人员、其他因素等分别评审打分，并按照综合得分由高到低排序，排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名的，按全部实际数量）的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。 1.3.2第二个信封（报价文件）： (1)、初步评审： ①只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第二个信封报价文件的形式评审与响应性评审; ②报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）。 （2）、详细评审：计算评标价。 1.3.3投标文件相关信息的核查。 1.3.4投标文件的澄清和说明(如有)。 1.3.5按评标办法规定按照第二个信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，编写评标报告。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 删除范本原文2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 将评标工作程序范本原文2.2内容修改如下： 2.2 分值构成与评分标准 2.2.1 第一个信封评分分值构成 （1）施工组织设计及承包人项目管理方案：见评标办法前附表； （2）主要人员：见评标办法前附表； （3）其他评分因素：见评标办法前附表。 2.2.2 第一个信封评分评分标准 （1）施工组织设计及承包人项目管理方案评分标准：见评标办法前附表； （2）主要人员评分标准：见评标办法前附表； （3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。 |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 删除范本原文3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时， 评标委员会依据本章 2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | 将范本原文3.2.1内容修改如下： 3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 （1）按本章第 2.2.2 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计及承包人项目管理方案部分计算出得分 A； （2）按本章第 2.2.2 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B； （3）按本章第 2.2.2 项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。 3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。 |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | 删除范本原文3.4.2、3.4.3条款。 |  |  |  |  |
| 3.6.2 |  | 删除范本原文第3.6.2中（2）的f条款。 |  |  |  |  |

1. 评标方法、组织及工作程序

1.1 评标方法

本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计及承包人项目管理方案、主要人员、其他因素等进行评分， 按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名时，按全部实际数量）的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时， 评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

1.2 评标组织

1.2.1 协助工作组

招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；

（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（4）查询全国公路建设市场监督管理系统，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实。投标截止当天查询投标人在信用中国中的行政处罚公示信息，并提交评标委员会。

招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。

1.2.2 评标委员会

评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员会的主要工作内容包括：

（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；

（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查；

（3）按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。

1.3 评审工作程序

评标委员会将按以下程序开展评标工作

1.3.1第一个信封（商务及技术文件）：

(l)、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于未进行资格预审）；

(2)、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过第一个信封初步评审的投标文件进行详细评审，对投标人的施工组织设计及承包人项目管理方案、主要人员、其他因素等分别评审打分，并按照综合得分由高到低排序，排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名的，按全部实际数量）的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

1.3.2第二个信封（报价文件）：

(1)、初步评审：

①只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第二个信封报价文件的形式评审与响应性评审;

②报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）。

（2）、详细评审：计算评标价。

1.3.3投标文件相关信息的核查。

1.3.4投标文件的澄清和说明(如有)。

1.3.5按评标办法规定按照第二个信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，编写评标报告。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）

2.1.3  响应性评审标准

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计及承包人项目管理方案：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计及承包人项目管理方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3  第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1  项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1  款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1  项、第 2.1.3  项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时， 评标委员会依据本章 2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2  项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计及承包人项目管理方案部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2  项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2  项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2  投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.2.3  投标人的商务和技术得分=A+B+C。

除履约信誉得分外，投标文件第一个信封各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的 60%，评分低于权重分值 60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。

评标委员会人数为 9 人时，计算投标人技术得分时:首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的 1 名评委评分分值（若有 2 名或以上评委技术评分总分差值最大值相等时，则取消其中 1 名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

取消其中 1 名评委所有评分的办法[ 办法一、办法二任选一个。]

办法一：依次按照以下流程，（1）对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次大差值（次大差值＝某一评委技术评分总分的最高分－该评委技术评分总分的次低分），取消次大差值最大的评委所有评分；（2）如次大差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。

示例:同一评委对 5 名投标人技术评分总分分别为:6.65（最高分)、5.88、5.11、 4.90（次低分）、4.55（最低分），则其最大差值为 2.1、次大差值为 6.65-4.90=1.75）。

办法二：按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。

评标委员会人数为 7 人时，计算投标人技术得分时:对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。如果特殊原因评标委员会人数由 7 人

变为 5 人的情形，计算投标人技术得分时:对各评分因素细分项算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.2.4  评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5  通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4  项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”  第 5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1  评标委员会依据本章第 2.1.1  项、第 2.1.3  项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的， 评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的， 评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围， 则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围， 则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价或最高评标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1  评标委员会按本章第 2.2  款规定的计算出评标价。

3.5.2  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1  在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管 理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进 行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其 投标。

3.6.2  评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）；

h.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的， 视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1  在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2  澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3  评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4  凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3  项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4  项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2  评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3  通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人少于3 个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.4 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。未否决全部投标的， 评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.5 如果发生无法确定推荐中标候选人的其他意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。

3.9.6 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：

（1）投标人须知前附表后附录资格审查条件；

（2）投标人须知 1.4.3 项、1.4.4 项、1.4.5 项、1.12.2 项、3.4.2 项、3.5 项、3.6.1项；

（3）本评标办法的否决条款。

# 第四章 合同条款及格式

增龙公路S119正果镇区段改线项目施工

施工合同

发包人：广州市增城区正果镇人民政府

承包人：

2026年  月

合同协议书

广州市增城区正果镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施增龙公路S119正果镇区段改线项目，已接受           （以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．工程内容：项目位于广州市增城区正果镇北起S380,南至S119正果大道,道路全长约3.29km，红线宽23.5m,双向4车道,沥青混凝土路面,设计速度为60km/h,为一级公路。沿线共设置正果大桥和到蔚中桥两座桥梁。主要建设内容包括道路、交通、桥涵、给排水、电力、通信照明、绿化等工程（具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（6）公路工程专用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年第51号）第四章《合同条款及格式》第二节A】；

（7）通用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年第51号）第四章《合同条款及格式》第一节】；

（8）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）图纸；

（10）修正后已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）       元（¥          元），其中税金        元。该签约合同价为单价合同，结算方式以清单单价与核定的工程数量计算为准。

5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：        。

6. 工程质量符合  合格  标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为  27个月  。

10．预付款支付：

①开工预付款金额：最高不超过30%，最低不低于10%签约合同价（扣除暂列金额，具体金额以双方协商为准），须提供等额的开工预付款保函。

②发包人应在该支付证书收到后28天内核批，并支付开工预付款的70%的价款；在投标文件载明的主要设备进场和完成驻地建设后，再支付预付款30%。

③开工预付款在支付累计金额未达到签约合同价（扣除暂列金额）的30%之前不予扣回，在达到签约合同价（扣除暂列金额）30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（扣除暂列金额）的80%时扣完。

④需要开设工人工资专户，并将合同总额 1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工人工资专户。

11.进度款的支付：

①支付方式：按月支付

②工程进度款计算公式：承包人每月完工后，可按完成工程量申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可予支付已完工作量的90%（不含预付款）。

③当所有款项累计支付达到签约合同价款（扣除暂列金额）的85%时，暂停支付所有款项。

④在交工验收后，发包人付至签约合同价款（扣除暂列金额）的90%；另暂列金额由发包人掌握，可用于工程变更及材料价差调整款项支付。

⑤在完工结算经增城区财政投资评审中心确认，发包人已与承包人签订结算协议并收到承包人提交结算造价3%的工程质量保证金银行保函，且承包人按时完整移交工程竣工档案后，发包人付至结算造价的100%。若在保修期内，承包人未出现违约情形，发包人应在保修期届满，收到承包人的退回申请手续后30天内将工程质量保证金银行保函退回给承包人。

⑥安全生产费的支付方式：经审查符合开工条件支付该项价款的60%；中间安全评价合格后支付30%；工程竣工安全评价合格后支付10%。

⑦因变更引起的工程项目支付方式：需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部门审批时，可采用暂定计量，暂定计量金额不超过发包人审核后的合同变更金额的70%。待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量，并扣回已暂计量的金额。如果上级主管部门审批结果低于暂定计量金额，则在本标段其他工程项目的进度款中扣回。

⑧对于招标范围外的增加工程项目支付方式：经发包人审定纳入总工程量中，按结算款支付执行。

⑨最终结清：工程完工结算经发包人审核后15个工作日内将相关支付手续文件报送市（区）财政审核部门审核，市（区）财政审核部门审核数为本项目最终工程结算数。承包人应按交通运输部及广东省交通运输厅关于交通基本建设项目竣工决算编制的有关规定，及时编制相应的工程结算文件，报监理人审核发包人确认。承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算，结算金额以承包人的实际完成工程量x中标单价，最终以财政部门审定的金额为准，且按项目所在地财政部门的相关规定执行。

暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用，具体支付条件按招标文件相关条款约定。

12.工人工资支付专用账户实行专款专用、专户核算，工人工资支付专用账户的管理和支付必须符合《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市交通运输局关于进一步规范建设项目农民工工资支付管理工作的通知》（穗交运函〔 2019 〕1541号）和《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）等有关规定实行工人工资支付分账管理。工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，承包人在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资，承包人通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户。承包人在工程开工前，在工程所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，工人工资支付专用账户和工人工资的开户行宜选择同一家商业银行，以银行转账方式支付工资。承包人建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。工程进度款中的工人工资比例为进度款的10%，发包人以银行转账方式拨付至工人工资支付专用账户，承包人最迟应在每月20日前支付上月工人工资，工人工资支付周期不得超过一个月，且发放的工人工资不得低于本市最低工资标准。工人工资支付专用账户内资金少于应支付工人工资总额的，承包人按时补足。承包人还应按规定购置电子考勤设备，及制定相应的考核制度。

以上款项以银行转账或支票方式支付。由于合同费用拨付需经财政部门审批，实际支付时间可能滞后于合同约定的时限，承包人不能视为发包人违约，承包人不能追究违约责任。

因发包人使用的是财政资金，具体支付时间以财政部门为准，发包人在合同规定的付款时间内向财政部门提交申请付款手续（不含政府财政支付部门审核的时间）视为发包人履行合同规定的付款义务。

如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为发包人违约，承包人不得据此追究发包人的违约责任和其他经济损失,且不得因款项支付进度问题影响承包人的项目建设进度。

13. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14．本协议书正本二份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本 肆 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）

年   月   日                           年   月   日

第一节  通用合同条款

详见《标准施工招标文件》（2007 版）的通用合同条款内容。

第二节 专用合同条款

包括：

A  公路工程专用合同条款详见《公路工程标准施工招标文件》 （2018 版）的第四章第二节

B  项目专用合同条款

B.项目专用合同条款

说  明：

1. 招标人在根据本范本编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时， 补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”、“项目专用合同条款可能约定的”、“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：广州市增城区正果镇人民政府 地 址：广州市增城区正果镇正南街80号 邮政编码： 511300 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待定 地址： 待定 邮政编码：待定 |
| 3 | 1.1.2.10 | 试验人：待定 地址：待定 邮政编码：待定 |
| 4 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 , 其中绿化工程的施工养护期自实际交工日期起计算12个月。 |
| 5 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 3 天签发图纸修改图给承包人。 |
| 6 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第 15.3 款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。 |
| 7 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订施工承包合同后一个月内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料一个月内。 |
| 10 | 11.3 | 如顺延合同工期在 3 个月及以内的，发包人将不予增加费用； 如顺延合同工期在 3 个月以上的，发包人将按如下原则给予补偿：详见专用合同条款。 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11.3 4） | 仅对超出 3 个月 以上部分进行补偿。 |
| 12 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：超出工期在10天内的罚款为3000/天；超出工期在10—20天内罚款为5000/天；超出工期在20天以上的罚款为8000/天。 |
| 13 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价 |
| 14 | 11.6 | 提前交工的奖金： 不适用 |
| 15 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：不适用 |
| 16 | 13.11 | 优质优价价款：不适用 |
| 17 | 15.4.4.2 | 应急抢险工程变更金额确定原则： □变更金额=审批的变更预算 ☑变更金额=审批的变更预算×（1-中标下浮率） |
| 18 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励。 |
| 19 | 16.1 | ☑因物价波动引起的价格调整按照 第16.1.2采用造价信息调整价格差额约定的原则处理 □合同期内不调价 |
| 20 | 17.1.7 | 路面备料款的暂定计量和支付： 计量数量：以承包人实际进场并经监理人和发包人代表验收确认数量的 0 %计。 |
| 21 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：最高不超过30%，最低不低于10%签约合同价（扣除暂列金额，具体金额以双方协商为准），须提供等额的开工预付款保函。 |
| 22 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例： / 。 |
| 23 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 5 份 |
| 24 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 50万元人民币 |
| 25 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费 |

| 序号 | 条目号 |  | 信息或数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17.4.1 |  | 质量保证金限额：3%合同价格，采用银行保函的方式提交。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： ☑否 |  |
| 27 | 17.5.1（1） |  | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 5 份 |  |
| 28 | 17.6.1（1） |  | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 5 份 |  |
| 29 | 18.2（2） |  | 竣工资料的份数： 6 份 |  |
| 30 | 18.5.1 |  | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：按监理人及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。 |  |
| 31 | 18.6.1 |  | 本工程及工程设备是否进行试运行： 是 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：按监理人及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。 |  |
| 32 | 19.7（1） |  | 保修期 :自实际交工日期起计算 5 年（绿化工程除外） 绿化工程： 自本项目实际交工日期之日起计算12个月后，移交发包人或发包人 委托的养护单位进行后续的管理养护工作。 |  |
| 33 |  | 20.1 |  | 建筑工程一切险及第三方责任险的保险费率按工程量清单第100章至900章合计金额（扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、暂列金额、机电工程设备购置费以及临时用地费）的4‰计取。 |  |
| 34 |  | 20.4.2 |  | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限(不计免赔额) |  |
| 35 |  | 21.1.1 |  | 21.1.1 (6)不可抗力的其他情形： / |  |
| 36 |  | 24.1 |  | 争议的最终解决方式：向广州市增城区人民法院提起诉讼。 |  |
| 37 |  | 25.4 |  | 结算单元按合同约定完成并通过质量中间验收，原则上3个月内完成过程结算文件的编制、审核、签认工作。 未按要求完成过程结算的费用项，最高支付金额不宜超过发包人审核确认的 97 %, 过程结算后方可支付剩余金额。 |  |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。合同条款中如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范， 则应采用新的标准或规范进行执行。

1.一般约定

1.1 词语定义

第 1.1.2 款细化为：

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.9 目～第 1.1.2.14 目：

1.1.2.9 发包人代表：

发包人代表（或称发包人驻地代表）是发包人派出到合同段执行发包人授予的一定权力及职责的现场管理人员。

1.1.2.10 试验检测中心承包人（试验人）：

受发包人委托实施本合同工程试验检测工作管理的法人或其他组织，代表发包人对本合同工程进行抽检，以及对承包人的试验检测工作进行现场管理。

1.1.2.11 第三方监测、风险管理及科研单位：

受发包人委托实施本合同工程监测、风险管理及科研任务的法人或其他组织。

1.1.6 其他

第 1.1.6.6 目至第 1.1.6.8 目细化为：

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同约定的责任和义务，将中标工程全部委托或以施工分包的名义将中标工程支解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7 施工分包：指承包人将其所承包工程中的部分单位工程、分部工程或者分项工程发包给专业分包人，整体结算，由分包人自行编制施工方案和组织完成全部施工作业并能独立控制分包工程质量、施工进度、生产安全等的施工活动。

1.1.6.8 劳务合作：指承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳务企业提供劳务作业人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

发包人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本工程无关的第三方,否则视为承包人违约并按 22.1款处理，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失，且发包人有权从合同价款中予以扣除。

1.6.3 图纸的修改

本项补充：

承包人不得对施工图的任何部分进行修改，所有设计修改必须经设计单位认可及发包人同意，否则视为承包人违约并按 22.1 款处理。

1.6.4 图纸的错误

本项细化为：

承包人须组织相关技术工作人员对有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料进行复核，发现资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。承包人未能在合同规定的时间内将发现的有关工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的差错、遗漏或缺陷通知监理人的，由此造成的一切损失和责任均由承包人承担。

针对图纸与工程量清单的差、错、漏等问题， 承包人应在合同签订后5个月内提出，合同签订后8个月内完成设计工程量核查，统一作为一次变更处理。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充：

承包人应主动协助发包人做好本合同段范围内土地征收、房屋拆迁及管线迁改工作。如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续，影响承包人工程施工的，承包人须及时调整工程施工组织安排，合理组织和安排工程施工。

但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。

2.8 其他义务

本款补充：

（1）发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付（除合同另有约定外）。

（2）施工过程中的淤泥、弃方、建筑垃圾等承包人需按照发包人指定的15公里范围内已经办理相关许可手续的抛弃地点（倾倒区）进行弃置。若不按发包人指定地点倾倒淤泥、弃方、建筑垃圾等的，由此产生的费用（包含但不限于消纳费、环境监测、渔业资源补偿等）视为已包含在承包人合同单价中，发包人不予额外补偿，由此引起的一切责任（包括违约金、赔偿等）均由承包人负责。

（3）发包人原则上与承包人签订合同前应向承包人提供工程款支付担保，具体约定如下：

①工程款支付担保形式：可采用银行保函、工程担保公司保函、工程保证保险或其他合法形式，不能以承诺的方式替代工程款支付担保。

②工程款支付担保方式

□ 非分段滚动方式

支付担保的金额：中标合同额的    %，

□ 分段滚动方式

A.分段中标合同额的     %，其中，分段中标合同额=中标合同额÷分段周期。

B.分段一般是指将中标合同额按分段周期平均划分，分段周期为      （招标人可选择年，或季度，或月）。

C.滚动是在承包人、发包人和监理人签字确认分段工程进度款， 且发包人支付该分段工程款后，当期工程款支付担保解除，自动进入下一期工程款的担保。

④工程款支付担保的有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在发包人退还其履约保证金时同步一次性向发包人退还工程款支付担保。

⑤发包人未按合同约定提供工程款支付担保的责任：           。

（4）发包人应要求承包人在建设过程中对 “项目现场管理机构”的履约情况每季

度/半年进行监管和支持，重要事项（主要包括主要负责人员履职情况、质量安全保证体系运转情况、施工组织总体策划、现场施工质量安全情况、危大工程施工情况、变更申报及过程结算开展情况等）提级管理，应设立专项管理工作，并可单独列支相关“专项费用”，应对施工单位项目部的履约情况进行检查指导，将承包人的履约情况纳入其年度信用管理。

（5）发包人在开工后按广东省《公路工程造价管理指南》的规定建立造价管理台账，并在建设过程中汇总，定期维护、及时更新和动态管理。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项补充：

3.1.1（6）本项细化为：

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。

增加以下内容：监理人关于本合同段工程的有关决定，都必须抄送发包人。发包人和承包人双方对工程施工的有关协议或决定，必须抄送监理人。监理人涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变重大施工技术方案， 以及与费用有关的指令，均需事先与发包人协商，发包人书面认可后方能生效。

第 3.1.2 项补充：

除本合同规定必须经发包人另行批准的事项外，如果监理人已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准。但如果监理人的某些决定不妥或有错误， 不妨碍政府监督部门或发包人事后进行撤销或变更。

本条增加第 3.6 款和第 3.7 款：

3.6 发包人、监理人、试验人、承包人、风险管理等单位的关系

3.6.1 在整个建设过程中，发包人与监理人、试验人、第三方监测、风险管理单位之间是委托与被委托的关系，同时也是建设命运共同体，努力营造“共建、共管、共创、共享”的建设环境；监理人与承包人是监理与被监理的关系；承包人在项目实施过程中，必须接受发包人的统一管理，同时应按合同规定接受监理人和试验人的监督和管理。任何与施工承包合同有关的施工活动，都必须同时经发包人或发包人委托的监理人审查认定，认为符合合同规定，发包人才同意计量。承包人应服从发包人的统一协调，积极配合发包人委托的单位开展工作，相关费用已包含在合同总价中。

3.6.2 本项目工程实行承包人自检、社会监理（含试验人）、发包人管理和政府监

督的质量保证体系。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，由承包人承担，并视为承包人违约；监理人根据监理合同规定负监理不周的责任。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府机构或发包人在事后的否定。

3.7 发包人代表（或称发包人驻地代表）

3.7.1 发包人代表根据发包人的授权，代表发包人履行项目管理和控制职责，具体职责和权限由发包人另行明确。

3.7.2 发包人代表对承包人的现场工程质量、进度、安全、文明环保等进行检查和督导，并有权要求承包人对存在问题进行整改。

4.承包人

承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项补充：

省、市和地方有关单位要收取的税费和规费（包括但不限于按交通运输部公布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)规定的建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加税、堤围防护费等） ，已包含在工程量清单单价及总价中，由承包人负责缴纳并承担所需费用。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项细化为：

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，根据《广东省公路工程施工标准化指南》及《公路工程施工安全防护设施技术指南》编制施工组织设计和施工方案。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本项补充：

承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌等必要的安全设施， 否则发包人将委托其他单位制作或设置，发生的费用从安全生产费中扣除，不足部分从工程款中扣除。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

本款细化为：

(1)承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利， 避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

(2)承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在震动的施工作业以及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业） ，有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外），如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人在报价和组织施工时应充分考虑这一因素。

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业，在经过原地貌为鱼塘时，须在征地红线处筑设围堰分界，围堰需坚固且堰顶标高应高出原塘基至少 0.5 米，以保证施工作业不污染、不影响征地红线外鱼塘的养殖与正常使用，不对群众的财产造成损失，施工过程也不干扰群众的生产。如因承包人责任（如施工考虑不周或措施不当等）而造成征地红线外鱼塘污染的，承包人应负责对涉及的鱼塘进行清淤处理，并由此导致施工受阻、停工、索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时， 应由承包人自行处理并承担一切责任及费用，同时发包人有权要求承包人采取措施进行补救。若承包人拒不接受或在限期内未采取必要措施的，发包人有权委托其他承包人或分包人进行补救，产生费用由承包人承担。承包人在报价和组织施工时应充分考虑这一因素。

（4）承包人未经河道管理部门许可，不得擅自改变河岸现水边线、采用推填方式占用河道解决施工作业面不足或施工便道问题，否则引起的一切后果由承包人承担。

（5）如桥梁桩基位于水域等地基软弱地段，承包人应采取相应的施工辅助措施，发生费用已包含在合同总价中。

（6）承包人应按交警、交通、铁路、航道、海事、国土、市政园林、水务、管道等管理部门的规定办理施工方案报批等相关手续。

承包人利用现有道路作为施工便道的，需对道路采取一定的保护措施，施工完成后应以不低于现有标准对施工损坏的道路进行修复（具体标准须满足权属单位的要求），

由此产生的一切费用均由承包人承担。

（7）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路、铁路、航道、市政、水利或其他公共设施所引发的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。 一旦发生，发包人有权在承包人的工程进度款或结算款中扣回。

（8）承包人应按有关环境保护、水土保持、文物保护、通航安全、防洪安全、放射性环境评价、压覆矿床等专项评价报告以及相关审批部门批复意见的要求进行施工。

（9）承包人由于未切实履行以上条款的约定，导致发生工程阻工、停工，造成项目工期延误，视为承包人违约，按 22.1 条处理。

4.1.8 为他人提供方便

本款细化为：

（1）承包人应免费提供临时道路、便桥给本项目其他参建单位使用， 并提供方便。承包人在施工期内，必须密切配合其他承包人在本合同段范围内的施工作业。如发生冲突，承包人应无条件接受发包人的协调及安排。

（2）如果本项目的预制构件由预制合同段统一预制，无论运输安装由预制合同段负责还是使用单位自行负责，承包人应积极配合，免费提供临时道路、便桥供预制构件运输使用，并做好便道便桥的维护，确保安全畅通。

（3）承包人应按照监理人或发包人的要求负责安装其他工程所需的预埋件。由于承包人未按相关设计图纸施工预埋件，造成的损失（包括拆除、重新预埋所需费用） 由承包人承担。

（4）承包人应配合试验、检测单位完成相应的试验或检测工作，包括桩基检测、地质钻孔等，所需配合费用已包含在合同总价中（桩基静载、梁板荷载试验除外）。

4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备和征地界桩。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备、征地界桩的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备、征地界桩等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

（3）临时开放交通期间、交工检测后至交工验收期间因交通事故导致的交安设施、临时防护设施损坏的，按发包人后续下发的相关管理办法执行。

4.1.10 其他义务

第 4.1.10（1）目补充：

临时用地的面积和使用期应满足工程需要和《广东省公路工程施工标准化指南》的要求，因临时占地发生的协调、租用、复耕、验收等相关费用由承包人承担。临时用地中如有地面附着物（包括但不限于电力、电信、房屋、坟墓等） ，其拆迁补偿费用已计入合同总价中。临时用地必须按规定办理相关手续， 且不得对周边环境、公众及他人造成损害。

将本款第 4.1.10(2)目细化为：

(2)除合同另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。承包人应按发包人要求将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

将本款第 4.1.10(3)目细化为：

(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

承包人的项目经理部是农民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表， 确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理， 不得以

工程款未到位等为由克扣或拖欠民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给民工；因承包人将工程转包或违法分包致使拖欠民工工资的，由承包人依法承担清偿责任。承包人项目部应当配备劳资专管员，对民工实行实名制管理，通过登录广东省交通运输厅工程建设管养平台（实名制管理系统）为每一位进场工人建立实名制档案，记录施工人员进出场情况和施工现场作业民工的身份信息、劳动考勤与计量，建立劳动计酬手册、工资结算与支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。承包人应签订劳务合同， 必须明确上述主要条款，并对主要条款进行细化，防止恶意讨薪者恶意上访，民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

将本款第 4.1.10(4)目细化为：

承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。项目实行分包人农民工工资委托承包人代发制度，分包人负责按月计算每位民工当月或上月应得工资额，承包人核查分包人提交的经民工签字确认的工资支付表，承包人的开户银行应根据承包人提供的经民工本人签字确认工资支付表，通过承包人设立的民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入民工个人工资账户。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额， 将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况,应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

将本款第 4.1.10(6)目细化为：

承包人应履行的其他义务：

①工序衔接与协调

多个承包人在同一区域施工时，发包人和监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接发出指示，承包人应在发包人和监理人的统一协调下工作，承包人由此增加的费用已包含在合同总价中。

施工用地和临时用地交付承包人后，承包人应采取有效的措施进行管控，包括必要的围蔽和安保措施，防止与本项目无关的人员或单位进入、借用、占用或侵占（发包人同意的除外），否则由此引起的施工干扰、工程方案变更、工期延后、费用增加等一切后果由承包人承担。

交工验收前，承包人应将测量控制点、高边坡、软基、桥梁等观测点的资料移交给养护单位使用。

②施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，严格执行《广东省公路工程施工标准化指南》和施工过程中发包人下发的工程管理手册（或创新工艺工法要求）、标准化和标杆管理、技术规范的各项规定,以及在建设过程中发包人提出的工艺工法要求，以保证达到合同规定的质量标准。在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变的情况下，发包人或监理人对施工工艺提出的合理要求，原则上承包人不得就此要求发包人给予额外费用补偿，由此发生的一切费用视为已计入合同总价中。发包人提出或受施工条件限制需改变原施工工艺（工法）的，按 16.5 款约定执行。

③卫生与供水

承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的生活用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医疗用品、以及消毒、测温、通风等设施、设备， 加强疫情防控工作。承包人应至少设一名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制和报告工作。供餐 50 人以上食堂必须向当地县级市场监管部门申办食品经营许可证。

承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求，并及时报告当地卫生防疫部门及发包人。

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如发生属不可抗力的公共卫生事件,承包人采取防控措施而发生的费用，参照政府部门的相关规定，予以合理补偿。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

④项目审计、稽查和检查等的配合

A、与本工程项目相关的审计和稽查， 承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。

B、有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人和监理人有义务积极配合开展各项工作。

C、本工程项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人和监理人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

D、承包人应按监理人和发包人的有关要求，建立相应的计量、支付、变更和造价等台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，三方各自的台帐应动态更新，并确保一致，直至工程结算完成。承包人应按省级公路工程造价管理信息化平台的要求，及时上传造价文件。

⑤双标管理（标杆管理、标准化管理）

承包人须贯彻落实交通运输部和广东省交通运输厅“平安百年品质工程”建设有关要求，进一步深化标准化管理和标杆管理，推进精品建造和精细管理；严格遵守和执行交通运输部、广东省交通运输厅有关高速公路建设标准化管理（含发包人下发的标准化管理指南，如有），高速公路建设样板（标杆）工程，高速公路施工优质优价，安全生产标准化，平安工地建设活动以及发包人制定的工程管理手册等规定。

⑥工程质量和施工档案

在施工过程中，如果工程质量不符合设计和规范要求以及优质工程有关管理规定，监理人或发包人要求停工和返工的，承包人必须立即执行，由此产生的各种费用由承包人承担，工期不予顺延。

承包人对已完工程必须进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的 48 小时内对工程进行抽检和验收，对检验不合格的工程由承包人自费修复或返工。如果工程不合格是由于承包人的原因所致，则对承包人按项目专用合同条款及发包人下发的工程质量管理办法的规定进行处罚。

承包人必须设置专职档案员（资料员），专职档案员应具有公路项目的竣工资料编制经验。承包人应将项目竣工文件材料的收集、整理、立卷、归档， 纳入项目的日常管理工作中，落实档案材料管理领导责任人制，专人负责竣工文件材料立卷归档工作，确保项目竣工文件材料的完整、准确与系统。工程结束后需按时、按质、按量提交符合发包人要求的竣工文件纸质档案及电子档案。

⑦施工补勘

在工程施工期间，如果监理人要求承包人进行补钻孔或勘探性的开挖工作，须事先征得发包人同意。如果此项费用未包含在工程量清单项目中，则按变更处理。

⑧遗留问题的处理

承包人在施工过程中应与相关单位或部门多协调、多沟通， 妥善处理因施工引起的对地方所产生的影响。承包人在施工过程中应自觉缴纳地方政府及相关单位要求的各类押金、保证金、租金或补偿及使用费用等。如承包人未能妥善处理与地方政府及相关单位的关系而影响施工的，发包人有权不需经承包人同意，代付上述各类款项，并从承包

人计量款中扣回，最终从承包人结算款中予以如数扣回，承包人应无条件接受。

工程交工后竣工验收前，承包人所在合同段遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题， 承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权另行委托其他单位进行处理，发生的全部费用从应付给承包人的任何款项中扣回，承包人须无条件接受。

⑨验收及其他

根据《广东省交通运输厅关于进一步加强公路水路建设工程防雷工作的通知》要求，本项目将防雷减灾工作纳入安全生产日常管理，发包人将根据上级要求及相关技术规范统筹安排，在本项目中落实防雷装置与主体工程同时设计、同时施工、同时验收， 承包人必须承担相应防雷工作的主体责任，严格按本项目防雷设计与相关要求组织实施防雷工程施工，必须采购满足设计文件技术指标和功能参数的材料设备，材料设备必须提供质量检验报告并接受质量监督，相关设备需报监理人批准，确保项目防雷工程验收合格。

⑩应履行的其他义务

A、承包人因非本合同项目的诉讼、仲裁或行政处罚，导致法院或其他有权机关依法到发包人或发包人开户银行执行扣除承包人已完成工程量结算款项的，承包人须无条件接受该项执行扣款事实，承认已经收到发包人应付的该项工程进度款。此外， 承包人还须对因该事件构成对发包人的负面影响与经济损失承担全额赔偿责任，同时视为承包人违反工程价款专款专用的约定，按 4.9 款约定进行处理。

B、承包人应根据发包人的要求和施工现场实际情况开展施工作业，必须按发包人的指令开展施工，必要时必须借助地方道路或收费公路作为运输通道。

C、海事、海洋、航道、环保、边防、公安、渔政、港口、交通维护、治安协调等有关事宜费用。

因承包人施工给渔业资源、电力电缆、通信电缆（包括国防电缆等）、供水排水管道等造成损害的，承包人应承担一切责任和赔偿费。

现有航道的占用、改移和恢复： 如本项目施工对现有航道造成直接影响，为保证施工期间各类船舶的正常通行和行驶安全，承包人须对现有航道进行临时改移和维护，待

相关工程完成施工、现有航道具备恢复通航条件时再按原通航标准及时予以恢复， 工作内容包括但不限于勘察、设计、办理各种报批、施工许可手续、施工、临时航道验收、航道维护、既有航道恢复以及验收等。

现有道路、市政设施及绿化、青苗的占用和恢复： 如本项目施工需临时占用现有道路、路灯照明、人行设施、绿化、青苗等， 承包人应在施工前编制占用恢复计划，及时向公路、交警、市政园林等部门办理有关手续，并承担相应的修复和补偿费用。

配合树木迁移、管线迁改等施工相关工作，对影响项目关键时间节点的问题，承包人有义务解决，并消除影响因素。承包人积极配合发包人或代建单位开展征地拆迁相关工作。

D、承担因违反有关部门规定造成的损失和违约金

承包人必须严格按照有关部门的规定和要求组织施工,如有违反，应承担相应的损失及违约金。同时， 应充分考虑相关行业主管部门的监测保护要求和受影响单位的管制要求，以及可能对作业点的控制或作业强度、作业时间等限制, 对合同工期产生的影响。

E、承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交工验收申请报告及工程事故报告等。

F、承包人在进场后 1 个月内对用地红线进行全面复核，如有误，必须立即书面通知发包人。

G、承包人进场后应对施工位置进行复核，对管线（包括但不限于电力电缆、通信电缆、国防电缆、供水排水管道等） 进行复核排查，对影响施工的管线等及时摸排清楚并通知监理人及发包人。如承包人未及时复查管线， 施工造成管线破坏的，一切责任和损失由承包人承担。

⑪根据《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》(自然资发(2023)57号)《广东省自然资源厅关于进一步规范工程建设项目涉砂石土处置工作的通知》(粤自然资函[2023]492号)等相关规定，本项目除自用外仍有剩余的砂石料需依法依规处置，承包人应配合发包人将剩余的砂石料运至项目红线内或临时用地范围内堆放，相关费用已在相应的工程量中计列。

4.2 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

4.3 转包、分包和劳务合作

本款细化为：

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以施工分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人可以将部分单位工程、分部工程或者分项工程分包给第三人， 但不得涉及发包人不允许分包的工程范围。除承包人在投标文件中已明确的分包计划外， 承包人拟进行分包的，应向监理人提出申请并经发包人同意后，方可进行分包。

发包人不允许分包的工程范围为：桥梁工程、路基工程、路面工程。

承包人如有分包计划，所有的分包必须符合交通运输部现行《公路工程施工分包管理办法》及《广东省交通运输厅关于公路工程施工分包管理实施细则》关于施工分包和劳务合作的有关规定。

如实际的分包单价（或总额价）超出承包人与发包人签定的承包合同对应的清单单价（或总额价），视为承包人的风险，承包人应从合同总价中进行调配，发包人不因此向承包人增加支付任何费用。

承包人应无条件提供本合同段的临时工程和设施（包括但不限于便道、便桥、电力线路等）供分包人使用，不得向分包人收取临时工程和设施费用。

工程的计量由承包人负责统一上报，承包人应将发包人支付的属分包人部分的款项及时向分包人支付。发包人有权根据具体情况将相应款项直接向分包人支付， 并从应付给承包人款项中相应扣回。承包人须负责分包部分原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作。发包人对承包人分包工程的同意并不免除承包人应承担的责任和义务。承包人应将任何分包人、分包代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽， 视为承包人自己的行为、违约和疏忽，并为之负完全的责任。

承包人应依照部、省相关公路工程分包管理规定, 按照合同约定或者经发包人书面同意，可以将中标项目中负面清单以外的部分单位工程、分部工程或者分项工程分包给满足相应条件的其他专业施工单位完成。负面清单所列主体和关键性工作不得进行施工

分包。但因工程变更等原因,增加有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按照规定无须再进行招标的，以及工程实施中承包人和发包人一致认为对专项工程实行专项分包，有利于项目工程质量、安全、进度和造价管理的,由承包人提出书面申请，报监理人审查，经发包人书面同意，可以分包。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，分包人应当具备如下条件：

a.具有经依法登记的法人资格；

b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；

c.具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备和辅助设施；

d.单位工程设有资质要求的，单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人应具备国家规定的相应专业承包资质条件；

e.             。

4.3.4 分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可将劳务作业分包给具有施工劳务资质或专业作业资质的劳务合作企业。

4.3.5 承包人和分包人应依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同可参照交通运输主管部门制定的示范格式文本编写，但必须遵循本合同约定的各项原则，满足本合同中的质量、安全、进度、环保、农民工工资管理以及其他技术、经济等要求。分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。

4.3.6 承包人、项目部应按照《广东省公路工程施工项目部管理指南（试行）》第8 点全面做好分包和劳务合作管理，应构建包括分包单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证体系，确保在项目部、分包单位以及劳务合作企业各层级均有效运行， 防止保证体系“空转”。切实加强对分包单位及施工班组管理的透明化、规范化， 不得“以包代管、包而不管”，重点抓好对施工分包单位的分包工程质量、安全、进度、资金使用和管理行为等全过程管理，加强对其内控管理体系和主要人员履约、设备、材料等穿透式管理。

4.3.7 承包人应在分包工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同以及分包人的资格能力证明材料报发包人批准。

4.3.8 承包人应建立健全相关分包管理制度和台账，对分包工程的质量、安全、进度、资金使用和分包人的行为等实施全过程管理， 按照本合同约定对分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。

4.3.9 分包人应设立现场管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。现场管理机构应具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员， 其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是分包人本单位人员。

4.3.10 分包人应自行编制分包工程的施工方案，经承包人审查同意后报监理人批准。分包人应依据分包合同的约定，自行组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。分包人对其分包的工程向承包人负责， 并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

4.3.11 施工分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.12 劳务合作企业应具有施工劳务资质或专业作业资质。承包人和劳务合作企业应依法签订劳务合作合同。承包人应对劳务合作企业提供的劳务作业进行技术、质量、安全等方面的指导培训和有效管理。

4.3.13 承包人应按照劳务合作合同约定对劳务合作企业的劳务作业人员进行管理，有关施工方案编制以及相关试验检测、工程控制测量、工程档案资料编制、质量安全管理等工作均由承包人统一组织实施。劳务作业人员应经培训后上岗， 特殊工种人员应持证上岗。

4.3.14 承包人应妥善处理其与分包人、劳务合作企业之间的合同争议、纠纷，并保证发包人免于承担相应法律责任。

本款补充第 4.3.15、4.3.16 项：

4.3.15 特殊的分包人或供货人

为了履行合同中某专业化的或特殊工程或关键的、专项的材料、设备、供货， 根据金额规模可以通过合法方式选定作为发包人的特殊分包人或供货人，并要求承包人与进行专项或供货分包的特殊分包人或供货人签订分包合同。分包合同须符合《广东省交通运输厅关于公路工程施工分包管理实施细则》的有关规定。

有关特殊分包的合同中，特殊分包人（或供货人）应独立地承担其合同责任和义务，不使承包人对发包人承担的合同责任和义务受到损害，也不使承包人承担因特殊的分包人（或供货人）未能履行责任、义务而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支。承包

人对于特殊分包人（或供货人）及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任。如果特殊分包合同中含有与上述规定有悖的条款，承包人有权拒绝与此特殊分包人（或供货人）签订合同。

特殊分包人（或供货人）承担部分的计量由承包人负责统一上报，承包人应将属特殊分包人（或供货人）的计量支付款项，及时向特殊分包人（或供货人）支付。

特殊分包人（或供货人）承担部分的原始资料存档和竣工资料编制等工作，由所在合同段的承包人负责。

承包人应无偿为特殊供货人的供料运输提供满足使用要求的便道便桥和码头，承包人负责卸料并负责将卸下的材料搬运至工地仓库或特定地点，由此所需的设备、人力和费用由承包人自行负责，承包人的仓库容量应满足相关要求。

如发生第 11.5 款约定的承包人工程进度严重滞后，发包人有权对承包人部分工程进行特殊分包，承包人应无条件接受，并按第 11.5 款约定处理。

4.3.16 发包人的强制分包

（1）因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况和工程专业化施工等的需要，发包人有权对承包人部分工程进行切割，做分包处理，因此而增加的一切费用由承包人承担。

（2）当发包人决定采取分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工作，并无条件提供已有的临时设施（包括但不限于便道、便桥、电力线路等） 供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任何费用，否则视为承包人违约。分包部分的造价按以下原则计算，并从承包人的合同价格中扣除 :

A、                                                              ；

B、发包人委托政府主管部门或发包人选取的第三方机构按 15.4.4 款约定的原则重新编制切割工程的预算，并按预算金额（不下浮）从承包人的合同总价中扣除。

发包人有权从以上两种方式中进行选择，承包人必须无条件服从。

发包人有权按上述确定的造价要求承包人、分包人与发包人签订三方分包协议,或由发包人与分包人签订协议。工程款根据签订的协议,由发包人对分包人按时计量支付。工程实施后，确定分包工程计量支付金额后,发包人可直接在承包人任意一期计量中扣减相应分包费用。承包人须负责分包部分原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作。发包人对承包人分包工程的同意并不免除承包人应承担的责任和义务。承包人应将任何

分包人、分包代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽,视为承包人自己的行为、违约和疏忽,并为之负完全的责任。

承包人的分包工程受发包人的监督和管理，发包人有权审查承包人所有分包合同，承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资及分包商工程款，发包人如有发现或接到投诉，发包人有权直接向工人或分包商支付承包人拖欠款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。

4.6 承包人人员的管理

第 4.6.1 项补充：

承包人应按监理人批准的人员安排报告及时安排相关人员进场，如果承包人在接到监理人要求人员进场的通知 5 天后仍未安排相关人员进场，视为承包人违约。

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的项目经理、项目总工（总工程师）、安全总监、质量总监应与承包人投标填报名单一致；其他主要管理人员和技术人员的资格和经历应不低于招标文件《附录 6 资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）》的规定， 其中房建工程应满足《广东省公路房建工程建设管理指南》中的人员管理规定。报监理人审核后并报发包人批准， 上述人员经发包人批准后不得随意更换。

(1) 未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，或监理人认为已委派的项目经理或主要人员（或备选人员）的工作能力和业务水平不称职，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目经理、总工程师（用备选人替换首选人的调整不受此限）、质量总监、安全总监需缴纳违约金金额详见 22.1.2 附表《承包人违约金一览表》， 其他主要管理人员（质检工程师、计划工程师、道路工程师、桥梁工程师、隧道工程师、地质工程师、测量工程师、试验工程师、专职安全生产管理人员、财务负责人等）的调整部分需缴纳违约金金额详见 22.1.2 附表《承包人违约金一览表》。因不可抗力、退休、职务晋升或离职等（需提供相关证明材料）无法继续履行合同责任和义务，承包人报监理人审核并报发包人批准后可进行替换，替换人员的资质和经历不得低于原批复人员，承包人无须承担违约责任。发包人可随着工程的进度情况,提出动态增减管理人员要求，且无需增加额外费用。

（2）为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作 1 年及以上，否则视为承包人违约。

（3）项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职，且必须保证每月有 22 天以上驻守现场；项目总工（总工程师）必须保证每月有 22 天以上驻守现场，否则视为承包人违约；以上两位主要人员因主管部门或发包人检查， 被认定存在“挂名”现象的，视为承包人违约。

（4）承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》等相关规定， 设置独立的安全管理机构，配置专职安全生产管理人员：

a.项目部及专业分包单位按照年度施工产值计划配备专职安全生产管理人员，年产值计划在 5000 万元及以下时，应配备不少于 2 名专职安全生产管理人员，年产值计划超过 5000 万元时，每增加 5000 万元应增配 1 人；专职安全生产管理人员中安全、路桥、隧道、机械、化工、地质、机电等专业人员比例不少于 80%。

b.施工单位（含专业分包单位）项目经理、项目副经理和专职安全生产管理人员应持有公路水运工程施工企业安全生产“三类人员”安全生产考核合格证书，证书有效并与对应岗位人员身份相符，进场“三类人员”资格、实际岗位与合同文件或变更文件对应。

（5）项目经理和项目总工必须按要求出席发包人组织的各种会议，包括监理人主持的重要会议。特殊情况无法出席的， 必须取得发包人或监理人批准，任何迟到或早退按缺席处理。

（6）承包人应严格按照环境保护的有关规定，明确环境保护的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录。

（7）承包人应严格按照水土保持的有关规定，明确水土保持的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录。

（8）承包人应配合发包人采用信息化管理手段对主要施工管理人员进行考核。

在本款后增加 4.6.6～4.6.7 项如下：

4.6.6 劳务聘用

（1）承包人可以直接雇用农民工或将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包人，但承包人或分包人必须依法签订劳动合同或用工协议，并将民工花名册、劳动合

同或用工协议、民工签收的工资支付表报相关监管部门备案。承包人须根据《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》和《广东省交通运输厅关于在全省公路水运工程建设项目部署应用从业人员实名制管理系统的通知》等文件要求， 规范和加强项目农民工实名制管理及工资支付管理。承包人和劳务分包人必须按照有关法律、法规和劳务合同按时支付劳务工资及相关费用， 落实各项劳动保护措施。

（2）承包人必须按时支付其雇用人员、其分包单位雇用人员、实际为承包人或其分包单位服务、应从承包人中得到报酬的人员（包括民工）的工资，不得拖欠上述人员的工资。同时， 承包人有责任和义务监督其分包单位对属下员工工资的支付。发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的， 或者拖延和克扣农民工工资的，一经发现，发包人将予以通报并上报上级主管单位。同时，发包人有权从承包人的工程款中扣留部分款项，直接用于支付上述人员的工资，承包人须无条件接受。详细规定见合同附件十四的《建设工程农民工工资支付保证书》。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况， 承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章及上述合同条款的规定进行处理外，同时按照第 22.1 款约定对承包人进行处理。

（3）承包人应为农民工办理工伤保险。

（4）发包人制定的农民工工资监管办法及有关规定，承包人须积极配合并无条件的接受。

（5）劳务合作须符合《广东省交通运输厅关于公路工程施工分包管理的实施细则》的通知有关规定配备安全生产管理人员：施工作业人员在 30 人及以下时，应配备 1 名兼职安全生产管理人员；施工作业人员在 31～50 人时，应配备 1 名专职安全生产管理人员；施工作业人员在 51 人～200 人时，应配备 2 名专职安全生产管理人员；施工作业人员在201 人及以上时，每增加 100 人，应增加 1 名专职安全生产管理人员，并根据所承担工程的施工危险程度予以增加。

（6）推广以工代赈方式促进沿线群众就业。

4.6.7 施工班组及施工员登记制度

签定合同后，承包人应组建施工班组，施工班组应符合《广东省公路工程施工标准化指南》的相关规定。承包人应向监理人提供一份拟在本合同工程进行现场管理的施工员名单，包括监理人要求的有关证明材料。监理人将对符合资格要求的施工员进行造册登记，并发给项目施工员证。施工员登记工作是监理人签发开工令的必要条件之一。

分项工程施工现场实行标识牌管理，标识牌必须标明该分项工程作业内容和质量要求，施工单位及质量负责人姓名。工程开工后， 承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目施工员证上岗。承包人不执行本款规定， 视为承包人违约并按 22.1 款约定进行处理。

在施工过程中，监理人只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格，收回项目施工员证。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人或监理人在征得发包人同意后要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理和其他人员， 承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员，并按 4.6.3款约定处以违约金。被撤换人员未经发包人同意不得重新回到本合同段工作。

4.11 不利物质条件

第 4.11.2 项细化为：

承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人和发包人。监理人应当及时发出指示， 指示构成变更的，按第15 条约定办理。监理人没有发出指示的， 承包人应将情况及时上报发包人，如发包人3天内仍未发出指示的，因承包人采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

4.11.3 可预见的不利物质条件

第 4.11.3（1）目补充：

对于一个有经验的承包人可合理预见的不利物质条件，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用（除合同另有约定外）。

补充第 4.12 款：

4.12 施工图联合设计

考虑到项目特点，列入施工联合设计阶段内容如下（包括但不限于）：

（1）钢结构加工制造焊缝、坡口等细节构造优化设计；

（2）......

承包人应与本项目的设计单位及其他施工单位对施工图设计开展施工图联合设计，施工图联合设计费用已包含在承包人合同价格中。

补充第 4.13 款：

4.13 工作界面的管理

（1）在承包人、监理人及其他合同段承包人陆续进场后，发包人将分阶段组织各方，在本合同条款、图纸、技术规范的基础上， 进一步细化明确有关工作界面和争议处理原则，并由各方统一签订工作界面管理备忘录。

（2）在合同执行过程中，承包人应委派专人负责工作界面的管理与协调，并与其他合同段工作界面管理人员建立定期的沟通机制。对本合同工程实施过程中， 已出现或可能出现的各种界面模糊点，进行沟通和协调，明确各方的工作内容和职责范围。

（3）如经沟通和协调不成功时，发包人有权参照同类型项目的常规做法，对于界面模糊点的工作进行指派，承包人应予以执行，除发包人认定符合变更范围而进行变更之外，执行上述指派工作所需的相关费用视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。如承包人拒绝完成发包人指派的工作任务，则视为承包人违约，发包人有权按照本合同条款规定课以违约金。

5. 材料和工程设备

第 5.1.2 项补充：

（1）承包人选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求和《广东省公路工程施工标准化指南》管理规定。凡任何技术指标达不到发包人要求或被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购用于本项目。

（2）统一供应材料的采购

统一采购供应材料的品种详见附件十一《统一采购供应材料一览表》， 具体采购必须严格执行发包人的管理要求。

统一采购采购供应的材料，若采用发包人统一招标方式的，在发包人经招标确定统一供货品牌后，由承包人(材料使用方)与发包人、供货人（卖方）共同签订供货合同。承包人与卖方为实际的买卖双方，卖方根据承包人实际需求按计划供应材料并提供发票给承包人；发包人负责监督合同各方严格履行供货合同，由承包人按供货合同规定支付材料款给卖方或由承包人委托发包人按供货合同规定代承包人支付材料款给卖方，统一采购供应的材料款由发包人按上述方式与承包人进行结算。

对于此类材料的供货，还应满足以下规定：

①材料使用前，由承包人负责检验或试验，品种、规格、型号或质量与一览表不符的，承包人应及时报监理人及发包人处理；品种、规格或型号与一览表不符但质量经检验合格的，经监理人同意，可调剂串换使用。若上述不符是属于承包人责任造成的， 则因此而增加的相应费用由承包人承担。

②为恰当和正确地使用、安装和实施这些材料和工程设备所必需的但一览表中未列明的其他任何辅助性材料以及人工费均已经包含在承包人的合同价款中。

③当月的材料款根据合同附表中的统一采购供应材料单价和承包人与供应商当月签认的材料签收数量进行计算，原则上当月的材料款应在下个月的计量支付中扣除。根据实际情况，在确保工程款不超付的情况下允许推迟不超过三个月扣回材料款。

④承包人承担工程全部完工后，应上报统一供应材料实际用量与按设计图纸（包括变更）计算的理论用量（含合理损耗）对比分析报表，经发包人复核后，如偏差超过 5% （石油沥青、改性沥青为 2%）而无法提供合理解释的，发包人有权对承包人处以偏差部

分 100％价值的违约金。

（3）其他主材的采购

除统一供应材料以外的主材，承包人可自行决定采购方式。在开始采购前至少 28天，承包人应将采购方案报监理人审批，并严格执行发包人有关材料管理的各项要求。

（4）工程地材的采购

对于工程施工所需地材（碎石、砂等） ，承包人可自行决定采购方式。在主要地材开始采购前至少 28 天，承包人应将采购方案（包括采购地材的品种和数量、供应商的名单、选择该供应商的理由、质量证明文件、供货计划等）报监理人审批。承包人必须通过合法的方式获取石源和砂源，应确保材料的合法来源及品质要求，对材料的运输方式、供应强度及运距等自行测算并承担风险。

（5）其他材料和工程设备的采购

除以上（1）～（4）条之外的其他材料和工程设备，承包人应将选定的各项材料和工程设备的供应商及品种、规格、质量证明文件、数量和供货计划等报送监理人和发包人核备。

（6）监理人和发包人对承包人采购材料和工程设备的审批、核备、监督等并不免除承包人的责任。

（7）如果承包人采购的材料或设备是进口的，则承包人应向监理人提供由中华人民共和国进出口商品检验检疫部门出具的检验证书，证明该材料或设备的质量、规格及其他指标符合设计及技术规范要求，否则发包人有权向承包人提出索赔。

（8）为最大限度确保本合同工程的施工质量，满足工程施工机械化、自动化的要求，在合同履行过程中，发包人将结合国内桥梁、隧道等工程施工现状， 以及工程实际需要，对部分施工流程或工艺等提出特殊的设备要求，由此所增加的设备购置费或租赁费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付（除合同另有约定外）。

增加 5.1.3 项

承包人采购的材料应得到发包人和监理人的同意，经检验合格后方可使用。

监理人征得发包人同意后，有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须无条件接受。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时， 承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用均由承包人承担，引起的工期延误不予顺延工期。

本款补充第 5.1.4项：

5.1.4  材料的防护、标识和可追溯性

承包人应根据材料特性对材料的运输、储存和保管的方法予以规定和执行， 防止材料发生损坏、混淆、变质和受到污染。各种原材料、半成品的储存方式及所用的仓库、储罐、场地等应提前得到监理人的同意和确认。

承包人应对材料的种类、特性和检验状态进行标识， 确保每批材料保持良好状态并能追溯到采购日期、供应商和相关的质量证明文件。

承包人在施工现场应建立原材料的进出场台帐、质量检验和质量跟踪台帐。其内容应包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果和所用的工程部位等。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 项细化为：

5.2.1 为确保本项目的建设质量，发包人将按 4.3.15 款关于特殊分包人或供货人的规定，将本合同附件十《特殊材料设备供应一览表》（下称一览表）规定的材料设备通过招标方式选定材料设备供货人。材料设备供货人将按表列的价格向承包人提供材料设备。对于此类特殊材料的供货，应满足以下规定：

(1) 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并负责向承包人提供产品合格证明，对其真实性负责。但此项规定并不表明免除承包人检验材料设备质量的责任。

(2) 工程开工后，承包人应根据进度计划向发包人提出本款规定的材料设备使用计划，由发包人按计划提供材料。

(3) 发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人；到货时，由承包人派人清点，必要时，发包人可派人参加。

(4) 材料设备办理清点交接手续后，承包人承担产品的储存、保管责任。

(5) 一览表约定的数量为暂定数量，发包人按承包人实际接收材料设备数量进行结算。

(6) 一览表约定的到货地点不一致时，发包人负责运达一览表指定地点；发包人采购单价与一览表材料设备单价不符，发包人仅承担价差（含税）。

(7) 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，品种、规格、型号或质量与一览表不符的，承包人可拒绝接收，发包人应负责运出施工场地并重新采购；品种、规格或型号与一览表不符但质量经检验合格的，经监理人同意，可调剂串换使用。若上述不符是属于承包人责任造成的，则因此而增加的相应费用由承包人承担。若上述不符是属于非承包人责任造成的，并因此引起承包人工期延误或费用增加，则由发包人负责赔偿。

(8) 为恰当和正确地使用、安装和实施这些材料和工程设备所必需的但一览表中未列明的其他任何辅助性材料以及人工费应已经包含在承包人的合同总价中。

(9) 发包人供应的材料设备款，发包人将在供应后一个至两个月内从承包人工程进度款中扣回。但为保证材料设备款在交工验收时得到全额扣回， 发包人有权调整扣回时间及比例。

(10) 如发包人需采用任何从国（境）外进口材料和工程设备，且这些进口的材料和工程设备直接由发包人负责采购和办理进口，则由发包人承担进口材料和工程设备的一切开支，负责办理与此类进口有关的申请、许可、证书、外汇使用等手续并承担相应的费用。如果由于发包人原因导致进口材料和工程设备不能按计划运抵现场致使工程延误，承包人应就此通知监理人，监理人在收到此类通知并与承包人适当协商之后应决定：依据第 11.3 款规定承包人是否可以延长工期，承包人由此而发生的额外费用是否增加到合同价中。

没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.2.1 款规定的材料和工程设备，否则监理人、发包人将拒绝使用这些材料和工程设备，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的材料和工程设备，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖材料或工程设备金额两倍的违约金。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

在 5.4.2 项末尾增加：承包人还应承担由此带来的一切损失。

本条补充第 5.5 款-第 5.8 款：

5.5 代用材料的使用

5.5.1 承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人申请使用代用材料， 仅限于出现下列情况时：

(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；

(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；

(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品；

(4)其他原因导致使用替代品成为必要的。

如果使用代用材料，承包人应在使用前至少 14 天，以书面形式通知监理人并提交下列文件：

(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；

(2)替代品使用的工程部位；

(3)采用替代品的理由和原因；

(4)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；

(5)价格上的差异；

(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下， 使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。

5.5.2  机制砂的使用

机制砂应满足设计文件和技术规范的要求，并按照国家、省有关文件的规定使用。

5.6 材料、工程设备和工程的试验和检验

5.6.1 承包人应按合同约定和技术标准，以及试验人的相关要求，建立工地试验室，完善试验和检验体系，对材料、工程设备和工程的质量进行试验和检验， 向监理履行报检程序，并为监理人、试验人对上述材料、工程设备和工程的质量检查， 提供必要的试验资料和原始记录。

5.6.2 承包人应于工程开工前完成工地试验室建设和资质认证工作，工地试验室建设、相关配置及管理应满足标准化要求，并按发包人发布的项目管理制度执行。

5.6.3 承包人工地试验室资质范围以外的试验和检验项目，经监理人和发包人同意可对外委托具有相应资质的检测试验机构进行试验，但承包人应将检测试验机构有关资料报备监理人和试验人。

5.6.4 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

5.6.5 如有必要，发包人、监理人、试验人可以免费使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

5.6.6 承包人的试验和检验和外委试验应严格执行专用项目管理制度的相关规定和要求。由承包人、监理人、试验人三方共同委外的检查项目的检测费用由承包人承担。

5.6.7 承包人应根据材料、工程设备进场计划和工程施工计划， 制订相应试验和检验计划，按计划开展试验检测工作，并将上述计划报送监理人和和试验人。

5.6.8 承包人的试验和检验过程须接受监理人的旁站监督；承包人应接受试验检测中心的监督指导，并按试验检测中心制定的管理制度开展试验检测工作。

5.6.9 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，要求承包人重新试验和检验时，可由监理人、试验人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.6.10 发包人、监理人和相关政府部门或发包人认可的其他第三方机构有权对工程的所有部位及其施工工艺、工程设备和材料进行检查和检验。承包人应为上述人员的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点， 或其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按发包人、监理人、试验人和发包人认可的人员指示， 进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测， 提供试验样品，提交试验报告和测量成果，完成上述人员要求进行的其他检查和检验工作。

发包人、监理人、试验人和发包人认可的相关政府部门或其他第三方机构的检查和检验，不免除承包人合同约定的责任。

5.6.11 本项目将对部分试验检验设备要求具有数据自动采集、实时上传功能，达到试验检测和质量安全监督工作的自动化和实时化的管理目标。承包人须按要求采购相关的自动采集终端设备，并负责设备安装、调试与维护。承包人不得对自动采集的试验数据进行修改、造假，否则按照第 22.1 款承包人违约处理。

5.7 标准试验

5.7.1 对于混凝土配合比、标准干密度等标准试验， 承包人应于相应分项工程开工前完成上述试验，并将试验结果报监理人，履行审批程序后方可用于工程施工控制。

5.7.2 当用于工程施工的原材料发生变化时，承包人应重新进行上述标准试验，并履行平行试验和审批程序。

5.8 工艺试验

5.8.1 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，应编制工艺试验方案和计划，报送监理人审批后实施。

5.8.2 对于特殊工艺质量检验，承包人应制定相应的检验方案和工艺，经评委评审和发包人审核确认后应用于现场工程质量控制和检验。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

承包人在投标文件承诺的主要设备（含检验、试验设备） 必须按现场施工需要到位；承包人不管何种原因需推迟设备到位时间或改变到位设备的数量、型号等， 均须事先经发包人和监理人的同意并将变更情况书面报监理人备案，违反上述规定视为承包人违约并按 22.1 款约定处理。

本款补充第 6.1.3 项：

承包人进场后，根据施工需要配备龙门吊、塔吊、架桥机等特种设备的， 须提供厂家生产许可证、产品出厂合格证、设计计算书、使用说明书及图纸等资料；架桥机应明确其使用人及权属人。承包人在特种设备使用前应制定安装拆除方案及生产安全事故应急预案，由具有安装（拆除）资质的单位进行安装（拆除），并向特种设备所在地质量技术监督部门办理告知等一系列手续，提供验收合格证、当地使用登记证等资料。加强特种设备日常维护保养和自行检查制度， 对作业人员进行相应的教育培训、安全技术交底。特种作业人员必须持证上岗。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

在本款后补充：

承包人在接到上述指令 14 天内未按要求执行，将按第 22.1 款视为承包人违约。

本条补充第 6.5 款：

6.5 信息化管理

6.5.1 计算机系统配置

发包人采用信息化手段对本项目进行管理。承包人的计算机及网络配置应满足项目信息化管理和发包人的有关要求。

承包人应确保有专用计算机和一条专用网络连接线，同时应充分考虑可视化管理的手段，网络速度不小于 100Mbps。

项目管理系统专用计算机的管理要求：

(1)项目管理系统专用的计算机应由熟悉计算机操作的管理人员专人管理，管理人员必须参加发包人举办的培训班。

(2)严禁在专用的计算机上安装软驱、光驱或进行登录 Internet 网及其局域网的操作。

(3)严禁在专用计算机上安装或卸载软件。

(4)本网络系统对操作者进行了权限设置，任何操作员的违规操作将按照有关规定处理。

(5)专用计算机访问登录服务器前，操作员应准备好所有要传送的资料，登录后，应立即进行传送的操作，以避免长时间占用通讯通道。严禁登录占用通讯通道后才开始整理资料或编制文档，若有此情况将视作霸用通讯通道处以经济惩罚。

(6)承包人应安排专人配合发包人将项目信息管理系统与广东省交通运输厅建设管养平台进行对接，保证网络畅通。

7.交通运输

7.2 场内施工道路

本款补充第 7.2.3 项：

承包人应负责对本标段内施工便道进行建设和维护，包括便道硬化及便桥加固等，并无条件允许发包人、监理人、试验人、本工程其他承包人及供应商使用。如该便道因各种原因损坏而未能及时修复，影响使用的，若发包人与承包人协调无果时，发包人有

权委托第三方进行修复，所发生的费用从承包人工程款中扣回，承包人应无条件接受。

本款补充第 7.2.4 项：

7.2.4 施工便道要求：

承包人应无条件按发包人要求的时间节点拉通施工便道，在实施便道工程前，应做好现场调查，结合工点施工组织方案，编制施工便道专项方案。承包人在取弃土前， 应对取弃土场的位置、容量等进行勘测复查，编制取弃土场专项方案。具体方案需符合《广东省交通运输厅关于进一步加强公路施工便道取弃土场的设计和施工管理工作的通知》 和《广东省公路工程施工标准化指南》的要求。

7.3 场外交通

本款补充第 7.3.3 项：

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

（a）承包人必须在与市政、交通和交警等部门的协商下采取足够的交通引导措施，以防止施工期间出现道路堵塞；

（b）承包人制定施工材料运输计划时，应尽量避开现有道路交通高峰时的运输活动。

（c）承包人须编制交通组织方案，报相关部门审查批复，必要时组织评审，费用由承包人负责（合同另有约定除外）。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.1 项补充：

承包人应按《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》的规定履行安全职责。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

补充第（11）-（14）目：

（11）旧桥涵（含分离立交、匝道桥、现浇、连续梁）的拆除与加固；

（12）纵断面调整路段的路基路面施工；

（13）旧收费雨棚及收费岛拆除，旧门架式监控或标志设施拆除；

（14）其他危险性较大的工程。

第 9.2.2 项补充：

承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和作业船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防火、防雾、防坠落、防雷击等进行安全管理， 对施工现场加强水陆交通安全管理、治安防范和消防安全防护措施， 并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

第 9.2.3 项补充：

9.2.3.1 承包人应贯彻执行国家有关安全生产、职业健康与环境保护的法律、法规、工程建设强制性标准及项目所在地的有关规定，以及发包人制定的管理制度，建立有效的安全生产、职业健康、环境保护管理体系， 用于规范项目的安全生产、职业健康和环境保护管理工作。

9.2.3.2 项目的安全生产、职业健康和环境保护管理，应接受政府主管部门及其授权委托机构、发包人及其所委托的监理机构的监督、检查、协调与指导。

9.2.3.3 承包人应建立健全并落实安全生产“一岗双责”责任制和全员安全生产责任制，确保管生产同时管安全，实现全员全过程安全管理。

9.2.3.4 承包人应深入开展以岗位达标、专业达标和项目达标为内容的安全生产标准化建设。重点开展公路水运工程“平安工地”建设管理活动，按照《广东省交通运输厅关于公路水运工程平安工地建设的管理办法》， 开展平安工地建设，经常性的开展安全生产自查和安全隐患排查，每月至少组织一次全面的自我考核评价，并将考核评价结果向监理人和发包人备案。

第 9.2.4 项补充：

承包人必须重视应急管理，在应急管理方面要做好但不限于以下工作：

（1）建立和完善应急组织体系。

（2）结合工程特点建立完善的应急预案体系，承包人编制的应急预案必须和项目参建各方、项目所在地相关的应急预案体系相互衔接， 互为呼应。按照应急预案的要求，组建和完善专兼职应急救援队伍、配备应急救援设施和装备， 保证应急救援物资处于良好状态，确保正常使用。

（3）承包人应经常组织应急预案演练，不断完善应急预案，提升应急管理水平。发生突发事件时，迅速启动应急预案，开展各项应急处置工作。

（4）承包人应主动接受所在地人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门安全监督指导，并积极配合相关单位做好应急管理工作，因上述单位要求而增加的安全设备、措施、防护等费用，原则上由承包人从安全生产费用中列支，发包人不另行支付。

第 9.2.5 项细化为：

承包人未按照合同约定落实安全生产措施的，发包人可以责令其暂停施工或暂停支付安全生产费用，并要求监理人督促整改，直至承包人完成整改。若承包人未能在规定期限内完成对施工现场事故隐患整改的，发包人可以直接委托其他单位代为整改，相关费用在支付给承包人的费用中扣除，并由发包人直接支付给受委托单位。

第 9.2.6 项细化为:

承包人对其分包施工现场的安全生产负总责。分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务， 承包人和分包人对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位安全生产条件和措施投入不足的应当由承包人负责配足，其费用由承包人承担。

第 9.2.8（4）目细化为：

根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。承包人须成立安全生产组织机构和独

立的安全生产管理部门，配备安全专职副经理和专职安全生产管理人员，明确安全生产第一责任人、直接责任人及其职责， 如责任人和专职安全管理人员发生变动，必须立即书面通知监理人和发包人。

在本款补充第 9.2.12 项～第 9.2.17 项：

9.2.12 涉水及船舶安全管理

（1）承包人应根据《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》的规定及《中华人民共和国安全生产法》的要求， 建立健全涉水工程水上交通安全制度和管理体系，严格履行工程建设期水上交通安全有关职责。

（2）承包人应遵守属地政府和行业主管部门对作业船舶、作业噪音以及环境保护和安全生产文明施工等的管理规定，所有进入作业区域的船只必须满足航区要求，并按规定办理有关手续，因手续不全引起的一切责任均由承包人负责。有关要求包括但不限于：

①船舶必须持有效的船舶检验证书（包括但不限于船舶国籍证书、船舶登记证书等）；

②船舶配备的有关航行安全设施设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书，并在有效期内；

③船舶应配备不低于船舶证书上要求的最低配员数量的合格船员；

④交通船应具有载客证书或临时载客证书；

⑤所有船舶必须配备 AIS、VHF 等设备；

⑥承包人应采取有效措施维护施工现场通航安全及现有航道的航行安全；

⑦为钢结构及大型预制构件运输而设置的临时航道的设计必须取得有关行业主管部门的批准，并在完善相关许可手续后，方可实施；

⑧承包人须与船舶所有人签订安全协议；

承包人应承担因此产生的一切费用，并保障发包人免于承担相关责任。

9.2.13 施工安全风险评估

（1）承包人必须加强对重大危险源的管理，施工阶段风险源辨识与评价依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）操作。承包人在工程开工前，必须进行重大危险源识别，建立危险源清单，对重大危险源建立管理方案和档案，过程中对危险源实行动态管理。

（2）承包人应严格按照交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》的要求， 在施工期间开展安全风险评估工作，相关费用按照《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》中安全生产费用使用范围的规定，公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作费用在项目安全生产费用中列支，发包人不另行支付。

（3）根据《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》的规定及按照中华人民共和国海事局《中华人民共和国海事局水上水下活动通航安全影响论证与评估管理办法》的规定， 在申请海事管理机构水上水下活动许可之前，开展涉水工程通航安全评估，并通过海事管理机构的审核。

9.2.14 施工作业人员的安全教育培训

承包人应切实加强作业工人安全培训教育和安全技术交底。运用《公路施工安全视频教程》及配套口袋书、配套测试题集， 建立工人学校或安全教育体验馆，开展岗前安全教育培训和经常性安全再教育，提高全员安全意识和安全技能。认真细致做好工人作业前安全技术交底，落实基层班组班前会制度，确保作业工人熟知作业的安全要求和班前危险预知内容。

9.2.15 施工防护标准化

承包人应按照《公路工程施工安全防护设施技术指南》要求推进施工防护设施标准化管理，积极运用模块化、装配化、专业化的防护设施， 着力提升防护设施的本质安全水平和使用效能，加强安全防护设施的验收、使用、维护等管理， 提升现场施工安全防护保障能力。

9.2.16 加强路堑边坡管理

（1）严格执行路堑边坡开工报告审查制度。对纳入项目重点管理的路堑边坡，应严格执行开工报告审查制度，重点审查地质资料是否满足相关规范和设计要求、设计方案是否合理可行、施工准备工作（施工机械、材料、队伍等） 是否到位等。对具备开工条件的边坡，施工单位应上报开工报告，经监理单位审查同意后方可施工。

（2）强化施工技术交底与质量控制。边坡施工前必须开展各工序施工工艺与质量控制的技术交底；严格按照设计的坡形、坡率开挖边坡， 杜绝坡面超挖或欠挖现象；严控锚杆、锚索等工程的压浆工艺，确保压浆质量和锚固力。

（3）实行边坡首件验收制。路堑边坡首件验收由项目监理单位组织，业主参与，选取先行施工、有代表性的土质和石质两类边坡分别进行首件验收，明确有关管理程序、质量标准、监管措施等，经验收合格后方可开展大面积施工。

（4）加强边坡施工过程管理及其他具体要求按《广东省交通运输厅关于切实加强我省高速公路路堑边坡管理的通知》执行。

9.4 环境保护

第 9.4.7（1）目补充：

施工噪声和施工时间应满足国家及地方环境保护法律法规的规定和要求，不得影响周边单位和居民正常的生产生活。施工单位应使用经环保主管部门信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。

第 9.4.7（2）目补充：

e.隧道出渣、钻孔灌注桩施工时排出的泥浆等施工废弃物要妥善处理，严禁向海洋、河流、荒地或市政管道等排放。

f.承包人必须依照《广东省交通运输厅关于加强公路水运建设项目施工现场扬尘管理的通知》， 加强施工现场管理，防止工程周边扬尘污染，运输车辆经冲洗干净后方可驶出建设工地。

g.承包人应严格执行《广东省重污染天气交通建设工程施工扬尘控制应急工作方案》有关规定，城市区域内交通建设工程要切实做到“六个 100%”：施工现场 100%围蔽，

工地砂土 100%覆盖，工地路面 100%硬地化，拆除工程 100%洒水压尘，出工地车辆 100%冲净车轮车身，暂不开发的场地 100%绿化。

第 9.4.10 项末补充：

根据广东省国土资源厅关于印发《非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引》的通知的要求，本项目按照《耕作层土壤剥离利用技术规范》对占用水田耕作层进行剥离再利用，承包人应积极配合。发包人将根据相关政策及地方政府制定的实施方案， 推进本项目占用水田耕作层剥离工作，相关费用已包含在清理现场费用中。

在 9.4 款下增加 9.4.12～9.4.17 项：

9.4.12 承包人应落实环境保护及水土保持的责任人，严格按照《广东省水利厅广

东省交通运输厅关于进一步加强交通建设项目水土保持工作的通知》的要求开展水土保持工作。自觉接受监理人的环保及水土保持教育， 落实实施施工场地符合相关环保要求布设；施工组织设计应按“水土保持方案报告书”有关要求制定施工中的水保措施，认真做好项目实施过程及工程结束后的水土保持的防御措施，做好有关水土保持的资料的记录。各类废弃物统一收集处理，施工临时弃渣堆放应做好水土保持措施。

9.4.13 承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动植物；施工结束后，对施工期占用的施工便道、料场、拌和场及施工场地等临时用地，按“破坏一处，恢复一处”的原则，进行全面恢复。施工便道、各种料场、预制场等的临时占地应充分利用荒地、废弃地、低覆盖草地和裸地， 不应占压高覆盖草地、林地、基本农田，并采取有效措施防止污染。

9.4.14 承包人必须采取有效预防措施，防止雨水对施工场所占有的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等冲刷而造成对河流、水道、灌溉渠、排水系统产生淤积、堵塞，对农田造成污染、淹没。同时也应采取措施防止在施工过程中因材料运输、混合料拌和、现场施工而对项目沿线的建筑、既有道路、农田、林地、河流、水道、灌溉渠、排水系统等产生破坏，从而造成索赔、施工停工或工程质量隐患。如承包人未采取有效措施，由此产生的一切损失由承包人自行负责。

9.4.15 除合同有另外规定外，以上工作均视为承包人已经在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用，对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督，如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的违约金、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及其他一切责任均由承包人负责。

9.4.16 承包人应严格执行《广东省公路工程施工标准化指南》关于环境保护的相关要求。

9.4.17 文明环保施工价款

为督促承包人在施工过程中，做到文明施工，加强环境保护、水土保持等工作， 本合同设立文明、环保施工价款。该金额按技术规范 100 章规定的方式在工程量清单中单列。承包人获得支付的额度取决于其施工环保情况及相关检查评比中的名次。有关评比方案发包人将在承包人进场后予以制定。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案说明的内容包括：按照关键线路网络图和主要工作横道图两种

形式分别编绘合同进度计划，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间， 并应包括每个阶段预计完成的工作量和形象进度。计划中应包括工程的施工时间、方法和顺序， 资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输等。

10.3 年度施工计划

在本款末增加以下内容：

在年度施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实其他阶段性施工计划。

本条补充第 10.5 款、第 10.6 款、第 10.7 款：

10.5 工程进度记录

承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告， 这些记录和报告包括下列有关资料：

(a)气象条件；

(b)施工记录；

(c)施工设施和设备状况；

(d)承包人人员统计；

(e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料；

(f)环境保护、水土保持实施记录；

(g)安全生产实施记录；

(h)所有在施工过程中发生的其他事项。

10.6 工程的进度奖罚

本款修改为：本工程不设立工程进度奖金。

11.开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

本款细化为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人在满足发包人的项目总体工期目标前提下，有权要求发包人顺延工期，需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）由于征地拆迁的原因造成关键线路上的工程暂停施工；

（2）未按合同约定及时支付预付款、进度款，造成暂停施工的；

（3）由于重大设计方案调整造成关键线路上的工程暂停施工；

（4）甲供材料断供或供应不及时，造成暂停施工的。

上述原因如顺延合同工期在项目专用合同条款数据表的时间以内的，发包人将不予增加费用；如顺延合同工期在项目专用合同条款数据表的时间以上的，发包人将按如下原则给予补偿：

1）驻地建设场地租金；

2）合同承诺投入且已进场的机械设备停置费，停置数量不得超过第二章 投标人须知附录 7 资格审查条件(主要设备最低要求)，按以下两种情况计算：

a.《公路工程机械台班费用定额》包含的机械设备停置费按如下公式计算：

停置费=（折旧费+检修费+维护费）*50%+人工费+机上人员管理费+养路费及车船使用税

其中：机上人员管理费按人工费的 10%计算；车船使用税按规定的广东省车船使用税标准计算。

b. 《公路工程机械台班费用定额》未包含的机械设备停置费按如下公式计算：按照年限平均法直线计提折旧，折旧年限为 10 年，年折旧额=固定资产原值×（1-残值率） /折旧年限，残值率为 4%；月折旧额=年折旧额/12，末月的天数≥16 时，按 1 个月计算，否则末月不计。

3）已进场的主要管理人员的工资费用。补偿的人员数量不得超过合同承诺投入的相应数量（第二章 投标人须知附录 6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)）；补偿单价以统计局公布的项目所在地上一年度平均月收入为基数，具有高级职称的人员工资按 3 倍计算，具有中级职称的人员工资按 2 倍计算，其他管理人员工资按1 倍计算；

4) 仅对超出项目专用合同条款数据表明确的时间进行补偿；

5）除上述规定的补偿项目之外，其余由于工期顺延增加的费用由承包人承担。

如因非承包人责任造成工期拖延或其他非承包人自身原因需要加快工程进度的情况，承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施的，按预算法或实际费用法测算法计算加速施工费用给予补偿：

1）承包人应编制加速施工措施方案，并经监理和发包人审批同意后实施，经审批

的加速施工方案将作为加速施工费用计算的依据。

2）加速施工费用按预算法或实际费用法测算进行计算，包括人工机械施工降效费、夜间施工增加费、新增人员机械进出场费、新增措施费等以及相应的企业管理费、利润和税金。若按预算法计算， 则应在预算价的基础上按本合同段投标人中标总价对比最高投标限价的下浮比例下浮确定加速施工费用。

3）人工机械施工降效费为完成加速施工工程所需人工机械费用与完成同样工程量的正常施工所需人工机械费用之差。即人工机械降效费=Σ（单位清单子目加速施工的人工机械费用-单位清单子目正常施工所需人工机械费用）*加速施工工程量。单位清单子目加速施工的人工机械费用按照现行《公路工程施工定额测定与编制规程》的有关规定测定，单位清单子目正常施工所需要的人工机械费用参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额及补充的定额计算。

4）夜间施工增加费包括人工机械降效费、照明设施费和加班费，夜间施工人工机械降效费应为夜间施工所需人工机械费用与完成同样工程量的日间正常施工所需人工机械费用之差，计算方法同第 3）项，照明设施费包括灯具、照明用电或发电机等照明相关费用，加班费应按国家有关规定计算。实施性施工组织设计或开工报告已安排夜间施工的工程，加速施工费不得计算该工程夜间施工增加费，实施性施工组织设计或开工报告未明确夜间施工的工程，如果工程量清单预算已计取夜间施工增加费的，加速施工费不得计算该工程夜间施工增加费。

5）新增人员进退场费用按     元/人计算，此费用包含人员从出发地至施工现场及从施工现场返回出发地的交通、食宿等相关费用；

6）新增自走式机械的进退场费用按     个台班计算，非自走式机械按     天计算停置费再加上     个台班的运输机械台班费；

7）新增措施费按措施方案及现场实际投入计算，其中自有周转性材料和设备应只计新增数量的进出场费，租赁的机械设备及周转性材料可按租赁价格与经定额计算价格的差额测算增加费用。

8）如因承包人自身原因导致的加速施工，不予调整费用。

加速施工的工程内容和工程量，增加投入的人员、机械和措施等均以监理和发包人的确认记录为准。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大

破坏等情况无法施工持续 30 天以上者。

11.5 承包人的工期延误

在本款后增加第(6)项：

（6）承包人连续三个月未能完成发包人下发（批复）的月计划任务的 80%或累计未能完成发包人下发（批复）的季度计划任务的 80%，发包人和监理人认为承包人无法在合同工期内完成任务的，发包人有权按第 4.3.15 款、第 4.3.16 款进行处理。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6)由承包人承担的其他暂停施工：           无

12.2 发包人暂停施工的责任

本款细化为：

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，按第 11.3 款的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

在本款第 13.1.2 项后增加以下内容：

在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工。发包人将根据本合同《工程质量、安全及文明施工违约项目一览表》对承包人进行处理。该处理不免除承包人自费进行返工或修复的责任。

增加第 13.7～13.12 款：

13.7 承包人偷工减料

承包人施工过程中存在偷工减料，有意降低工程质量，企图蒙骗发包人、监理人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，情节严重的，发包人有权单方终止合同，另选承包人进行剩余工程的施工。发包人按照承包人自开工以来， 至发包人发出终止合同的函件止所完成的工程量与承包人清算，因承包人退场产生的所有费用由承包人自行负责，发包人不因此额外补偿任何费用。同时， 发包人单方终止合同并不免除承包人修复已施工的不合格工程的责任。

13.8 承包人质量自检

承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的48 小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。

13.9 不定期现场检查

发包人和监理人将不定期进行现场检查，对检查结果按本合同《工程质量、安全及文明施工违约项目一览表》进行处理，承包人必须接受。

13.10 施工误差

施工质量不满足要求的，承包人须承担一切返工费用。其中：

（1）路基交工时，如有部分路基高出设计 1cm，则由路基桥涵承包人修整。若部分路基低于设计 1.5cm（土质）或 2.0cm（石质），低于的部分则由路面承包人使用规定填料进行回填，相关费用由路基桥涵承包人承担，在该标准以内的部分，由路面承包人使用规定的填料进行回填，费用包含在路面标的投标报价中，不另行计算。若路槽开挖由路面承包人负责施工的，超出允许偏差的处理则由路面承包人负责并承担费用。所有整修方法须按照监理人的指令执行。

（2）由现浇或预制梁板的上拱度造成的桥面铺装（调平层、沥青面层）工程量变化，超过标准规定范围外引起的调坡所增加的费用，由梁板预制承包人和该合同段路基桥涵承包人各承担 50%；不需调坡时，桥面铺装（调平层、沥青面层）工程量的偏差的风险由该合同段路基桥涵承包人承担。在标准规定范围内的部分， 由路面承包人使用规定的填料进行回填，费用包含在路面标的投标报价中，不另行计算。

（3）路基桥涵工程完工后，由监理人组织桥涵分段中间交工验收，承包人应保证桥面整体化层整洁，无浮浆。桥涵承包人桥面整体化的浮浆清理须满足监理人和发包人的要求，如桥面整体化层浮浆未清理干净或未清理彻底，未取得监理人认可，则由监理人督促桥涵承包人限期清理，逾期未清理干净的或清理效果未取得监理人认可，则发包人视情况，将桥面整体化层浮浆清理工作，转由路面承包人进行精铣刨处理，相关费用由桥涵承包人承担。

13.11 优质优价价款

在本项目建设全过程中，全面推行“双标管理”（标准化管理、标杆管理） ，建立工程质量优质优价奖罚制度，激励承包人提高工程质量和管理水平，具体按发包人根据广东省交通运输厅《关于印发广东省高速公路工程优质优价和施工监理优监优酬实施意见的通知》等文件制订的实施细则执行。

发包人将根据工程实际开展各项工程的质量评比和奖罚，项目（如项目采用分段管理，则按项目段计列）用于奖励的金额比例详见项目专用合同条款数据表的约定，由项目统筹使用。

13.12 未解除承包人的义务和责任

承包人是工程质量的直接责任人，监理人对工程材料和施工工艺的认可或对工程进行验收和计量支付，并不免除承包人对这些工程的合同责任。承包人不但应对质量缺陷或质量事故进行自费修复或返工，还应承担由此带来的一切损失。如承包人出现严重的

质量缺陷或质量事故，除应承担上述责任和处罚外，视为承包人违约，发包人有权单方终止合同。

15. 变更

补充以下内容：

发包人应(1)严格控制建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不追加投资。(2)在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，投资超过概算，发包人应重新报批。合同变更审批应按以下规定执行:单项工程合同变更引起合同价款增加的金额在中标合同价 10%(不含)以下且变更金额为 50万元(不含)以下，由项目建设单位自行审批，单项工程合同变更引起合同价款增加的金额在中标合同价 10%(不含)以下且变更金额为50 万元(含)至500万元(不含)，项目建设单位必须提出变更申请，报行业主管部门审核同意后，方可签订补充合同，单项工程合同变更引起合同价款增加的金额在中标合同价 10%(含)以上或者变更金额为500 万元(含)以上，项目建设单位必须在充分论证的基础上提出变更申请，由行业主管部门审核同意后报请区政府审定同意后，方可签订补充协议。以上如有最新政策按最新政策执行。(3)项目招标后，非经市政府同意书面要求赶工的项目，一律不得计取赶工措施费。(4)所有工程细目和数量的变更应以监理工程师、发包人和承包人三方联测的工程细目和数量为基础。发包人将对变更工作实行全过程跟踪管理，采用事前管理和变更台账两阶段的管理制度。承包人应按监理工程师要求的格式及时申报工程变更手续，未经发包人或监理工程师批准，不得组织实施。（5）除非业主和监理工程师专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准低于国家和行业标准，则应按国家和行业标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。如果国家或行业标准（或收费标准）在本工程施工过程中发生变化，应按新标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。（6）所有的变更管理程序应按发包人颁布的变更管理办法执行。

15.3 变更程序

在本款第 15.3.4 项后增加以下内容：

同时工程变更还应执行广东省交通运输厅及发包人颁布的相关变更管理办法和广东省《公路工程造价管理指南》规定。

15.4 变更的估价原则

将本款第 15.4.1～15.4.5 项删除，并用以下内容代替：

因变更引起的价格调整，应按以下优先顺序所列原则进行处理：

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 本合同段工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经发包人与承包人协商一致同意可直接套用该单价。本合同段内没有相同或适用合同单价的， 原则上应套用同类合同段相应单价的算术平均值/加权平均值；但监理人认为受施工现场自然环境影响大的工程项目单价，报发包人同意后可套用自然环境相近似的合同段相应细目；

15.4.3 以综合单价报价的计量项目，如果只是由于使用材料或局部尺寸调整，则原支付单价不变，而只在原合同单价基础上，调整相应的材料价差和合理的工效增减费用。对于机电设备和装饰材料，如发包人未提高技术标准或参数指标，任何品牌或型号的调整，其性能指标不得低于技术规范及设计文件要求，且发包人不予价格调整；如因非承包人原因需要对《投标人拟投入的关键设备承诺表》的品牌进行调整时， 经发包人批准后，调整相应设备价差和合理的工效增减费用。

15.4.4 如上述价格调整原则不适用或按上述原则计算的单价不合理，经发包人同意，按以下原则执行。

15.4.4.1 参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额及补充的定额，人工、材料、机械单价按公布的最高投标限价采用的月份（**年**月）信息价编制预算，并在上述预算价的基础上按本合同段投标人中标总价较最高投标限价之下浮比例下浮

确定变更工程价格。上述“信息价”指由建设项目所在地级市及以上交通运输工程造价机构发布的项目施工所在地区材料信息价（如无相应信息价，由发包人另行确定）。

中标下浮率 =（本合同段最高投标限价 - 中标总价）/ 本合同段最高投标限价 × 100%；计算时，最高投标限价及中标价均不含暂估价、暂列金额和安全生产费。

15.4.4.2 按变更程序办理的应急抢险工程，经变更预算对应审批权限单位同意后，可根据实际情况编制预算，变更金额确定原则在项目专用合同条款数据表中约定。

15.4.4.3 新增机电设备的变更作价，按以下所列原则进行处理：

变更预算按发包人核定的市场价格加上采保费、税金及合理利润进行计算， 变更单价或费用=变更预算×（1-中标下浮率）

15.4.5 如果双方对变更工程价款有争议，则发包人和承包人双方认可的机构按

15.4.4 款要求编制预算，由发包人委托，委托费用由发包人和承包人各负责一半，变更工程造价或单价按本合同段投标人中标价较招标时最高投标限价之下浮比例下浮确定。

发包人与承包人如按上述原则协商未果，发包人有权根据实际情况按上述某一原则进行处理，承包人必须无条件接受。

所有的变更设计都必须按发包人及其上级主管部门颁布的变更设计管理办法进行审批。

15.6 暂列金额

补充以下内容：

在工程施工期间，如果监理工程师要求承包人进行钻孔或勘探性的开挖工作，须事先征得发包人同意。如果此项费用未包含在工程量清单项目中，则按暂列金额有关条款执行。

15.7 暂估价

在工程量清单中暂估价的专业服务、材料、工程设备，由承包人按设计图纸要求提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。已发生的暂估价的专业服务、材料、工程设备结算金额按承包人提供的发票价格结算。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

将本款内容修改如下：

16.1.2.2承包人自行采购材料价差调整

16.1.2.2.1适用范围

除本项目主体工程使用的水泥、砂、碎石、石屑、钢材、油料、混凝土、沥青混凝土材料（该部分材料仅指构成施工实体的主要材料，不包括次要材料、辅助材料、摊销材料等）、以及商品水泥混凝土、商品沥青混凝土、混凝土构件、钢筋混凝土构件、钢构件等半成品允许调整价格差额以外，其他由承包人自行采购的材料、设备等不进行价差调整。

16.1.2.2.2风险幅度（r）

风险幅度是指合同双方各自应承担的材料价格涨跌风险比例大小。风险幅度范围内的价差应作为发包人、承包人的风险，不予调差。风险幅度（r）约定为：

(1)砂石料，r=±5%;

(2)水泥、半成品，r=±4%;

(3)钢材、混凝土、油料及其它，r=±3%。

16.1.2.2.3计算方法采用信息价格法

材料价差调整费用系指材料价格（包含材料采购增值税）变化产生的综合调整费用，不再计算材料采购及保管费、管理费等费用。

△C=(△P-Po×r)×Q,    若 | △P|<|Po×r| 不予调差。

△P=Pi(i=1,…,n)-Po。

式中：

△C—价差调整费用，系按调价周期计算的当次费用。

△P—材料价格差。

Po—基准价，指发包人编制最高投标限价时所采用的政府造价机构发布的当季（月）度信息价。本项目主要参照广东省交通运输工程造价事务中心发布的   年  月广州信息价、广州市建设工程造价管理站关于发布  年  月广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知。

Pi—信息价，指计量审批通过时交通建设项目所在地级市及以上工程造价专业机构发布的上一月信息价。顺序为：广东省交通运输工程造价事务中心发布的相关文件、广州市建设工程造价管理站发布的相关文件。

计量审批通过时以《中间计量申请单》申报时间为准。如：《中间计量申请单》申报时间为8月26日，则信息价Pi为造价机构发布的7月份信息价。非连续月度计量的，发包人可根据现场实际计量资料情况确定信息价。

Q— 调整材料数量，指以承包人当期完成计量的实体工程量为基础，按批复预算计算的定额消耗量为调整材料数量。单类材料的调整总量原则上不得超过其预算定额消耗量。

r—风险幅度系数。风险幅度是指合同双方各自应承担的材料价格涨跌风险比例大小。风险幅度范围内的价差作为发包人、承包人的风险，不予调差。风险幅度（r）按照补充协议约定执行，当△P>0时 ，r  为正值；当△P<0 时 ，r 为负值。

16.1.2.2.4税率。按支付材料调整费用时税务局、财政局相关规定执行，暂按9%计算。国家关于税率调整的，按新政策规定执行。

16.1.2.2.5计量与支付。

材料价差每月调整一次，承包人须每月填报当月实际发生的相应清单 子目所消耗的调价材料的数量，在施工期间，承包人应在每月上报调整的数量及金额至监理人及发包人，当季度的前两个月只上报调整的数量及金额，在当季度第三个月的计量支付中支付当季度调整的金额。

材料价差调整费用按人民币，结算支付金额以财政结算支付为准。材料价差调整费用经监理单位审核，报发包人批准同意后，发包人以季度为周期支付该季度各月份的价差调整金额，暂定计量金额为发包人审核金额的70%。项目交工验收后支付至材料价差调整总费用的90%（累计支付至承包人金额不得超过原合同总价的90%），经财政部门结算评审后，按工程结算价支付原则支付。

16.2 法律变化引起的价格调整

本款细化为：

（1）除合同另有约定外，如果在投标文件递交截止日 28 天之后，国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更， 因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中发生第 16.1款规定的价格调整以外的费用增加或减少的，相关增减费用由监理人与承包人协商后，报发包人审核审批。

（2）在工程实施过程中，所引用的国家标准和规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范（相对于招标文件）所增加的相应费用由发包人承担。

（3）合同执行期间，如发生税务政策调整，则执行新的税务政策，按以下公式调整剩余合同价款，并签订补充协议。调整后合同价=原合同价/(1+原税率）*（1+新税率），因承包人提供发票不及时或有误导致工程款不能支付的责任由承包人承担。

本条补充第 16.3 款-第 16.5 款：

16.3 执行国家和行业标准

除非发包人和监理人专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准低于国家和行业标准，则应按国家和行业标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。

16.4 工期拖期的价格调整

由于承包人原因未能在投标函中写明的工期内完成本合同工程，在超出合同工期以后施工的工程，承包人不能因此提出调整合同单价（总额价）要求。即使某种延期符合第 11.4 条及本合同条款相关规定，在该延长的合同工期到期以后施工的工程，承包人也不能因此提出调整合同单价（总额价）要求。

16.5 其他原因引起的价格调整

16.5.1 应急抢险工程

因自然灾害、地质灾害以及其他突发事件引发，导致公路及沿线设施受损，正在发生严重危害或即将产生严重危害，必须迅速采取措施的工程或因应对突发事件需要在短期内启动并尽快完成的抢险修复工程，经发包人和监理人确认后，按应急抢险工程进行处理。应急抢险工程的变更作价按 15.4.4 款约定执行。

16.5.2 施工图设计和合同清单工程数量出现“差、错、漏、碰”的，经勘误后，按合同条款及计量支付规则约定的计量原则，作变更处理。

16.5.3    /       （其他可调整价格的情形）。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.5 总价子目的计量

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

本款补充第 17.1.6-17.1.8 项：

17.1.6 变更工程的暂定计量和支付

（1）需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部门审批时，可采用暂定计量，暂定计量金额不超过发包人审核后的合同变更金额的70%。待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量，并扣回已暂计量的金额。如果上级主管部门审批结果低于暂定计量金额，则在本标段其他工程项目的进度款中扣回。

（2）第 20.1.3（1）目中变更工程，在承包人已根据合同规定向保险人报案但发包人尚未收到保险人支付的赔付金时，可采用暂定计量，暂定计量金额不超过发包人审核后变更金额的 65%。发包人收到赔付金后进行实际计量，并扣回已暂定计量的金额。

17.1.7 路面备料款的计量和支付

发包人将对承包人的路面碎石、机制砂备料款进行暂定计量，具体操作办法如下：

（1）计量数量：以承包人实际进场并经监理人和发包人代表验收确认数量的项目专用合同条款数据表约定的比例计；

（2）计量单价：本合同段招标最高投标限价清单预算采用的相应规格材料预算价（不含税）；

（3）计量方式：每月计量一次；

（4）暂定计量备料款的扣回：承包人所备的碎石、机制砂材料已用于路面施工并得到正常计量后，发包人将在计量当期扣回对应的暂定计量备料款。

17.1.8 过程结算的计量和支付

发包人制定过程结算制度并明确有关过程结算的计量支付规则，未按要求完成过程结算的费用项，最高支付金额不宜超过建设单位审核确认的 97%，过程结算完成后方可支付余下金额。完工结算率低于 30%的，在后续计量支付中可暂扣工程进度款一定比例，具体在过程结算条款中明确。

17.2 预付款

17.2.3 预付款的扣回与还清

本款补充第(3)目如下：

(3) 如有需要，发包人可根据实际情况制定更符合工程需要的预付款月扣款比例。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

补充以下内容：

承包人按完成工程量申报的工程进度款，经监理和发包人审核后，并经监理人签发的月进度支付证书报送发包人批准后在15个工作日内将相关支付手续文件送达增城区财政局，由增城区财政局按照国家规定向承包人支付相关款项。

将本款第 17.3.5 项细化如下:

17.3.5 农民工工资保证金

按《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2023〕1号）的通知执行。

增加17.3.6、17.3.7、17.3.8

17.3.6双方约定的工程款支付（扣除暂列金额）的方式和时间：

（1）支付方式：按月支付，并按本条17.3.7款执行。

（2）任何计量与支付项目必须按合同约定的技术条件和发包人批准的施工图有关要求和规定完成全部工作，包括合同规定的与计量项目有关且必须完成的责任和义务。

（3）完成的计量与支付项目需得到监理工程师和发包人的质量认可。如承包人的工作不能使监理工程师和发包人满意（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其它方面违背合同的行为等），监理工程师和发包人有权拒绝计量与支付。

（4）承包人在申请支付各期工程进度款时应连同其负责管理的主要材料设备供货单位及分包单位的工程进度款一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款凭证的复印件作为支持材料。

（5）当所有款项累计支付达到暂定合同价款（扣除暂列金额）的85%时，暂停支付所有款项（暂列金除外）。

（6）工程进度款计算公式：

承包人每月完工后，可按完成工程量申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可予支付已完工作量的90%（不含预付款）。

（7）工程款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。承包人应在完工时根据工程师及发包人核实确认的工程量、工程量清单单价和取费标准，计算已完工程价值，编制工程款结算单送监理单位。监理单位收到后，应在5天内审核并签署意见后报发包人，发包人在7天内审核批准，并报上级有关部门办理统一拨付。

17.3.7在交工验收后，发包人结合实际完成工程量支付至签约合同价款（扣除暂列金额）的90%；另暂列金额由发包人掌握，可用于工程变更及材料价差调整款项支付。在工程结算经区财审部门确认，发包人已与承包人签订结算协议并收到承包人提交结算造价3%的工程质量保证金银行保函，且承包人按时完整移交工程竣工档案后，发包人付至结算造价的100%。若在保修期内，承包人未出现违约情形，发包人应在保修期届满，收到承包人的退回申请手续后30天内将工程质量保证金银行保函退回给承包人。

17.3.8费用的支付方式：

17.3.8.1安全生产费的支付方式：经审查符合开工条件支付该项价款的60%；中间安全评价合格后支付30%；工程竣工安全评价合格后支付10%。

17.4 质量保证金

第 17.4.2 项细化为：

项目保修期届满，发包人收到承包人的退回申请手续后30天内将工程质量保证金银行保函退还给承包人。

17.6 最终结清

工程竣工结算经发包人审核后15个工作日内将相关支付手续文件报送市（区）财政审核部门审核，市（区）财政审核部门审核数为本项目最终工程结算数。

18. 交工验收

18.3 验收

第 18.3.2 项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。项目交工验收报告上报备案前 14 天，项目必须依法依规提供完整的专项验收工作报告，包括但不限于：涉航、防雷、消防、安全性评价、工程质量检测报告等。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

交工验收是建设项目投产使用前的重要的、关键的工作， 建设项目各参建单位要切实提高站位，压实主体责任，坚决扭转项目交工验收工作总结流于形式、质量差等突出问题，严格按照《广东省交通运输厅关于进一步加强公路建设项目交工验收工作管理的通知》的规定执行，要结合本项目实际认真扎实做好总结工作，总结材料力求简明扼要，文字精炼，重点突出，必要时辅以图表等辅助材料。

18.9 竣工文件

在本款后增加以下内容：

在工程实施过程中及在项目完工后，承包人应按照《广东省交通运输厅关于公路建设项目档案的管理办法》和发包人制定的竣工文件资料管理办法的规定开展竣工文件材料的编制、收集、整理、立卷、归档及信息化平台上传等工作，相应的竣工档案编制费按指定金额在工程量清单第100章中以总额报价。承包人向发包人提交的合格的竣工文件中必须包括有整套竣工图的电子档案。承包人在完成施工图表等竣工文件的同时，还应按《交通运输部基本建设项目竣工财务决算编审规定》、广东省《公路工程造价管理指南》的规定， 编制由承包人实施的工程结算文件（含数据成果文件），报监理人审核，作为竣工文件的一部分。其中竣工图的工程数量和工程结算的工程数量应对应一致。

如有需要发包人有权指定单位或相关部门进行整个项目的竣工资料统一编制和校验，承包人应予以积极配合，所发生费用由承包人承担。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

在 19.2.2 项后增加以下内容：

承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后 24 小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其他问题。承包人未履行本款规定的缺陷处治责任义务， 视为承包人违约并按 22.1 款约定处理。

高速公路改扩建工程，采用分幅、分路段通车的， 缺陷责任期以“分段通车”交工证书明确的时间进行计算。

19.7 保修责任

19.7（1）目补充内容详见项目专用合同条款数据表中约定。

补充以下内容：

在缺陷责任期内，发包人或监理工程师有权随时对本合同进行检查，如果在本合同中出现任何缺陷、病害或其他不合格之处，则发包人或监理工程师可指令承包人进行修补、修复及重建，承包人应于接到指令后7天内进场施工，并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作。在缺陷责任期满28天前，由发包人会同监理工程师及有关部门参加下，对工程进行一次全面的检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到发包人和监理工程师认为合格的程度。为此，承包人应：

（1）施工承包人在缺陷责任期内须设立缺陷责任期内的留守项目部，须配备一台交通车及相关机械设备、仪器，并安排不少于一个的合同段项目部原有技术人员作为缺陷责任期内留守项目部的专职工作人员，负责缺陷责任期内留守项目部工作的开展。承包人如不设立缺陷责任期内留守项目部，在不免除承包人责任与义务的情况下，发包人将对承包人处以2万元/月的罚款。缺陷责任期内，承包入应派专人负责缺陷责任期的管理工作，并经常应定期对工程进行检查，一般应每个月进行一次，并在检查后7天内将检查情况向监理工程师报告，但雨后或、台风后或其他自然灾害后的检查工作应立即进行并立即将检查情况向监理工程师报告。

（2）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完成工作。

（3）在缺陷责任期满前，按照发包人和监理工程师在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建或修复。

（4）承包人在修复缺陷过程中，应服从管养单位的有关安全管理的规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁赔偿及罚款等责任由承包人自负。

（5）完成场地的恢复，使地表恢复达到原状或使发包人和监理工程师满意。

20. 保险

20.1 工程保险

第 20.1 款修改为：

20.1 建筑工程一切险及第三者责任险

20.1.1 建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

保险计算基数：以工程量清单各章费用之和（扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、暂列金额、机电工程设备购置费以及临时用地费）为基数。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

发包人或承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险及第三者责任险的保险费由承包人报价时按项目专用合同条款数据表规定的费率计算并列入工程量清单 100 章内。不论实际投保费用是高于或低于按上述办法计算的保费，发包人都不作调整。上述保险费， 将由发包人从承包人的应付款中代扣，统一向保险公司支付；或先由承包人支付，在接到保险公司的保险单并经监理人签证后，发包人将按照保险单的费用直接向承包人支付，但不得高于投标文件该项所报总额价。

20.1.2 保险标的出险后，承包人应自行向保险人报案、登记、索赔并报告发包人，并做好资料整理、工程损失计算等。上述工作所产生的费用由承包人承担。

20.1.3 因保险事故产生的修复、索赔等责任由承包人承担。若承包人放弃索赔或因自身原因延误索赔，发包人保留索赔的权利，保险索赔所得费用归发包人所有。

保险人已确认的应支付保险赔付金由保险人全额支付给发包人， 发包人按以下规定处置赔偿金

（1）                               ；

（2）                               ；

如承包人不履行索赔主体责任或发包人认为承包人履行索赔主体责任不尽责的，发包人有权不再支付根据第 17.1.6（2）目已予以暂定计量后剩余的变更费用，同时视为承包人违约并处以违约金。

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

本项补充：

为促进承包人加强安全生产，预防和减少工伤事故，承包人应按《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于印发广东省工伤保险基金省级统筹实施方案的通知》（粤人社规〔2019〕20 号）等相关规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充：

第三者责任险的购买、报险、索赔等，参照第 20.1 款约定执行。

第三者责任险保险费，将由发包人从承包人的应付款中代扣，统一向保险公司支付；或先由承包人支付，在接到保险公司的保险单并经监理人签证后，发包人将按照保险单

的费用直接向承包人支付，但不得高于对应的承包人投标报价。具体在项目专用合同条款数据表中约定。

20.5 其他保险

本项补充：

承包人应办理企业生产安全责任险投保，办理该保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6.4 保险金不足的补偿

第 20.6.4 项修改为：

从保险人处获得的赔偿额不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），其差额由承包人自行承担。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：   详见项目专用合同条款数据表    21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

本款补充如下内容：本款中凡是约定由发包人承担损失和赔偿责任的，均按照第 20条的约定，属保险范围内的均由承保人承担。如保险金不足以补偿上述损失（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），则按照第 21.3.1 不可抗力造成损害的责任的分摊原则执行。

22. 违约

22.1 承包人违约

第 22.1.1(4)目补充为：承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，或未切实履行第 4.1.7 款的约定，导致发生工程阻工、停工， 已造成或预期造成工期延误；

22.1.2 对承包人违约的处理

将本款第(4)目修改如下：

(4) 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人应按本合同附件的规定向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报上级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

在本款下增加第(5)～第(7)目如下：

（5）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定， 发包人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少（除合同另有约定外）。承包人必须完全接受上述条款。

（6）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约处罚金的扣除时间，可以在发包

人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除承包人违约金时间的延迟或滞后，并不代表处罚不再执行，也不代表对承包人行为的认可或默认。

（7）本项目所有承包人的违约金均由业主掌握使用，可部分或全部用于本项目的各项评比和奖励。

22.2 发包人违约

本款细化为：

本款细化为：

发包人其他违约责任：因征地拆迁滞后、政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工程变更），工期可以顺延，费用不予考虑。

增加第 25 条

25 本项目需增加的专用合同条款

25.1 承包人退出机制

发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。

发包人将视承包人的实际施工能力情况，可按 4.3.15、4.3.16 款将该标段内剩余工程的部分或全部进行特殊分包，强制部分或整体退出。由发包人在本项目选择履约情况好的承包人承接剩余工程或采用招标方式选择承包人。如承包人逾期不退场的， 发包人有权委托第三方清理，所需费用由承包人承担。

25.1.1 部分退出

（1）人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干如不满足要求的，按 4.6.3 项的规定进行违约处理。

（2）机械退出：机械设备达不到额定产能的 85 %者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。

（3）专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次生产安全事故或两次较大质量问题者强制退出。

（4）工程进度达不到上述要求，承包人增加人员、设备仍达不到进度要求的，发包人有权对相应分项工程进行强制分割处理。

25.1.2 整体退出

（1）出现转包、非法分包；

（2）出现重大安全责任，造成严重社会影响；

（3）出现重大质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响；

（4）由承包人自身原因导致使上述计划任务无法完成的；

整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。

25.1.3 退出清算

（1）发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算。

（2）发包人扣押履约担保、质量保证金、停止计量支付。

（3）承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。

（4）清算后特殊分包单位的确定原则：

由发包人选择本项目实力较强、质量进度评比排名靠前的承包单位或由发包人通过合法方式选择分包单位；

分包单位选择情况上报上级行政主管部门；

特殊分包单位应具备特殊分包工程相对应的资质要求。

（5）清算后费用承担：特殊分包范围内的项目，由于上述（4）确定的分包价与承包人合同价产生的价差由承包人承担。

（6）承包人应无条件接受，指定特殊分包单位无须向承包人交纳管理费。

但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。

25.2 工程管理要求

鉴于发包人在项目建设管理过程中将推行交通运输部、广东省关于绿色公路、品质工程等公路工程现代化管理和公路施工标准化管理，为确保对项目生产一线的有效管理，承包人在进场施工时应配备足够的车辆用于项目管理现场，直至本项目建成通车。承包人应针对上述管理要求制定相应的工作方案，相应的人员、车辆应报监理人及发包人审批。

25.3 电子文件归档和电子档案管理

25.4 过程结算

本合同工程执行过程中，建立过程结算制度，开展过程结算工作评价和考核，提高合同结算工作效率。具体执行《广东省交通运输厅关于印发广东省公路建设项目过程结算工作指导意见的通知》的规定, 并符合以下规定：

1.项目开工前，发包人制订过程结算的目标和计划,按广东省《公路工程造价管理指南》规定及发包人要求建立标准费用项目、合同工程量清单、图纸工程量三者的对应关系,明确过程结算的结算范围、单元划分、工作程序和考核标准等。承包人应配备专业人员、明确责任领导， 按计划编制过程结算文件，将结算计划纳入总体施工组织设计内容, 作为开工报告组成部分。

2.发包人、承包人均应保障承担过程结算工作人员的配置和稳定, 做到过程结算和工程建设同步推进、应结尽结。

3.结算单元按合同约定完成并通过质量中间验收，原则上按项目专用合同条款数据表约定的时间完成过程结算文件的编制、审核、签认工作。

4.承包人应按工程档案管理要求，对每一期过程结算文件及相关支撑资料同步进行收集、整理、排序、编目组卷，并同步编制竣工图，并报监理、建设单位确认，构成公路建设项目竣工档案资料的组成部分。归档资料应包括隐蔽工程的影像记录、测量记录和数量计算表等。

5.未按要求完成过程结算的费用项, 按项目专用合同条款数据表约定内容执行。

6.发包人、承包人签署认可的过程结算文件, 是最终结算文件和竣工决算文件的组成部分,具有法律效力, 最终结算时不需对已确认的过程结算重新办理确认。

25.5 合同结算

本合同工程交工验收后，承包人应保障结算工作人员的配置和稳定，按《广东省交通运输厅关于印发广东省公路建设项目竣工决算实行备案制管理的通知》和广东省《公路工程造价管理指南》的具体要求完成结算工作， 发包人可根据项目实际情况制定相应的奖罚措施。

为了按期完成工程竣工决算审查备案、审计及竣工验收工作， 如发包人和承包人对结算确实存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权进行合同暂定结算，争议费用按合同条款第 24 条款执行，承包人须无条件接受。

25.6 本合同未尽事宜

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、变更管理、材料管理、安全管理、有关评比方案以及奖惩办法等， 按发包人在项目建设管理过程中颁发的项目管理手册或另行发布的相关管理办法执行。

发包人对项目实施动态管理，根据工程进展情况及项目目标实现情况，通过修正专用项目管理制度，不断建设完善项目管理责任体系，承包人须积极配合并无条件的接受。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

附件二：廉政合同（格式）

以上格式参见：《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第四章第三节相应附件格式。

附件三：安全生产合同（格式）格式参见本范本

附件四：其他管理人员和技术人员最低要求

详见第二章投标人须知附录 6 资格审查条件的相关内容

附件五：主要设备最低要求

详见第二章投标人须知附录 7 资格审查条件的相关内容

附件六：项目经理委任书

附件七：履约保证金格式

附件八：工程资金监管协议格式

以上格式参见：《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第四章第三节相应附件格式。

附件九：甲控乙购 I 类材料一览表

附件十：特殊材料设备供应一览表

附件十一：统一采购供应材料一览表

附件十二：承包人违约金一览表

附件十三：工程质量、安全及文明施工违约项目一览表

附件十四：建设工程农民工工资支付保证书

附件十五：房屋建筑工程质量保修书（仅适用于附属区房建工程）

附件十六：工程结算协议

以上格式参见如下附件。

附件十七：分包合同（示范文本）

附件十八：劳务合作协议（示范文本）

以上示范文本见厅《广东省公路工程施工分包管理实施细则》的附件。

附件三：安全生产合同

安全生产合同

根据《中华人民共和国安全生产法》， 国务院《建设工程安全生产管理条例》， 交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》， 交通运输部《公路水运工程施工安全标准化指南》有关规定， 为切实做好      (项目名称)      （标类或标段）工程安全生产管理工作，明确项目参建各方的安全生产责任，促进实现工程项目安全管理目标，建设单位全称（以下简称“发包人”）与施工单位全称（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)编制工程招标文件及项目概算时，应确定保障建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用，并不低于国家规定的标准。

(2)按照有关规定对承包人的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产管理体系及保障措施等提出明确要求并检查实施情况。

(3)开展工程项目安全生产条件核查，按规定组织风险评估。针对工程项目特点和风险评估情况制定项目生产安全事故综合应急预案，并定期组织演练。

(4)按照法律法规及合同文件约定督促承包人落实安全生产责任，对承包人的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.承包人职责

(1)严格执行安全生产有关法律法规、规章及标准规范，落实合同、《公路工程施工安全防护设施技术指南》以及其他有关安全生产方面的规定和要求。

(2)应具备相应的安全生产条件及安全生产资质，对施工现场的安全生产负主体责任，主要负责人依法对项目安全生产工作全面负责。

(3)坚持国家安全生产方针、政策及原则， 建立健全并落实项目安全生产管理制度、责任、组织机构等管理体系，配足符合资质条件的专职安全生产管理人员。

(4)应保证本项目合同段所应具备的安全生产条件必需的资金投入，依法参加各类安全保险，保障从业人员安全生产方面的权利。

(5)应切实加强作业工人安全培训教育和安全技术交底。运用《公路施工安全视频教程》及配套口袋书、配套测试题集， 建立工人学校或安全教育体验馆，开展岗前安全

教育培训和经常性安全再教育，提高全员安全意识和安全技能。认真细致做好工人作业前安全技术交底，落实基层班组班前会制度，确保作业工人熟知作业的安全要求和班前危险预知内容。

(6)按规定编制危险性较大工程专项施工方案，按程序逐级审批，必要时应组织专家论证。

(7)各类施工设备设施及用品、用具等应具备相关资质证书，定期检查维护，按规定及时报废；特种设备及支撑体系设施设备投入使用前应按规定组织验收。

(8)两区三厂、临建设施等选址及相关防护设施的设置应符合安全要求。

(9)建立施工现场及驻地消防安全责任制度，确定消防安全责任人，落实消防安全管理和消防安全检查，及时消除火灾事故隐患。

(10)按规定建立并落实安全风险分级管控及事故隐患排查治理双重预防工作机制，并按要求开展各类安全生产检查，重大事故隐患及时上报和专项治理。

(11)建立健全本项目合同段生产安全事故应急预案体系，并定期组织演练。

(12)及时、如实报告生产安全事故。发生事故时， 应立即组织抢救，并积极配合事故调查处理。

(13)安全生产法律法规、政策等规定的其他职责。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  (盖单位章)     承包人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字)  法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年       月      日                        年       月       日

附件八：工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

# 工程资金监管协议

发包人： 广州市增城区正果镇人民政府               （以下简称“甲方”）

承包人：                                        （以下简称“乙方”）

经办银行：                                                            （以下简称“丙方”）

为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据      （项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

## 1.  资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于         （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

## 2.  甲方的权责

（1）按照          （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

## 3.  乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象； 保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在  50  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  100  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续， 但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时， 应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

## 4.  丙方的权责

（1）成立            （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于           （项 目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.  甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.  本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.  本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.  本协议正本三份、副本  玖  份。合同三方各执正本一份、副本  叁  份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：广州市增城区正果镇人民政府                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                         (签字)

年       月       日

承包人：                                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                          (签字)

年       月       日

经办银行：                                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                          (签字)

附件九：

甲控乙购 I 类材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 暂扣价（元）不含税价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：发包人将按上述材料基准价和实际供应数量进行甲控乙购 I 类供应材料的扣款，如采购价与基准价有偏差，按调差条款进行调价。上述材料价格单位为：元。

附件十：

特殊材料设备供应一览表

| 序号 | 材料品种或设备型号 | 单位 | 数量 | 到达工地价格（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十一：

统一采购供应材料一览表

| 序号 | 材料品种或设备型号 | 单位 | 数量 | 到达工地价格（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十二：

22.1.2 附表  承包人违约金一览表

| 序号 | 合同依据 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6.1 | 未经发包人同意，承包人擅自将图纸、技术规范和其他技术资料提供给与本工程施工无关的第三方 | 2 万元/次 |  |
| 2 | 1.6.3 | 未得到监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改 | 2 万元/次 |  |
| 3 | 3.6.2 | 因工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成经济和工期损失的 | 30 万元/次 |  |
| 4 | 4.1.4 | 施工组织设计未经审批即开始实施。 | 50 万元/次 | 属于严重违 约，建议参照 “违规分包或 转包” 进行重 罚。 |
| 5 | 4.1.4 | 未按批复的施工组织设计方案组织施工，随意调整或变更。 | 2 万元/次 | 参照“擅自对 施工图的任何 部分进行修 订”进行处罚。 |
| 6 | 4.1.4 | 已实施的超过一定规模的危险性较大工程未组织专家论证、审查。 | 5 万元/次 | 参照“擅自对 施工图的任何 部分进行修 订”进行处罚。 供招标人结合 项目实际情况 参考使用，合 理设置 |
| 7 | 4.1.4 | 因设计出现重大变更、施工方法发生重大调整、外部施工环境或施工条件发生重大变化等未及时进行修编的。 | 1 万元/次 |  |
| 8 | 4.1.9 | 承包人拒绝按规定履行维护和照管的 | 1 万元/天，直至 工程交工并移交 给发包人为止 |  |
| 9 | 4.2 | 未在履约保证金保函期限到期前 1 个月完成原保函续期手续（或开立新保函） | 按 1000 元/天处以违约金直至原 |  |

| 序号 | 合同依据 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 并提交给发包人的 | 保函续期手续（或 开立新保函）并提 交给发包人 |  |
| 10 | 4.3 | （1）违规分包或转包 | 按违规分包转包金额 10%处罚 | 供招标人结合 项目实际情况 参考使用，合 理设置 |
|  |  | （2）发包人决定采取强制分包时，承包人不接受或不予配合的 | 30-50 万元/次 |  |
|  |  | （3）除上述（1）（2）的情形外，未按合同约定有效开展承包人监管工作 | 5-10 万元/次 |  |
| 11 | 4.6.1 | 承包人在接到监理人要求人员进场的通知 5 天后仍未安排相关人员进场，从第 6 天算起扣除承包人的违约金 | 项目经理、项目总 工 2 万元/人日； 其他主要技术人 员 1 万元/人日 | 如果承包人接 到通知后 15 天 未安排相关人 员进场，将要 求其更换人 选，同时执行 人员更换违约 条款 |
| 12 | 4.6.3（1） | 项目经理、总工程师、质量总监、安全总监或其他主要管理人员无故不到位或被替换 | 根据施工合同段 规模调整，例如： 规模在 1000 万以 上，5000 万以下 的，分别处以项目 经理、总工程师 20 万/人次；质量 总监、安全总监 10 万/人次；其他 主要管理人员 2 万/人次罚款。 规模在 5000 以 上、1 亿以下的， 分别处以项目经 理、总工程师 100 万/人次；质量总 监、安全总监 50 万/人次；其他主 要管理人员 10 万 人次罚款。规模在 1 亿以上的，分别处以项目经理、总工程师200 万/人次；质量总监、安全总监/人次 100 万；其他主要管理人员20 万人次罚款。 | 供招标人结合项目实际情况参考使用，合理设置 |
| 13 | 4.6.3（2） | 承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作不足 1 年。 | 10 万元/人次 | 供招标人结合 项目实际情况 参考使用，合 理设置 |
| 14 | 4.6.3（2） | 擅自更换档案资料整理负责人或档案员 | 10 万元/人次 | 供招标人结合 项目实际情况 参考使用，合 理设置 |
| 15 | 4.6.3（3） | 项目经理、总工程师、质量总监、安全总监被认定存在“挂名”现象的 | 5 万元/人次 |  |
| 16 | 4.6.3（3） | 项目经理、总工程师、质量总监、安全总监驻守现场不足 22 天/月，处以不足天数的违约金。 | 5000 元/人日 |  |
| 17 | 4.6.3（4） | 专职安全生产管理人员没有按规定配备：年度施工产值 5000 万元以上不足 2亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比例配备；2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备（不足 5000 万至少配备 2名）。 | 5 万元/人次 |  |
| 18 | 4.6.3（5） | 项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会议（如工地例会等）。 | 1 万元/次 |  |
| 19 | 4.6.6 | 不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的。 | 10 万元/次 |  |
| 20 | 4.6.6 | 未按交通运输主管部门、上级主管或管理单位等要求落实从业人员实名制管理和工资支付管理的。 | 5 万元/次 |  |

| 序号 | 合同依据 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.6.7 | 分项工程的施工员没在现场管理的 | 1000 元/次 |  |
| 22 | 4.6.7 | 重要工序（桩基、面层施工等），没有施工员在现场管理的 | 2000 元/次 |  |
| 23 | 4.6.7 | 超过 24 小时没有施工员在场而继续施工的 | 5000 元/次 |  |
| 24 | 4.9 | 承包人将工程进度款转移或用于其他工程的 | 1 万元/次 |  |
| 25 | 4.13（3） | 拒绝完成发包人对于界面模糊点的工作指派的 | 5 万元/次 |  |
| 26 | 5.1.2 | 承包人应按照《投标人拟投入的关键设备承诺表》中所列的品牌进行采购，不得变更设备品牌。 | 未按照《投标人拟投入的关键设备承诺表》中所列设备品牌进行采购，按以下标准向发包人提交违约金：关键设备 80 万元/类，其他主要设备 30 万元/类。 | 本条可适用于 机电工程（包 括收费、监控、 通信三大系统 及通信管道、 隧道消防和供 配电等）采用 设备选型评分 的情形，由招 标人自行选择 设置相应内 容。 |
| 27 | 5.1.5.2 | 未经发包人书面同意擅自与公开招标确定的供货人以外的其他供货人采购甲控乙购 I 类材料的 | 按承包人自行采 购材料金额（按暂 扣价计，含销售货 物增值税）的双倍 扣除违约金 |  |
| 28 | 5.1.5.2 | 擅自将统一采购的材料、设备倒卖或使用在与本项目无关的工程中的 | 按发生金额（按暂 扣价计，含销售货 物增值税）的双倍 扣除违约金 |  |
| 29 | 5.1.5.3 | 未经发包人同意擅自使用 52.5 及以上标号水泥的 | 按“擅自使用的水泥数量×（当期52.5 及以上标号水泥单价信息价-当期 42.5 标号水泥单价信息价）× （1+销售货物增 值税）”扣除违约 金 |  |
| 30 | 5.1.6（2） | 逾期支付甲控乙购 II 类材料款，或以压低单价、私自扣留或巧设名目等方式收取或变相收取供应商费用的 | 1 万元/次 |  |
| 31 | 5.1.6（3） | 不服从发包人对于甲控乙购 II 类材料选定的管理的 | 5 万元/次，情节 严重的没收履约 保证金 |  |
| 32 | 5.1.6（4） | 未在规定的时间内对支座、伸缩缝进行更换的 | 5 万元/次 |  |
| 33 | 5.3.1 | 未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施运出施工场地或挪作他用。 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/天的违约金直至承包人纠正为止。 |  |
| 34 | 5.6.11 | 对自动采集的试验数据进行修改、造假的 | 1 万元/次，责任 人第一次通报，第 二次清退 |  |
| 35 | 6.1.1 | 按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号。 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/天的违约金直至承包人纠正为止。 |  |
| 36 | 6.3 | 承包人未按监理人要求增加或更换施工设备 | 1 万元/台，同时处以 1000 元/天的违约金直至承包人纠正为止。 |  |
| 37 | 11.1.1 | 承包人未按期开工 | 参照工期延误的标准扣除违约金 |  |
| 38 | 11.5（3） | 承包人的工期延误 | 按照项目专用条 款数据表第 11.5 款规定的标准扣 除 |  |
| 39 | 11.5（6） | 连续三个月未能完成发包人下发（批复）的月计划任务的 80%或累计未能完成发包人下发（批复）的季度计划任务的 80%的 | 50 万元/次 |  |
| 40 | 13.1.2 | 因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患的 | 10 万元/次 | 供招标人结合 项目实际情况 参考使用，合 理设置 |
| 41 | 13.7 | 存在偷工减料，有意降低工程质量，企图蒙骗发包人、监理人的 | 10 万元/次 |  |
| 42 | 13.12 | 出现严重的质量缺陷或质量事故的 | 10-50 万元/次 |  |
| 43 | 20.1.3 | 承包人不履行索赔主体责任或发包人认为承包人履行索赔主体责任不尽责的 | 视情节最高按该 变更金额的 100% 计扣违约金 | 供招标人结合项目实际情况参考使用，合理设置 |
| 44 | 25.6 | 保密要求落实不到位 | 30 万元/次 |  |
| 45 | 25.6 | 舆情管理落实不到位 | 根据具体情况，按2-10 万元/次处以违约金 |  |
| 46 | - | 承包人未在发包人及监理人规定的时间内上报其要求的有关资料，含计量及计划、统计、变更、结算书、（交） 竣工等资料 ，或承包人上报有关资料出现数据严重失实、有意瞒报、误报等的 | 1 万元/次，同时 处以 1000 元/天 的违约金直至承 包人纠正为止。同 一资料如超过 3 次仍未上报的，可 处以 10 万元/次， 同时处以 1 万元/ 天的处违约金直 至承包人纠正为 止 |  |
| 47 | - | 在规定期限内，未执行有关合同指令、发包人指令、会议纪要（决定）以及有关制度的 | 5 万元/次 |  |

附件十三：

工程质量、安全及文明施工违约项目一览表

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
| 原材料 | 1 | 凡是施工用材出现不合格情况，应对相关单位进行处罚，并将情况上报交通运输主管部门，建议对该品牌及供货商列入黑名单。 桥梁支座、桥梁伸缩装置、土工织物（土工格栅、土工布）、外加剂、锚（夹）具、机电工程及交通安全设施等产品，出现不合格检验批，除该批次的产品全部退回外，违约金 10 万元/次。 钢材、水泥、沥青、集料等原材料出现不合格材料时，除该批次的产品全部清除出场外，违约金 20 万元/次。 |
| 路基 及砌 体工 程 | 1 | 填土没有路拱（要求 2%—4%），排水不畅的；路基施工未采取临时防护排水措施的，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 2 | 路基平整度不符合规范要求的，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 3 | 路基填土未经平地机整平就进行压实施工的，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 4 | 填土松铺厚度或现场实测的压实层厚度超过试验段报告明确的松铺厚度或压实层厚时，违约金 5,000 元/处。 |
|  | 5 | 路槽底面以下 0-80cm 范围内，填料最大粒径不超过 10cm，在 80cm 以下的填料最大粒径不超过 15cm。违者违约金 2,000 元/次。 |
|  | 6 | 路基填土应按规定作液限、塑限指数及 CBR 值试验。违者违约金 5,000 元/次。 |
|  | 7 | 确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基宽度在设计基础上每边超填不小于 50cm，等植草前刷坡。违者违约金 2,000 元/处。 |
|  | 8 | 填土压实度达不到设计要求的，违约金 2,000 元/检测段。 |
|  | 9 | 石方路基靠近边坡范围采用光面爆破，爆破后及时清理险石、松石，违者违约金 2， 000 元/处。 |
|  | 10 | 路堤填石要求逐层水平填筑石块，摆放平整，码砌边部，空隙用石渣石屑嵌压稳定，石块尺寸符合规范要求，违者违约金 2，000 元/处。 |
|  | 11 | 粉喷桩应严格控制喷粉时间、停粉时间、水泥喷入量，不得中断喷粉，确保喷粉桩长度，桩身上部范围必须进行二次搅拌，违者违约金 2，000 元/次。 |
|  | 12 | 软基换填处理未将软土清除干净就进行回填施工的，违约金 2，000 元/处。 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 13 | 软基处理未按要求进行沉降和稳定性观测的，违约金 2，000 元/次。 |
|  | 14 | 软基路段施工前应调查软土分布范围、软土深度，进行土工试验，发现与设计不符的，应通知监理人，违者违约金 5，000 元/次。 |
|  | 15 | 袋装砂井施工中，砂袋未垂吊、灌沙不饱满的，违约金 2,000 元/根。 |
|  | 16 | 袋装砂井、砂袋织物和塑料排水板的材料质量必须符合设计要求，违者违约金 2， 000 元/处。 |
|  | 17 | 土工格栅、土工布等土工材料质量不符合设计要求，搭接宽度、搭接方式不符合有关要求的，违约金 2，000 元/处。 |
|  | 18 | 结构物台背回填施工应符合以下要求，违者违约金 2,000 元/处（次）： （1）除肋式及桩柱式外，回填必须在上部结构安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的 85%后方可进行； （2）回填必须在构造物两端对称填筑压实，以免产生变形、破坏， 每层松铺厚度不大于 20cm； （3）回填界面路基填筑时必须超填 50cm 以上，超填部分回填施工前清除，保证界面密实； （4）回填砂施工采用水密法，配合插入式振捣捧小型夯实设备，小型压路机进行，必须达到设计压实度； （5）台背填料及回填断面应符合设计和规范要求。 |
|  | 19 | 支挡工程（含砌体工程）不满足下列规定者，违约金 2,000 元/项，并作返工处理： （1）不得采用风化石，表面石料粒径需≥30cm； （2）构造物表面平顺，无凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度符合设计及规范要求； （3）构造物结构尺寸符合设计及规范要求。 （4）勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一； （5）石缝不大于 40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞；层间错缝不大于 80mm，三块石相接空隙不大于 70mm； （6）砂浆抹面，平整度用 2m 直尺检查≤8mm，不得有裂缝、空鼓现象； （7）泄水孔按设计设置，数量、位置和坡度符合要求，无堵塞现象。 |
|  | 20 | 浆砌或砼排水工程存在下列情况之一的，违约金 2,000 元/处： （1）铺砌厚度不满足要求； （2）垫层厚度不满足要求的； （3）砌缝内砂浆不饱满的； |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （4）砂浆不采用机械拌和的； （5）砌缝没有错开的； （6）砂浆强度达不到规定要求的； （7）沟底未清理干净，有浮土、泥浆等杂物的； （8）施工后不进行养护的； （9）截水沟与实际地形砌顺，要求线形顺畅，地形无变化时，不得出现弯曲； （10）排水沟出现“沟外沟”问题。 |
|  | 21 | 排水盲沟（渗沟）断面不符合设计要求，回填碎石含泥量超标的，土工布铺设不符合要求的，出水口堵塞的，违者违约金 2,000 元/处。 |
|  | 22 | 边坡开挖未做到开挖一级、防护一级的，斜陡坡路堤基底台阶开挖不符合设计及规范要求的，违约金 10,000 元/次。 |
|  | 23 | 锚杆或锚索工程存在以下类别的问题时，违约金 5,000 元/处。 （1）锚杆或锚索长度不足； （2）压浆、封锚不规范； （3）张拉力不足； （4）强度不合格。 |
| 桥涵工程 | 1 | 防撞栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台； 墙角或接缝漏浆；表面多处露筋，每十米违约金 2,000 元。 |
|  | 2 | 构造物不按要求进行养生的，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 3 | 构造物施工未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 4 | 下列情况，违者违约金 2,000 元/处： （1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度； （2）预留槽口的砼面必须密实、平整，无杂物； （3）伸缩缝型钢及配件的规格、质量与设计一致； （4）预埋钢筋应按设计要求预埋。 |
|  | 5 | 预应力张拉不规范，或张拉力不符设计要求的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 6 | 预应力筋有烧伤或划伤，必须立即撤换，违者违约金 5,000 元/次。 |
|  | 7 | 预应力筋因施工不当造成断丝且无法补救时，违约金 8,000 元/次。 |
|  | 8 | 预制梁施工必须符合设计要求，吊装位置准确，标高误差±1cm，违者违约金 2,000元/处。 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 9 | 一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过 3 处的，违约金2,000 元/个。 |
|  | 10 | 一个经过自检的钢筋骨架有 3 处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的违约金 2,000 元/个。 |
|  | 11 | 钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 12 | 在钻孔桩的施工中泥浆循环系统未设沉淀池的，或沉淀池规格不符合有关要求的，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 13 | 桩基检测评定为 C 类桩的，每根违约金 2,000 元，出现不合格桩的，违约金 5,000元/根。 |
|  | 14 | 浇注砼时，自由下落高度超过 2m 而不用串筒的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 15 | 砼施工配合比不按重量比的，违约金 5,000 元/次。 |
|  | 16 | 两梁板之间接缝不得有杂物，填充料符合设计要求，违者违约金 2,000 元。 |
|  | 17 | 砼拌和机的计量装置应定期标定、误差在允许范围内， 拌和机的容量要满足要求，桥梁施工要具备应急拌和机，不满足上述要求的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 18 | 压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，违约金 3,000 元/次。 |
|  | 19 | 压浆不饱满的，违约金 3,000 元/束。 |
|  | 20 | 预制、现浇砼构件必须采用足够强度、大面积的钢板制模板，违者违约金 3,000元/次。 |
|  | 21 | 结构物外观质量出现限制缺陷需修补的，必须按方案试验确定可行，并经发包人和监理人检查同意后，方可修整补救，无法补救的则以“推倒重来”为原则。违者违约金 3,000 元/处。 |
|  | 22 | 各构件按首件制要求施工后，经发包人和监理人检查合格后，方可进行后续施工，违者违约金 5,000 元/次。 |
|  | 23 | 结构标高尺寸误差超出规范允许值，违约金 2,000 元/处。 |
|  | 24 | 桥面铺装强度、厚度、平整度、横坡、抗滑性能均应符合要求；桥面铺装与伸缩缝结合良好，保证平整，违者违约金 2,000 元/处。 |
|  | 25 | 达不到以下要求的，违约金 2,000 元/处： （1）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小，错台不大于 1mm； （2）在盖梁浇筑前，立柱应用薄膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量； |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3）裸露在砼外的结构钢筋或施工用的临时钢构件，时间需超过一个月，必须采取有效的防锈措施。 |
|  | 26 | 支座垫石标高误差超过±5mm，表面不清洁、不平整，有脱空松动的，违约金 2， 000 元/处。 |
|  | 27 | 检测发现混凝土强度不合格的构件，违约金 10,000 元/处。 |
| 路面工程 | 1 | 路面基层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土， 边线整齐、无松散，平整度和路拱度符合要求，违者每处违约金 2,000 元/处。 |
|  | 2 | 水泥砼路面存在下列问题的，违约金 1,000 元/处：1)粗细集料不符合设计和规范要求；2)基层和底基层压实度＜98%（高速公路和一级公路）或＜97%（其他公路），明显离析，露骨严重，表面坑洼，开裂严重；3)基层和底基层没有清理杂物，有浮土；4)养护不规范；5)接缝填充料用量不足或用料不符合设计要求。 |
|  | 3 | 水泥砼路面检测发现混凝土强度不合格的部位，违约金 10,000 元/处；平整度合格率＜80%，违约金 30000 元/分项工程。 |
|  | 4 | 沥青路面存在以下问题的，违约金 10000-50000 元/处： （1）沥青、矿料质量、混合料级配、混合料指标不符合要求的，沥青含量或 SBS用量不足； （2）沥青混合料的拌和温度、摊铺温度、碾压温度不符合规范或设计要求； （3）沥青混合料的生产，未按要求做抽提试验、筛分试验、马歇尔试验， 检测项目、方法、频率没有按设计或规范要求执行； （4）拌和后的混合料不均匀一致，有花白、粗细料分离和结团成块现象； （5）有泛油、松散、裂缝和明显离析现象； （6）面层施工前未按要求对基层裂缝进行处理； （7）面层和路缘石及其他构造物不密贴，有积水或漏水现象的； （8）运输车辆未采取保温措施； （9）下雨时摊铺，或雨后下承层未干就摊铺的； （10）纵横接缝施工不符合规范要求的。 （11）平整度没有达标。 |
|  | 5 | 路面基层或沥青面层未保护好，污染严重的，违约金 20000 元/处；污染严重的路面基层或沥青面层在施工下一层时未及时清理时，违约金 20000 元/处。 |
|  | 6 | 在进行路面施工时，若下承层清扫不彻底或施工便道未洒水造成路面污染的，违约金 3000 元/处。 |
|  | 7 | 在进行工程质量巡查的同时，若发现施工过程不规范，且承包人拒不采用有效措 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施及时补救或改正的，违约金 5000 元/次。 |
|  | 8 | 若对原材料或混合料或路面结构层的有关技术指标有怀疑时，对该技术指标进行抽查，抽查不合格的，除对已施工路面进行返工外，沥青、水泥、粗集料、细集料、填料不合格违约金 3000 元/次，混合料、结构层不合格违约金 3000 元/次。 |
|  | 9 | 各路面承包人应对高程控制点准确放样，严禁为提高高程的合格率而挪动检测点的位置。若发现有此行为的，违约金 3000 元/次。 |
|  | 10 | 基层透层、沥青路面下封层和粘层各项技术指标应符合规定，如发现洒布量不足或洒布不均匀的,违约金 3000 元/处。 |
|  | 11 | 拌和楼称量装置没有定期标定的，拌和数据无安装系统远程自动采集监测的，无法打印生产清单，或对数据进行人工修改的，违约金 5000 元/次。 |
|  | 12 | 承包人不得自行采购或挪用甲供材料，沥青实际用量与经批复的生产配合比所计算沥青数量（因重大变更引起的数量差额除外）少于 0.3%或超出 1%，按差价部分双倍材料价款罚金。 |
|  | 13 | 承包人不得随意改变碎石材料来源，未经批准的材料严禁用于本工程，违反规定一经发现，要求清退材料并处违约金 200000 元/次。 |
|  | 14 | 施工点无施工员现场管理的，违约金 2000 元/次，超过 24 小时仍未安排施工员在场而继续施工的，违约金 5000 元/次。 |
|  | 15 | 因摊铺速度过快或过振、缺振造成质量问题或返工的，违约金 10000 元/次。 |
|  | 16 | 不按设计要求设置拉杆、传力杆、胀缝钢筋骨架、板块补强钢筋的，传力杆安装不水平偏斜的，胀缝板弯曲、位移、连浆、倾斜的，违约金 5000 元/次。 |
|  | 17 | 切缝深度不够、不直顺，胀缝灌缝不饱满，胀缝表面缺陷、接缝不顺直；违约金5000 元/处。 |
|  | 18 | 运输过程中应加盖蓬布，洒落混合料污染已成型路面，违约金 2000 元/次。 |
|  | 19 | 施工时随意将剩料或废料向路基边坡、桥底、涵洞内或路外倾倒，造成环境污染或伤害人员、堵塞沟渠、损坏绿化的，违约金 10000 元/次。 |
|  | 20 | 沥青面层施工前，承包人应对所有施工进出口设置岗亭，并配置高压水枪、水槽等清洗车轮的设备，如发现未按要求设置的，违约金 50000 元/次。 |
|  | 21 | 对于各批次沥青混合料的抽查，若实际配合比(按承包人、监理、第三方监控单位试验的试验结果的平均值计算)小于按照监理人审查批准的正式生产配合比的偏差超过 0.2%，违约金 10 万元/次；施工的正式生产配比中集料的通过率超过规范允许偏差，违约金 10 万元/次。 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 沥青面层集料检查发现集料含泥量超标或 0-3mm 细集料 0.075mm 通过率超标，违约金 5000 元/次。 |
| 隧道工程 | 1 | 隧道工程应严格控制超欠挖。超挖时必须用同等级强度的砼回填密实，不得用土石或洞渣回填；严禁欠挖，不许有超限突石，欠挖部位必须按设计轮廓线进行清理，违者违约金 10000 元/次。 |
|  | 2 | 隧道仰拱初支施工前，应将围岩表面松散虚渣清理干净，违者违约金 5000 元/次。 |
|  | 3 | 隧道工程出现以下情况,违约金 1,000 元/处： （1）防水板破损穿孔、搭接漏焊、脱焊； （2）锚垫板未按要求施工； （3）未按批复工法要求进行光面爆破； （4）洞内装修工程未达到设计要求，线形不平顺； （5）二衬施工缝接合处理不好，二衬间错台超过 1cm； （6）通风管破损未处理，照明、防尘措施设置不符合要求； （7）钢架、隔栅钢架间距，二衬钢筋及层间间距不满足设计及规范要求。 |
|  | 4 | 隧道施工中承包人应加强监控量测，达到指导施工、确保安全、为确定支护参数 服务。 （1）监控量测发现问题应采取紧急措施避免事态发展，若监控量测失职造成不良后果由进行监控的单位自负，并处以 10000 元/次的违约金。 （2）监控量测断面布设间距及量测布点、量测频率不满足方案或规范要求，量测数据处理不及时，违约金 2000 元/次。 |
|  | 5 | 隧道开挖应采用“短进尺、少扰动、早喷锚、紧封闭”的原则，开挖及支护严格按技术规范规定进行控制，避免造成坍塌。若延误支护或初期支护超过规定的距离，或掌子面与二衬距离超过规范要求，由此带来的后果由承包人自负，并处以10000 元的违约金。 |
|  | 6 | 隧道衬砌厚度统计评定不合格或单点出现小于 1/2 设计值时，违约金 10000 元/处，并要求处理合格。 |
|  | 7 | 衬砌混凝土强度应满足设计及《公路工程质量检验评定标准》要求，否则，除要求及时采取措施处理外，并处以承包人 10000 元的违约金。 |
|  | 8 | 不按照施工技术规范、施工图纸进行施工，偷工减料、粗制滥造的，一经查实，按违约处理，并需按要求处理至符合设计和规范要求为止。 （1）锚杆少打或锚杆长度不足或中空锚杆未按设计注浆或药卷锚杆未按设计要求安装，违约金 2000 元/点； （2）格栅钢架或钢架每少安一榀，违约金 10000 元/榀； |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3）小导管、钢插管、管棚每少打一根（或长度不足），违约金 5000 元/根； （4）二衬钢架数量不足，违约金 10000 元/处； 其他偷工减料现象可根据具体情况处以 500 元-2000 元违约金。 |
|  | 10 | 格栅拱架不垂直或锁脚锚杆施工不规范，违约金 500 元/榀。 |
|  | 11 | 隧道洞身施工完毕后，不得出现渗水、漏水现象，如出现以上问题，除要求施工 单位予以补救外，处以 5000 元/处的违约金。 |
|  | 12 | 按照规范，隧道作业未开启通风设备的违约金 10000 元/次。 |
| 绿化工程 | 1 | 如果绿化工程与设计要求不符，或质量不合格，或造成质量隐患，以清单单位为违约金依据，即违约金 1000 元/丛、1000 元/株、500 元/m2、500 元/t 以及 10000元/个等。 |
| 安全生产 | 1 | 桥梁施工现场及构件预制场、钢筋加工场、搅拌站、爬梯施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者违约金 1,000 元/处。 |
|  | 2 | 基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，临边防护不符合要求的，违约金1,000 元/处。 |
|  | 3 | 施工用电存在安全问题， 电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用不合格电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，违约金 1,000 元/处。 |
|  | 4 | 高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，违约金 1,000 元/处。 |
|  | 5 | 爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者违约金 2,000 元/次。 |
|  | 6 | 爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者违约金 2,000 元/次。 |
|  | 7 | 对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者违约金 2,000元/次。 |
|  | 8 | 梁板吊运安装施工方案应经过监理人审批，吊车、龙门架、架桥机要经过安全生产检测机构检验合格，并在设备上张贴“四证”公示牌才能施工作业，违者违约金 5,000 元/次。 |
|  | 9 | 出现以下情况，违约金 2,000 元/次： （1）施工车辆和机械设备带故障作业； （2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报； （3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位； （4）主要施工机械设备应悬挂操作规程； |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5）作业人员酒后作业、作业人员无证上岗； （6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。 |
|  | 10 | 施工现场人员出现以下情况，每人违约金 500 元/次： （1）不戴安全帽； （2）高空作业不系安全带； （3）水上作业不穿救生衣； （4）赤脚或穿拖鞋； （5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。 （6）其他违反劳动纪律行为。 |
|  | 11 | 出现违章指挥、违章操作的，违约金 10000 元/次。 |
| 文明施工 | 1 | 承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者违约金 5000 元/项。 |
|  | 2 | 承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者违约金 5000 元/项。 |
|  | 3 | 单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的,违约金 500 元/处。 |
|  | 4 | 施工现场管理人员不佩带工作证, 每人违约金 200 元/次。 |
|  | 5 | 施工扬尘防治措施未按行业主管部门管理规定落实到位的，违约金 3,000 元/次。 |
|  | 6 | 桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，符合固废处理要求，违者违约金 3,0000 元。 |
|  | 7 | 施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果， 引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处理的，违约金 10，000 元/次。 |
|  | 8 | 弃土、弃渣堆放于陡坡桥梁桥位上，或占农田果园、堵塞水道的，违约金 5000 元/次。 |
|  | 9 | 水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利或城镇农村的，违约金 5000 元/次。 |
| 环境保护 | 1 | 未建立健全的环境保护管理机构，违约金 10,000 元，并限期纠正。 |
|  | 2 | 环境保护规章制度不齐全，违约金 5,000 元，并限期纠正。 |
|  | 3 | 施工方案中没有环保措施，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 未对可能造成环境污染的项目进行监测，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 5 | 未配备必要的环境保护监测仪器，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 6 | 环境保护学习、宣传、教育、培训不健全，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 7 | 未建立环境保护管理台帐，报送资料不及时，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 8 | 驻地环保设施不完善或设施缺乏维护而造成环境污染，视严重程度违约金1,000~10,000 元，并限期纠正。 |
|  | 9 | 临近居民区施工噪声超标，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 10 | 施工废料、废渣或弃土乱堆乱弃于施工现场而未运至弃土场，固废处理不符合行业主管部门相关管理规定的，违约金 2,000 元/次，并限期纠正。 |
|  | 11 | 施工废水排放未经处理而对周边造成污染，违约金 2,000 元，并限期纠正。 |
|  | 12 | 施工废气排放未经处理而对周边造成污染，违约金 2,000 元，并限期纠正。 |
|  | 13 | 施工粉尘未有效控制而对周边造成污染，违约金 2,000 元，并限期纠正。 |
|  | 14 | 生活污水没有处理直接排放而造成污染，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 15 | 生活垃圾没有集中且定期运走而造成污染，违约金 1,000 元，并限期纠正。 |
|  | 16 | 施工噪音超过有关的规定，违约金 1,000 元/次，并限期纠正。 |
|  | 17 | 环境敏感点未安装颗粒物在线监测设备、施工噪音在线监测设备的，每处违约金5000元。 |
|  | 18 | 非道路移动机械未按规定办理编码登记、未按规定开展非道路移动机械排气烟度检验、无环保信息牌，违约金 1000 元/台；使用“冒黑烟”工程机械的，或在政府划定的禁用区内使用高排放非道路移动机械的，违约金 5000 元/台，并立即清退。 |
| 内业资料 | 1 | 开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集，违者违约金 2,000 元/次。 |
|  | 2 | 内业原始资料弄虚作假的，违约金 10000 元/次；不及时填写的，填写不完整规范的，违约金 1,000 元/次。 |
|  | 3 | 内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档，违约金 500 元/次。 |
|  | 4 | 分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳，装订成册，违者违约金 2,000 元/次。 |

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 试验设备不齐全，未建立试验台帐，违约金 5,000 元/次。 |
|  | 6 | 隐蔽工程的施工过程和工序验收影像资料未留存的，违约金 1000 元/次。 |
| 其他 | 1 | 不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 2 | 上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，违约金 5,000 元/次。 |
|  | 3 | 要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天违约金 1000 元。 |
|  | 4 | 水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 5 | 所有桩标须加固保护，树立易于识别得标志，违者违约金 2,000 元/处。 |
|  | 6 | 试验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 7 | 检验项目、方法、频率， 没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其他自检项目的试验（如钢筋焊接， 土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，违约金 2,000 元/次。 |
|  | 8 | 未经检验合格的材料用于施工的，违约金 5,000 元/次。 |
|  | 9 | 其他不按照《广东省公路施工标准化指南》有关规定进行管理或施工作业的， 违约金1,000--50,000 元/次，并限期纠正。 |

附件十四：

建设工程农民工工资支付保证书

致：

鉴于        (以下简称“承包人”)拟与      (以下简称“发包人”)签订      项目名称   （标类或标段） 的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《保障农民工工资支付条例》《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》《广东省建设工程领域用工实名制管理暂行办法》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》、广东省交通运输厅转发人力资源社会保障部等部门《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知等有关法律、法规， 结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动， 建立健全承包人农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法， 并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容： 支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。

支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放， 实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。

七、在合同工程范围内， 一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正， 同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承诺自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日之内)在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函，金额为      元人民币 ,用于支付拖欠的农民工工资，如工资保障金不足，发包人有权利在应支付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付。该保障金余额发包人将于本项目施工完毕， 并交工验收合格后退还。

九、承诺建立农民工工资支付台帐， 如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。

十、在合同工程实施过程中如有发生

(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或

(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或

(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，

承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的违约金。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的， 承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、行政处罚等违约金表示理解并无条件接受。

十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分， 纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承 包 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）           	 年      月      日

附件十五：

房屋建筑工程质量保修书

（仅适用于附属区房建工程）

发包人（全称）：____________________________

承包人（全称）：____________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》， 经协商一致，对_______________（工程全称）签定工程质量保修书。

第一条  工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定， 承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程， 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏， 供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

__________________________________________________________________。

第二条  质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5   年；

⒊ 装修工程为  2   年；

⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

⒌ 供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路、电力等配套工程为  2   年；

⒎ 其他项目保修期限约定如下：

__________________________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条  质量保修责任

⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保

修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条  保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条  其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_______________________________。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：

法定代表人

或

其委托代理人：

日期：  年  月  日

承 包 人（公章）：

法定代表人

或

其委托代理人：

日期：  年  月  日

附件十六：

工程结算协议

甲方（发包人）：

地址：                                   法定代表人：

乙方（承包人）：

地址：                                   法定代表人：

鉴于：

1、    年    月    日，甲方与乙方签订了《    合同》（下简称“合同”），约定   （注：填写乙方负责承包的工程内容）。

2、    年     月     日，乙方承包的     工程已完成交工验收，且乙方已取得上述工程交工证书。

基于上述，甲、乙双方经协商一致，特就乙方承包的     工程的结算事宜订立本协议，以共同遵守。

一、乙方承包的     工程（以下简称“本工程”）结算价暂定为人民币    元（大写：   ）。

若政府审计部门之后进行审计，且作出的审计决定和行业主管部门造价审查结果不一致，双方同意按以下原则处理：

行业主管部门和审计部门对不同内容进行核减的，综合行业主管部门和审计部门的意见进行调整。

二、甲、乙双方确认，截至     年     月     日，甲方就本工程已向乙方支付款项累计人民币    元。

甲方将在本结算书生效后 15 个工作日内向乙方支付至结算金额的      %,即人民币     元。项目完成竣工决算审查备案和竣工决算审计，且发包人和承包人最终确定结算金额后 30 天内，发包人退还剩余质量保证金的 80%给承包人。通过竣工验收后 30 天内，发包人将质量保证金的余额一次性退还给承包人。

三、甲方向乙方退还全部质量保证金需同时满足以下条件：

1、乙方承包的     工程的缺陷责任期已届满，并由监理人出具了该工程缺陷责任期届满的证明；

2、在缺陷责任期内按合同约定进行了缺陷工程的修复且项目完成竣工验收。

如甲方已付款项少于本协议第一条的核准的金额，则甲方应在乙方满足了质量保证金退还的全部条件后    天内将少付工程款（含质量保证金）支付予乙方。

如甲方已付款项超过本协议第一条的核准的金额，则乙方应在收到甲方发出的还款通知后     天内将超出核准金额的工程款返还给甲方，且甲方无需将质量保证金退还给乙方。

四、如甲方或乙方未按本协议约定履行付款义务，则每延迟一天，违约方需向对方支付相当于未付款项的    %作为违约金。

五、本协议条款与合同如有冲突，以本协议为准。

六、本协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章后生效。

七、本协议一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲 方：                   （盖章）     乙 方：                   （盖章）

签署代表：                            签署代表：

签署日期：                            签署日期：

# 第五章 工程量清单

## 第五章 工程量清单

工程量清单具体应执行《广东省公路工程造价标准化管理指南》、广东省《公路工程造价管理指南》及现行的相关补充规定。

## 第 二 卷

# 第六章 图纸（另册)

## 第 三 卷

# 第七章 技术规范

详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

（交通运输部公告2017年第51号）

# 第八章 工程量清单计量规则

本“工程量清单计量规则”是根据交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号），以下简称“范本”）、《关于发布《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）的补充规定》中清单标准修订内容的通知》（粤交造价函【2011】45号）文件规定，结合本项目的施工图设计文件和项目的实际情况编制。工程量清单具体应执行《广东省公路工程造价标准化管理指南》（粤交基〔2022〕483号）及现行的相关补充规定

将第八章“工程量清单计量规则”的内容删除，以本《工程量清单计量规则》内容代替。

一、说明

1、一般要求

(1)本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。

(2)本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

(3)本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

(4)任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

(5)按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则的规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

(6)除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

(7)工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

(8)除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

(9)除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

(10)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高标号水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发的质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(11)第104节承包人驻地建设与第105节施工标准化属选择性工程子目，由发包人根据工程项目管理实际情况选择使用或同时使用。

(12)施工期间和施工完工后的必要的环境保护、因承包人责任导致的地方道路及排灌系统的修复、临时用地的清理和复耕、航道的清理及因此而产生的地方要求的补偿等费用应含在相关项目单价或总价内，不另单独计量与支付。

2、重量

⑴凡以重量计量或以重量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

⑵称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

⑶钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

⑷金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

⑸承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

⑹对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商所示的允许偏差。

3、面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除。

4、结构物

⑴结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

⑵水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

⑶所有以米计量的结构物，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5、土方

⑴土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式（Prismoidal formula）计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

⑵各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

⑶用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

⑷在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6、运输车辆体积

⑴用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

⑵用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

⑶所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不予支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7、质量与体积换算

⑴如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

⑵将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8、沥青和水泥

⑴沥青和水泥应以千克（kg）计量。

⑵如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的重量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

⑶水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9、成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

10、标准制品项目

⑴如规定采用标准制品（如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等），而这类项目又是以标准规格（单位重、截面尺寸等）标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

⑵除非采用标准制品的允许误差比规范要求的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差将不予认可。

11、支付通则

(1)承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时的或永久性的）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械、必须的检（试）验及其他事务的充分支付。

(2)除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有施工工艺与措施的劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、按规定要求的常规检（试）验、临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

(3)除非合同另有规定，在工程量清单中凡未被单独列项的工程量均不予计量,其费用均视为已包含在与其相关的工程项目的单价或总额价之中，不再另予计量与支付。

(4)一般地，工程项目都必须在发包人和监理人按技术规范要求检验验收合格后才予以计量支付。如果发包人或监理人根据规范、标准和有关要求等确定某项工程项目或子目在工程质量上（或外观质量上）存在着缺陷或质量问题，将不予以计量支付。发包人或经发包人同意后监理人有权要求承包人将不符合要求的工程项目进行返工或推倒重做，待质量达到要求后才予以计量支付，由此造成的整改、返工或重做等发生的费用和工期全部由承包人负责。

(5)如果承包人在退场后未能缴足与（包括但不限于）口岸、边防、海洋、海事、环保、水利、地铁、铁路（含轻轨）和地方等有关单位所签合同规定的或（包括但不限于）口岸、边防、海洋、海事、环保、水利、地铁、铁路（含轻轨）和地方等有关单位要求缴交的各项费用，如：维持通航（车）费及租地管理费等；或者未按要求进行场地清理、道路修复、复耕、恢复和疏浚与完善排灌系统等工作，则发包人有权代缴上述费用或另行安排队伍进行上述未完工作。上述原因所发生的所有费用发包人将在承包人应得价款里全部扣回，承包人必须接受。

（6）施工过程中或在缺陷责任期内，如发生属承包人责任的工程质量缺陷问题.如滑坡、地基沉陷和桩基、构造物缺陷等，发包人有权对上述工程质量缺陷委托专业队伍进行处理，费用由发包人代付并在承包人的应得价款中相应扣回，承包人必须接受。

第100章  总则

第101节   通则

1.计量

(1)承包人按合同条款办理的建筑工程一切险和第三方责任保险的保险费率按4‰计取，投保金额为工程量清单第100章（扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、暂列金额、机电工程设备购置费以及临时用地费）至第900章的合计金额，投保范围为本工程在建设期间涉及的一切险种（安全生产责任保险除外）。

2.支付

（1）合同条款中规定的“建筑工程一切险”和第三方责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述保险，则由发包人扣回。

（2）承包人应根据工程进度情况，按中华人民共和国税法有关规定及时缴纳税金，如增值税、城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税等由发包人代扣代缴，则应根据合同约定的费率和计算方法计算税金，及时扣回。]

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 | 总 额 |

第102节  工程管理

- 计量

(1)竣工文件工作内容包括在工程实施过程中及在项目完工后,承包人应按照广东省交通运输厅关于公路建设项目档案的管理办法》和发包人制定的竣工文件资料管理办法的规定开展竣工文件材料的编制、收集、整理、立卷、归档及信息化平台上传等工作。承包人向发包人提交的合格的竣工文件中必须包括有整套竣工图的电子档案。承包人在完成施工图表等竣工文件的同时,还应按《广东省交通运输厅关于印发广东省公路工程竣工决算文件编制指南的通知》、《交通运输部基本建设项目竣工财务决算编审规定》的规定，编制由承包人实施的工程结算文件，报监理人审核，作为竣工文件的一部分，该费用包含在相关子目单价中，不另行计价。

（2）施工环保费（含文明施工）其工作内容包括：施工现场整洁文明（如要求各承包人现场驻地统一采用活动板房或发包人认可的租用场所、料场整齐分区明确、消防安全设施齐备等），施工场地沙石化、控制扬尘、降低噪声、合理排污等一切与此有关的作业，该费用包含在相关子目单价中，不另行计价。

（3）清单子目“102-3安全生产经费”为发包人公布的固定金额。其下内容包括：应用于设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他安全生产费用支出，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人，对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。安全生产费用实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不行挤占或挪用。

根据《广州市安全生产委员会办公室关于印发《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》的通知》（穗安办（2019）21号）要求，在全市建筑施工领域强制推行安全生产责任保险制度，承包人应按文件要求办理安全生产责任保险。办理该保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在安全生产经费总额中。

（4）工程管理软件主要包括工程结算决算计量一体化软件、操作人员的培训、劳务和计算机配置、维护、备份管理及网络构筑等一切与此相关的费用，该费用包含在相关子目单价中，不另行计价。

(5)交通管制经费，以总额计量，其费用包括为保证工程施工而需要占用交通设施或影响交通设施正常使用、暂时维持或封闭交通、缴纳地方收取的占用设施费、施工围蔽（结合图纸参照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》实施，施工单位应根据实际情况及相关法规编制施工组织方案，报监理审批后落实围蔽实施方案）、施工警示灯等费用，包括但不限于交通疏解、指示灯、标示牌、交通协管员、临时标线、防护措施、公路及地方道路的维护、恢复交通必要的清理和修复、交通组织方案的编制、评审和实施费用以及按主管部门如水利、交警、边防、公路管理等部门要求需缴纳的各种费用等。交通管制经费应专项使用，不得挪作他用。并执行以下规定：

公路（道路）交通安全措施及协调费

凡与其他公路（道路）、地铁交叉或共线的，承包人须按规定做好施工和疏导交通所需安全标志的摆设和相应的交通组织方案，所有作业和摆设须符合《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路工程施工安全技术规程》和《中华人民共和国公共安全行业标准道路作业交通安全标志》以及交通组织设计的要求，确保与作业路段交叉或共线公路（道路）的通车运营需要和交通安全维护，其他交通安全措施及协调费是指承包人在施工期间所需的交通安全维护费用（包括清障机械设备的日常使用，交通协管员的招收、培训及使用，以及临时交通安全设施的布设、保有、维护、与其他公路（道路）主管部门协调和按发包人有关交通组织安全维护管理的要求应完成的事项）。该费用主要用于加强承包人施工期的交通组织实施、安全维护和应急处理，保障原有道路的交通安全。交通安全措施方案必须报监理人审核、发包人批准后才能实施。

2.支付

(1)102-1子目在监理人验收合格后一次支付。

(2)102-3安全生产费用

a、经审查符合开工条件支付该项价款的60%；中间安全评价合格后支付30%；工程竣工安全评价合格后支付10%。

b、因重大设计变更原因造成施工单位实际投入安全生产费用总额与合同约定不一致的，差额部分的安全生产费用由建设单位按批复变更金额和规定提取比例同时调整。

(2)102-5项费用将根据承包人工程的实施情况及工程进度，经监理人确认后按进度拨付。无论何时，上述实际支付的合价不应超过合同确认的总额，否则即停止相应支付项目的支付。

(3)102-5项费用将根据承包人工程的实施情况及工程进度，经监理人确认后按进度拨付。无论何时，上述实际支付的合价不应超过合同确认的总额，否则即停止相应支付项目的支付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |
| 102-5 | 交通管制经费 | 总额 |

第103节    临时工程与设施

1. 计量

(1)临时便桥修建、养护与拆除（包括原桥梁的养护费）包括钢栈桥搭建、养护

、拆除的所有工作内容，在监理人现场验收合格分别以总额计量。

(2)临时占地经监理人批准，以总额计量。

(3)为完成上述各项设施所需的红线范围内贯通便道、进出场的临时道路、保通便道、临时外水外电接驳费、临时给水管开口费、临时管道冲洗费、临时水电报装费、一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。

2.支付

临时工程完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总额的80％，在第1次至第4次进度付款证书中，以4次等额予以支付；所报总价中余下的20%，待交工验收证书颁发后支付。无论何时，上述实际支付的合价不应超过该项总额，否则即停止相应支付项目的支付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临时道路、便桥工程 |  |
| 103-1-2 | 临时便桥修建、养护与拆除 (包括原桥梁的养护费) | 总额 |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 |

第104节  承包人驻地建设

1．计量

(1)104-1-1子目以总额计量，承包人必须按照《广东省公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》《广东省公路工程施工标准化指南》相关要求以及发包人制定的项目建设管理手册、标准化管理实施细则等规定做好承包人驻地建设。如涉及占用非建设用地的，承包人还必须严格按《土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》等有关规定，依法依规办理临时用地手续(涉及占用林地的要按规定办理占用林地相关手续)，按规定预存土地复垦(保证)金和缴纳耕地占用税。标准化管理已经包含在第100章的清单单价或其他相关清单综合单价中，不再另行支付。主要包括:办公生活区、公用房屋(文体活动室、医疗室等)、生产用房屋(仓库、加工厂、加工棚、值班室等)、钢筋加工厂等建设与拆除，包括办公区、生活区、公用房屋、生产用房屋及相关设施(含污水及垃圾处理)等场地建设与拆除、恢复。

(2)场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。包括以上红线范围内的各种临时工作便道、人行便道、各场(厂)区、作业区连接道路及施工主便道、工地临时用水和用电、临时构筑物和其他小型临时设施等的搭设、租赁、维修、拆除、清理等费用，均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。

各临时工程在拆除前，承包人应将临时工程的施工方案、预算、图纸等以签证的形式经发包人、监理人确认。

2．支付

104-1子目所报总价的90％，在第1次至第3次进度付款证书中，以3次等额分期支付；所报总额中余下的10％，应在承包人驻地建设已经移走和清除，达到监理人、发包人和有关部门满意时予以支付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第200章  路基

第202节  场地清理

1.计量

(1)施工场地清理的计量应按监理人书面指定的范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外)，进行验收后以总额计量。现场清理路基范围内的所有垃圾、灌木、竹林、树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖，场地填前夯（压）实作为附属工作，不另行计量。施工场地清理和掘除使地面标高降低，而引起的土石方多填（填方段）少挖（挖方段）量包含在相关子目单价中，不另计量，仅作为附属工程。取、借土场的场地清理与拆除(包括临时工程)均应列入土石方工程的综合单价之内，不另行计量。

(2)挖除旧路面（包括路面底基层、基层）应按不同结构类型以平方米计量（或者按各结构类型折合的挖除体积以立方米计量）。拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，依据监理人现场指示的范围和量测方法量测，钢筋混凝土、混凝土结构、砖石及其他砌体以立方米计量；迁移乔木，以棵计量。迁移运输、树木养护、乔木支撑的作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

(3)所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理、回填土方的采运等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，以监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 202 | 场地清理 |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |
| 202-1-1 | 清理现场 | 总额 |
| 202-1-5 | 迁出乔木,胸径20-79cm | 棵 |
| 202-1-6 | 回迁乔木,胸径20-79cm | 棵 |
| 202-1-7 | 迁出乔木,胸径5-20cm | 棵 |
| 202-1-8 | 回迁乔木,胸径5-20cm | 棵 |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |
| 202-2-1 | 挖除水泥混凝土路面 |  |
| 202-2-1-1 | 挖除不等厚的水泥混凝土路面 | m3 |
| 202-2-2 | 挖除沥青混凝土路面 |  |
| 202-2-2-1 | 挖除不等厚的沥青混凝土路面 | m3 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| 202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 |
| 202-3-3 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3 |

第203节   挖方路基

1.计量

(1)路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算，以立方米计量。计价中包含开挖、运输、堆放及弃土的碾压整理所需费用，还包括弃土场场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等工作内容及一切与此有关的费用作业。

(2) 挖除路基范围内非适用材料及淤泥(不包括借土场)的数量，应以承包人测量，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，以立方米计量。其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用。

(3)除非监理人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。

(4)石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水等均作为承包人的附属工作含入相关子目的单价或费率之中，不另行计量。

(5)改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工，计量方法可按上述(1)款进行。改路挖方线外工程的工作量计入203-2项内。

2.支付

(1)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

(2)土方和石方的挖方单价费用，包括开挖、解小、装卸、运输、堆放、分理填料、弃方和剩余材料的处理，以及其他有关的全部施工费用。

(3)挖除淤泥的单价费用，包括排水、围堰、开挖、基坑支撑、装卸、运输、堆放和剩余材料的处理，以及其他有关的全部施工费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203 | 挖方路基 |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| 203-1-1-1 | 挖利用方 | m3 |
| 203-1-1-2 | 挖弃方 | m3 |
| 203-1-2 | 挖石方 | m3 |
| 203-1-3 | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 |
| 203-1-4 | 挖淤泥 | m3 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |
| 203-2-1 | 挖土方 | m3 |

第204节  填方路基

1.计量

(1)填筑路堤的土石方数量，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方和借方等)分别计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。因特殊路基处理的路基填筑改为砂垫层或砂砾垫层、结构物台背回填数量等，不应重计相应填方工程量；填方的计量中，应扣除所有结构物（圆管涵、盖板暗涵除外）占路基体积。因保证路基边侧压实度等技术标准需要而采取的加宽而增加的土石方属施工措施，不另行单独计量。

(2)零填挖路段的翻松、压实含入报价之中，不另计量。

(3)零填挖路段的挖换填土、按压实的体积，以立方米计量。计价中包括表面不良土的翻挖、运弃(不计运距)，换填好土的挖运、摊平、压实等一切与此有关作业的费用。

(4)利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。其开挖作业在第203节路基挖方中计量。承包人不得因为土石混填的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。

(5)借土填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

(6)结构物台背回填按压实体积，分不同材料以立方米计量，计价中包括挖运、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

(7)锥坡及台前溜坡填土，按图纸要求施工，经监理人验收的压实体积，以立方米计量。

(8)换填土、换填砂砾或碎石按压实体积，经监理人验收合格以立方米计量，计价中包括填料购置、运输、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

(9)临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量。

(10)改造其他公路的路基土方填筑的计量方法同本条(1)款。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括以下内容：

(1)承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

(2)原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

(3)质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 204 | 填方路基 |  |
| 204-1 | 路基填筑 |  |
| 204-1-2 | 利用土方 | m3 |
| 204-1-7 | 结构物台背回填 |  |
| 204-1-7-1 | 回填石屑 | m3 |
| 204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 |
| 204-1-11 | 换填碎石 | m3 |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |
| 204-2-1 | 利用土方 | m3 |

第205节  特殊地区路基处理

1.计量

本节所完成的工程，经验收后，由承包人计算经监理人校核的数量作为计量的工程数量。

(1)挖除换填

挖除原路基一定深度及范围内淤泥以立方米计量，列入本规范第203节相应的支付子目中。换填的填方，包括由于施工过程中地面下沉而增加的填方量以立方米计量，列入本规范第204节相应的支付子目中。

(2)抛石挤淤

按图纸或验收的尺寸计算抛石体积的片石数量，以立方米计量，计价中利用石方的石方由本项目开挖、拆除的石方经过加工（加工达到换填设计要求）而来，项目调配运输、填料购置、运输、拌和、摊平、压实、整型、加工等一切与此有关的作业费用含入报价之中，不另计量。

(3)砂垫层、砂砾垫层、灰土垫层、碎石垫层

按垫层类型分别以立方米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。

(4)素混凝土桩、水泥搅拌桩按不同桩径及桩深(长)度以图纸为依据经监理人验收合格，按米为单位计量，包括材料、机械及试桩、空桩、试验检测及成桩检测有关的一切作业，托板、钢筋、桩帽、顶板等作为附属工程不单独计量。水泥搅拌桩桩长按照设计图纸、监理等各方现场确认及抽芯检测反应的最小桩长值认定。

(5)土工织物

土工织物分土工布、土工格栅、土工格室等，铺设土工织物以图纸为依据，经监理人验收合格按其净面积以平方米计量，钢筋锚钉、角钢、压板、膨胀螺栓及螺栓作为其对应的附属工作，不另计量，包括材料、机械及与此有关的一切作业。

(6)气泡混合轻质土按图纸及监理人指示进行铺筑，经监理人验收合格，按改良路基土方体积以立方米计量，钢筋网、土工材料、PVC管作为其对应的附属工作，不另计量；面板以立方米计量，包含面板钢筋的制安工作；面板基础的浇筑以立方米为单位计量，基础的开挖作为其对应的附属工作，不另计量；角钢、钢筋网均以千克为单位计量。垫层按其材质以立方米为单位计量。

(7)工地沉降观测作为承包人应做的工作，不予计量与支付。

(8)临时排水与防护设施不予单独计量与支付，作为承包人应做的附属工作。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的项目，第一次支付按完成工程数量的85%支付，其余部分经监理人核准承包人递交的沉降监测报告后再支付15%。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成安装工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |
| 205-1-1 | 抛石挤淤 |  |
| 205-1-1-1 | 利用石方 | m3 |
| 205-1-1-2 | 外购石方 | m3 |
| 205-1-2 | 软基垫层 |  |
| 205-1-2-2 | 碎石垫层 | m3 |
| 205-1-14 | 土工布（膜） |  |
| 205-1-14-1 | 反滤土工布 | m2 |
| 205-1-15 | 土工格栅 |  |
| 205-1-15-2 | 双向格栅 | m2 |
| 205-1-20 | 素混凝土桩 |  |
| 205-1-20-2 | φ400mm素混凝土桩 | m |
| 205-1-20-3 | φ500mm水泥搅拌桩（含虚桩0.5m） | m |
| 205-1-22 | 气泡混合轻质土 | m3 |

第206节  路基整修

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程子目的单价或费率之中。

第207节  坡面排水

1.计量

(1)边沟、排水沟、截水沟的加固铺砌，按设计图纸施工经监理人经验收合格的实际长度，按不同铺砌材料分类以砌体体积按立方米计量，混凝土结构按钢筋（按重量以kg）和混凝土（按体积以立方米）分别计量。由于边沟、排水沟、截水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。所用砂砾垫层或基础材料、土工材料、填缝材料、砂浆抹面以及地基平整夯实及回填等土方工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。浅碟形边沟按沟面植草面积以平方米计量，植草、填土夯实及挖基土方等均含入子目单价之中，不另行计量与支付。边沟、排水沟等水沟的盖板在本节支付子目207-9中计量。

(2) 急流槽按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸，按不同铺砌材料分类按砌体体积以立方米计量，混凝土结构所用钢筋按重量以kg计量。包括消力池、消力槛、抗滑台等附属设施属于附属设施，不单独计量。挖基、砂垫层、回填土、土工布等作为附属工程，不单独计量。

(3)路基盲（渗）沟按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所用材料，按不同填料材料分类按体积以立方米计量。所用砂砾垫层或基础材料（包封）、填缝材料、土工材料、透水管、以及土石方开挖、地基平整夯实、回填方等工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。内设的PVC排水管或软式透水管在本节支付子目207-10中单独计量。

(4)涵洞上下游改沟、改渠护坡铺砌按图纸施工，经监理人验收合格的不同圬工体积，以立方米计量。挖基、砂垫层、回填土等作为附属工程，不另行计量。

(5)现浇或预制混凝土坡面排水结构物按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸计算砌体实体体积，混凝土以立方米计量，混凝土钢筋以kg计量，挖基、砂垫层、回填土等作为附属工程，不另行计量。

(6)给排水管（含盲沟内设的PVC排水管）按建筑材料分类，按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所有材料，按长度以米计量。给水管的警示带、排水管的混凝土包封及砂砾垫层等作为附属工程，不单独计量。

(7)给排水管沟按建筑材料分类，按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所有材料，按长度以米计量。挖基、砂垫层、回填土、回填石屑、混凝土基础、混凝土垫层、混凝土支墩等以立方米计量。

(8)集水井、跌水井、检查井、蒸发池、油水分离池等排水结构物以座计量，泄水槽以个计量。

(9)阀门井、预制装配式混凝土井、现浇混凝土井、边沟导流井、排出口、预制装配式双篦平篦式雨水口、集水井等给排水结构物以座计量。

（10）给水管件按建筑材料分类，按图纸施工，经监理人验收合格的规格尺寸及所有材料，按个计量。室外消火栓、铸铁篦子等按套计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单以下的工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面排水工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207 | 坡面排水 |  |
| 207-1 | 边沟 |  |
| 207-1-5 | 现浇混凝土边沟 |  |
| 207-1-5-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-1-5-5 | C25现浇混凝土 | m3 |
| 207-2 | 排水沟 |  |
| 207-2-4 | 现浇混凝土排水沟 |  |
| 207-2-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-2-4-5 | C25现浇混凝土 | m3 |
| 207-3 | 截水沟 |  |
| 207-3-4 | 现浇混凝土截水沟 |  |
| 207-3-4-5 | C25现浇混凝土 | m3 |
| 207-4 | 急流槽或跌水 |  |
| 207-4-1 | 浆砌片石急流槽 | m3 |
| 207-4-4 | 现浇混凝土急流槽 |  |
| 207-4-4-5 | C25现浇混凝土 | m3 |
| 207-5 | 路基盲（渗）沟 |  |
| 207-5-1 | 碎石料盲（渗）沟 | m3 |
| 207-9 | 边沟、排水沟盖板 |  |
| 207-9-1 | 盖板钢筋 | kg |
| 207-9-7 | 盖板C35混凝土 | m3 |
| 207-10 | 路基排水管 |  |
| 207-10-2 | PVC排水管 |  |
| 207-10-2-3 | φ150mmPVC排水管 | m |
| 207-10-3 | 挖沟槽土方（弃方） | m3 |
| 207-10-4 | 塑料硬式透水管 |  |
| 207-10-4-3 | φ150mm硬式透水管 | m |
| 207-10-5 | 挖沟槽土方（利用方） | m3 |
| 207-10-6 | 回填石屑 | m3 |
| 207-10-7 | 回填土方 | m3 |
| 207-10-8 | 回填中粗砂 | m3 |
| 207-10-9 | DN38X3涂塑复合钢管 | m |
| 207-10-10 | DN57x4涂塑复合钢管 | m |
| 207-10-11 | DN108x5涂塑复合钢管 | m |
| 207-10-12 | DN219x10焊接钢管 | m |
| 207-10-13 | DN325x10焊接钢管 | m |
| 207-10-14 | DN300球墨铸铁管 | m |
| 207-10-15 | DN200球墨铸铁管 | m |
| 207-10-16 | SSF150/65-1.0室外消火栓(含闸阀) | 套 |
| 207-10-17 | φ1200排气阀井 井室深1.50m | 座 |
| 207-10-18 | DN80铸铁排气阀 | 个 |
| 207-10-19 | DN50铸铁排气阀 | 个 |
| 207-10-20 | DN65铸铁排气阀 | 个 |
| 207-10-21 | 铸铁DN300x80全盘排气三通 | 个 |
| 207-10-22 | 铸铁DN100x50全盘排气三通 | 个 |
| 207-10-23 | 铸铁DN200x65全盘排气三通 | 个 |
| 207-10-24 | φ1000排泥阀井 井深1.5m | 座 |
| 207-10-25 | DN75铸铁排泥阀 | 个 |
| 207-10-26 | 铸铁DN300x75全盘排泥三通 | 个 |
| 207-10-27 | φ1200砖砌井 井室深1.80m | 座 |
| 207-10-28 | φ1200砖砌井 井室深1.20m | 座 |
| 207-10-29 | DN200铸铁闸阀 | 个 |
| 207-10-30 | DN100铸铁闸阀 | 个 |
| 207-10-31 | φ1400砖砌井 井室深2.00m | 座 |
| 207-10-32 | DN300铸铁闸阀 | 个 |
| 207-10-33 | 1100X1100混凝土井 | 座 |
| 207-10-34 | DN50铸铁闸阀 | 个 |
| 207-10-35 | 钢制DN100xDN30全焊三通 | 个 |
| 207-10-36 | 铸铁DN300xDN50全盘三通 | 个 |
| 207-10-37 | 钢制DN200xDN50全焊三通 | 个 |
| 207-10-38 | DN50钢制90度螺纹弯头 | 个 |
| 207-10-39 | DN300铸铁45度双盘弯头 | 个 |
| 207-10-40 | DN50钢制45度螺纹弯头 | 个 |
| 207-10-41 | DN300铸铁22.5度双盘弯头 | 个 |
| 207-10-42 | DN200钢制22.5度焊接弯头 | 个 |
| 207-10-43 | DN50钢制22.5度螺纹弯头 | 个 |
| 207-10-44 | DN300铸铁11.25度双盘弯头 | 个 |
| 207-10-45 | DN200钢制11.25度焊接弯头 | 个 |
| 207-10-46 | DN50钢制90度双盘弯头 | 个 |
| 207-10-47 | C20混凝土支墩 | m3 |
| 207-10-48 | C25砼基础 | m3 |
| 207-10-49 | C20素砼垫层 | m3 |
| 207-10-50 | DN300II级钢筋混凝土管 | m |
| 207-10-51 | DN400II级钢筋混凝土管 | m |
| 207-10-52 | DN600II级钢筋混凝土管 | m |
| 207-10-53 | DN800II级钢筋混凝土管 | m |
| 207-10-54 | DN1000II级钢筋混凝土管 | m |
| 207-10-55 | 460X240横向混凝土方沟 | m |
| 207-10-56 | 重型铸铁篦子520*300 | 套 |
| 207-10-57 | φ1200预制装配式混凝土沉泥井 平均井深:2.59m | 座 |
| 207-10-58 | φ1600预制装配式混凝土沉泥井 平均井深:3.17m | 座 |
| 207-10-59 | φ1200预制装配式混凝土检查井 平均井深:1.95m | 座 |
| 207-10-60 | φ1600预制装配式混凝土检查井 平均井深:1.81m | 座 |
| 207-10-61 | 2200X2200检查井 平均井深:3.76m | 座 |
| 207-10-62 | 1000X600X1200边沟导流井 | 座 |
| 207-10-63 | D800排出口 | 座 |
| 207-10-64 | 预制装配式双篦平篦式雨水口 | 座 |
| 207-10-65 | 1000X1800集水井 | 座 |
| 207-10-66 | φ1000预制装配式混凝土检查井 | 座 |

第208节  护坡、护面墙

1.计量

(1)干砌片石、浆砌片石护坡、护面墙、混凝土护坡等工程，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的实体数量按不同的工程子目分别以立方米计量。所有开挖、踏步扶手、垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、钢筋、回填种植土以及基础的开挖和回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(2)喷播草灌、铺草皮、三维植被网、客土喷播、喷混植生等应以图纸要求和所示面积为依据实施，经监理人验收的实际面积以平方米计量。整修坡面、铺设表土、三维土工网、锚钉、钢筋、客土、草种（灌木籽）、草皮、苗木、混合料、水、肥料、土壤稳定剂等（含运输）及其作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |
| 208-1 | 植物护坡 |  |
| 208-1-1 | 喷播草灌护坡 | m2 |
| 208-1-2 | 三维植被网护坡 | m2 |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |
| 208-4-4 | C25混凝土护坡 |  |
| 208-4-4-2 | C25砼平台硬化 | m3 |
| 208-4-4-3 | 拱形骨架护坡 | m3 |
| 208-4-4-6 | 检查踏步（含扶手） | m3 |

第209节    挡　土　墙

1.计量

(1)砌体挡土墙、干砌挡土墙和混凝土挡土墙工程以图纸所示，按监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，按混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾或碎石基础垫层按完成数量以立方米计量。混凝土钢筋（钢铰线）按完成数量以千克（㎏）计量。

(2)嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层、塑料管、碎石反滤包、混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，挡土墙的基础开挖、回填、运输、基坑开挖时的支护（挡）与回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(3)挡土墙的基底开挖按203节相关子目计量，墙背回填按204节相关子目计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209 | 挡土墙 |  |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| 209-3-1 | 挡墙混凝土 |  |
| 209-3-1-3 | C20片石混凝土 | m3 |
| 209-3-1-7 | C25混凝土 | m3 |
| 209-3-1-9 | C35混凝土 | m3 |
| 209-3-2 | 挡墙钢筋 |  |
| 209-3-2-1 | 普通钢筋 | kg |
| 209-4 | 挡土墙基础垫层 |  |
| 209-4-2 | 挡土墙基础碎石垫层 | m3 |

第212节    喷射混凝土和喷浆边坡防护

1.计量

(1)锚杆按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以米为单位计量。

(2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，分不同厚度以平方米计量；钢筋网、铁丝网以千克（㎏）计量；土工格栅以平方米计量。

(3)喷射前的岩面清量，锚孔钻孔，锚杆制作以及钢筋网和铁丝网编织及挂网土工格栅的安装铺设等工作，均为承包人为完成锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护工程应做的附属工作，不另行计量与支付。

(4)土钉支护施工以图纸为依据，经监理人验收合格，分不同类型组合的工程项目按下列内容分别计量：

a.土钉钻孔桩，击入桩分别按不同直径，以长度按米为单位计量；

b.含钢筋网或土工格栅的喷射混凝土面层区分不同厚度按平方米为单位计量；

c.钢筋、钢筋网以千克（kg）为单位计量；

d.土工格栅以净面积为单位计量；

e.网格梁、立柱、挡土板以立方米为单位计量；

f.永久排水系统依结构形式参照第207节规定计量；

g.土钉支护施工中的土方工程、临时排水工程以及未提及的其他工程均作为土钉支付施工的附属工作，不予单独计量，其费用含入相关工程子目单价之中。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |
| 212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面） |  |
| 212-2-1 | 喷混凝土防护边坡 |  |
| 212-2-1-5 | 厚100mm喷混凝土防护边坡 | m2 |
| 212-2-2 | 钢筋网 | kg |

第213节    预应力锚索、锚杆和钢花管边坡加固

1.计量

(1)需钻孔设置的锚杆按锚杆钻孔直径不同按图纸要求，经监理人验收合格以长度米为单位计量。钢花管按钢管直径以长度米为单位计量，注浆等所有工、料、机包含在延米单价中不另行计量。

(2)混凝土锚固板、锚墩、框架梁混凝土按图纸要求，经监理人验收合格按混凝土标号不同以立方米为单位计量。锚固板、锚墩、框架梁钢筋按重量以千克（kg）为单位计量。

(3)钻孔、清孔、锚索安装、注浆、张拉、锚头、锚索护套、场地清理、土工材料、透水管、排水斜孔以及抗拔力试验等均为锚索、锚杆、钢花管等主体的附属工作，不另行计量。

(4)混凝土的立模、浇筑、养生，支架的搭设、拆除等为锚固板的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成锚索工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付项目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 213 | 预应力锚索、锚杆和钢花管边坡加固 |  |
| 213-3 | 锚杆 |  |
| 213-3-1 | 普通钢筋锚杆 |  |
| 213-3-1-1 | φ70mm以内普通钢筋锚杆 | m |
| 213-5 | 框架梁、地梁、锚墩混凝土 |  |
| 213-5-5 | C35混凝土 | m3 |
| 213-6 | 混凝土钢筋 |  |
| 213-6-1 | 普通钢筋 | kg |

第215节    河道防护

1.计量

(1)格宾石笼，应分别按图纸尺寸和监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，按实体积以立方米计量。

(2)河道防护结构的基础开挖、回填、夯实、砌体勾缝等工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 215 | 河道防护 |  |
| 215-8 | 格宾石笼 | m3 |

第300章  路 面

第302节   垫层

1.计量

(1)碎石垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的该层顶面面积，按不同厚度以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当计量方法计量，并经监理人批准以平方米或立方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积，均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

b. 原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业；

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302 | 垫层 |  |
| 302-1 | 垫层 |  |
| 302-1-1 | 碎石垫层 |  |
| 302-1-1-2 | 厚200mm | m2 |

第304节  水泥稳定土底基层、基层

1.计量

(1)水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的该层顶面面积，按不同水泥含量含量类型分不同厚度以平方米计量，局部不等厚路面段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积均不予计量。

(3)桥梁和明涵处的搭板、埋板下变截面水泥稳定土底基层按图纸所示和监理人的指示铺筑，以监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2 | 4%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2-2 | 厚200mm | m2 |
| 304-1-2-3 | 厚300mm | m2 |
| 304-1-4 | 5.5%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-4-2 | 厚200mm | m2 |
| 304-1-4-6 | 厚360mm | m2 |

第308节  透层和粘层

1.计量

(1)透层和粘层，按图纸规定的或监理人批示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当的计算方法计量。除监理人另有批示外，超过图纸规定的计算面积均不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 308 | 透层、粘层 |  |
| 308-1 | 透层 |  |
| 308-1-1 | 透层（普通） | m2 |
| 308-2 | 黏层 |  |
| 308-2-2 | 改性乳化沥青粘层 | m2 |

第309节  热拌沥青混合料面层

1.计量

热铺沥青混凝土、热拌沥青碎石等混合料，应按图纸所示或监理人批示的平均铺筑面积，经监理人验收合格，按特粗、粗、中、细粒式沥青混合料和不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

(1)支付的费用，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |
| 309-3-8 | 厚80mm粗粒式沥青混凝土 | m2 |

第310节   沥青表面处治、封层与其他面层

1.计量

(1)封层按图纸规定的或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(2)除监理人另有指示外，超过图纸规定的面积不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 310 | 沥青表面处治、封层及其他面层 |  |
| 310-2 | 封层 |  |
| 310-2-3 | 稀浆封层 | m2 |

第311节   改性沥青及改性沥青混合料

1.计量

(1)改性沥青混合料按图纸要求及监理人的指示分中、细粒式沥青混合料和不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。土工格栅按图纸要求及监理人指示的数量以平方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料 |  |
| 311-1-4 | 厚40mm | m2 |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料 |  |
| 311-2-6 | 厚60mm | m2 |

第312节   水泥混凝土面板

1.计量

(1)水泥混凝土、钢纤维混凝土、碾压混凝土面板按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

(2)水泥混凝土路面的补强钢筋及拉杆、传力杆、钢筋网等钢筋按图纸要求设置，经监理人现场验收后以重量千克计量。应搭接而增加的钢筋作为附属工程不予计量。

(3)接缝材料、外掺剂等未列入支付子目中的其他材料均含入水泥混凝土路面单价之中，不单独计量与支付。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 |  |
| 312-1-17 | 厚350mmC35埋板 | m2 |
| 312-2 | 混凝土路面钢筋 |  |
| 312-2-3 | HRB400 | kg |

第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、

土路肩加固及路缘石

1.计量

(1)6cm 透水砖按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量，结合层（找平层）及垫层等有关工作均属承包人的附属工作，不另行计量，中央分隔带回填土经监理人验收合格，以立方米计量。

(2)路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经验收合格后截面规格体积以米计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量。车止石按根计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 313 | 培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石 |  |
| 313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 |
| 313-8 | 6cm 透水砖 | m2 |
| 313-9 | 100*60*20cm预制混凝土缘石 | m |
| 313-10 | 49.5*17*12cm 预制混凝土平缘石 | m |
| 313-11 | 100*30*15cm预制混凝土侧石 | m |
| 313-12 | 100*15*10cm 预制混凝土压条 | m |
| 313-13 | 车止石 | 根 |

第316节  旧路面处理

1、计量

(1)旧路面铺筑土工织物、设置应力吸收层均按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量分土工织物类型、应力吸收层类别分别按铺筑面积以平方米计量，搭接长度及锚钉等材料作为附属工程不予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 316 | 旧路面处理 |  |
| 316-1 | 纤维土工布 | m2 |
| 316-2 | 玻璃纤维格栅 | m2 |

第318节  人行道、导流岛及绿化岛

1.计量

(1)人行道砖铺砌应按图纸所示的规格要求铺设，经监理人检查验收合格后，以平方米为单位计量。水泥稳定石屑垫层应按图纸和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的面积，按不同厚度以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成人行安全岛工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 318-1 | 梯道桥面铺装 | m2 |

第400章  桥梁、涵洞

第402节    模板、拱架和支架

计量与支付

本节工作涉及的所有内容作为有关工程的附属工作，不作单独计量与支付。

第403节    钢  筋

1.计量

(1)根据图纸所示及钢筋表（不包括固定、定位架立钢筋）所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克(kg)计量。

其内容包括钢筋混凝土中的钢筋，预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋。

(2)除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

(3)钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、钢筋垫块或其他固定、定位架立钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装、防腐蚀等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

(4)基础钢筋主要包含桥梁挖孔桩、灌注桩、承台、支撑梁、沉桩、沉井等基础钢筋；下部结构钢筋主要包含桥梁墩柱、台身、盖梁、系梁、耳背墙等等下部结构用钢筋；上部结构钢筋主要包含现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、横隔板、桥面铺装等上部构造用钢筋；附属结构钢筋主要指桥台缘石、人行道、防撞墙（含预埋筋）、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等部位用钢筋。其中如设计采用不锈钢钢筋或拼接钢材的，应独立支付项以千克(kg)计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验及其他为完成钢筋工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等) |  |
| 403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 403-2-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |
| 403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |
| 403-4-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |

第404节    基础挖方及回填

1.计量

(1) 基础挖方应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分别按干处、水下及土、石，以立方米计量。干处挖方与水下挖方是以经监理人认可的施工期间实测的地下水位为界线。在地下水位以上开挖的为干处挖方；在地下水位以下开挖的为水下挖方。

基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

a.基础挖方底面：按图纸所示或监理人批准的基础(包括地基处理部分)的基底高程线计算。

b.基础挖方顶面：按监理人批准的横断面上所标示的原地面线计算。

c.基础挖方侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。

(2)当承包人遇到特殊或非常规情况时，应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准，承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填并压实。

(3)为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、钢板桩、基坑支撑及拆除、抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

(4)台后路基填筑及锥坡填土在第204节内计量与支付。

(5)基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

(6)基础开挖至设计断面后，设计范围内的不良基底，应以监理人和发包人批准的工艺和方法进行基底处理。基底处理需进一步进行基坑开挖按监理人和发包人确定的范围以立方米计量，换填按照不同的换填材料以立方米计量，未取得监理人和发包人批准的任何基底处理不予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖基及回填工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 |
| 404-2 | 水下挖土方 | m3 |

第405节  钻孔灌注桩

1.计量

(1)钻孔灌注桩以实际完成并经监理人验收后的数量，分一般水中、陆上、海中按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底高程至承台底或系梁底。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线， 地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识为准。未经监理人批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。

水中桩定义为桩基处于设计常水位水深1.5米以上（含1.5米），水面宽30米以上（含30米）的区域，需要填土筑岛、搭设工作台架等水上桩基础施工辅助措施。

海中桩定义为桩基处于海水中，设计海平面水深1.5米以上（含1.5米）的区域，需要填土筑岛、搭设工作台架等等水上桩基础施工辅助措施。

(2)开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、钢护筒、检测管、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程的子目，作为钻孔灌注桩的附属工作，不另行计量。混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料，均作为混凝土的附属工作，不另行计量。海中桩基础设计所要求的防腐蚀措施及相应防腐蚀材料，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

(3)钢筋在第403节内计量，列入403-1子目内。

(4)监理人要求钻取的芯样，经检验，如混凝土质量合格，钻取的芯样应予计量，否则不予计量。混凝土取芯按取回的混凝土芯样的长度以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成钻孔灌注桩工程所必需的费用，是对完成工程的合部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1-1 | 桩径100cm以内 | m |
| 405-1-1-3 | 桩径120cm | m |
| 405-1-1-7 | 桩径160cm | m |
| 405-1-1-11 | 桩径200cm | m |
| 405-2 | 水中钻孔灌注桩（一般江河） |  |
| 405-2-1 | 孔深60m以内的水中钻孔灌注桩 |  |
| 405-2-1-13 | 桩径220cm | m |

第410节  结构混凝土工程

1.计量

(1)以图纸所示和监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

(2)直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

(3)桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

(4)为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（5）构件的预制：以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。预制构件所需的场地建设、吊装设备的安拆、构件的储存等均作为完成预制构件所需的附属工作，不另行计量。

构件的运输：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要运输到安装现场的预制构件砼，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装上车、运输到安装现场。运输构件的道路、其他吊装、运输过程等辅助措施均作为完成构件运输的附属工作，不另行计量。

构件的安装：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要安装的预制构件砼，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装、桥上移位、安装至设计指定位置。安装设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

(6)桥梁搭板下地基处理按图纸或监理人指定的不同材料分别以立方米计量。稳定土、级配碎（砾）石底基层及稳定土基层在第300章相关子目中计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成混凝土工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |
| 410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |
| 410-1-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-1-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 410-2-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  |
| 410-3-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |
| 410-5-7 | C50混凝土 | m3 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |
| 410-6-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-6-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-6-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-6-7 | C50混凝土 | m3 |
| 410-6-8 | C50混凝土 | m3 |
| 410-6-9 | C50钢纤维砼 | m3 |
| 410-7 | 预制安装混凝土附属结构 |  |
| 410-7-4 | 混凝土附属结构（含预制、安装、运输） |  |
| 410-7-4-3 | C30混凝土（栏杆基座） | m3 |

第411节   预应力混凝土工程

1.计量

(1)预应力混凝土结构物（包括现浇、悬浇和预制预应力混凝土）按图纸尺寸和监理人指示为依据，按已完工并经验收合格的结构体积，以立方米计量。计量中包括悬臂浇筑、支架浇筑、设备租赁、安拆、悬浇设备、钢管支架、支架垫层的新建与拆除及预制安装预应力混凝土梁、板的一切作业。

(2)完工并经验收的预应力混凝土结构的预应力钢材，按图纸所示和招标文件技术规范规定相应长度计算，预应力钢材数量以千克（㎏）计量。后张法预应力钢筋的长度按两端锚具间的理论长度计算；先张法预应力钢筋的长度按构件的长度计算。除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含人相应预应力钢材报价之中，不另行计量。

(3)预应力混凝土结构的非预应力钢筋，在第403节计量与支付。

(4)预应力钢材的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢材的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。

(5)后张法预应力混凝土梁封锚及端部加厚混凝土，计入相应梁段混凝土之中，不单独计量。

(6)预制板、梁的整体化现浇混凝土及其钢筋，分别在第410节及第403节计量。

(7)桥面铺装混凝土在第415节计量。

(8)构件的预制：以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。预制构件所需的场地建设、吊装设备的安拆、构件的储存等均作为完成预制构件所需的附属工作，不另行计量。

构件的运输：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要运输到安装现场的预制构件砼，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装上车、运输到安装现场。运输构件的道路、其他吊装、运输过程等辅助措施均作为完成构件运输的附属工作，不另行计量。

构件的安装：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要安装的预制构件砼，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装、桥上移位、安装至设计指定位置。安装设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此顶支付，包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他完成预应力混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 411 | 预应力混凝土工程 |  |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg |
| 411-9 | 现浇预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-9-5 | 现浇预应力C50混凝土 | m3 |
| 411-10 | 预制安装预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-1 | 安装预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3 |
| 411-10-2 | 运输预应力混凝土上部结构 | m3 |
| 411-10-3 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-3-3 | 预应力混凝土小箱梁预制 |  |
| 411-10-3-3-7 | C50混凝土 | m3 |

第412节  预制构件的安装及桥梁结构工程

1.计量

(1)经验收的不同形式预制构件的安装，包括构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性扣件、钢板、焊接、螺栓、临时支座等，其工作量包含在第410节及第411节相应预制混凝土构件或预应力混凝土构件的工程子目中，不另行计量与支付。

(2)桥梁的上部钢结构工程按类型和规格分类，含钢结构加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等所有工作内容，以钢结构主体钢材重量计量，其他作为预应力钢材的附属工作，不另行计量。特殊钢结构应根据设计图纸及工程量，在专用技术规范中补充具体计量规则。

(3)钢覆复合材料护舷2.0*1.6*0.5m按完成的所有工作经监理人验收以套计量。栏杆及护栏、防抛网按实际安设并经监理人验收的重量以千克(kg)计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、安砌等及其他为完成砌体工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 412-8 | 钢覆复合材料护舷2.0*1.6*0.5m | 套 |
| 412-9 | 栏杆及护栏 | kg |
| 412-10 | 防抛网 | kg |

第415节  桥面铺装

1.计量

(1) 桥面铺装（包括防滑塑胶板）按图纸所示的尺寸，或按实际完成并经监理人验收的数量，分别按不同材料及级别，按平方米计量（或以立方米计量）。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。

(2)桥面防水层按图纸要求施工，并经监理人验收的实际数量，分结构类型以平方米计量。

(3)桥面调平层按图纸要求施工，并经监理人验收的实际数量，以立方米计量，任何因承包人施工误差造成的超出设计允许需调平的工程量不予以计量。

(4)混凝土桥面铺装接缝、刻槽、粘层等作为桥面铺装的附属工作，本节不另行计量。

(5)桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成桥面铺装工程所必需的费用，是本节规定的全部工程的偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 415 | 桥面铺装 |  |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  |
| 415-1-2 | 改性沥青混凝土桥面铺装 |  |
| 415-1-2-4 | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土 | m2 |
| 415-1-2-6 | 厚60mm沥青混凝土 | m2 |
| 415-3 | 桥面防水层 |  |
| 415-3-4 | 无机分子防水涂料 | m2 |
| 415-4 | 桥面调平层（按体积计） |  |
| 415-4-1 | 水泥混凝土调平层 | m3 |

第416节  桥梁支座

1.计量

支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，以个计量（橡胶支座亦可以按体积以立方分米计量）。支座的质量检查、清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结以及质量检测等作为支座安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 416 | 桥梁支座 |  |
| 416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  |
| 416-1-2 | 矩形板式橡胶支座（按个分型号计） |  |
| 416-1-2-1 | GJZ350×550×99型矩形板式橡胶支座 | 个 |
| 416-1-2-2 | GYZ550×110 | 个 |
| 416-4 | 盆式支座 |  |
| 416-4-3 | 支座反力5000KN |  |
| 416-4-3-1 | GPZ(Ⅱ)5.0DX | 个 |
| 416-4-3-2 | GPZ(Ⅱ)5.0SX | 个 |

第417节  桥梁接缝和伸缩装置

1.计量

(1)桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构型式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。

(2)除伸缩装置外的其他接缝，如止水片、沥青类等接缝填料，作为有关工程的附属工作，不另行计量。

(3)安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装或安装伸缩装置所需的部分水泥混凝土及临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

(4) 预埋在台背、梁板内的钢筋、钢板等作为桥台或梁板的附属工程，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成伸缩装置工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |
| 417-3 | 模数式伸缩缝 |  |
| 417-3-1 | D160型伸缩缝 | m |
| 417-3-2 | D80型伸缩缝 | m |
| 417-3-3 | D40型伸缩缝 | m |
| 417-3-4 | 14J936变形缝 | m |

第418节  桥梁防排水处理

1.计量

(1)沥青或油毛毡防水层，作为其他有关项目内的附属工作，不另行计量与支付。但桥面铺装防水层按415-3计量与支付。

(2)桥梁排水系统的泄水管或排水管材质不同，分直径及规格以排水管或泄水管的长度以米计量，综合单价中应包含三通、接头、管盖、渗透土工布等作为附属工作，不再予以单独计量。

(3)桥面排水小型构件如排水格栅、泄水管等按材质不同，分别以个计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 418 | 桥梁防排水处理 |  |
| 418-1 | 排水管 |  |
| 418-1-2 | 泄水管 |  |
| 418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m |
| 418-2 | 桥面排水构造物 |  |
| 418-2-2 | 泄水管 | 个 |

第422节  涵洞及通道涵分部工程

1、计量

（1）按涵洞挖基、基础垫层、涵身、基础、盖板、帽石、洞身铺砌、拱圈、拱上构造等的分项部位分别计量。其中挖基土方、基础垫层、砌体、混凝土等均以体积按立方米计量，钢筋及高强钢丝等钢材按重量以千克（kg）计量，工程量应以设计图纸及监理人现场验收为准。所有沉降缝的填缝及防水材料作为附属工程，不应单独计量。

（2）涵基开挖应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，不分干处、水下及土、石，以立方米计量。干处挖方与水下挖方是以经监理人认可的施工期间实测的地下水位为界线。在地下水位以上开挖的为干处挖方；在地下水位以下开挖的为水下挖方。基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

a.基础挖方底面：按图纸所示或监理人批准的基础(包括地基处理部分)的基底标高线计算。

b.基础挖方顶面：按监理人批准的横断面上所标示的原地面线计算。

c.基础挖方侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。

当承包人遇到特殊或非常规情况时应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准，承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填并压实。

为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

（3）基础垫层按图纸要求并经监理人验收的数量分垫层类型以立方米计量。

（4）现浇混凝土工程以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项细目，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（5）混凝土预制构件均按预制、安装、运输分别计量。安装圆管以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收，以立方米计量。预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为相应附属工作，不另行计量。

（6）圆管钢筋、盖板钢筋、涵身钢筋等按千克（kg）计量；其他砌石工程参照第413节相关规定。

（7）洞口（包括倒虹吸管）建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽消力坎的建筑等均列入本规范第207节的相应子目内计量。通道范围(进出口之间距离)以内的土石方及边沟、排水沟等均含入洞身报价之中不另行计量。

（8）建在软土、沼泽地区的圆管涵（含倒虹吸管），按图纸要求特殊处理的基础工程量（如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、粉喷桩等）在本规则第205节相关子目中计量与支付，本节不另行计量。

（9）通道范围以外的改路土石方及边沟、排水沟等，在本规范第200章相关章节中计量与支付；

（10）通道路面(含通道范围内)分不同 结构类型在本规范第300章相关章节中计量与支付。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 422-1 | 涵基开挖 | m3 |
| 422-2 | 涵洞基础垫层 |  |
| 422-2-1 | 砂砾石垫层 | m3 |
| 422-3 | 涵管、涵身混凝土基础 |  |
| 422-3-2 | C20混凝土 | m3 |
| 422-6 | 涵洞洞口基础 |  |
| 422-6-1 | 洞口混凝土基础 |  |
| 422-6-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-7 | 涵洞洞口墙身 |  |
| 422-7-1 | 洞口混凝土墙身 |  |
| 422-7-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-8 | 涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1 | 混凝土铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-9 | 预制安装运输混凝土圆管 |  |
| 422-9-1 | 预制混凝土圆管 |  |
| 422-9-1-1 | 圆管混凝土 |  |
| 422-9-1-1-6 | C40混凝土 | m3 |
| 422-9-1-2 | 圆管钢筋 |  |
| 422-9-1-2-1 | 普通钢筋 | kg |
| 422-9-3 | 安装混凝土圆管 | m3 |
| 422-12 | 箱涵涵身 |  |
| 422-12-1 | 现浇箱涵混凝土涵身 |  |
| 422-12-1-1 | 现浇箱涵钢筋 | kg |
| 422-12-1-6 | C35混凝土 | m3 |
| 422-13 | 台帽、帽石、护栏基座 |  |
| 422-13-1 | 台帽、帽石、护栏基座混凝土 |  |
| 422-13-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 422-13-3 | M7.5浆砌粗料石帽石 | m3 |

第600章  安全设施及预埋管线

第602节  护栏

1.计量

(1)本节护栏按混凝土护栏、波形梁钢护栏、活动式护栏、缆索护栏、石砌护栏等类型分类。

(2)混凝土护栏

按现浇或预制，分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；混凝土钢筋以公斤计量。地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。预制混凝土护栏可按标段工程分类情况分预制、安装、运输分别计量或合并计量，清单子目号详见602-1-2-1～602-1-2-4。混凝土护栏基础分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；混凝土钢筋以千克计量。桥梁工程的混凝土护栏按403-4、410-6、410-7等清单子目计量。

(3)波形梁钢护栏（含立柱、基础等）安装就位（包括明涵、通道、小桥部分）并经验收合格，分单面波形和双面波形分类，其长度沿栏杆面（不包括起、终端段）量取，以米计量。钢护栏起、终端头以个计量。

(4)缆索护栏（含立柱、基础等）安装就位（包括明涵、通道、小桥、挡墙部分）并经验收合格，其长度按沿栏杆面量取的实际长度，以米为单位计量。

(5)开口处活动式护栏应拼装就位准确，验收合格，分不同材质按米计量。

(6)石砌护栏按砌石工程量以立方米为单位计量，砂砾垫层、砌筑砂浆等作为附属工程，不单独计量。

(7)不锈钢管护栏，按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以设计或监理人指示的沿栏杆面长度以米计量。地基填筑、垫层材料、基础、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

(8)明涵、通道、小桥、挡墙部分缆索护栏的立柱插座、预埋构件作为上述构造物的附属工程，不另计量。

（9）人行道护栏，按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以设计或监理人指示的沿栏杆面长度以米计量。地基填筑、垫层材料、基础、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、护柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602 | 护栏 |  |
| 602-1 | 混凝土护栏 |  |
| 602-1-1 | 现浇混凝土护栏 |  |
| 602-1-1-1 | 护栏现浇混凝土钢筋 | kg |
| 602-1-1-3 | C25现浇混凝土 | m3 |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1 | 路侧单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1-10 | Gr-SA-2E | m |
| 602-2-1-11 | 拆除现状波形护栏 | m |
| 602-9 | 人行道护栏 | m |

第603节  隔离栅和防落网

1.计量

(1)隔离栅应安装就位并经验收，分别按铁丝编织网隔离栅、剌铁丝隔离栅、钢板网隔离栅、电焊网隔离栅等，从端柱外侧沿隔离栅中部丈量，以米计量。基础、立柱及紧固件等均并入隔离棚计价中，不另行计量。

(2)桥上防护网按材质不同分别以米计量，立柱、安设网片的支架、预埋件及紧固件等不另行计量。

(3)一般标准隔离栅的基础、立柱等应作为其附属工程不单独计量。对部分特殊非标设计，钢立柱及钢筋混凝土立柱分别按类型和混凝土、钢筋分类可单独以立方米及千克（kg ）计量。招标文件对此类情况应予以明示。该计量包括安装就位并经验收，立柱斜撑不另计量。

(4)砌墙隔离栅按砌筑墙体体积以立方米计量，垫层、砂浆等并入隔离栅计价中，不另行计量。

(5)所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成隔离栅和防落网工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603 | 隔离栅和桥梁防护网 |  |
| 603-4 | 焊接网隔离栅 |  |
| 603-4-1 | F-Ww-C | m |

第604节  道路交通标志

1、计量

(1)标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.所有各式交通标志（包括基础、立柱、门架、反光膜等）均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件、基础和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

(2)里程标、百米桩等均应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

(3)公路界碑、示警桩、防撞桶应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

(4)减速带应按设置就位和验收的数量以m为单位计量。

(3)所有挖基、挖槽以及回填、基础、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604 | 道路交通标志 |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |
| 604-1-1 | φ89x4.5x2450mm(配80x80cm+64x44cm(双面反光膜) | 个 |
| 604-1-2 | φ89x4.5x3000mm(配L=249mm标志牌) | 个 |
| 604-1-3 | φ89x4.5x3150mm(配D=80cm标志牌) | 个 |
| 604-1-4 | φ89x4.5x2950mm(配A=90cm标志牌) | 个 |
| 604-1-5 | DN125镀锌钢管单立柱(配117.2x35.2cm标志牌) | 个 |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |
| 604-5-1 | 7.5m立柱 单悬臂长6m(长方形5m宽*2.4m高标志牌) | 个 |
| 604-5-2 | 7.5m立柱 单悬臂长6m(长方形5m宽*3m高标志牌) | 个 |
| 604-5-3 | 更换周边道路指路牌5mX2.4m反光膜 | 个 |
| 604-7 | 悬挂（附着）式交通标志 |  |
| 604-7-1 | 80x80cm+64x44cm(双面反光膜)标志牌 | 个 |
| 604-7-2 | A=90cm+A=90cm(双面)标志牌 | 个 |
| 604-7-3 | A=90cm标志牌 | 个 |
| 604-7-4 | D=80cm标志牌 | 个 |
| 604-7-5 | 1mx2m(双面)标志牌 | 个 |
| 604-9 | 公路界碑 | 个 |
| 604-11 | 防撞桶 |  |
| 604-11-3 | 防撞桶950*950 | 个 |

第605节  道路交通标线

1.计量

(1)路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料、溶剂常温涂料和溶剂加热涂料、水性涂料、树脂防滑涂料、预成型标线带标线的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

(2)突起路标安装就位，经检查验收后以个计量。

(3)轮廓标安装就位，经检查验收后以个计量。

(4)立面标记设置经检查验收后以平方米计量。

(5)锥形交通路标安装就位经检查验收后以个数计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605 | 道路交通标线 |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |
| 605-1-2 | 反光型 | m2 |
| 605-1-3 | 高分子聚合物透明封面漆 | m2 |
| 605-1-4 | 0.5cm薄层抗滑材料 | m2 |
| 605-8 | 轮廓标 |  |
| 605-8-1 | 轮廓标 | 个 |

第700章  绿化及环境保护设施

第702节  铺设表土

1.计量

(1)表土铺设应按完成的铺设面积与厚度并经验收以立方米为单位计量。

(2)铺设表土的准备工作(包括提供、运输等)，为承包人应做的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成铺设表土所必需的费用，是对完成铺设表土的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 702-2 | 铺设利用的表土 | m3 |

第703节  撒播草种和铺植草皮

1.计量

(1) 撒播草种按经监理人验收的成活草种的面积以平方米为单位计量。草种、水、肥料等，作为承包人撒播草种的附属工作，均不另行计量。

(2)铺草皮按经监理人验收的数量以平方米为单位计量，按不同草皮类型按不同支付子目计量、支付。

(3) 需要铺设的表土，按表土的来源，在本规范第702节相关支付子目内计量。

(4) 绿地喷灌设施按图纸所示，敷设的喷灌管道以米为单位计量。喷灌设施的闸阀、水表、洒水栓等均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。工程款项在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付。未达到成活率要求的应进行补填，不另行计量。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 703-1 | 撒播草种 | m2 |
| 703-2 | 铺植草皮 | m2 |

第704节  种植乔木、灌木、攀缘植物

1.计量

(1)人工种植乔木、灌木、花卉及攀缘植物由监理人按成活数验收，乔木以高度范围或胸径范围分类，以不同树种为子目均按棵计量；灌木、人工种植花卉及攀缘植物以高度范围或冠幅按株或平方米计量。

(2)需要铺设的表土，按表土的来源，在第702节相关支付子目内计量。

(3)种植用水、设置水池储水、乔木支撑，均作为承包人种植植物的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。工程款项在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付。未达到成活率要求的应进行补填，不应另行计量。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物 |  |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |
| 704-1-10 | 胸径12cm～15cm以内乔木 |  |
| 704-1-10-1 | 宫粉紫荆胸径13cm~15cm | 棵 |
| 704-1-10-2 | 秋枫胸径13cm~15cm | 棵 |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |
| 704-2-3 | 冠幅80～120cm以内 |  |
| 704-2-3-1 | 红继木球,苗高*冠幅120cm*120cm | 株 |
| 704-3 | 人工种植花卉及攀缘植物 |  |
| 704-3-1 | 金叶假连翘,苗高*冠幅20cm*20cm，36袋/m2 | m2 |
| 704-3-2 | 鸭脚木,苗高*冠幅20cm*20cm，36袋/m2 | m2 |
| 704-3-3 | 合果芋（粉红佳人）,苗高*冠幅20cm*20cm，36袋/m2 | m2 |
| 704-3-4 | 肾蕨,苗高*冠幅20cm*20cm，36袋/m2 | m2 |
| 704-3-5 | 蜘蛛兰,苗高*冠幅20cm*30cm，25袋/m2 | m2 |
| 704-3-6 | 勒杜鹃,苗高*冠幅30cm*25cm，36袋/m2 | m2 |

第705节  植物养护和管理

种植物的养护及管理是承包人完成绿化工程的附属工作，不另计量与支付。

第 800章  机电工程

第 802 节  收费系统

1、计量

(1)人、手孔应根据图纸所示的型式及不同尺寸按个计量，含井盖、上覆及附件。

(2)所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成收费系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 802-10 | 人（手）孔 | 个 |
| 802-10-1 | 人孔 | 个 |
| 802-10-1-1 | 1160x960x1200mm路灯拉线井 | 个 |
| 802-10-1-2 | 1160x960x1500mm路灯过路工作井 | 个 |
| 802-10-1-3 | 过桥盖板1160x960(长x宽) | 个 |
| 802-10-1-4 | 10kVL2排管电力井 | 个 |
| 802-10-1-5 | 管线连接大井（2#）（116×96×130cm） | 个 |
| 802-10-1-6 | 管线连接小井（4#）（76×76×60cm） | 个 |

第 803 节  通信系统

1、计量

(1)光缆应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按芯数不同以米为单位计量，计量中包括了光缆敷设的辅助性工作和附属材料。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成通信系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 803-7 | 光缆 |  |
| 803-7-1 | 单模光缆 |  |
| 803-7-1-1 | 六类线 | m |

第 804 节  监控系统

1、计量

(1)立柱式信息标志板、悬臂式信息标志板、门架式信息标志板、移动式信息标志板等均作为终端显示设备，按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中均包含了显示屏、立柱、控制器、机箱、基础、接地以及附属设备、附属材料等。

(2)交通信号灯按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中均包含了包括信号灯、灯罩、机箱、立柱、基础及接地、附属材料和设备等。

(3)车道指示器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了 LED 现实模块、机箱、支架及附属材料、设备等。

(4)灯箱标志按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了附属材料等。

(5)能见度检测器、风向风速检测器、一氧化碳检测器、烟幕透过率检测器均按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了传感器、立柱（支架）、基础、机箱、接地以及附属设备、附属材料等。

(6)高速智能球形摄像机应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了摄像机、镜头、防护罩、云台、雨刷、机箱、立柱、支架、基础、接地以及附属设备、附属材料等。

(7)线圈车辆检测器应按技术规范和设计要求实施， 经监理人验收， 以套为计量单位，计量中包含了传感器、控制箱及基础、挖槽、敷设、密封、线圈及馈线等。

(8)视频车辆检测器、微波车辆检测器、车辆分离器均按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了传感器、机箱、立柱、基础及接地、附属材料等。

(9)LED 显示屏应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中还包含了控制器、驱动器及相应的附属线缆等。

(10)监视器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计量中包含了配套线缆等附属材料；综合监视器墙按要求实施，经监理人验收，按平面尺寸以套为计量单位。控制台、操作台按要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，配套座椅作为附属，不单独计量。

(11)硬盘录像机按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计量中包含配套线缆等附属材料。

(12)区域控制器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，分类型按照图纸完成所有工作以套计量；光纤租赁经监理人确认，以完成所有工作以总额计量。

(13)所有挖基、挖槽以及回填、基础、压实、附件及技术服务、第三方测评费等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成监控系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 804-1 | 信息标志 |  |
| 804-1-2 | 悬臂式信息标志板 |  |
| 804-1-2-1 | 悬臂式L杆（L=8米含基础等） | 套 |
| 804-1-2-2 | 悬臂式L杆（L=10米含基础等） | 套 |
| 804-1-2-3 | 抓拍提示牌“拍摄路段”+“监控牌”Ⅳ类反光膜指示牌 | 套 |
| 804-1-5 | 交通信号灯 |  |
| 804-1-5-1 | φ89mmx4mmx4250mm含基础 | 套 |
| 804-1-5-2 | φ114mmx4mmx5000mm含基础 | 套 |
| 804-1-5-3 | 立柱6.9m悬臂长8m | 套 |
| 804-1-5-5 | 机动车道信号灯 | 套 |
| 804-1-5-6 | 人行道信号灯 | 套 |
| 804-1-5-8 | 生态环境爆闪灯：四合一 | 套 |
| 804-1-5-9 | 频闪补光灯 | 套 |
| 804-3 | 视频监控设施 |  |
| 804-3-1 | 高速智能球形摄像机 |  |
| 804-3-1-1 | 900万高清网络球型摄像机 | 套 |
| 804-3-1-2 | 闯红灯电子警察背箱（内含光纤收发器、交换机、温控模块、避雷器及配电单元等） | 套 |
| 804-3-1-63 | 球机支架 | 套 |
| 804-7 | 监视设施 |  |
| 804-7-5 | 路灯远程监控装置 | 台 |
| 804-8 | 硬盘录像机 |  |
| 804-8-1 | 硬盘录像机（支持WEB、本地GUI界面操作可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机） | 台 |
| 804-8-2 | 硬盘（4000G；7200RPM；128M；SATA ） | 台 |
| 804-8-3 | 硬盘（6T,7200RPM,SATA） | 台 |
| 804-8-4 | 云存储节点：24盘 | 套 |
| 804-10 | 区域控制器 |  |
| 804-10-1 | 智能交通终端管理设备 | 套 |
| 804-10-2 | 信号机控制机（含机箱、控制仪、电缆、光端机等） | 套 |
| 804-10-3 | 电子警察智能控制柜 | 套 |
| 804-10-4 | 雷视一体机 | 套 |
| 804-10-5 | 主控机(不低于i5性能CPU，4GB内存，无风扇设计) | 套 |
| 804-10-6 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 套 |
| 804-10-7 | 光纤租赁 | 总额 |

第 805 节  专用软件

1、计量

用于机电工程系统正常运行的软件一般按平台软件和二次开发软件分类。 平台软件主要指满足机电系统正常运行所需要的基础性软件系统，如操作系统、数据库系统、防病毒系统等。二次开发软件是指基于平台软件运行，为实现各系统中的专项功能而研发的软件，通常有联网收费软件、电力监控软件等。

上述软件按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，因操作系统通常为预装，其费用已含在相应的计算机配置中，一般不再单独计列费用。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括软件开发、安装、调试等及其他为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 805-1 | 平台软件 |  |
| 805-1-1 | 抓拍软件(内置车牌识别功能，内置车型识别功能，内置视频卡式电警功能， 内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能) | 套 |
| 805-1-2 | 硬盘录像控制软件(支持外接USB 存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传，支持接入前端存储单元) | 套 |

第807 节  供配电照明系统

1、计量

(1)变压器、组合式箱变按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，经监理人验收，按照图纸完成所有工作以套计量。

(2)低压配电装置中配电柜、电容补偿柜、（配电）控制箱、机柜等均按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位。配电柜如按成套设备，则一般由进线柜，电容补偿柜，出线柜组成，主要部件有断路器、避雷器、隔离开关、电容器等。

(3)各类杆灯应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按高度、功率等不同以套为计量单位，计价中包括灯杆、灯盘、基础、灯具、光源、接地、电线、单灯控制器及附属材料和配套备品、备件等。

(4)电缆按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以长度米为计量单位，计量中还包括电缆头制作、安装及附属材料。穿刺线夹按要求实施，经监理人验收，以个为计量单位。

(5)线槽按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以长度米为计量单位，计量中还包括接地、封堵等附属设备和附属材料等。

(6)拆除路灯以套计量，拆除路灯线以米计量。

(6)所有挖基、挖槽以及回填、基础、垫层、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和清理场地等及其他为完成供配电系统所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 807-2 | 变压器 |  |
| 807-2-3 | 箱式变电站(SCB14-50KVA) | 套 |
| 807-3-3 | （配电）控制箱、柜 |  |
| 807-3-3-1 | 配电箱 | 台 |
| 807-6 | 路灯 |  |
| 807-6-2 | 15m以内杆灯 | 套 |
| 807-6-2-1 | 单挑臂马路灯(灯具安装高度为10米)LED光源、截光型光源功率160W | 套 |
| 807-6-2-2 | 单挑臂马路灯(灯具安装高度为13米)LED光源、截光型光源功率200W | 套 |
| 807-6-2-3 | 单挑臂马路灯(灯具安装高度为8米)LED光源、截光型光源功率75W | 套 |
| 807-6-2-4 | 三头马路灯(灯具安装高度为10米)LED光源、泛光灯光源功率3*160W | 套 |
| 807-6-2-5 | 三头马路灯(灯具安装高度为14.5米)LED光源、泛光灯光源功率3*200W | 套 |
| 807-6-2-6 | 三头马路灯(灯具安装高度为8米)LED光源、泛光型光源功率3*100W | 套 |
| 807-6-2-9 | 拆除路灯 | 套 |
| 807-6-2-10 | 拆除路灯线 | m |
| 807-8 | 电缆 |  |
| 807-8-1 | 电力电缆 |  |
| 807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 | m |
| 807-8-1-1-1 | YJV-0.6/1kV 1x16mm2 | m |
| 807-8-1-1-4 | YJV-1kV-3x16mm2 | m |
| 807-8-1-2 | 截面面积120mm2以内 | m |
| 807-8-1-2-5 | ZR-YJV22-8.7/15kV 3x70mm2 | m |
| 807-8-2 | 控制电缆 |  |
| 807-8-2-1 | 截面面积35mm2以内 |  |
| 807-8-2-1-1 | RVV4*1.5mm2 | m |
| 807-8-2-1-2 | RVV5*1.5mm2 | m |
| 807-8-4 | 穿刺线夹 | 个 |
| 807-8-4-1 | 穿刺线夹 | 个 |

第808 节  防雷接地系统

1、计量

(1)避雷带按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以 m 为计量单位。避雷针按要求实施，经监理人验收，以不同型号分类以套为计量单位。针杆按要求实施，经监理人验收，按材质、高度分类以套为计量单位，应包含避雷引下线、杆底座、基础等。

(2)接地系统按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以 m 为计量单位。其中铜棒、角钢按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以根为计量单位。

(3)铜母排按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以块为计量单位。镀锌扁钢按要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以根为计量单位。镀锌角钢按要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以 m 为计量单位。

(4)上述各安装、测试和安装接地系统必须的挖、填工序以及安装所有必须的附件和材料等费用计入材料安装费用中，不再另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和清理场地等及其他为完成防雷接地系统所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 808-3 | 接地系统 |  |
| 808-3-4 | 镀锌圆钢 |  |
| 808-3-4-1 | Φ12不锈钢圆钢 | m |
| 808-3-4-2 | 镀锌铁丝 | m |
| 808-3-4-3 | Φ16不锈钢圆钢 | m |
| 808-3-5 | 铜棒 |  |
| 808-3-5-2 | 50*50*5角钢2.5m长 | 根 |
| 808-3-5-3 | 40*4*镀锌扁钢 | m |

第809节  管道工程

1、计量

(1)管道工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋、架设分材质类型并验收的长度以延米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。牵引管分材质类型并验收的长度以延米计量。过桥管箱的制作、安装可按不同材质类型分别以米计量。所有包封、封缝料和牵引线及拉棒检验以及标志牌，标志桩等，作为承包的附属工作，不另行计量。电力管道、通信管道的挖沟槽土方、回填石屑以立方米计量。

(2)附属于桥梁、通道或跨线桥的预留管道及其他的电信设备应作为这些结构的一部分，在主体工程内计量，本节不单独计量。

(3)通信管道安装在桥上的托架、支撑架不作为制造、安装过桥管箱的附属工作，另行按807-10清单子目计量。

(4)人孔井、电缆井、电力井分规格以座计量，排水管作为承包的附属工作，不另行计量。

(5)管道、井的包封、压实、垫层及井的挖基、回填等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成管道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 809-1 | 铺设管道 |  |
| 809-1-1 | 铺设塑料管 |  |
| 809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 | 延米 |
| 809-1-1-1-1 | Φ75mmHDPE电缆护管 | 延米 |
| 809-1-1-1-2 | Φ200mmHDPE电缆护管 | 延米 |
| 809-1-1-1-3 | Φ200PVC δ=5mm排水管 | 延米 |
| 809-1-1-2 | 2孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-2-2 | 2*φ90mm HDPE管 | 延米 |
| 809-1-1-3 | 3孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-3-1 | Φ100 ,壁厚3mm，BWFRP纤维编绕拉挤管 | 延米 |
| 809-1-1-4 | 4孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-4-1 | Φ100 ,壁厚3mm，BWFRP纤维编绕拉挤管 | 延米 |
| 809-1-1-8 | 8孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-8-1 | Φ100 ,壁厚3mm，BWFRP纤维编绕拉挤管 | 延米 |
| 809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |
| 809-1-2-5 | 5孔镀锌钢管铺设 |  |
| 809-1-2-5-1 | 5*DN90*4.5 热镀锌钢管(内套φ60PVC) | 延米 |
| 809-3-5 | 12孔(Φ110 PVC-U δ=3mm )通信管道 | m |
| 809-3-6 | 12孔(Φ110 PVC-U δ=4mm )通信管道，砼包封 | m |
| 809-3-7 | 6孔(Φ110 PVC-U δ=4mm )通信管道，砼包封 | m |
| 809-3-8 | 通信小号直通型混凝土人孔井 | 座 |
| 809-3-9 | 通信小号三通型混凝土人孔井 | 座 |
| 809-3-10 | 挖沟槽土方（弃方） | m3 |
| 809-3-11 | 回填石屑 | m3 |
| 809-3-12 | 8孔DBW-R-175×10(δ=10mm)（车行道下） | m |
| 809-3-13 | 8孔MPP管(MPP-175X14)牵引管 | m |
| 809-3-14 | 16孔Φ175×4.5mm BWFRP 纤维编绕拉挤电力管 | m |
| 809-3-15 | 16孔DBW-R-175×10(δ=10mm) | m |
| 809-3-16 | Φ16不锈钢圆钢接地母线 | m |
| 809-3-17 | 电缆工作井(L8) | 座 |
| 809-3-18 | 光缆盘留井(L8) | 座 |
| 809-3-19 | 电缆三通井(L8) | 座 |
| 809-3-20 | 电缆工作井(L16) | 座 |
| 809-3-21 | 电缆三通井(L16) | 座 |
| 809-3-22 | 桥梁电力井 | 座 |

## 第 四 卷

# 第九章 投标文件格式

广 东 省

（项目名称）   施工招标

投标文件

（第一个信封：商务及技术文件）

投标人：                      （盖单位章）

年     月     日

目  录

第一个信封(商务及技术文件)

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、施工组织设计及承包人项目管理方案

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

七、资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

八、其他资料

。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究           （项目名称）     （标类或标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书，如有），在考察工程现场后（如有），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：           ，安全目标：           ，工期      月。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附件条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确， 且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（以及备选人，如有）及项目总工（以及备选人，如有）无在岗项目(□目前未在其他项目上任职， □虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）,否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.                                        （其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：                                       	 年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年，其中绿化工程自实际交工日期起计算12个月。 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 超出工期在10天内的罚款为3000元/天；超出工期在10—20天内罚款为5000元/天；超出工期在20天以上的罚款为8000元/天。 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 不适用 |  |
| 6 | 因物价波动引起的价格 调整 | 16.1 | ☑因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2采用造价信息调整价格差额 项约定的原则处理 □合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 最高不超过30%，最低不低于10%签约合同价（扣除暂列金额，具体金额以双方协商为准），须提供等额的开工预付款保函。 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | / |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 50万元人民币 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3 %合同价格，采用银行保函的方式提交 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 自实际交工日期起计算 5 年（绿化工程除外） 绿化工程：自本项目实际交工日期之日起计算12个月后，移交发包人或发包人委托的养护单位进行后续的管理养护工作。 |  |

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改              （项目名称）      （标类或标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）身份证号码：

委托代理人：                    （签字）身份证号码：

年     月     日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上签名；如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交（二）法定代表人身份证明。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：       （法定代表人签名） 性别：      年龄：      职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：             （盖单位章）	 年     月     日

注：法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名。

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                    (联合体名称）联合体，共同参加     (项目名称）   （标类或标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.         （某成员单位名称）为            (联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示， 进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：  （牵头人名称）承担        专业工程，占总工程量的      %；（成员一名称）承担        专业工程，占总工程量的     %；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                         （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

联合体成员一名称：                           （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

联合体成员二名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

......

年     月     日

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款等相关凭证的扫描件。

如采用银行保函，银行保函扫描件装订在投标文件中，格式如下。

如采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

投标银行保函格式

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加            （项目名称）   （标类或标段）施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证： 若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后， 我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）              元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自     （生效日期）之日起生效，至  （失效日期）之日失效。

五、施工组织设计及承包人项目管理方案

承诺函

（招标人名称）：

我单位在           （项目名称）   （标类或标段）施工的投标中，若我方被确定为中标人后，我方将结合项目标段的工程特点和合同约定等，按《广东省高速公路工程施工组织设计和施工方案标准化管理指南》《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》等要求制定详细的施工组织设计，按《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》等要求制定承包人项目管理方案， 并于收到中标通知书后 7 天内提交。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）	 年     月     日

注：因为双信封的合理低价法规定施工组织设计  及承包人项目管理方案的分值为 0，故投标人投标时可不提供具体的施工组织设计及承包人项目管理方案，但须按此承诺函格式进行承诺。

五、施工组织设计及承包人项目管理方案

第一部分 施工组织设计

一、根据《广东省高速公路工程施工组织设计和施工方案标准化管理指南》《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》， 投标人应按以下要点编制施工组织设计，契合项目实际，突出重点，抓住关键。（文字应精炼、表述须清晰， 内容具有针对性，总体原则上控制在 15000 字以内）：

1、总体施工组织布置及规划

⑴工程概况

①工程建设规模、数量等基本情况。

②施工自然条件（包括地形地貌、水文地质与工程地质条件、气候气象条件等）、施工条件（运输条件、施工用水、用电和筑路材料等）。

③工程特点及重难点工程分析与说明。

⑵施工组织安排

①施工管理组织机构。

②施工区域划分、作业队伍划分和作业人数配置。

③大型临时设施的布置规划、主要材料供应计划、临时工程用地计划、临时用电计划及施工总平面布置等。

⑶施工进度计划

①工期总目标及关键线路工期安排。

②各分项工程工期安排。

2、主要工程项目的施工方案与技术措施

⑴常规的路基、路面、桥涵、隧道工程仅说明工程概况、主要施工方法（仅明确工法，一般不写施工流程、具体工艺、质量检验等内容）。

⑵重点、难点和关键工程应根据本单位的施工技术水平、工装设备， 积极响应《广东省公路工程施工标准化指南》规定， 制定针对性施工方案及技术措施，包括：工程概况、主要设备配置、主要施工方法、组织方式、工期安排等。

⑶本工程拟采用的“四新”技术可适当进行说明，特别是对《广东省公路工程施工标准化指南》附录“四新”技术的使用进行说明。

3、工期保证措施

围绕工期目标，简要阐述影响工期的主要因素及相关应对措施。

4、工程质量保证措施

明确工程质量管理目标，针对工程质量通病，简要说明拟采取的预防控制措施。特别是对《广东省公路工程施工标准化指南》附录主要质量通病及防止措施进行说明。

5、安全生产保证措施

明确安全生产管理目标，针对工程主要安全风险点，简要说明拟采取的预防保障措施。

6、环境保护、水土保持保证措施

针对项目环境保护、水土保持敏感点，简要说明拟采取的预防保障措施。

7、文明施工、文物保护保证措施

针对文明施工和文物保护相关要求，简要说明拟采取的预防保障措施。

8、其他应说明的事项

可根据招标文件要求有选择地作出说明。

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表， 图表及格式要求参见《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)第九章相应格式内容。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

第二部分 承包人项目管理方案

根据《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工项目部管理指南(试行)》等要求， 全面压实施工单位“产品生产者”的主体责任，强化施工单位与其他建设各方命运共同体意识、团队协作意识、主人翁意识， 推动诚信自律、主动作为、恪尽其责， 实现从“要我履职”到“我要履职”的转变，特别是作为“产品生产者”的施工单位实现从“要我优”到“我要优”的转变，切实履行主体责任，形成目标一致、各方融合、规范管理、提质增效的建设管理模式，承包人应制定项目管理方案，构建包括项目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证体系。

一、根据《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》的精神和《广东省公路工程施工项目部管理指南(试行)》的要求，投标人应按以下要点编制项目管理方案。（文字应精炼、表述须清晰， 内容具有针对性，总体原则上控制在 10000 字以内）：

1、项目管理总体策划（如何在项目管理中落实以下要求）

施工单位是公路建设生产的具体组织实施者，应依法依规和合同约定，切实履行施工主体责任。施工单位应严格按照投标承诺， 切实履行对项目部的管理职责，从资源调配、管理统筹、技术支持等方面提供全方位支持保障， 对施工组织总体策划等重要事项提级管理，建立公开透明的内部监管机制，制定过程监管措施，定期对项目部的履约情况进行检查指导，检查结果及时上报建设、监理单位。

2、构建多层级项目组织管理架构（如何在项目管理中落实以下要求）

项目部应构建包括分包单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证体系，确保在项目部、分包单位以及劳务合作企业各层级均有效运行，防止保证体系“空转”。

3、强化施工过程管理（如何在项目管理中落实以下要求）

对未分包由施工单位直接负责的工程，施工单位应强化施工自管的主体地位，实现技术、人员、材料、机械设备、资金等全要素“一竿子到底”的穿透式管控，确保质量

安全保证体系有效运转，真正实现“自己干、自己管”。

切实加强对分包单位及施工班组管理的透明化、规范化， 不得“以包代管、包而不管”，重点抓好对施工分包单位的分包工程质量、安全、进度、资金使用和管理行为等全过程管理，加强对其内控管理体系和主要人员履约、设备、材料等穿透式管理。

施工单位应对分包单位和劳务合作企业的失信行为负主要责任，要做好相关信用管理，按要求开展信用评价工作并建立台账，定期上报评价结果，相关信用行为纳入行业信用“红黑名单”管理。

4、强化施工组织设计和施工方案管理（如何在项目管理中落实以下要求）

施工单位要按照《广东省高速公路工程施工组织设计和施工方案标准化管理指南》的相关要求，确保施工组织设计、施工方案和资金安排科学合理，实施管理严肃规范，严格按照经审批的施工组织设计和方案施工，不得“编一套，做一套”，坚决杜绝方案编制审批与实施“两张皮”现象。

5、强化设备管理（如何在项目管理中落实以下要求）

项目部应加强对租赁及自有机械设备（含特种设备）有效管理，建立动态统一管理台账，将机械设备的准入、使用、安全管理纳入项目管理体系， 特别要加强租赁设备的安全监管。不得仅以完成工程量计量支付租赁设备费用， 应综合租赁时间、实际作业时间、实际完成工作量等计量租赁设备费用，防止“以租赁设备之名，行分包之实”。

五、施工组织设计

一、投标人应编制     制造工作大纲，对已有生产工艺设备情况、总体工程进度计划和工艺设计方案，以表明其计划与方案能符合技术规范的要求和合同要求的工期，将作为评标考虑因素之一。投标人如果中标，将按照合同要求提交详细的制作工作大纲、进度计划和工艺设计，但应与本建议书基本上保持一致。主要内容如下：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施

（3）工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施

（4）制造工艺及装备智能化

（5）运输方案与后续服务

（6）安装方案（适用于特大桥梁工程中钢结构工程作为独立标段单独招标）

（7）制作工艺方案（适用于主缆/斜拉索/吊索制造、运输作为独立标段单独招标）

（8）其他应明确的事项。

六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

七、资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人应按通过资格预审后的新情况及第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的规定对资格预审申请文件进行更新或补充（格式参照资格预审申请文件格式）。

如投标人未提供相关更新或补充资料，其人员、设备等各项投入将以其资格预审申请文件为准，同时资格预审申请文件的相应内容将作为合同文件的组成部分。但发包人保留要求投标人按工程实际需要增派人员和设备的权力。

（一）投标资格变化情况表

| 变更项目 | 资格预审填报情况 | 资格预审后变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |
| 法人地位 |  |  |
| 经营许可范围 |  |  |
| 施工资质 |  |  |
| 财务状况 |  |  |
| 拟投入本项目主要人员 |  |  |
| 拟投入本项目关键设备 |  |  |
| 业绩 |  |  |
| 信誉情况 |  |  |
| …… |  |  |

注：

1.对资审阶段已经递交的资料，可以不再递交，仅对更新或变化情况、原未要求递交的材料进行补充。

2.在表中“资格预审后变化情况”列，若无变化的填“无”。

七、资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

（一）投标人基本情况表

（二）投标人企业组织机构框图

（三）近年财务状况表

（四）近年完成的类似项目情况表

（四）-1 完成的类似项目情况表

（四）-2 完成的类似项目情况汇总表

（五）投标人的信誉情况表

（六）拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员情况表

（六）-1 拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员汇总表

（六）-2 拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员资历表

（七）拟委任的其他管理和技术人员情况表

（七）-1 拟委任的其他管理和技术人员汇总表

（七）-2 拟委任的其他管理和技术人员资历表

（八）拟投入本标段的主要设备表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数: |  |  |  |  |
| 企业资质（等级、发证机关） |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 5 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3.上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |
| 近三个年度的年平均营业总收入 | 万元 |  |  |  |
| 最新年度具有的营运资金（流动资产-流动 负债） | 万元 |  |  |  |

注：

1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

银行信贷证明①

银行名称：

地    址：

日期：

致：（招标人全称）

兹开具最高限额为人民币      万元的银行信贷，供   (投标人注册地点)      (投标人名称)于      年     月      日之前，在           (项目名称)    （标类或标段）	 需要时使用。我行保证由         (投标人名称)提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银      行(盖单位章)：

银行主要负责人(签字)：                        银行主要负责人的姓名、职务：             (打印)

银  行  电  话：

银  行  传  真：

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本表格中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

① 招标人要求投标人提供银行信贷证明是为了避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工的情况发生，招标人可根据招标项目具体特点和实际情况选择是否要求投标人提供银行信贷证明。如采用银行信贷证明，招标人应在此规定开具银行信贷证明的银行的级别。

（四）近年完成的类似项目情况表

（四）-1 完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工（或一次性竣工）日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量评分（或等级） |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）-2 完成的类似项目情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 路基桥 涵里程（km） | 路面类型及里程（km） | 大桥（座） | 特大桥（座） | 长隧道（座） | 特长隧道（座） | ... | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩要求应符合投标人须知前附表 3.5.3、10.6 及 10.7 款的要求。

（四）-2 完成的类似项目情况汇总表①

| 序号 | 项目名称 | 钢结构总重量（吨） | 桥梁钢结构 制造（单孔跨 径m） | 桥梁 （主缆/斜拉 索/吊索)制造（单 孔跨径 m） | ... | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 业绩合计 |  |  |  |  |  |

注：

业绩要求应符合投标人须知前附表 3.5.3、10.6 及 10.7 款的要求。

① 适用于特大桥梁工程中钢结构工程作为独立标段，主缆、斜拉索及吊索制造、运输作为独立标段单独招标的情形。

（五）投标人的信誉情况表

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）在最新年度广东省公路工程从业单位（土建施工单位)信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为 D 级； |  |
| （2）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； |  |
| （3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| （5）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单； |  |
| （6）在“信用中国”网站 中被列入失信被执行人名单； |  |
| （7）投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）在近三年内有行贿犯罪行为的； |  |
| （8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |  |

注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”第 1.4.4 条款号中的各项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员情况表

（六）-1 拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 建造师类别及注册号 | 累计对应岗位 的工作年限 （月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（六）-2 拟委任的项目经理和项目总工等主要管理人员资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于__________学校________专业，学制______年 |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 本人 （签字）知晓自己为本项目的 (填写项目经理或项目总工)，并对其真实性负责。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应填写项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）、安全总监（如有）、质量总监（如有）相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）拟委任的其他管理和技术人员情况表

（七）-1 拟委任的其他管理和技术人员汇总表①

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本标段工程任职 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 的要求。

① 仅适用于特大桥梁工程、长大隧道（含特长或长隧道）工程、桥隧比较大工程（桥隧比≥35%）、路面工程标类以及高速公路改建、扩建项目的土建工程施工招标，选用对其他管理和技术人员进行资格评审的情形。

（七）-2 拟委任的其他管理和技术人员资历表①

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于__________学校________专业，学制______年 |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

1.本表人员应与表（七）-1 中所列人员相一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

① 仅适用于特大桥梁工程、长大隧道（含特长或长隧道）工程、桥隧比较大工程（桥隧比≥35%）、路面工程标类以及高速公路改建、扩建项目的土建工程施工招标，选用对其他管理和技术人员进行资格评审的情形。

（八）拟投入本标段的主要设备表①

（适用于     工程类）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：

1.本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 7 的要求。

2.如果投标人中标，发包人将据此机械设备表检查进场的机械设备。

① 仅适用于特大桥梁工程、长大隧道（含特长或长隧道）工程、桥隧比较大工程（桥隧比≥35%）、路面工程标类以及高速公路改建、扩建项目的土建工程施工招标， 选用对主要设备进行资格评审的情形，带*的设备，可要求最多不超过 5 种主要设备提供相关证明材料。对常规性设备应按投标函的格式承诺即可。

八、其他资料

1、提供“八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”。

2、提供“八-2、投标人拟投入的关键设备承诺表”。【仅适用于投资规模大或技术要求高的机电工程项目招标需增加关键设备选型作为评分因素的情形）】。

3、提供“八-3、投标人的自评分表”。

4、提供最新年度广东省公路工程从业单位（土建施工单位) 信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。

5、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页。

6、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。

7、详细说明投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被交通运输部行政处罚且在处罚信息公示期内、广东省交通运输厅行政处罚且在处罚信息公示期内、（项目涉及各地级以上市）市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的文件。

8、投标人认为需要的其他内容。

八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：      （招标人全称）

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在                        施工招标（      标类/标段）的招标中，第      次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的       年度信用评价      等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺， 在递交本次申请后，我单位将失去一次使用        等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形， 自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：      单位使用      年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表特此承诺

投标人（单位全称）：                            投标人的法定代表人或其委托代理人签名：

年      月      日

注：

1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（      单位使用      年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书； 如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示中， 将对所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：

单位使用            年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

| 序号 | 招标人名称 | 标类或（标段）名称 | 递交文件时间（年月日） | 使用信用等级（AA/A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

八-2、投标人拟投入的关键设备承诺表①

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 工厂所在地 | 品牌 | 权重系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道工控机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 车道 RSU 天线 |  |  |  |  |  |
| 3 | ETC 门架系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 计重设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车道摄像机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防雷设备 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 可变情报板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频存储设备 |  |  |  |  |  |

① 本表仅适用于投资规模大或技术要求高的机电工程项目招标需增加关键设备选型作为评分因素的情形。招标人可根据项目实际情况对表格进行完善。 招标标段建安费不少于 10000 万元，关键设备原则上不超过 15 个；招标标段建安费少于 10000 万元，关键设备宜为 10-15 个。

招标人在编制招标文件时应根据项目的实际情况优先在本表的设备中进行选择，如上表设备未能覆盖招标项目所需，招标人可另行增加符合招标项目所需的设备。

| 6 | 防雷设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干线传输设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接入网传输设备（OLT/ONU） |  |  |  |  |  |
| 3 | 语音交换机 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 4 | 柴油发电机 |  |  |  |  |  |
| 5 | ups |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 隧道监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLC/智能控制器 |  |  |  |  |  |

| 4 | 区域控制器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 可变情报板 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 隧道通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机控制柜 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 隧道消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火卷帘门 |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾探测器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泵控制柜 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 隧道供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 4 | 柴油发电机 |  |  |  |  |  |

| 5 | EPS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 隧道照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能调光控制器 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

注：

1、一个设备只允许填报一个品牌，漏填或多填均按否决投标处理。

2、填入的品牌名称应按照其官方发布的规范中文全称填入，并在备注中注明是进口或是国产设备。

八-3、投标人的自评分表

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分标准 | 自评分 | 评分情况说明 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | - |  | - |  |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

公示信息表（业绩）

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

注：1、请各投标人将投标时申报的业绩汇总至本表，如被推荐为中标候选人将进行公示相关业绩信息。

2、请各投标人填好本表后打印并编入投标文件中，同时将本表电子版（word或excel版）存入投标文件的电子文件中，随投标文件一并交于招标人。

3、本表内容仅用于信息公开，不作为投标文件评审内容。

公示信息表（主要人员）

| 任职 | 姓名 | 证书及其性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
| 项目经理 |  | 职称证 |  |  |  |
|  |  | 注册建造师证 |  |  |  |
|  |  | 安全证 |  |  |  |
|  |  | 注册建造师证 |  |  |  |
|  |  | 安全证 |  |  |  |
| 项目总工 |  | 职称证 |  |  |  |
|  |  | 安全证 |  |  |  |
|  |  | 安全证 |  |  |  |

主要人员资历表

| 任职 | 姓名 | 经历（业绩） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | … |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | … |  |
| 项目总工 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | … |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | … |  |

注：1、请各投标人将投标时申报的项目经理和项目总工的资格证书信息及业绩信息汇总至本表，如被推荐为中标候选人将进行公示相关人员信息。

2、请各投标人在填好本表后打印并编入投标文件中，同时将本表电子版（word或excel版）存入投标文件的电子文件中，随投标文件一并交于招标人。

3、本表内容仅用于信息公开，不作为投标文件评审内容。

广 东 省

（项目名称）     施工招标

投标文件

（第二个信封：报价文件）

投标人：                      （盖单位章）

年     月     日

目  录

第二个信封（报价文件）

调价函格式（如有）

一、投标函

二、已标价工程量清单

调价函格式（如有） ①

（招标人名称）：

经我方慎重研究，基于           理由，在        （项目名称）     （标类或标段）施工招标投标函报价人民币（大写）           元(¥            )的基础上进行调价，调价后金额为人民币（大写）           元(¥           ),调价后金额为我方最终报价。

调价后的工程量清单附后，否则调价无效。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

① 一般情况下招标人应不接受调价函。

调价后的工程量清单包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格 (工程量清单表 5.1-表 5.5)。

投标人仅需在调价函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究          （项目名称）     （标类或标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书，如有）， 在考察工程现场后（如有）， 愿意以人民币（大写）  元(¥           )的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为             ，增值税税额为       ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                        （其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码                                        	 年     月     日

二、已标价工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量(除技术规范专用条款工程量清单计量与支付规则的规定外)是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”、“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单子子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关部分。

1.6工程量清单的光圆钢筋指HPB300，带肋钢筋指HRB400等。

1.7 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.8 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一个子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（建筑工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：

暂列金额按本合同工程量清单第100至第900章的 3%计列并包含于投标总价，暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

3.计日工说明

无

4.其他说明

4.1总则部分说明

(1) 保险费的投保金额为工程量清单第 100章(扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、暂列金额、机电工程设备购置费以及临时用地费)至第 900 章的合计金额，保险费率为4‰。工程量清单第100章内列有保险费的支付子目，投标人根据此保险费率计算出保险费，填入工程量清单。该保险费一般指建筑工程一切险及第三者责任险，除此以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

(2) 清单子目“102-3安全生产费用”为发包人公布的固定金额。

(3))交通管制经费，以总额计量，其费用包括为保证工程施工而需要占用交通设施或影响交通设施正常使用、暂时维持或封闭交通、缴纳地方收取的占用设施费、施工围蔽（结合图纸参照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》实施，施工单位应根据实际情况及相关法规编制施工组织方案，报监理审批后落实围蔽实施方案）、施工警示灯等费用，包括但不限于交通疏解、指示灯、标示牌、交通协管员、临时标线、防护措施、公路及地方道路的维护、恢复交通必要的清理和修复、交通组织方案的编制、评审和实施费用以及按主管部门如水利、交警、边防、公路管理等部门要求需缴纳的各种费用等。交通管制经费应专项使用，不得挪作他用。

(4)税金（含增值税、城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税等），不在报价中单列。

4.2 投标报价的所有单价取小数点后两位，所有合价和总价取整。

5. 工程量清单

5.1 工程量清单表

工程量清单具体应执行《广东省公路工程造价标准化管理指南》、广东省《公路工程造价管理指南》及现行的《广东省执行交通运输部<公路工程标准施工招标文件范本> 的补充规定》《广东省公路工程施工招标清单预算管理规程》。如以上文件有修订，本范本则依照最新修订版本执行。

注：投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项编制工程量清单文件。投标时提交工程量清单，投标人中标后，发包人可要求中标人提交项目清单、分项清单等完整工程量清单文件，中标人不得拒绝。

单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

控股是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。

管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

“中国执行信息公开网”查询信息也认可，下同。

①“中国执行信息公开网”查询信息也认可。

“中国执行信息公开网”查询信息也认可。

①如本项目招标采用第二章“投标人须知”第 3.2.1 项（1） 目规定的投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单的，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，经评审的投标价（评标价）=投标函文字报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额）-安全生产费。

② 最高投标限价是否扣除暂估价、暂列金额（不含计日工总额）、安全生产费，应与评标价计算公式对应。

③ 本条所述“名次”包含了并列的情况；如名次为 1,1,3,4,5，则前 5 名为 5 家投标人；如名次为 1,2,3,4,5,5，则前 5名为 6 家投标人，下同。

投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

“中国执行信息公开网”查询信息也认可。

① 投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。