## 采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：省道S118线四会河东桥危旧桥梁改造工程

2、建设地点：肇庆市四会市

3、建设单位：四会市公路事务中心

4、工程概况：四会市S118线河东桥，中心桩号为K162+526.47,本项目主要为拆除旧桥上部结构后,重建1-7.5m 装配式钢筋砼实心板结构。凿除部分旧桥台，重做台帽，对旧桥前墙及渠底采用外包混凝土进行加固。本次重建工程根据桥梁前后道路标高对桥面标高进行调顺。桥梁由于桥梁斜交角度较小，角度为17.1°。桥梁全长按路中线在桥面系范围内的长度计，本项目设计起点桩号为K162+499.1，终点桩号为K162+559.7，全长60.6m，桥梁全宽与道路宽度相同(包含路基宽度)为30m。

5、技术标准：

（1）公路等级：一级公路；

（2）设计速度：60km/h；

（3）桥梁全宽：149m；

（4）桥梁净跨径：7m；

（5）路面类型：沥青路面；

（6）设计荷载：汽-20、挂-100。

二、报价要求：

（1）本项目投标报价按招文及工程量清单说明要求采用工程量固化清单总报价填报，报价不能大于预算金额3769505.00元，否则投标无效。且要求供应商须在投标（响应）文件中提供已标价工程量清单（包括清单说明）。

（2）投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。投标报价后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于采购人的合同调价申请将不被接受。

（3）投标报价必须包含施工费、运输费、税费、保险费、负责装车、人工、验收、代理服务费（中标服务费）、利润和履约过程可预见或不可预见的一切费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务，费用不管是否在投标人报价中单列，均视为投标报价总价中已包括该费用，采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

提醒： (1)投标报价各种取费项目及计取标准不得超出政府造价管理部门相关规定。（2）采购品种数量以实际发生为准，按实结算，总金额不超出本项目预算金额。施工内容以采购人最终确认为准。中标供应商不能因实际发生量与预算服务量有差异而向采购人进行索赔。

（3）报价人应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。（4）成交人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。（5）报价人中标后，如因采购人的原因取消建设的，成交人应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。

采购包1（省道S118线四会河东桥危旧桥梁改造工程）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 施工工期180天（具体时间以监理签署开工令开始计算）。保修期限：1年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 肇庆市四会市（以采购人指定地点为准） |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,取得施工许可证并进场后支付合同价的30%作为工程预付款。 2期：支付比例50%,工程进度款按进度拨付，工程付款至工程总造价的80%（含预付款）时暂停拨付工程款。 3期：支付比例17%,待工程竣（交）工结算经双方确认后送四会市投资审核中心进行评审，出具结算评审报告后30天内支付至结算总价的97%,余款3%作为工程质量保证金（承包人也可以提交额度为结算价3%的银行保函或提交保额为结算价3%的建设工程质量保险合同（保险单）替代质量保证金，如承包人选择提交银行保函或工程质量保险，工程款应付至结算价的100%）。 4期：支付比例3%,质量保证金在竣工验收合格后30天内无息退还（缺陷责任期内没出现任何质量问题或出现质量问题已按要求维修）。如施工单位能提供结算价3%的其他形式保修承诺，如现金、银行保函、保险等，则支付工程款至100%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.本项目以施工图纸、招标文件和中华人民共和国交通运输部发布的最新版本《公路工程质量检验评定标准》。其他要求按照相关规范及上级发文执行。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险） 说明：1、成交人最迟在合同签订后五日内向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同金额的5%，可采用电子保函（保险）模式递交。待工程缺陷责任期满后 30 天内无息退还。 2、如果成交人没有按照规定提交履约保证金，则视为自动放弃成交资格，并没收该成交人的磋商保证金（如有）。在此情况下，采购人或采购代理机构可按规定将合同授予下一个成交候选人，或重新采购。 3、如成交人不按要求或投标承诺进行履约，采购人有权没收其履约保证金。造成采购人损失的，采购人将进一步索赔和追究违约责任。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1、合同价款：成交人在竞争性磋商中的最终报价即为合同价款。 2、结算方式：（1）结算价 = 经财政审定的结算金额。（2）在施工过程中，采购人可根据工程实际情况和需要，优化、调整设计和部分单项工程等建设内容，由此产生的变更造价经监理及采购人确认后，统一在竣工结算时再作调整，成交人按要求配合。（3）凡是图纸有而工程量清单没有的（漏项缺项）项目，由成交人按程序报采购人审查确认批准后才允许实施，其增加的造价统一在竣工结算时再作调整，否则所发生的一切费用采购人不给予承认。凡是图纸有而工程量清单以暂估价或暂列金出现的项目，应由成交人提前按程序上报，询价确定单价后再实施，否则所发生的一切费用采购人按所询价格签定。（4）在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。”中标人的履约保证金或履约担保期延伸至工程缺陷责任期满之日止，不再扣留工程质量保证金。竣工验收后在保修期内若发现施工质量问题，承包人全部负责无偿保修，延误保修时间的，由发包人代为实施，费用从保证金中支付或对中标人和担保人进行追收。结算综合单价确认说明，共分以下两种情形：①如报价人在竞争性磋商中的最终成交价（即合同价）与初次投标报价（即响应文件内的投标报价）无变动，结算综合单价以报价人响应文件“已标价的工程量清单”中的综合单价为准。②如报价人在竞争性磋商中的最终成交价（即合同价）与初次投标报价（即响应文件内的投标报价）有变动，结算综合单价=报价人响应文件“已标价的工程量清单”中的综合单价×（1-二次报价下浮率）。报价人未在磋商现场递交最终投标报价的“已标价的工程量清单”，须在签订合同时向采购人提供并作为合同附件之一。最终结算应以经财政审定的结算金额为准。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他建筑工程 | 省道S118线四会河东桥危旧桥梁改造工程 | 项 | 1.00 | 3,769,505.00 | 3,769,505.00 | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：省道S118线四会河东桥危旧桥梁改造工程

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质量问题 工程交工验收的质量评定：符合国评质量检验评定标准。 交工（或竣工）验收的质量评定：合格。 报价人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，报价人须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。 |
| ★ | 2 | 安全目标 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无安全生产事故。 |
|  | 3 | 工程量清单： 本工程量和说明为采购文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分，具体详见《工程量清单》（另附），实际完成工程量须以施工、监理、业主三方签认为准。 |
|  | 4 | 图纸： 依据施工图纸（另附）及补充说明的要求，本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求。 |
|  | 5 | 一、现场施工要求 1.在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。 2.若工程施工需要，成交人应委托有相应资质的单位对施工场地周边的建筑物、构造物的现状进行证据保存工作，并提供相关报告给采购人、监理单位，同时要采取相关措施做好保护工作。若因成交人原因，未能对施工场地周边建筑物、构造物进行现状证据保存，从而引起相关纠纷的，或在施工过程中，由于成交人未能落实相关保护措施而导致施工场地周边的建筑物、构造物沉降、撕裂等损毁的，由成交人负责处理相关纠纷、修复损毁并承担相关费用，采购人不再支付任何费用。 3.采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交人自行解决，其费用由成交人自理。 4.施工用水、用电均由成交人自行与供水、供电部门协商解决，所有用水、用电费用由成交人支付。 5.进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。 6.成交人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。 二、材料及设备供应要求 1.本项目使用的工程材料，应按采购人提供的材料样板、品牌范围、质量等级采购使用，采购前报样板给采购人选，所选购的材料须有产品合格证、生产许可证等证明材料，并经现场监理和采购人验证后方可施工。 2.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担，采购人不提供任何材料。 3.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。 4.由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。 5.施工工具、设备零配件的进场，现场的安装调试，试运行等每道工序均按成交人的质量保证体系检验复核，采购人确认。成交人对对施工人员的人身完全负责，成交人对供货设备的质量、技术要求的详细内容、检验及试验的技术指标、与外系统相关连接的质量及安全负责。 注：上述要求更详细说明见合同协议书的条款及规范。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |